## PATCS NN 2020
PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL BIENESTAR DE NIÑAS Y NIÑOS, HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRALORÍA SOCIAL |  | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META | CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PERIODOS
[5 empty] | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4
I. PLANEACIÓN
1 | Designar a la persona responsable de las actividades de Contraloría Social | Instancia Normativa | Oficio de Designación | 1 | bar: Febrero 6 to Marzo 13
2 | Enviar a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP para la validación de; Esquema,Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social | Instancia Normativa | Documentos | 3 | bar: Febrero 7 to Julio 30
3 | Solicitar a las Coordinaciones Estatales del Programa, designar a la persona responsable de las Actividades de la Contraloría Social | Instancia Normativa | Documentos por Correo electrónico | 32 | bar: Marzo 13 to Agosto 34
4 | Registrar en el SICS el Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social aprobados por la SFP | Instancia Normativa | Documentos | 3 | bar: Marzo 12 to Agosto 36
5 | Solicitar a las Coordinaciones Estatales del Programa la elaboración del PECTS y enviar a la Instancia Normativa | Instancia Normativa | Documentos por Correo electrónico | 32 | bar: Marzo 12 to Septiembre 40
6 | Elaborar materiales de Difusión y Capacitación | Instancia Normativa | Correo electrónico | 4 | bar: Marzo 12 to Diciembre 53
7 | Registrar en el SICS, la entrega por medio electrónico del material de Difusión y Capacitación | Instancia Normativa | Correo electrónico | 32 | bar: Marzo 12 to Diciembre 53
II. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
1 | Envío a las instancias ejecutoras el Esquema, la Guía Operativa y el PATCS 2020 validados por la SFP | Instancia Normativa | Documentos por correo electrónico | 32 | bar: Marzo 12 to Agosto 36
2 | Solicitar asignar en el SICS los materiales de Difusión y Capacitación | Instancia Normativa | Documentos por correo electrónico | 32 | bar: Marzo 12 to Octubre 44
3 | Constitución de Comités de Contraloría Social en Asambleas | Instancia Ejecutora | Comités | 150 | bar: Marzo 13 to Diciembre 53
III. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA
1 | Capacitar y asesorar mediante videoconferencia a las Instancias Ejecutoras sobre la constitución de Comités de Contraloría Social y el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) | Instancia Normativa/Secretaría de la Función pública / OIC | Lista de Asistencia y Minuta de Reunión | 32 | bar: Marzo 12 to Enero 2
2 | Impartición de capacitación y asesorías a los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Lista de Asistencia y Minuta de Reunión | 32 | bar: Marzo 12 to Enero 2
IV. INFORMES DE CONTRALORIA SOCIAL
1 | Registrar en el SICS los Montos de Apoyo a Vigilar por los Comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Reporte | 150 | bar: Marzo 12 to Enero 2
2 | Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos por Entidad Federativa | Instancia Ejecutora | Reporte | 150 | bar: Marzo 14 to Enero 2
3 | Registrar en el SICS las capacitaciones y asesorías impartidas en los estados y las minutas de reunión | Instancia Ejecutora | Reporte | 32 | bar: Abril 16 to Enero 2
V. SEGUIMIENTO
1 | Registrar el PECTS validado por la Instancia Normativa en el SICS | Instancia Ejecutora | Documentos | 32 | bar: Marzo 13 to Octubre 44
2 | Registro en el SICS la distribución de los materiales de difusion y capacitación | Instancia Ejecutora | Reporte | 32 | bar: Marzo 12 to Enero 2
3 | Aplicar y recopilar los Informes de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informes | 150 | bar: Marzo 12 to Enero 2
4 | Captura de los informes de los Comités de Contraloría Social 2020 en el SICS | Instancia Ejecutora | Informes Capturados | 150 | bar: Abril 15 to Enero 2
5 | Si fuera el caso se informará a la Instancia Normativa la existencia y firma de "Acuerdos de coordinación con los Órganos Estatales de Control (OEC)" | Instancia Ejecutora | Acuerdos de Coordinación con los Órganos Estatales de Control (OEC) | 32 | bar: Abril 15 to Enero 2
5 | Capacitacion, Atención y Seguimiento de Quejas y Denuncias | Instancia Normativa/Instancia Ejecutora | Informes de Quejas y Denuncias | 32 | bar: Marzo 13 to Enero 4
6 | Informe de final de resultados de las actividades de Contraloría Social 2020 y su envío a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP | Instancia Normativa/Instancia Ejecutora | Informe Anual | 33 | bar: Noviembre 48 to Enero 4
CONTINGENCIA (+) : En el tema de salud, especfficamente la contingencia debido al Covid-19, ha trastocado las relaciones sociales que se venían desarrollando, en todos los ámbitos, no sólo de la vida nacional, sino mundial. Esta nueva etapa, que de acuerdo con los expertos durará alqun tiempo, requiere que todos los Programas y quehaceres de la sociedad, modifiquen las formas de participación colectiva que se venían implementando. En este sentido, la creación de Comités de Contraloría Social y su importante labor de supervisión y vigilancia, deben de adecuarse a los nuevos lineamientos y ordenamientos, que en tiempo y forma hagan llegar las autoridades de Salud competentes, mediante los comunicados o el Diario Oficial de la Federación, lo anterior, con el fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos que participen.
CONTACTO: Instancia Normativa.- Marcos Gibran Corona Perez ext. 54525 marcos.corona@bienestar.gob.mx
*Los datos de contacto de las Instancias Ejecutoras viene contenido en la Guía de Operativo de Contraloría Social 2020 de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras en la página número 27.
Nombre, fecha y Firma del Responsable del Programa Apoyo para el Bienestar de niña y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras