## AXOCHIAPAN
CALENDARIO DE PROGRAMACION DE FORMACION DE COMITÉ
MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORELOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( F I S M ) 2018
No | Nombre del Proyecto | Ubicación | PERIODO PROGRAMADO |  | FECHA PROGRAMADA DE FORMACION DE COMITÉ POR OBRA O ACCION |  | OBSERVACIONES
|  |  | INICIO | TERMINO
1 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LIMONES, COL. EL CARMEN | Axochiapan | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-01-30
2 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA AXOCHIAPAN-TEPALCINGO, COL. LA LAGUNA | Axochiapan | 2018-02-19 | 2018-06-03 | 2018-02-16
3 | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "FRANCISCO VILLA" DE LA COL CENTRO | Axochiapan | 2018-02-07 | 2018-02-26 | 2018-02-04
4 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MANUEL RUIZ ROSAS | Axochiapan | 2018-02-02 | 2018-04-02 | 2018-01-30
5 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL RUIZ ROSAS | Axochiapan | 2018-02-05 | 2018-04-05 | 2018-02-02
6 | CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA "UBR" (UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÒN) | Axochiapan | 2018-03-06 | 2018-04-02 | 2018-03-03
7 | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COLONIA LA LUZ. | Axochiapan | 2018-03-01 | 2018-03-20 | 2018-02-26
8 | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CALLE UNIDAD DEPORTIVA, COL. FLORIDA | Axochiapan | 2018-03-15 | 2018-05-13 | 2018-03-12
9 | MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 17DTV0104R1 | Axochiapan | 2018-03-15 | 2018-05-13 | 2018-03-12
10 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CERRADA RAYON | Axochiapan | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-04-13
11 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE (ETAPA 1) | Axochiapan | 2018-04-02 | 2018-05-31 | 2018-03-30
12 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE BASILICA, NAZARENO Y 12 DE DICIEMBRE | Axochiapan | 2018-05-07 | 2018-07-05 | 2018-05-04
13 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ACABADO TEXTURIZADO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | Telixtac | 2018-02-02 | 2018-04-02 | 2018-01-30
14 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE | Telixtac | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-01-30
15 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA "EL PORVENIR SOCIAL" | Telixtac | 2018-03-01 | 2018-05-14 | 2018-02-26
16 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INSURGENTES Y CALLE DEL VALLE | Telixtac | 2018-03-29 | 2018-04-27 | 2018-03-26
17 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACION TELIXTAC - AXOCHIAPAN | Telixtac | 2018-04-09 | 2018-06-22 | 2018-04-06
18 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE | Quebrantadero | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 2018-02-26
19 | REHABILITACION DE CALLE PASO RENDON, COL. PALMAS. | Quebrantadero | 2018-03-08 | 2018-05-06 | 2018-03-05
20 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MIGUEL ALLENDE | Quebrantadero | 2018-04-11 | 2018-06-24 | 2018-04-08
21 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA ATLACAHUALOYA-MARCELINO RODRIGUEZ | Atlacahualoya | 2018-02-20 | 2018-05-05 | 2018-02-17
22 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO | Atlacahualoya | 2018-02-05 | 2018-04-20 | 2018-02-02
23 | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL COATZACOALCOS | JOAQUIN CAAMAÑO | 2018-04-07 | 2018-06-20 | 2018-04-04
24 | MEJORAMIENTO DE HUERTOS COMUNITARIOS (MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS) | VARIAS | 2018-07-01 | 2018-10-31 | 2018-06-28
25 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAREZ, E HIDALGO | Axochiapan | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2018-07-29
26 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO LA LOMA | Quebrantadero | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-07-29
27 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZUCENA Y UNIDAD DEPORTIVA | Axochiapan | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2018-07-29
28 | CONSTRUCCION DE DRENAJES EN CALLES: AZUCENA, MORELOS E INDEPENDENCIA | Axochiapan | 2018-08-01 | 2018-09-30 | 2018-07-29
29 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES AXOCHIAPAN | Axochiapan | 2018-08-01 | 2018-10-30 | 2018-07-29
ING OLEGARIO VAZQUEZ TLASECA
Nombre y Firma del Responsable de la Planeación FISM 2018 en el Municipio