## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
AGU15150400601937 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda (Recamara Tecchos Y Pisos Firmes), En Zonas De Atención Prioritaria | FAISE -06028-15 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 6998600 | 6637597.09 | 6637597.09 | 6637597.09 | 6637597.09 | 6637597.09 | 6630993.17 | 100 | 0 | Vivienda | 937 | 0 | 100 | Financiera: la diferencia en el pagado es por retenciones de obra pendientes de pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400607581 | Construccion De Drenaje Pluvial Para Beneficio Del Fracc. Los Pericos, Aguascalientes Faise_06018_15 (2008) | FAISE-06018-15 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2008 | 860425.09 | 860425.09 | 860425.09 | 860425.09 | 530613.74 | 530613.74 | 530613.74 | 61.6688 | 0 | Kilómetro | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400607752 | Construccion De Drenaje Pluvial Para Beneficio Del Fracc. Los Pericos, Aguascalientes | FAISE 06019-15 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2008 | 530359.92 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 12000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400607886 | Construccion De Drenaje Pluvial Para Beneficio Del Facc. Los Pericos, Aguascalientes | FAISE 06025-15 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7377636 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 12000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400608229 | Construccion De Drenaje Pluvial Para Beneficio Del Fracc. Los Pericos, Aguascalientes | FAISE 06026-15 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 49185.26 | 49185.26 | 49185.26 | 49185.26 | 31828.08 | 31828.08 | 31828.08 | 64.7106 | 0 | Kilómetro | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400608516 | Construccion De Drenaje Pluvial Para Beneficio Del Fracc. Los Pericos, Aguascalietnes | FAISE 06027-15 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8135589.13 | 8135589.13 | 8135589.13 | 8135589.13 | 8135589.13 | 8135589.13 | 8135589.13 | 100 | 0 | Kilómetro | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400616453 | Comedor Comunitario En Jesús María. | 06029-15 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sicom | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1828478 | 1828478 | 1828478 | 1799183.35 | 1779161.64 | 1779161.64 | 1779161.64 | 97.3029 | 0 | Metros lineales | 99590 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400616510 | Comedor Comunitario En Rincón De Romos. | 06030-15 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sicom | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1999882 | 1999882 | 1999882 | 1948615.64 | 1545973.72 | 1545973.72 | 1545973.72 | 77.3032 | 0 | Metros Cuadrados | 49156 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200646061 | Rehabilitación Red De Agua Potable Calle Motolinia Poniente Y Priv Motolinia Barrio De Chora Rincón De Romos - 39197 | 39197 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 406438.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: faise obra 6013 en tramite de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200646065 | Perforación De Pozo Equipamiento Línea De Cond Y Alim Tanque Elevado Y Ampl De Red De Distrib De Agua Potable El Tecongo San José De Gracia - 45267 | 45267 | Aguascalientes | San José de Gracia | El Tecongo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6512438 | 6512438 | 6512438 | 3102687.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 116 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200648499 | Construcción De Comedor Comunitario Fracc Jesús María Rodríguez Tepezalá - 58149 | 58149 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEZALÁ | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1000 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: Obra que aun no ha empezado ni se han recibido recursos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200650885 | Rehabilitación Drenaje Sanitario Calle Soto Colonia Barrio De Chora Localidad Rincón De Romos - 39225 | 39225 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 321753.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 121 ml faise 6014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200650886 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Motolinia Pte Y Privada Motolinia Barrio De Chora Rincón De Romos - 39218 | 39218 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1042673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: faise 6010 en tramite de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200655613 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Miguel Hidalgo Y 4 De Septiembre Pte Localidad Pablo Escaleras Rincón De Romos - 39212 | 39212 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 940815.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metas 385 ml obra faise 6009 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200660519 | Rehabilitación Red De Agua Potable Av Revolución 4 De Septiembre Ote Guel Jimenez Y Pablo Escalera Centro Localidad Pablo Escaleras - 39187 | 39187 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 491254.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: faise 6012 obra en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160200660520 | Rehabilitación Red De Agua Potable Calle Miguel Hidalgo Y 4 De Septiembre Pte Centro Localidad Pablo Escaleras - 39161 | 39161 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 427492.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: faise 6011 en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.