## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GRO00130400279940 | Construccion De Unidad Deportiva Ixcapuzalco | 1 | Guerrero | Pedro Ascencio Alquisiras | Ixcapuzalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS GUERRERO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400281818 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable | 01 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400281840 | Construccion De Deposito De Almacenamiento De Agua Potable | 02 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400281863 | Rehabilitacion De Empedrado Calle 5 De Mayo | 03 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400281878 | Empedrado De La Calle Industria | 04 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400281935 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Principal | 06 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400281958 | Construccion De Plaza Civica Emperador Cuauhtemoc 2a Etapa | 07 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400281968 | Construccion De Plaza Civica Barrio Potrerito | 08 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400281982 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Principal, Localidad El Potrero | 09 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282005 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Acceso Al Panteon, Localidad Amealco | 10 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282016 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso A San Jose, Localidad San Martin Pachivia | 11 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282029 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Callejon Del Chaneque, Localidad San Martin Pachivia | 12 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282047 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal, Localidad Pipincatla | 13 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282053 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal, Localidad Simatel | 14 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282059 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Acceso Al Rio, Localidad Tenanguillo | 15 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282063 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle El Sabino, Localidad Romita | 16 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282067 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Emperador Cuauhtemoc, Localidad Puente Delgado | 17 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282077 | Rehabilitacion De Aulas En Esc. Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla, Localidad Simatel | 18 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282079 | Construccion De Cancha De Basquet Bol En Esc Prim Paz Y Justicia, Localidad Tenanguillo De Las Cañas | 19 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282082 | Construcción De Techado De Cancha De Basquetbol En Esc. Prim. Cuayauhtitali, Localidad Ixcateopan | 20 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282085 | Adquisicion Y Distribucion De Fertilizante | 21 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282089 | Dquisicion De Activos Productivos | 22 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282091 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal | 23 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282095 | Gastos Indirectos | 24 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282099 | Rastreo De Camino Rural Circuito: Rio Coaponeal - San Pedro Guadalupe | 25 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282103 | Construccion De Alcantarilla De Concreto Armado, Localidad Zozoquitla | 26 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282360 | Recargue De Revestimiento Y Rastreo De Canchas De Fut-Bol | SE 8 02 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282362 | Construccion De Techado | SE 9 04 04 | Guerrero | Juchitán | Rayito de Luna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282367 | Construccion De Techado | SE 10 04 04 | Guerrero | Juchitán | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282370 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Julian Blanco De La Col. Sn Jose | SE 11 06 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282373 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Narciso Mendoza De La Col. Ricardo Flores Magon | SE 12 06 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282401 | Bacheo De La Avenida Miguel Hidalgo (Segunda Etapa) | SE 16 06 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282409 | Rehabilitacion De Sanitarios En El Auditorio Municipal | SE 17 06 01 | Guerrero | Juchitán | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282418 | Adquisicion De Terrerno Para La Construccion De La Unidad Deportiva | SE 19 08 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282423 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | SG 21 02 02 | Guerrero | Juchitán | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H.AYUNAMIENTO MPAL. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282425 | Construccion De Muro De Contencion En Camino Rural Tramo: Crucero De El Rincon-El Rincon | UB 23 01 01 | Guerrero | Juchitán | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINITRACION DE H.AYUNTAMIENTO MPL. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00130400282426 | Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo De La Modernizacion Del Camino Rural Juchitan-La Cuchilla | UB 23 01 01 | Guerrero | Juchitán | La Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H.AYUNTAMIENTO MPAL. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130100098105 | Construccion Del Centro De Salud De Teozintla, Mpio. Quechultenango | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130100098312 | Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados Atzacoaloya, Mpio. De Chilapa De Alvarez | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130100098480 | Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Mexcalcingo, Mpio. De Chilapa De Alvarez | Sin número de proyecto | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130400281899 | Empedrado De La Calle Hidalgo | 05 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13130400282378 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Cuauhtemoc | SE 13 06 01 | Guerrero | Juchitán | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 378185 | 379393.04 | 379393.04 | 379393.04 | 379393.04 | 379393.04 | 379393.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: SE CONCLUYO OBRA AL 100% / Física: SE CONCLUYO OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130400282383 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle 5 De Mayo | SE 14 06 01 | Guerrero | Juchitán | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 564050 | 564050 | 564050 | 564050 | 564050 | 564050 | 564050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: SE CONCLUYO AL 100% / Física: SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130400282388 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calles Del Primer Cuadro | SE 15 06 01 | Guerrero | Juchitán | San José el Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 480710 | 480710 | 480710 | 480710 | 480710 | 480710 | 480710 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: SE CONCLUYO OBRA AL 100% / Física: SE CONCLUYO OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130400282413 | Construccion De Puente Vehicular De La Calle Narciso Mendoza De La Col. Ricardo Flores Magon | SE 18 05 02 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: SE CONCLUYO OBRA AL 100% / Física: SE CONCLUYO OBRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130400282422 | Levantamiento Topografico Del Terreno Para La Construccion De La Unidad Deportiva | SE 20 08 01 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2013 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7166 | 100 | 100 | Financiera: SE CONCLUYO AL 100% / Física: SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130400282424 | Construccion De Casa De Salud | SO 22 03 02 | Guerrero | Juchitán | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DEL H.AYUNTAMIENTO MPAL. | Salud | En Ejecución | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: SE CONCLUYO OBRA AL 100% / Física: SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13140100304693 | Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Mexcalcingo, Mpio. De Chilapa De Álvarez | FISE 2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO13140100304703 | Equipamiento Del Centro De Salud De Teozintla, Mpio. Quechultenango | FISE 2013 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO14150100480700 | Construcción Del Centro De Salud Del Embarcadero, Mpio. De Coyuca De Benítez | FISE 2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150100470020 | Construccion De La Carretera Zapotitlan Tablas-Copanatoyac, Tramo Del Km. 0 000 Al 17 100, Subtramo Del Km. 7 100 Al Km. 10 100, Mpios. De Zapotitlan Tablas Y Copanatoyac, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-2015-2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150100470041 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Puentes Igualita-San Juan Puerto Montaña-Cochoapa El Grande, Tramo Del Km. 0 000 Al 45 000, Subtramo Del Km. 27 300 Al 30 300, Mpios. Tlapa De Comonfort | CICAEG-FISE-2015-4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150100472297 | Reposición De Equipo De Bombeo Tragasólidos De 10 H.P. Y Rehab Del Sistema Eléctrico Que Alimenta El Ccm, De Ptar. En La Localidad De Huamuxtitlán Municipio De Huamuxtitlán. | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 287965.52 | 180345.79 | 180345.79 | 180345.79 | 180345.79 | 180345.79 | 180345.79 | 100 | 0 | Equipamiento | 6063 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100472305 | Reposición De Red De Drenaje, Con Tubería De 6" De Diámetro, Incluye Dos Pozos De Visita Con Brocal Y Tapa Ciega De Concreto. En La Localidad De Tlacoapa Municipio De Tlacoapa. | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 185120.7 | 166698.52 | 166698.52 | 166698.52 | 166698.52 | 166698.52 | 166698.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 1486 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100472312 | Reposición De 280 M De Línea De Conducción. En La Localidad De Agua Fría Municipio De Zapotitlán Tablas. | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 696053.8 | 609714.92 | 609714.92 | 609714.92 | 609714.92 | 609714.92 | 609714.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100472319 | Rehabilitación De La Planta Potabilizadora Y Línea De Conducción En La Localidad De Arcelia Municipio De Arcelia | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3008034.91 | 3008034.9 | 3008034.9 | 3008034.9 | 3000458.01 | 3000458.01 | 3000458.01 | 99.7481 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100472324 | Desazolve Y Limpieza De Cárcamo De Bombeo, Reposición De Cercado Perimetral Y Rehabilitación De Equipo De Bombeo Tipo Vertical De 75 Hp. En La Localidad De Alpoyeca (Alpuyeca) Municipio De Atlixtac. | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 815559.48 | 783327 | 783327 | 783327 | 783327 | 783327 | 783327 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100472342 | Reposición 115 M De Línea De Conducción. En La Localidad De Aguaxotla (Pueblo Viejo) Municipio De Cualác. | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 440587.24 | 435280.97 | 435280.97 | 435280.97 | 435280.97 | 435280.97 | 435280.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100472792 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Jaleaca De Catalán Municipio De Chilpancingo De Los Bravo | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1773784.87 | 1861468.25 | 1861468.25 | 1861468.25 | 1773784.88 | 1773784.88 | 1773784.88 | 95.2896 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100472821 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Quechultenango Municipio De Quechultenango | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4506569.04 | 1323532.53 | 1323532.53 | 1323532.53 | 1320198.69 | 1320198.69 | 1320198.69 | 99.7481 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100472984 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Chilapa Municipio De Chilapa De Álvarez | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5504273.41 | 5504273.41 | 5504273.41 | 5504273.41 | 5418978.16 | 5418978.16 | 5418978.16 | 98.4504 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100473711 | Construccion Del Puente Vehicular "Tepoxtlan", En El Mpio. De Ahuacuotzingo, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-2015-3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150100473725 | Modernizacion Del Camino E.C. (La Union-Coahuayutla)-La Garita Tramo Km. 0 000 Al 21 000, Subtramo Km. 3 000 Al Km. 5 500, En Los Mpios. De La Union De Isidoro Montes De Oca Y Coahuayutla De Jose Mari | CICAEG-FISE-2015-6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150100474354 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Alpoyeca Municipio De Alpoyeca | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1438011.95 | 1434389.75 | 1434389.75 | 1434389.75 | 1434389.75 | 1434389.75 | 1434389.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474370 | Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlalixtaquilla Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1173927.31 | 1172446.95 | 1172446.95 | 1172446.95 | 1172446.95 | 1172446.95 | 1172446.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474395 | Limpieza Y Desazolve Del Área De Captación Y Reposición De 90 M2 De Cerco Perimetral A Base De Malla Galvanizada Incluyendo Soportaría. En La Localidad De El Cuiji Municipio De Cuajinicuilapa. | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 123413.8 | 123413.79 | 123413.79 | 123413.79 | 123413.79 | 123413.79 | 123413.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474473 | Desazolve Y Limpieza De Galería Filtrante Y Cárcamo De Bombeo, Sistema Eléctrico, Cableado, Arrancador, Interruptor, Incluye Piezas Especiales. En La Localidad De Barrio Nuevo Municipio De Juchitán. | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 733156.33 | 727425.27 | 727425.27 | 727425.27 | 727425.27 | 727425.27 | 727425.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474491 | Reposición Del Cárcamo De Bombeo De Concreto Armado Y Galería Filtrante Con Tubería De 12" De Diámetro Ranurada De Pvc. En La Localidad De El Rincón Municipio De Juchitán. | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 959229.39 | 956729.44 | 956729.44 | 956729.44 | 956729.44 | 956729.44 | 956729.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474501 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En San Jerónimo Municipio De Benito Juárez | CAPASEG-FISE-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7974796.82 | 7159224.49 | 7159224.49 | 7159224.49 | 7159224.49 | 7159224.49 | 7159224.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474512 | Desazolve De 1500 M De Red De Atarjeas, Incluidos Pozos De Visita. De Tuberia De Pvc De 10" De Diámetro. En La Localidad De Marquelia Municipio De Marquelia. | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3763068.13 | 4046227.32 | 4046227.32 | 4046227.32 | 4046227.32 | 4046227.32 | 4046227.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 6553 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474521 | Desazolve Y Limpieza De 300 M De Tubería De Pvc Corrugado De 30 Cm De Diámetro. En La Localidad De Yoloxóchitl Municipio De San Luis Acatlán. | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1279154.32 | 1279154.32 | 1279154.32 | 1279154.32 | 1279040.94 | 1279040.94 | 1279040.94 | 99.9911 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474634 | Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Colotepec Municipio De Ayutla De Los Libres | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4488878.34 | 4469883.41 | 4469883.41 | 4469883.41 | 4469883.41 | 4469883.41 | 4469883.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474666 | Construcción De Planta Potabilizadora Con Capacidad De 150 L.P.S. En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec, Segunda Etapa (Complemento) | CAPASEG-FISE-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 322838.12 | 322043.92 | 322043.92 | 322043.92 | 321811.03 | 321811.03 | 321811.03 | 99.9277 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474722 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa) En La Localidad De Las Mesas Municipio De San Marcos | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2745132.88 | 2745132.88 | 2745132.88 | 2745132.88 | 2745110.48 | 2745110.48 | 2745110.48 | 99.9992 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100474819 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonias Cantiles, Punta Gorda, Segunda Etapa En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez | CAPASEG-FISE-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2311911.64 | 2307056.72 | 2307056.72 | 2307056.72 | 2307056.72 | 2307056.72 | 2307056.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100475293 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Villa Hidalgo Municipio De San Miguel Totolapan | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1353525.27 | 1332776.77 | 1332776.77 | 1332776.77 | 1332776.77 | 1332776.77 | 1332776.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100475334 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Juntas Del Rio Chiquito Municipio De Coyuca De Catalán | CAPASEG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE PUNGARABATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150100475370 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan De La Cruz Municipio De Coyuca De Catalán | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5145645.79 | 2078177.84 | 2078177.84 | 2078177.84 | 2078177.84 | 2078177.84 | 2078177.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 616 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra con terminación anticipada de contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100475375 | Construcción Del Drenaje En La Localidad De Arroyo Grande Municipio De Cutzamala De Pinzón | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2670550 | 2604671.44 | 2604671.44 | 2604671.44 | 2604671.44 | 2604671.44 | 2604671.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 827 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100475431 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Agustín Oapan Municipio De Tepecoacuilco De Trujano | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1414704.09 | 1414704.09 | 1414704.09 | 1414704.09 | 1414704.09 | 1414704.09 | 1414704.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100475471 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Balsas Municipio De Cocula | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16600514.51 | 16600514.5 | 16600514.5 | 16600514.5 | 16600514.5 | 16600514.5 | 16600514.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 1711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100475481 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coxcatlán Municipio De Buenavista De Cuellar | CAPASEG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3470393.14 | 3403267.8 | 3403267.8 | 3403267.8 | 3403267.8 | 3403267.8 | 3403267.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 845 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100475572 | Terminación De La Obra De Drenaje Y Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tlanicuilulco Municipio De Quechultenango | CAPASEG-FAIS | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5821370.42 | 5821370.42 | 5821370.42 | 5821370.42 | 5821370.42 | 5821370.42 | 5821370.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 944 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100475584 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ahuacatepec Municipio De Quechultenango | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1317934.12 | 1305559.12 | 1305559.12 | 1305559.12 | 1305558.88 | 1305558.88 | 1305558.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 464 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100475598 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Dircios Municipio De Mochitlán | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2154923.42 | 2154923.41 | 2154923.41 | 2154923.41 | 2154923.41 | 2154923.41 | 2154923.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100477202 | Rehab. De Agua Pot. En C. Alvaro Obregon Entre Zapata Y San Miguel | 04 | Guerrero | Pilcaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150200528206 | Desarrollo De Zonas De Atencion Prioritarias | 1 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150200534032 | Desarrollo De Zonas De Atencion Prioritarias Cochoapa El Grande | 2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150200541677 | Muro Firme En Varias Localidades Del Municipio De Cochoapa, Gro. | SDS-FISE-CMF-06-C-2014 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150200542973 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Complemento) En La Localidad De Tlalixtaquilla, Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 429480 | 428774.55 | 428774.55 | 428774.55 | 428774.55 | 428774.55 | 428774.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300553197 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlapehuala Municipio De Tlapehuala | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1477009.29 | 1477009.29 | 1477009.29 | 1477009.29 | 1477009.29 | 1477009.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES SUPERIOR, SOLO QUE EL SISTEMA NO PERMITE PONER EL MONTO TOTAL, SOLO LA PARTE FEDERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150300553222 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Emiliano Zapata Y Avenida De La Paz En La Localidad De Tlalchapa Municipio De Tlalchapa. Segunda Etapa | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 529103.44 | 511115.93 | 511115.93 | 511115.93 | 511115.93 | 511115.93 | 511115.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400603661 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa) En La Localidad De Las Mesas Municipio De San Marcos | CAPASEG-FAIS-15 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1196742.93 | 978501.15 | 978501.15 | 978501.15 | 978501.15 | 978501.15 | 978501.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400605885 | Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Fco. I. Madero | 042015 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150400607175 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Pandacuareo, Municipio De Zirándaro De Los Chávez. | SDUOP-FISE-AD-390-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 719634.67 | 719634.67 | 719634.67 | 719634.67 | 719634.67 | 719634.67 | 719634.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607361 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, Col. Emiliano Zapata (Revolución Social), Municipio De Teloloapan. | SDUOP-FISE-AD-381-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 264233.17 | 264233.17 | 264233.17 | 264233.17 | 264233.16 | 264233.16 | 264233.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607528 | Construcción De Red De Energía Eléctrica, Localidad Tonalapa Del Río, Municipio De Teloloapan. | SDUOP-FISE-AD-382-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 467683.27 | 467683.27 | 467683.27 | 467683.27 | 382931.63 | 382931.63 | 382931.63 | 81.8784 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
GRO15150400607585 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Palmita De La Colonia Ampliación Tomatal En El Municipio De Iguala De La Independencia. | SDUOP-FISE-AD-367-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 430358.1 | 430358.1 | 430358.1 | 430358.1 | 419508.74 | 419508.74 | 419508.74 | 97.479 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607607 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Tomás Medina Andrade De La Colonia San Andrés De La Comunidad De Tuxpan, Municipio De Iguala De La Independencia. | SDUOP-FISE-AD-368-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 540550.95 | 540550.95 | 540550.95 | 540550.95 | 323095.26 | 323095.26 | 323095.26 | 59.7715 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, EN TRAMITE ESTIMACIONES PARA ACTUALIZAR AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607682 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica En La Calle Acapulco Del Ejido Tierra Y Libertad, Localidad Tixtla De Guerrero, Municipio De Tixtla De Guerrero. | SDUOP-FISE-AD-387-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 605905.06 | 605905.06 | 605905.06 | 605905.06 | 605905.06 | 605905.06 | 605905.06 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607713 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Mazatlán, Municipio De Chilpancingo De Los Bravo. | SDUOP-FISE-AD-366-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1254596.77 | 1254596.77 | 1254596.77 | 83.6398 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: EN TRAMITE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, PENDIENTE ACATA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607726 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Quiahuitlatzala, Municipio De Xalpatláhuac. | SDUOP-FISE-AD-370-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 857592.77 | 857592.77 | 857592.77 | 857592.77 | 857592.77 | 857592.77 | 857592.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607778 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad Cerro Zacatón, Municipio De Malinaltepec. | SDUOP-FISE-AD-371-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 706954.57 | 997042.31 | 706954.57 | 706954.57 | 706954.57 | 706954.57 | 706954.57 | 70.9052 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, ESTE PORCENTAJE CORRESPONDE A LA APORTACIÓN TOTOTAL MUNICIPAL. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA, OBRA CON APORTACIÓN MUNICIPAL Y ESTATAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607812 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Calle Niño Perdido, Colonia Ortiz, Localidad Xochihuetlán, Municipio De Xochihuetlán. | SDUOP-FISE-AD-386-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 876514.08 | 876514.08 | 876514.08 | 876514.08 | 818674.15 | 818674.15 | 818674.15 | 93.4011 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607829 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Zacatipa, Municipio De Xalpatláhuac. | SDUOP-FISE-AD-372-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1198092.79 | 1198092.79 | 1198092.79 | 1198092.79 | 1198092.79 | 1198092.79 | 1198092.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, ENTREGADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150400607918 | Rehabilitación De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento Del Andador Mirtos, Calle Narciso Mendoza En La Col. La Popular, Municipio De Acapulco De Juárez . | SDUOP-FISE-AD-369-2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPOT | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Registro: OBRA TERMINADA, FINIQUITADA Y ENTREGADA
GRO15150400610303 | Mantenimiento Del Centro De Salud Urbano Para La Atencion De Partos Eutocicos Proyecto Piloto En La Localidad De Chilpancingo | FISE 2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150400610387 | Mantenimiento Del Hospital General De Atoyac | FISE 2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO15150400610421 | Equipamiento Del Hospital General De Atoyac | FISE 2015 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.