## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX15150300571335 | Introducción De Red De Drenaje Calle "Benito Juárez", Col. Anáhuac 2ª. Sección Tepexpan | GEMFISE15-015 | México | Acolman | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 536461.69 | 532568.2 | 532568.2 | 532568.2 | 532568.2 | 532568.2 | 520172.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: MONTO DE LAS RETENCIONES HECHAS POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y OTROS: $12,395.98 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300571352 | Ampliación De Red Eléctrica De Calle ?Invierno?, San Mateo Chipiltepec. | GEMFISE15-018 | México | Acolman | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 464496.26 | 464462.91 | 464462.91 | 464462.91 | 464462.91 | 464462.91 | 453652.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: MONTO DE LAS RETENCIONES HECHAS POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y OTROS: $10,810.79 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300571357 | Ampliación De Red Eléctrica De Calle ?Agustín De Iturbide?, San Mateo Chipiltepec. | GEMFISE15-019 | México | Acolman | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 196066.7 | 196043.31 | 196043.31 | 196043.31 | 196043.31 | 196043.31 | 191480.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: MONTO DE LAS RETENCIONES HECHAS POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y OTROS: $4,563.08 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: PROYECTO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
MEX15150300571360 | Ampliación De Red Eléctrica De Calle ?Verano?, San Mateo Chipiltepec. | GEMFISE15-020 | México | Acolman | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 623316.11 | 623278.18 | 623278.18 | 623278.18 | 623278.18 | 623278.18 | 608770.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: MONTO DE LAS RETENCIONES HECHAS POR CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y OTROS: $14,507.34 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300575020 | Construcción De Segunda Etapa Drenaje Sanitario En Calle Nueva. | GEMFISE15-061 | México | Atlautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575025 | Construcción De 36 Cuartos Dormitorios, Cabecera Municipal. | GEMFISE15-062 | México | Atlautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575032 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Mirador. | GEMFISE15-063 | México | Atlautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575052 | Construcción De Piso Firme Hogar. | GEMFISE15-065 | México | Chalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575058 | Construcción De Conexión A La Red De Drenaje O Fosa Séptica Hogar. | GEMFISE15-066 | México | Chalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575066 | Construcción De Techos Firme Hogar. | GEMFISE15-067 | México | Chalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575071 | Construcción De Red Eléctrica Hogar. | GEMFISE15-068 | México | Chalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575375 | Construcción De La Conexión A La Red De Drenaje O Fosa Séptica De La Calle Margaritas Ubicada En La Colonia Santa Rosa, Municipio De Chicoloapan De Juárez, Estado De México. | GEMFISE15-080 | México | Chicoloapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575415 | Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Con Tubería De Pvc Rd-26, Diámetro De 4" (102mm), 3" (75mm), 21/2" (64 Mm) Y 2" (51mm), Con Una Longitud De 8,997.82 M.L. | GEMFISE15-084 | México | Cuautitlán Izcalli | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575428 | Construcción De Losas Firmes De Concreto Armado. | GEMFISE15-085 | México | Ecatzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575440 | Ampliación De Drenaje Y Construcción De Descargas Dentro De Las Viviendas De La Calle Santa Cecilia. | GEMFISE15-087 | México | Ecatzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575453 | Ampliación De Línea De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias Dentro De La Vivienda En Calle Santa Cecilia. | GEMFISE15-086 | México | Ecatzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575459 | Construcción De Pisos Firmes. | GEMFISE15-088 | México | Ecatzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575468 | Construcción De Cuartos Dormitorios Hogares. | GEMFISE15-089 | México | El Oro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575542 | Construcción De Cuartos Dormitorios. | GEMFISE15-096 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575547 | Construcción De Techo Firme (No Material De Desecho, Ni Lamina De Cartón). | GEMFISE15-097 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575557 | Construcción De Muro Firme: Con Cadena De Desplante Armada Con Armex (Que No Sea Con Materiales En Barro, Bajereque, Carrizo, Bambu, Palma, Lámina De Cartón Metálica O De Asbesto O Material De Desecho | GEMFISE15-098 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575561 | Construcción De Piso Firme De Concreto. | GEMFISE15-099 | México | Jiquipilco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575567 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable. | GEMFISE15-100 | México | Jocotitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575584 | Construcción De Cuartos Dormitorio Hogar | GEMFISE15-102 | México | Juchitepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575612 | Construcción De 18 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana Cabecera Municipal. | GEMFISE15-104 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575615 | Construcción De 18 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana San Pedro Tultepec. | GEMFISE15-105 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575623 | Construcción De 19 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana San Miguel Ameyalco. | GEMFISE15-106 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575629 | Construcción De 19 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana San Mateo Atarasquillo. | GEMFISE15-107 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575634 | Construcción De 19 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana Santiago Analco. | GEMFISE15-108 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575639 | Construcción De 19 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana San Nicolás Peralta. | GEMFISE15-109 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575666 | Construcción De 19 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana Colonia Álvaro Obregón. | GEMFISE15-110 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575674 | Construcción De 19 Cuartos Dormitorios En Zap Urbana San Francisco Xochicuautla. | GEMFISE15-111 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575680 | Construcción De 22 Cuartos Dormitorios En Localidades Con Pobreza Extrema Región I Huitzizilapan. | GEMFISE15-112 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575686 | Construcción De 21 Cuartos Dormitorios En Localidades Con Pobreza Extrema Región Ii Tlalmimilolpan. | GEMFISE15-113 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575694 | Construcción De 21 Cuartos Dormitorios En Localidades Con Pobreza Extrema Región Iii Atarasquillo. | GEMFISE15-114 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575699 | Construcción De 21 Cuartos Dormitorios En Localidades Con Pobreza Extrema Región Iv Ameyalco. | GEMFISE15-115 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575714 | Construcción De 21 Cuartos Dormitorios En Localidades Con Pobreza Extrema Región V Lerma. | GEMFISE15-116 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575722 | Construcción De 22 Cuartos Dormitorios En Localidades Con Pobreza Extrema Región Vi Tultepec. | GEMFISE15-117 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300575731 | Construcción De 22 Cuartos Dormitorios En Localidades Con Pobreza Extrema Región Vii Peralta-Xochi. | GEMFISE15-118 | México | Lerma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300577268 | (Primera Etapa) Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Construcción De Tomas Domiciliarias En La Localidad De San Sebastián. | GEMFISE15-119 | México | Malinalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300577768 | Construcción Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción Y Construcción De Tomas Domiciliarias) En La Localidad De Chalma. | GEMFISE15-121 | México | Malinalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300577827 | Construcción De Pozo Profundo Y Equipamiento | GEMFISE15-123 | México | Nicolás Romero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300577852 | Construcción De Cuarto Para Baño Para Vivienda | GEMFISE15-124 | México | Ocoyoacac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300577890 | Construcción De Piso Firme | GEMFISE15-126 | México | Ocoyoacac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300577918 | Construcción De Techos Firmes En Varias Comunidades | GEMFISE15-127 | México | Ocoyoacac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300577936 | Construcción De Cuartos Dormitorios | GEMFISE15-128 | México | Ocoyoacac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300580075 | Construcción De Cuartos Dormitorio Hogares | GEMFISE15-180 | México | San Simón de Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300580655 | Construcción De Cuarto Dormitorio Prototipo En Varias Localidades Del Municipio (Parte Poniente). | GEMFISE15-219 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1639815.5 | 1639815.5 | 1639815.5 | 99.9888 | 0 | Vivienda | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300580699 | Construcción De Cuarto Dormitorio Prototipo En Varias Localidades Del Municipio (Parte Oriente). | GEMFISE15-221 | México | Teoloyucan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1679595.54 | 1679595.54 | 1679595.54 | 99.9759 | 0 | Vivienda | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300580740 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Tepetlaoxtoc | GEMFISE15-224 | México | Tepetlaoxtoc | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300580911 | Construcción De Techo Firme Para Mejoramiento De La Vivienda | GEMFISE15-231 | México | Tepetlixpa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581002 | Construcción De Cuartos Para Cocina (19 Acciones) En Cabecera Municipal Y Delegaciones. | GEMFISE15-236 | México | Tlalmanalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581012 | Construcción De Cuartos Para Baño (13 Acciones) En Cabecera Municipal Y Delegaciones. | GEMFISE15-237 | México | Tlalmanalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581024 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Conexión De Descargas Domiciliarias En Calle 2da. De La Rosa (De Calle De La Rosa A Col. Vista Hermosa), En La Cabecera Municipal. | GEMFISE15-238 | México | Tlalmanalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581030 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Conexión De Descaergas Domiciliarias En Calle Acatitla De La Delegación De San Juan Atz. | GEMFISE15-239 | México | Tlalmanalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581041 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Conexión De Descargas Domiciliarias En Calle Prolongación Mirador A El Dinamo De La Cabecera Municipal. | ADTLALFISE022015 | México | Tlalmanalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581061 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Conexión De Descargas Domiciliarias, En Camino A Las Peritas De La Cabecera Municipal. | GEMFISE15-241 | México | Tlalmanalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581068 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Y Conexión De Tomas Domiciliarias En Barrio Tezopilo De La Cabecera Municipal. | GEMFISE15-242 | México | Tlalmanalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581356 | Drenaje Sanitario (Introducción) Descargas Domiciliarias | GEMFISE15-243 | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581388 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial Y Sanitario, Red De Agua Potable En Calle Camino Al Deportivo | GEMFISE15-252 | México | Tultitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581400 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial Y Sanitario, En Viviendas De La Calle Leandro Valle | GEMFISE15-253 | México | Tultitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581408 | Rehabilitacion De Red De Sistema De Agua Potable, En Viviendas De La Calle Leandro Valle | GEMFISE15-254 | México | Tultitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581417 | Construcción De 88 Cuartos Dormitorio En Egebs:0117, 0189 Y 0244, En Las Localidades De Cabecera Municipal, Avandaro Y Villa De Colorines | GEMFISE15-255 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581426 | Construcción De Techo Firme | GEMFISE15-257 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581442 | Construcción De Piso Firme | GEMFISE15-258 | México | Villa del Carbón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300581599 | Construccion De Cuartos Dormitorio | GEMFISE15-270 | México | Zumpango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300586171 | Captador De Agua Pluvial Para Vivienda En San Pablo, Ixtapan De La Sal, (Accion Nueva) | 100696-FISE 01 | México | Ixtapan de la Sal | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300586172 | Captador De Agua Pluvial En El Rincon De Dios, Ixtapan De La Sal,(Obra Nueva) | 100699-FISE 02 | México | Ixtapan de la Sal | El Rincón de Dios Yerbas Buenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150300586173 | Rehabilitacion De Techo Fijo En El Plan De San Miguel, Ixtapan De La Sal. (Obra Nueva) | 100701-FISE 03 | México | Ixtapan de la Sal | Plan de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400586378 | Rehabilitacion De Techo Fijo En Portezuelos I Y Ii, Ixtapan De La Sal. (Obra Nueva) | 100702-FISE 04 | México | Ixtapan de la Sal | Portezuelos Dos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400586386 | Rehabilitacion De Techo Fijo En Tlacochaca, Ixtapan De La Sal. (Obra Nueva) | 100703-FISE 05 | México | Ixtapan de la Sal | San Pedro Tlacochaca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400586391 | Rehabilitacion De Techo Fijo Para Vivienda En Los Naranjos | 100704-FISE 06 | México | Ixtapan de la Sal | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400586402 | Construccion De Cuarto Adicional Para Vivienda En Zap Urbana Ageb 089, Ixtapan De La Sal. (Obra Nueva) | 100705-FISE 07 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400586409 | Construccion De Cuarto Adicional Para Vivienda En Zap Urbana Ageb 093, Ixtapan De La Sal. (Obra Nueva) | 100706-FISE 08 | México | Ixtapan de la Sal | Ixtapan de la Sal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUCION MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400588566 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Alonso Casoniños Héroes Ii Sección | 192580/008 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400588604 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Hermenegildo Galeana Santa Cruz | 192583/0010 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400588709 | Construcción De Aula De Usos Multiples En La Telesecundaria Of. Tv. No. 0623 "Emiliano Zapata"Concepción | 192585/0012 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400588730 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Albino Garcíaavandaro | 192589/0014 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400588750 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Telesecundaria Of. Tv No. 0623 "Emiliano Zapata" Concepción | 192590/0015 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400588792 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En El Jardín De Niños Estefanía Castañeda Cerro Del Marquéz | 192592/0017 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400588928 | Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Primaria Rubén Jaramillocerro Del Marquéz | 192593/0018 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400588951 | Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Primaria Ricardo Flores Magónmaría Isabel | 192594/0019 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400588984 | Construcción De Un Módulo Sanitario En El Jardín De Niños "Niños Héroes"Niños Héroes I Sección | 192599/0024 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400589041 | Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Xochipilli Darío Martínez I Sección | 192602/0027 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400589058 | Pavimentación De La Calle Oriente 32-B, Tramo: Calle Sur 3 - Av. Isidro Fabela Guadalupana I Sección | 192603/0028 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400589084 | Pavimentación De La Calle Oriente 33, Tramo: Calle Sur 10 - Calle Sur 12guadalupana Ii Seccion | 192607/0032 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400589103 | Introduccion De Drenaje En La Calle Oriente 32-B, Tramo: Covarribias-Calles Sur 2guadalupana I Seccion | 192608/0033 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400589118 | Introduccion De Drenaje En La Calle Poniente 12-B, Tramo: Av. Soto Y Gama - Av. Felipe Angeles, Colonia Del Carmen | 192612/0037 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400589139 | Introduccion De Drenaje En La Calle Oriente 33, Tramo: Calle Sur 10-Calle Sur 12 Guadalupana Ii Seccion | 192615/0040 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400589184 | Rehabilitacion De Atarjea Calle Poniente 17, Entre Av. Moctezuma Y Sur 17 Xico Iii Sección | 192619/0043 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400589195 | Rehabilitacion De Atarjea Con Tuberia En Pead 38 Cm En Calle Norte 33-A, Colonia Avandaro | 192620/0044 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400589219 | Pavimentacion Del 2o. Andador Sur 2 Tramo: Av. Ruiz Cortinez -Av. Lazaro Cardenas, Colonia Guadalupana I Seccion | 192606/0031 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591135 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable. | GEMFISE15-101 | México | Jocotitlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591137 | Construcción De Comedor Escolar En Educación Especial Centro De Atención Múltiple (Cam) 55 Rosa Agazzi Niños Héroes I Sección | 192565/0002 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591151 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Esc. Secundaria Técnica Sor Juana Inés De La Cruz Estic 58niños Héroes I Sección | 192572/0003 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591154 | Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Tonallixico Iii Sección | 192573/0004 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591156 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Evangelina Ozuna Pérezxico Iii Sección | 192574/0005 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591170 | Construcción De Módulo Sanitario En La Esc. Primaria Hermengildo Galeanasan Juan Tlalpizahuac | 192575/0006 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591190 | Construcción De Un Aula En El Bachillerato C.B.T.A. No. 35san Juan Tlalpizahuac | 192576/0007 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591193 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Belisario Dominguezsantiago | 192581/0009 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591194 | Construccion De Modulo Sanitario En El Jardin De Niños Ignacio Comanfortprovidencia | 192584/0011 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591196 | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruzsan Miguel Las Tablas | 192586/0013 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591201 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Telesecundaria Of. Tv No. 0208 "Sor Juana Ines De La Cruz" Concepción | 192591/0016 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591494 | Construcción De Aula De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Geo Villas La Asunción | 192595/0020 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591574 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Esc. Secundaria Técnica Ofic. No. 0745 "Sor Juana Inés De La Cruz" Geo Villas La Asunción | 192596/0021 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591740 | Construcción De Comedor Escolar En La Esc.Primaria Sor Juana I. De La Cruz El Triunfo | 192597/0022 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591749 | Construcción De Un Módulo Sanitario En La Esc. Secundaria Técnica Anahuacalli Guadalupana I Sección | 192598/0023 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591819 | Construcción De Comedor Escolar En La Esc.Primaria Tierra Y Libertad Salinas De Gortari | 192600/0025 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591858 | Construcción De Comedor Escolar En La Esc.Primaria Leona Vicarioxico Iv Sección | 192601/0026 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591893 | Pavimentacion De La Calle Poniente 12-B, Tramo: Av. Soto Y Gama - Av. Felipe Angelesdel Carmen | 192604/0029 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591912 | Pavimentación De La Calle Sur 15 Tramo: Calle Oriente 35 A, Cerrada De Sur 15, Colonia Guadalupana Ii Sección. | 192605/0030 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400591957 | Introduccion De Drenaje En La Calle Santos Degollado, Tramo: Lateral Autopista - Canal De La Compañíadario Martinez Ii Seccion | 192610/0035 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400592052 | Introduccion De Drenaje En La Calle Oriente 32-B, Tramo: Calle Sur 3 - Av. Isidro Fabela Colonia Guadalupana I Seccion | 192611/0036 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400592082 | Introduccion De Drenaje En La Calle Sur 15, Tramo: Calle Oriente 36-A Cerrada De Sur 15 Colonia Guadalupana Ii Seccion | 192613/0038 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400592198 | Introduccion De Drenaje Del 2o Andador Sur 2, Tramo: Av. Ruiz Cortinez - Av. Lazaro Cardenas Colonia Guadalupana I Seccion | 192614/0039 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400592259 | Construccion De Linea De Conductos De Agua Potable De Pad Primeta Etapasan Miguel Las Tablas | 192617/0041 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400592311 | Rehabilitacion De Subcolector De 61 Cm De Diametro En La Calle Poniente 1 Entre Sur 20 Y Av. Cuitlahuacxico Iii Sección | 192618/0042 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400592344 | Rehabilitacion De Atarjea Con Tuberia En Pead 38 Cm En Calle Rfancisco Marquezdario Martinez Ii Seccion | 192625/0046 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400592363 | Rehabiilitacion De La Red De Drenaje Entre La Av.Prolongacion Tezozomoc Y Av. Plutarco Elias Calleguadalupana Ii Seccion | 192626/0047 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400592385 | Rehabiilitacion De Atarje Entre Calle 2 Entre Av. Comanfort Y Av. Isidro Fabelasanta Cruz | 192627/0048 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400593132 | 3 Porciento Gastos Indirectos | 192630/0050 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400596245 | Construcción De Cuartos Dormitorio (52 Acciones) En Cabecera Municipal Y Delegaciones. | GEMFISE15-235 | México | Tlalmanalco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400596938 | Drenaje Sanitario (Introducción) Descargas Domiciliarias | GEMFISE15-244 | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400596980 | Construcción De 87 Cuartos Dormitorio En Diversas Comunidades, El Castellano, San Gabriel Ixtla, El Aguacate, Santo Tomas El Pedregal, Los Alamos, Sta. Teresa Tiloxtoc, Mesa De Dolores 2da, Las Joyas | GEMFISE15-256 | México | Valle de Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400597015 | Construccion De Cuartos Dormitorio | GEMFISE15-273 | México | Zinacantepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400597035 | Construcción De Cuartos Dormitorio | GEMFISE15-271 | México | Zumpango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400597042 | Construccion De Cuartos Dormitorio | GEMFISE15-272 | México | Zumpango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400597218 | Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Conexiones De Descargas A La Red En Calle Ampliación Abasolo, De Sor Juana Inés De La Cruz. | GEMFISE15-288 | México | Amecameca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400597226 | Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Conexiones De Descargas A La Red En Calle Emiliano Zapata, De Central A Zapotitla. | GEMFISE15-289 | México | Amecameca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400597230 | Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Conexiones De Descargas A La Red En Calle Guadalupe Victoria, Entre Morelos Y Relox. | GEMFISE15-290 | México | Amecameca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400597236 | Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Conexiones De Descargas A La Red En Camino De Acceso. | GEMFISE15-291 | México | Amecameca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400597240 | Ampliación De Red De Drenaje Y Construcción De Conexiones De Descargas A La Red En Calle Prolongación Cuauhtémoc Desde Libramiento Hacia El Sur. | GEMFISE15-292 | México | Amecameca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400597241 | Ampliación De Red De Drenaje, Construcción De Conexiones De Descargas A La Red Y Caja Tipo Sifón En Colonia San Nicolás Rumbo A La Esmeralda. | GEMFISE15-293 | México | Amecameca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400597261 | Construcción De Drenaje Y Tomas Domiciliarias Dentro Del Terreno En Calle 5 De Mayo, Tramo De Cad. 0 000.00 A Cad. 0 474.00 | GEMFISE15-294 | México | Ayapango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400597267 | Construcción De Drenaje Y Tomas Domiciliarias Dentro Del Terreno En Calle Abasolo, Tramo De Cad. 0 000.00 A Cad. 0 213.51. | GEMFISE15-295 | México | Ayapango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400597342 | Construccion De Cuartos Para Vivienda. | GEMFISE15-305 | México | Nopaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400597347 | Rehabilitacion, Reparacion Y Mantenimiento De La Red De Drenaje En Todo El Municipio. | GEMFISE15-306 | México | Nopaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400597352 | Introducción De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Varias Calles Del Municipio De Nopaltepec. | GEMFISE15-307 | México | Nopaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400599188 | Introduccion De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias En Calle Adolfo Ruiz Cortinez | GEMFISE15-308 | México | Nopaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400599210 | Introducción De Red De Drenaje Con Conexiones Para Descargas En Calle Adolfo Ruíz Cortinez | GEMFISE15-309 | México | Nopaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400599438 | Introducción De Red De Drenaje Con Conexiones Para Descargas En Varias Calles Del Municipio. | GEMFISE15-310 | México | Nopaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400599470 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Adolfo Ruíz Cortinez Y Plaza Estado De México. | GEMFISE15-311 | México | Nopaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400599508 | Ampliación De Red De Drenaje Con Conexiones Para Descargas En Calle Niños Héroes | GEMFISE15-312 | México | Nopaltepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400599680 | Electrificación En Calle Pacheco Y Chapultepec, San Lucas Xolox, Estado De Mexico, (Bajada Electrica) | GEMFISE15-317 | México | Tecámac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400600618 | Ampliacion De Energia Electrica Hacia El Carcamo De Agua Potable | FISM0802015 | México | Jocotitlán | San Marcos Coajomulco (San Marcos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400600973 | Rehabilitación De La Carretera Donato Guerra A San Juan Xoconusco - Chirimoyo - Capulín. | GEMFISE15-285 | México | Donato Guerra | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400600990 | Pavimentar En Una Primera Etapa, Calles De La Cabecera Municipal. | GEMFISE15-286 | México | Temamatla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400601021 | Construcción Del Libramiento De Tenancingo. | GEMFISE15-287 | México | Tenancingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400605153 | Construcción De Piso Firme En Hogares En Todo El Municipio De Sultepec | GEMFISE15-183 | México | Sultepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400605160 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Hogar En Todo El Municipio De Sultepec | GEMFISE15-184 | México | Sultepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400605165 | Construcción De Techo De Concreto En Hogares En Todo El Municipio De Sultepec | GEMFISE15-185 | México | Sultepec | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400608286 | Red De Agua Potable (Ampliación) Y Pozo Profundo De Agua Potable (Equipamiento) | GEMFISE15-246 | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400608316 | Red De Agua Potable (Introducción) | GEMFISE15-247 | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX15150400608370 | Techo Firme (Construcción) | GEMFISE15-249 | México | Toluca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.