## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE00150400587200 | Centro De Salud De Ajuchitlán, Colón, Qro | 2015-00701C1 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100622844 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En San Cristobal - 4854 | 4854 | Querétaro | San Joaquín | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 123 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100622894 | Construcción Red De Agua Potable En Varias Calles, Visthá - 5235 | 5235 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1125 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623032 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles De El Tepetate, Colon. - 4813 | 4813 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623037 | Construcción Sistema De Agua Potable,El Encino - 5054 | 5054 | Querétaro | Peñamiller | El Encino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623512 | Construcción Red De Drenaje Sanitario En La Col. Linda Vista, La Estancia. - 5163 | 5163 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3000000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 566 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623633 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles De Ajuchitlan - 4656 | 4656 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 146 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623759 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles De Ajuchitlan. - 4620 | 4620 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 550000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 170 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623814 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles De El Tepetate, Colon. - 4837 | 4837 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623881 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles De El Blanco - 4779 | 4779 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1300000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 340 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624005 | Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles De El Blanco - 4702 | 4702 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3700000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1081 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624058 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo San Joaquin. - 4887 | 4887 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3750000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 151 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624519 | Construcción Red De Drenaje Sanitario, Los Herrera. - 5131 | 5131 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3276000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 126 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624638 | Ampliación Red De Drenaje En Varias Calles De Ajuchitlan. - 2063 | 2063 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2250000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 650 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629511 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar Al Yosphí. - 8516 | 8516 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2643000 | 1585800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 127 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629522 | Construcción Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Para Agua Potable, El Nogal - 10293 | 10293 | Querétaro | Arroyo Seco | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 380000 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629774 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Tenasdá. - 8604 | 8604 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1532000 | 919200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630057 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A De Loma De Los Blases. - 8868 | 8868 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 550000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630323 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A De Loma De Las Víboras. - 8891 | 8891 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de las Víboras (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 765000 | 459000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630338 | Construcción Sistema De Agua Potable 3er. Etapa, Ahuacatlan De Guadalupe. - 6830 | 6830 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3058789 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1815 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630340 | Ampliación Red De Energía Eléctrica El Nogal - 9503 | 9503 | Querétaro | Arroyo Seco | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 160000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630577 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Lateral De La Carretera 100, San Pablo - 7524 | 7524 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 547102 | 328261.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630578 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar Al Barrio De El Jaral. - 8830 | 8830 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630584 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Higuera - 5081 | 5081 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 480000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630860 | Construcción Red Y Deposito De Agua Potable, Puerto Del Rodezno - 7265 | 7265 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1646110 | 987666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630861 | Construcción Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A San Isidro Y Maguey Blanco. - 7208 | 7208 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3967858 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 449 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100631147 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Subestación Subestación En El Centro De Salud, El Refugio - 9280 | 9280 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1100000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 479 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100631415 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica (La Loma Ramal C. Francisco Márquez Y Agustín Melgar) - 9434 | 9434 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 410000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649705 | Ampliación Red De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Comunidad De La Poza. - 15341 | 15341 | Querétaro | Corregidora | La Poza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 3735000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652033 | Construcción Red De Drenaje Sanitario 1er. Etapa, La Valla. - 14955 | 14955 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4685908 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5597 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652074 | Ampliación Red De Energía Eléctrica En Calle Ciprés, Col. Arboledas Del Sur - 15916 | 15916 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 720000 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654368 | Interconexión Para Mayor Eficiencia De Agua Potable, Sistema Múltiple Agua Zarca. - 29896 | 29896 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 705000 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2786 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654420 | Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable, San Juanito. - 30366 | 30366 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 167 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200656774 | Construcción Sistema De Agua Potable, El Jabalí - 7473 | 7473 | Querétaro | Tolimán | El Jabalí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2118258 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656852 | Ampliación De Red De Drenaje En Diversas Calles - 39586 | 39586 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2685550 | 1714014.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659241 | Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable, Rincón De Piedra Blanca. - 30165 | 30165 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 285 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200659342 | Construcción 1er. Etapa Red De Drenaje En Calle Ciprés, Pino, Robles, Cedros Y Calle Sin Nombre, Col. Arboledas Del Sur. - 15595 | 15595 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2601500 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES