## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
ROO00160100623103 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Regulación Para El Sector Cristo Rey De La Ciudad De Playa Del Carmen. - 1137 | 1137 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160100623152 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Kantunilkin Municipio De Lázaro Cárdenas - 1911 | 1911 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160100623204 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Benito Juarez, Municipio De José María Morelos. - 1607 | 1607 | Quintana Roo | José María Morelos | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160100623339 | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Mahahual Obras Complementarias - 1444 | 1444 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160100623340 | Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Puerto Morelos. Segunda Etapa - 1458 | 1458 | Quintana Roo | Benito Juárez | Puerto Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160100623520 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cristo Rey - 1276 | 1276 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160100623879 | Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Veracruz - 908 | 908 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160100624108 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Regulación Para El Sector Norponiente De La Ciudad De Playa Del Carmen. - 1166 | 1166 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160100624363 | Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Becar - 926 | 926 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Bécar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160100624364 | Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Jose Narciso Rovirosa - 941 | 941 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | José Narciso Rovirosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160200642463 | Ampliacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Valladolid, Municipio De Lazaro Cardenas | 16 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO12150400614637 | Construccion Del Sistema De Aguas Residuales Y Saneamiento En La Localidad De Migue Hidalgo Y Costilla, Municipio De Bacalar | 15 | Quintana Roo | Bacalar | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 178292.54 | 178292.54 | 178292.54 | 178292.54 | 178292.54 | 178292.54 | 178292.54 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO14140400455192 | Construccion De Centro De Salud En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto | 656 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 9999751.54 | 9999751.54 | 9999751.54 | 9999751.54 | 9999751.54 | 9999751.54 | 100 | 0 | CENTRO DE SALUD | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15150100472526 | Modernización Y Ampliación Del Camino Buena Esperanza - Altos De Sevilla Del Km 12 000 Al Km 0 000 Con 7 M De Ancho De Corona. Subtramo A Ejecutar El Paraíso - Altos De Sevilla Del Km 4 506 Al Km 0 00 | 101 | Quintana Roo | Bacalar | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 4660551.95 | 3245496.75 | 3245496.75 | 3245496.75 | 3245496.75 | 3245496.75 | 3245496.75 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15150100475681 | Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Tierra Negra-Buena Esperanza, Tramo Del Km 0 000 Al Km 8 000, Subtramo A Construir Del Km 0 000 Al Km 6 400 | 102 | Quintana Roo | Bacalar | Buena Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 8030188.25 | 6044636.63 | 6044636.63 | 6044636.63 | 6044636.63 | 6022309.4 | 6022309.4 | 99.6306 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A OBRA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15150100475736 | Construcción De Puente Vehicular Ubicado En El Km 44 880 Del Camino Rural E.C.F. (Escárcega - Chetumal) Km 186 - Nuevo Caanan | 103 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Bécar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 2787452.44 | 2702854.12 | 2702854.12 | 2702854.12 | 2702854.12 | 2673129.45 | 2673129.45 | 98.9002 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida corresponde a Metro Lineal. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15150300565607 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De X-Hazil Norte, Municipio De Felipe Carrillo Puerto. Quintana Roo | 32 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Norte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 452837.24 | 452837.24 | 452837.24 | 452837.24 | 452837.24 | 452837.24 | 452837.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15150300565650 | Construcción Del Sistema De Aguas Residuales Y Saneamiento En La Localidad De Kopchén, Municipio De Felipe Carrillo Puerto. | 33 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kopchen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 915240.61 | 915240.61 | 915240.61 | 915240.61 | 915240.61 | 915240.61 | 915240.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la unidad de medida dene ser lote / Registro:
ROO15150300566919 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De El Martirio, Municipio De José María Morelos. | 34 | Quintana Roo | José María Morelos | El Martirio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 314136.23 | 314136.23 | 314136.23 | 314136.23 | 314136.23 | 300423.02 | 300423.02 | 95.6346 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15150300566951 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Juan Oriente, Municipio De José María Morelos. | 35 | Quintana Roo | José María Morelos | San Juan Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 480588.53 | 480588.53 | 480588.53 | 480588.53 | 480588.53 | 184079.23 | 184079.23 | 38.3029 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15150300566977 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De La Carolina, Municipio De José María Morelos | 36 | Quintana Roo | José María Morelos | La Carolina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 517731.88 | 517731.88 | 517731.88 | 517731.88 | 517731.88 | 493979.74 | 493979.74 | 95.4123 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15150300568048 | Construcción Del Hospital Comunitario De Nicolas Bravo, (Tercera Etapa) | - | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15150400601946 | Construccion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias Sector Comofort. Segunda Etapa | 242 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1592345.49 | 1592345.49 | 1592345.49 | 1592345.49 | 1592345.49 | 1592345.49 | 1592345.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15150400603854 | Ampliacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Jose Maria Pino Suarez, Municipio De Felipé Carrillo Puerto | 31 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | capa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 446551.02 | 446551.02 | 446551.02 | 446551.02 | 446551.02 | 446551.02 | 446551.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15150400614461 | Construccion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De La Noria, Municipio De Felipe Carrillo Puerto | 30 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 230148.26 | 230148.26 | 230148.26 | 230148.26 | 230148.25 | 209800.82 | 209800.82 | 91.159 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15150400614593 | Construccion Del Sistemas De Aguas Residuales Y Saneamiento En La Localidad De Miguel Hidalgo Y Costilla, Municipio De Bacalar | 15 | Quintana Roo | Bacalar | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 810064.88 | 810064.88 | 810064.88 | 810064.88 | 810064.88 | 810064.88 | 810064.88 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15150400615651 | Mejoramiento De La Unidad Medica De La Localidad De Leona Vicario | 524 | Quintana Roo | Benito Juárez | Leona Vicario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 2600000 | 2599898.42 | 2599898.42 | 2599898.42 | 2599898.42 | 2599898.42 | 2599898.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15150400616088 | Mejoramiento De Centro De Salud En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto | 525 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1596848.94 | 1596848.94 | 1596848.94 | 1596848.94 | 1596848.94 | 1596848.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22577 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100623105 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Nuevo San Marcos, Municipio De José María Morelos. - 1672 | 1672 | Quintana Roo | José María Morelos | Nuevo San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 693669.24 | 693669.24 | 693669.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 203 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100623154 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Localidad De Tabasco Municipio De José María Morelos - 2110 | 2110 | Quintana Roo | José María Morelos | Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 597223.09 | 597223.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100623393 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Localidad De Candelaria Municipio De José María Morelos - 2088 | 2088 | Quintana Roo | José María Morelos | Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 746732.58 | 746732.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100623522 | Acuaducto Mahahual (Terminación De La Tercera Etapa), En La Localidad De Mahahual, Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo - 1397 | 1397 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 959363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION Y LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100623689 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Valladolid, Municipio De Lázaro Cárdenas. - 984 | 984 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1920716 | 1920716 | 1920716 | 1920233.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1035 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100623766 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De X Cabil, Municipio De José María Morelos - 1948 | 1948 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Cabil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2134007.37 | 2134007.37 | 2134007.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1087 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100623808 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Chunhuhub, Municipio De Felipe Carrillo Puerto (Primera Etapa). - 1974 | 1974 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2972 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100624113 | Construccion Del Sistema De Aguas Residuales Y Saneamiento Integral En La Localidad De Venustiano Carranza, Municipio De José María Morelos. - 1635 | 1635 | Quintana Roo | José María Morelos | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 717431.63 | 717431.63 | 717431.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 184 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100624369 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Diego, Municipio De José María Morelos. - 1870 | 1870 | Quintana Roo | José María Morelos | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1752482.33 | 1752482.33 | 1752482.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 581 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100624642 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Localidad De Adolfo Lopez Mateos Municipio De José María Morelos - 2099 | 2099 | Quintana Roo | José María Morelos | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 436432.26 | 436432.26 | 436432.26 | 436432.26 | 436432.26 | 436432.26 | 436432.26 | 100 | 0 | Kilómetro | 25 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: La aportación Estatal del convenio, especifica la cantidad de 654,648.39, por lo que solamente se captura la cantidad del ejercicio fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100624643 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Kantemó, Municipio De José María Morelos. - 1882 | 1882 | Quintana Roo | José María Morelos | Kantemó | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 741736.74 | 741736.74 | 741736.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 229 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160200642501 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Benito Juárez, Municipio De José María Morelos. | 15 | Quintana Roo | José María Morelos | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 372000 | 372000 | 372000 | 371807.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: corresponde al folio de MIDS 1607 / Física: / Registro:
ROO16160200647385 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Localidad De Iturbide Municipio De Bacalar - 2053 | 2053 | Quintana Roo | Bacalar | Iturbide | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 505342.62 | 496921 | 496921 | 496921 | 496921 | 496921 | 496921 | 100 | 0 | Kilómetro | 44 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: La aportación Estatal del convenio especifica la cantidad de 505,342.62, por lo que solamente se captura la cantidad del ejercicio fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200649678 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Santa Rosa Segundo, Municipio De Felipe Carrillo Puerto. - 1569 | 1569 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Rosa Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1220120 | 1220120 | 1220120 | 1215327.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1068 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160200652049 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Presidente Juarez, Municipio De Felipe Carrillo Puerto. - 1478 | 1478 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Presidente Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1388768 | 1388768 | 1388768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 643 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160200654581 | Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Tierra Negra - Buena Esperanza, Tramo Del Km 0+000 Al Km 8+240, Subtramo A Construir Del Km 1+57 - 1127 | 1127 | Quintana Roo | Bacalar | Buena Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INSFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 4674621.31 | 4674621.31 | 4662910.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 610 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200656864 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Localidad De Punta Laguna Municipio De Solidaridad - 2029 | 2029 | Quintana Roo | Solidaridad | Punta Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 548030.21 | 548030.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 138 | 100 | 0 | Financiera: En Proceso de Licitación por la CFE / Física: En proceso de Licitación por la CFE / Registro: En proceso de Licitación por la CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200659471 | Modernización Y Ampliación Del Camino Buena Esperanza-Altos De Sevilla Del Km 12+000 Al Km 0+000 Con 7 M De Ancho De Corona. Subtramo A Ejec - 1106 | 1106 | Quintana Roo | Bacalar | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INSFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2102198.01 | 2102198.01 | 2089399.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1125 | 100 | 0 | Financiera: POR AMORTIZAR 626,819.98 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200661818 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Localidad De Nuevo Jerusalen Municipio De Bacalar - 2067 | 2067 | Quintana Roo | Bacalar | Nuevo Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 298611.55 | 298086.05 | 298086.05 | 298086.05 | 298086.05 | 298086.05 | 298086.05 | 100 | 0 | Kilómetro | 56 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: La aportación Estatal del convenio especifica la cantidad de 298,611.55, por lo que solamente se captura la cantidad del ejercicio fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200661847 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Localidad De Blanca Flor Municipio De Bacalar - 2080 | 2080 | Quintana Roo | Bacalar | Blanca Flor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 551282.85 | 525756.08 | 525756.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 43 | 0 | 0 | Financiera: En Proceso de Licitación por la CFE / Física: En Proceso de Licitación por la CFE / Registro: En Proceso de Licitación por la CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.