## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
SIN00150400591769 | Linea Y Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Rancho Blanco Sector Los Llanos | FISM-BAD-2015-062 | Sinaloa | Badiraguato | Rancho Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BADIRAGUATO ( DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN00160200654578 | Techado En Área De Impartición De Educación Física - 67816 | 67816 | Sinaloa | Badiraguato | La Tuna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 105 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SIN15150300549446 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-003-005-15 | Sinaloa | Badiraguato | El Potrero de los Páez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549456 | Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-003-003-15 | Sinaloa | Badiraguato | Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549464 | Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-003-006-15 | Sinaloa | Badiraguato | El Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549472 | Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-003-007-15 | Sinaloa | Badiraguato | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549481 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-003-008-15 | Sinaloa | Badiraguato | El Saucito (El Saucito de Lugo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549519 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-003-010-15 | Sinaloa | Badiraguato | El Zapotillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549529 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-003-011-15 | Sinaloa | Badiraguato | La Amapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549544 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electra | FISE-003-012-15 | Sinaloa | Badiraguato | La Catalina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549550 | Construccion De Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-003-013-15 | Sinaloa | Badiraguato | Las Burras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549556 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-003-014-15 | Sinaloa | Badiraguato | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549566 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-003-015-15 | Sinaloa | Badiraguato | Rancho Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549580 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | FISE-003-016-15 | Sinaloa | Badiraguato | Yesqueros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549595 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-003-017-15 | Sinaloa | Badiraguato | Zoquitita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549749 | Ampliacion De La Red De Electrificacion | FISE-007-001-15 | Sinaloa | Choix | Baca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549756 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica | FISE-007-002-15 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549757 | Construccion De La Red De Electrificación | ISE-007-003-15 | Sinaloa | Choix | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549760 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-007-004-15 | Sinaloa | Choix | El Cajoncito (La Cieneguita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549761 | Construccion De La Linea Y Red De Electrificacion | FISE-007-005-15 | Sinaloa | Choix | El Difunto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549762 | Construccion De Linea Y Red De Energia Electrica | FISE-007-006-15 | Sinaloa | Choix | El Metatito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549764 | Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica | FISE-007-007-15 | Sinaloa | Choix | El Metatito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549767 | Ampliacion De Red De Electrificación | FISE-007-008-15 | Sinaloa | Choix | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549769 | Ampliacion De La Red De Electrificacion | FISE-007-009-15 | Sinaloa | Choix | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549770 | Ampliacion De La Red De Electrificacion | FISE-007-010-15 | Sinaloa | Choix | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549771 | Ampliacion De La Red De Electrificacion | FISE-007-011-15 | Sinaloa | Choix | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549775 | Ampliacion De Red De Electrificacion | FISE-007-012-15 | Sinaloa | Choix | El Zapote de Baymena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549776 | Ampliacion De La Red De Electrificacion | FISE-007-013-15 | Sinaloa | Choix | El Zapote de Baymena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549779 | Ampliacion De La Red De Electrificacion | FISE-007-014-15 | Sinaloa | Choix | Horconcitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549780 | Construccion De Linea Y Red De Electrificacion | FISE-007-015-15 | Sinaloa | Choix | Horconcitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549782 | Construccion De La Red De Electrificacion | FISE-007-016-15 | Sinaloa | Choix | La Molienda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549786 | Construccion De La Linea Y Red De Electrificacion | FISE-007-017-15 | Sinaloa | Choix | La Noria de Minitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549790 | Construccion De Linea Y Red De Electrificacion | FISE-007-018-15 | Sinaloa | Choix | Los Chapotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549791 | Construccion De La Red De Electrificacion | FISE-007-019-15 | Sinaloa | Choix | Los Chinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549793 | Ampliacion De La Red De Electrificacion | FISE-007-020-15 | Sinaloa | Choix | Los Picachos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549795 | Ampliacion De La Red De Electrificacion | FISE-007-021-15 | Sinaloa | Choix | Los Picachos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549797 | Ampliacion De La Red De Electrificacion | FISE-007-022-15 | Sinaloa | Choix | Los Picachos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549799 | Ampliacion De La Red De Electrificacion | FISE-007-024-15 | Sinaloa | Choix | Rancho de Baymena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549801 | Ampliacion De La Red De Electrificacion | FISE-007-025-15 | Sinaloa | Choix | Toipaqui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549802 | Ampliacion De La Red De Electrificacion | FISE-007-027-15 | Sinaloa | Choix | Toipaqui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549803 | Ampliacion De La Red De Electrificacion | FISE-007-026-15 | Sinaloa | Choix | Toipaqui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549804 | Construccion De La Red De Electrificacion | FISE-007-028-15 | Sinaloa | Choix | Yecorato | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549806 | Construccion De Linea De Electrificacion | FISE-007-023-15 | Sinaloa | Choix | Madriles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300549992 | Rehabilitacion De Aula En Escuela Primaria | FISE-008-002-15 | Sinaloa | Elota | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550005 | Perforacion De Pozo Profundo Y Equipamiento Para El Sistema De Agua Potable | FISE-008-003-15 | Sinaloa | Elota | Caimanes II | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550261 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En Higuera Larga | FISE-005-005-15 | Sinaloa | Cosalá | Higuera Larga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550268 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En Ipucha | FISE-005-007-15 | Sinaloa | Cosalá | Ipucha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550274 | Construccion Sanitarios En Escuela Primaria De Las Habas | FISE-005-008-15 | Sinaloa | Cosalá | Las Habas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550322 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En Vado Hondo | FISE-005-014-15 | Sinaloa | Cosalá | Vado Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550328 | Mejoramiento (Rehabilitacion) De Aula En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez | FISE-005-011-15 | Sinaloa | Cosalá | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550379 | Construccion De La Red De Electrificacion | FISE-014-001-15 | Sinaloa | Rosario | Agua Verde | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550385 | Construccion De La Red De Electrificacion | FISE-014-003-15 | Sinaloa | Rosario | Ejido Cajón Ojo de Agua Número Dos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550388 | Construccion Del Sistema De Agua Potable | FISE-014-004-15 | Sinaloa | Rosario | El Valamo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550395 | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica | FISE-014-006-15 | Sinaloa | Rosario | La Rastra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550401 | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica | FISE-014-007-15 | Sinaloa | Rosario | Maloya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550404 | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica | FISE-014-008-15 | Sinaloa | Rosario | Potrero de los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550408 | Construccion De La Red De Electrificacion | FISE-014-002-15 | Sinaloa | Rosario | Agua Verde | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550427 | Construccion De Baños | FISE-008-001-15 | Sinaloa | Elota | Agua Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ORAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550432 | Construccion E Cerca Perimetral | FISE-008-007-15 | Sinaloa | Elota | Ibonía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300550438 | Construccion De Aula | FISE-014-005-15 | Sinaloa | Rosario | Jalpa Número Dos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300564932 | Construccion De Linea Y Red De Energia Electrica | FISE-003-009-2015 | Sinaloa | Badiraguato | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300568116 | Construcción De La Red De Electrificación. | FISE-007-029-15 | Sinaloa | Choix | Yecorato | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300573343 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado | FISE-004-003-15 | Sinaloa | Concordia | Los Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300573388 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FISE-004-005-15 | Sinaloa | Concordia | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300573434 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISE-004-007-15 | Sinaloa | Concordia | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300573516 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-017-002-15 | Sinaloa | Sinaloa | Cubiri de Portelas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300573555 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-017-007-15 | Sinaloa | Sinaloa | El Pueblito (El Realito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300573581 | Ampliación De Red De Electrificación | FISE-017-020-15 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300573643 | Ampliación De Red De Electrificación | FISE-017-27-15 | Sinaloa | Sinaloa | Bacubirito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300573671 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | FISE-017-018-15 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300573705 | Ampliación De Red De Electrificación | FISE-017-029-15 | Sinaloa | Sinaloa | Tepantita de Ocoroni | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300573735 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-017-15-15 | Sinaloa | Sinaloa | Tepantita de Ocoroni | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300573772 | Rehabilitación De Techos Y Paredes En Jardin De Niños | FISE-008-005-15 | Sinaloa | Elota | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300573797 | Construcción De Cerca Perimetral | FISE-008-008-15 | Sinaloa | Elota | Japuino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300573820 | Construcción De Cerca Perimetral | FISE-008-006-15 | Sinaloa | Elota | Ibonía | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300573904 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica | FISE-017-026-15 | Sinaloa | Sinaloa | Bacubirito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300575107 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-017-019-15 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300575121 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-017-014-15 | Sinaloa | Sinaloa | Tepantita de Ocoroni | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300576710 | Ampliación De La Red De Electrificación. | FISE-017-025-15 | Sinaloa | Sinaloa | Bacubirito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300576734 | Ampliación De Red De Distribución | FISE-017-028-15 | Sinaloa | Sinaloa | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300576758 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | FISE-017-010-15 | Sinaloa | Sinaloa | San José de las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300576781 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-017-009-15 | Sinaloa | Sinaloa | San José de las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300576804 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-017-11-15 | Sinaloa | Sinaloa | San José de las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300576819 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-017-016-15 | Sinaloa | Sinaloa | Porohui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300576842 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-017-024-15 | Sinaloa | Sinaloa | Nacaveba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300576867 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-017-008-15 | Sinaloa | Sinaloa | San Joaquín (San Joaquín Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300576891 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-017-023-15 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300576915 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-017-017-25 | Sinaloa | Sinaloa | Agua Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300576941 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | FISE-017-022-15 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150300576955 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica | FISE-017-021-15 | Sinaloa | Sinaloa | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400590476 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | FISE-001-001-2015 | Sinaloa | Ahome | Colonia Diana Laura Riojas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400590504 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario | FISE-001-002-2015 | Sinaloa | Ahome | Colonia Diana Laura Riojas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400590530 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario, Carcamo De Bombeo Y Conexión A La Laguna Wetland | FISE-001-003-2015 | Sinaloa | Ahome | Huacaporito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400590552 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica | FISE-001-004-2015 | Sinaloa | Ahome | Los Batequis | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400591173 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable | FISE-003-001-2015 | Sinaloa | Badiraguato | Badiraguato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400591181 | Techado En Área De Impartición De Educación Física | FISE-003-002-2015 | Sinaloa | Badiraguato | Batopito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400591186 | Construcción De Línea De Conducción, Tanque Superficial, Obra Eléctrica Y Electromecánica | FISE-003-004-2015 | Sinaloa | Badiraguato | El Barril | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400591888 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-004-001-2015 | Sinaloa | Concordia | Chupaderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400592160 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISE-004-002-2015 | Sinaloa | Concordia | Loberas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400592209 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-004-004-2015 | Sinaloa | Concordia | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400592226 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FISE-004-006-2015 | Sinaloa | Concordia | San Juan de Jacobo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400592283 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-004-009-2015 | Sinaloa | Concordia | Trópico de Cáncer | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400592496 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISE-004-008-2015 | Sinaloa | Concordia | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400598654 | Construcción De La Red De Electrificación | FISE-006-001-2015 | Sinaloa | Culiacán | El Guasimal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400598685 | Construcción De La Red De Electrificación | FISE-006-002-2015 | Sinaloa | Culiacán | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400598748 | Construcción De La Línea Y Red De Electrificación | FISE-006-003-2015 | Sinaloa | Culiacán | La Bienvenida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400598828 | Construcción De La Línea De Electrificación | FISE-006-004-2015 | Sinaloa | Culiacán | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400598856 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-006-005-2015 | Sinaloa | Culiacán | Las Bateas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400598877 | Construcción De La Red De Electrificación | FISE-06-006-2015 | Sinaloa | Culiacán | Las Isas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400598908 | Construcción De Línea Y Red De Electrificación | FISE-006-007-2015 | Sinaloa | Culiacán | Los Brasiles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400608232 | Construcción De Tanque De Concreto Para Almacenamiento Para Sistema De Agua Potable | FISE-008-004-2015 | Sinaloa | Elota | Ceuta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400608277 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios E Impermeabilización | FISE-008-009-2015 | Sinaloa | Elota | Pueblo Píder (Los Arroyitos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400608436 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | FISE-009-001-2015 | Sinaloa | Escuinapa | La Estacada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400608491 | Construcción De Noria De 4mts De Diametro Por 12 De Profundidad | FISE-009-002-2015 | Sinaloa | Escuinapa | Tecualilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400608764 | Construcción De Cuartos Dormitorios | FISE-010-001-2015 | Sinaloa | El Fuerte | Chinobampo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400608815 | Construccion De Cuartos Dormitorios | FISE-010-002-2015 | Sinaloa | El Fuerte | El Pasito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400608840 | Construcción De Cuartos Dormitorios | FISE-010-003-2015 | Sinaloa | El Fuerte | Jahuara Primero (Los Leyva) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400609102 | Construcción De Cuarto Dormitorio | FISE-010-005-2015 | Sinaloa | El Fuerte | Las Higueras de los Natoches | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400609121 | Construcción De Cuartos Dormitorios | FISE-010-006-2015 | Sinaloa | El Fuerte | Los Capomos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400609151 | Construcción De Cuartos Dormitorios | FISE-010-007-2015 | Sinaloa | El Fuerte | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400609172 | Construcción De Cuartos Dormitorios | FISE-010-008-2015 | Sinaloa | El Fuerte | Tetasiari | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400609265 | Construcción De Cuartos Dormitorios | FIE-010-004-2015 | Sinaloa | El Fuerte | La Tunita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400609538 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-011-001-2015 | Sinaloa | Guasave | Campo Tajín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400609788 | Construcción De Cuarto Dormitorio | FISE-012-004-2015 | Sinaloa | Mazatlán | El Habalito del Tubo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400609810 | Construcción De Cuartos Dormitorios | FISE-012-003-2015 | Sinaloa | Mazatlán | El Walamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400609827 | Construcción De Cuartos Dormitorios | FISE-012-005-2015 | Sinaloa | Mazatlán | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400609862 | Construcción De Cuartos Dormitorios | FISE-012-002-2015 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400609928 | Construcción De Cuartos Dormitorios | FISE-012-006-2015 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400610212 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-013-001-2015 | Sinaloa | Mocorito | Bequillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400610232 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FISE-013-002-2015 | Sinaloa | Mocorito | Corral Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400610251 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-013-003-2015 | Sinaloa | Mocorito | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400610274 | Terminación Del Sistema De Alcantarillado | FISE-013-004-2015 | Sinaloa | Mocorito | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400610290 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-013-005-2015 | Sinaloa | Mocorito | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400610320 | Rehabilitación De Aula Y Construcción De Servicios Sanitarios | FISE-013-006-2015 | Sinaloa | Mocorito | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400610348 | Construcción De Baños En Escuela Primaria | FISE-013-008-2015 | Sinaloa | Mocorito | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400610410 | Construcción De Aula | FISE-013-009-2015 | Sinaloa | Mocorito | La Noria de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400610444 | Construcción De Servicios Sanitarios | FISE013-0010-2015 | Sinaloa | Mocorito | La Noria de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400610465 | Ampliación De La Red Electrificación | FISE-013-011-2015 | Sinaloa | Mocorito | Majada de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400610489 | Ampliación De La Red De Electrificación | FISE-013-12-2015 | Sinaloa | Mocorito | Tepantita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400611025 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FISE-016-001-2015 | Sinaloa | San Ignacio | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400611038 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FISE-016-002-2015 | Sinaloa | San Ignacio | El Lodazal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400611080 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | FISE-016-004-2015 | Sinaloa | San Ignacio | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400611292 | Rehabilitación Del Sisema De Agua Ptable | FISE-016-003-2015 | Sinaloa | San Ignacio | La Quebrada de los Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400613176 | Construcción De Pozo Profundo | FISE-017-001-2015 | Sinaloa | Sinaloa | Chacoapana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400613244 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISE-017-003-2015 | Sinaloa | Sinaloa | El Arrayanal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400613333 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISE-017-004-2015 | Sinaloa | Sinaloa | El Camichín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400613378 | Construcción Del Sistema De Agua Potable | FISE-017-013-2015 | Sinaloa | Sinaloa | Tecumena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400613416 | Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica | FISE-017-027-2015 | Sinaloa | Sinaloa | El Espejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400613887 | Construcción De Cuartos Dormtorios | FISE-012-007-2015 | Sinaloa | Mazatlán | Mazatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400614019 | Construcción De Cuarto Dormitorio Localidad Isla De La Piedra | 0005 | Sinaloa | Mazatlán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas del municipio de Mazatlán | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400614040 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Villa Unión | 006 | Sinaloa | Mazatlán | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas del municipio de Mazatlán | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400614115 | Construcción De Pisos Firmes | FISE-011-002-2015 | Sinaloa | Guasave | Las Culebras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400614153 | Construcción De Pisos Firmes | FISE-011-003-2015 | Sinaloa | Guasave | El Varal (San Sebastián Número Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400614462 | Construcción De Piso Firme | FISE-010-009-2015 | Sinaloa | El Fuerte | La Misión Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400614506 | Construcción De Piso Firme | FISE-010-010-2015 | Sinaloa | El Fuerte | Jahuara Primero (Los Leyva) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 129016.46 | 129016.46 | 129016.46 | 129016.46 | 129016.46 | 129016.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN15150400614534 | Construcción De Pisos Firmes | FISE-010-011-2015 | Sinaloa | El Fuerte | Tesila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400614573 | Construcción De Pisos Firmes | FISE-010-012-2015 | Sinaloa | El Fuerte | Cuesta Alta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400614613 | Construcción De Piso Firme | FISE-010-013-2015 | Sinaloa | El Fuerte | Palo Verde | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400614649 | Construcción De Piso Firme | FIE-010-014-2015 | Sinaloa | El Fuerte | Las Chunas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN15150400614717 | Construcción De Piso Firme | FISE-010-015-2015 | Sinaloa | El Fuerte | Tehueco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SIN16160200644937 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52437 | 52437 | Sinaloa | Choix | Venicia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 148681 | 148681 | 148681 | 123343 | 123343 | 123343 | 82.9581 | 0 | Otros | 39 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200644947 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 19648 | 19648 | Sinaloa | Culiacán | Culiacán Rosales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 2847321 | 2847321 | 2847321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200644949 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 52802 | 52802 | Sinaloa | Choix | El Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 169461 | 169461 | 169461 | 140430 | 140430 | 140430 | 82.8686 | 0 | Otros | 39 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA EN PROCESO
SIN16160200644950 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 52356 | 52356 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 97058 | 97058 | 97058 | 80072 | 80072 | 80072 | 82.4991 | 0 | Otros | 44 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO
SIN16160200644951 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 53874 | 53874 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 85626 | 85626 | 85626 | 70553 | 70553 | 70553 | 82.3967 | 0 | Otros | 33 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200644952 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 51686 | 51686 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 136860 | 136860 | 136860 | 113393 | 113393 | 113393 | 82.8533 | 0 | Otros | 11 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200644953 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52818 | 52818 | Sinaloa | Choix | Agua Caliente de Baca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 52369 | 52369 | 52369 | 42899 | 42899 | 42899 | 81.9168 | 0 | Otros | 22 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200644954 | Ampliación De La Red De Energia Electrica - 52664 | 52664 | Sinaloa | Choix | Bajosori | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 36771 | 36771 | 36771 | 29953 | 29953 | 29953 | 81.4582 | 0 | Otros | 11 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200647337 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53264 | 53264 | Sinaloa | Choix | El Chapote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 89686 | 89686 | 89686 | 74033 | 74033 | 74033 | 82.5469 | 0 | Otros | 6 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200647348 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52509 | 52509 | Sinaloa | Choix | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 164730 | 164730 | 164730 | 136294 | 136294 | 136294 | 82.7378 | 0 | Otros | 61 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200647349 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52590 | 52590 | Sinaloa | Choix | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 35020 | 35020 | 35020 | 28499 | 28499 | 28499 | 81.3792 | 0 | Otros | 6 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA PZA / Registro: OBRA EN PROCESO
SIN16160200647352 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52820 | 52820 | Sinaloa | Choix | El Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 130332 | 130332 | 130332 | 108337 | 108337 | 108337 | 83.1239 | 0 | Otros | 44 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200647353 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 53402 | 53402 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 83534 | 83534 | 83534 | 68632 | 68632 | 68632 | 82.1606 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200647354 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 52200 | 52200 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 169765 | 169765 | 169765 | 140815 | 140815 | 140815 | 82.947 | 0 | Otros | 165 | 100 | 50 | Financiera: OBAR EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO. UNIDAD DE MEDIDA EN METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200647356 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 52878 | 52878 | Sinaloa | Choix | Agua Caliente Grande (De Gastélum) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 192024 | 192024 | 192024 | 159797 | 159797 | 159797 | 83.2172 | 0 | Otros | 66 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA EN DOS FASES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200647357 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 52777 | 52777 | Sinaloa | Choix | El Babu | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 58567 | 58567 | 58567 | 48069 | 48069 | 48069 | 82.0752 | 0 | Otros | 28 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO
SIN16160200649755 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 53446 | 53446 | Sinaloa | Choix | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 136658 | 136658 | 136658 | 113175 | 113175 | 113175 | 82.8162 | 0 | Otros | 30 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200649762 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53459 | 53459 | Sinaloa | Choix | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 165528 | 165528 | 165528 | 137070 | 137070 | 137070 | 82.8077 | 0 | Otros | 28 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200649763 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52494 | 52494 | Sinaloa | Choix | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 113337 | 113337 | 113337 | 93896 | 93896 | 93896 | 82.8467 | 0 | Otros | 17 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200649766 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53398 | 53398 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 89167 | 89167 | 89167 | 73727 | 73727 | 73727 | 82.6842 | 0 | Otros | 55 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = PIEZA(UN TRANSFORMADOR) / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200649767 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 51805 | 51805 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 136220 | 136220 | 136220 | 112829 | 112829 | 11289 | 82.8285 | 0 | Otros | 77 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO
SIN16160200649768 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 52370 | 52370 | Sinaloa | Choix | El Descanso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 27580 | 27580 | 27580 | 22303 | 22303 | 22303 | 80.8666 | 0 | Otros | 11 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200652116 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53361 | 53361 | Sinaloa | Choix | Tasajeras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 64399 | 64399 | 64399 | 53068 | 53068 | 53068 | 82.405 | 0 | Otros | 6 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200652130 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52576 | 52576 | Sinaloa | Choix | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 165375 | 165375 | 165375 | 136743 | 136743 | 136743 | 82.6866 | 0 | Otros | 50 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200652135 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 53445 | 53445 | Sinaloa | Choix | Rincón de Agua Caliente Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 161109 | 161109 | 161109 | 132846 | 132846 | 132846 | 82.4572 | 0 | Otros | 33 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA EN PROCESO
SIN16160200652136 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 52332 | 52332 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 89661 | 89661 | 89661 | 74340 | 74340 | 74340 | 82.9123 | 0 | Otros | 28 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200652137 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 51969 | 51969 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 89257 | 89257 | 89257 | 73762 | 73762 | 73762 | 82.64 | 0 | Otros | 33 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO. UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200652138 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52770 | 52770 | Sinaloa | Choix | Agua Caliente de Baca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 148255 | 148255 | 148255 | 122605 | 122605 | 122605 | 82.6987 | 0 | Otros | 55 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200652139 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52843 | 52843 | Sinaloa | Choix | Agua Caliente de Baca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 124603 | 124603 | 124603 | 103076 | 103076 | 103076 | 82.7235 | 0 | Otros | 50 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200652140 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52742 | 52742 | Sinaloa | Choix | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 28651 | 28651 | 28651 | 23656 | 23656 | 23656 | 82.5661 | 0 | Otros | 28 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO. UNIDAD DE MEDIDA TRANSFORMADOR / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200652141 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52657 | 52657 | Sinaloa | Choix | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 57998 | 57998 | 57998 | 47892 | 47892 | 47892 | 82.5753 | 0 | Otros | 6 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO. UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200652152 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 58799 | 58799 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COSALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 147300 | 147300 | 147300 | 122290 | 122290 | 122290 | 83.021 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200654513 | Construcción De Línea Y Red De Energía Eléctrica - 53284 | 53284 | Sinaloa | Choix | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 299722 | 299722 | 299722 | 248695 | 248695 | 248695 | 82.9752 | 0 | Otros | 33 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200654514 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53906 | 53906 | Sinaloa | Choix | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 105130 | 105130 | 105130 | 86970 | 86970 | 86970 | 82.7261 | 0 | Otros | 6 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200654531 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53491 | 53491 | Sinaloa | Choix | El Mezquite Caído | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 121009 | 121009 | 121009 | 100096 | 100096 | 100096 | 82.7178 | 0 | Otros | 17 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200654532 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 52905 | 52905 | Sinaloa | Choix | Potrero de Cancio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 132327 | 132327 | 132327 | 109448 | 109448 | 109448 | 82.7103 | 0 | Otros | 6 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200654536 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52798 | 52798 | Sinaloa | Choix | Agua Caliente de Baca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 45537 | 45537 | 45537 | 37120 | 37120 | 37120 | 81.5161 | 0 | Otros | 17 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200654537 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52907 | 52907 | Sinaloa | Choix | Agua Caliente Grande (De Gastélum) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 179688 | 179688 | 179688 | 149071 | 149071 | 149071 | 82.961 | 0 | Otros | 33 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A TERMINAR LA OBRA EN 2 FASES, TENIENDO COMO FECHA COMPROMISO DE 10 JULIO DEL 2016 - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200654538 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52733 | 52733 | Sinaloa | Choix | Agua Caliente Grande (De Gastélum) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 109136 | 109136 | 109136 | 90270 | 90270 | 90270 | 82.7133 | 0 | Otros | 33 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200654539 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53343 | 53343 | Sinaloa | Choix | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 42858 | 42858 | 42858 | 35024 | 35024 | 35024 | 81.721 | 0 | Otros | 11 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO
SIN16160200654562 | Ampliación De Sistema De Agua Potable - 58844 | 58844 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COSALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 147300 | 147300 | 147300 | 122493 | 122493 | 122493 | 83.1589 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200656895 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 53900 | 53900 | Sinaloa | Choix | Tasajeras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 221239 | 221239 | 221239 | 183867 | 183867 | 183867 | 83.1079 | 0 | Otros | 61 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200656910 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52475 | 52475 | Sinaloa | Choix | Los Pozos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 44095 | 44095 | 44095 | 36555 | 36555 | 36555 | 82.9006 | 0 | Otros | 11 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200656913 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 52829 | 52829 | Sinaloa | Choix | El Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 118403 | 118403 | 118403 | 97776 | 97776 | 97776 | 82.579 | 0 | Otros | 28 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGAR LA OBRA EN DOS FASES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200656914 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52876 | 52876 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 72970 | 72970 | 72970 | 60079 | 60079 | 60079 | 82.3338 | 0 | Otros | 28 | 100 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO. - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200656915 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 52857 | 52857 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 111854 | 111854 | 111854 | 92902 | 92902 | 92902 | 83.0565 | 0 | Otros | 28 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200656916 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 51736 | 51736 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 318715 | 318715 | 318715 | 264852 | 264852 | 264852 | 83.0999 | 0 | Otros | 198 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200656918 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52628 | 52628 | Sinaloa | Choix | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 77283 | 77283 | 77283 | 63797 | 63797 | 63797 | 82.5498 | 0 | Otros | 17 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO
SIN16160200656919 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52685 | 52685 | Sinaloa | Choix | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 40249 | 40249 | 40249 | 33349 | 33349 | 33349 | 82.8567 | 0 | Otros | 6 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, 1 TRANSFORMADOR, UNIDAD DE MEDIDA = PIEZA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200656935 | Techado En Área De De Impartición De Educación Fisica - 58848 | 58848 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COSALA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 92400 | 92400 | 92400 | 76828 | 76828 | 76828 | 83.1472 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200656959 | Construcción De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 56669 | 56669 | Sinaloa | Sinaloa | Pino Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SINALOA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 975512 | 975512 | 975512 | 810651 | 810651 | 810651 | 83.1001 | 0 | Otros | 44 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200659433 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52894 | 52894 | Sinaloa | Choix | El Nacimiento | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 165528 | 165528 | 165528 | 123067 | 123067 | 123067 | 74.3481 | 0 | Otros | 17 | 100 | 50 | Financiera: OBRA PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200659435 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 53483 | 53483 | Sinaloa | Choix | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 41787 | 41787 | 41787 | 34080 | 34080 | 34080 | 81.5565 | 0 | Otros | 6 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA PZA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200659437 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 53869 | 53869 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 105805 | 105805 | 105805 | 87722 | 87722 | 87722 | 82.9091 | 0 | Otros | 60 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200659438 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica - 51572 | 51572 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 112633 | 112633 | 112633 | 93130 | 90130 | 90130 | 80.021 | 0 | Otros | 61 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO. UNIDAD DE MEDIDA EN METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200659439 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 52722 | 52722 | Sinaloa | Choix | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 313326 | 313326 | 313326 | 259779 | 259779 | 259779 | 82.9101 | 0 | Otros | 77 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200661819 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 52839 | 52839 | Sinaloa | Choix | El Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 120840 | 120840 | 120840 | 99521 | 99521 | 99521 | 82.3577 | 0 | Otros | 17 | 100 | 81 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200661820 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 52206 | 52206 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 98864 | 98864 | 98864 | 81336 | 81336 | 81336 | 82.2706 | 0 | Otros | 44 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200661821 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 51911 | 51911 | Sinaloa | Choix | Choix | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 74950 | 74950 | 74950 | 61841 | 61841 | 61841 | 82.5097 | 0 | Otros | 39 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA ML / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200661822 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 52701 | 52701 | Sinaloa | Choix | Bajosori | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE CHOIX | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 145048 | 145048 | 145048 | 119513 | 119513 | 119513 | 82.3955 | 0 | Otros | 66 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO, UNIDAD DE MEDIDA = METROS LINEALES. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SIN16160200661838 | Techado En Área De De Impartición De Educación Fisica - 58845 | 58845 | Sinaloa | Cosalá | Cosalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COSALA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 147300 | 147300 | 147300 | 122370 | 122370 | 122370 | 83.0754 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.