## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
ZAC00150400603513 | Aportacion Para La Construccion De 2 Cuartos Adicionales En 2 Viviendas En La Comunidad De Berrendos | - | Zacatecas | Monte Escobedo | Berrendos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400603620 | Aportacion Para La Construccion De 1 Cuarto Adicional En Una Vivienda En La Comunidad De El Pocito | - | Zacatecas | Monte Escobedo | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607311 | Equipamiento Del Pozo Profundo En Tanque Viejo | 1 | Zacatecas | Mazapil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400607426 | Equipamiento De Pozo Profundo | 0001 | Zacatecas | Mazapil | Tanque Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400608309 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 22 Postes En 50 Viviendas | DS 1512 07 252 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00150400621796 | Aportación Para La Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Para 58 Viviendas En Varias Comunidades Del Municipio De General Pánfilo Natera | FISMDF043 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200646020 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En 6 Viviendas (9 Postes) En Calles Virgen Del Refugio, Virgen Santa Ana Y Virgen Santísima, - 52280 | 52280 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200646028 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En 4 Viviendas (7 Postes) De La Calle Sur, Comunidad De Rancho Nuevo, Municipio De Zacatecas, - 52325 | 52325 | Zacatecas | Zacatecas | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200646035 | Aportación Para La Construcción De 572 Ml De Sistema De Alcantarillado En 18 Viviendas De La Calle Moctezuma Del Fraccionamiento Los Conejal - 51220 | 51220 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 18 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200646045 | Aportación Para La Construcción De 838 Ml De Red De Drenaje Y Obra Para Protección De Fracc. Las Águilas En La Cabecera Municipal De Monte E - 48969 | 48969 | Zacatecas | Monte Escobedo | Monte Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200648458 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En 6 Viviendas (13 Postes) De Las Calles San José, San Isidro Y San Pascual De La Comunidad L - 52291 | 52291 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200648459 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En 3 Viviendas (5 Postes) De La Calle Tuna, Localidad La Escondida De El Municipio De Zacatec - 52316 | 52316 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 3 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200648465 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Electríca En 14 Viviendas En La Calle Esparta De La Comunidad De Los Grie - 51289 | 51289 | Zacatecas | Luis Moya | Los Griegos (Griegos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 14 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200648475 | Aportación Para La Ampliación De La Red De 162 Ml De Agua Potable En La Calle Nopalera Del Barrio De Santa Gertrudis Para 5 Viviendas De La - 50974 | 50974 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200650752 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica Con 6 Postes Para 3 Viviendas En Las Calles : Jalpa, Tabasco Y Sin Nombre De La Colonia Lu - 51479 | 51479 | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 3 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200650780 | Aportación Para La Construcción De 650 Ml De Red De Drenaje En Calles 12 De Octubre, Oriente 2 Y José María Morelos De La Cabecera Municipal - 50411 | 50411 | Zacatecas | Cañitas de Felipe Pescador | Cañitas de Felipe Pescador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 11 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200650863 | Aportación Para La Ampliación De 46ml De Red De Drenaje En La Calle Paraiso Escondido Barrio De Sierra Nevada Para 5 Viviendas De La Cabecer - 50994 | 50994 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200650865 | Aportación Para La Construcción De Comedor Comunitario En La Cabecera, Del Municipio De Momax - 51195 | 51195 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 60 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200653192 | Aportación Para La Construcción De 838 Ml De Red De Alcantarillado En La Comunidad De El Tepetate, Loreto, Zac - 50340 | 50340 | Zacatecas | Loreto | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 45 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200653198 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 5 Viviendas En La Calle Las Cumbres De La Comunidad De Noria De - 51274 | 51274 | Zacatecas | Luis Moya | Noria de Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200653204 | Aportación Para La Ampliación De La Red De 162 Ml De Drenaje En La Calle Nopalera Del Barrio De Santa Gertrudis Para 5 Viviendas De La Cabec - 51051 | 51051 | Zacatecas | Villanueva | Villanueva | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200655573 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En 11 Viviendas (19 Postes) En Varias Calles De La Colonia Italia Y Nueva España De La Cabece - 52108 | 52108 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 11 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200655589 | Aportación Para La Construcción De 524 Ml De Agua Potable En 18 Viviendas En La Calle Moctezuma Del Fraccionamiento Los Conejales, Del Munic - 51181 | 51181 | Zacatecas | Momax | Momax | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 18 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200657998 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En 5 Viviendas (4 Postes) Calle Pinos, Colonia El Orito De La Cabecera Municipal De El Munici - 52305 | 52305 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200657999 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En 4 Viviendas (2 Postes) Priv. Del Fresno, Colonia Lázaro Cárdenas De La Cabecera Municipal - 52101 | 52101 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200658012 | Aportación Para La Ampliación De Red De Agua Potable En 10 Viviendas En La Calle 4 De Octubre, Fraccionamiento Francisco Mendoza, Luis Moya, - 51325 | 51325 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 10 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200658021 | Aportación Para La Construcción De Un Tanque Elevado Para 30 Viviendas En La Calle Sin Nombre En La Comunidad De Malpaso, Municipio De Villa - 50482 | 50482 | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200660479 | Aportación Para La Ampliación De Red Eléctrica En 4 Viviendas (2 Postes) En Calle Palma, Localidad La Escondida, Municipio De Zacatecas, Zac - 52322 | 52322 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200660493 | Aportación Para La Ampliación De 75 Ml De Red De Drenaje Para 7 Viviendas En Calle Porfirio Díaz Colonia De La Cruz Comunidad Malpaso, Villa - 51034 | 51034 | Zacatecas | Villanueva | Malpaso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 7 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200662750 | Aportación Para La Ampliación De La Red Eléctrica Con 12 Postes Para 7 Viviendas En Las Calles, Francisco Villa, Pánfilo Natera Y Benjamín G - 51711 | 51711 | Zacatecas | General Enrique Estrada | General Enrique Estrada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 7 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200662869 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En 4 Viviendas En La Calle Lateral Av. Castorena Sur, Luis Moya, Z - 48857 | 48857 | Zacatecas | Luis Moya | Luis Moya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200662879 | Aportación Para La Ampliación De La Red De 811 Ml De Agua Potable En Las Calles Héroes De Nacozari, Cazadores Y Río De Janeiro Para 15 Vivie - 51071 | 51071 | Zacatecas | Villanueva | Tayahua (San José de Tayahua) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 15 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ZAC00160200670489 | Aportacion Para La Construccion De 250ml De La Red De Alcantarillado En La Calle Cuahutemoc Para 5 Viviendas En Rancho Los Rivera De Abajo, Bajio De San Nicolas, Villa Gonzalez Ortega, Zacatecas. | 403008 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200671156 | Aportacion Para La Construccion Y Ampliacion De 660ml De La Red De Alcantarillado En Calle Benito Canales Y Matias Ramos Para 12 Viviendas. | 403009 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200671199 | Aportacion Para La Construccion De 140 Ml De Red De Alcantarillado Para 5 Viviendas | 403013 | Zacatecas | Villa González Ortega | San Dionisio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200671232 | Aportacion Para La Construccion De 150 Ml De La Red De Alcantarillado | 403012 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200671252 | Aportacion Para La Construccion De 465 Ml De La Red De Agua Potable Para 15 Viviendas. | 401004 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cerrito del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200676501 | Construccion De La Red De Alcantarillado En Calle Benito Juarez, Calle Sin Nombre Y Privada Juarez. | 403015 | Zacatecas | Villa González Ortega | San Dionisio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200676756 | Construccion De La Red De Agua Potable Con 650 Ml En 10 Viviendas | 401002 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cerrito del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200676801 | Construccion De Alcantarillado En Calle Matamoros Para 12 Viviendas Con 500 Ml | 403004 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200676960 | Aportacion Para La Construccion De La Red De Alcantarillado En La Calle Nueva Y Parcela Para 5 Viviendas. Con 250 Ml | 403011 | Zacatecas | Villa González Ortega | El Refugio del Zacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200677069 | Construccion De La Red De Alcantarillado 195 Ml De La Calle Margarita Y Las Fuentes, Ubicado En La Cabecera Municipal, De Villa Gonzalez Ortega, Zacatecas. | 403010 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200677087 | Aportacion Para La Construccion De La Red De Agua Potable En La Calle Leona Vicario Y Prolongacion Arroyo Para 5 Viviendas, Con 350 Ml. | 401006 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200677944 | Aportacion Para La Construccion De La Red De Alcantarillado 350 Ml En 12 Viviendas. | 403002 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200678114 | Aportacion Para La Construccion De La Red De Alcantarillado De 315 Ml | 403006 | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200678142 | Aportacion Para La Construccion De La Red De Agua Potable 400 Ml En 12 Viviendas. | 401003 | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200678493 | Aportacion Para La Construccion De 6 Cuartos Adicionales En 6 Viviendas. | - | Zacatecas | Villa González Ortega | El Refugio del Zacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200678522 | Aportacion Para La Construccion De 5 Cuartos Adicionales En 5 Viviendas | - | Zacatecas | Villa González Ortega | Cerrito del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200678580 | Aportacion Para La Construccion De 7 Cuartos Adicionales En 7 Viviendas | - | Zacatecas | Villa González Ortega | Bajío de San Nicolás (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200678601 | Aportacion Para La Construccion De 7 Cuartos Adicionales En 7 Viviendas | - | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200680863 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Y Agua Potable En Varias Calles (Primer Cuadro) | - | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200680883 | Perforacion De Pozo Profundo | - | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200680947 | Restauracion De La Capilla Del Sagrado Corazon (Segunda Etapa) De La Comunidad De Estancia De Animas, Municipio De Villa Gonzalez Ortega,Zacatecas | - | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200681033 | Compra De Las Campanas Para El Templo Del Santo Cristo Señor De Santa Teresa De La Cabecera Municipal | - | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200681136 | Reposicion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Cabecera Municipal | - | Zacatecas | Villa González Ortega | Villa González Ortega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC00160200681200 | Construccion De 70 Ml De La Red De Alcantarillado En Calle Colon De La Comunidad De Estancia De Animas, Municipio De Villa Gonzalez Ortega, Zacatecas | 403007 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300553264 | Aportación Para La Construcción De 15 Baños Ecológicos En 15 Viviendas De La Localidad De Carrizalillo, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | 0007-PMGTO-DE-FAIS2015 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTRATISTA Y SUPERVISADA POR OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150300566383 | Programa Estatal Emergente De Mejoramiento | 001 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 25112500 | 25112500 | 25112500 | 25112500 | 25112500 | 25112500 | 25112500 | 100 | 0 | Vivienda | 12000 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE INDIRECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150300566531 | Mejoramiento De 69 Viviendas En El Municipio De Trinidad Garcia De La Cadena De Familias De Escasos Recursos (Convenio Peso A Peso) | 009 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, SUB-SECRETARIA DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 202500 | 100 | 0 | Vivienda | 69 | 0 | 100 | Financiera: FISE $ 101,500.00 MUNICIPAL $ 100,000.00 / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400587550 | Aportación Para La Ampliación De 710 Ml De Red De Agua Potable En 20 Viviendas En Varias Calles De Lacolonia 7 De Marzo De La Cabecera Municipal De Juan Aldama. | DS 1512 06 206 | Zacatecas | Juan Aldama | Juan Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400588467 | Aportación Para La Construcción De 13 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 3 Localidades: La Pastoría (7),Huegolite (5) Y Pedregoso (1) Del Municipio De Apulco, Zac. | DS 1512 07 703 | Zacatecas | Apulco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 136413.09 | 136323.09 | 136323.09 | 136323.09 | 136323.09 | 136323.09 | 136323.09 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: baño ecologico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400588869 | Aportación Para 4 Obras Para La Construcción De 16 Cuartos Adicionales En 16 Viviendas En 4 Localidades: La Estancia (2), Terreros (1), El Durazno (2) Y Cabecera Municipal (11) | DS 1512 07 603 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400593753 | Aportación Para 5 Obras Para 820 M2 De Mejoramiento De Muro En 13 Viviendas De Las Localidades De Gualterio(314 M2 En 7), El Retoño (44 M2 En 1), La Peñita (El Mezquitalito) (164 M2 En 2), Rancho El | DS 1512 07 697 | Zacatecas | Chalchihuites | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 24655.91 | 1074817.85 | 1074817.85 | 1074817.85 | 1074817.85 | 1074817.85 | 1074817.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400593809 | Aportación Para 4 Obras Para La Construcción De 11 Baños Ecológicos En 11viviendas En 4 Localidades: Las Vueltas (1), Las Huertitas (1), La Ceja (4) Y Lacabecera Municipal Del Trinidad García De La | DS 1512 07 580 | Zacatecas | Trinidad García de la Cadena | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400593820 | Aportación Para 3 Obras Para La Rehabilitación De 987.00 M2 De Techo Firme En 33 Viviendas De 3localidades: Cieneguitas De Tapias (266.54 M2 En 8 Viviendas) Adjuntas Del Peñasco (415.05 M2 En 15vivi | DS 1512 07 592 | Zacatecas | General Enrique Estrada | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400593828 | Aportacíon Para La Rehabilitacion De 416.00 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 13 Viviendas Dela Localidad De Luis Moya (Melilla), Municipio De General Francisco R Murguia | DS 1512 07 222 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Luis Moya (Estación Alamillo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 121409.65 | 404708.84 | 404708.84 | 404708.84 | 404708.84 | 404708.84 | 404708.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400593835 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 520 M2 De Techo Firme A Base De Concreto Armado En 15 Viviendas De Lalocalidad De Emancipacion , Municipio De General Francisco R Murguia | DS 1512 07 223 | Zacatecas | General Francisco R. Murguía | Emancipación | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 142554.5 | 475195 | 475195 | 475195 | 475195 | 475195 | 475195 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400594112 | Aportación Para 2603.5 M2 De Mejoramiento De Muro En 37 Viviendas Del Fraccionamiento El Encino (1527m2 En 20) Y En Cabecera Municipal (1076.50 M2 En 17), Municipio De Momax, Zacatecas. | DS 1512 07 585 | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400594123 | Aportación Para 3 Obras Para La Construcción De 17 Cuartos Adicionales En La Cabecera Municipal (5),Fraccionamiento El Encino (6), En Las Localidades De Atotonilco (1), Agua Blanca (3), Los Reales (2 | DS 1512 07 694 | Zacatecas | Momax | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400594196 | Aportación Para La Rehabilitación De 1425 M2 De Mejoramiento De Muro En 57viviendas De La Localidad De El Salvador Municipio De El Salvador,Zacatecas | DS 1512 07 594 | Zacatecas | El Salvador | El Salvador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400594238 | Aportación Para La Construcción De 18 Baños Ecológicos Con Biodigestor En 18 Viviendas En La Abundancia(13), En El Socorro (5), Del Municipio De Villa De Cos, Zacatecas. | DS 1512 07 199 | Zacatecas | Villa de Cos | La Abundancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 254982.66 | 639000 | 639000 | 639000 | 639000 | 639000 | 639000 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: BANOS ECOLOGICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400594329 | Aportación Para La Construcción De 2 Baños Ecologicos En 2 Viviendas De La Localidad Ojo De Agua De Lapurisima, Municipio De Huanusco Zacatecas. | DS 1512 07 522 | Zacatecas | Huanusco | Ojo de Agua de la Purísima (Las Monas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400594357 | Aportación Para La Construcción De 5 Baños Ecologicos En 5 Viviendas De La Localidad El Yerbanis,Municipio De Huanusco Zacatecas | DS 1512 07 384 | Zacatecas | Huanusco | El Yerbanís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400597740 | Aportación Para La Rehabilitación De 865 Ml De Red General De Alcantarillado (Colector General) Primeraetapa, Para Beneficiar A 50 Viviendas En La Calle Aroyo En La Localidad Estancia De Animas, Vill | DS 1512 06 246 | Zacatecas | Villa González Ortega | Estancia de Ánimas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400597744 | Aportación Para La Rehabilitación De 859.97 M2 De Techo Firme En 44 Viviendas De Las Localidades: San Andrés, Las Pilas, El Garabatillo, El Golpe Y El Arbolito, Municipio De Pinos, Zacatecas. | DS 1512 07 721 | Zacatecas | Pinos | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400598481 | Aportación Para La Rehabilitación De 1,232.38 M2 De Techo Firme En 61 Viviendas De La Localidad Decarrizalillo, En El Municipio De Tlaltenango De S. R. | DS 1512 07 578 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400598521 | Aportación Para 4 Obras Para La Construcción De 24 Baños Ecológicos En 24viviendas En 4 Localidades: Las Azucenas (10), Milpillas (3), El Charco (5) Y Elaguacate (6) Del Municipio De Tlaltenango De | DS 1512 07 582 | Zacatecas | Tlaltenango de Sánchez Román | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400599382 | Mejoramiento De 194 Viviendas En El Municipio De Luis Moya A Familias De Escasos Recursos, Convenuo Peso A Peso | 029 | Zacatecas | Luis Moya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 303750 | 303750 | 303750 | 303750 | 303750 | 303750 | 303750 | 100 | 0 | Vivienda | 194 | 0 | 100 | Financiera: FISE $ 153,750.00 , MUNICIPAL $ 150,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599430 | Mejoramiento De 373 Viviendas En El Municipio De Zacatecas A Familias De Escasos Recursos, Convenio Peso A Peso. | 030 | Zacatecas | Zacatecas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1012500 | 1012500 | 1012500 | 1012500 | 1012500 | 1012500 | 1012500 | 100 | 0 | Vivienda | 373 | 0 | 100 | Financiera: FISE $ 512,500.00 , MUNICIPIO $ 500,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599459 | Mejoramiento De 193 Viviendas En El Municipio De Calera A Familias De Escasos Recursos, Convenio Peso A Peso | 031 | Zacatecas | Calera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA,VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 298687.5 | 298687.5 | 298687.5 | 298687.5 | 298687.5 | 298687.5 | 298687.5 | 100 | 0 | Vivienda | 193 | 0 | 100 | Financiera: FISE $ 151,187.5 , MUNICIPIO $ 147,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599566 | Mejoramiento De 154 Viviendas Para El Municipio De Valparaiso A Familias De Escasos Recursos, Convenio Peso A Peso | 034 | Zacatecas | Valparaíso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 303750 | 303750 | 303750 | 303750 | 303750 | 303750 | 303750 | 100 | 0 | Vivienda | 154 | 0 | 100 | Financiera: FISE $ 153,750.00 , MUNICIPIO $ 150,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599599 | Programa Estatal Emergente De Mejoramiento De 1,792,000 Viviendas Para Familias De Escasos Recursos. | 035 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3031440 | 3031440 | 3031440 | 3031440 | 3031440 | 3031440 | 2471078.4 | 100 | 0 | Vivienda | 1792 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EXISTE UN CONTRATO DE AMPLIACION POR $ 486,424.60 YA SUMINISTRADO Y PAGADO, SOLO FALTO LA REFERENCIA DE LA LIGA DE INTERNET, PO LO QUE NO SE PUDO REPORTAR A ESTA FECHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599626 | Guarniciones Y Banquetas En 41 Viviendas De Escasos Recursos Del Fraccionamiento Arte Mexicano En La Cabecera Municipal De Fresnillo. | 036 | Zacatecas | Fresnillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 538125 | 538125 | 538125 | 538125 | 538125 | 538125 | 538125 | 100 | 0 | Vivienda | 41 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE INDIRECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599668 | Muretes Electricos, Guarniciones Y Banquetas En 19 Viviendas De Familias De Escasos Recursos Del Fraccionamiento San Agustin, En La Cabecera Municipal De Loreto | 037 | Zacatecas | Loreto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 256250 | 256250 | 256250 | 256250 | 256250 | 256250 | 256250 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE INDIRECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599691 | Electrificacion Y Alumbrado Publico En 63 Viviendas De Familias De Escasos Recursos Del Fraccionamiento Carlos Fuentes, En La Cabecera Municipalde Guadalupe | 038 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE INDIRECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599715 | Muretes Electricos, Guarniciones Y Banquetas En 19 Viviendas De Escasos Recursos Del Fraccionamiento La Predera, En La Cabecera Municipal De Villa De Cos | 039 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 256250 | 256250 | 256250 | 256250 | 256250 | 256250 | 256250 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE INDIRECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599738 | Guarniciones Y Banquetas En 63 Viviendas De Familias De Escasos Recursos Del Fraccionamiento Carlos Fuentes, En La Cabecera Municipal De Guadalupe | 040 | Zacatecas | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA, VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 794375 | 794375 | 794375 | 794375 | 794375 | 794375 | 794375 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 0 | 100 | Financiera: INCLUYE INDIRECTOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599758 | Mejoramiento De 2000 Viviendas De Imagen Urbana | 041 | Zacatecas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINFRA,VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1845000 | 1845000 | 1845000 | 1845000 | 1845000 | 1845000 | 1845000 | 100 | 0 | Vivienda | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400599978 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda, De La Colonia Minera, De La Cabecera Municipal. Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 450 | Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400600099 | Aportación La Construcción De 3 Cuartos Adicionales En 3 Viviendas De Las Localidades Toyahua De Arriba (1), Bajío Ageb-Zap-0155 (2) Del Municipio De Nochislán De Mejía, Zacatecas. | DS 1512 07 792 | Zacatecas | Nochistlán de Mejía | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400600183 | Aportación Para La Construcción De 1 Sanitario En 1 Vivienda, De La Localidad García De La Cadena (El Visitador), Municipio De Zacatecas. | DS 1512 07 444 | Zacatecas | Zacatecas | García de la Cadena (El Visitador) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400601338 | Aportación Para La Construcción De 1 Baño Ecológico En 1 Vivienda En La Localidad De Tapias Chicas Del Municipio De Atolinga, Zacatecas. | DS 1512 07 797 | Zacatecas | Atolinga | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400601642 | Aportación Para La Rehabilitación De 14 M2 De Techo Firme En 1 Vivienda En Cabecera Municipal De Susticacán, Zacatecas. | DS 1512 07 781 | Zacatecas | Susticacán | Susticacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PREIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400603209 | Aportación Para La Rehabilitación Con 80 M2 De Techo Firme En 5 Viviendas | DS 1512 07 561 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | La Tesorera (Bajío de la Tesorera) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 16673.39 | 93199.53 | 93199.53 | 93199.53 | 93199.53 | 93199.53 | 93199.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604637 | Aportación Para La Construcción De 16 M2 De Piso Firme En Una Vivienda | DS 1512 07 557 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 671.11 | 3751.36 | 3751.36 | 3751.36 | 3751.36 | 3751.36 | 3751.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PISO FIRME / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604651 | Aportación Para La Construcción De 16 M2 De Piso Firme En Una Vivienda | DS 1512 07 558 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | General Pánfilo Natera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 671.11 | 3751.36 | 3751.36 | 3751.36 | 3751.36 | 3751.36 | 3751.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400604808 | Aportacion Para La Rehabilitacion De 50 M2 De Techo Firme En 2 Viviendas En Quince De Septiembre Sain Alto Zacatecas | DS 1512 07 535 | Zacatecas | Sain Alto | Quince de Septiembre (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400605618 | Aportación Para La Construcción De 50 Cuartos Adicionales En 50 Viviendas En 5 Localidades: Chupaderos (11), Bañón (15), .. | DS 1512 07 795 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 388349.5 | 1704535.58 | 1704535.58 | 1704535.58 | 1704535.58 | 1704535.58 | 1704535.58 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CUARTOS ADICIONALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400605625 | Aportación Para La Construcción De 100 Cuartos Adicionales En 100 Viviendas De Las Localidades: Chaparrosa (33), Chupaderos (9), Bañon (35) Y Cabecera Municipal (23) | DS 1512 07 796 | Zacatecas | Villa de Cos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400605631 | Aportación Para La Construcción De 50 Cuartos Adicionales En Las Localidades Colonia Diez De Noviembre (7), Bajío De San Nicolás (12), Cerrito Del Agua (4), .. | DS 1512 07 790 | Zacatecas | Villa González Ortega | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400605657 | Aportación Para La Construcción De 282 M2 De Piso Firme En 15 Viviendas En La Colonia El Rosario Del Municipio Santa María De La Paz, Zacatecas. | DS 1512 07 470 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Santa María de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400605663 | Aportación Para La Construcción De 9 Cuartos Adicionales En 9 Viviendas En La Calle 16 De Septiembre, Colonia El Rosario, Municipio De Santa María De La Paz | DS 1512 07 773 | Zacatecas | Santa María de la Paz | Santa María de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400606031 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En Una Vivienda | DS 1512 07 569 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6695 | 37425.87 | 37425.87 | 37425.87 | 37425.87 | 37425.87 | 37425.87 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: cuarto adicional / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400606032 | Aportación Para La Rehabilitación De 108 M2 De Techo Firme En Las Localidades: Pueblo Viejo, Juchipila, La Cantera De Arriba Y Mezquitera Sur Del Municipio De Juchipila, Zacatecas. | DS 1512 07 724 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400606123 | Aportación Para La Construcción De 12 Cuartos Adicionales En 12 Viviendas De 3 Localidades: La Cantera (2), Mezquitera Sur (8) Y San José (San José De Los Meléndez) (2), | DS 1512 07 586 | Zacatecas | Juchipila | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPLA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400606374 | Aportación Para La Rehabilitación De 16 M2 De Techo Firme En Una Vivienda | DS 1512 07 351 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 3303.91 | 18639.9 | 18639.9 | 18639.9 | 18639.9 | 18639.9 | 18639.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: techo firme / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607004 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 6 Postes En 15 Viviendas | DS 1512 06 217 | Zacatecas | Guadalupe | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607022 | Aportación Para La Construcción De Cuarto Adicional En Una Vivienda En La Zap 016-1 En La Comunidad De El Saucito Del Municipio De General Pánfilo Natera, Zacatecas. | DS 1512 07 570 | Zacatecas | General Pánfilo Natera | El Saucito (El Horno) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6695.49 | 37425.87 | 37425.87 | 37425.87 | 37425.87 | 37425.87 | 37425.87 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CUARTO ADICIONAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ZAC15150400607104 | Aportación Para La Ampliaición De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 3 Postes En 10 Viviendas | DS 1512 06 218 | Zacatecas | Guadalupe | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607162 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Con 8 Postes En 6 Viviendas | DS 1512 06 220 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607211 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 2 Postes En 3 Viviendas | DS 1512 06 221 | Zacatecas | Guadalupe | El Bordo de Buenavista (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607249 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Distribucion De Energìa Electrica Con 5 Postes Para 16 Viviendas | DS 1512 06 222 | Zacatecas | Guadalupe | El Bordo de Buenavista (El Bordo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607270 | Aportación Para La Ampliación De 250 Metros De Sistema De Agua Potable En 5 Viviendas, En Calle Alamedade La Cabecera Municipal Del Municipio De Chalchihuites, Zac. | DS 1512 06 112 | Zacatecas | Chalchihuites | Chalchihuites | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607295 | Aportacion Para La Ampliacion De Red De Distribucion De Energìa Electrica Con 5 Postes Para 16 Viviendas | DS 1512 06 223 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607366 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución Electrica Con 1 Poste En 5 Viviendas | DS 1512 06 224 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607412 | Aportacion Para La Ampliaciòn De La Red De Distribucion De Energìa Electrica Con 4 Postes Para 10 Viviendas | DS 1512 06 225 | Zacatecas | Guadalupe | Tacoaleche | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607459 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 3 Postes En 3 Viviendas | DS 1512 06 226 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607516 | Aportacion Para La Ampliaciòn De La Red De Distribucion De Energìa Electrica Con 4 Postes Para 5 Viviendas | DS 1512 06 227 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607583 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 3 Postes Para 12 Viviendas | DS 1512 06 228 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607653 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 2 Postes En 6 Viviendas | DS 1512 06 229 | Zacatecas | Guadalupe | Colonia Osiris | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607719 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 6 Postes En 25 Viviendas | DS 1512 06 209 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607768 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 2 Postes En 6 Viviendas | DS 1512 06 210 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607823 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 3 Postes En 10 Viviendas | DS 1512 06 211 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607885 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 13 Postes En 16 Viviendas | DS 1512 06 212 | Zacatecas | Guadalupe | Zóquite | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607934 | Aportación Para La Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica Con 4 Postes En 20 Viviendas | DS 1512 06 213 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400607966 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 5 Postes En 5 Viviendas | DS 1512 06 214 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400608007 | Aportación Para La Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica Con 3 Postes Para 15 Viviendas | DS 1512 06 215 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400608086 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 8 Postes En 2 Viviendas | DS 1512 06 230 | Zacatecas | Guadalupe | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400608132 | Aportacion Para La Ampliaciòn De Red De Distribucion De Energia Electrica Con 3 Postes Para 5 Viviendas | DS 1512 06 231 | Zacatecas | Guadalupe | La Zacatecana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400608185 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 40 Postes Para 60 Viviendas | DS 1512 06 232 | Zacatecas | Guadalupe | San Jerónimo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400608227 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 3 Postes Para 2 Viviendas | DS 1512 06 233 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400608369 | Aportación Para La Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 3 Postes Para 1 Vivienda | DS 1512 06 235 | Zacatecas | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ZAC15150400608830 | Aportación Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Con 1 Poste En 4 Viviendas | DS 1512 06 216 | Zacatecas | Guadalupe | Martínez Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.