## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MOR00160200647044 | Ampliacion De Red Electrica De Las Calles Almendros Limon Y Ciruelos De La Col Aeropuerto Del Municipio De Temixco - 67135 | 67135 | Morelos | Temixco | Colonia Aeropuerto 5ta. Sección los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200647087 | Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles 5 De Diciembre Y 25 De Junio De La Col. 14 De Febrero Del Municipio De Emiliano Zapata. - 67462 | 67462 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200656591 | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ampliación Constituyentes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla - 66666 | 66666 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200656592 | Ampliación De Red Eléctrica De La Col. Álvaro Leonel Municipio De Yautepec - 66973 | 66973 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200661536 | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Niños Héroes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla - 66618 | 66618 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687927 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Limones De La Comunidad De Girasoles De Yecapixtla - 163129 | 163129 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200699036 | Ampliación De Red Eléctrica De Calle Bugambilias - 163248 | 163248 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709936 | Construccion De Alumbrado Publico En El Andador De Cuauchiles - 162742 | 162742 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709988 | Ampliacion De Red Electrica Col Loma Sur De Emiliano Zapata - 161808 | 161808 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720535 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 176376 | 176376 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720688 | Ampliacion De Red Electrica De Calles Jacarandas Y Las Rosas - 163060 | 163060 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726000 | Mejoramiento Del Camino Tlayca - Huichila - 68444 | 68444 | Morelos | Jonacatepec | Tlayca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13130200138272 | Construcción Del Camino Huepalcalco - Jumiltepec | 16-ZR-00075-2013 | Morelos | Ocuituco | Huepalcalco (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 8650000 | 8247480.4 | 8247480.4 | 8247480.4 | 8247480.4 | 8247480.4 | 8247480.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 2.3 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200138307 | Rehabilitación Del Camino Al Acceso A Ajuchitlan | 25-ZR-00038-2013 | Morelos | Tlaquiltenango | Ajuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 7600000 | 7580417.9 | 7580417.9 | 7580417.9 | 7580417.9 | 7580417.9 | 7580417.9 | 100 | 0 | Kilómetro | 6 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016
MOR13130200138400 | Construcción De Dos Puentes Vados Del Camino A Huautla | 25-ZR-00067-2013 | Morelos | Tlaquiltenango | Huautla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 8250000 | 7881355.23 | 7881355.23 | 7881355.23 | 7881355.23 | 7881355.23 | 7881355.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 100 % AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130200138429 | Terminación Del Camino Al Acceso A San José De Los Laureles | 26-ZR-00040-2013 | Morelos | Tlayacapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 650000 | 645956.88 | 645956.88 | 645956.88 | 645956.88 | 645956.88 | 645956.88 | 100 | 0 | Kilómetro | 225 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160200687849 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De La Guamuchilera Xochitepec - 143539 | 143539 | Morelos | Xochitepec | La Guamuchilera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 350001 | 350000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 10 | 0 | Otros | 227 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA EL TOTAL DEL FISE 2013 / Física: SE REPORTA EL AVENCE DEL 100% DE LA OBRA / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160200698835 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tierra Larga Campo Nuevo Cuautla - 143443 | 143443 | Morelos | Cuautla | Tierra Larga (Campo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1785001 | 1785000 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 10 | 0 | Otros | 395 | 0 | 100 | Financiera: se reporta el total del fise 2013 / Física: se reporta el avance del 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160200698862 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Atlacholoaya Xochitepec - 144139 | 144139 | Morelos | Xochitepec | Atlacholoaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 805001 | 805000 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 80500 | 10 | 0 | Otros | 227 | 0 | 100 | Financiera: se reporta el total de fise 2013 / Física: se reporta el avance de la obra 100% / Registro: se solicita la validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160200704268 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Huyapan San Andres Hueyapan Tetela Del Volcan - 142810 | 142810 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 280001 | 280000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 10 | 0 | Otros | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160200720464 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Biznaga Uno Cuautla - 143244 | 143244 | Morelos | Cuautla | Ampliación Biznaga Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1260001 | 1260000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 10 | 0 | Otros | 272 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160200725998 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Amacuitlapilco Municipio De Jonacatepec Morelos - 142601 | 142601 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1015001 | 1015000 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 10 | 0 | Otros | 135 | 0 | 100 | Financiera: se reporta el total del RECURSO FISE 2013 / Física: SE REPORTA EL 100% DEL AVANCE DE LA OBRA / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160200726187 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Coatetelco Miacatlan - 143075 | 143075 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1330001 | 1330000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 10 | 0 | Otros | 257 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781418 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Atotonilco Tepalcingo - 253862 | 253862 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 68742.64 | 68742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 RENDIMIENTOS / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781786 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tlalcomulco Municipio De Tetela Del Volcan - 209427 | 209427 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalcomulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESAROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 105001 | 105000 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10 | 0 | Otros | 49 | 0 | 100 | Financiera: se reporta el total del fise 2013 / Física: / Registro: se solicita la validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781797 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tlalnepantla Tlalnepantla - 251161 | 251161 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 68742.64 | 68742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE AUTORIZO CON FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781798 | Construcción De Cuatro Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tlalnepantla Tlalnepantla - 251097 | 251097 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 137485.27 | 137485.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 0 | Financiera: SE AUTORIZO EL PROYECTO CON RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781799 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tlalnepaltla Tlalnepantla - 251006 | 251006 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 68742.64 | 68742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781803 | Construcción De Una Cisterna Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Pedregal Tlalnepantla - 251213 | 251213 | Morelos | Tlalnepantla | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 34371.32 | 34371.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: SE AUTORIZO EL PROYECTO CON RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN
MOR13160300781804 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Carretera Federal Tlalnepantla - 252438 | 252438 | Morelos | Tlalnepantla | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 34371.32 | 34371.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781867 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Pueblo Viejo Temixco - 349019 | 349019 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 34371.32 | 34371.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781871 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Acatlipa Temixco - 253593 | 253593 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 34371.32 | 34371.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781876 | Construcción De Cinco Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Alta Palmira Temixco - 253726 | 253726 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 171856.59 | 171856.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 RENDIMIENTOS / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781898 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Cuentepec Temixco - 253676 | 253676 | Morelos | Temixco | Cuentepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 68742.64 | 68742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781902 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Eterna Primavera Temixco - 253794 | 253794 | Morelos | Temixco | Eterna Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 34371.32 | 34371.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 RENDIMIENTOS / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782021 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Santa Barbara Totolapan - 252474 | 252474 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 103113.95 | 103113.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782022 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De San Marcos Totolapan - 253464 | 253464 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 103113.95 | 103113.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782023 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De San Agustin Totolapan - 252948 | 252948 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 103113.95 | 103113.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782024 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Purísima Concepción Totolapan - 253011 | 253011 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 34371.32 | 34371.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE AUTORIZO CON FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782353 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Valle De Morelos Del Municipio De Ayala - 209405 | 209405 | Morelos | Ayala | Valle de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 420001 | 420000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 10 | 0 | Otros | 167 | 0 | 100 | Financiera: se reporta el total del fise 2013 / Física: / Registro: se solicita la validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782433 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Santa María Ahuacatitlan Cuernavaca - 349820 | 349820 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 34371.32 | 34371.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 RENDIMIENTOS / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782445 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Bosques De Cuernavaca Cuernavaca - 253904 | 253904 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 68742.64 | 68742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 RENDIMIENTOS / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782449 | Construcción De Una Cisterna Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De La Unión Cuernavaca - 254078 | 254078 | Morelos | Cuernavaca | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 34371.32 | 34371.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 RENDIMIENTOS / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783160 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Francisco Villa Jiutepec - 249496 | 249496 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 103113.95 | 103113.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 0 | Financiera: SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783161 | Construcción De Seis Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Joya Del Agua Jiutepec - 249111 | 249111 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 206227.91 | 206227.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 0 | Financiera: SE AUTORIZO EL RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783162 | Construcción De Ocho Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Vista Hermosa Jiutepec - 249609 | 249609 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 274970.54 | 274970.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 0 | 0 | Financiera: SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783175 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Alfredo V Bofil Jiutepec - 249217 | 249217 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 103113.95 | 103113.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 0 | Financiera: SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783311 | Construcción De Nueve Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Huitzilaca Huitzilac - 250918 | 250918 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 309341.86 | 309341.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 9 | 0 | 0 | Financiera: el proyecto se autorizo con recurso fise 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783312 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Huitzilac Huitzilac - 249726 | 249726 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 103113.95 | 103113.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 0 | Financiera: SE AUTORIZO CON RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783587 | Construcción De Cuatro Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Arq Gerardo Perez Emiliano Zapata - 248484 | 248484 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 137485.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 0 | Financiera: SE AUTORIZO EL RECURSO CON FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783588 | Construcción De Una Cisterna Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Loma Sur Emiliano Zapata - 248607 | 248607 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 34371.32 | 34371.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: SE AUTORIZO RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783589 | Construcción De Una Cisterna Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De El Guante Emiliano Zapata - 248859 | 248859 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 34371.32 | 34371.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: SE AUTORIZO EL RECURSO FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783592 | Construcción De Seis Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tetecalita Emiliano Zapata - 248429 | 248429 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 206227.9 | 206227.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 0 | Financiera: FISE 2013 / Física: el contrato y fotografía se subiran en el siguiente trimestre / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300783594 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tres De Mayo Emiliano Zapata - 248548 | 248548 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 103113.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 0 | Financiera: SE AUTORIZO EL RECURSO CON FISE 2013 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400608796 | Equipamiento De Comedor Preescolar Indigena Kuasahuatlxochitl, Atlacholoaya, Xochitepec | 28-ZU-0907-2015 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2015 | 65000 | 65000 | 64813.84 | 64813.84 | 64813.84 | 64813.84 | 64813.84 | 99.7136 | 0 | Equipamiento | 124 | 0 | 100 | Financiera: YA SE REALIZO EL PAGO. / Física: YA SE REALIZO EL PAGO. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR15150400609695 | Pavimentación De La Calle Insurgentes En Atlacahualoya, Axochiapan | 03-ZU-0382-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 430000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 33695 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150400609730 | Pavimentación De La Calle Zaragoza En Atlacahualoya, Axochiapan | 03-ZU-0385-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 560000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1040 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150400609782 | Pavimentación De La Calle Allende En Atlacahualoya, Axochiapan | 03-ZU-0383-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1150000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 33 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150400609890 | Pavimentación De La Calle Reforma De La Localidad De Telixtac, Axochiapan | 03-ZU-0384-2015 | Morelos | Axochiapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGCyP) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3179452.65 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 23695 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150400615985 | Equipamiento De Comedor Primaria 21 De Marzo, Col. Las Flores, Xochitepec | 28-ZU-1091-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2014 | 40972 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 198 | 0 | 0 | Financiera: EL TRAMITE DE PAGO SIGUE PENDIENTE. / Física: EL TRAMITE DE PAGO SIGUE PENDIENTE. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION.
MOR16160200644651 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De Atlacholoaya; Municipio De Xochitepec 1er Etapa - 70057 | 70057 | Morelos | Xochitepec | Atlacholoaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2713680.16 | 2713680.16 | 325641.62 | 325641.62 | 325641.62 | 325641.62 | 325641.62 | 12 | 0 | Otros | 2972 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA EL TOTAL DEL MONTO DEL FISE / Física: La obra se encuentra concluida al 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200644688 | Modernización Y Ampliación Del Camino Coatetelco - E.C. (Alpuyeca - Grutas) Km 11 000 Con Una Longitud Total De 4.1 Km, Tramo Del Km 0 000 A - 70289 | 70289 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3814657.9 | 3814657.9 | 457758.95 | 457758.95 | 457758.95 | 457758.95 | 457758.95 | 12 | 0 | Otros | 9094 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA EL TOTAL DEL FISE / Física: SE REPORTA EL AVANCE DE LA OBRA AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200651877 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala. 4ta Etapa - 70706 | 70706 | Morelos | Ayala | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1566582.22 | 1566582.22 | 187989.87 | 187989.87 | 187989.87 | 187989.87 | 187989.87 | 12 | 0 | Otros | 496 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA EL TOTAL DEL FISE / Física: SE REPORTA EL AVANCE DEL 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200654229 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De Hueyapan (San Andrés Hueyapan); Municipio De Tetela Del Volcán - 70178 | 70178 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2426114.34 | 2426114.34 | 291133.72 | 291133.72 | 291133.72 | 291133.72 | 291133.72 | 12 | 0 | Otros | 1733 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA EL MONTO TOTAL DEL FISE / Física: SE REPORTA EL AVANCE DE LA OBRA AL 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200656593 | Obras Para Incrementar El Abastecimiento De Agua En La Localidad De Nepopualco En Totolapan. Incluye: Olla De Agua Pluvial, Linea De Conducc - 72304 | 72304 | Morelos | Totolapan | Nepopualco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6670343.69 | 6670343.69 | 6670343.69 | 6670343.69 | 6670343.69 | 6670343.69 | 100 | 0 | Otros | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200659115 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quilamula, Municipio De Tlaquiltenango. 2da Etapa. - 69898 | 69898 | Morelos | Tlaquiltenango | Quilamula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2569246.98 | 2569246.98 | 308309.64 | 308309.64 | 308309.64 | 308309.64 | 308309.64 | 12 | 0 | Otros | 703 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA EL MONTO DEL FISE / Física: SE REPORTA EL 100% DEL AVANCE DE LA OBRA / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200659116 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Astillero, Municipio De Atlatlahucan. - 70909 | 70909 | Morelos | Atlatlahucan | El Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4411800 | 4411800 | 529416 | 529416 | 529416 | 529416 | 529416 | 12 | 0 | Otros | 291 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA EL TOTAL DEL FISE / Física: SE REPORTA EL AVANCE DEL 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200661532 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amacuitlapilco, Municipio De Jonacatepec - 70891 | 70891 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3313468.54 | 3313468.54 | 397616.22 | 397616.22 | 397616.22 | 397616.22 | 397616.22 | 12 | 0 | Otros | 637 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTO EL TOTAL DEL FISE / Física: SE REPORTA EL 100% DEL AVANCE / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687863 | Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Tetela Del Volcan, Equipamiento Complementario Para Medición De Caudal Y A - 83734 | 83734 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 271768 | 271768 | 271768 | 271768 | 271768 | 260445.19 | 100 | 0 | Otros | 10199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693451 | Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colectores De Las Colonias Polvorín, Narciso Mendoza, Peña Flores, Vicente Guerrero Y Calderón De - 83181 | 83181 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1968000.19 | 1968000.19 | 1968000.19 | 1968000.19 | 1968000.19 | 1968000.19 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693549 | Primer Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Seis Pozos De Agua Potable - 83861 | 83861 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 864408.75 | 864408.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37499 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200698852 | Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Dos Pozos De Agua Potable - 83905 | 83905 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 342265.61 | 342265.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16554 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698978 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Jantetelco. - 84041 | 84041 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1039748.28 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704275 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. En La Localidad De Ocoxaltepec; Municipio De Ocuituco. 2da Etapa - 78464 | 78464 | Morelos | Ocuituco | Ocoxaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5964500.05 | 5964500.05 | 715740.01 | 715740.01 | 715740.01 | 715740.01 | 715740.01 | 12 | 0 | Otros | 1338 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA EL TOTAL DEL FISE / Física: SE REPORTA EL 100% DEL AVANCE / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704311 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia 12 De Diciembre En Cuautla. - 83483 | 83483 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1751925.27 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709742 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huitchila, Municipio De Tepalcingo. 1er Etapa - 70544 | 70544 | Morelos | Tepalcingo | Huitchila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2005679.6 | 2005679.6 | 240681.55 | 240681.55 | 240681.55 | 240681.55 | 240681.55 | 12 | 0 | Otros | 1935 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715124 | Rehabilitación De La Planta Potabilizadora El Salto. - 83987 | 83987 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | 784000 | 631026.81 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720528 | Construccion De Red De Distribucion Reforma Apatlaco Segunda Etapa De Tres Etapas Sesenta Y Cinco Porciento - 136657 | 136657 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2230000 | 2230000 | 2230000 | 2230000 | 2230000 | 2230000 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720534 | Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energia En Motores Bombas Y Equipo Electrico En Un Pozo De Agua Potable De Cuernavaca - 136662 | 136662 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 319858.44 | 319858.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726025 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golán, Municipio De Tlayacapan. 2da Etapa - 78060 | 78060 | Morelos | Tlayacapan | El Golán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4445000 | 4445000 | 533400 | 533400 | 533400 | 533400 | 533400 | 12 | 0 | Otros | 719 | 0 | 100 | Financiera: SE REPORTA EL TOTAL DEL FISE / Física: SE REPORTA EL 100% DEL AVANCE / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781415 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Atotonilco Tepalcingo - 349576 | 349576 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1 | 68742.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781430 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ixtlilco El Grande Tepalcingo - 209390 | 209390 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 385000 | 385000 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 10 | 0 | Otros | 151 | 0 | 100 | Financiera: se reporta solo el total del fise 2016 / Física: / Registro: se solicita la validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781434 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Tepalcingo Segunda Etapa - 355121 | 355121 | Morelos | Tepalcingo | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4549321.79 | 545918.62 | 545918.62 | 545918.62 | 545918.62 | 545918.62 | 12 | 0 | Otros | 298 | 100 | 100 | Financiera: SE REPORTA EL TOTAL DEL FISE / Física: SE REPORTA EL AVANCE DE LA OBRA 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781680 | Ampliacion Y Modernizacion Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Primera Etapa De Tres Etapas Cuarenta Porciento Incluye Pozo - 260485 | 260485 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3670000 | 3670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781715 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Reforma Cuautla - 209385 | 209385 | Morelos | Cuautla | Ampliación Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 490000 | 490000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 10 | 0 | Otros | 338 | 0 | 100 | Financiera: se reporta el total del fise 2016 / Física: se reporta el avance del 100% / Registro: se solicita la validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781769 | Ampliacion De La Red De Distribución En La Localidad De Hueyapan - 264113 | 264113 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 224192.57 | 224192.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781858 | Primera Etapa De Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tilzapotla - 265540 | 265540 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 821422.28 | 821422.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4789 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781900 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De San Agustín Tetlama Municipio De Temixco - 209444 | 209444 | Morelos | Temixco | San Agustín Tetlama | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 805000 | 805000 | 7359.36 | 7359.36 | 7359.36 | 7359.36 | 7359.36 | 0.91421 | 0 | Otros | 409 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION ESTA OBRA TIENE RECURSO FISE 2016 7,359.36 Y REMANENTE FISE 2013 73,140.64 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781941 | Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Yautepec Primera Etapa Rehabilitación De Pretratamiento Unidad De Biodiscos - 263395 | 263395 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2623170.64 | 2623170.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42731 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782003 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Colonia Tres De Mayo Municipio De Tlayacapan - 209422 | 209422 | Morelos | Tlayacapan | Colonia 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 385000 | 385000 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 10 | 0 | Otros | 111 | 0 | 100 | Financiera: solo se reporta el total del recurso FISE 2016 / Física: se reporta el avance del 100% / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782075 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Col Obrero Popular Xochitepec Incluye Perforacion Y Aforo De Pozo De Agua Potable - 266226 | 266226 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 625832.7 | 625832.7 | 625832.7 | 625832.7 | 625832.7 | 0 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300782390 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma Ampliación Biznaga Uno Ampliación Gabriel Cuautla - 352619 | 352619 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5530814.24 | 663697.71 | 663697.71 | 663697.71 | 663697.71 | 663697.71 | 12 | 0 | Otros | 1081 | 100 | 100 | Financiera: se reporta el monto del FISE asimismo la modificación fue una economía del proyecto por 717.69 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782410 | Construccion De Colectores Y Subcolectores Biznaga En Los Municipios De Ayala Y Cuautla Primera Etapa De Dos Etapas Cincuenta Porciento - 261364 | 261364 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 344 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782411 | Construccion De Red De Atarjeas En La Colonia Galeana Sur De Cuautla Quinta Etapa De Seis Etapas Ochenta Y Dos Porciento - 261216 | 261216 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 803765.87 | 803765.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782412 | Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energia En Motores Bombas Y Equipo Electrico En Un Pozo De Agua Potable De - 263852 | 263852 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 252089.02 | 252089.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782558 | Conclusion Del Colector Pluvial Zacatepec - 265050 | 265050 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1079159.88 | 1079159.88 | 1079159.88 | 1079159.88 | 1079159.88 | 1079159.88 | 100 | 0 | Otros | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782593 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Zacualpan Primera Etapa De Tres Etapas Treinta Porciento Incluye Fuente De Abastecimiento - 260847 | 260847 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2317201.02 | 2317201.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783148 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Amayuca Incluye Equipamiento Del Pozo Y Linea De Conduccion Primera Etapa De Tres - 265070 | 265070 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 742159.04 | 742159.04 | 742159.04 | 742159.04 | 742159.04 | 438491.59 | 100 | 0 | Otros | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783158 | Rehabilitacion Del Segundo Modulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales La Gachupina Primera Etapa Equipamiento Reactor Biologico - 263218 | 263218 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2486320.6 | 2486320.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 162427 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783159 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Begonia Segunda Etapa Y Ultima - 259776 | 259776 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4013040.85 | 4008040.85 | 4008040.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2962 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783199 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Seccion Tres Del Lago De Tequesquitengo Tercera Etapa De Cuatro Etapas Setenta Porciento Obra - 260435 | 260435 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3587776.2 | 3587776.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783201 | Primera Etapa De La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Regional Segundo Modulo Equipamiento Segundo Modul - 261479 | 261479 | Morelos | Jojutla | Tlatenchi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1750456.65 | 1750456.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18867 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783493 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Ignacio Allende De La Colonia Alvaro Obregon - 266170 | 266170 | Morelos | Miacatlán | Colonia Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 456000 | 456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1393 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783591 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Tepetzingo En Emiliano Zapata Segunda Etapa De Tres Etapas Setenta Por Ciento - 265084 | 265084 | Morelos | Emiliano Zapata | Tepetzingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100 | 0 | Otros | 704 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.