## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
TAB16160200689213 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Roger Falconi Ciudad Cardenas En El Municipio De Cardenas Tabasco - 172254 | 172254 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1859057.92 | 1859057.92 | 1859057.92 | 1859057.92 | 1859057.92 | 1859057.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 91558 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200689249 | Construcción De Pozo Profundo En El Ejido José María Morelos Y Pavon Santa Rita En El Minicipio De Teapa Tabasco - 134981 | 134981 | Tabasco | Teapa | José María Morelos y Pavón (Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1699959.99 | 1699959.99 | 1699959.99 | 1699959.99 | 1699959.99 | 1699959.99 | 100 | 0 | Otros | 489 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694673 | Construcción De Sistema Integral De Abastecimiento De Agua Potable De La Ría Sacrificio Ría Ribera Baja P Sec A Y Ría Federico Álvarez P Sec - 142064 | 142064 | Tabasco | Jonuta | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JONUTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 7312176 | 7312176 | 7312176 | 7312176 | 7312176 | 7312176 | 100 | 0 | Otros | 590 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: 1 Sistema de Agua Potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694684 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Villa Jalupa En El Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco - 169369 | 169369 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 865330.6 | 865330.6 | 865330.6 | 865330.6 | 865330.6 | 865330.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 4800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694714 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Villa Aldama En El Municipio De Comalcalco Tabasco - 128275 | 128275 | Tabasco | Comalcalco | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COMALCALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 10624449.23 | 10624449.23 | 10624449.23 | 10624449.23 | 10624449.23 | 5360708.16 | 100 | 0 | Otros | 5237 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694719 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Ignacio Gutierrez Entre Cinco De Mayo Y Vicente Gro Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tabasco - 175766 | 175766 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 387594.6 | 387594.6 | 387594.6 | 387594.6 | 387594.6 | 387594.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694720 | Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Adelfo Cadena Cd Huimanguillo En El Municipio De Huimanguillo Tabasco - 175473 | 175473 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 382019.68 | 382019.68 | 382019.68 | 382019.68 | 382019.68 | 382019.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200694772 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Pozo Prof Tanque Elevado Y Obras Complement En Ría Jose Ma Morelos El Bellote Paraíso - 136705 | 136705 | Tabasco | Paraíso | José María Morelos y Pavón (El Bellote) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3423385.37 | 3423385.37 | 3423385.37 | 3423385.37 | 3423385.37 | 3423385.37 | 100 | 0 | Otros | 1918 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: 1 sistema de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700150 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col Margarita Col Framboyanes Y Colonia Yomel En La Ciudad De Balancán En El Municipio De Balancán Tab - 127242 | 127242 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2313660.06 | 2313660.06 | 2313660.06 | 2313660.06 | 2313660.06 | 2313660.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 13030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700159 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida El Retén De La Colonia Sector San Antonio Cd De Cardenas En El Municipio De Cardenas Tabasco - 172701 | 172701 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1793664.65 | 1793664.65 | 1793664.65 | 1793664.65 | 1793664.65 | 1793664.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 91558 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700170 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Lázaro Cardenas Entre Calle Guadalupe V Y Eduardo Z Col Pueblo Nuevo Cd Huimanguillo Hguillo Tab - 178164 | 178164 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 378636.84 | 378636.84 | 378636.84 | 378636.84 | 378636.84 | 378636.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200700172 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles Pedro C Colorado Entre Juan Aldama Y 16 De Septiembre M Abasolo M Matamoros Y Miguel Hgo - 128347 | 128347 | Tabasco | Huimanguillo | Chontalpa (Estación Chontalpa) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4499070.53 | 4499070.53 | 4499070.53 | 4499070.53 | 4499070.53 | 4499070.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 7336 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705617 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido Miguel Hidalgo Y Costilla Huimanguillo Tabasco - 136037 | 136037 | Tabasco | Huimanguillo | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1974799.33 | 1974799.33 | 1974799.33 | 1974799.33 | 1974799.33 | 1974799.33 | 100 | 0 | Otros | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: 1 sistema de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705637 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Colonia José Eduardo Rovirosa Ramírez Cd De Macuspana En El Municipio De Macuspana Tabasco - 169647 | 169647 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2237189.05 | 2237189.05 | 2237189.05 | 2237189.05 | 2237189.05 | 2237189.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 32225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705641 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Circunvalación Sur Tramo 1 Entre Calles Gil Y Sáenz Y Calle Miguel Hidalgo - 126944 | 126944 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1454494.9 | 1454494.9 | 1454494.9 | 1454494.9 | 1454494.9 | 1454494.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14451 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705642 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Poblado El Congo En El Municipio De Macuspana - 117960 | 117960 | Tabasco | Macuspana | El Congo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2463376.9 | 1405768.33 | 1405768.33 | 1405768.33 | 1405768.33 | 1405768.33 | 1405768.33 | 100 | 0 | Otros | 1676 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 2,600.80 Metros Cuadrados de concreto hidraúlico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705644 | Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia San Juan Bautista Del Municipio De Macuspana Tabasco - 118030 | 118030 | Tabasco | Macuspana | San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1976767.94 | 1976767.94 | 1976767.94 | 1976767.94 | 1976767.94 | 1976767.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705677 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia La Guadalupe Y Colonia Periférico Ciudad De Balancán En El Municipio De Balancán Tabasco - 127611 | 127611 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4264404.92 | 4264404.92 | 4264404.92 | 4264404.92 | 4264404.92 | 4264404.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 13030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705679 | Construcción Gemelo De Pozo Profundo De Agua Potable Equipamiento Rehabilitación De Caseta Y Cerca Perimetral En Villa El Triunfo Balancan - 127131 | 127131 | Tabasco | Balancán | El Triunfo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1227118.64 | 1227118.64 | 1227118.64 | 1227118.64 | 1227118.64 | 1227118.64 | 100 | 0 | Otros | 5627 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705685 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Poblado C Once José María Morelos Y Pavón En El Municipio De Cardenas Tabasco - 171487 | 171487 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-11 José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1860550.94 | 1860550.94 | 1860550.94 | 1860550.94 | 1860550.94 | 1860550.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 2547 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705686 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Poblado C Quince Adolfo López Mateo En El Municipio De Cardenas Tabasco - 170366 | 170366 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-15 Adolfo López Mateos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2452414.79 | 2452414.79 | 2452414.79 | 2452414.79 | 2452414.79 | 2452414.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 2877 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705704 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Simón Sarlat Entre Calle Cornelio C Y T Malpica Cd De Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tabasco - 173669 | 173669 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 754911.28 | 754911.28 | 754911.28 | 754911.28 | 754911.28 | 754911.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705705 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Walter Herrera Cd De Huimanguillo En El Municipio De Huimanguillo Tabasco - 175285 | 175285 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1733706.56 | 1733706.56 | 1733706.56 | 1733706.56 | 1733706.56 | 1733706.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200705716 | Construcción De Pozo Profundo En El Ejido Mina Y Matamoros La Trinidad En El Municipio De Teapa Tabasco - 141346 | 141346 | Tabasco | Teapa | Mina y Matamoros (La Trinidad) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1679445.86 | 1679445.86 | 1679445.86 | 1679445.86 | 1679445.86 | 1679445.86 | 100 | 0 | Otros | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711042 | Construcción Del Sistema Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Ranchería Barrial En El Municipio De Macuspana Tabasco - 135949 | 135949 | Tabasco | Macuspana | Barrial | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1668870.85 | 1668870.85 | 1668870.85 | 1668870.85 | 1668870.85 | 1668870.85 | 100 | 0 | Otros | 504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711062 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Pozo Profundo Tanque Elevado Y Obras Complementarias En Ej Occidente San Fco Paraiso Ta - 136670 | 136670 | Tabasco | Paraíso | Occidente (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3237848.43 | 3237848.43 | 3237848.43 | 3237848.43 | 3237848.43 | 3237848.43 | 100 | 0 | Otros | 1216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: 1 sistema de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711102 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Marcelino Garcia J Entre Calle Vicente Gro Y Av Miguel Hidalgo Cd Huimanguillo Huimanguillo Tab - 178286 | 178286 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 412373.33 | 412373.33 | 412373.33 | 412373.33 | 412373.33 | 412373.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711107 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ranchería Guiral Y González Primera Sección Huimanguillo Tabasco - 135343 | 135343 | Tabasco | Huimanguillo | Güiral y González 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1971351.35 | 1971351.35 | 1971351.35 | 1971351.35 | 1971351.35 | 1971351.35 | 100 | 0 | Otros | 699 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: 1 sistema de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200711120 | Ampliación De Corona Y Construcción De Carpeta Asfáltica Del Camino De Acceso Al Ejido Francisco I Madero Cortazar En El Mpio De Tenosique - 136105 | 136105 | Tabasco | Tenosique | Francisco I. Madero Cortazar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 18728199.61 | 18728199.61 | 18728199.61 | 18728199.61 | 18728199.61 | 18728199.61 | 100 | 0 | Otros | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: 4.16 km / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716301 | Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Lindavista De La Villa Benito Juárez Del Municipio De Macuspana Tabasco - 124399 | 124399 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2295821.29 | 2295821.29 | 2295821.29 | 2295821.29 | 2295821.29 | 2295821.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716329 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ranchería Tierra Nueva Segunda Sección Huimanguillo Tabasco - 141531 | 141531 | Tabasco | Huimanguillo | Tierra Nueva 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1977917.15 | 1977917.15 | 1977917.15 | 1977917.15 | 1977917.15 | 1977917.15 | 100 | 0 | Otros | 1230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: Sistema de agua potable (1) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716331 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Manuel Mora Ascanio Entre Calle Olmeca Y Oscar Pinzon Col El Cocal Villa La Venta Huimanguillo Tab - 179117 | 179117 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 333022.46 | 333022.46 | 333022.46 | 333022.46 | 333022.46 | 333022.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 8821 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716333 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Poblado C Veintinueve General Vicente Guerrero En El Municipio De Cardenas Tabasco - 171997 | 171997 | Tabasco | Cárdenas | Poblado C-29 General Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1830866.45 | 1830866.45 | 1830866.45 | 1830866.45 | 1830866.45 | 1830866.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 3057 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716350 | Construcción Del Sist Para El Abastecimiento De Agua Potable Con Pozo Profundo Y Tanque Elevado De Cincuenta Mt Ej Amado Gómez Sda Sección - 134772 | 134772 | Tabasco | Cunduacán | Amado Gómez 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2529330.43 | 2529330.43 | 2529330.43 | 2529330.43 | 2529330.43 | 2529330.43 | 100 | 0 | Otros | 446 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200716396 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Bellote Miguel De La Madrid Paraíso Tabasco - 191290 | 191290 | Tabasco | Paraíso | El Bellote (Miguel de la Madrid) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2925204.12 | 2925204.12 | 2925204.12 | 2925204.12 | 2925204.12 | 2925204.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 1113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721901 | Amplación De Drenaje Sanitario En La Colonia Prados De Balancán Ciudad De Balancán En El Municipio De Balancán Tabasco - 127602 | 127602 | Tabasco | Balancán | Balancán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 976265.15 | 976265.15 | 976265.15 | 976265.15 | 976265.15 | 976265.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 13030 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721937 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Tomas Garrido Entre Esq De Biblioteca Y C Moctezuma Col Pueblo Nuevo Cd Huimanguillo Hguillo Tab - 178008 | 178008 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 353221.48 | 353221.48 | 353221.48 | 353221.48 | 353221.48 | 353221.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721980 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Pozo Profundo Tanque Elevado Y Obras Complementarias En Ranchería Aquiles Serdán Parais - 136648 | 136648 | Tabasco | Paraíso | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3205258.91 | 3205258.91 | 3205258.91 | 3205258.91 | 3205258.91 | 3205258.91 | 100 | 0 | Otros | 1046 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: 1 sistema de agua / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200721998 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Certeza Ciudad De Jonuta En El Municipio De Jonuta Tabasco - 128601 | 128601 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONUTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8041811.12 | 8041811.12 | 8041811.12 | 8041811.12 | 8041811.12 | 8041811.12 | 100 | 0 | Otros | 6899 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: 1 Sistema de drenaje sanitario / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727288 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Pedro C Colorado Entre Av Hidalgo Y Calle Vicente Gro Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tabasco - 176076 | 176076 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 364599.59 | 364599.59 | 364599.59 | 364599.59 | 364599.59 | 364599.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727289 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Malpica Entre Ignacio Gutierrez Y Simón Sarlat Cd De Huimanguillo Munpio De Huimanguillo Tabasco - 173128 | 173128 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 239115.86 | 239115.86 | 239115.86 | 239115.86 | 239115.86 | 239115.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 27344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727295 | Construcción De Pozo Profundo En El Ejido Andrés Quintana Roo En El Municipio De Teapa Tabasco - 127758 | 127758 | Tabasco | Teapa | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1662716.25 | 1662716.25 | 1662716.25 | 1662716.25 | 1662716.25 | 1662716.25 | 100 | 0 | Otros | 1066 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200727303 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido El Puente Segunda Sección Huimanguillo Tabasco - 135782 | 135782 | Tabasco | Huimanguillo | El Puente 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1973224.1 | 1973224.1 | 1973224.1 | 1973224.1 | 1973224.1 | 1973224.1 | 100 | 0 | Otros | 263 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Meta: 1 Sistema de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798001 | Construcción De Drenaje Sanitario En Las Rancherias Taxco Y Vainilla En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 318943 | 318943 | Tabasco | Nacajuca | Vainilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 12133517.42 | 12133517.42 | 12133517.42 | 12133517.42 | 12133517.42 | 12133517.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 2573 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300798211 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ranchería Nicolás Bravo Quinta Sección Paraíso Tabasco - 326326 | 326326 | Tabasco | Paraíso | Nicolás Bravo 5ta. Sección (Punta Brava) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2906073.21 | 2906073.21 | 2906073.21 | 2906073.21 | 2906073.21 | 2906073.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 1289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799100 | Construcción De Red Alcantarillado Sanit Y Red De Agua P En C Jose Ma Pino Suarez Tramo C Benito Juarez Y C Independencia Cd Frontera Centla - 351533 | 351533 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6129904.55 | 6129904.55 | 6129904.55 | 6129904.55 | 6129904.55 | 6129904.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799101 | Construcción De Red Alc San Y Red De Agua Potable En La Calle Jose Ma Pino Suarez Tramo C Benito Juarez Y C Independencia Cd Frontera Centla - 350811 | 350811 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1791915.75 | 1791915.75 | 1791915.75 | 1791915.75 | 1791915.75 | 1791915.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799102 | Construcción De R Alc S Y Red De Agua Potable En C Jose Ma Morelos Y Pavon Tramo C Francisco I Madero Y C Hermen Galeana Cd Frontera Centla - 348822 | 348822 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1542935.32 | 1542935.32 | 1542935.32 | 1542935.32 | 1542935.32 | 1542935.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799103 | Construcción De Red De Alcantarilla Sanit Y R De A P En C Jose Ma Morelos Y Pavon Tramo C Fco I Madero Y C Hermen Galeana Cd Frontera Centla - 349235 | 349235 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5512095.86 | 5512095.86 | 5512095.86 | 5512095.86 | 5512095.86 | 5512095.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799104 | Construcción De Red De A San Y Red De Agua Potable En C Josefa Ortíz De Dominguez Tramo C Francisco J Mina Y C Independencia Cd Frontera C - 328506 | 328506 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1842463.21 | 1842463.21 | 1842463.21 | 1842463.21 | 1842463.21 | 1842463.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300799113 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanit Y Red De A P En C Josefa Ortíz De Dguez Tramo C Francisco J Mina Y C Independencia Cd Frontera C - 329718 | 329718 | Tabasco | Centla | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6783837.19 | 6783837.19 | 6783837.19 | 6783837.19 | 6783837.19 | 6783837.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 22795 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.