## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MOR00160100638540 | Obras Fais Recurso Por Distribuir | FAIS001-2016 | Morelos | Emiliano Zapata | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11948627.2 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 10000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
MOR00160200644655 | Programa De Desarrollo Institucional Coatlan Del Rio - 52116 | 52116 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Computadoras |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00160200644656 | Sustitución De La Red De Agua Potable Chavarria Segunda Etapa - 52040 | 52040 | Morelos | Coatlán del Río | Chavarría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00160200644689 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Los Estanques - 70134 | 70134 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 190 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00160200649498 | Construccion De Techumbre Metalica En La Escuela Primaria Amado Vervo De La Localidad De Teacalco Municipio De Amacuzac - 69175 | 69175 | Morelos | Amacuzac | Teacalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAIENTO DE AMACUZAC | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00160200651876 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Francisco Javier Mina Localidad Mirador Municipio De Amacuzac - 69025 | 69025 | Morelos | Amacuzac | Colonia el Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1937062.74 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 80 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00160200651882 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 70523 | 70523 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vehículos |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00160200654236 | Electrificacion De La Calle Linda Vista De La Localidad De Cajones - 69421 | 69421 | Morelos | Amacuzac | Cajones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAIENTO DE AMACUZAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 60 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00160200654237 | Programa De Techumbres Para Escuelas - 52075 | 52075 | Morelos | Coatlán del Río | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00160200656596 | Sustitución De La Red De Distribución De Agua Potable En Avenida Morelos - 52048 | 52048 | Morelos | Coatlán del Río | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 250 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00160200659112 | Construccion De Colectores Y Subcolectores Biznaga En Los Municipios De Ayala Y Cuautla Primera Etapa De Dos Etapas 50 Ampliacion Biznaga Un - 68937 | 68937 | Morelos | Cuautla | Ampliación Biznaga Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 344 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00160200659121 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Colonia Benito Juarez Segunda Etapa - 52013 | 52013 | Morelos | Coatlán del Río | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 319 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00160200661520 | Sum Y Colocacion De Transformador En Pozo San Miguel - 52784 | 52784 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150200508004 | Introduccion De Drenaje En Calle 16 De Septiembre-Palmas | 0042015 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200515190 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre | DOP-F3-1705-01-15 | Morelos | Coatlán del Río | Chavarría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200515199 | Pavimentacion De Calle San Isidro | DOP-F3-1705-02-15 | Morelos | Coatlán del Río | Chavarría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200515215 | Pavimentacion De Calle Del Panteon | DOP-F3-1705-03-15 | Morelos | Coatlán del Río | Cocoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200515229 | Empedrado Calle Sin Nombre | DOP-F3-1705-04-15 | Morelos | Coatlán del Río | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200515257 | Pavimentacion De Calle Privada Cristobal Colon | DOP-F3-1705-05-15 | Morelos | Coatlán del Río | Michapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200515303 | Reemcarpetamiento De Calle Vicente Guerrero | DOP-F3-1705-09-15 | Morelos | Coatlán del Río | Buenavista de Aldama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200515390 | Ampliacion De Red Electrica Calle Sin Nombre | DOP-F3-1705-08-15 | Morelos | Coatlán del Río | Michapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200515430 | Ampliacuion De Red Electrica Calle Privada Cristobal Colon | DOP-F3-1705-06-15 | Morelos | Coatlán del Río | Michapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200515453 | Introduccion De Servicios Basicos ( A. Potable, Guarnicion Y Banquetas ) | DOP-F3-1705-10-15 | Morelos | Coatlán del Río | Michapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200517027 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo | FAIS002 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521161 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Felipe Neri | FAIS003 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521178 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mariano Matamoros | FAIS004 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521201 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Palmas | FAIS005 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521219 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero | FAIS006 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521288 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria | FAIS007 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521301 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 2 De Febrero | FAIS008 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521368 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 3 De Mayo | FAIS009 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521386 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo | FAIS010 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521402 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 1ro De Mayo | FAIS011 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521415 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 16 De Agsoto | FAIS012 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521458 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 24 De Febrero | FAIS013 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521507 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lauro Ortega | FAIS015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521759 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Martires Del Rio Blanco | FAIS016 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521793 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Orquideas | FAIS017 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200521822 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tlaxcala | FAIS018 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200522836 | Construcción De Techado En Esc. Sec. Andrés Quintana Roo Segunda Etapa Y Remodelación De Escalera | 22-PR-031-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200522885 | Construcción De Drenaje Xomeyo | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200524089 | Acondicionamiento De Drenaje Sanitario - Pluvial Lopez Avelar | 22-PR-028-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200526690 | Construccion De Techumbre El Cbta 155 | 22-PR-005-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200526762 | Construcción De Techumbre Esc. Prim. Jose Narez Alvarez | 22-PR-007-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527162 | Mejoras Diversas En Las Calles Emiliano Zapata Y Constitución | 22-PR-012-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527193 | Construcción De Tanque Superficial Apantenco | 22-PR-013-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527452 | Mejoras Diversas En Escuelas Emiliano Zapata Y De Xohicalco | 22-PR-015-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527510 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Xochicalco | 22-PR-016-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527564 | Huertos Comunitarios Hueyapan | - | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527664 | Mejoras Diversas (Adecuacion Techumbre Preescolar Citlalyankuic, Construccion Cisterna En Esc. Prim. El Olivar,Desasolve Fosa Septica Yolselik, Terminacion Techado Esc. 20 De Noviembre) | 22-PR-018-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527748 | Pavimento Paso Tehuehue, Cumbres, Allende, Cjon Cedro, Chupamirto, Y Bacheos. | 22-PR-019-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527849 | Construccion De Drenaje Pluvial Atlamajundia | 22-PR-020-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527947 | Construcción De Muro De Contension En Jardín De Niños Iztaccihuatl | 22-PR-021-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200527981 | Rehabilitación De Alumbrado Publico Calle 5 De Mayo | 22-PR-022-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528029 | Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica En La Localidad De Hueyapan (San Andres Hueyapan) | - | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528057 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial El Encinal | 22-PR-024-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528252 | Construcción Colegio De Bachilleres (1a. Etapa) | 22-PR-032-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528371 | Rehab De Alumbrado Publico En Hueyapan | 22-PR-034-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528621 | Construccion De Barda Y Cercado Perimetral En Los Depositos De Agua Potable De Hueyapan | 22-PR-043-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200528688 | Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable | 22-PR-053-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200536262 | Construcción De Rodadas De Concreto El Ejido | 22-PR-056-2015 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200548610 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor Calles Pinos Y Laureles | 18-CP-03/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1077151.12 | 1077151.12 | 1077151.12 | 1076146.44 | 538073.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1034 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548617 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Allende | 18-CP-04/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 182026.49 | 182026.49 | 182026.49 | 180745.34 | 180745.34 | 180745.34 | 0 | 99.2962 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548622 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor Calles Sauce, Jose Ma. Morelos Y Pavon | 18-CP-05/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2015198.72 | 2015198.72 | 2015198.72 | 2014154.56 | 2014154.56 | 2014154.56 | 0 | 99.9482 | 0 | Metros lineales | 1935 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548625 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Guadalupe Victoria 1a Etapa | 18-CP-06/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 848929.14 | 848929.14 | 848929.14 | 847070.34 | 847070.33 | 847070.33 | 0 | 99.781 | 0 | Metros lineales | 448 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548634 | Construcción De Alcantarillado Pluvial Calles 10 De Abril, 15 De Septiembre Y 8 De Mayo | 18-CP-08/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2192171.14 | 2192171.14 | 2192171.14 | 2190966.65 | 1095483.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2104 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR15150200548640 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor De La Calle Tabachines | 18-CP-09/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 882933.39 | 882933.39 | 882933.39 | 880908.62 | 440454.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548645 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas | 18-CP-10/2015 | Morelos | Temixco | Colonia las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 592173.99 | 592173.99 | 592173.99 | 591345.9 | 295672.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 568 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548649 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario Y Pavimento Hidraulico En Calle Nicolas Bravo | 18-CP-11/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 561893.26 | 561893.26 | 561893.26 | 560945.24 | 560945.24 | 560945.24 | 0 | 99.8313 | 0 | Metros lineales | 439 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548661 | Construcción De Red Electrificacion Col. Aeropuerto Calle 20 De Noviembre | 18-CP-13/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 298112 | 298112 | 298112 | 298112 | 298112 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 48 | 0 | 0 | Financiera: CONVENIO CON CFE, SOLICITO VALIDACIÓN / Física: CONVENIO CON CFE, SOLICITO VALIDACIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548662 | Construccion De Electrificacion Col. Morelos Calle Alta Tensión | 18-CP-14/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 256486 | 256486 | 256486 | 256486 | 256486 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 0 | Financiera: CONVENIO CON CFE, OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: CONVENIO CON CFE, OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACIÓN
MOR15150200548663 | Construccion De Electrificacion Col. Azteca Calle Agustin De Iturbide | 18-CP-15/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 140997 | 140997 | 140997 | 140997 | 140997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 56 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548664 | Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Av. Calzada Guadalupe Entre Calles Azucena Y Jazmines, Col. Lomas Del Carril | 18-CP-16/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 780989.15 | 780989.15 | 780989.15 | 779968.66 | 389984.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548670 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Melchor Ocampo | 18-CP-17/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 287979.01 | 287979.01 | 287979.01 | 286345.56 | 286345.56 | 286345.56 | 0 | 99.4328 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CONVENIO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548678 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Los Sabinos | 18-CP-18/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1927856.2 | 1927856.2 | 1927856.2 | 1926656.88 | 963328.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1851 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548689 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Sor Juana Ines De La Cruz | 18-CP-19/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 571334.11 | 571334.11 | 571334.11 | 570345.64 | 285172.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 548 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548694 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Privada Melchor Ocampo | 18-CP-20/2015 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 262481.12 | 262481.12 | 262481.12 | 261380 | 261380 | 261380 | 0 | 99.5805 | 0 | Metros lineales | 102 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548696 | Modernizacion Y Acciones Complementarias Al Sistema De Agua Potable Santa Ursula (Perforacion De Pozo) Ubicada En La En Colonia Santa Ursula Del Municipio De Temixco, Morelos | 18-CP-21/2015 | Morelos | Temixco | Colonia Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 764785.35 | 764785.35 | 764785.35 | 764785.35 | 764785.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2800 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548700 | Perforación De Pozo En Col. Alta Palmira | 18-CP-22/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 2500 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN SUSPENSIÓN / Física: OBRA EN SUSPENSIÓN / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150200548702 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Biodigestor De La Calle Palmas | 18-CP-23/2015 | Morelos | Temixco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1449493.45 | 1449493.45 | 1449493.45 | 1448550.24 | 1448550.24 | 1448550.24 | 0 | 99.9349 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150300552485 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Luis Potosi Zapata-Oaxaca | FAIS022 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300553501 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Del Deposito | FAISIR001 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300560592 | Introduccion De Drenaje En Calle 5 De Mayo | 003-15 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300565302 | Introduccion De Drenajen En Calle Vicente Guerrero | 016-2015 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300566692 | Construccion De Cuarto Dormitorio | MMI-DOP-R33F3-2015-014 | Morelos | Miacatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300569705 | Construccion De Cisternas | MMI-DOP-R33F3-2015-013 | Morelos | Miacatlán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570677 | Construccion De Barda Permitral Jardin De Niños | DOP-F3-1705-09-15 | Morelos | Coatlán del Río | El Axixintle (El Treinta y Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570729 | Proyecto Ejecutivo Para La Realizacion Y Modernizacion Del Sistema De Agua Potable | DOP-F3-1705-12-15 | Morelos | Coatlán del Río | Chavarría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570779 | Proyecto Ejecutivo Para La Realizacion Del Sistema De Agua Potable | DOP-F3-1705-13-15 | Morelos | Coatlán del Río | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400586311 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Ricardo Flores Magon | MMI-DOP-R33F3-2015-016 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400586313 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Hidalgo | MMI-DOP-R33F3-2015-018 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400586315 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Plan De Ayala | MMI-DOP-R33F3-2015-011 | Morelos | Miacatlán | La Campesina (Colonia los Tulipanes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400586317 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Plan De Ayala | MMI-DOP-R33F3-2015-004 | Morelos | Miacatlán | La Campesina (Colonia los Tulipanes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400586319 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre | MMI-DOP-R33F3-2015-004 | Morelos | Miacatlán | Palpan de Baranda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400586322 | Suministro De Piezas Especiales Para Rehabilitar Red De Agua Potable | MMI-DOP-R33F3-2015-019 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400586324 | Construcción De Deposito De Agua Potable | MMI-DOP-R33F3-2015-017 | Morelos | Miacatlán | Palpan de Baranda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587385 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Soldadera | 013 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587399 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Amarantal | 014 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587416 | Rehabilitacion De Modulo De Sanitarios ,Sustitucion De Lozeta Vinilica Por Lozeta De Ceramica En Jardin De Niños Siervo De La Nacion, Amilcingo. | 018 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587425 | Introduccion De Drenaje En Calle 5 De Mayo , Temoac. | 019 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587438 | Introduccion De Agua Potable En Callejon Francisco I. Madero | 020 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400587447 | Introduccion De Agua Potable En Calle 16 De Septiembre | 021 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591534 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 3 De Mayo | FAIS-033-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591564 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo | FAIS-034-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591575 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 25 De Febrero | FAIS-035-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591589 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 2 De Febrero | FAIS-036-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400591601 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle La Morenita | FAIS-037-2015 | Morelos | Emiliano Zapata | 1ra. Sección Colonia Villa Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400594322 | Equipamiento De Carcamo De Bombeo Francisco Sarabia | MTE-DPDUOP-F304-15 | Morelos | Tetecala | Colonia Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400594332 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle La Union | MTE-DPDUOP-F305-15 | Morelos | Tetecala | El Cerrito (Cerrito de las Cruces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400594339 | Rehabilitacion De Equipamiento Pozo El Amate | MTE-DPDUOP-F306-15 | Morelos | Tetecala | Colonia el Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400616002 | Ampliacion De Red De Agua Potable | DOP-F3-1705-1515 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400618168 | Aportación Cfe. Programa De Electrificaciones 2015, En Varias Colonias Del Municipio De Cuautla, Morelos | APORTACIÓN CFE-05 | Morelos | Cuautla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 963194.89 | 649415.91 | 649415.91 | 649415.91 | 649415.91 | 649415.91 | 500000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: CONVENIO ORIGINAL = $963,194.89. EJECUTADO EN 2015 = $450,648.61 + EJECUTADO EN 2016 = $198,767.30. / Física: META ORIGINAL = 11 OBRAS. META MODIFICADA = 6 OBRAS. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR15150400618541 | Construcción De Ollas De Agua Ejido Tetela | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400618764 | Construcción De Ollas De Agua Comunales Tetela | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400618839 | Linea De Conducción De Agua Paraje La Espada-Los Venados | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400618915 | Linea De Conducción De Agua Paraje El Rodeo-Los Venados | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400618986 | Linea De Conducción De Agua Paraje Xantamalco-El Rodeo | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619069 | Linea De Conducción De Agua Paraje Cruztitla-Xantamalco | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619214 | Linea De Conducción De Agua Paraje La Cascada-Cruztitla | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619381 | Infraestructura Agricola (Huertos Comunitarios) | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619515 | Desazolve De Fosa Septica En Esc. Prim. Popocatepetl | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400619873 | Construcción De Cercado Perimetral Con Malla Ciclónica Y Reforzamiento De Barda Esc. Sec. Andrés Quintana Roo | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620070 | Remodelación De Fachada J.N. Benito Juárez | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620129 | Drenaje Pluvial Calle De Los Templos | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620188 | Rehabilitacion De Acceso A Las Escuelas Sec Andres Quintana Roo, Jn Benito Juarez Turno Matutino Y Vespertino, Prim. Tierra Y Libertad, Prim Fortunato Orozco Cruz, Centro De Salud, Lecheria Liconsa Y | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620869 | Suministro De Material Eléctrico Santiago | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620926 | Construccion De Rodadas En Camino Pachoca. | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400620966 | Construccion De Rodadas En Camino El Encinal. | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400621003 | Apertura Camino De Saca Oyametla. | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400621036 | Construccion De Drenaje Pluvial Campo Minaxtitla. | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400621061 | Rehabilitación De Camino De Saca Rumbo Al Paraje Temoaya | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400621088 | Revestimiento De Camino De Saca Paso Benito Juárez | - | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200644650 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Encino - 63764 | 63764 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 712848.1 | 712848.1 | 712848.1 | 712848.1 | 427708.86 | 213854.43 | 213854.43 | 30 | 0 | Metros lineales | 165 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA FÍSICAMENTE TERMINADA, PERO FINANCIERAMENTE ESTA EN PROCESO DEL PAGO TOTAL DE LA MISMA - ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE, DE MANERA FINANCIERA ESTA EN PROCESO DELPAGO TOTAL DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200644673 | Construccion De Drenaje En Ricardo Soto - 63425 | 63425 | Morelos | Jojutla | Higuerón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1473350.5 | 1473350.5 | 1473350.5 | 1468110.24 | 1468110.24 | 440433.07 | 440433.07 | 29.8933 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 29.89 | Financiera: / Física: SOLICITO VALIDACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200644690 | Mejoras Diversas En Casa De La Salud De La Localidad De Capulines - 71125 | 71125 | Morelos | Yecapixtla | Los Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Salud | En Ejecución | 2016 | 191010.68 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 289 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200647045 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quilamula, Municipio De Tlaquiltenango. 2da Etapa. - 67074 | 67074 | Morelos | Tlaquiltenango | Quilamula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 462464.45 | 462464.45 | 462464.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 127 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200647048 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 67431 | 67431 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200647049 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Col. Fco. I Madero - 71172 | 71172 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 215920.08 | 251822.08 | 251822.08 | 251822.08 | 251822.08 | 251822.08 | 251822.08 | 100 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200647050 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 68593 | 68593 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200647051 | Construcción De Drenaje Calle Zacatecas - 70309 | 70309 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 455699.07 | 455699.07 | 228849.54 | 455699.07 | 228849.54 | 228849.54 | 228849.54 | 50.2194 | 0 | Metros lineales | 325 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200649490 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle La Via Central Colonia Emiliano Zapata En La Localidad De Santa Rosa 30 Tlaltizapan De Zapata - 72359 | 72359 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1793725.81 | 1793725.81 | 1793725.81 | 1793725.81 | 1793725.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 900 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA LA INFORMACION DE ENERO A JUNIO, DEBIDO A QUE HUBO PROBLEMAS AL CAPTURAR EN EL PRIMER TRIMESTRE CON EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200649502 | Construcción De Drenaje Calle Guerrero - 66538 | 66538 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 468669.35 | 468669.35 | 234334.68 | 468669.35 | 234334.68 | 234334.68 | 234334.68 | 50 | 0 | Metros lineales | 390 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200651867 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Javier Mina - 66600 | 66600 | Morelos | Tlaquiltenango | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 201769.17 | 201769.17 | 201769.17 | 201769.17 | 201769.17 | 201769.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200651873 | Ampliacion De Red Electrica En Media Y Baja Tension En Camino Real Campo La Matanza Santa Rosa 30 Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 72059 | 72059 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 754306.33 | 754306.33 | 754306.33 | 754306.33 | 754306.33 | 754306.33 | 754306.33 | 100 | 0 | Otros | 576 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200651874 | Electrificacion De La Calle Lorenzo Vazquez - 61717 | 61717 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 814477.66 | 814477.66 | 814477.66 | 814477.66 | 488686.6 | 244343.3 | 244343.3 | 30 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200651881 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 67601 | 67601 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 35260.52 | 35260.52 | 35260.52 | 35260.52 | 35260.52 | 11787.92 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200651898 | Construccion De Drenaje En Calle Ricardo Soto Y Revolucion - 63455 | 63455 | Morelos | Jojutla | Higuerón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1143736.65 | 1143736.65 | 1143736.65 | 1140216.65 | 1140216.65 | 342065 | 342065 | 29.9077 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 29.91 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR16160200651899 | Red De Distribucion Del Tanque Altavista A La Calle Miguel Hidalgo - 69591 | 69591 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 283873.67 | 283873.67 | 283873.67 | 282373.67 | 282373.67 | 84712.1 | 84712.1 | 29.8415 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 29.84 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200654230 | Electrificacion De La Calle Alalpan - 60897 | 60897 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1987416.24 | 1987416.24 | 1987416.24 | 1987416.24 | 1192449.74 | 596224.87 | 596224.87 | 30 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 95 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE EL ULTIMO PAGO / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE ACTIVACION DE CUCHILLAS POR CFE PARA ESTAR AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA EN ACTIVACION DE CFE PARA ESTAR EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200656590 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia 12 De Diciembre En Cuautla - 69226 | 69226 | Morelos | Cuautla | Colonia 12 de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 280000 | 280000 | 280000 | 22.2222 | 0 | Metros lineales | 444 | 100 | 30 | Financiera: IMPORTE TOTAL = $4'790,000.00 A APORTAR EN 9 EXHIBICIONES DE $532,222.22. (2/9 AL 30/06/16) / Física: TANQUE ELEVADO Y 5,470.19 M DE RED DE AGUA POTABLE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200656598 | Adquisición De Software Y Hardware - 67554 | 67554 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 140000 | 140000 | 140000 | 98422.52 | 98422.52 | 98422.52 | 70.3018 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200656599 | Construcción De Drenaje Calle Oaxaca - 67100 | 67100 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 547964.65 | 547964.65 | 273982.33 | 547964.65 | 273982.33 | 273982.33 | 273982.33 | 50 | 0 | Metros lineales | 390 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200659114 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pueblo Viejo - 67513 | 67513 | Morelos | Tlaquiltenango | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 476250.25 | 476250.25 | 476250.25 | 142875.08 | 142875.08 | 142875.08 | 30 | 0 | Otros | 460 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200659122 | Construccion De Techumbre En La Esc Primaria Emiliano Zapata En La Col Peña Flores Municipio De Cuautla Estado De Morelos - 64209 | 64209 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1204939.07 | 1204939.07 | 1204939.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1452 | 100 | 7.8 | Financiera: / Física: 395.96 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200659150 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Poyable - 66347 | 66347 | Morelos | Mazatepec | La Caseta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 42921.14 | 42921.14 | 42921.14 | 42921.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200661526 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Coquito De La Col. Gabriel Tepepa - 66803 | 66803 | Morelos | Tlaquiltenango | Ampliación Gabriel Tepepa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 249932.46 | 249932.46 | 249932.46 | 249932.46 | 249932.46 | 249932.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - .
MOR16160200661533 | Ampliacion Y Mejoramiento En Red Electrica En Media Y Baja Tension En Calle 5 De Mayo Santa Rosa Treinta Municipio De Tlaltizapan De Zapata - 71025 | 71025 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 245552.78 | 245552.78 | 245552.78 | 245552.78 | 245552.78 | 245552.78 | 245552.78 | 100 | 0 | Otros | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200661534 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Allende - 64595 | 64595 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 679739.94 | 679739.94 | 679739.94 | 209983.57 | 125990.14 | 125990.14 | 125990.14 | 18.5351 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: EN ESTA OBRA HUBO UN AHORRO, EL MONTO DE CONTRATO ES $679,739.94, MONTO TOTAL A PAGAR $209,983.57. / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200661535 | Electrificacion En Calle Encino - 63663 | 63663 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 509925.2 | 509925.2 | 509925.2 | 509925.2 | 305955.12 | 152977.56 | 152977.56 | 30 | 0 | Metros lineales | 115 | 0 | 80 | Financiera: ESTA OBRA ESTA EN PROCESODE PAGOS / Física: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE TERMINO DE EJECUCION / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE TERMINO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200661537 | Ampliación De La Línea De Agua Potable En Varias Calles De La Col. Celerino Manzanarez - 66911 | 66911 | Morelos | Tlaquiltenango | Colonia Manzanarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 201730.22 | 201730.22 | 201730.22 | 201730.22 | 201730.22 | 201730.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200661540 | Cursos De Capacitación Actualización Que Fomentan La Formación De Los Servidores Públicos - 67589 | 67589 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 90000 | 90000 | 90000 | 87928 | 87928 | 87928 | 97.6978 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.