## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE00160100622827 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Colector - 1680 | 1680 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622832 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Varias Calles; Tierra Blanca, El Marqués, Qro. - 2748 | 2748 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622833 | Pavimentaciòn De Calle. La Higuera. - 1909 | 1909 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622835 | Cuarto Recamara Adiciona. Vista Alegre - 4170 | 4170 | Querétaro | Peñamiller | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622838 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Zona Del Bordo; Saldarriaga, El Marqués, Qro. - 3735 | 3735 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622846 | Rehabilitación De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Venustiano Carranza, Bernal - 4120 | 4120 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622891 | Cosntruccion De Planta De Tratamiento - 1677 | 1677 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622896 | Cuarto Recamara Adicional. El Carrizal - 3504 | 3504 | Querétaro | Peñamiller | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622897 | Cuarto Recamara Adicional. Las Mesas. - 2672 | 2672 | Querétaro | Peñamiller | Las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622967 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 1951 | 1951 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623025 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 2784 | 2784 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160100623026 | Cuarto Recamara Adicional. San Isidro - 3467 | 3467 | Querétaro | Peñamiller | San Isidro (San Isidro Boquillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623030 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Privada De Acceso A La Comunidad Y Calle 16 De Septiembre; Santa Cruz, Elmarqués, Qro. - 3283 | 3283 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623038 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 1465 | 1465 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623086 | Cuarto Recamara Adicional. Agua De Pedro - 2700 | 2700 | Querétaro | Peñamiller | Agua de Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623087 | Sistema De Saneamiento Integral Comunidad De San Miguelito, Proyecto Integral - 2010 | 2010 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623091 | Cuarto Recamara Adicional.,Los Morales - 2616 | 2616 | Querétaro | Peñamiller | Los Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623138 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica. Agua Frìa - 4053 | 4053 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623139 | Construcción De Planta De Tratamiento - 1671 | 1671 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623150 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 1169 | 1169 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623190 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 2841 | 2841 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160100623193 | Cuarto Recamara Adicional. El Frontoncillo - 3470 | 3470 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623194 | Cuarto Recamara Adicional. Loma Blanca - 4467 | 4467 | Querétaro | Peñamiller | Loma Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623252 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Azhares; Jesús María, El Marqués, Qro. - 4708 | 4708 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623253 | Ampliación De Red De Energía Electrica En Varias Calles De La Comunidad, Santa Cruz, El Marqués, Qro. - 3301 | 3301 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623317 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tabasco; San Isidro Miranda, El Marqués, Qro. - 4754 | 4754 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623323 | Pavimentación De Calle. Puerto Del Aire - 3280 | 3280 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623324 | Cuarto Recamara Adicional. La Colonia Tres - 3515 | 3515 | Querétaro | Peñamiller | La Colonia Tres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623327 | Urbanización De Calles Girasoles, Tec. De Acapulco Y Av. Tec. De Nuevo Laredo; Jesus María, El Marqués, Qro. - 4800 | 4800 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623385 | Cuarto Recamara Adicional. La Ordeña - 3482 | 3482 | Querétaro | Peñamiller | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623386 | Cuarto Recamara Adicional. La Vega (Las Vegas) - 3760 | 3760 | Querétaro | Peñamiller | La Vega (Las Vegas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623435 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 522 | 522 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623437 | Cuarto Recamara Adicional. El Garambullal - 4551 | 4551 | Querétaro | Peñamiller | El Garambullal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623438 | Cuarto Recamara Adicional. Maguey Verde - 2658 | 2658 | Querétaro | Peñamiller | Maguey Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623443 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5725 | 5725 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623446 | Cuarto Recamara Adicional. La Tinaja - 3374 | 3374 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623510 | Cuarto Recamara Adicional. Puerto Del Ojo De Agua - 4576 | 4576 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623521 | Cuarto Recamara Adicional. La Nopalera. - 2501 | 2501 | Querétaro | Peñamiller | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623572 | Cuarto Recamara Adicional. El Comedero - 3478 | 3478 | Querétaro | Peñamiller | El Comedero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623578 | Cuarto Recamara Adicional. El Paraìso - 3747 | 3747 | Querétaro | Peñamiller | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623579 | Cuarto Recamara Adicional. El Encino - 2819 | 2819 | Querétaro | Peñamiller | El Encino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623626 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 2829 | 2829 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160100623627 | Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles; Tierra Blanca, El Marqués, Qro. - 2722 | 2722 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623628 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Pablo Vazquez Y Privada Querenda; Chichimequillas,El Marqués, Qro. - 2661 | 2661 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623629 | Ampliación De Red De Energia Varias Calles; Saldarriaga, Elmarqués, Qro. - 4216 | 4216 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623630 | Ampliación De Red De Agua Potable En Zona Del Bordo; Saldarriaga, El Marqués, Qro. - 4163 | 4163 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623636 | Ampliación De Red De Agua Potable - 1632 | 1632 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623673 | Rehabilitacion De Camino Y Construccion De Alcantarillas Capulines - Mohonera De Gudiño - 5354 | 5354 | Querétaro | Jalpan de Serra | Mohonera de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623753 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica. La Plazuela - 4097 | 4097 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623755 | Ampliación De De Red De Drenaje Sanitario En Callesde La Col. San José Amazcala, El Marqués, Qro. - 4281 | 4281 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623765 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 1483 | 1483 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623811 | Cuarto Recamara Adicional. Puerto Amarillo - 4243 | 4243 | Querétaro | Peñamiller | Puerto Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623865 | 33903 Servicios Integrales - 4426 | 4426 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623866 | Pavimentación De Calle. Alto Bonito - 3300 | 3300 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623870 | Cuarto Recamara Adicional. Cuesta De Los Ibarra - 3104 | 3104 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta de los Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623872 | Pavimentacion De Calle. Loma Blanca. - 1981 | 1981 | Querétaro | Peñamiller | Loma Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623873 | Cuarto Recamara Adicional. El Alamito Ii - 3832 | 3832 | Querétaro | Peñamiller | El Alamito II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623885 | Rehabilitacion De Camino. La Tinaja - 3361 | 3361 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623886 | Ampliación De Red De Drenaje - 2732 | 2732 | Querétaro | Querétaro | Ejido Jofrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623943 | Cuarto Recamara Adicional. El Guamùchil - 3917 | 3917 | Querétaro | Peñamiller | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623944 | Cuarto Recamara Adicional. El Aguacatito - 3885 | 3885 | Querétaro | Peñamiller | El Aguacatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623945 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Privada Querenda; Chichimequillas, El Marqués, Qro. - 2646 | 2646 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623998 | Cuarto Recamara Adicional. Adjuntas De Los Guillèn - 4258 | 4258 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de los Guillen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623999 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 2838 | 2838 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160100624001 | Pavimentaciòn De Calle. Cerro Colorado - 3265 | 3265 | Querétaro | Peñamiller | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624003 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calles De La Comunidad; Amazcala, El Marqués, Qro. - 4241 | 4241 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624052 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 2795 | 2795 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vehículos |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160100624094 | Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A 18 Localidades (3er. Etapa). - 4643 | 4643 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624099 | Cuarto Recamara Adicional. Pueblo Nuevo - 3647 | 3647 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624101 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Varias Calles, Amazcala,, Elmarqués, Qro. - 4315 | 4315 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624104 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle 15 De Mayo - 5226 | 5226 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624158 | Cuarto Recamara Adicional. Las Enramadas - 3868 | 3868 | Querétaro | Peñamiller | Las Enramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624162 | Ampliación De Red De Drenaje Snitario En Zona De La Secundaria; Saldarriaga, El Marqués, Qro. - 4127 | 4127 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624168 | Cuarto Recamara Adicional. Piedra Grande - 4563 | 4563 | Querétaro | Peñamiller | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624210 | Desarrollo Institucional - 4382 | 4382 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624211 | Cuarto Recamara Adicional. Alto Bonito - 3178 | 3178 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624218 | Ampliación De Red De Drenaje Sanittario En Varias Calles; Tierra Blanca, El Marqués, Qro. - 2692 | 2692 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624219 | Cuarto Recamara Adicional. Los Llanos De Buena Vista - 3136 | 3136 | Querétaro | Peñamiller | Los Llanos de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624220 | Cuarto Recamara Adicional. El Atoròn - 2567 | 2567 | Querétaro | Peñamiller | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624229 | Drenaje Sanitario En Colonia Pradera De Guadalupe, Los Ángeles - 1711 | 1711 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624234 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 1850 | 1850 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624236 | Cuarto Recamara Adicional. Mesa Del Troje - 3492 | 3492 | Querétaro | Peñamiller | Mesa del Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624282 | Cuarto Recamara Adicional. Adjuntas De Higueras - 3679 | 3679 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624286 | Ampliación De Red De Energía Electrica En Varias Calles; Atongo, El Marqués, Qro. - 3689 | 3689 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624296 | Ampliación De Red De Distribución Electrica . Piedra Gorda - 4025 | 4025 | Querétaro | Peñamiller | Piedra Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624349 | Cuarto Recamara Adicional. Cuesta Colorada - 2641 | 2641 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624350 | Cuarto Recamara Adicional. El Moral - 2544 | 2544 | Querétaro | Peñamiller | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624351 | Cuarto Recamara Adicional. Puerto Del Aire - 3533 | 3533 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624353 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Callejón S/N; La Griega, El Marqués, Qro. - 4691 | 4691 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624354 | Ampliación De Red De Agua Potable En Zona De La Secundaria; Saldarriaga, El Marqués, Qro. - 4146 | 4146 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624418 | Cuarto Recamara Adicional. Agua Frìa - 3569 | 3569 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624420 | Cuarto Recamara Adicional. Corral Viejo. - 2765 | 2765 | Querétaro | Peñamiller | Corral Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624464 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Comunidad, La Griega, El Marqués, Qro. - 4417 | 4417 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624512 | Cuarto Recamara Adicional. Cruz Del Milagro - 3544 | 3544 | Querétaro | Peñamiller | Cruz del Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624571 | Cuarto Recamara Adicional. Puerto Del Cobre - 3075 | 3075 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Cobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624572 | Cuarto Recamara Adicional. La Higuera - 3702 | 3702 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624573 | Cuarto Recamara Adicional. El Pilòn - 3792 | 3792 | Querétaro | Peñamiller | El Pilón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624574 | Cuarto Recamara Adiciona. San Lorenzo - 4590 | 4590 | Querétaro | Peñamiller | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624629 | Cuarto Recamara Adicional. La Plazuela. - 2596 | 2596 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624694 | Introducción De Red De Energía Eléctrica - 556 | 556 | Querétaro | Querétaro | El Huizachal (El Calero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624700 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Varias Calles; Santa Cruz, El Marqués, Qro. - 3257 | 3257 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO EL MARQUÉS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100629523 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Todas Las Calles De La Colonia - 7608 | 7608 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100629524 | Introducción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia - 7655 | 7655 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100629771 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles - 7766 | 7766 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100629772 | Introducción De Red De Agua Potable En Calles De La Comunidad - 7778 | 7778 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100629781 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 6135 | 6135 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100629786 | Introducción De Red De Energía Eléctrica - 7706 | 7706 | Querétaro | Querétaro | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630050 | Electrificacion En Varias Calles De La Comunidad - 7756 | 7756 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTADO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630056 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Las Lajitas - 7745 | 7745 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630060 | Introducción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia - 7634 | 7634 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630342 | Introducción De Red De Energía Electrica - 7680 | 7680 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630576 | Introducción De Red De Energía Electrica - 7536 | 7536 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630589 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Una Calle De Santa María Magdalena - 7599 | 7599 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630592 | Introduccion De Red De Drenaje Para Varias Calles De La Colonia - 7809 | 7809 | Querétaro | Querétaro | Bosques de San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630595 | Introducción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia - 7649 | 7649 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630596 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario - 7792 | 7792 | Querétaro | Querétaro | El Huizachal de las Tetillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630597 | Introducción De Red De Agua Potable - 7789 | 7789 | Querétaro | Querétaro | El Huizachal de las Tetillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630852 | Urbanizacion De Calle A Base De Pavimento De Concreto Hidraulico, Incluye Guarniciones Y Banquetas - 7557 | 7557 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630867 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia - 7641 | 7641 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630868 | Introducción De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Colonia - 7625 | 7625 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630871 | Introducción De Red De Energía Eléctrica - 7499 | 7499 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630872 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia - 7650 | 7650 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631133 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 7566 | 7566 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631134 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Colector - 7776 | 7776 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631135 | Introducción De Red De Energía Eléctrica En Calles De La Comunidad - 8387 | 8387 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631142 | Introducción De Red De Energía Eléctrica - 7725 | 7725 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631143 | 33903 Servicios Integrales - 6124 | 6124 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631154 | Introducción De Red De Energía Electrica - 7683 | 7683 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631417 | Introducción De Red De Energía Eléctrica. - 7616 | 7616 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631419 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia - 7668 | 7668 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160200643268 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Colonia Linda Vista. | 83 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160200644827 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Privada Pinos - 60189 | 60189 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200644879 | Construccion De Cuartos Adicionales - 15048 | 15048 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 27 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200644880 | Rehabilitacion De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 67020 | 67020 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Palmitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 59 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200647195 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Francisco Villa - 60272 | 60272 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200647210 | Rehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 66984 | 66984 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Adjuntitas Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 74 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200649622 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 60472 | 60472 | Querétaro | Pedro Escobedo | Los Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 917 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200649624 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 60398 | 60398 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 430 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200649703 | Ampliación De Red De Energía Electrifica - 67455 | 67455 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 67 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200652019 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 1ra.Etapa Llanitos De Pathe,Pathe Y Boyecito - 66859 | 66859 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 217 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200652046 | Adquisición De Mobiliario - 6178 | 6178 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200654373 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Niños Héroes - 60330 | 60330 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 360 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200654374 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo López Mateos - 42833 | 42833 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 813 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200654456 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Sector Sur De La Localidad De La Florida - 67392 | 67392 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 77 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200654476 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario En Calle Revolucion - 66680 | 66680 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 5000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200656739 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Arcoiris - 45831 | 45831 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 31 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200656741 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 45898 | 45898 | Querétaro | Pedro Escobedo | Las Postas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 64 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200656765 | Vrehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 66856 | 66856 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Adarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 61 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200656766 | Construcción De Cuartos Adicionales - 67507 | 67507 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Zenthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 57 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200656778 | Ampliación De Casa De Salud - 45947 | 45947 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 790 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: esta obra se ejecutara debido a que la jurisdicion no la aprobo y por lo tanto este recurso se reasignara para otra obra dentro de la misma localidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160200656788 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 48031 | 48031 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200656851 | Construcción De Cuartos Adicionales - 67536 | 67536 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659239 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33932 | 33932 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659242 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Francisco I. Madero - 42484 | 42484 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659243 | Construcción De Arcotecho En Jardín De Niños Benito Juárez - 43985 | 43985 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 118 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659244 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Peñasco (Aportación Municipal Programa 3x1 Para Migrantes) - 42525 | 42525 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 105 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659245 | Construcción De Arcotecho En Preescolar Niños Heroes - 45761 | 45761 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 52 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659246 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Álvaro Obregón Y Benito Juárez - 60059 | 60059 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 534 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659247 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Juarez - 42969 | 42969 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 168 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659312 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 16129 | 16129 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Lote |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659313 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 16092 | 16092 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Lote |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659315 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Zona Alta De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos, En El Mpo De Toliman - 55133 | 55133 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 186 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200661673 | Ampliacion De Red De Energia Elecrica - 67419 | 67419 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vega de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 46 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200661681 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo - 42527 | 42527 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 614 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200661700 | Limpieza Y Deshierbe De Caminos - 55115 | 55115 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yesca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 225 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el monto de inversion para esta obra se modifico por lo que fue dada de baja de las mids despues del cierre por lo cual sigue aparaciendo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160200661712 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Sobre Carretera 110, El Granjeno - 57294 | 57294 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 15 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200661725 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 44733 | 44733 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 128 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: esta obra esta repetida y ya fue cargada su informaciuon en el folio QUE00160200654443 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160200661737 | Construcción De Cuartos Adicionales - 67476 | 67476 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Loma de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 53 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200661765 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Azucena, Clavel Y Girasol, Bernal - 66148 | 66148 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 180 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE13150300555332 | Construcción Dispensario Medico | 11-06221 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 593051.23 | 576296.37 | 576296.37 | 576296.37 | 576296.37 | 576296.37 | 576296.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE13150400589034 | Re-Estructuracion Y Pavimentacion De La Calle Independencia De La Calle Morelos A La Escuela Tele-Secundaria "Raza De Bronce", En La Colonia Sta. Maria Magdalena, En El Municipio De Queretaro | 2015-0358 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 709106.61 | 1875250.38 | 1875250.38 | 1875250.38 | 1875250.38 | 1875250.38 | 1875250.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016 / Física: 1875250.38 / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150400589061 | Red De Alumbrado Público Para La Calle Independencia En La Col. Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0352 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 324917.9 | 294553.15 | 294553.15 | 294553.15 | 294553.15 | 294553.15 | 294553.15 | 100 | 0 | Luminaria | 650 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida en el segundo semestre del ejercicio 2016 / Física: Obra concluida en el segundo semestre del ejercicio 2016 / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295648 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación).-Varias Localidades. | 32 | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4419328 | 4419328 | 4419328 | 4419328 | 4419328 | 4419328 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 74 | Financiera: 3271328 ejercido en 2014 y 1148000 obras en conversion con iveq desde 2014 y ejecutandose hasta 2016 / Física: 2460m2 por ejecutar en obras en coinversion con iveq, siendo este el ejecutor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150400609625 | Gastos Indirectos Otros Equipos | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466823 | Construccion De Red De Drenaje Calle Francisco Marquez Y Narciso Mendoza | 1 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466845 | Urbanizacion De Calle Fco. I Madero Con Empedrado Ahogado | 4 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466847 | Urbanizacion De Calles Con Empedrado Ahogado 1era Etapa Noria Nueva | 5 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466852 | Circulado De Olla De Agua | 5-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Guayabas (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 69800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CONTRATADA SE REPORTARA AVANCE PARA EL PROX. TRIM. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466855 | Rehabilitacion De Plaza Civica En Esc. Primaria | 7 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466862 | Ampliacion De Redes De Energia Electrica | 8 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466876 | Gastos Indirectos | 11 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466977 | Construccion De Camino Rural Los Pinos-El Cantón 2da Etapa | 2-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1460807.37 | 1460807.37 | 1460807.37 | 1460807.37 | 1460807.37 | 1460807.37 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467459 | Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Localidades | 102 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1445000 | 1445000 | 1443825 | 1443825 | 1443825 | 1443825 | 99.9187 | 0 | Vivienda | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467465 | Ampliacion De Red Drenaje Y Descargas Domiciliarias Varias Localidades | 108 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 234059 | 234059 | 221174 | 221174 | 221174 | 221174 | 94.495 | 0 | Vivienda | 350 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467466 | Construccion De Bardas Perimetrales En Preescolar | 120 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 430000 | 430000 | 383877 | 383877 | 383877 | 383877 | 89.2737 | 0 | Metros lineales | 375 | 0 | 89 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467469 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Preescolar , Varias Localidades | 148 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199567 | 199567 | 199567 | 199567 | 199567 | 199567 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467470 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Primaria, Varias Localidades | 149 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 340576 | 340576 | 340576 | 340576 | 340576 | 340576 | 100 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467471 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Secundaria, Varias Localidades | 150 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 65032 | 65032 | 65032 | 65032 | 65032 | 65032 | 100 | 0 | Metros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467473 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Preescolar, Varias Localidades, | 157 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 131000 | 131000 | 51459 | 51459 | 51459 | 51459 | 39.2817 | 0 | Metros | 550 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467474 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Primaria, Varias Localidades | 158 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 152005 | 152005 | 152005 | 152005 | 152005 | 152005 | 100 | 0 | Metros | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467475 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Secundaria, Varias Localidades | 159 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 527617 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 100 | 0 | Metros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467478 | Mantenimiento De Dispensarios Medicos En Varias Localidades | 180 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 300000 | 100000 | 100000 | 80377 | 80377 | 80377 | 80377 | 80.377 | 0 | Metros | 5000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467480 | Mantenimiento De Caminos En Varias Localidades Del Municipio | 239 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1877617 | 2693038 | 2693038 | 2693038 | 2693038 | 2693038 | 2693038 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467481 | Construccion De Cuartos De Dormitorio En Varias Localidades | 252 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1146000 | 1146000 | 1140643 | 1140643 | 1140643 | 1140643 | 99.5325 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467482 | Construccion De Cuartos Para Baño En Varias Localidades | 253 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 700000 | 1998223 | 1998223 | 1998223 | 1998223 | 1998223 | 1998223 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467484 | Construccion De Muros En Varias Localidades | 255 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2812638 | 3698635 | 3698635 | 3698635 | 3698635 | 3698635 | 3698635 | 100 | 0 | Metros | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467485 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades | 256 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 194608 | 194608 | 68644 | 68644 | 68644 | 68644 | 35.273 | 0 | Metros | 480 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467627 | Construccion De Aula De Medios (Obra Civil Y Equipamiento) Telesecundaria Joaquin Fernandez De Lizardi | 1-0724115-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2511216.54 | 2511216.54 | 2511216.54 | 2511216.54 | 2511216.54 | 2511216.54 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467644 | Construccion De Servicios Sanitarios En Primaria Ignacio Comonfort | 3-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 828785.13 | 828785.13 | 828785.13 | 828785.13 | 828785.13 | 828785.13 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467645 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario "Los Duraznos" | 107 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1222090 | 1222090 | 1222090 | 1222090 | 1222090 | 1222090 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467646 | Construccion De Servicios Sanitarios En Preescolar Arco Iris | 4-0725113-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 781680 | 781680 | 781680 | 781680 | 781680 | 781680 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467652 | Construccion De Aula En El Jardin De Niños"Ya Ngu Dera Nfadi" | 114 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Metros | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467654 | Construcción De Aula En La Escuela Secundaria "Abraham Gonzalez" | 116 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100 | 0 | Metros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467667 | Construccion De Bardas Perimetrales En Primaria, Varias Localidades | 121 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 220000 | 220000 | 204939 | 204939 | 204939 | 204939 | 93.1541 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467670 | Construccion De Bardas Perimetrales En Secundaria, Varias Localidades | 122 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467691 | Construccion De Dispensario Medico | 4-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 668258.69 | 668258.69 | 668258.69 | 668258.69 | 668258.69 | 668258.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. DIFIERE YA QUE NO SE HABIA CONSIDERADO EL EQUIPAMIENTO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467815 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 254017.09 | 253901.68 | 253901.68 | 252729.39 | 252729.39 | 252729.39 | 252729.39 | 99.5383 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467847 | Construccion De Techos Firmes | 257 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2853000 | 5623685 | 5623685 | 5620336 | 5620336 | 5620336 | 5620336 | 99.9404 | 0 | Metros | 1250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467860 | Ampliacion De Redes De Distribucion Y Alumbrado Publico En Varias Localidades | 368 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2160907 | 915000 | 915000 | 634823 | 634823 | 634823 | 634823 | 69.3796 | 0 | Luminaria | 75 | 0 | 69.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467958 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto Y Andadores | 5PET22003296-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 260000 | 260000 | 260000 | 157813 | 157813 | 157813 | 157813 | 60.6973 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60.7 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE15150100467991 | Construccion De Muro De Contención Y Andador En Camino Mediante Rampa De Concreto. | 5PET22003404-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIONN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 160000 | 215987.86 | 215987.86 | 199611.6 | 199611.6 | 199611.6 | 199611.6 | 92.418 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.92 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468033 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Boxasní, En El Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468160 | Construccion De Un Tanque Elevado De 75 M3 | 13 | Querétaro | San Juan del Río | Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1052192.14 | 1052192.14 | 1052192.14 | 61.8937 | 0 | Piezas | 369 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468200 | Construccion De Baños Con Biodigestor | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Presa (La Nueva Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 175000 | 350000 | 350000 | 174523.02 | 174523.02 | 174523.02 | 174523.02 | 49.8637 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468223 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad | 23 | Querétaro | San Juan del Río | Nuevo San Germán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 950473.24 | 950473.24 | 950473.24 | 95.0473 | 0 | Metros lineales | 302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: IGUALMENTE SE REALIZARON 1,159.23 DE EMPEDRADO / Registro: OBRA TERMINADA, EN PROCESO FINIQUITO
QUE15150100468299 | Construccion De Comedor Escolar Para El Jardin De Niños | 133 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468594 | Construccion De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Comunitaria "Miguel Hidalgo" En Santa Clara | 141 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 208645 | 208645 | 208645 | 208645 | 208645 | 208645 | 100 | 0 | Metros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468609 | Mantenimiento De Comedores Escolares En Educacion Preescolar, Varias Localidades | 154 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 28347 | 28347 | 28347 | 28347 | 28347 | 28347 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468615 | Rehabilitacion De Aula En El Preescolar Comunitario "Aprender Jugando" | 160 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 24332 | 24332 | 24332 | 24332 | 24.332 | 0 | Metros | 15 | 0 | 24 | Financiera: / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468618 | Terminacion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Francisco I. Madero" | 163 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 478002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 162 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468638 | Ampliacion De Dispensarios Medicos En Varias Localidades | 176 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 350000 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 100 | 0 | Metros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468642 | Ampliacion De Un Dispensario Medico | 178 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 180000 | 250000 | 250000 | 223084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 340 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468645 | Ampliacion De Un Dispensario Medico | 179 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 200000 | 250000 | 250000 | 235228 | 195856 | 195856 | 195856 | 78.3424 | 0 | Metros | 641 | 0 | 78 | Financiera: / Física: MODULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468846 | Construccion De Sistema De Agua (Bombeo Fotovoltaico) | 8-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Meca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 793411.95 | 793411.95 | 793411.95 | 793411.95 | 793411.95 | 793411.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCEUNTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468896 | Construccion De Red De Distribucion De Agua | 10-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468941 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Entronque Shosde" 1a. Etapa | 354 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 600000 | 728562 | 728562 | 728562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468989 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria "Venustiano Carranza" | 333 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 317000 | 317000 | 317000 | 317000 | 317000 | 317000 | 100 | 0 | Lote | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468997 | Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria "Martín Luis Guzmán" | 335 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468998 | Urbanizacion De Calles Pita | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 358540 | 349893.19 | 349893.12 | 349893.12 | 349893.12 | 349893.12 | 349893.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150100469000 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria "Alfonso Caso" | 336 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 640000 | 640000 | 636826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469008 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "El Taller" | 352 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 360000 | 327000 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469018 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Calle Centro De Salud | 372 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469020 | Alumbrado En Calles El Jaral | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469032 | Alumbrado De Calles Valles Del Sol | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 121732 | 115628.06 | 114122.3 | 114122.3 | 114122.3 | 114122.3 | 114122.3 | 98.6978 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469046 | Electrificacion De Calles Prol Circuito 11 Febrero | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350000 | 341477.15 | 309171.26 | 309171.26 | 309171.26 | 309171.26 | 309171.26 | 90.5394 | 0 | Metros lineales | 1315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469052 | Electrificacion De Calles Andador Acceso Iglesia | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 241788.37 | 227383.82 | 227383.82 | 227383.82 | 227383.82 | 227383.82 | 94.0425 | 0 | Metros lineales | 1315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469065 | Electrificacion De Calles De 15 De Mayo Y 5 De Mayo | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 442910.43 | 422008.6 | 422008.6 | 422008.6 | 422008.6 | 422008.6 | 95.2808 | 0 | Metros lineales | 1775 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469074 | Electrificacion De Calles Acceso Principal A Santa Maria | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 353890.7 | 353890.7 | 353890.7 | 353890.7 | 353890.7 | 353890.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 1252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469096 | Electrificacion De Calles | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECERETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469131 | Construcion De Arcotecho Escuela Rafael Ramirez | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECERETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 500000 | 497999.54 | 497999.54 | 497999.54 | 497999.54 | 497999.54 | 497999.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 1820 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150100469202 | Construccion De Arcotecho Escuela Justo Sierra | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469223 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Prol. Revolucion, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276000 | 436100 | 436100 | 434693.98 | 434693.98 | 434693.98 | 434693.98 | 99.6776 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469262 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Olivar, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS UBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276000 | 253000 | 253000 | 252880.12 | 252875.77 | 252875.77 | 252875.77 | 99.9509 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469322 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Privada Sn, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350000 | 641588.92 | 641588.92 | 349536.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469423 | Apertura De Camino Rural | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Torno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 399878.33 | 399878.33 | 399878.33 | 399878.33 | 99.9696 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469543 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles (Callejon Sn Y C. El Cerrito), San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 299856.81 | 295501.02 | 295501.02 | 295501.02 | 98.5003 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469659 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles (15 De Mayo, Ayuntamiento), San Diego | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470112 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 26 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 685327.93 | 685327.93 | 685327.93 | 685327.93 | 685327.93 | 685327.93 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 95 | Financiera: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Física: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470114 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 27 | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 283206.17 | 283206.17 | 283206.17 | 283206.17 | 283206.17 | 283206.17 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 95 | Financiera: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Física: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470116 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 28 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 95 | Financiera: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Física: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470117 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 29 | Querétaro | San Joaquín | La Polvareda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 350000 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 0 | 95 | Financiera: se reporta informacion acumulada al 2do trimetre 2016 / Física: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470118 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 30 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300000 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 70 | Financiera: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Física: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470538 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Los Sectores: El Barranco Y Centro De Salud, De La Localidad Altamira (La Bondotita), Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Altamira (La Bondotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470594 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Junto A La Carretera Estatal 400 Yjunto A La Escuela, La Joya | 802602 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 132615 | 132615 | 132615 | 29.47 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470621 | Ampliacion De Red Energia Electrica En Calle Rosales, La Peña | 802603 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 283269.62 | 283269.62 | 283269.62 | 78.686 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470628 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Los Sectores: Camino Al Banco De Mármol, Subdelegación Y Camino A Vizarrón, De La Localidad Los Juárez, Mpio De Cadereyta | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470891 | Amp. De Red De Distrib. De Energía Eléc. Para Beneficiara Los Sectoresbachillerato,Calle S/N,Calle De La Subd.Zona Del Templonuestrasra De Gpe.Sección Soyatal,Mesa Misión Sombrerete,Camino Al Soyatal | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Sombrerete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471116 | Energía Eléctrica Y Alumbrado Público, El Mirador | 802614 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 89646.33 | 89646.33 | 89646.33 | 29.8821 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471260 | Construccion De Casa De Salud | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471304 | Rehabilitacion De Techos En Escuela Primaria General Pedro Maria Anaya Con Clave 22dpr0695g | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Martín Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 248930.17 | 248930.17 | 248930.17 | 248930.17 | 99.5721 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471340 | Construccion De Circulado En Jardin De Niños La Voz Del Niño Con Clave 22dcc0024m | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 199699.68 | 191743.04 | 191743.04 | 191743.04 | 95.8715 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474045 | Construcccion De Sanitarios Con Biodigestores | 251 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474079 | Rehabilitación De Camino "Los Alcanfores" | 343 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 99799 | 99799 | 99799 | 99799 | 99799 | 99799 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474272 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Calle Escuelas" | 347 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 180000 | 499347.39 | 499347.39 | 499347.39 | 499347.39 | 499347.39 | 499347.39 | 100 | 0 | Luminaria | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474824 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica | 359 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 252000 | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474830 | Ampliacion De Red De Distribucion Energia Electrica "El Tepozan 4" | 363 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474842 | Ampliacion De Red De Energia Electrica "Los Ventura" | 364 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 180000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100475009 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Km 13" | 355 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495493 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Corregidora, Colonia Valle De Bicentenario, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0107 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 324996.41 | 320233.92 | 320233.92 | 210712.46 | 210712.46 | 210712.46 | 210712.46 | 65.7995 | 0 | Luminaria | 450 | 0 | 100 | Financiera: esta pendiente liberación por parte de CFE / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495945 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Génesis, Galaxia,Orion, Punta Rubí, Colonia Proyección 2000, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0156 | Querétaro | Querétaro | Colonia Proyección 2000 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2286532.27 | 2047318.98 | 2047318.98 | 2047318.98 | 2047318.98 | 2047318.98 | 2047318.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495947 | Introducción De Red De Agua Potable En Calles Génesis, Galaxia,Orion, Punta Rubí, Colonia Proyección 2000, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0157 | Querétaro | Querétaro | Colonia Proyección 2000 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 892047.92 | 601546.17 | 601546.17 | 601546.17 | 601546.17 | 601546.17 | 601546.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SE MANDA VALIDAR
QUE15150100496040 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calles Tlatelolco, Tulyehualco, Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán, Texcoco, Aztlán, Cuautitlán E Iztaccihuatl, Colonia Tenochtitlán, Deleg. Fcp | 2015-0181 | Querétaro | Querétaro | Colonia Tenochtitlan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4863789.25 | 4853953.07 | 4853953.07 | 2783111.48 | 2783111.48 | 2783111.48 | 2783111.48 | 57.337 | 0 | Metros lineales | 640 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496059 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Altamirano, Priv. Altamirano Y Calle Mariano Escobedo, Colonia Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0219 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 511906.16 | 493517.56 | 493517.56 | 287242.76 | 287242.76 | 287242.76 | 287242.76 | 58.2031 | 0 | Luminaria | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497946 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle La Estancia. | 62 | Querétaro | San Juan del Río | Neria de Dolores Godoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497980 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Fundadores. | 76 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 180000 | 268865.21 | 268865.21 | 268865.21 | 268865.21 | 268865.21 | 268865.21 | 100 | 0 | Piezas | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INCLUYEN 1 TORRE METÁLICA Y 5 LUMINARIAS / Registro: OBRA FINALIZADA
QUE15150100498559 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles Acceso Principal, Calles 1, 2 , 3 Y 4, Colonia Fracción Ejido El Retablo, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0262 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1229493.16 | 1101312.45 | 1101312.45 | 1101312.45 | 1101312.45 | 1101312.45 | 1101312.45 | 100 | 0 | Luminaria | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498562 | Rehabilitación Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad San José Buenavista, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0272 | Querétaro | Querétaro | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5839999.99 | 5835606.64 | 5835606.64 | 4666679.84 | 4666679.84 | 4666679.84 | 4666679.84 | 79.9691 | 0 | Otros | 1554 | 0 | 92 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200499325 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Construccion De Aula | 12 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200499443 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Bardeado Perimetral | 13 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200499487 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Cdi-Cfe(Proii)) Ampliaciones De Redes De Energia Electrica 2da Etapa La D | 14 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200499511 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Ampliacion De Cocina En Tv Secundaria Pablo Galeana | 19 | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlancito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200500037 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Varias Calles | 3 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200501431 | 1.13 Por Ciento Gastos Indirectos | 351 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200501447 | Programas De Desarrollo Institucional Prodim | 304 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200506234 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Adolfo Lopez Mateos | 0703-02 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 119380.47 | 117830 | 117830 | 117830 | 117830 | 117830 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506487 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 0703-19 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ejido Arroyo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 220000 | 219755.67 | 219755.67 | 219755.67 | 219755.67 | 219755.67 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. NO SE HA PAGADO POR CONTAR CON OBSERVACIONES DE LA ADMON 2015-2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. NO SE PAGADO POR QUE LA OBRA CUENTA CON OBSERVAIONES REALIZADAS POR LA ADMON 2015-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506576 | Construccion De Techo Fijo | 0703-23 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 144000 | 143793.64 | 143793.64 | 143793.64 | 143793.64 | 143793.64 | 143793.64 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507525 | Construccion De Techo Fijo Loberas | 0703-47 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loberas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 312000 | 311887.58 | 311887.58 | 311887.58 | 311887.58 | 311887.58 | 311887.58 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507624 | Construccion De Baños Dignos La Nueva Unidad Cardenista | 0703-50 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad Cardenista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 141000 | 140950.85 | 140950.85 | 140950.85 | 140950.85 | 140950.85 | 140950.85 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA ECONOMÍA SE DESTINO PARA LA ADQUISICION DE FOGONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA ECONOMÍA SE DESTINO A LA ADQUISICIÓN DE FOGONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545172 | Ampliacion De Drenaje Sanitario "El Cerrito" | 427 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 106000 | 74970.16 | 74970.16 | 74970.16 | 74970.16 | 74970.16 | 74970.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545236 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable "Ejido Emiliano Zapata" | 447 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2159864 | 2159864 | 2159864 | 2159864 | 86.3946 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545264 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" | 459 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | Metros | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545276 | Terminacion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta" | 465 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545291 | Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica "Yosphi Centro" | 468 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 252000 | 252000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545293 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Al Auditorio | 469 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450000 | 566942 | 566942 | 566942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545302 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Dos Ramales | 470 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1425000 | 1649591.87 | 1649591.87 | 1649591.87 | 1419294 | 1419294 | 1419294 | 86.0391 | 0 | Metros | 40 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545644 | Construccion De Banquetas "Batha" | 508 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50000 | 100000 | 100000 | 18398 | 18398 | 18398 | 18398 | 18.398 | 0 | Metros | 565 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545658 | Empedrado De Camino | 513 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 600000 | 600000 | 194454 | 194454 | 194454 | 194454 | 32.409 | 0 | Metros | 100000 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545665 | Rehabilitacion De Camino A Tierra Blanca | 517 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 197323 | 197323 | 197323 | 197323 | 197323 | 197323 | 100 | 0 | Metros | 1794 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300549731 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Calle Francisci I Madero | 5 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300549747 | Ampliación De Red De Drenaje Varias Calles Lira | 3 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300549752 | Obras Con Mezcla De Recursos (Convenio Cdi-Cfe Proii) Ampliación De Redes De Energía Eléctrica 2da Etapa | 14 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300549903 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Cdi-Cfe (Proii)) Ampliaciones De Redes De Energía Eléctrica 2a Etapa San Clemente | 15 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300549916 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Colonia Valle Dorado | 12 | Querétaro | Pedro Escobedo | Valle Dorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300553025 | Gastos Indirectos | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400586818 | Construccion Cuarto Adicional, Piso Firme, Losa De Concreto Y Baño Comunidad Fam Camacho | 0701-58 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 309592 | 309143.82 | 309143.82 | 309143.82 | 309143.82 | 309143.82 | 309143.82 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA ECONOMÍA E DESTINO PARA LA ADQUISICION DE FOGONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586856 | Construccion De Cuarto Adicional Y Baño Digno Fam Martinez Hernandez Localidad Los Soto | 0701-59 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho Altamira (Los Soto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 195000 | 194800.3 | 194800.3 | 194800.3 | 194800.3 | 194800.3 | 194800.3 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA ECONOMÍA SE DESTINO PARA LA ADQUISICION DE FOGONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO PARA LA ADQUISICION DE FOGONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586892 | Empedrado De Camino Saca Cosechas En Barrio 60 | 537 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 360000 | 359971 | 359971 | 359971 | 359971 | 359971 | 359971 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586940 | Construccion De Cuaros Adicionales, Piso Firme, Baño Digno Y Losa De Concreto Colonia El Sindicato | 0701-60 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 673128 | 670435 | 670435 | 670435 | 670435 | 670435 | 670435 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586946 | Construccion De Cuarto Adicional, Piso Firme , Baño Digno, Losa De Concreto Colonia Buenos Aires | 0701-61 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 475986 | 474859.93 | 474859.93 | 474859.93 | 474859.93 | 474859.93 | 474859.93 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587109 | Vivienda Iveq 2016 | MLM-FISM-078 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se entrego dinero a IVEQ para que ellos realizaran el proceso de licitacion y ellos estan realizando los procesos correspondientes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587360 | Construcción De Arcotecho Plaza Civica De La Esc. Prim. Francisco Villa, El Pie, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0347 | Querétaro | Querétaro | El Pie | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 841995.6 | 837610.89 | 837610.89 | 837610.89 | 837610.89 | 837610.89 | 837610.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587372 | Construcción De Arcotecho En Plaza Civica Del J.N. Nuestra Esperanza, Santa Maria Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0360 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 768575.85 | 720573.23 | 720573.23 | 720573.23 | 720573.23 | 720573.23 | 720573.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587381 | Construccion De Techumbre Tipo Arcotecho En Telesecuendaria Emiliano Zapata, Puerto De Aguirre, Delegación Santa Rosa Jauregui | 2015-0359 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 1128811.59 | 1065630.2 | 1065630.2 | 1065630.2 | 1065630.2 | 1065630.2 | 1065630.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR
QUE15150400587388 | Construcción De Techumbre Tipo Arcotecho En Telesecundaria Josefa Vergara, El Salitre, Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0365 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 957253.81 | 876713.94 | 876713.94 | 876713.94 | 876713.94 | 876713.94 | 876713.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR
QUE15150400587397 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Y Privada San Juan Bosco, Col. Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0371 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 502774.82 | 430744.89 | 430744.89 | 430744.89 | 430744.89 | 430744.89 | 430744.89 | 100 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587490 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Zona Del Tanque Superficial | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587501 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Niños Heroes (Principal) | 30 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587512 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle La Cruz (Principal) | 31 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587521 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Santa Barbara Y 3 De Mayo | 32 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587525 | Rehabilitación De Red De Agua Potable, Calle División Del Norte | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587528 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Azucenas Y Las Rosas | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587571 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle 16 De Septiembre | 29 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400588039 | Construcción De Linea De Conducción Y Tanque De Distribución, La Ceiba. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 836108 | 1560000 | 1560000 | 590310 | 590310 | 590310 | 590310 | 37.8404 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588044 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Tancoyol. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2415997 | 1550223 | 1550223 | 1373505 | 1373505 | 1373505 | 1373505 | 88.6005 | 0 | Metros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589467 | Cafeteria En Escuela Secundaria Juan Aldama | 60215 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400589468 | Electrificacion Y Alumbrado De Zona Deportiva 21 De Marzo | 20206 | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350000 | 342926.16 | 305146.84 | 305146.84 | 305146.84 | 305146.84 | 305146.84 | 88.9832 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589469 | Electrificacion De Calles (Gral Bernardo Reyes) | 60217 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 359253.39 | 349856.97 | 349856.97 | 349856.97 | 349856.97 | 349856.97 | 97.3845 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400614041 | Urbanización En Calle Privada Sn, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccción de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 206000 | 206000 | 206000 | 205653.43 | 205652.44 | 205652.44 | 205652.44 | 99.8313 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622828 | Estufas Ecológicas Y Calentadores Solares En La Localidad De Paso De Mata - 4936 | 4936 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 385 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622829 | Estufas Ecológicas En La Localidad De Santa Rosa Xajay. - 4583 | 4583 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1030 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622830 | Estufas Ecológicas Y Calentadores Solares En La Localidad De La Valla. - 4649 | 4649 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5597 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622834 | Pavimentacion De Calle. La Plazuela. - 1938 | 1938 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622836 | Estufas Ecológicas Y Calentadores Solares En La Localidad De San José Galindo - 4629 | 4629 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622837 | Estufas Ecológicas Y Calentadores Solares En La Localidad De La Llave. - 4545 | 4545 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1750000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5597 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622892 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 511 | 511 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 124927.08 | 124927.08 | 116904.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622893 | Obras Complementarias En Pozo De Agua De La Comunidad - 4906 | 4906 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 270000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4632 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622895 | Construcción De Techos Firme - 5720 | 5720 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Adarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Registro:
QUE16160100622901 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5713 | 5713 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa de San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100622902 | Rehabilitación De Agua Potable. - 5167 | 5167 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 297 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100622904 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Sabino - 1475 | 1475 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622905 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 2032 | 2032 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 175000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622907 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 1586 | 1586 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 224000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622908 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5722 | 5722 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 449171.58 | 449170.78 | 449170.78 | 449170.78 | 99.8157 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: / Registro:
QUE16160100622969 | Construcción De Cuartos Adicionales Y Baños - 5728 | 5728 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Mora (La Mesa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100622971 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De El Rejalgar - 1892 | 1892 | Querétaro | Arroyo Seco | El Rejalgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 175000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623028 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Comunidad. - 4502 | 4502 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5497 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623029 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Priv. Rafael Camacho Guzmán. - 4879 | 4879 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623033 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Laguna De La Cruz - 2407 | 2407 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623034 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 3105 | 3105 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623035 | Rehabilitación De Camino Construcción De Huellas De Concreto - 5487 | 5487 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Mesa Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623036 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 5442 | 5442 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623085 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5649 | 5649 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623089 | Construccion De Techo Firme, Rancho El Bondotal - 4420 | 4420 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho el Bondotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 124310.52 | 124310.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623090 | Pavimentacion De Calle. Pueblo Nuevo. - 1889 | 1889 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 98627.33 | 98627.33 | 98627.33 | 98627.33 | 98.6273 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623093 | Estufas Ecológicas Y Calentadores Solares En La Localidad De Arcila - 4279 | 4279 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 3881 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623094 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles: Camino Real, 16 De Septiembre - 4171 | 4171 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3881 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623095 | Pavimentación De Las Calles Lázaro Cárdenas Adolfo Ruíz Cortinesconstitución Y San Felipe - 4895 | 4895 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 3000000 | 1800000 | 1800000 | 1486309.25 | 1486309.25 | 1486309.25 | 49.5436 | 0 | Metros Cuadrados | 3079 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623100 | Ampliación De Red De Energia Electrica Llano Largo 4 - 2318 | 2318 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tesquedó (Puerto del Chivato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623101 | Urbanizacion De Calles - 5301 | 5301 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 234000 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623102 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 5449 | 5449 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623140 | Construcción De Centro De Salud En La Localidad De La Valla. - 4638 | 4638 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 2700000 | 1620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5597 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623141 | Ampliación De Red De Energia Electrica San Antonio La Labor 2 - 2232 | 2232 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623145 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De Arroyo Seco - 2619 | 2619 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623147 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 1655 | 1655 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 90000 | 90000 | 89506.57 | 71605.25 | 71605.25 | 71605.25 | 79.5614 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16160100623148 | Rehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 5407 | 5407 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa del Castillo (La Fajilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 154 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623188 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Triunfo Dela Republica. - 4772 | 4772 | Querétaro | San Juan del Río | San Pedro Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623189 | Rehabilitación De Camino Construcción De Huellas De Concreto - 5338 | 5338 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Calera (Los Guerreros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE. / Física: / Registro:
QUE16160100623191 | Empedrado De Camino A Las Salvas - 924 | 924 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 249610.26 | 249610.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 578 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623196 | Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En Calles De La Comunidad. - 4908 | 4908 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Isabel el Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623199 | Estufas Ecologicas En Colonia El Paraíso. - 5741 | 5741 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia el Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 140000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 215 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623202 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Familia Martínez Hernández (Los Soto) - 3519 | 3519 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Martínez Hernández (Los Soto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623243 | Rehabilitación De Camino Construcción De Huellas De Concreto - 5314 | 5314 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho la Honda (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623244 | Rehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 5321 | 5321 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 143 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623248 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 1210 | 1210 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623250 | Estufas Ecológicas En La Localidad De El Coto. - 4661 | 4661 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 945000 | 567000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1455 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623251 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Colonias Linda Vista Y La Nueva Esperanza. - 4738 | 4738 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623256 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5656 | 5656 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Luz (Carrizalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 92 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623262 | Construccion De Calle De Empedrado Empacado Con Granzón En Calle Niños Héroes (1era Etapa), Villa Progreso. - 4104 | 4104 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623321 | Estufas Ecológicas En La Localidad De San Pedro Potrerillos. - 4797 | 4797 | Querétaro | San Juan del Río | San Pedro Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 310 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623326 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Colonia La Peña. - 4600 | 4600 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5597 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623332 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Aguacate - 1146 | 1146 | Querétaro | Arroyo Seco | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 84000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623333 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De La Cienega - 2025 | 2025 | Querétaro | Arroyo Seco | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623334 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Rejalgar - 2480 | 2480 | Querétaro | Arroyo Seco | El Rejalgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623335 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De El El Sabino - 1989 | 1989 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 630000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 85 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623337 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario En Calle Revolución. - 5197 | 5197 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 0 | Financiera: PENDIENTE POR EJERCER TERCER TRIMESTRE. / Física: / Registro:
QUE16160100623338 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5619 | 5619 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623384 | Construcción De Arcotecho En Cobaq No.30. - 4611 | 4611 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1115011.9 | 669009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5597 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623389 | Urbanizacion De Calle Cedros - 5359 | 5359 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 459000 | 459000 | 456101.32 | 323621.27 | 323621.27 | 323621.27 | 70.5057 | 0 | Otros | 102 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623390 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da. Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe - 1464 | 1464 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 145321.01 | 145321.01 | 144523.38 | 115618.71 | 115618.71 | 115618.71 | 79.5609 | 0 | Metros lineales | 489 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623432 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (Cruz Blanca) - 4198 | 4198 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Cruz Blanca (Movimiento Social) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 195250 | 195250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623434 | Ampliación De Red De Agua Potable - 1685 | 1685 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 293000 | 293000 | 279758.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623441 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De La Loma - 2964 | 2964 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623442 | Construccion De Un Aula Didactica En El Preescolar - 1438 | 1438 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cañada del Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 380000 | 380000 | 353852.65 | 353852.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623447 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 2643 | 2643 | Querétaro | Querétaro | Cerro Colorado (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2132678.41 | 2132678.41 | 2096520.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623503 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5669 | 5669 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Banco (Cara de Palo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623508 | Rehabilitación Y Acondicionamiento Del Centro De Salud - 4929 | 4929 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4632 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623518 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 4292 | 4292 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 87500 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 449 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623567 | Estufas Ecológicas En La Localidad De Vaquerías. - 4828 | 4828 | Querétaro | San Juan del Río | Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1030 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623568 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5678 | 5678 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Presa (La Nueva Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623569 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5707 | 5707 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Peñitas (El Cuervo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623570 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5706 | 5706 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pie de la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623571 | Construcción De Un Comedor Escolar En El Prescolar - 1508 | 1508 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623576 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Barrio Del Centro Y Barrio De Fatima La Localidad De Santa Maria De - 2368 | 2368 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 77653.16 | 77653.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA LA EJERCERA LA COMISION DEFERAL DE ELECTRICIDAD / Física: LA OBRA LA EJERCERA LA COMISION DEFERAL DE ELECTRICIDAD / Registro: LA OBRA LA EJERCERA LA COMISION DEFERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623577 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De El Riachuelo - 2800 | 2800 | Querétaro | Arroyo Seco | El Riachuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623634 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De Laguna De La Cruz - 2989 | 2989 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623635 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 3754 | 3754 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 449 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623676 | Pavimentacion De Calle - 1809 | 1809 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 91611.37 | 91611.37 | 91611.37 | 91611.37 | 91.6114 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623677 | Mejoramiento De Aula En Primaria Benito Juarez/ Margarita Maza - 1969 | 1969 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 294205.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 604 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623679 | Estufas Ecológicas En La Localidad De Barranca De Cocheros. - 4650 | 4650 | Querétaro | San Juan del Río | Barranca de Cocheros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623680 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Localidad. - 4782 | 4782 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623682 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Cantera - 1388 | 1388 | Querétaro | Arroyo Seco | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623683 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Cienega - 1621 | 1621 | Querétaro | Arroyo Seco | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623684 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Jardin - 2217 | 2217 | Querétaro | Arroyo Seco | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623685 | Coinversion Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Barrio La Cruz - El Cuisillo, De La Localida - 2434 | 2434 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 22186.14 | 22186.14 | 22186.14 | 22186.14 | 22186.14 | 22186.14 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623687 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata, Villa Progreso - 3589 | 3589 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623751 | Rehabilitación De Camino Construcción De Huellas De Concreto - 5356 | 5356 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Zenthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623752 | Coinversión Para El Empedrado Con Mortero De Camino Principal - 1307 | 1307 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623754 | Estufas Ecológicas Y Calentadores Solares En La Localidad De Banthi. - 4397 | 4397 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 860500 | 516300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 330 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623757 | Urbanizacion De Calles - 5352 | 5352 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER TERCER TRIMESTRE. / Física: / Registro:
QUE16160100623760 | Construccion De Sistema De Agtua Potable Laguna De La Cruz (1ra Etapa) - 1482 | 1482 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 380000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623761 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De Agua Fria De Los Fresnos - 2599 | 2599 | Querétaro | Arroyo Seco | Agua Fría de los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623762 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino Valle Verde - El Pocito - Carrizal De Los Duran Km 0+000 Al 12+700 Subtramo A Modernizar Del Km 0+000 A - 5276 | 5276 | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizal de los Durán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1050008 | 1050008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 212 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623763 | Rehabilitacion De Espacios Educativos - 4530 | 4530 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 449 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623764 | Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable Santa Maria - 3527 | 3527 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5530969 | 5530969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623809 | Construccion De Cuarto Dormitorio, Rancho El Bondotal - 4478 | 4478 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho el Bondotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623812 | Estufas Ecológicas En La Localidad De San Pablo Potrerillos. - 4841 | 4841 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623817 | Ampliacion De Red Electrica El Refugio - 2789 | 2789 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 313000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623869 | Coinversion Para El Empedrado De Camino Al Picacho - 1311 | 1311 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y AGROPERCUARIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623871 | Pavimentación De Calle. San Lorenzo. - 2460 | 2460 | Querétaro | Peñamiller | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 16193.85 | 16193.85 | 16193.85 | 16193.85 | 16.1939 | 0 | Metros Cuadrados | 317 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623876 | Desarrollo Institucional Adquisicion De Equipo De Computo - 2846 | 2846 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623882 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Rejalgar - 1351 | 1351 | Querétaro | Arroyo Seco | El Rejalgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623883 | Construcción De Techos Firme - 5726 | 5726 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 247807.49 | 247807.49 | 247807.49 | 247807.49 | 99.123 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 98 | Financiera: EN PROCESO. / Física: / Registro:
QUE16160100623884 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Galeana (La Fuente), Bernal. - 4073 | 4073 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 350000 | 349710.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: OBRA INICIADA / Registro: OBRA INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623940 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle División Del Norte, Benito Juárez Y Álvaro Obregón - 4947 | 4947 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623941 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5696 | 5696 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Escalerillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623942 | Coinversión Para El Empedrado Con Mortero De Calle Moctezuma - 1335 | 1335 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 786 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623948 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De El Nogal - 2521 | 2521 | Querétaro | Arroyo Seco | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624002 | Construcción De Aula Interactiva En Escuela Primaria Juan Escutia. - 4737 | 4737 | Querétaro | San Juan del Río | La Mesa de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 290 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624006 | Construccion De Andador Tancoyol A Espadañuela 1era Etapa - 3777 | 3777 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 449 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624007 | Construcción De Barda En Primaria Alfredo V Bonfil - 1853 | 1853 | Querétaro | Querétaro | Cerro Colorado (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 285267.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624053 | Empedrado De Camino - 1168 | 1168 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arenales (San Juan Dehedó) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 296 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624054 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Calles Josefa Ortiz De Dominguez Y Jose Maria Morelos. - 4660 | 4660 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624055 | Coinversion Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Los Barrios El Deposito Y Los Ventura De L - 2382 | 2382 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 54655.85 | 54655.85 | 54655.85 | 54655.85 | 54655.85 | 54655.85 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624061 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Francisco I. Madero (La Catalana), Ezequiel Montes. - 3967 | 3967 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 320000 | 320000 | 318666.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: OBRA INICIADA / Registro: OBRA INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624095 | Estufas Ecológicas Y Calentadores Solares En La Localidad De Visthá - 4940 | 4940 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 770 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624100 | Construcción De Arcotecho En La Escuela Secundaria. - 5530 | 5530 | Querétaro | San Juan del Río | Ejido San Pedro Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1100000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624105 | Construcción De Linea De Conduccion - 3719 | 3719 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 110000 | 109552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1780 | 100 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: obra iniciada / Registro: OBRA INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624106 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Guanajuatito - 4244 | 4244 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 20718.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624107 | Construccion De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Aquiles Serdan (1era Etapa) Villa Progreso - 4137 | 4137 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 796521.63 | 796521.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624109 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica . La Nopalera. - 3308 | 3308 | Querétaro | Peñamiller | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 362594 | 362594 | 342584.44 | 342584.44 | 342584.44 | 342584.44 | 94.4816 | 0 | Otros | 35 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624152 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En El Cecyteq - 4921 | 4921 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4632 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624153 | Rehabilitación De Colector De Aguas Residuales. Rehabilitar Existente - 4624 | 4624 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5597 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624154 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5690 | 5690 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Domuhí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624155 | Construccion De Cuarto Para Baño, Rancho San Carlos - 4515 | 4515 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624156 | Empedrado De Camino - 913 | 913 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624157 | Ampliación De Red De Energia Electrica El Barroso - 1880 | 1880 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624159 | Majoramiento De Aulas En Primaria 450 Aniversario/ Carlos Singuenza - 1864 | 1864 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 299999.2 | 299999.2 | 295101.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 525 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624160 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles: 16 De Septiembre - 4236 | 4236 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3881 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624161 | Construcción De Arcotecho En Escuela Secundaria De La Localidad De La Llave - 4394 | 4394 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1100000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5497 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624164 | Estufas Ecológicas En La Localidad De Ojo De Agua De Vaquerías. - 5748 | 5748 | Querétaro | San Juan del Río | Ojo de Agua de Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56000 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624166 | Construcción De Techumbre En La Cancha Deportiva 1a. Etapa En El Prescolar Benito Juarez - 1524 | 1524 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624167 | 33903 Servicios Integrales - 5438 | 5438 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 590760 | 590760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624169 | Urbanización De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones Y Banquetas. - 1634 | 1634 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1135853.6 | 1135853.6 | 1022385.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624214 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5716 | 5716 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Loma Ancha (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624221 | Construcción De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Paralela A La Hacienda. - 4569 | 4569 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1300000 | 780000 | 780000 | 637638.42 | 637638.42 | 637638.42 | 49.0491 | 0 | Metros Cuadrados | 5597 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624222 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Fam. Vega Soto Y Fam. Camacho - 3473 | 3473 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624227 | Construccion De Techos Firme - 5719 | 5719 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624230 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Jardin - 1615 | 1615 | Querétaro | Arroyo Seco | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624231 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De El Nogal - 2691 | 2691 | Querétaro | Arroyo Seco | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624232 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Sabino - 2490 | 2490 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 65000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624233 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 2315 | 2315 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624235 | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Localidad De Guanajuatito - 3891 | 3891 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 439 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624284 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica . El Carrizal - 3332 | 3332 | Querétaro | Peñamiller | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 155000 | 155000 | 147302.86 | 147302.86 | 147302.86 | 147302.86 | 95.0341 | 0 | Otros | 50 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624285 | Estufas Ecológicas En La Localidad De Santa Isabel El Coto. - 4870 | 4870 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Isabel el Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1030 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624290 | Ampliación De Red De Drenaje En Calles Opalo, Diamante, Jade, Libertad, Circonia - 5212 | 5212 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2400000 | 2400000 | 2396670.88 | 1123007.36 | 1123007.36 | 1123007.36 | 46.792 | 0 | Metros lineales | 315 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624291 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 1662 | 1662 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 90000 | 90000 | 89890.58 | 71912.46 | 71912.46 | 71912.46 | 79.9027 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 45 | Financiera: EN EJECUCION. / Física: ESTUDIO DE PROYECTO / Registro:
QUE16160100624293 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 1ra. Etapa En La Puerta - 5261 | 5261 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 99151.37 | 79321.1 | 79321.1 | 79321.1 | 79.3211 | 0 | Metros lineales | 294 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: / Registro:
QUE16160100624294 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5664 | 5664 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Timbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624352 | Construcción De Red De Agua Potable En Las Colonias Linda Vista Y Nueva Esperanza. - 4716 | 4716 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624357 | Mejoramiento De Centro De Salud El Durazno - 1682 | 1682 | Querétaro | Arroyo Seco | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 143283.66 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624362 | Construccion De Obras De Infraestructura Hidraulica - 2554 | 2554 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Esperanza (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624365 | Construcción De Cuarto Para Baño, Barreras - 4242 | 4242 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624419 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5701 | 5701 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Registro:
QUE16160100624421 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5710 | 5710 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Torno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624423 | Coinversion Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Los Barrios Llano Largo 3 Y Entronque A Tesq - 2836 | 2836 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tesquedó (Puerto del Chivato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 45084.36 | 45084.36 | 45084.36 | 45084.36 | 45084.36 | 45084.36 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624424 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Laguna De La Cruz - 1170 | 1170 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624425 | Construccion De Pretil - 3940 | 3940 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624458 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5692 | 5692 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Zothi (La Calera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624459 | Ampliacion De Dispensario Medico - 1658 | 1658 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624461 | Construcción De Arcotecho En Preescolar De La Comunidad. - 4591 | 4591 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3079 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624462 | Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En La Comunidad De San José Galindo Y La Ladera - 4647 | 4647 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBAR POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624463 | Calentadores Solares En La Localidad De La Estancia. - 4698 | 4698 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2800000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 5992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624473 | Urbanizacion De Calles Con Empedrado Empacado En Mortero - 5484 | 5484 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Altamira (La Bondotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624474 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Zaragoza Y Vicente Fox, Bo. Santa Maria, Villa Progreso. - 3849 | 3849 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 295835.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: OBRA INICIADA / Registro: OBRA INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624513 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria De La Comunidad. - 4680 | 4680 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1379 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624514 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calles De La Comunidad. - 4143 | 4143 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624515 | Rehabilitación De Camino De Acceso A La Comunidad Y Avenida De Las Torres - 4755 | 4755 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 3000000 | 1800000 | 1800000 | 1487278.07 | 1487278.07 | 1487278.07 | 49.5759 | 0 | Metros lineales | 5992 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624518 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Estancia - 1532 | 1532 | Querétaro | Arroyo Seco | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624520 | Ampliación De Red De Drenaje En Calles - 5205 | 5205 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1400000 | 1400000 | 1393614.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 45 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624522 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (La Cruz) - 4177 | 4177 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624569 | Construccion De Techo Firme, Rancho San Carlos - 4493 | 4493 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41436.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624570 | Ampliación De Red De Energia Electrica Loma Bonita - 1898 | 1898 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624575 | Pavimentacion De Calle - 1872 | 1872 | Querétaro | Peñamiller | El Zapote II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 45601.6 | 45601.6 | 45601.6 | 45601.6 | 45.6016 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624576 | Calentadores Solares En La Localidad De Paseos De Xhosdá. - 4271 | 4271 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 345 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624577 | Estufas Ecológicas En La Localidad De La Laborcila. - 4712 | 4712 | Querétaro | San Juan del Río | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 315000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 485 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624581 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5658 | 5658 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Hortelano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624582 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 1647 | 1647 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 90000 | 90000 | 89506.57 | 71605.25 | 71605.25 | 71605.25 | 79.5614 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 45 | Financiera: EN EJECUCION. / Física: ESTUDIO DE PROYECTO / Registro:
QUE16160100624583 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5631 | 5631 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624633 | Desarrollo Institucional Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 2872 | 2872 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote |  | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624634 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 2821 | 2821 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 30028 | 30028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas |  | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624637 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Rocío Cuarta Sección. - 5705 | 5705 | Querétaro | San Juan del Río | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624696 | Construcción De Deposito De Agua Potable. - 4814 | 4814 | Querétaro | San Juan del Río | San Antonio Zatlauco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 618583.3 | 371149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 67 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624697 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5717 | 5717 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Calera (Los Guerreros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624698 | Empedrado De Camino - 1160 | 1160 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624699 | Ampliacion De Redes De Distribucion Y Alumbrado Publico En Varias Localidades - 2380 | 2380 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 4225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624702 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Agua Fria De Los Fresnos - 2003 | 2003 | Querétaro | Arroyo Seco | Agua Fría de los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624703 | Construcción De Techo Firme, Barreras - 4197 | 4197 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41436.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624704 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Sector Canta Ranas, Villa Progreso (1era Etapa) - 4007 | 4007 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 707413.44 | 707413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 560 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629503 | Construccion De Cuarto Para Baño En Colonia Arboledas - 6282 | 6282 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629504 | Construccion De Piso Firme En La Colonia De Arboledas - 6242 | 6242 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629505 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Loma Dorada - 6016 | 6016 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629506 | Construcción De Techo Firme, Loma Alta - 6229 | 6229 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loma Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62155.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629510 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Sala - 6073 | 6073 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Sala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 476523.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629515 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Pinos, Alcatraces Y Ficus - 10407 | 10407 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 850000 | 510000 | 510000 | 254144.26 | 254144.26 | 254144.26 | 29.8993 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629516 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Pluvial De Zona De Los Manantiales - 10783 | 10783 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 300000 | 300000 | 149718.95 | 149718.95 | 149718.95 | 29.9438 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO, ANTICIPO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629517 | Construcción De Aula Didactica En Esc. Tv Secundaria Antonio Caso - 11249 | 11249 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 300000 | 300000 | 148574.51 | 148574.51 | 148574.51 | 29.7149 | 0 | Otros | 35 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629518 | Mejoramiento De Barda Perimetral Y Ampliacion De Baños En Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla - 7720 | 7720 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 243652.52 | 243652.52 | 237504.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 121 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629519 | Construccion De Cuarto Para Baño En Colonia El Sindicato - 6656 | 6656 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629767 | Construcción De Cuarto Para Baño, Loma Dorada - 5794 | 5794 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629779 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Valentín - 11088 | 11088 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 300000 | 300000 | 149336.97 | 149336.97 | 149336.97 | 29.8674 | 0 | Otros | 270 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO, 30% ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629780 | Ampliación De Red De Energía San Juan - 11191 | 11191 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629782 | Construccion De Piso Firme En La Colonia El Sindicato - 6688 | 6688 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25440.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 0 | 0 | Financiera: obra no inicida / Física: obra no iniciada / Registro: obra no iniciada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629783 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia El Sindicato - 6631 | 6631 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629784 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 6670 | 6670 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A EJERCIDO NINGUN RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629788 | Rehabilitacion De Pavimento Av. De La Juventud - 6777 | 6777 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1600000 | 1600000 | 1579963.86 | 1205168.36 | 1205168.36 | 1205168.36 | 75.323 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629789 | Construcción De Techo Firme, Bo. Mansion Del Bosque, Ezequiel Montes - 7044 | 7044 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 20178.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629790 | Construcción De Cuarto Para Baño, Los Ramirez - 6161 | 6161 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630042 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Barrio Alto - 6701 | 6701 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 0 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: obra no iniciada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630043 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Lucia - 6230 | 6230 | Querétaro | Ezequiel Montes | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630051 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Acceso Principal A La Comunidad. - 6499 | 6499 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630053 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Huizache - 11129 | 11129 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630054 | Ampliación De Alumbrado Público La Hacienda - 11110 | 11110 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630055 | Empedrado Ahogado En Calle Fundadores 1a.E - 11034 | 11034 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 360000 | 360000 | 179824.05 | 179824.05 | 179824.05 | 29.9707 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630061 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 6976 | 6976 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA
QUE16160100630322 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Sala - 6144 | 6144 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Sala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630330 | Construcción De Acceso Principal En Esc. Primaria Miguel Hidalgo - 11204 | 11204 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 284 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630331 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo López Mateos - 10794 | 10794 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR TERCER TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630332 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Santiago Apóstol, Santa Magdalena, 21 De Marzo, San Martín De Porres,Sanjoséylaureles - 10956 | 10956 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1720075.12 | 1720075.12 | 1720075.12 | 86.0038 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 85.5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630333 | Mejoramiento De Instalación Eléctrica 2a Etapa En Primaria Niños Héroes De Chapultepec - 7689 | 7689 | Querétaro | Querétaro | San Pedro Mártir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 349974 | 349974 | 314171.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 467 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630334 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 6683 | 6683 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A EJERCIDO NINGUN RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630341 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 6574 | 6574 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 113841.52 | 113841.52 | 109999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630585 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica C. Nopalillo - 11168 | 11168 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INCICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630586 | Amplación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Bicentenario Col. Pedregal Bordo Blanco - 10909 | 10909 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630587 | Empedrado Ahogado Calle Guadalupe Victoria - 10988 | 10988 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 360000 | 360000 | 178308.29 | 178308.29 | 178308.29 | 29.718 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO, 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630588 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Andrés - 11061 | 11061 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 300000 | 300000 | 148953.91 | 148953.91 | 148953.91 | 29.7908 | 0 | Otros | 45 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630590 | Construccion De Techo Firme En Colonia El Sindicato - 6566 | 6566 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 248621.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630593 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Calle Jilgueros, Pirul Y Alcanfores. - 5763 | 5763 | Querétaro | San Juan del Río | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630841 | Construcción De Techo Firme, Barrio Alto - 6658 | 6658 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 227902.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA
QUE16160100630842 | Construcción De Cuarto Para Baño, Barrio Alto - 6722 | 6722 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630843 | Construccion De Techo Firme En Colonia Arboledas - 6263 | 6263 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 145028.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630844 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Lucia - 6220 | 6220 | Querétaro | Ezequiel Montes | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA
QUE16160100630858 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Juan De La Barrera,Col. Tierra Blanca - 10928 | 10928 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1150000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630869 | Construccion De Techo Firme,Bo. Los Angeles, Ezequiel Montes - 6805 | 6805 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62155.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630870 | Construcción De Techo Firme, Bo. Los Velazquez, Ezequiel Montes - 7466 | 7466 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 82873.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630873 | Urbanización De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones Y Banquetas - 7700 | 7700 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 480000 | 480000 | 457871.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631127 | Construcción De Piso Firme, Barrio Alto - 6632 | 6632 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12720.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631128 | Circulado De Huertos Familiares - 9265 | 9265 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Cercada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631136 | Construcción De Red Drenaje Sanitario En La Calle Álvaro Obregón. - 6493 | 6493 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631137 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Sala - 6149 | 6149 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Sala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631144 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En Calle De Acceso Al Centro De La Comunidad. - 8442 | 8442 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1077517.85 | 646510 | 646510 | 530829.43 | 530829.43 | 530829.43 | 49.2641 | 0 | Metros Cuadrados | 3881 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631146 | Estufas Ecológicas En La Localidad De La Ladera. - 5757 | 5757 | Querétaro | San Juan del Río | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 540 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631148 | Construcción De Techo Firme, Los Ramirez - 6089 | 6089 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631149 | Construcción De Piso Firme, Villa Progreso - 6215 | 6215 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 4240.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631150 | Construcción De Techo Firme, Villa Progreso - 6200 | 6200 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41436.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631151 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 6623 | 6623 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 215132.87 | 215132.87 | 207536.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631152 | Mejoramiento De Aula En Preescolar - 6552 | 6552 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 239664.57 | 239664.57 | 234493.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631153 | Introduccion Red De Agua Potable Para Varias Calles De La Colonia - 7796 | 7796 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 325354.6 | 325354.6 | 318793.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631392 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Arboledas - 6278 | 6278 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631393 | Construcción De Techo Firme, Loma Dorada - 6053 | 6053 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 124310.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631394 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Santa Lucia - 6188 | 6188 | Querétaro | Ezequiel Montes | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 124310.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631401 | Mejoramiento De Aulas En Primaria Naciones Unidas/Libertadores De America - 7580 | 7580 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 199992.92 | 199992.92 | 197651.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631407 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Paraiso, Álamos, Encinos, Mezquite, Los Cipreses, Hizache Y Los Pirules - 10865 | 10865 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1345035.14 | 1345035.14 | 1345035.14 | 89.669 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631408 | Empedrado Ahogado En Calle Miguel Alemán - 11015 | 11015 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631409 | Construcción De Acceso Principal En Tv-Sec Juan Enrique Pestalozzi - 11228 | 11228 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631410 | Ampliación De Red De Energia José Federico Salvador - 11118 | 11118 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631411 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Ignacio - 11098 | 11098 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 120000 | 120000 | 59352.35 | 59352.35 | 59352.35 | 29.6762 | 0 | Otros | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631412 | Construcción De Drenaje Sanitario En Tv- Sec Adolfo Lara Nuñez - 11201 | 11201 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631413 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 6847 | 6847 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A EJERCIDO NINGUN RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631418 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Los Velazquez, Ezequiel Montes. - 6961 | 6961 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644795 | Ampliación De Red De Agua Potable - 30167 | 30167 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO CONTRATADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644796 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable De Los Bordos Al Vegil - 30092 | 30092 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2521 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO ESTA CONTATADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644797 | Rehabilitacion En Preescolar - 52184 | 52184 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Agüita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644798 | Equipamiento De Casa De Salud - 45847 | 45847 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 361 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644799 | Pozo Profundo - 41974 | 41974 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 529 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644846 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Lateral Derecha Carretera 100 - 47757 | 47757 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 324682.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: AUN NO SE CONTRATA / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644847 | Caminos Sacacosechas - 54065 | 54065 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 35682.94 | 21409.76 | 35682.94 | 2500 | 2500 | 2500 | 7.0061 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 7.01 | Financiera: / Física: / Registro: los trabajos se han detenido por cuestiones del tiempo (lluvias) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644848 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 45283 | 45283 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha realizado concurso ni contrato para esta obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644856 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre La Loma - 63574 | 63574 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 371305.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644857 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Zona Linda Vista De La Localidad De Granjeno, En El Municipio De Tolimán. - 57147 | 57147 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5016.12 | 5016.12 | 5016.12 | 4897.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17 | 0 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: obra en proceso - OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644858 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica (Camino Al Salitre) - 52734 | 52734 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 305323.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644859 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Carretera 14o, Tramo: Horno De Cal A Guillermo Prieto - 52327 | 52327 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 255524.27 | 255524.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2847 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644863 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Nueva Unidad Cardenista - 5790 | 5790 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad Cardenista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41436.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644864 | Mp Del Sist De Alcantarillado Sanitario (3ra. Etapa) Para Benef A Las Loc De El Lindero, La Estancia, Barrio De García, Panales, La Puerta - 64765 | 64765 | Querétaro | Tolimán | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1111765.66 | 1111765.66 | 1068516.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 460 | 100 | 51 | Financiera: OBRA EN PROCESO. SE ENTREGO EL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EN EL MODIFICADO SE INDICA UNICAMENTE EL MONTO CORRESPONDIENTE AL FISM 2016, YA QUE EL MONTO QUE DE LAS MIDS SE MIGRA AL SFU ES EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO. COMO ESTE PROYECTO TIENEN CONCURRENCIA DE RECURSO ES DECIR, 80% CDI, 10% ESTATAL Y 10% MUNICIPAL, QUE ES LO QUE SE REPORTA EN EL MODIFICADO, MINISTRADO, ETC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644865 | Escuelas De Calidad - 50006 | 50006 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644866 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 40897 | 40897 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 240000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: aun no se concursa la obra que sera por contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644867 | Escuelas De Calidad - 49903 | 49903 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio Chacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644875 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43040 | 43040 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INCIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644892 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 51811 | 51811 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 870986.17 | 870986.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644893 | Construccion De Piso Firme - 42986 | 42986 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta de Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644894 | Construccion De Techos Con Laminas De Fibrocemento - 41247 | 41247 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644897 | Estufas Ahorradoras De Leña - 53609 | 53609 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644898 | Construcción De Piso Firme, San José Del Jaguey - 4387 | 4387 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 8480.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA
QUE16160200647185 | Pavimentación De Calle Al Jardín De Niños - 30793 | 30793 | Querétaro | Huimilpan | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 118491.59 | 118491.59 | 118491.59 | 29.6229 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647186 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 30820 | 30820 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 104852.52 | 104852.52 | 104852.52 | 29.9579 | 0 | Otros | 2513 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647187 | Pavimentación De Calle De Empedrado Con Mortero - 30969 | 30969 | Querétaro | Huimilpan | El Peral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 670000 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647188 | Ampliación De Red De Agua Potable - 30296 | 30296 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647189 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 46131 | 46131 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 240000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1609 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se tiene contrato para esta obra y apenas se esta programando el concurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647190 | Escuelas De Calidad - 49739 | 49739 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | Otros | 487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647191 | Escuelas De Calidad - 49747 | 49747 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se realizo entrega de apoyo unica - solo se realizo una entrega unica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647192 | Revestimiento De Camino - 43011 | 43011 | Querétaro | Landa de Matamoros | Malpaís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 90000 | 150000 | 77511.23 | 77511.23 | 77511.23 | 51.6742 | 0 | Otros | 156 | 100 | 51.67 | Financiera: / Física: / Registro: se esta tendiendo material de tepetate y se aplica mano de obra para limpieza y deshierbe en los laterales del camino - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647228 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Zona Linda Vista De La Localidad De Granjeno, En El Municipio De Tolimán. - 57066 | 57066 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 212361.48 | 212361.48 | 204207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO. SE ENTREGO EL 30% DEL ANTICIPO / Física: 45 / Registro: SE REGISTRA EN MODIFICADO EL 10% DEL RECURSO QUE CORRESPONDE AL FISM 2016, YA QUE EL MONTO QUE SE ENVIA DE MIDS A FORMATO UNICO ES DEL TOTAL DE LA OBRA ES DECIR, 80% CDI, 10% ESTATAL Y EL 10% DEL FISM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647229 | Construccion De Techado En Jardin De Niños Dhe Ntzaa - 42415 | 42415 | Querétaro | Tolimán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 248241.79 | 248241.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 55 | Financiera: EN RPOCESO. / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647230 | Construccion De Empedrado En Calle Primavera - 52432 | 52432 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 130 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647231 | Limpieza Y Deshierbe De Caminos - 47005 | 47005 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Onofre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 160602 | 160602 | 160602 | 160602 | 160602 | 160602 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: aun no se entrega la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647232 | Escuelas De Calidad - 46976 | 46976 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 790 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se realizo una entrega unica del apoyo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647233 | Escuelas De Calidad - 46996 | 46996 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 790 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647242 | Construcción De Techado En Esc. Prim Constancia - 36525 | 36525 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 850000 | 850000 | 844185.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 272 | 100 | 55 | Financiera: EN PROCESO. SE ENTREGO ANTICIPO DEL 30 / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647243 | Construccion De Cuartos Adicionales - 47670 | 47670 | Querétaro | San Joaquín | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 84800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647244 | Construccion De Cuartos Adicionales - 51032 | 51032 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647245 | Construccion De Comedor Comunitario 1ra Etapa - 43681 | 43681 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 0 | Financiera: SE INICIARA OBRA EN 3ER TRIMESTRE / Física: SE INICIARA OBRA EN 3ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647246 | Estufas Ecologicas Fogones - 68224 | 68224 | Querétaro | San Joaquín | Puerto del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647261 | Ampliacion De Ld Y Rd - 40886 | 40886 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 145 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647262 | Ampliacion De Vivienda - 42384 | 42384 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 77923.92 | 77923.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647273 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 40597 | 40597 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 149769.84 | 100000 | 44930.95 | 44930.95 | 44930.95 | 44930.95 | 30 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 75 | Financiera: SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO DE 30% / Física: / Registro: SE TIENE EL ESTUDIO DE MACANICA DE SUELOS, INGENIERIA DE TRANSITO, TRAZO Y NIVELACION DE SECCIONES TRANSVERSALES Y PERFILES ASI COMO EL ESTUDIO HIDROLOGICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647274 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 40653 | 40653 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 89903.45 | 50000 | 26971.04 | 26971.04 | 26971.04 | 26971.04 | 30 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 40 | Financiera: SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL FISMDF / Física: / Registro: SE HAN REALIZADO ESTUDIOS DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ASI COMO EL CALCULO DE DATOS BASICOS PARA ELABORACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647275 | Construccion De Drenaje Pluvial, La Florida - 44909 | 44909 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 345167.15 | 255530.31 | 103249.65 | 103249.65 | 103249.65 | 103249.65 | 29.9129 | 0 | Otros | 342 | 100 | 95 | Financiera: SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO / Física: / Registro: SE HA EJECUTADO EL 100% DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN TOTAL DE 550M2 MAS CUNETAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647283 | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 51833 | 51833 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200647284 | Construccion De Baño Digno - 43233 | 43233 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647285 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Ld Y Rd - 40997 | 40997 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 713645 | 713645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 455 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647286 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43943 | 43943 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647287 | Construccion De Vivienda (Ubvr) - 42324 | 42324 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 22800 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647288 | Ampliacion De Vivienda - 42787 | 42787 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Antonio del Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 10389 | 10389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647289 | Introduccion De Alumabrado Publico - 40988 | 40988 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 252147 | 252147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 565 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647295 | Construccion De Drenaje Pluvial, La Lagunita - 44898 | 44898 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 340000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 223 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647296 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De El Crucero Del Sabinito, En El Municipio De Arroyo - 2780 | 2780 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 15404.45 | 15404.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647297 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 14120 | 14120 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 122750 | 122750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647298 | Construccion De Rampas De Concreto - 74747 | 74747 | Querétaro | Jalpan de Serra | Petzcola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 232500 | 232500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647299 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 4272 | 4272 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649548 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43191 | 43191 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200649616 | Caminos Sacacosecha - 52171 | 52171 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 36240 | 36240 | 36240 | 23798 | 23798 | 23798 | 65.6678 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 65.67 | Financiera: / Física: / Registro: SE SIGUEN REALIZANDO TRABAJOS DE COMPACTACION Y AFINE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649617 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 43275 | 43275 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 610000 | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE CONCURSA LA OBRA Y POR LO TYANTO NO SE CUENTA CON UN CONTRATO AUN - AUN NO SE CONCURSA LA OBRA Y POR LO TANTO NO SE CUENTA CON UN CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649623 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La D, En El Municipio De Pedro Escobedo - 60808 | 60808 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 347509 | 347509 | 104253 | 104253 | 104253 | 29.7866 | 0 | Metros lineales | 4298 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649658 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Sección Carretera Tolimán-Colón De La Localidad La Estancia - 41604 | 41604 | Querétaro | Tolimán | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649659 | Amp De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Sección La Tinaja Frente Al Chimal De La Localidad Puerto Blanco - 42077 | 42077 | Querétaro | Tolimán | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 8232.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 93 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649660 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica , Sabino De San Ambrosio - 52620 | 52620 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 536386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649661 | Empedrado De Camino Del Que Colinda Con La Muralla - 917 | 917 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 348 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649662 | Limpieza Y Deshierbe De Caminos - 46983 | 46983 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 100 | 0 | Metros lineales | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: aun no se entrega la obra a la comunidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649663 | Construccion De Un Andador - 44762 | 44762 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 370000 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE REALIZA LA OBRA YA QUE EN UN INICIO SE PLANTEO LA MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA PET Y AUN NO SE DEFINE SI EL PROGRAMA APORTARA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649673 | Amp De La Red De Dist De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calle S/N, A Un Lado Del Módulo Del Dif, De La Loc De Barrio De Casas Viejas - 40876 | 40876 | Querétaro | Tolimán | Barrio de Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 25929.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649674 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra. Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas En El Municipio De Tolimán - 39243 | 39243 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 330426.6 | 330426.6 | 317470.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 218 | 100 | 51 | Financiera: OBRA EN PROCESO. SE ENTREGO EL 30% ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: EN EL MODIFICADO SE INDICA UNICAMENTE EL MONTO CORRESPONDIENTE AL FISM 2016, YA QUE EL MONTO QUE DE LAS MIDS SE MIGRA AL SFU ES EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO. COMO ESTE PROYECTO TIENEN CONCURRENCIA DE RECURSO ES DECIR, 80% CDI, 10% ESTATAL Y 10% MUNICIPAL, QUE ES LO QUE SE REPORTA EN EL MODIFICADO, MINISTRADO, ETC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649675 | Estufas Ecologicas Fogones - 68217 | 68217 | Querétaro | San Joaquín | Culebras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649680 | Amp De La Red De Dist De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Camino La Peña Y Calle S/N Junto Al Rio De La Loc La Peña En El Mpo De Toliman - 41025 | 41025 | Querétaro | Tolimán | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 21297.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649682 | Adquisición De Equipo De Computo Y Proyección - 64930 | 64930 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 336100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA EJERCIDO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649701 | Ampliacion De Red Electrica La Loma - 42076 | 42076 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA LA REALIZARA LA CFE / Física: ESTA OBRA LA REALIZARA LA CFE / Registro: ESTA OBRA LA REALIZARA LA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649711 | Adquisicion De Licencia De Antivirus Con Un Periodo De 1 Año Para 15 Usuarios - 55163 | 55163 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4740 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649712 | Ampliacion De Vivienda - 42481 | 42481 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta de Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 10389 | 10389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649713 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43064 | 43064 | Querétaro | Pinal de Amoles | Medias Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649714 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43156 | 43156 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200649715 | Construccion De Baño Digno - 41369 | 41369 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Antonio del Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649719 | Ampliación De Red De Agua Potable - 30392 | 30392 | Querétaro | Huimilpan | El Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649724 | Compra De Imac 21.5 - 13337 | 13337 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DEL COPLADEM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Computadoras |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652000 | Construcción De Un Muro De Contencion - 40520 | 40520 | Querétaro | Landa de Matamoros | Camarones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 442000 | 442000 | 442000 | 352530.16 | 352530.16 | 352530.16 | 79.758 | 0 | Otros | 164 | 100 | 79.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652001 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 45139 | 45139 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 15 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652042 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Nueva Unidad - 5773 | 5773 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62155.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652043 | Empedrado De Camino A La Escuela Y La Capilla - 965 | 965 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 299347.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 820 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652044 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 44923 | 44923 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 80000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE TIENE CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652056 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De El Tule, En El Municipio De Toliman. - 39191 | 39191 | Querétaro | Tolimán | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 147267.4 | 147267.4 | 141785.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 418 | 100 | 48 | Financiera: EN PROCESO. SE ENTREGO EL 30% DE ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: EN EL MODIFICADO SE INDICA UNICAMENTE EL MONTO CORRESPONDIENTE AL FISM 2016, YA QUE EL MONTO QUE DE LAS MIDS SE MIGRA AL SFU ES EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO. COMO ESTE PROYECTO TIENEN CONCURRENCIA DE RECURSO ES DECIR, 80% CDI, 10% ESTATAL Y 10% MUNICIPAL, QUE ES LO QUE SE REPORTA EN EL MODIFICADO, MINISTRADO, ETC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652059 | Caminos Sacacosecha - 52078 | 52078 | Querétaro | Landa de Matamoros | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 34543.99 | 20726.3 | 34543.99 | 7400.06 | 7400.06 | 7400.06 | 21.4221 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 21.42 | Financiera: / Física: / Registro: SE TUVO QUE RETIRAR LAMAQUINARIA PARA ATENDER UNAS EMERGENCIAS EN LOS CAMINOS POR LAS LLUVIAS
QUE16160200652064 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43179 | 43179 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Muñeca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200652065 | Apertura De Camino Rural 3ra Etapa - 40543 | 40543 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 91108.12 | 91108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 58 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652078 | Cursos De Capacitación, Actualización Y Membrecia Imic - 55329 | 55329 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 47792 | 47792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652079 | Rehabilitación Y Adecuación De Delegaciones Municipales - 54822 | 54822 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 623002.56 | 623002.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652080 | Construccion De Aula De 6x8 M En Jardin De Niños - 40735 | 40735 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652081 | Ampliacion De Vivienda - 42410 | 42410 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 20779.72 | 20779.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652087 | Ampliacion De Vivienda - 42460 | 42460 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 10389.86 | 10389.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652088 | Construccion De Centro De Salud (3ra Etapa), El Refugio, Arroyo Seco, Qro. - 44576 | 44576 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 1338000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 479 | 100 | 0 | Financiera: SE MINISTRO RECURSO A LA OBRA POR ESTAR PENDIENTE DE CONTRATAR / Física: SE MINISTRO RECURSO A LA OBRA POR ESTAR PENDIENTE DE CONTRATAR / Registro: SE MINISTRO RECURSO A LA OBRA POR ESTAR PENDIENTE DE CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652089 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23+200 (Jalpan-Rio Verde)-Puerto De Ayutla-El Limón-Santa María De Los Cocos, Tramo: Del Km 0+0 - 44286 | 44286 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1012736.47 | 500000 | 371328.77 | 371328.77 | 371328.77 | 371328.77 | 36.6659 | 0 | Metros lineales | 415 | 100 | 38 | Financiera: EL 10% CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO / Física: SE TIENE EL 80% DE CORTE EN MATERIAL TIPO C Y MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL 1.2 KM DE 2KM TOTALES / Registro: SE TIENE EL 80% DE CORTE EN MATERIAL TIPO C Y MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL 1.2 KM DE 2KM TOTALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652090 | Adquisición De Software Y Hardware - 26784 | 26784 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 62155.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652091 | Construcción De Cuarto Dormitorio, La Laguna, Ezequiel Montes. - 6993 | 6993 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 168558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652092 | Construcción De Cuarto Dormitorio, San Jose Del Jaguey - 4482 | 4482 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654365 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa, Para Beneficiar A La Comunidad De Los Bordos - 2078 | 2078 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 264193.16 | 262193.16 | 264193.16 | 77997.49 | 77997.49 | 77997.49 | 29.5229 | 0 | Metros lineales | 294 | 100 | 42 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654366 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 22721 | 22721 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO COTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654367 | Construcción De Empedrado Empacado Con Mortero En Camino Principal Primera Etapa - 58151 | 58151 | Querétaro | Huimilpan | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654369 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 43330 | 43330 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 285 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE TIENE CONTRATO AUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654416 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Sin Nombre - 42100 | 42100 | Querétaro | Tolimán | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 41126.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654417 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Puerto Blanco - 53137 | 53137 | Querétaro | Tolimán | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 114757.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654418 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 47688 | 47688 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 77460.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 475 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654419 | Caminos Sacacosecha - 51645 | 51645 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22523 | 22523 | 22523 | 22523 | 22523 | 22523 | 100 | 0 | Metros lineales | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: aun no se entrega la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654424 | Urbanización De Varias Calles Tierra Blanca El Marqués Qro - 65844 | 65844 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1202623.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA EJERCIDO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654434 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Casa Blanca - 52769 | 52769 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 141667.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654435 | Construccion De Cuartos Adicionales - 51106 | 51106 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 233200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 59 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654440 | Amp De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Camino De La Cuesta De La Localidad La Cebolleta, En El Mpo De Toliman - 41480 | 41480 | Querétaro | Tolimán | La Cebolleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 63149.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654441 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Zona Alta De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos, En El Mpo De Toliman - 55144 | 55144 | Querétaro | Tolimán | Los Rincones (San Pedro de los Eucaliptos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 80544.17 | 80544.17 | 80544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 51 | Financiera: EN PROCESO. SE ENTREGO EL 30% DEL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SE REGISTRA EN MODIFICADO UNICAMENTE EL MONTO QUE CORRESPONDE AL FISM 2016, YA QUE EL MONTO QUE SE MIGRA DE MIDS AL SFU ES DEL MONTO TOTAL DE LAS OBRAS QUE TIENEN CONCURRENCIA DE RECURSO, ES DECIR, ESTA OBRA TIENE EL 80% RECURSO CDI, 10% RECURSO ESTATAL Y 10% RECURSO MUNIICPAL FISM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654442 | Acondicionamiento De Aulas Itq - 46172 | 46172 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 450000 | 389135.06 | 389135.06 | 389135.06 | 86.4745 | 0 | Otros | 1609 | 100 | 86.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654443 | Ampliación De Red De Agua Potable - 42761 | 42761 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 20000 | 12000 | 20000 | 950 | 950 | 950 | 4.75 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 4.75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654461 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 72153 | 72153 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 187136.55 | 67736.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE INICIARA EN EL 3 ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE INICIARA EN EL 3 ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654462 | Construccion De Techos Con Laminas De Fibrocemento - 41000 | 41000 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36300 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE UNICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654463 | Ampliacion De Vivienda - 42509 | 42509 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 10389.86 | 10389.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654464 | Rehabilitación De Olla - 40695 | 40695 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 74 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654465 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 40850 | 40850 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 131 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200654474 | Costruccion De Un Comedor Comunitario 1a. Etapa - 898 | 898 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654475 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar Al Sector Camino A Milpas Viejas De La Localidad De San Jose De La - 44371 | 44371 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 22534.05 | 22534.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA LA EJERCERA LA COMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Física: ESTA OBRA LA EJERCERA LA COMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registro: ESTA OBRA LA EJERCERA LA COMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654477 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Melitón Dorantes En Colonia Los Velázquez, Ezequiel Montes - 66228 | 66228 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 151774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654478 | Construccion De Cuarto Para Baño, El Jaguey Grande - 4384 | 4384 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Jagüey Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654479 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 22965 | 22965 | Querétaro | Huimilpan | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654480 | Capacitacion - 13409 | 13409 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DEL COPLADEM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654481 | Equipo De Computo - 13280 | 13280 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Computadoras |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656647 | Mejoramiento De Vivienda - 42500 | 42500 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 19480.55 | 19480.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656731 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 22929 | 22929 | Querétaro | Huimilpan | Carranza (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUN NO COTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656732 | Construcción De Puente Peatonal - 32528 | 32528 | Querétaro | Huimilpan | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 244 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO COTRATADA / Física: OBRA AUN NO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656733 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 40849 | 40849 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1306 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE CONCURSA LA OBRA Y NO SE TIENE CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656734 | Rehabilitacion En Primaria - 46042 | 46042 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 102000 | 61200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 285 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE COMIENZA LA OBRA YA QUE SE PLANTEO EN INICIO EN COMBINACION CON EL PET Y NO SE HA TENIDO RESPUESTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656735 | Limpieza Y Deshierbe De Caminos - 46974 | 46974 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 52948 | 52948 | 52948 | 52948 | 52948 | 52948 | 100 | 0 | Otros | 361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656736 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 43253 | 43253 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656740 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) (Aportación Municipal Programa De Infraestructura Indígena) - 60778 | 60778 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 347285 | 347285 | 104185 | 104185 | 104185 | 29.7671 | 0 | Metros lineales | 6394 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656775 | Construcción De Techado En Preescolar Not I De Ga Nitutuate - 38730 | 38730 | Querétaro | Tolimán | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 290001.79 | 290001.79 | 288358.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 55 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SE ENTREGÓ ANTICIPO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656776 | Amp De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Sección La Loma De La Localidad Rancho Nuevo En El Mpio De Toliman - 41979 | 41979 | Querétaro | Tolimán | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 55380.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656777 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, El Palmito - 52893 | 52893 | Querétaro | Tolimán | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 197002.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656779 | Construccion De Casa De Salud - 51461 | 51461 | Querétaro | Landa de Matamoros | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656789 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 48008 | 48008 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 381283.02 | 381283.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656790 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica (Huizache) - 52480 | 52480 | Querétaro | Tolimán | Bomintzá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 172258.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656791 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Carrizalillo - 52518 | 52518 | Querétaro | Tolimán | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 187238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656792 | Amp De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calle Principal, De La Localidad El Derramadero, En El Mpio De Toliman - 40885 | 40885 | Querétaro | Tolimán | Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 43401.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656793 | Construccion De Cuartos Adicionales - 50865 | 50865 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 63600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656794 | Construccion De Cuartos Adicionales - 50899 | 50899 | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656795 | Estufas Ecologicas Fogones - 68222 | 68222 | Querétaro | San Joaquín | San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656801 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Palo Seco - 5777 | 5777 | Querétaro | Ezequiel Montes | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 20718.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656802 | Limpieza Y Deshierbe De Caminos - 54108 | 54108 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 5400 | 5400 | 5400 | 90 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656803 | Adquisición De Impresoras - 64951 | 64951 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A EJERCIDO NADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656808 | Construccion De Baño Dogno - 41698 | 41698 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200656830 | Construccion De Modulo De Sanitarios En Escuela Primaria - 45799 | 45799 | Querétaro | San Joaquín | San Juan Tetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 62 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656831 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 53258 | 53258 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200656832 | Construccion De Baño Digno - 41366 | 41366 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656833 | Construcccion De Baño Digno - 41672 | 41672 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 49500 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200656834 | Ampliacion De Vivienda - 42840 | 42840 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15584.79 | 15584.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656844 | Construccion De Viviendas (Ubvr) - 42042 | 42042 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 68400 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656845 | Ampliacion De Vivienda - 42499 | 42499 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103889.86 | 10389.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200656846 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43174 | 43174 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de la Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656847 | Construccion De Muro - 43083 | 43083 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21780 | 21780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656848 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Primaria Mesa De Palo Blanco - 1597 | 1597 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 310 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656849 | Ampliacion De Red Electrica El Trapiche - 1689 | 1689 | Querétaro | Arroyo Seco | El Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 186500 | 186500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656850 | Ampliacion De Red Electrica Purisima De Arista-Barrio El Toril - 2518 | 2518 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 332500 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656853 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 14052 | 14052 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 63014.4 | 63014.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656854 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Francisco Villa En Bo San Miguel Villa Progreso - 66332 | 66332 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 87562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656855 | Construcción De Cuarto Para Baño, San Jose Del Jaguey - 4526 | 4526 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656856 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 21945 | 21945 | Querétaro | Huimilpan | Guadalupe Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 733 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656860 | Compra De Impresoras A Color - 8005 | 8005 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DEL COPLADEM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Equipamiento |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659240 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 22527 | 22527 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUN NO COTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659292 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Sobre Carretera 110, El Granjeno - 57286 | 57286 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1607864.75 | 1607864.75 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO. SE ENTREGA ANTICIPO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. SE REGISTRA DOS VECES EN LA MIDS YA QUE PASA POR UNA ZAP, POR LO QUE SE REGISTRAN EN UN FOLIO LOS ML QUE PASAN POR ESTA ZAP Y EN OTRO FOLIO LOS ML QUE SALEN DE LA ZAP. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659293 | Construcción De Techado En Esc Prim 18 De Marzo - 36303 | 36303 | Querétaro | Tolimán | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 834359.84 | 834359.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 227 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659294 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuauhtemoc, Bo La Peña Y Bo La Cebolleta, San Miguel - 63800 | 63800 | Querétaro | Tolimán | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3623068.14 | 605751.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659295 | Amp De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calle S/N De La Localidad El Tequesquite Chalma En El Mpio De Toliman - 49246 | 49246 | Querétaro | Tolimán | Tequesquite (Chalma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 9894.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659296 | Construcción De Empedrado (1er. Etapa) Calle 12 De Diciembre - 50609 | 50609 | Querétaro | Tolimán | Tequesquite (Chalma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659297 | Rehabilitacion De Tv Secundaria - 46068 | 46068 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 66000 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 167 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: aun no se hace contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659298 | Ampliacion De La Red De Drenaje - 44752 | 44752 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 60000 | 36000 | 60000 | 12290.09 | 12290.09 | 12290.09 | 20.4835 | 0 | Otros | 167 | 100 | 20.48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659314 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Horno De Cal - 52403 | 52403 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 197527.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659316 | Construccion De Dispensario Medico 2da Etapa - 44981 | 44981 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE INICIARA EN EL 3 ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE INICIARA EN EL 3 ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659321 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 45464 | 45464 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 70000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 147 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659322 | Adquisición De Un Nuevo Servidor - 6897 | 6897 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A EJERCIDO NINGUN RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659340 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (4ta Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Crucero Del Sabinito Y Co - 41863 | 41863 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 249788.16 | 200000 | 74936.45 | 74936.45 | 74936.45 | 74936.45 | 30 | 0 | Otros | 1213 | 100 | 35 | Financiera: SE ENTREGO EL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FISMDF / Física: / Registro: SE HE EJECUTADO 365M3 DE EXCAVACION, 308.57ML DE INSTALACION DE TUBERIAS, 289M3 DE RELLENO CON MATERIAL INHERTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659345 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (4ta Etapa) - 41468 | 41468 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2145117.45 | 2145117.45 | 2145117.45 | 2145117.45 | 2145117.45 | 2145117.45 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: tranferencia a gobierno del estado, como lo marca convenio, cea ejecutor / Física: cea ejecutor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659346 | Adquisición De Software De Civil Cad - 55265 | 55265 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 13450 | 13450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200659347 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 51821 | 51821 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 204930.67 | 204930.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659348 | Construccion De Baño Digno - 43219 | 43219 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200659349 | Construccion De Piso Firme - 42904 | 42904 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11880 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200659350 | Construccion De Vivienda - 42207 | 42207 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 114000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659351 | Construcción De Rampa De Concreto - 40582 | 40582 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200659352 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 40828 | 40828 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 152 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659360 | Construccion De Drenaje Pluvial, El Jardin - 44533 | 44533 | Querétaro | Arroyo Seco | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 340000 | 150000 | 101850.03 | 101850.03 | 101850.03 | 101850.03 | 29.9559 | 0 | Otros | 193 | 100 | 30 | Financiera: SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO / Física: / Registro: SE TIENEN 187 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE UN TOTAL DE 750 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659363 | Construcción De Rampa De Concreto - 40591 | 40591 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659364 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C. Km 34 (Jalpan - Rio Verde) - El Sabinito, Tramo: Del Km 0+000 Al Km 6+700, Subtramo A Modernizar D - 42791 | 42791 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 869450 | 300000 | 260835 | 260835 | 260835 | 260835 | 30 | 0 | Metros lineales | 119 | 100 | 30 | Financiera: SE PAGÓ EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL FISMDF / Física: / Registro: SE HAN EJECUTADO 9,000 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 1997 M3 DE CORTE EN MATERIAL TIPO C, 2928 .84 M3 DE FORMACION DE TERRAPLEN Y 1521M3 DE MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659365 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Tierras Prietas, En El Municipio De Arroyo Seco - 1720 | 1720 | Querétaro | Arroyo Seco | Tierras Prietas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 27575.57 | 27575.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659366 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Sector Emsad De La Localidad De Las Trancas, En El Municipio De Arr - 2485 | 2485 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 16780.46 | 16780.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659367 | Adquisicion De Software Y Hardware - 14155 | 14155 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 203785 | 203785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659368 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 62720 | 62720 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 423051.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661652 | 523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 33900 | 33900 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: SIN GASTO EJERCIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661699 | Construcción De Techado En Esc Prim Margarita Maza De Juarez - 37719 | 37719 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 850000 | 850000 | 848185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 199 | 100 | 55 | Financiera: OBRA EN PROCESO. SE ENTREGO ANTICIPO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661711 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Peñamiller Y Calle Sin Nombre, La Loma - 64044 | 64044 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661713 | Construccion De Nivelacion De Tierras Y Relleno De Solares - 44574 | 44574 | Querétaro | San Joaquín | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE EJECUCIONES DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE EJECUCIONES DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661716 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Palo Seco. - 5783 | 5783 | Querétaro | Ezequiel Montes | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661717 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Palo Seco - 5781 | 5781 | Querétaro | Ezequiel Montes | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661718 | Amp De La Red De Distr De Energía Eléc Para Benef A La Sec El Frijolito Y Calle S/N Junto Al Campo De Futbol De La Localidad El Lindero - 41497 | 41497 | Querétaro | Tolimán | Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 75300.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661719 | Construccion De Techado En Jardin De Niños Not I De Tutuate - 42367 | 42367 | Querétaro | Tolimán | Barrio de García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 269994.55 | 269994.55 | 268552.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 100 | 55 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SE ENTREGÓ ANTICIPO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661720 | Construcción De Techado En Esc Prim Luisa Estrada Perez - 37795 | 37795 | Querétaro | Tolimán | Barrio de García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 371237.11 | 371237.11 | 370876.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 55 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661721 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, El Saucito - 52577 | 52577 | Querétaro | Tolimán | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 198322.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661722 | Amp De La Red De Dist De Energía Eléc Para Benef A Sección Familia Gudiño Y Calle S/N Carretera Colón-Tolimán De La Localidad La Puerta - 41540 | 41540 | Querétaro | Tolimán | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 13695.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661724 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 44905 | 44905 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Gavilán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR
QUE16160200661726 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 44884 | 44884 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Mesitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 78 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661727 | Curso De Manejo De Equipo Topografico - 10364 | 10364 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A EJERCIDO NINGUN RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661732 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable. - 41203 | 41203 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 197 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661740 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 40601 | 40601 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 79936.58 | 50000 | 23980.97 | 23980.97 | 23980.97 | 23980.97 | 30 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 42 | Financiera: SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO / Física: / Registro: SE TIENE ESTUDIO DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO DE DATOS BASICOS PARA ELABORACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661741 | Construccion De Drenaje Pluvial, Ayutla - 42940 | 42940 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 340000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 423 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661744 | Construcción De Baños Con Biodigestor - 59776 | 59776 | Querétaro | Huimilpan | Guadalupe Segundo Fracción Primera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUN NO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661745 | Construccion De Rampas De Concreto - 74737 | 74737 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 240000 | 240000 | 71690 | 71690 | 71690 | 71690 | 29.8708 | 0 | Otros | 480 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE ADJUNTAN LAS FOTOGRAFÍAS DE LA ETAPA DE INICIO, DEBIDO A QUE SE LIBERO EL ANTICIPO DE LA OBRA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016, EL MISMO DÍA EN QUE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS REALIZO SU CIERRE SEMESTRAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661752 | Adquisicion De Equipos De Computo Para 9 Usuarios Y De Multifuncionales - 55230 | 55230 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 98160 | 98160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661753 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Curva Colorada 2da Etapa - 16485 | 16485 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200661754 | Construccion De Sistema De Agua Potable (Ampliacion De Red) - 16401 | 16401 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 163 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661755 | Ampliacion De Vivienda - 42431 | 42431 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 91200 | 91200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661762 | Ampliacion De Vivienda - 42526 | 42526 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15584.79 | 15584.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200661763 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43121 | 43121 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Piezas | 20 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661764 | Acondicionamiento De Las Oficinas De Presidencia Municipal De Ezequiel Montes - 26839 | 26839 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 113474.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661766 | Construcción De Techo Firme, San Jose Del Jaguey - 4436 | 4436 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 145028.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.