## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN16160200643682 | Construccion De Electrificacion En Calle Elpidio Sanchez Entre Calles Federico Morales Y Maria De La Luz Navarro, Col. Ampl. Plan Libertador - 63875 | 63875 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 476524.35 | 476524.35 | 476524.35 | 476524.35 | 476524.35 | 476524.35 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646069 | Construccion De Red De Agua Potable, Ampl. Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52412 | 52412 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1914989.46 | 1604999.16 | 1914989.46 | 1604999.16 | 1604999.16 | 1604999.16 | 83.8124 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200646070 | Rehabilitacion (Sustitucion) De Red De Agua Potable, Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52374 | 52374 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 771879.34 | 685643.02 | 771879.34 | 685643.02 | 685643.02 | 685643.02 | 88.8277 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: Obra refrendada
BCN16160200648505 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Talabarteros, Colonia Jose Maria Morelos Y Pavon, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 0200100 - 52783 | 52783 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 199984.55 | 199984.55 | 199984.55 | 199984.55 | 199984.55 | 199984.55 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648507 | Construccion De Aula Ligera En E.P. Jose Maria Morelos Y Pavon Enej, Aguascalientes, Guadalupe Victoria (Zap 020020185, Ageb 3121) - 69270 | 69270 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 834922.03 | 834922.03 | 834922.03 | 834922.03 | 834922.03 | 834922.03 | 100 | 0 | Otros | 1085 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200648511 | Construccion De Barda Perimetral En Cecyte Plan Libertador En Calle Jesus Castro Y Calle Maria De La Luz Navarro (Zap 020050001, Ageb1131) - 64824 | 64824 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 484940.08 | 484940.08 | 484940.08 | 484940.08 | 484940.08 | 484940.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650894 | Instalacion De Poste Con Transformador En Calle Rio Nazas, Col. San Rafael, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010001, Ageb 1236 - 52723 | 52723 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 128768.35 | 38630.51 | 128768.35 | 38630.51 | 38630.51 | 38630.51 | 30 | 0 | Otros | 17 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650895 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Lucio Blanco, Ejido Francisco Zarco, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010114, Ageb 7343 - 52508 | 52508 | Baja California | Ensenada | Francisco Zarco (Valle de Guadalupe) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 315426.44 | 315426.44 | 315426.44 | 315426.44 | 315426.44 | 315426.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200650902 | Construccion De Banquetas Entre Las Calles Jalisco A Oaxaca Entre Hidalgo Y Art. 115 (Ageb 0275) Y Calle Jalisco A Cuernavaca Entre Ramon Ra - 64694 | 64694 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 356886.92 | 356886.92 | 356886.92 | 356886.92 | 356886.92 | 356886.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653245 | Construccion De Pavimentación En Calle Talabarteros, Colonia Jose Maria Morelos Y Pavon, En El Municipio De Ensenada, B.C. Zap 020010001, A - 52850 | 52850 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 630856.3 | 630856.3 | 630856.3 | 630856.3 | 630856.3 | 630856.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653247 | Construccion De Linea De Conduccion (Alimentacion) A Pila Existente De Cespe, Ej. Papalote, (Zap 020011561, Ageb 9937) - 52425 | 52425 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 503000 | 459662.21 | 503000 | 459662.21 | 459662.21 | 459662.21 | 91.3841 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653252 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Rio Tecate, Col. Rincon Tecate, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Miguel Aleman - 69862 | 69862 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 921434.52 | 921434.52 | 921434.52 | 921434.52 | 921434.52 | 921434.52 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653253 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. Lomas De Santa Elena, Fracc. Las Torres, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calle Sin Nomb - 70620 | 70620 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 630431.52 | 630431.52 | 630431.52 | 630431.52 | 630431.52 | 630431.52 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200653254 | Construccion De Banquetas En Calle Rafael Gomez (Rafael Morales) Entre Calles Gaspar Garcia Y Pascual Solorzano, Col. Ampl. Plan Libertador - 64639 | 64639 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 150725.18 | 150725.18 | 150725.18 | 150725.18 | 150725.18 | 150725.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
BCN16160200653256 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calles Jose Rubalcava, Carlos A.Cotry, Cecilia Moreno, Parte Alta Primo Tapia. - 64539 | 64539 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 232927.99 | 232927.99 | 232927.99 | 232927.99 | 232927.99 | 232927.99 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655618 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Para El Acceso Y El Apoyo De Las Personas Con Discapacidad De La Av. Morelos Entre Av. Zuazua Y Blv - 68902 | 68902 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 872284.6 | 872284.6 | 872284.6 | 872284.6 | 872284.6 | 872284.6 | 100 | 0 | Otros | 519 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655619 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 64277 | 64277 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 185692.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655627 | Rehabilitacion De Camino De Acceso En Calle Patzcuaro, Col. Lazaro Cardenas, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Lazaro Cardenas Y - 69345 | 69345 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 921349.48 | 921349.48 | 921349.48 | 921349.48 | 921349.48 | 921349.48 | 100 | 0 | Otros | 1788 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200655628 | Construccion De Alumbrado Publico, En Calle Patzcuaro, Col. Lazaro Cardenas, En El Municipio De Tecate, B.C. Entre Calles Lazaro Cardenas Y - 69483 | 69483 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 414445.98 | 414445.98 | 414445.98 | 414445.98 | 414445.98 | 414445.98 | 100 | 0 | Otros | 1788 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200658067 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Oaxaca Entre Calles Art. 71 Y Art. 115, Col. Ampl. Constitucion (Zap 020050001, Ageb 0294) - 64790 | 64790 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 135830.56 | 135830.56 | 135830.56 | 135830.56 | 135830.56 | 135830.56 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
BCN16160200660522 | Construccion De Alumbrado Publico En C. Vicente Guerrero, Col. Luis Echeverria A. (El Hongo), En El Municipio De Tacte, B.C. Entre Calle Cua - 69976 | 69976 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 428698.26 | 428698.26 | 428698.26 | 428698.26 | 428698.26 | 428698.26 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
BCN16160200685164 | Construccion De Electrificacion En Altiplano 4ta Seccion. Zap 020040001, Ageb 5902 - 125732 | 125732 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 901835.5 | 901835.5 | 901835.5 | 901835.5 | 901835.5 | 901835.5 | 100 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690587 | Construccion De Electrificacion En Altiplano 4ta Seccion 2da Etapa. Zap 020040001, Ageb 5902 - 125955 | 125955 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 921497.87 | 921497.87 | 921497.87 | 921497.87 | 921497.87 | 921497.87 | 100 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696041 | Construccion De Red De Agua Potable En Col Puesta De Sol - 159095 | 159095 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 593561.57 | 434787.53 | 593561.57 | 434787.53 | 434787.53 | 434787.53 | 73.2506 | 0 | Otros | 980 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696048 | Construccion De Electrificacion En Calle Sexta, En Ejido Queretaro. Hechicera (Zap 020020268, Abeb 8052) - 117538 | 117538 | Baja California | Mexicali | Ejido Hechicera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 346872.25 | 335561.74 | 346872.25 | 335561.74 | 335561.74 | 335561.74 | 96.7393 | 0 | Otros | 1605 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200696061 | Construccion De Electrificacion Col. Campos Segunda Etapa. Zap 020040001, Ageb 5565 - 126871 | 126871 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 811165.1 | 811165.1 | 811165.1 | 811165.1 | 811165.1 | 811165.1 | 100 | 0 | Otros | 3697 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701549 | Mejoramiento De Tanque De Agua Potable En Col Popular Ochenta Y Nueve - 158983 | 158983 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1985840.42 | 578875.82 | 1985840.42 | 578875.82 | 578875.82 | 578875.82 | 29.1502 | 0 | Otros | 980 | 100 | 15 | Financiera: / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: OBRA SUSPENDIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701553 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Chula Vista Col Puesta De Sol - 159189 | 159189 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 481033.42 | 481033.42 | 404459.2 | 481033.42 | 404459.2 | 404459.2 | 404459.2 | 84.0813 | 0 | Otros | 980 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REFRENDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701567 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Altiplano/Ejido Matamoros. Zap 020040001, Ageb 5902 - 127013 | 127013 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 869627 | 627130.07 | 869627 | 627130.07 | 627130.07 | 627130.07 | 72.1148 | 0 | Otros | 5239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200707172 | Construccion Introduccion De Drenaje Sanitario 2da Etapa Terrazas Del Valle. Zap 020041053, Ageb 6065 - 126154 | 126154 | Baja California | Tijuana | Terrazas del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 618971.77 | 618971.77 | 618971.77 | 618971.77 | 618971.77 | 618971.77 | 100 | 0 | Otros | 3379 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717750 | Construccion De Drenaje Sanitario En Col. Anexa Divina Providencia. Zap 020040001, Ageb 1878 - 126969 | 126969 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 554026.72 | 554026.72 | 554026.72 | 554026.72 | 554026.72 | 554026.72 | 100 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723348 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Colonia Nuevo Milenio. Zap 020040001, Ageb 6309 - 127032 | 127032 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 883372.94 | 883372.94 | 883372.94 | 883372.94 | 883372.94 | 883372.94 | 100 | 0 | Otros | 2675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
BCN16160300748566 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 221320 | 221320 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 831969.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748567 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 221314 | 221314 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF INVERSION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 185692.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748571 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Catorceava Sobre Puente Vehicular Cd Gpe Victoria - 242760 | 242760 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 621072.02 | 621072.02 | 621072.02 | 621072.02 | 621072.02 | 621072.02 | 100 | 0 | Otros | 1637 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748594 | Construccion De Electrificacion En Altiplano Quintata Seccion - 219181 | 219181 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 852000.33 | 852000.33 | 852000.33 | 852000.33 | 852000.33 | 852000.33 | 100 | 0 | Otros | 1242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA
BCN16160300748632 | Construccion De Comedor Escolar Escuela J N Raquel Gomez Col Ampliacion Constitucion - 229159 | 229159 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748633 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Rosarito Col Ampliacion Lucio Blanco - 228953 | 228953 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 343294.17 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748662 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Jn Rosaura Zapata Col Los Ramos - 228869 | 228869 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 343294.66 | 343294.66 | 343294.66 | 343294.66 | 343294.66 | 343294.66 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160300748665 | Construccion De Comedor Escolar Escuela Primaria Benemerito De Las Americas Col Primo Tapia Parte Alta - 229174 | 229174 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 343112.35 | 343112.35 | 343112.35 | 343112.35 | 343112.35 | 343112.35 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841529 | Construccion De Comedor Escolar En Ep Venustiano Carranza Col Trece De Mayo - 25540 | 25540 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 596550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841530 | Construccion De Comedor Escolar En Ep Alvaro Obregon Col Las Flores - 25307 | 25307 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 596550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841531 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Pob De San Quintin Municipio De Ensenada Bc - 24962 | 24962 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 902100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1529 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841532 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Punta San Roque Punta Pasquel Punta Chivata Y San Pedro De La Col Popular Ochenta Y - 25375 | 25375 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841533 | Equipamiento De Tanque De Agua Potable En Col Popular Ochenta Y Nueve - 25434 | 25434 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2896264.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841534 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Juan Pablo San Luis Y San Ramon De La Col Popular Ochenta Y Nueve - 25433 | 25433 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841535 | Construccion De Dispensario Medico Col Morelos - 25110 | 25110 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 809950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 560 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN AUTORIZACION
BCN17170100841536 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Agapito Alvarez Romero De La Col Bella Vista Delegacion Maneadero - 25541 | 25541 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 218250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841537 | Construcción De Pluvial Para Paso Vehicular En Arroyo De La Col Las Tinajitas Delegacion Maneadero - 25193 | 25193 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 242500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION
BCN17170100841538 | Construcción De Rampa De Concreto En Camino Vecinal Col Vista Al Mar Delegacion Maneadero - 25302 | 25302 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 150 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION
BCN17170100841539 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Ampl Lomas Del Papalote Municipio De Ensenada Bc - 25215 | 25215 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1016621.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN AUTORIZACION
BCN17170100841540 | Construccion De Red De Agua Potable Col Los Olivos Municipio De Ensenada B C - 25053 | 25053 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 552900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 344 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN AUTORIZACION
BCN17170100841541 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Ej El Papalote Municipio De Ensenada Bc - 25282 | 25282 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 339500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841545 | Construccion De Red De Agua Potable En Ejido Oaxaca - 25691 | 25691 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2350410.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1309 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION
BCN17170100841548 | Electrificación De La Colonia Flores Cordova - 26755 | 26755 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841554 | Electrificación Av Lopez Mateo Col El Milagro - 26686 | 26686 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841559 | Construccion De Banquetas En C Benito Juarez De La Col Luis Echeverria A Hongo En El Municipio De Tecate Bc - 23695 | 23695 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 532 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION
BCN17170100841560 | Construccion De Techos En Diversas Viviendas Luis Echeverria En El Municipio De Tecate Bc - 23312 | 23312 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 145500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1470 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841561 | Construccion De Pisos Firmes En Diversas Viviendas Luis Echeverria En El Municipio De Tecate Bc - 23164 | 23164 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 145500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1470 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841562 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle La Mision En Nueva Col Hindu En El Municipio De Tecate Bc - 24881 | 24881 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 424676.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1377 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841563 | Construccion De Techos Firmes En Diversas Viviendas En La Localidad De Nueva Col Hindu En El Municipio De Tecate Bc - 24407 | 24407 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 263411.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4429 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841564 | Construccion De Pisos Firmes En Diversas Viviendas En La Localidad De Lomas De Santa Anita En El Municipio De Tecate Bc - 23203 | 23203 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 242500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4429 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841565 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Naranjo Entre Blvr F Benites Y C Durazno Col Los Olivos En El Municipio De Tecate Bc - 24633 | 24633 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841566 | Construccion De Pisos Firmes En Diversas Viviendas En La Localidad De Tecate En El Municipio De Tecate Bc - 23088 | 23088 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1092 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841567 | Construccion De Techos Firmes En Diversas Viviendas En La Localidad De Tecate En El Municipio De Tecate Bc - 23267 | 23267 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1092 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE APROBACION
BCN17170100841568 | Construccion De Tanques Septicos En Diversas Viviendas En La Localidad De Tecate En El Municipio De Tecate Bc - 23056 | 23056 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 921500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1092 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION
BCN17170100841569 | Construccion De Depositos De Agua En Diversas Viviendas En La Localidad De Tecate En El Municipio De Tecate Bc - 22997 | 22997 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 921500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1092 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACIONN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841570 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Armando Gallegos En La Colonia San Luis En El Municipio De Tijuana Bc - 22889 | 22889 | Baja California | Tijuana | San Luis | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 185147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2324 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841571 | Construccion De Aula En Esc Telesecundaria Numero Diecisiete Jaime Sabines Col Maclovio Rojas En El Municipio De Tijuana - 23263 | 23263 | Baja California | Tijuana | Maclovio Rojas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1560 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DE APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841573 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Dr Coss Y Calle Aurora Boreal De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 20452 | 20452 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 856800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841574 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Josefina Figueroa Venustiano Carranza Y Aquiles Serdan De La Colonia Granjas Division Del - 19892 | 19892 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841575 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Poseidon Y Comunidades De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 20501 | 20501 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 493500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841576 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Union Fraternidad Y Vista Hermosa De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 20471 | 20471 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1102500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841577 | Construccion De Baños Y Obra Diversa En Esc Prim Ford En La Colonia Obrera En El Municipio De Tijuana Bc - 23314 | 23314 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4684 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841578 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Aurora Austral De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 20400 | 20400 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1243200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION
BCN17170100841579 | Construcción De Electrificación En Calle Misión Col Castillo En El Municipio De Tijuana Bc - 21568 | 21568 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1184551.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 213 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841580 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Privada San Ignacio En La Colonia San Angel En El Municipio De Tijuana Bc - 22740 | 22740 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 298853.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841581 | Construcción De Electrificación En Calle Abelardo L Rodriguez Y Altavista Col La Divina Providencia En El Municipio De Tijuana Bc - 22685 | 22685 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1131375.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841582 | Construcción De Electrificación En Col Jose G Osuna Millan En El Municipio De Tijuana Bc - 22542 | 22542 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1141249.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1958 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841584 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Tupongato En La Colonia Cumbres En El Municipio De Tijuana Bc - 23048 | 23048 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 664614.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1772 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841585 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Misión De La Paz En La Colonia Salvatierra En El Municipio De Tijuana Bc - 22936 | 22936 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 665987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2995 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: 0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841586 | Construccion De Desayunador En Esc Primaria Tlamachkalli Col Pipila V En El Municipio De Tijuana - 23179 | 23179 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3820 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN AROBACION
BCN17170100841587 | Construcción De Electrificación En Carretera Escenica Col Playas Seccion Cantineros En El Municipio De Tijuana Bc - 22389 | 22389 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1130193.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 213 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841588 | Construcción De Electrificación En Calle Justo Sierra Col Pegaso En El Municipio De Tijuana Bc - 22417 | 22417 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1146487.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION
BCN17170100841591 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Margarita Maza Juárez En La Colonia Xicotencatl Leyva Mortera En El Municipio De Tijuana B - 22991 | 22991 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 281946.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2311 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION
BCN17170100841592 | Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon De Servicio Popocatepetl De La Colonia Cumbres En El Municipio De Tijuana Bc - 10826 | 10826 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 637000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 206 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841593 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Saturno Col La Joya O La Gloria En El Municipio De Tijuana Bc - 23386 | 23386 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 441940.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841594 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Crecencio Mata En Fracc Las Torres En El Municipio De Tecate Bc - 24772 | 24772 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 388000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841595 | Construccion De Pisos Firmes En Diversas Viviendas En La Localidad De Lomas De Santa Anita En El Municipio De Tecate Bc - 23136 | 23136 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 145500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION
BCN17170100841596 | Construccion De Techos Firmes En Diversas Viviendas En La Localidad De Tecate En El Municipio De Tecate Bc - 23287 | 23287 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 145500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN APROBACION
BCN17170100841599 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Romualdo Gallardo Entre Balvino Y Cañon Cordero Col Ampl - 24958 | 24958 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 334650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN AUTORIZACION
BCN17170100841600 | Construccion De Primera Etapa Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Angeles Entre Gaspar Garcia Y Leopoldo Arroyo Col A - 24878 | 24878 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 719740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1050 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN AUTORIZACION
BCN17170100841601 | Construccion De Banquetas Calle Sonora Entre Balvino Y Cañon Cordero Col Ampl Lucio Blanco - 25052 | 25052 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 235807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841602 | Construccion De Banquetas Calle Sinaloa Entre Balvino Y Cañon Cordero Col Ampl Lucio Blanco - 25022 | 25022 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 149380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 158 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN AUTORIZACION
BCN17170100841603 | Construccion De Cuartos Habitacion Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Veinticinco Habitaciones En Col Ampliacion Plan Libertador Mejor - 24762 | 24762 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1783811.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841604 | Construccion De Red De Drenaje Santirario Calle Elpidio Sanchez Entre Jesus Castro Colinas De Mazatlan - 24740 | 24740 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 329783.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.