## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHH00160200651139 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Marro Carichi - 33963 | 33963 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200655825 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica De Bahuichiki Bacabureachi Carichi - 33685 | 33685 | Chihuahua | Carichí | Bacabureachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200685966 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio De Arely, Los Alisos, Morelos - 123482 | 123482 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696911 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Reventon, Los Alisos, Morelos - 123790 | 123790 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718567 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Rancho Colorado, Los Alisos, Morelos - 122955 | 122955 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150200515255 | Construccion Camino San Viciente - Maguarichi Del Km 0-000 Al Km 39-000 | 4100174 | Chihuahua | Maguarichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Comunicaciones y Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200643878 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Guazarachi, Balleza - 54232 | 54232 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guazarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 99.9065 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida : Metros CuadradosCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643887 | Mejoramiento De Vivienda Indígena San Ignacio De Arareco Bocoyna - 50892 | 50892 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 92000 | 91763.14 | 91763.14 | 91763.14 | 91763.14 | 91763.14 | 99.7425 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCatidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646305 | Rehabilitacion Integral Del Sistema De Agua Potable En Gocogachi - 27064 | 27064 | Chihuahua | Uruachi | Gocogachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 399443 | 399443 | 399443 | 399390.66 | 399390.66 | 399390.66 | 99.9869 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de edida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648696 | Construccion Comedor Escolar Secundaria Tecnica, El Vergel, Balleza - 53195 | 53195 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 249766.29 | 249766.29 | 249766.29 | 99.9065 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida : Metros CuadradosCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648722 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Las Delicias, Balleza - 54837 | 54837 | Chihuahua | Balleza | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 99.9065 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida : Metros CuadradosCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651111 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada Guazarachi, Balleza - 65942 | 65942 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guazarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 49143 | 49143 | 49143 | 49138.57 | 49138.57 | 49138.57 | 99.991 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida :Equipo Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651123 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Santo Niño, Bocoyna - 30150 | 30150 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 69643 | 69643 | 69643 | 69619.34 | 69619.34 | 69619.34 | 99.966 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCatidad: 4 / Registro:
CHH16160200651128 | Mejoramiento De Vivienda Indígena San Jose De Las Lajas Maguarichi - 52883 | 52883 | Chihuahua | Maguarichi | San José de las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 92000 | 92000 | 92000 | 91763.14 | 91763.14 | 91763.14 | 99.7425 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de edida: PaqueteCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653462 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Batuyvo, Bocoyna - 30409 | 30409 | Chihuahua | Bocoyna | Batuyvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 118891 | 118890.91 | 118890.91 | 118890.91 | 118890.91 | 118890.91 | 99.9999 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Modulo Catidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658288 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada La Joya, Balleza - 54355 | 54355 | Chihuahua | Balleza | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 249766.29 | 249766.29 | 249766.29 | 99.9065 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida : Metros CuadradosCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658301 | Mejoramiento De Vivienda Indígena Memelichi Ocampo - 52936 | 52936 | Chihuahua | Ocampo | Memelichi de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110400 | 110400 | 110400 | 110115.77 | 110115.77 | 110115.77 | 99.7425 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de edida: PaqueteCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685910 | Construccion Comedor Escolar Preescolar Ind Maxtla, Tucheachi, Guachochi - 86780 | 86780 | Chihuahua | Guachochi | Tucheachi [Aserradero] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 99.6963 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691407 | Construccion Comedor Escolar Preescolar Comunitario, San Andres, Morelos - 93341 | 93341 | Chihuahua | Morelos | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 247596.87 | 247596.87 | 247596.87 | 99.0387 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 99 | Financiera: / Física: Unidad de edida: Metros CuadradosCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691410 | Construccion Comedor Escolar Bachillerato Cecytech Emsad 17, Morelos, Morelos - 93328 | 93328 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 98.9536 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 99 | Financiera: / Física: Unidad de edida: Metros CuadradosCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691430 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Ignacio M Altamirano, Cusarare, Guachochi - 86883 | 86883 | Chihuahua | Guachochi | Cusárare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 63873 | 63873 | 63873 | 63868.73 | 63868.73 | 63868.73 | 99.9933 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691432 | Construccion Comedor Escolar Telesecundaria 6171, Laguna De Aboreachi, Guachochi - 86393 | 86393 | Chihuahua | Guachochi | Laguna de Aboreachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 99.6963 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro:
CHH16160200691673 | Const Ec Km Ochenta Y Seis Ochocientos San Juanito Basaseachi Uruachi Rocoroyvo Del Km Cero Al Km Cincuenta Y Uno - 145773 | 145773 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 7400000 | 4470916.45 | 4470916.45 | 4464569.35 | 4464569.35 | 4464569.35 | 60.332 | 0 | Otros | 2488 | 100 | 60 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: kmCatidad: 51 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696860 | Construcción Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Comunitario, Los Chapotes, Morelos - 93280 | 93280 | Chihuahua | Morelos | Los Chapotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 98.9536 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 99 | Financiera: / Física: Unidad de edida: Metros CuadradosCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696902 | Construccion Comedor Escolar Cecytech Emsad 03, Rocheachi, Guachochi - 86738 | 86738 | Chihuahua | Guachochi | Rocheachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 99.6963 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro:
CHH16160200696905 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Clemente Cruz, Yegochi, Guachochi - 86951 | 86951 | Chihuahua | Guachochi | Yegochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 63955 | 63955 | 63955 | 63950.75 | 63950.75 | 63950.75 | 99.9934 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696908 | Construccion Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Rojachique, Guachochi - 86661 | 86661 | Chihuahua | Guachochi | Rojachique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH16160200702315 | Construccion Comedor Escolar Telebachillerato 8008, Huichaboachi, Guachochi - 86418 | 86418 | Chihuahua | Guachochi | Huichaboachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 99.9065 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702316 | Construccion Camino San Vicente Maguarichi Del Km Cero Al Km Treinta Y Nueve - 145236 | 145236 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 12273140.17 | 12273140.17 | 12273140.17 | 12199927.16 | 12199927.16 | 12199927.16 | 99.4035 | 0 | Otros | 1572 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida : kmCantidad: 39 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702356 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telebachillerato 8008, Huichaboachi, Guachochi - 86902 | 86902 | Chihuahua | Guachochi | Huichaboachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 49634 | 49634 | 49634 | 49631.01 | 49631.01 | 49631.01 | 99.994 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707920 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Rancho De Los Amaya, Barrio La Loma, Y Barrio Plan De Guadalupe, Creel, Bocoyna - 109470 | 109470 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 906025.8 | 905857.48 | 905857.48 | 905857.48 | 905857.48 | 905857.48 | 99.9814 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCatidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707950 | Construccion Comedor Escolar Primaria Comunitaria, San Jose De Las Lajas, Maguarichi - 91304 | 91304 | Chihuahua | Maguarichi | San José de las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 249367.55 | 249367.55 | 249367.55 | 99.747 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de edida: Metros CuadradosCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707972 | Construccion Comedor Escolar Telebachillerato 8645 Venustiano Carranza, El Tablon, Morelos - 93307 | 93307 | Chihuahua | Morelos | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 98.9536 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 99 | Financiera: / Física: Unidad de edida: Metros CuadradosCantidad: 72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707998 | Construccion Comedor Escolar Primaria Clemente Cruz, Yegochi, Guachochi - 86854 | 86854 | Chihuahua | Guachochi | Yegochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 99.6963 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro:
CHH16160200708012 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria 6145 Polanco, Batopilas - 82575 | 82575 | Chihuahua | Batopilas | Polanco (Ranchería Mineral Polanco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 73938 | 73938 | 73938 | 73933.7 | 73933.7 | 73933.7 | 99.9942 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Comedor Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200708192 | Const Carretera Bahuichivo Cerocahui Mesa De Arturo Urique Guapalayna Tramo Km Cero Al Cinco Y Del Km Cuarenta Y Nueve Al Cincuenta Y Cuatro - 145675 | 145675 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 6200000 | 3751172.38 | 3751172.38 | 3423237.13 | 3423237.13 | 3423237.13 | 55.2135 | 0 | Otros | 9964 | 100 | 56 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: kmCatidad: 39 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713216 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Por Cooperacion 8361, Bocoyna - 85073 | 85073 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 43642 | 43642 | 43642 | 43638.53 | 43638.53 | 43638.53 | 99.992 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCatidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713235 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Ind Maxtla, Tucheachi, Guachochi - 86935 | 86935 | Chihuahua | Guachochi | Tucheachi [Aserradero] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 41778 | 41778 | 41778 | 41773.93 | 41773.93 | 41773.93 | 99.9903 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713292 | Construcción Comedor Escolar Preescolar Ignacio M Altamirano, Cusarare, Guachochi - 86013 | 86013 | Chihuahua | Guachochi | Cusárare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 99.6963 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro CuadradoCantidad: 72 / Registro:
CHH16160200718498 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Emilio Abreu Gomez Recubirachi, Batopilas - 82596 | 82596 | Chihuahua | Batopilas | Recubirachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 56835 | 56835 | 56835 | 56831.89 | 56831.89 | 56831.89 | 99.9945 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCatidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718559 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Cecytech Emsad 03, Rocheaci, Guachochi - 86924 | 86924 | Chihuahua | Guachochi | Rocheachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 79093 | 79093 | 79093 | 79087.81 | 79087.81 | 79087.81 | 99.9934 | 0 | Otros | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718577 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Felipe Angeles, Bacabureachi, Carichi - 85347 | 85347 | Chihuahua | Carichí | Bacabureachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 49061 | 49061 | 49061 | 49055.69 | 49055.69 | 49055.69 | 99.9892 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: EquipoCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200724173 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Vicente Guerrer, O Polanco, Batopilas - 82078 | 82078 | Chihuahua | Batopilas | Polanco (Ranchería Mineral Polanco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 79011 | 79011 | 79011 | 79005.79 | 79005.79 | 79005.79 | 99.9934 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCatidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756699 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Ranchito De Agujas El Reventon Balleza - 221484 | 221484 | Chihuahua | Balleza | Ranchito de Agujas (El Reventón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 476709 | 475020.86 | 475020.86 | 475020.86 | 475020.86 | 475020.86 | 99.6459 | 0 | Metros lineales | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: metroCatidad: 4,348.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756704 | Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario General Carlos Pacheco Balleza - 221558 | 221558 | Chihuahua | Balleza | General Carlos Pacheco (El Terrero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1125000 | 1119019.47 | 1119019.47 | 1119019.47 | 1119019.47 | 1119019.47 | 99.4684 | 0 | Metros lineales | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: metroCatidad: 1,836.15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756705 | Construccion De Sistema De Agua Potable Ejido Guajolotes Balleza - 220973 | 220973 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guajolotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 750000 | 719085.87 | 719085.87 | 719085.87 | 719085.87 | 719085.87 | 95.8781 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: metroCatidad: 9,460.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756710 | Perforacion De Pozo Primera Etapa En Laguna Juanota Balleza - 221390 | 221390 | Chihuahua | Balleza | Laguna Juanota | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 270000 | 269999.4 | 269999.4 | 139552.28 | 139552.28 | 139552.28 | 51.686 | 0 | Otros | 280 | 100 | 52 | Financiera: Unidad de Medida: PozoCatidad : 1 / Física: 1 POZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757075 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Ignacio Manuel Altamirano Roguerachi Bocoyna - 206371 | 206371 | Chihuahua | Bocoyna | Roguerachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 64364 | 64364 | 64364 | 64360.14 | 64360.14 | 64360.14 | 99.994 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCatidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757110 | Construccion De Sistema De Agua Potable El Palmito Guadalupe Y Calvo - 319669 | 319669 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 669315 | 648724 | 648724 | 647915.45 | 647915.45 | 647915.45 | 96.8028 | 0 | Metros lineales | 264 | 100 | 97 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCatidad : 1,642.82 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757131 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Cuchihuachi Guachochi - 312799 | 312799 | Chihuahua | Guachochi | Cuchihuachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 639000 | 551397.57 | 551397.57 | 551397.57 | 551397.57 | 551397.57 | 86.2907 | 0 | Metros lineales | 97 | 100 | 87 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: metroCatidad: 7,978.44 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757136 | Proyecto Y Construccion De Potabilizadora De Doce Lps Y Ampliacion De Red De Distribucion En Manuel Benavides - 321975 | 321975 | Chihuahua | Manuel Benavides | Manuel Benavides | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1620464 | 1577076.86 | 1577076.86 | 1577076.86 | 1577076.86 | 1577076.86 | 97.3225 | 0 | Otros | 916 | 100 | 98 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: metroCatidad: 2,566.62 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757187 | Ampliación De Atarjeas En La Población De Nonoava - 355325 | 355325 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 270000 | 270000 | 270000 | 268482.15 | 268482.15 | 268482.15 | 99.4378 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCatidad : 1,741.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757193 | Construccion De Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Palmarejo Chinipas - 312423 | 312423 | Chihuahua | Chínipas | Palmarejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 525000 | 524201 | 524201 | 520637.98 | 520637.98 | 520637.98 | 99.1691 | 0 | Metros lineales | 425 | 100 | 98 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCatidad : 3700.50 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757246 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Los Tuceros Guachochi - 313250 | 313250 | Chihuahua | Guachochi | Los Tuceros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 592500 | 541797.03 | 541797.03 | 541797.03 | 541797.03 | 541797.03 | 91.4425 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 92 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: metroCatidad: 797,844.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757251 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Nanayahuachi Guachochi - 313551 | 313551 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Nanayahuachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 400500 | 400500 | 400500 | 390250.74 | 390250.74 | 390250.74 | 97.4409 | 0 | Otros | 90 | 100 | 98 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCatidad : 1,724.44 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757253 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Bordo Morelos - 322089 | 322089 | Chihuahua | Morelos | El Bordo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 795300 | 790470.07 | 790470.07 | 790470.07 | 790470.07 | 790470.07 | 99.3927 | 0 | Metros lineales | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: metroCatidad: 6,093.94 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757255 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Sitanachi Guachochi - 314242 | 314242 | Chihuahua | Guachochi | Sitanachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 589800 | 427796.25 | 427796.25 | 427796.25 | 427796.25 | 427796.25 | 72.5324 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 73 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: metroCatidad: 7,668.59 / Registro:
CHH16160300757257 | Construccion De Sistema De Agua Potable La Cieneguita De Los Bustillos - 198489 | 198489 | Chihuahua | Guazapares | La Cieneguita de los Bustillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 196552.66 | 196365.1 | 196365.1 | 196365.09 | 196365.09 | 196365.09 | 99.9046 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida : SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757259 | Construccion De Sistema De Agua Potable El Puerto Chiquito Guazapares - 204651 | 204651 | Chihuahua | Guazapares | El Puerto Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 294879.8 | 294141.86 | 294141.86 | 274314.91 | 274314.91 | 274314.91 | 93.026 | 0 | Otros | 55 | 100 | 93 | Financiera: / Física: Unidad de Medida : SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757262 | Construccion De Sistema De Agua Potable Nacarare Guazapares - 203965 | 203965 | Chihuahua | Guazapares | Nacarare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 236098.81 | 235138.29 | 235138.29 | 193639.53 | 193639.53 | 193639.53 | 82.0163 | 0 | Otros | 77 | 100 | 82 | Financiera: / Física: Unidad de Medida : SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757263 | Construccion De Sistema De Agua Poable Bajios Del Pitorreal Guazapares - 199890 | 199890 | Chihuahua | Guazapares | Bajíos del Pitorreal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 272468.73 | 271781.48 | 271781.48 | 271781.48 | 271781.48 | 271781.48 | 99.7478 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida : SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757267 | Construccion De Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Moris - 327587 | 327587 | Chihuahua | Moris | Moris | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 896263 | 896263 | 711824 | 711824 | 711824 | 79.0916 | 0 | Metros lineales | 1799 | 100 | 80 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCatidad : 2,850.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757269 | Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Pilar Moris - 328140 | 328140 | Chihuahua | Moris | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1425000 | 416803.84 | 416803.84 | 416803.84 | 416803.84 | 416803.84 | 29.2494 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: metro Catidad: 8,397.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757270 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Puerto Tres Hermanos Balleza - 217058 | 217058 | Chihuahua | Balleza | Puerto Tres Hermanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1046079 | 994975.05 | 994975.05 | 994975.05 | 994975.05 | 994975.05 | 95.1147 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 96 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: metroCatidad: 5,977.21 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757273 | Construccion De Sistema De Agua Potable Las Coloradas Balleza - 217164 | 217164 | Chihuahua | Balleza | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 562541 | 562217.57 | 562217.57 | 562217.57 | 562217.57 | 562217.57 | 99.9425 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: metroCatidad: 8,548.64 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757279 | Construccion De Sistema De Agua Potable El Chihuite Balleza - 220458 | 220458 | Chihuahua | Balleza | El Chihuite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 355836 | 340443.94 | 340443.94 | 340443.94 | 340443.94 | 340443.94 | 95.6744 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 96 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: metroCatidad: 3,398.84 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757283 | Construccion De Sistema De Agua Potable Bagueachi Balleza - 221415 | 221415 | Chihuahua | Balleza | Bagueachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 478911 | 465141.17 | 465141.17 | 465141.17 | 465141.17 | 465141.17 | 97.1248 | 0 | Metros lineales | 139 | 100 | 98 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: metroCatidad: 6,151.95 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757284 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Maguey Balleza - 217481 | 217481 | Chihuahua | Balleza | Mesa del Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 362971 | 361202.84 | 361202.84 | 361202.84 | 361202.84 | 361202.84 | 99.5129 | 0 | Metros lineales | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: metroCatidad: 3,020.92 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757384 | Construccion De Sistema De Agua Potable Agua Fria Uruachi - 204984 | 204984 | Chihuahua | Uruachi | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 471675.01 | 471091.83 | 471091.83 | 471053.88 | 471053.88 | 471053.88 | 99.8683 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida : SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757385 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Mocorichi Uruachi - 205122 | 205122 | Chihuahua | Uruachi | Mocorichi de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 493121.94 | 491120.73 | 491120.73 | 483811.94 | 483811.94 | 483811.94 | 98.112 | 0 | Otros | 111 | 100 | 99 | Financiera: / Física: Unidad de Medida : SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300759036 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En Cieneguita Lluvia De Oro Cieneguita De Los Trejo Urique - 322193 | 322193 | Chihuahua | Urique | Cieneguita Lluvia de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1650725 | 1650725 | 1650720.7 | 1650720.7 | 1650720.7 | 91.7067 | 0 | Metros lineales | 640 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300759057 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario En Cieneguita De Barranca Urique - 204751 | 204751 | Chihuahua | Urique | Cieneguita de Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3000000 | 2998942.7 | 2998942.7 | 2997946.55 | 2997946.55 | 2997946.55 | 99.9316 | 0 | Otros | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCatidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300759081 | Construccion De Centro De Salud Uruachi Ii Etapa - 213797 | 213797 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 1814101.03 | 1814101.03 | 1814101.03 | 1683482.85 | 1683482.85 | 1683482.85 | 92.7998 | 0 | Otros | 8200 | 100 | 93 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Centro de SaludCatidad : 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300759082 | Suministro E Instalacion De Calentadores De Agua Solares En Uruachi - 205464 | 205464 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 348561 | 348561 | 348561 | 348561 | 348561 | 348561 | 100 | 0 | Celdas solares | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de edida: CALETADOR AGUACantidad: 140 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300759083 | Construccion De Sistema De Agua Potable Pacayvo Uruachi - 205204 | 205204 | Chihuahua | Uruachi | Pacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 337004.8 | 335649.07 | 335649.07 | 327727.75 | 327727.75 | 327727.75 | 97.2472 | 0 | Otros | 88 | 100 | 98 | Financiera: Unidad de Medida : SistemaCantidad: 1 / Física: Unidad de Medida: SistemaCatidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.