## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GRO00160300761720 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Xiloxuchican Municipio De Chilapa De Alvarez - 292756 | 292756 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xiloxuchicán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765500 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ahuacachahue Ndogyo Itún Tichi Municipio De Ayutla De Los Libres - 318026 | 318026 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Ahuacachahue (Ndog'yo Itún Tichi) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765781 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coyuca De Benitez Municipio De Coyuca De Benitez - 289880 | 289880 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300765853 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Pabellón Municipio De Cuautepec - 323984 | 323984 | Guerrero | Cuautepec | El Pabellón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300768129 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Comitlipa Municipio De Xochihuehuetlán - 327428 | 327428 | Guerrero | Xochihuehuetlán | San Miguel Comitlipa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300769664 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje En La Comunidad De San Pedro Cuitlapa Municipio De Tlacoachistlahuaca - 328382 | 328382 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Pedro Cuitlapan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300769665 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De San Pedro Cuitlapa Municipio De Tlacoachistlahuaca - 328040 | 328040 | Guerrero | Tlacoachistlahuaca | San Pedro Cuitlapan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00160300770988 | Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Mochitlan Municipio De Mochitlan - 292901 | 292901 | Guerrero | Mochitlán | Mochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO00170100842305 | Equipamiento Del Hospital De La Comunidad De Alcozauca Municipio De Alcozauca - 27307 | 27307 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 18971 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100842394 | Equipamiento Del Hospital De La Comunidad De Filo De Caballos Municipio De Leonardo Bravo - 26476 | 26476 | Guerrero | Leonardo Bravo | Puerto General Nicolás Bravo (Filo de Caballos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 24720 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100842395 | Construccion Del Camino Rural Juxtlahuaca Acatepec Municipio De Quechultenango Estado De Guerrero - 12334 | 12334 | Guerrero | Quechultenango | Tlanicuilulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 944 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00170100842396 | Construccion Del Camino Rural Tlanicuilulco Teozintla Municipio De Quechultenango Estado De Guerrero - 13081 | 13081 | Guerrero | Quechultenango | Tlanicuilulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 502 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00170100842397 | Equipamiento Del Hospital De La Comunidad De Huamuxtitlan Municipio De Huamuxtitlan - 27411 | 27411 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 14393 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100842398 | Mejoramiento Del Hospital De La Comunidad De Huamuxtitlan Municipio De Huamuxtitlan - 27306 | 27306 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 14393 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100842406 | Mejoramiento Del Centro De Salud De El Tepeyac Municipio De Tlapa - 27073 | 27073 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1927 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100842407 | Equipamiento Del Centro De Salud De El Tepeyac Municipio De Tlapa - 27184 | 27184 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 1927 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO00170100842868 | Equipamiento Del Hospital De La Comunidad De Malinaltepec Municipio De Malinaltepec - 26558 | 26558 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 29599 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
GRO15150100470020 | Construccion De La Carretera Zapotitlan Tablas-Copanatoyac, Tramo Del Km. 0 000 Al 17 100, Subtramo Del Km. 7 100 Al Km. 10 100, Mpios. De Zapotitlan Tablas Y Copanatoyac, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-2015-2 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 18907400 | 20995017.52 | 20995017.52 | 20995017.52 | 20984557.28 | 20984557.28 | 20984557.28 | 99.9502 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A LA SEFINA POR $10460.24 CON POLIZA 149 DE FECHA 24-03-17 POR RECURSO NO EJERCIDO / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CERRADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100470041 | Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Puentes Igualita-San Juan Puerto Montaña-Cochoapa El Grande, Tramo Del Km. 0 000 Al 45 000, Subtramo Del Km. 27 300 Al 30 300, Mpios. Tlapa De Comonfort | CICAEG-FISE-2015-4 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 18347400 | 18347400 | 18347400 | 18347400 | 18347252.37 | 18347252.37 | 18347252.37 | 99.9992 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A LA SEFINA CON POLIZA 149 DE FECHA 24-03-17 POR RECURSO NO EJERCIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100473711 | Construccion Del Puente Vehicular "Tepoxtlan", En El Mpio. De Ahuacuotzingo, Estado De Guerrero | CICAEG-FISE-2015-3 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6706800 | 5912062.26 | 5912062.26 | 5912062.26 | 5912061.8 | 5912061.8 | 5912061.8 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO A LA SEFINA POR $0.46 CON POLIZA 149 DEL 24-03-17 POR RECURSO NO EJERCIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO15150100473725 | Modernizacion Del Camino E.C. (La Union-Coahuayutla)-La Garita Tramo Km. 0 000 Al 21 000, Subtramo Km. 3 000 Al Km. 5 500, En Los Mpios. De La Union De Isidoro Montes De Oca Y Coahuayutla De Jose Mari | CICAEG-FISE-2015-6 | Guerrero | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 17569712 | 17569712 | 17569712 | 17563528.38 | 17563306.55 | 17563306.55 | 17563306.55 | 99.9635 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERA Y FISICAMENTE AL 100%, REINTEGRO A LA SEFINA POR $6,405.45 DE RECURSO NO EJERCIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200686731 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Bejuco Municipio De Coyuca De Benítez - 135521 | 135521 | Guerrero | Coyuca de Benítez | El Bejuco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3826693 | 3826692.99 | 1148007.9 | 1148007.9 | 1148007.89 | 1148007.89 | 1148007.89 | 30 | 0 | Metros lineales | 775 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692201 | Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Xochicalco Municipio De Chilapa De Álvarez. Primera Etapa - 131261 | 131261 | Guerrero | Chilapa de Álvarez | Xochicalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1251063.19 | 1251063.19 | 375318.96 | 375318.96 | 375318.96 | 375318.96 | 375318.96 | 30 | 0 | Lote | 370 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200692390 | Mejoramiento Del Hospital General De Huitzuco - 127130 | 127130 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 12964429.92 | 12964429.92 | 10501560.38 | 4835708.55 | 4835708.55 | 3150468.12 | 37.2998 | 0 | Otros | 38858 | 100 | 37.3 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017.
GRO16160200692391 | Equipamiento Del Hospital General De Huitzuco - 118293 | 118293 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6125635.2 | 6125635.2 | 6125635.2 | 94.2405 | 0 | Otros | 38858 | 100 | 94.24 | Financiera: EL RECURSO PENDIENTE DE EJERCER CORRESPONDE A PARTIDAS DESIERTAS. / Física: / Registro: DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200697665 | Mejoramiento Del Camino Copanatoyac Zapotitlan Tablas Municipio De Copanatoyac - 126623 | 126623 | Guerrero | Copanatoyac | Totohuehuetlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 17799268.6 | 17799268.6 | 17799268.6 | 17799232.09 | 17799232.09 | 17799232.09 | 99.9998 | 0 | Otros | 2924 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO NO EJERCIDO EN PROCESO DE REINTEGRO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200703029 | Ampliación De La Unidad Medica De Ciudad Renacimiento De Acapulco - 119129 | 119129 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 12026536.43 | 12026536.43 | 9874701.5 | 4091875.47 | 4091875.47 | 2962410.45 | 34.0237 | 0 | Otros | 848850 | 100 | 34.02 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: / Registro: DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200713854 | Mejoramiento En El Hospital General De Acapulco En El Area Y Sala De Rayos X - 160941 | 160941 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 832188.24 | 832188.24 | 832188.24 | 832188.24 | 832188.24 | 832188.24 | 100 | 0 | Otros | 848850 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO POR META ALCANZADA. / Física: META ALCANZADA / Registro: DATOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. PROYECTO TERMINADO POR META ALCANZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200714195 | Rehabilitación Del Camino Rural Tlapa Alcozauca Municipio De Alcozauca Guerrero - 126942 | 126942 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Totomochapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 5041865.53 | 5041865.53 | 5041865.53 | 5041391.39 | 5041391.39 | 5041391.39 | 99.9906 | 0 | Otros | 2545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160200725364 | Camino Tlacoapa Monte Alegre Municipio De Tlacoapa - 126847 | 126847 | Guerrero | Malinaltepec | Monte Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 13127677.16 | 13127677.16 | 13127677.16 | 13124851.73 | 13124851.73 | 13124851.73 | 99.9785 | 0 | Otros | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300760678 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San Jeronimo Municipio De Benito Juarez - 331649 | 331649 | Guerrero | Benito Juárez | San Jerónimo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 10044532.95 | 4460803.86 | 4460803.86 | 4442108.11 | 4442108.11 | 4442108.11 | 44.2241 | 0 | Otros | 7200 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300763797 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Cacalotepec Municipio De Apaxtla - 323373 | 323373 | Guerrero | Apaxtla | Cacalotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 809900.87 | 809900.87 | 809900.87 | 790812.31 | 790812.31 | 790812.31 | 97.6431 | 0 | Otros | 405 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO. / Física: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764021 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Comunidad Municipio De Ajuchitlán Del Progreso - 295284 | 295284 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | La Comunidad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2166698.87 | 594149.89 | 594149.89 | 594149.89 | 594149.89 | 594149.89 | 27.4219 | 0 | Otros | 305 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764408 | Construccion De Pozo Profundo En La Zona De Petaquillas En La Localidad De Chilpancingo Municipio De Chilpancingo De Los Bravo - 298965 | 298965 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Chilpancingo de los Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5360940.23 | 897951.9 | 897951.9 | 894163.08 | 894163.08 | 894163.08 | 16.6792 | 0 | Otros | 20251 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300764608 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De El Jazmín Municipio De Coahuayutla De Jose María Izazaga - 317803 | 317803 | Guerrero | Coahuayutla de José María Izazaga | El Jazmín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 303 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
GRO16160300764718 | Construcción De Tanque De Agua Potable Hornos Insurgentes En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Juárez - 331232 | 331232 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 40621858.59 | 8181374.41 | 8181374.41 | 8146853.83 | 8146853.83 | 8146853.83 | 20.0553 | 0 | Otros | 34000 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764760 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Parque Ecologico Viveristas En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulco De Jua - 303948 | 303948 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6471302.89 | 3327700.15 | 3327700.15 | 3313753.37 | 3313753.37 | 3313753.37 | 51.2069 | 0 | Otros | 673479 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300764767 | Construcción Planta Potabilizadora Para Eliminar Fierro Y Manganeso Al Agua Extraida De Pozos Del Pedregoso Y Suministrar Agua De Calidad - 295265 | 295265 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 30425493.61 | 16021016.25 | 16021016.25 | 15953870.35 | 15953870.35 | 15953870.35 | 52.4359 | 0 | Otros | 15294 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300764980 | Construcción De La Línea De Conducción Para Abastecer De Agua Potable A La Zona Del Quemado En La Localidad De Acapulco Municipio De Acapulc - 322932 | 322932 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Acapulco de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9733295.29 | 9733295.29 | 9733295.29 | 6843042.42 | 6843042.42 | 6843042.42 | 70.3055 | 0 | Otros | 286229 | 100 | 57 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA / Física: OBRA SUSPENDIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765025 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Organos De Juan R Escudero Municipio De Acapulco De Juárez - 293983 | 293983 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Los Órganos de Juan R. Escudero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 10799029.89 | 7120472.13 | 7120472.13 | 7090629.43 | 7090629.43 | 7090629.43 | 65.6599 | 0 | Otros | 2532 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765035 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tres Palos Municipio De Acapulco - 300639 | 300639 | Guerrero | Acapulco de Juárez | Tres Palos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8648260.44 | 6965175.96 | 6965175.96 | 6935984.11 | 6935984.11 | 6935984.11 | 80.2009 | 0 | Otros | 5001 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765064 | Rehabilitación De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Arcelia Municipio De Arcelia - 300807 | 300807 | Guerrero | Arcelia | Arcelia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 401350.21 | 247660.77 | 247660.77 | 246622.79 | 246622.79 | 246622.79 | 61.4483 | 0 | Otros | 18685 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765098 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Laja Municipio De Ajuchitlán Del Progreso - 295547 | 295547 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4143643.12 | 661899.96 | 661899.96 | 661899.96 | 661899.96 | 661899.96 | 15.9739 | 0 | Otros | 849 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765100 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Reparo Municipio De Ajuchitlán Del Progreso - 295033 | 295033 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3203484.58 | 865375.99 | 865375.99 | 865375.98 | 865375.98 | 865375.98 | 27.0136 | 0 | Otros | 548 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765104 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa En La Localidad De Alcozauca Municipio De Alcozauca De Guerrero - 292597 | 292597 | Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Alcozauca de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6807668.59 | 6807668.59 | 6807668.59 | 1148655.61 | 1148655.61 | 1148655.61 | 16.873 | 0 | Otros | 2545 | 0 | 48 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765120 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Alpoyeca Municipio De Alpoyeca Tercera Etapa En El Estado De Guerrero - 294114 | 294114 | Guerrero | Alpoyeca | Alpoyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1828944.19 | 1123854.68 | 1123854.68 | 1123854.68 | 1123854.68 | 1123854.68 | 61.4483 | 0 | Otros | 3874 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765152 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuzantlán Municipio De Atenango Del Río - 290798 | 290798 | Guerrero | Atenango del Río | Tuzantlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3700155.9 | 493920.15 | 493920.15 | 493920.15 | 493920.15 | 493920.15 | 13.3486 | 0 | Otros | 388 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765257 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Cacalutla Municipio De Atoyac De Alvarez - 289931 | 289931 | Guerrero | Atoyac de Álvarez | Cacalutla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 781144.78 | 781144.78 | 781144.78 | 97.6431 | 0 | Otros | 2010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765384 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotito Municipio De Chilpancingo De Los Bravo - 317982 | 317982 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Ocotito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 17417025.76 | 9227295.82 | 9227295.82 | 9188623.16 | 9188623.16 | 9188623.16 | 52.7566 | 0 | Otros | 6882 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765417 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Y Utltima Etapa En La Localidad De Santa Barbara Municipio De Chilpancingo De Los B - 300938 | 300938 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2755875.38 | 2755875.38 | 2755875.38 | 2690922.09 | 2690922.09 | 2690922.09 | 97.6431 | 0 | Otros | 493 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765425 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlahuizapa Municipio De Chilpancingo De Los Bravo - 294436 | 294436 | Guerrero | Chilpancingo de los Bravo | Tlahuizapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8039794.27 | 2411938.28 | 2411938.28 | 2411938.28 | 2411938.28 | 2411938.28 | 30 | 0 | Otros | 619 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765507 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Colotepec Municipio De Ayutla De Los Libres Tercera Etapa - 318405 | 318405 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Colotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8473869.96 | 665332.1 | 665332.1 | 662524.77 | 662524.77 | 662524.77 | 7.8184 | 0 | Otros | 2808 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765612 | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Santa Rosa De Lima Municipio De Coyuca De Benitez - 331657 | 331657 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Santa Rosa de Lima | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3658028.13 | 3658028.13 | 3658028.13 | 3658028.13 | 3658028.13 | 3658028.13 | 100 | 0 | Otros | 552 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765643 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Municipio Tijuanita Municipio De Cocula - 291640 | 291640 | Guerrero | Cocula | El Municipio (Tijuanita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2903962.53 | 1049624.45 | 1049624.45 | 1049624.45 | 1049624.45 | 1049624.45 | 36.1446 | 0 | Otros | 440 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765780 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coyuca De Benítez Municipio De Coyuca De Benítez - 294204 | 294204 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Coyuca de Benítez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8762179.32 | 810167.76 | 810167.76 | 806772.26 | 806772.26 | 806772.26 | 9.2074 | 0 | Otros | 13566 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300765796 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bajos Del Ejido Municipio De Coyuca De Benítez - 294280 | 294280 | Guerrero | Coyuca de Benítez | Bajos del Ejido | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 762598.29 | 470575.75 | 470575.75 | 468603.5 | 468603.5 | 468603.5 | 61.4483 | 0 | Otros | 6165 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300765829 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Paso De Arena Municipio De Coyuca De Catalán - 319310 | 319310 | Guerrero | Coyuca de Catalán | Paso de Arena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 7624595.98 | 364879.87 | 364879.87 | 364879.87 | 364879.87 | 364879.87 | 4.7856 | 0 | Otros | 2260 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300765835 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan De La Cruz Municipio De Coyuca De Catalán Segunda Etapa - 322791 | 322791 | Guerrero | Coyuca de Catalán | San Juan de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3783782.09 | 210019.02 | 210019.02 | 210019.02 | 210019.02 | 210019.02 | 5.5505 | 0 | Otros | 616 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300765868 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ahuaxotitla Municipio De Cuetzala Del Progreso - 322995 | 322995 | Guerrero | Cuetzala del Progreso | Ahuaxotitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5264640.09 | 768451.14 | 768451.14 | 768451.14 | 768451.14 | 768451.14 | 14.5965 | 0 | Otros | 530 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300765922 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cerro Del Indio El Indio Municipio De Cuajinicuilapa - 294388 | 294388 | Guerrero | Cuajinicuilapa | Cerro del Indio (El Indio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 554875.42 | 554875.42 | 554875.42 | 554875.42 | 554875.42 | 554875.42 | 100 | 0 | Otros | 624 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro:
GRO16160300766591 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuxpan Municipio De Iguala De La Independencia - 318220 | 318220 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Tuxpan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1425600.05 | 1425600.05 | 1425600.05 | 1392000.04 | 1392000.04 | 1392000.04 | 97.6431 | 0 | Otros | 2086 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro:
GRO16160300766715 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yextla Municipio De Leonardo Bravo - 323162 | 323162 | Guerrero | Leonardo Bravo | Yextla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4623447.81 | 164135.52 | 164135.52 | 163442.97 | 163442.97 | 163442.97 | 3.5351 | 0 | Otros | 3242 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766739 | Construcción De Pozos Profundos De Agua Potable En Zihuatanejo Municipio De Zihuatanejo De Azueta - 323909 | 323909 | Guerrero | Zihuatanejo de Azueta | Zihuatanejo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 11724179.28 | 1520776.12 | 1520776.12 | 1514359.35 | 1514359.35 | 1514359.35 | 12.9165 | 0 | Otros | 67408 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766775 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tierra Colorada Municipio De Juan R Escudero - 290751 | 290751 | Guerrero | Juan R. Escudero | Tierra Colorada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1855975.51 | 1855975.51 | 1855975.51 | 1855975.51 | 1855975.51 | 1855975.51 | 100 | 0 | Otros | 11540 | 100 | 77 | Financiera: OBRA SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES. / Física: OBRA SUSPENDIDA POR PROBLEMAS SOCIALES. / Registro:
GRO16160300766824 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tanganhuato Municipio De Pungarabato - 323920 | 323920 | Guerrero | Pungarabato | Tanganhuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 7506513.73 | 1900000 | 1900000 | 1892036.86 | 1892036.86 | 1892036.86 | 25.2053 | 0 | Otros | 3236 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766825 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quechultenango Municipio De Quechultenango - 292783 | 292783 | Guerrero | Quechultenango | Quechultenango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1740603.78 | 1074072.58 | 1074072.58 | 1069571.01 | 1069571.01 | 1069571.01 | 61.4483 | 0 | Otros | 5720 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300766828 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nacaxtlán Municipio De Quechultenango - 317109 | 317109 | Guerrero | Quechultenango | Nacaxtlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1958491.94 | 626.2 | 626.2 | 587.55 | 587.55 | 587.55 | 0.03 | 0 | Otros | 635 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766853 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cuanacaxtitlan Municipio De San Luis Acatlán Segunda Etapa - 294488 | 294488 | Guerrero | San Luis Acatlán | Cuanacaxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 13153708.23 | 772541.53 | 772541.53 | 769303.73 | 769303.73 | 769303.73 | 5.8486 | 0 | Otros | 3122 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300766938 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De Huamuxtitlan Municipio De Humuxtitlan - 300968 | 300968 | Guerrero | Huamuxtitlán | Huamuxtitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 7211199.17 | 3715800 | 3715800 | 3707014.2 | 3707014.2 | 3707014.2 | 51.4063 | 0 | Otros | 6063 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766968 | Construcción De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Huitzuco Municipio De Huitzuco De Los Figueroa - 300999 | 300999 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Ciudad de Huitzuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1747621.56 | 168935.35 | 168935.35 | 168227.32 | 168227.32 | 168227.32 | 9.6261 | 0 | Otros | 17475 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766981 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Loc Cacahuananche Mpio De Huitzuco De Los F Primera Etapa Construcción De Pozo Profundo - 318611 | 318611 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Cacahuananche | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1568498.61 | 603558.68 | 603558.68 | 603558.68 | 603558.68 | 603558.68 | 38.48 | 0 | Otros | 931 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766982 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De San Miguel De Las Palmas Municipio De Huitzuco De Los Figueroa - 294664 | 294664 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | San Miguel de las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 476022.43 | 142806.73 | 142806.73 | 142806.73 | 142806.73 | 142806.73 | 30 | 0 | Otros | 1194 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766983 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xilocintla Municipio De Huitzuco De Los Figueroa - 294497 | 294497 | Guerrero | Huitzuco de los Figueroa | Xilocintla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1321252.47 | 420844.24 | 420844.24 | 420844.24 | 420844.24 | 420844.24 | 31.8519 | 0 | Otros | 794 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300766984 | Construcción Del Drenaje Sanitario En La Localidad De Iguala Municipio De Iguala De La Independencia - 301036 | 301036 | Guerrero | Iguala de la Independencia | Iguala de la Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9705687.69 | 9089530.17 | 9089530.17 | 9051434.89 | 9051434.89 | 9051434.89 | 93.2591 | 0 | Otros | 118468 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767023 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Red En La Localidad De Tlalixtaquilla Municipio De Tlalixtaquilla De Maldonado - 324806 | 324806 | Guerrero | Tlalixtaquilla de Maldonado | Tlalixtaquilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6314899.35 | 1452224.34 | 1452224.34 | 1446096.81 | 1446096.81 | 1446096.81 | 22.8998 | 0 | Otros | 2240 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300767068 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepecoacuilco De Trujano Municipio De Tepecoacuilco De Trujano Primera Etapa - 324023 | 324023 | Guerrero | Tepecoacuilco de Trujano | Tepecoacuilco de Trujano | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 14488102.38 | 7484011.62 | 7484011.62 | 7448662.02 | 7448662.02 | 7448662.02 | 51.4123 | 0 | Otros | 6298 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767130 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Gabrielito Municipio De Tetipac - 324066 | 324066 | Guerrero | Tetipac | San Gabrielito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1478163.89 | 443449.17 | 443449.17 | 443449.17 | 443449.17 | 443449.17 | 30 | 0 | Otros | 295 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767135 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bordo Mora Municipio De Tetipac - 293439 | 293439 | Guerrero | Tetipac | Bordo Mora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1241728.26 | 372518.48 | 372518.48 | 372518.48 | 372518.48 | 372518.48 | 30 | 0 | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300767192 | Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Tixtla Municipio De Tixtla De Guerrero - 324090 | 324090 | Guerrero | Tixtla de Guerrero | Tixtla de Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3185639.24 | 1310506.07 | 1310506.07 | 1305013.6 | 1305013.6 | 1305013.6 | 40.9655 | 0 | Otros | 22826 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767557 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En El Fraccionamiento Tlapehuala Barrio Tupatarillo Mpio Tlapehuala - 354219 | 354219 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 799979.06 | 799979.06 | 799979.06 | 346412.03 | 346412.03 | 346412.03 | 43.3026 | 0 | Otros | 285 | 100 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767567 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlapehuala Municipio De Tlapehuala Segunda Etapa - 325016 | 325016 | Guerrero | Tlapehuala | Tlapehuala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8320734.9 | 5086959.83 | 5086959.83 | 5065639.79 | 5065639.79 | 5065639.79 | 60.8797 | 0 | Otros | 9331 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767577 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Guerrero Municipio De Tlapehuala - 293108 | 293108 | Guerrero | Tlapehuala | Nuevo Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4576364.2 | 1419225.14 | 1419225.14 | 1419225.14 | 1419225.14 | 1419225.14 | 31.0121 | 0 | Otros | 1411 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767584 | Construcción De Pozo Profuindo En La Localidad De San Jose Poliutla Municipio De Tlapehuala - 331609 | 331609 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1712782.77 | 1712782.77 | 1712782.77 | 1062978.11 | 1062978.11 | 1062978.11 | 62.0615 | 0 | Otros | 3088 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767586 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De San Jose Poliutla Municipio De Tlapehuala - 297660 | 297660 | Guerrero | Tlapehuala | San José Poliutla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300767735 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Aguacate Municipio De San Miguel Totolapan - 323284 | 323284 | Guerrero | San Miguel Totolapan | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2579851.37 | 440957.42 | 440957.42 | 440957.42 | 440957.42 | 440957.42 | 17.0924 | 0 | Otros | 291 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300767787 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Electrificación Equipamiento De Pozo Profundo Y Linea De Conducción En La Localidad De Juchitan - 293129 | 293129 | Guerrero | Juchitán | Juchitán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3323170.38 | 1509278.19 | 1509278.19 | 1502952.64 | 1502952.64 | 1502952.64 | 45.2265 | 0 | Otros | 3346 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300768115 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xalpatláhuac Municipio De Xalpatláhuac - 323857 | 323857 | Guerrero | Xalpatláhuac | Xalpatláhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3956604.36 | 3956604.36 | 3956604.36 | 1500451.82 | 1500451.82 | 1500451.82 | 37.9227 | 0 | Otros | 4255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300768116 | Mejoramiento Del Camino Entronque Carretero Tlapa Metlatonoc Platanar Cuba Libre Yerba Santa Municipio De Xalpatlahuac Segunda Etapa - 279243 | 279243 | Guerrero | Xalpatláhuac | Cuba Libre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198847.13 | 1198847.13 | 1198847.13 | 99.9039 | 0 | Otros | 407 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300768507 | Construccion Del Puente Vehicular Mezcalapa Accesos Y Obras Complementarias - 260967 | 260967 | Guerrero | Acatepec | Mexcalapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 10364834.85 | 10364834.85 | 10364834.85 | 6239307.88 | 6239307.88 | 6239307.88 | 60.1969 | 0 | Otros | 415 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300769054 | Rehabilitación De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Pilcaya Municipio De Pilcaya - 323836 | 323836 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 7984538.54 | 7390516.41 | 7390516.41 | 7359541.9 | 7359541.9 | 7359541.9 | 92.1724 | 0 | Otros | 5270 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300769058 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Mogote Municipio De Pilcaya - 293534 | 293534 | Guerrero | Pilcaya | El Mogote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8537629.55 | 2837665.34 | 2837665.34 | 2837665.34 | 2837665.34 | 2837665.34 | 33.2372 | 0 | Otros | 616 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300769162 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pochahuizco Municipio De Zitlala - 323315 | 323315 | Guerrero | Zitlala | Pochahuizco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1987281.16 | 9633.15 | 9633.15 | 9429.92 | 9429.92 | 9429.92 | 0.47451 | 0 | Otros | 3130 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300769165 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho De Las Lomas Municipio De Zitlala - 325414 | 325414 | Guerrero | Zitlala | Rancho de las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1400183.55 | 1400183.55 | 1400183.55 | 1400183.55 | 1400183.55 | 1400183.55 | 100 | 0 | Otros | 1232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro:
GRO16160300769562 | Construcción De Pozo Profundo En La Localidad De Oxtotitlan Municipio De Teloloapan - 316827 | 316827 | Guerrero | Teloloapan | Oxtotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 830096 | 830096 | 830096 | 830096 | 830096 | 830096 | 100 | 0 | Otros | 2104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro:
GRO16160300770500 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Papanoa Municipio De Tecpan De Galeana - 293052 | 293052 | Guerrero | Técpan de Galeana | Papanoa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9433693.81 | 3992627.37 | 3992627.37 | 3975893.8 | 3975893.8 | 3975893.8 | 42.1457 | 0 | Otros | 3505 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300770510 | Construcción De La Línea De Conducción Segunda Etapa En La Localidad De San Luis De La Loma Municipio De Tecpan De Galeana - 325786 | 325786 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 7038250.63 | 2171543.01 | 2171543.01 | 2162441.83 | 2162441.83 | 2162441.83 | 30.7241 | 0 | Otros | 5085 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770511 | Construcción De Línea De Conducción Primera Etapa Y La Obra De Captación En La Localidad De San Luis La Loma Municipio De Técpan De Galeana - 323944 | 323944 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6473825.07 | 1997398.26 | 1997398.26 | 1989026.94 | 1989026.94 | 1989026.94 | 30.7241 | 0 | Otros | 5085 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770512 | Construccion De La Linea De Conduccion Tercera Etapa En La Localidad De San Luis La Loma Municipio De Tecpan De Galeana - 293755 | 293755 | Guerrero | Técpan de Galeana | San Luis de la Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8824487.6 | 8632887.9 | 8632887.9 | 8596706.48 | 8596706.48 | 8596706.48 | 97.4188 | 0 | Otros | 5085 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770600 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huamuchapa Municipio De Tecoanapa - 291939 | 291939 | Guerrero | Tecoanapa | Huamuchapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 8777420.37 | 1533136.86 | 1533136.86 | 1526711.3 | 1526711.3 | 1526711.3 | 17.3936 | 0 | Otros | 2841 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770622 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Abastecer A La Localidad De Los Saucitos Y Cinco Pueblos Mas En El Mpio Tecoanapa - 292857 | 292857 | Guerrero | Tecoanapa | Los Saucitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPASEG | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GRO16160300770639 | Rehabilitación De Las Lineas De Conducción Por Gravedad En La Localidad De Tecpan Municipio De Tecpan De Galeana - 355272 | 355272 | Guerrero | Técpan de Galeana | Técpan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1077259.64 | 664743.51 | 664743.51 | 661957.48 | 661957.48 | 661957.48 | 61.4483 | 0 | Otros | 15119 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770672 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ixcateopan Municipio De Ixcateopan De Cuauhtémoc - 291628 | 291628 | Guerrero | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Ixcateopan de Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 14699993.71 | 12142915.29 | 12142915.29 | 12092022.94 | 12092022.94 | 12092022.94 | 82.2587 | 0 | Otros | 2502 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770865 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ometepec Municipio De Ometepec - 303990 | 303990 | Guerrero | Ometepec | Ometepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3603933.63 | 3515940.86 | 3515940.86 | 3501235.56 | 3501235.56 | 3501235.56 | 97.1504 | 0 | Otros | 24120 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300770898 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Acatepec Municipio De Ometepec - 293691 | 293691 | Guerrero | Ometepec | Acatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 10043403.5 | 2004887.98 | 2004887.98 | 1995298.52 | 1995298.52 | 1995298.52 | 19.8668 | 0 | Otros | 3296 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770903 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Huajintepec Municipio De Ometepec - 304020 | 304020 | Guerrero | Ometepec | Huajintepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5928771.79 | 3145660.34 | 3145660.34 | 3132476.49 | 3132476.49 | 3132476.49 | 52.8352 | 0 | Otros | 2567 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300770963 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor En La Localidad De Cocuilotlazala Municipio De Metlatónoc - 331547 | 331547 | Guerrero | Metlatónoc | Cocuilotlazala (Cocuitlazala el Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5139735.52 | 1191920.66 | 1191920.66 | 1191920.66 | 1191920.66 | 1191920.66 | 23.1903 | 0 | Piezas | 715 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770991 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lagunilla Municipio De Mochitlan - 319456 | 319456 | Guerrero | Mochitlán | Lagunilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2871538.17 | 2871538.17 | 2871538.17 | 2803858.82 | 2803858.82 | 2803858.82 | 97.6431 | 0 | Otros | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO16160300770999 | Construcción De La Planta Potabilizadora En La Localidad De Olinala Municipio De Olinala - 326978 | 326978 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 31070147.92 | 3967515.06 | 3967515.06 | 3950774.49 | 3950774.49 | 3950774.49 | 12.7157 | 0 | Otros | 5792 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
GRO16160300771002 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Presa Para Agua Potable Tercera Etapa En La Localidad De Olinalá Municipio De Olinalá - 292810 | 292810 | Guerrero | Olinalá | Olinalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 15324042.05 | 3177338.23 | 3177338.23 | 3163931.74 | 3163931.74 | 3163931.74 | 20.6468 | 0 | Otros | 5792 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170100842408 | Rehabilitacion De La Carretera Entronque Carretero Tlapa Marquelia Tototepec Municipio De Tlapa De Comonfort Estado De Guerrero - 13231 | 13231 | Guerrero | Tlapa de Comonfort | Tlapa de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 7633100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2836 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170100842409 | Construccion Del Camino Rural Zapotitlan Tablas Copanatoyac Municipio De Zapotitlan Tablas Estado De Guerrero - 12247 | 12247 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Zapotitlán Tablas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 18883339.13 | 18883339.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1713 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170100842466 | Construccion Del Camino Rural Las Minas Tamaloya Municipio De Zapotitlan Tablas Estado De Guerrero - 12425 | 12425 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 770 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170100842476 | Construccion Del Camino Rural Cochoapa El Grande Tierra Blanca Municipio De Cochoapa El Grande Estado De Guerrero - 12029 | 12029 | Guerrero | Cochoapa el Grande | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OPD COMISION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 825 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170100842869 | Rehabilitacion De La Carretera Del Entronque Carretero Tlapa Marquelia Malinaltepec Municipio De Malinaltepec Estado De Guerrero - 13310 | 13310 | Guerrero | Malinaltepec | Malinaltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 12009440.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1187 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO17170100842870 | Construccion Del Camino Rural De Acceso A Moyotepec Municipio De Malinaltepec Estado De Guerrero - 12918 | 12918 | Guerrero | Malinaltepec | Moyotepec (Moyotepec de Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1007 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.