## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE00150400611619 | Construcción De Dos Edificios Multiaulas De 4 Niveles Para La Preparatoria Regional Simón Bolivar En Izúcar De Matamoros, Pue. | 20151476 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160200699341 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Ec Carretera La Mesa Mecapalapa El Zapote Las Flores Loma Bonita La Sabana Ejido Agua - 166145 | 166145 | Puebla | Pantepec | Agua Linda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160300786142 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Koako Municipio De Tepetzintla En El Estado De Puebla - 251767 | 251767 | Puebla | Tepetzintla | Koako | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 53 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160300786279 | 33903 Servicios Integrales - 318744 | 318744 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160300786878 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De San Cristobal Xochimilpa Perteneciente Al Munii - 328830 | 328830 | Puebla | Zacatlán | San Cristóbal Xochimilpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160300787668 | Modernizacion Del Camino Rural Huejotzingo San Miguel Tianguizolco Santa Maria Nepopualco Del Kilometro Cero Al Kilometro Siete Mas Cuatroci - 327467 | 327467 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160300787788 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo Municipio De San Andres Cholula En El Estado De Pueb - 322780 | 322780 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160300789536 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Atzomiaxtla Tacopan - 324799 | 324799 | Puebla | Atempan | Tacopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE09130100130162 | Construcción De Un Lab. De Idiomas En Estr. "U-1c" En El "Icatep No. 14" Atlixco Clave 21eic0016y | 20090207 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2008 | 362387.14 | 362387.14 | 362387.14 | 362387.14 | 315302.74 | 315302.74 | 315302.74 | 87.0072 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130300221643 | Construccion Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo | 20100038 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2017 | 136323534.2 | 136323534.2 | 136323534.2 | 136323534.2 | 134240489.33 | 134240489.33 | 134240489.33 | 98.472 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 99 | Financiera: / Física: EN PROCESOO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100093849 | Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla-Tlacotepec De Díaz, Tramo: Eloxochitlán- El Tepeyac, Con Una Longitud De 5.2 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 0 700, Del Kilómetro 5 600 Al Km. | 20110024 | Puebla | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 15691830.46 | 15691830.46 | 15691830.46 | 15691830.46 | 14363527.21 | 14363527.21 | 14363527.21 | 91.5351 | 0 | Kilómetro | 9556 | 100 | 91.16 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100093850 | Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla - Tlacotepec De Díaz, Tramo. Alcomunga - Eloxochitlan, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850 | 20110027 | Puebla | Eloxochitlán | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1631016 | 1631015.6 | 1631015.6 | 1631015.6 | 1344803.99 | 1344803.99 | 1344803.99 | 82.4519 | 0 | Metros | 150 | 100 | 81.69 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100093857 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue | 20160097 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 392967 | 266256.91 | 266256.91 | 266256.91 | 122899.29 | 122899.29 | 122899.29 | 46.1582 | 0 | Metros | 2295 | 0 | 43.83 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE12130300190127 | Construcción De Salón De Usos Múltiples Colonia 2 De Marzo La Resurrección, Puebla. | 20121149 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2012 | 746250 | 460534.12 | 460534.12 | 460534.12 | 460534.12 | 460534.12 | 460534.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro:
PUE13140400428139 | Programa De Sanitarios Con Biodigestores Para Viviendas En El Estado De Puebla | 20141230 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 70159767.22 | 69375052.8 | 69375052.8 | 69375052.8 | 69375052.8 | 69375052.8 | 69375052.8 | 100 | 0 | Piezas | 7257 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100309547 | Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Necaxaltepec¿San Agustin De 8.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Mpio De Juan Galindo, En El Estado De Puebla | 20130481 | Puebla | Juan Galindo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 26978658.78 | 26978658.78 | 26978658.78 | 26978658.78 | 26937205.15 | 26937205.15 | 26937205.15 | 99.8463 | 0 | Kilómetro | 10213 | 0 | 99.83 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140300384580 | Unidades Móviles Alimentarias (Comedores Comunitarios) Etapa Uno | 20140614 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140300384836 | Unidades Móviles Alimentarias (Comedores Comunitarios) Etapa Dos | 20140751 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 61638000 | 55970464 | 55970464 | 55970464 | 55970464 | 55970464 | 55970464 | 100 | 0 | Lote | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400430085 | Unidades Moviles Alimentarias Tercera Etapa | 20141289 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 11513536 | 11501878.5 | 11501878.5 | 11501878.5 | 11501878.5 | 11501878.5 | 11501878.5 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150100484687 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepoxtla, Municipio De Coyomeapan | 20140527 | Puebla | Coyomeapan | Tepoxtla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 97843.58 | 4048.7 | 4048.7 | 4048.7 | 4048.7 | 4048.7 | 4048.7 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400592412 | Programa De Colocación De Techos De Fibrocemento Segunda Etapa | 20151020 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 13022700 | 12978856.91 | 12978856.91 | 12978856.91 | 12978856.91 | 12978856.91 | 12978856.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4053 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150400599825 | Programa Estatal De Colocación De Techos 2015 (2014) | 20150939 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 7490118.59 | 7468221.06 | 7468221.06 | 7468221.06 | 7468221.06 | 7468221.06 | 7468221.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12020 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150100481423 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Pahuatlán, Pue | 20150045 | Puebla | Pahuatlán | Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 271453.97 | 265940.08 | 265940.08 | 265940.08 | 251206.44 | 251206.44 | 251206.44 | 94.4598 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE15150100481517 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaola, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue | 20150058 | Puebla | Tlaola | Tlaola | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 904188.11 | 857620.78 | 857620.78 | 857620.78 | 857620.78 | 857620.78 | 857620.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100481528 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepuxtla, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla | 20150059 | Puebla | Tlaola | Xaltepuxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 903330.92 | 883946.41 | 883946.41 | 883946.41 | 883946.41 | 883946.41 | 883946.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552493 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Chicometepec (San Simon), Municipio De Tepetzintla. | 20150580 | Puebla | Tepetzintla | Chicometepec (San Simón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5549931.76 | 740111.54 | 740111.54 | 740111.54 | 740111.54 | 740111.54 | 740111.54 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400588598 | Intervención De Calles En La Colonia Moctezuma, Del Municipio De Puebla | 20151593 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 33175995 | 32473501.91 | 32473501.91 | 32473501.91 | 32473501.91 | 32473501.91 | 32473501.91 | 100 | 0 | Metros | 1539819 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE15150400588618 | Programa De Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Zona Metropolitana | 20151178 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12547201.5 | 12547201.5 | 12547201.5 | 12547201.5 | 12547201.5 | 12547201.5 | 12547201.5 | 100 | 0 | Metros | 1539819 | 0 | 98.61 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150400588638 | Construcción A Precio Alzado De Las Vialidades Aledañas Al Hospital De Traumatología Y Ortopedia Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla | 20151164 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19500000 | 19184737.75 | 19184737.75 | 19184737.75 | 19184737.75 | 19184737.75 | 19184737.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539819 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589267 | Modernización Del Camino Rural Huejotzingo - San Miguel Tianguizolco - Santa María Nepopualco Del Km. 0 000 Al Km. 7 400, En El Municipio De Huejotzingo. | 20150943 | Puebla | Huejotzingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10500000 | 10212357.45 | 10212357.45 | 10212357.45 | 10212357.45 | 10212357.45 | 10212357.45 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400589695 | Construcción Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De Ocotepec, En El Estado De Puebla. | 20151486 | Puebla | Ocotepec | Ocotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2015 | 4569594.09 | 4569594.09 | 4569594.09 | 4569594.09 | 4569594.09 | 4569594.09 | 4569594.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3902 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400589744 | Trabajos Para Acreditación Del Hospital General De La Ciudad De Teziutlán, En El Estado De Puebla | 20151485 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2015 | 3800680 | 3800680 | 3800680 | 3800680 | 3800680 | 3800680 | 3800680 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95659 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400592127 | Programa Estatal De Tanques De Agua Potable Para Viviendas | 20150935 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 84153300 | 82751097.64 | 82751097.64 | 82751097.64 | 82751097.64 | 82751097.64 | 82751097.64 | 100 | 0 | Piezas | 168307 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592279 | Programa Estatal De Colocación De Techos 2015 | 20150939 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 35177909.41 | 35075066.04 | 35075066.04 | 35075066.04 | 35075066.04 | 35075066.04 | 35075066.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12020 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592360 | Consultoría Externa Para La Revisión Y Control Del Programa Estatal De Colocación De Techos 2015 | 20150941 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1280040.84 | 1269869.35 | 1269869.35 | 1269869.35 | 1269869.35 | 1269869.35 | 1269869.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12020 | 0 | 100 | Financiera: / Física: FINIQUITA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596108 | Mejoramiento Y Equipamiento A Comedores Comunitarios | 20151513 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3610000 | 3598720 | 3598720 | 3598720 | 3598720 | 3598720 | 3598720 | 100 | 0 | Lote | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400600162 | Consultoria Externa Para La Revisión Y Control Del Programa Estatal De Estufas Ecológicas 2015 | 20151406 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 925865.16 | 925865.16 | 925865.16 | 919752.4 | 919752.4 | 919752.4 | 919752.4 | 99.3398 | 0 | Piezas | 87188 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROGRAMA ESTA CONCLUIDO CON FECHA 18 DE ENERO DE 2017, POR LO QUE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CAMBIARA EL STATUS A PROYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400605534 | Construccion De Colector De Aguas Pluviales Carretera Federal Al Arroyo Xalaui | 20151214 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE TETELES DE AVILA CASTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16085772.5 | 16085772.5 | 16085772.5 | 16085772.5 | 16085772.5 | 16085772.5 | 16085772.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 5689 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% EN EL RECURSO ESTATAL / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619236 | Construcción De Dos Edificios Multiaulas De 4 Niveles Para La Preparatoria Regional Simón Bolívar En Izúcar De Matamoros, Pue. | 20151476 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | BUAP | Educación | En Ejecución | 2017 | 36379564.91 | 430500.92 | 430500.92 | 430500.92 | 430500.92 | 430500.92 | 430500.92 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160200688561 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81880 | 81880 | Puebla | Chichiquila | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 385300.76 | 385300.76 | 385300.76 | 217522.87 | 217522.87 | 217522.87 | 56.4553 | 0 | Metros lineales | 238 | 0 | 55.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623184 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado E.C. (Carretera La Mesa - Mecapalapa) - El Zapote - Las Flores - Loma Bonita - La Sabana Ejido Agua Linda, De 5.33 Kms. De Longitud, Meta 2016: | 1755 | Puebla | Pantepec | Agua Linda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7273539.39 | 7164313.28 | 7164313.28 | 7164313.28 | 296454.34 | 296454.34 | 296454.34 | 4.1379 | 0 | Metros lineales | 1050 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160100624163 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andrés Cholula, En El Estado De P - 2859 | 2859 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6955850.38 | 6468945.29 | 6468945.29 | 6468945.29 | 5851748.98 | 5851748.98 | 5851748.98 | 90.4591 | 0 | Metros lineales | 17910 | 0 | 81.46 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688420 | Programa De Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Zona Metropolitana 24 Sur La Fragua - 79205 | 79205 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 29268972.66 | 29268972.66 | 29268972.66 | 27852000.65 | 27852000.65 | 27852000.65 | 95.1588 | 0 | Metros Cuadrados | 1539819 | 0 | 98.61 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160200688421 | Programa De Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Zona Metropolitana Camino Nacional - 79052 | 79052 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539819 | 0 | 98.61 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688560 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81813 | 81813 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752.01 | 3467706.77 | 3467706.77 | 3467706.77 | 1957705.84 | 1957705.84 | 1957705.84 | 56.4553 | 0 | Metros lineales | 106 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688749 | Suministro E Instalación De Biodigestores En La Localidad De Caltepec Y Copatitlán Pertenecientes Al Municipio De Caltepec - 189680 | 189680 | Puebla | Caltepec | Caltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3370092.73 | 3370092.73 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 98.3941 | 0 | Piezas | 415 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200694062 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución En Varias Calles - 148117 | 148117 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5662625.15 | 5662625.15 | 5662625.15 | 5662625.15 | 5662625.15 | 5662625.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 1895 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validacion
PUE16160200694227 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cala Sur C El Mirador Y Cuauhtémoc Del Municipío De Atempan En El Estado De Puebla - 173798 | 173798 | Puebla | Atempan | Cala Sur | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 840129.7 | 84012.97 | 84012.97 | 84012.97 | 84012.97 | 84012.97 | 84012.97 | 100 | 0 | Otros | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE16160200699329 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81849 | 81849 | Puebla | Chichiquila | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 385300.75 | 385300.75 | 385300.75 | 217522.87 | 217522.87 | 217522.87 | 56.4553 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 55.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200699487 | Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En Xicotepec - 148202 | 148202 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6344062.43 | 6344062.43 | 6344062.43 | 6344062.43 | 6344062.43 | 6344062.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 1720 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validacion
PUE16160200699488 | Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En Xicotepec - 148192 | 148192 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2278160.41 | 2278160.41 | 2278160.41 | 2278160.41 | 2278160.41 | 2278160.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 860 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validacion
PUE16160200704796 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81652 | 81652 | Puebla | Chichiquila | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 385300.75 | 385300.75 | 385300.75 | 217522.87 | 217522.87 | 217522.87 | 56.4553 | 0 | Metros lineales | 597 | 0 | 55.01 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160200704976 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución En Varias Calles - 148154 | 148154 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4259656.09 | 4259656.09 | 4259656.09 | 4259656.09 | 4259656.09 | 4259656.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 934 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validacion
PUE16160200705096 | Suministro E Instalación De Biodigestores En La Localidad De Caltepec Y Copatitlán Pertenecientes Al Municipio De Caltepec - 189786 | 189786 | Puebla | Caltepec | Copatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3370092.73 | 3370092.73 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 98.3941 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710316 | Programa De Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Zona Metropolitana Guadalupe 135 Pte - 79117 | 79117 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539819 | 0 | 98.61 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200710440 | Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En Xicotepec - 148223 | 148223 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1978227.06 | 1978227.06 | 1978227.06 | 1978227.06 | 1978227.06 | 1978227.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 430 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validacion
PUE16160200710585 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cala Norte Pv Guadalupe Bugambilias Y Catorce De Febrero Del Municipio De Atempan - 166973 | 166973 | Puebla | Atempan | Cala Norte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 82189.46 | 82189.46 | 82189.46 | 82189.46 | 82189.46 | 82189.46 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715583 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81868 | 81868 | Puebla | Chichiquila | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 385300.75 | 385300.75 | 385300.75 | 217522.87 | 217522.87 | 217522.87 | 56.4553 | 0 | Metros lineales | 652 | 0 | 55.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715608 | Programa De Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Zona Metropolitana I Mariscal - 78840 | 78840 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 29268972.66 | 29268972.66 | 29268972.66 | 27852000.65 | 27852000.65 | 27852000.65 | 95.1588 | 0 | Metros Cuadrados | 1539819 | 0 | 98.61 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715722 | Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En Xicotepec - 148216 | 148216 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 7899550.1 | 7899550.1 | 7899550.1 | 7899550.1 | 7899550.1 | 7899550.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 1930 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validacion
PUE16160200715732 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81828 | 81828 | Puebla | Chichiquila | Loma de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752.01 | 385300.75 | 385300.75 | 385300.75 | 217522.87 | 217522.87 | 217522.87 | 56.4553 | 0 | Metros lineales | 113 | 0 | 55.01 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200720995 | Construccion A Precio Alzado Para La Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Chapulco En El Municipio De Chapulco - 79711 | 20160134 | Puebla | Chapulco | Chapulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2016 | 5688414.63 | 5688414.63 | 5688414.63 | 5688414.63 | 5688414.63 | 5688414.63 | 5688414.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721019 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81764 | 81764 | Puebla | Chichiquila | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752 | 385300.75 | 385300.75 | 385300.75 | 217522.87 | 217522.87 | 217522.87 | 56.4553 | 0 | Metros lineales | 446 | 0 | 55.01 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200721205 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución En Varias Calles - 148172 | 148172 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 836660.12 | 836660.12 | 836660.12 | 836660.12 | 836660.12 | 836660.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 2466 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validacion
PUE16160200721206 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución En Varias Calles - 148134 | 148134 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5130351.18 | 5130351.18 | 5130351.18 | 5130351.18 | 5130351.18 | 5130351.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 1839 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validacion
PUE16160200721207 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Red De Distribución En Varias Calles - 148088 | 148088 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1275864.73 | 1275864.73 | 1275864.73 | 1275864.73 | 1275864.73 | 1275864.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 1930 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validacion
PUE16160200726526 | Programa De Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Zona Metropolitana San Juan Tulcingo - 78986 | 78986 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539819 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726527 | Programa De Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Zona Metropolitana Rep Mexicana - 79170 | 79170 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 4878162.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539819 | 0 | 98.61 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726631 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81774 | 81774 | Puebla | Chichiquila | Ermita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752 | 385300.75 | 385300.75 | 385300.75 | 217522.87 | 217522.87 | 217522.87 | 56.4553 | 0 | Metros lineales | 380 | 0 | 55.01 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785819 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285019 | 285019 | Puebla | Acatlán | Acatlán de Osorio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2500005 | 2500005 | 2499503.4 | 1526045.01 | 1526045.01 | 1526045.01 | 61.0417 | 0 | Piezas | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785859 | Rehabilitacion De La Calle Domingo Arenas A Base De Concreto Hidraulico Entre Las Calles Camino Real Y Revolucion En El Municipio De San Mig - 328555 | 328555 | Puebla | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 2639102.47 | 2639102.47 | 2639102.47 | 2639102.47 | 2639102.47 | 2639102.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE16160300785891 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285243 | 285243 | Puebla | Cuautinchán | Cuautinchán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 333334 | 333334 | 333267.11 | 333267.11 | 333267.11 | 333267.11 | 99.9799 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300785901 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Cruz Alpuyeca Del Municipio De Cuautinchán - 252449 | 252449 | Puebla | Cuautinchán | Santa Cruz Alpuyeca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 603746.33 | 603746.33 | 603746.33 | 603388.13 | 603388.13 | 603388.13 | 99.9407 | 0 | Metros lineales | 579 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE16160300785940 | Ampliacion De La Red De Atarjeas En La Localidad De San Pedro Zacachimalpa Municipio De Puebla - 322371 | 322371 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1216115.53 | 1216115.53 | 1216115.53 | 1216115.53 | 1216115.53 | 1216115.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 3889 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786018 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Colonia Paraiso De Jesus Segunda Seccion Red De Distribucion - 323482 | 323482 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 936639.09 | 936639.09 | 936639.09 | 936639.09 | 936639.09 | 936639.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 4420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786061 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285288 | 285288 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Pablo de las Tunas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 333334 | 333334 | 333267.11 | 333267.11 | 333267.11 | 333267.11 | 99.9799 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786164 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Chapultepec Santo Domingo Perteneciente Al Municipio De Tepexi De R - 281521 | 281521 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 528863.09 | 528863.09 | 528863.09 | 528863.09 | 528863.09 | 528863.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 607 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786187 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285525 | 285525 | Puebla | Pantepec | Pantepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1666670 | 1666670 | 1666335.6 | 1666335.6 | 1666335.6 | 1666335.6 | 99.9799 | 0 | Piezas | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786232 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 286067 | 286067 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 408334.15 | 408334.15 | 408252.21 | 374362.38 | 374362.38 | 374362.38 | 91.6804 | 0 | Piezas | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786281 | Construccion De Colector Pluvial En Calles Azares Amapola Y Azaleas En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza Colonia San Diego Manzanil - 284645 | 284645 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2700122.96 | 2700122.96 | 2700122.96 | 2700122.96 | 2700122.96 | 2700122.96 | 100 | 0 | Otros | 105757 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786282 | Programa De Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Zona Metropolitana Valsequillo - 262740 | 20151178 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1539819 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786286 | Aportación Al Convenio De Colaboración Para La Ejecución De Colectores De Captación De Agua Pluvial - 250298 | 250298 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 76707531.54 | 76707531.54 | 76707531.54 | 76707531.54 | 76707531.54 | 76707531.54 | 100 | 0 | Otros | 27000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SE INCORPORA AL 1ER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE16160300786340 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285781 | 285781 | Puebla | Tepeyahualco | Tepeyahualco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 200000.4 | 200000.4 | 199960.27 | 199960.27 | 199960.27 | 199960.27 | 99.9799 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786415 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285743 | 285743 | Puebla | Tepango de Rodríguez | Tepango de Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 166667 | 166667 | 166633.56 | 166633.56 | 166633.56 | 166633.56 | 99.9799 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786472 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Omitlán Municipio De Tepetzintla En El Estado De Puebla - 251715 | 251715 | Puebla | Tepetzintla | Omitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 69172.7 | 69172.7 | 69172.7 | 69172.7 | 69172.7 | 69172.7 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786488 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285413 | 285413 | Puebla | Ixtepec | Ixtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 200000.4 | 200000.4 | 199960.27 | 64401.02 | 64401.02 | 64401.02 | 32.2004 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786508 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285446 | 285446 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 833335 | 833335 | 833167.81 | 833167.81 | 833167.81 | 833167.81 | 99.9799 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786543 | Adoquinamiento De La Calle Raúl Reyes Bravo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Eleazar Camarillo - 189218 | 189218 | Puebla | Tlapanalá | Rancho de Tepetzingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 569427.85 | 569427.85 | 569427.85 | 569427.85 | 569427.85 | 569427.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 403 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786592 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285875 | 285875 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Tuzamapan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 666668 | 666668 | 666534.23 | 457546.98 | 457546.98 | 457546.98 | 68.6319 | 0 | Piezas | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786598 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tlaltempa Buena Vista Perteneciente Al Municipio De Zacatlan - 326183 | 326183 | Puebla | Zacatlán | Tlaltempa Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 359955.6 | 359955.6 | 359955.6 | 359955.6 | 359955.6 | 359955.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 428 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE16160300786671 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285488 | 285488 | Puebla | Libres | Ciudad de Libres | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1333336 | 1333336 | 1333068.49 | 1333068.49 | 1333068.49 | 1333068.49 | 99.9799 | 0 | Piezas | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786760 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285907 | 285907 | Puebla | Vicente Guerrero | Santa María del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 583334.5 | 583334.5 | 583217.46 | 413768.38 | 413768.38 | 413768.38 | 70.9316 | 0 | Piezas | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786805 | Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Pahuata Del Municipio De Xochitlan De Vicente Suarez En El Estado De Puebla - 325421 | 325421 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Pahuata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 928147.81 | 928147.81 | 928147.81 | 928147.81 | 928147.81 | 928147.81 | 100 | 0 | Otros | 941 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE16160300786867 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tepeixco Perteneciente Al Mun - 323371 | 323371 | Puebla | Zacatlán | Tepeixco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1422869.77 | 1422869.77 | 1422869.77 | 1119956.28 | 1119956.28 | 1119956.28 | 78.7111 | 0 | Metros lineales | 1212 | 100 | 68.78 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786879 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Xonotla Perteneciente Al Municipio De Zacatlan - 325981 | 325981 | Puebla | Zacatlán | Xonotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 749322.23 | 749322.23 | 749322.23 | 749322.23 | 749322.23 | 749322.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 755 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787048 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 286102 | 286102 | Puebla | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 300000.6 | 300000.6 | 299940.42 | 299940.42 | 299940.42 | 299940.42 | 99.9799 | 0 | Piezas | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787053 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 286141 | 286141 | Puebla | Zongozotla | Zongozotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 333334 | 333334 | 333267.12 | 333267.12 | 333267.12 | 333267.12 | 99.9799 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787074 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 286184 | 286184 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 166667 | 166667 | 166633.56 | 166633.56 | 166633.56 | 166633.56 | 99.9799 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787088 | Reconstrucción De La Carretera Calipan Cinco Señores Con Un Longitud De Cinco Kilómetros - 251991 | 251991 | Puebla | Zoquitlán | Cacaloc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 1441601.84 | 1441601.84 | 1441601.84 | 78.9919 | 0 | Otros | 765 | 100 | 69.87 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787121 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285833 | 285833 | Puebla | Tlaltenango | Tlaltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 333334 | 333334 | 333267.12 | 333267.12 | 333267.12 | 333267.12 | 99.9799 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787349 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285101 | 285101 | Puebla | Caxhuacan | Caxhuacan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 333334 | 333334 | 333267.11 | 333267.11 | 333267.11 | 333267.11 | 99.9799 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787416 | Adoquinamiento De La Calle Lirio Entre Calle Aquiles Serdán Y Calle Guadalupe Hidalgo En El Municipio De Calpan Puebla - 252444 | 252444 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 947777.87 | 633589.47 | 633589.47 | 633589.47 | 26217.49 | 26217.49 | 26217.49 | 4.1379 | 0 | Metros Cuadrados | 7161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787417 | Adoquinamiento De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Francisco Vélez Y Calle Dieciséis De Septiembre En El Municipio De Calpan - 252193 | 252193 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1507469.86 | 485187.85 | 485187.85 | 485187.85 | 41909.06 | 41909.06 | 41909.06 | 8.6377 | 0 | Metros Cuadrados | 7161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787464 | Ampliacion Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 327153 | 327153 | Puebla | Chichiquila | Huaxcaleca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 385300.76 | 385300.76 | 385300.76 | 217522.88 | 217522.88 | 217522.88 | 56.4553 | 0 | Metros lineales | 2081 | 0 | 55.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787522 | Reconstrucción De La Carretera Xicotepec Tlacuilotepec Con Una Longitud De Veitiocho Kilometros Setecientos Ochenta Metros En La Localidad - 262591 | 262591 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1798486.35 | 1798486.35 | 1798486.35 | 39.9664 | 0 | Otros | 39803 | 100 | 31.54 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787566 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Villa Avila Camacho Municipio De Xicotepec - 322513 | 322513 | Puebla | Xicotepec | Villa Ávila Camacho (La Ceiba) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 35855200.64 | 35855200.64 | 35855200.64 | 14769386.82 | 14769386.82 | 14769386.82 | 41.1918 | 0 | Metros lineales | 9158 | 100 | 41.19 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787582 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285135 | 285135 | Puebla | Chietla | Chietla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 666668 | 666668 | 666534.23 | 666534.23 | 666534.23 | 666534.23 | 99.9799 | 0 | Piezas | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787629 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Miahuatlan Municipio De Santiago Miahuatlan Estado De Puebla - 323418 | 323418 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 578733.37 | 578733.37 | 578733.37 | 367765.49 | 367765.49 | 367765.49 | 63.5466 | 0 | Metros lineales | 13909 | 100 | 64.44 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787653 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa Localidad De Huauchinango Municipio De Huauchinango - 262681 | 262681 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 43529199.47 | 43529199.47 | 43529199.47 | 37372697.22 | 37372697.22 | 37372697.22 | 85.8566 | 0 | Otros | 56206 | 100 | 85.86 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787657 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable De Tenango De Las Flores Municipio De Huauchinango - 325844 | 325844 | Puebla | Huauchinango | Tenango de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 202193.86 | 202193.86 | 202193.86 | 202193.86 | 202193.86 | 202193.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 7334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787735 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285361 | 285361 | Puebla | Huaquechula | Huaquechula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1000002 | 1000002 | 999801.37 | 999801.37 | 999801.37 | 999801.37 | 99.9799 | 0 | Piezas | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787736 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285992 | 285992 | Puebla | Yaonáhuac | Yaonáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 750001.5 | 750001.5 | 749851.02 | 749851.02 | 749851.02 | 749851.02 | 99.9799 | 0 | Piezas | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787763 | Modernización Del Camino Chilchotla Alta Luz Xacaxomulco Tramo Rincon De Los Reyes A Xacaxomulco En El Municipio De Quimixtlán - 252478 | 252478 | Puebla | Quimixtlán | Xacaxomulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 3877100.72 | 3877100.72 | 3877100.72 | 2858921.31 | 2858921.31 | 2858921.31 | 73.7386 | 0 | Metros lineales | 1022 | 100 | 29.96 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160300787780 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285554 | 285554 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2416671.5 | 2416671.5 | 2416186.64 | 2416186.64 | 2416186.64 | 2416186.64 | 99.9799 | 0 | Piezas | 1450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787792 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285638 | 285638 | Puebla | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 500001 | 500001 | 499900.69 | 161002.47 | 161002.47 | 161002.47 | 32.2004 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787886 | Reconstrucción De La Carretera Naupan Tlaxpanaloyan Chachahuantla Con Una Longitud De Trece Kilómetros Del Cero Al Kilómetro Trece Municipio - 252497 | 252497 | Puebla | Naupan | Naupan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 9333333.33 | 9333333.33 | 9333333.33 | 3426384.82 | 3426384.82 | 3426384.82 | 36.7113 | 0 | Otros | 1691 | 100 | 32.78 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787888 | Reconstrucción De La Carretera Mextla Copila Tenextitla Con Una Longitud De Ocho Kilometros En La Localidad De Copila Municipio De Naupan - 252432 | 252432 | Puebla | Naupan | Copila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2137 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787889 | Reconstrucción De La Carretera Naupan Tlaxpanaloyan Chachahuantla Con Una Longitud De Trece Kilómetros Del Cero Al Kilómetro Trece Municipio - 252501 | 252501 | Puebla | Naupan | Chachahuantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 9333333.33 | 9333333.33 | 9333333.33 | 3426384.82 | 3426384.82 | 3426384.82 | 36.7113 | 0 | Otros | 1813 | 100 | 32.78 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787894 | Reconstrucción De La Carretera Naupan Tlaxpanaloyan Chachahuantla Con Una Longitud De Trece Kilómetros Del Cero Al Kilómetro Trece Municipio - 252504 | 252504 | Puebla | Naupan | Tlaxpanaloya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 9333333.33 | 9333333.33 | 9333333.33 | 3426384.82 | 3426384.82 | 3426384.82 | 36.7113 | 0 | Otros | 1622 | 100 | 32.78 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787923 | Ampliacion Y Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable De La Localidad De Zacatilihuic Del Municipio De San Sebastian Tlacote - 326359 | 326359 | Puebla | San Sebastián Tlacotepec | Zacatilihuic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 276156.01 | 276156.01 | 276156.01 | 276156.01 | 276156.01 | 276156.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 426 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788038 | Ampliacion De La Red De Distribucion Construccion De Linea De Conduccion Equipamiento Electromecanico Y De Subestacion Electrica De Pozo En - 323544 | 323544 | Puebla | San Pedro Cholula | San Francisco Coapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 736546.33 | 736546.33 | 736546.33 | 736546.33 | 736546.33 | 736546.33 | 100 | 0 | Otros | 2637 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788116 | Ampliacion De La Red De Distribucion Construccion De Tres Lineas De Conduccion Y Rehabilitacion De Tanque Existente De Cien Metros Cubicos E - 329007 | 329007 | Puebla | Pahuatlán | Xolotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 874545.88 | 874545.88 | 874545.88 | 874545.88 | 874545.88 | 874545.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 2770 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788151 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285676 | 285676 | Puebla | Santo Tomás Hueyotlipan | Santo Tomás Hueyotlipan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 166667 | 166667 | 166633.56 | 53667.49 | 53667.49 | 53667.49 | 32.2004 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788161 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285707 | 285707 | Puebla | Soltepec | Soltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 566667.8 | 566667.8 | 566554.12 | 182469.51 | 182469.51 | 182469.51 | 32.2004 | 0 | Piezas | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788350 | Modernización Del Camino Chilchotla Alta Luz Xacaxomulco Tramo Rincon De Los Reyes A Xacaxomulco En El Municipio De Quimixtlán - 252467 | 252467 | Puebla | Quimixtlán | Rincón de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 3877100.72 | 3877100.72 | 3877100.72 | 2858921.31 | 2858921.31 | 2858921.31 | 73.7386 | 0 | Metros lineales | 867 | 100 | 29.96 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788370 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec Municipio De Tepexi De Rodríguez Pue - 284424 | 284424 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | San Felipe Otlaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1680607.19 | 55835.25 | 55835.25 | 55835.25 | 55835.25 | 55835.25 | 55835.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 1899 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788397 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285951 | 285951 | Puebla | Xochiapulco | Cinco de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 166667 | 166667 | 166633.56 | 166633.56 | 166633.56 | 166633.56 | 99.9799 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788423 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 286017 | 286017 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2500005 | 2500005 | 2499503.4 | 2499503.4 | 2499503.4 | 2499503.4 | 99.9799 | 0 | Piezas | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788813 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Ajalpan Municipio De Ajalpan Estado De Puebla - 325136 | 325136 | Puebla | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 544970.63 | 544970.63 | 544970.63 | 544970.63 | 544970.63 | 544970.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 5255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788894 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285158 | 285158 | Puebla | Chinantla | Chinantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 166667 | 166667 | 166633.56 | 166633.56 | 166633.56 | 166633.56 | 99.9799 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789078 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285389 | 285389 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 666668 | 666668 | 666534.23 | 666534.23 | 666534.23 | 666534.23 | 99.9799 | 0 | Piezas | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789085 | Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Sustitución Del Centro De Salud En La Localidad De Metlaltoyuca Municipio De Francisco Z Mena - 277985 | 20161636 | Puebla | Francisco Z. Mena | Metlaltoyuca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14574 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TUVO RECURSOS ADICIONALES A LOS AUTORIZADOS POR ESTE FONDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789118 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285320 | 285320 | Puebla | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 666668 | 666668 | 666534.23 | 666534.23 | 666534.23 | 666534.23 | 99.9799 | 0 | Piezas | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789142 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 284973 | 284973 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1500003 | 1500003 | 1499702.03 | 1499702.03 | 1499702.03 | 1499702.03 | 99.9799 | 0 | Piezas | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789247 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285588 | 285588 | Puebla | San Felipe Tepatlán | San Felipe Tepatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 641667.95 | 641667.95 | 641539.22 | 206619.91 | 206619.91 | 206619.91 | 32.2004 | 0 | Piezas | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789439 | Ampliación Y Apertura A Precio Alzado Del Camino Tipo E Del Km Dos Mas Doscientos Sesenta Al Km Cuatro En La Localidad De Huilulco - 252421 | 252421 | Puebla | Coyomeapan | Huilulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 5553413.75 | 5553413.75 | 5553413.75 | 5553413.75 | 5553413.75 | 5553413.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 388 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE16160300789481 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285078 | 285078 | Puebla | Altepexi | Altepexi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 333334 | 333334 | 333267.11 | 333267.11 | 333267.11 | 333267.11 | 99.9799 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789571 | Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Sustitución Por Obra Nueva A Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Atzitzintl - 251148 | 20161068 | Puebla | Atzitzintla | Atzitzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 25702978 | 25702978 | 25702978 | 25702978 | 25702978 | 25702978 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA TUVO RECURSOS ADICIONALES A LOS AUTORIZADOS POR ESTE FONDO.
PUE16160400831181 | Programa De Mejoramiento Y Ampliacion De Vivienda Del Estado De Puebla, Piso Firme (San Jose Chiapa) | 20160488 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 791540.04 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 689 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400831182 | Programa De Mejoramiento Y Ampliacion De Vivienda Del Estado De Puebla, Piso Firme (Puebla) | 20160488 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3036160 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1344 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.