## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
AGU00170100841512 | Ampliación Red De Agua Potable En La Calle De Arriba - 21717 | 21717 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU16160200707142 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Canasteros Y Pómez Barrio De Chora Rincón De Romos - 131047 | 131047 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU16160200717695 | Equipamiento De Unidad Medica Primera Etapa Consultorio Periférico Av Cultura Otomi Esq Loma Del Jabali Fracc Villas De La Loma - 129105 | 129105 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU16160300748310 | Equipamiento De Comedor Del Centro De Desarrollo Comunitario Insurgentes Fracc Insurgentes Aguascalientes - 321376 | 321376 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF ESTATAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU16160300748326 | Construcción De Red De Agua Potable Calles Alvaro Obregón Y Norte Del Campo De Béisbol La Punta Cosio - 355062 | 355062 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COSIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 358365 | 358365 | 358365 | 358365 | 358365 | 358365 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: ESTADO FINANCIERO LIQUIDADO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160300748453 | Perforación De Pozo Equipamiento Línea De Cond Y Alim Tanque Elevado Y Ampl De Red De Distrib De Agua Potable El Tecongo San José De Gracia - 319351 | 319351 | Aguascalientes | San José de Gracia | El Tecongo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854693 | Constucción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Norias De Paso Hondo Aguascalientes Baños Ageb Cuatro Mil Ciento Setenta - 87672 | 87672 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 666341.3 | 666341.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 82 | 100 | 0 | Financiera: Por publicar convocatoria / Física: Por publicar convocatoria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854694 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Norias De Paso Hondo Aguascalientes Baños Ageb Cuatro Mil Ciento Sesenta Y Seis - 87779 | 87779 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 74824.21 | 74824.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: Por publicar convocatoria / Física: Por publicar convocatoria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854705 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Aguascalientes Insurgentes Cuartos Ageb Dos Mil Doscientos Diez - 63703 | 63703 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 62290.99 | 62290.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: Por publicar convocatoria / Física: Por publicar convocatoria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854714 | Construcción De Acción De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Baño Ageb Quinientos Catorce - 87422 | 87422 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37960.54 | 37960.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854715 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Baños Ageb Veinte - 87348 | 87348 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 73309.01 | 73309.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854716 | Contrucción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Municipio Jesús María Baño Ageb Quinientos Treita Y Tres - 87260 | 87260 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 36220 | 36220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854717 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda El Torito Jesús María Baños Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 87452 | 87452 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 261372.12 | 261372.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 0 | Financiera: En Proceso de licitación / Física: En Proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854718 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda La Cañada Jesús María Baños Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 87544 | 87544 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 74180.54 | 74180.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854719 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Ojos De Agua Jesús María Baños Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 87512 | 87512 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 74168.81 | 74168.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854747 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Techos Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 37448 | 37448 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 19585.83 | 19585.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854748 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Techos Ageb Quinientos Catorce - 37432 | 37432 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 122831.81 | 122831.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854749 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Pisos Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 43959 | 43959 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 5701.4 | 5701.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854750 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Pisos Ageb Veinte - 43953 | 43953 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 8919.75 | 8919.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854751 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Cuartos Ageb Quinientos Catorce - 36989 | 36989 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 661513.61 | 661513.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 83 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854752 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Chicahuales Piso Firme Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 37966 | 37966 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 24940.03 | 24940.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854753 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María El Calvario Y La Escalera Piso Firme Ageb Quinientos Catorce - 37936 | 37936 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 12767.41 | 12767.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: En Proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854754 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús Maria Varias Colonias Piso Firme Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 37822 | 37822 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 29239.28 | 29239.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854755 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Techos Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 37403 | 37403 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 182575.71 | 182575.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En Proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854756 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Cuartos Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 37215 | 37215 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 241644.05 | 241644.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854757 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Cuartos Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 37252 | 37252 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 472880.39 | 472880.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854758 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Cuartos Ageb Quinientos Treinta Y Tres - 37128 | 37128 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 181272.9 | 181272.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854759 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Techos Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 37713 | 37713 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 105297.03 | 105297.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854760 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Techos Ageb Veinte - 37303 | 37303 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 91984.79 | 91984.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854761 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Zona Centro Cuartos Ageb Veinte - 36077 | 36077 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 361670.91 | 361670.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854762 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús Maria Varias Colonias Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 36168 | 36168 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 899534.9 | 899534.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 86 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854813 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Tepezalá Baños Ageb Ochenta Y Siete - 87583 | 87583 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 110249.09 | 110249.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: Por publicar convocatoria / Física: Por publicar convocatoria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854814 | Construcción De Acción Social Tepezalá Baños Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 87626 | 87626 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDAD SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37014.54 | 37014.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: Por publicar convocatoria / Física: Por publicar convocatoria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854815 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Tepezalá San Rafael Cuartos Ageb Ochenta Y Siete - 63389 | 63389 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 738020.67 | 738020.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 0 | Financiera: Por publicar convocatoria / Física: Por publicar convocatoria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854816 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Tepezalá San Rafael Pisos Ageb Ochenta Y Siete - 64123 | 64123 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 65737.17 | 65737.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: Por publicar convocatoria / Física: Por publicar convocatoria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854817 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Tepezalá San Rafael Pisos Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 64183 | 64183 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 33431.46 | 33431.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: Por publicar convocatoria / Física: POr publicar convocatoria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854818 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Tepezalá San Rafael Cuartos Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 63533 | 63533 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 730471.03 | 730471.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 0 | Financiera: Por publicar convocatoria / Física: Por publicar convocatoria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854819 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Tepezalá San Rafael Techos Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 64015 | 64015 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 312295.6 | 312295.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 100 | 0 | Financiera: Por publicar convocatoria / Física: Por publicar convocatoria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854820 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Tepezalá San Rafael Techos Ageb Ochenta Y Siete - 63782 | 63782 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 660543.89 | 660543.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 123 | 100 | 0 | Financiera: Por publicar convocatoria / Física: Por publicar convocatoria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854822 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Rincón De Romos Techos Ageb Ciento Catorce - 37336 | 37336 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 98134.88 | 98134.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: en proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854824 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Rincón De Romos Cuarto Ageb Ciento Catorce - 36562 | 36562 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 62279.06 | 62279.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: en proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854825 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Rincón De Romos Sta Cruz Pisos Ageb Ciento Catorce - 38005 | 38005 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 11074.81 | 11074.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: en proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854846 | Contrucción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Escaleras Rincón De Romos Baños Ageb Ciento Noventa - 87305 | 87305 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 484751.7 | 484751.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: en proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854847 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Escaleras Rincón De Romos Techos Ageb Ciento Noventa - 37371 | 37371 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 298873.45 | 298873.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: en proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854848 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Rincón De Romos Escaleras Pisos Ageb Ciento Noventa - 38016 | 38016 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 16876.57 | 16876.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: en proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170200854850 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Escaleras Rincón De Romos Cuartos Ageb Ciento Noventa - 36357 | 36357 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1096127.44 | 1096127.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 107 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: en proceso de licitación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.