## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MOR00160200647044 | Ampliacion De Red Electrica De Las Calles Almendros Limon Y Ciruelos De La Col Aeropuerto Del Municipio De Temixco - 67135 | 67135 | Morelos | Temixco | Colonia Aeropuerto 5ta. Sección los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200647087 | Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles 5 De Diciembre Y 25 De Junio De La Col. 14 De Febrero Del Municipio De Emiliano Zapata. - 67462 | 67462 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200656591 | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ampliación Constituyentes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla - 66666 | 66666 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200656592 | Ampliación De Red Eléctrica De La Col. Álvaro Leonel Municipio De Yautepec - 66973 | 66973 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200661536 | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Niños Héroes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla - 66618 | 66618 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687927 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Limones De La Comunidad De Girasoles De Yecapixtla - 163129 | 163129 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200699036 | Ampliación De Red Eléctrica De Calle Bugambilias - 163248 | 163248 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709936 | Construccion De Alumbrado Publico En El Andador De Cuauchiles - 162742 | 162742 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709988 | Ampliacion De Red Electrica Col Loma Sur De Emiliano Zapata - 161808 | 161808 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720535 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 176376 | 176376 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720688 | Ampliacion De Red Electrica De Calles Jacarandas Y Las Rosas - 163060 | 163060 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726000 | Mejoramiento Del Camino Tlayca - Huichila - 68444 | 68444 | Morelos | Jonacatepec | Tlayca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170100843835 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Astillero Municipio De Atlatlahucan Segunda Etapa - 26439 | 26439 | Morelos | Atlatlahucan | El Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170100848891 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad Ejido Nueva Olintepec Municipio De Ayala - 26298 | 26298 | Morelos | Ayala | Ejido Nueva Olintepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13130200138272 | Construcción Del Camino Huepalcalco - Jumiltepec | 16-ZR-00075-2013 | Morelos | Ocuituco | Huepalcalco (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13130200138307 | Rehabilitación Del Camino Al Acceso A Ajuchitlan | 25-ZR-00038-2013 | Morelos | Tlaquiltenango | Ajuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13130200138400 | Construcción De Dos Puentes Vados Del Camino A Huautla | 25-ZR-00067-2013 | Morelos | Tlaquiltenango | Huautla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13130200138429 | Terminación Del Camino Al Acceso A San José De Los Laureles | 26-ZR-00040-2013 | Morelos | Tlayacapan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13160200687849 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De La Guamuchilera Xochitepec - 143539 | 143539 | Morelos | Xochitepec | La Guamuchilera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13160300781418 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Atotonilco Tepalcingo - 253862 | 253862 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 61455.39 | 61455.39 | 61455.39 | 61455.39 | 61455.39 | 61455.39 | 100 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300781797 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tlalnepantla Tlalnepantla - 251161 | 251161 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 61455.39 | 61455.39 | 61455.39 | 30727.69 | 30727.69 | 30727.69 | 50 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el 50% del anticipo del FISE 2013 / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300781798 | Construcción De Cuatro Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tlalnepantla Tlalnepantla - 251097 | 251097 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 122910.71 | 122910.71 | 122910.71 | 61455.36 | 61455.36 | 61455.36 | 50 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% del FISE 2013 / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781799 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tlalnepaltla Tlalnepantla - 251006 | 251006 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 61455.39 | 61455.39 | 61455.39 | 30727.69 | 30727.69 | 30727.69 | 50 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 90 | Financiera: trabajos ejercidos al 90% solo se ha pagado el anticipo / Física: / Registro: se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781803 | Construcción De Una Cisterna Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Pedregal Tlalnepantla - 251213 | 251213 | Morelos | Tlalnepantla | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30727.7 | 30727.7 | 30727.7 | 15363.85 | 15363.85 | 15363.85 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 60 | Financiera: Solo se ha pagado el 50% del anticipo / Física: se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781804 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Carretera Federal Tlalnepantla - 252438 | 252438 | Morelos | Tlalnepantla | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30727.7 | 30727.7 | 30727.7 | 30727.7 | 30727.7 | 30727.7 | 100 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se ha liberado el 50% / Física: se reporta el avance / Registro: se solicita la validación
MOR13160300781867 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Pueblo Viejo Temixco - 349019 | 349019 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30722.25 | 30722.25 | 30722.25 | 15361.13 | 15361.13 | 15361.13 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300781871 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Acatlipa Temixco - 253593 | 253593 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30722.25 | 30722.25 | 30722.25 | 15361.13 | 15361.13 | 15361.13 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781876 | Construcción De Cinco Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Alta Palmira Temixco - 253726 | 253726 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 153611.28 | 153611.28 | 153611.28 | 76805.64 | 76805.64 | 76805.64 | 50 | 0 | Piezas | 5 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300781898 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Cuentepec Temixco - 253676 | 253676 | Morelos | Temixco | Cuentepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 61444.53 | 61444.53 | 61444.53 | 30722.26 | 30722.26 | 30722.26 | 50 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: Se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781902 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Eterna Primavera Temixco - 253794 | 253794 | Morelos | Temixco | Eterna Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30722.25 | 30722.25 | 30722.25 | 15361.13 | 15361.13 | 15361.13 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300782021 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Santa Barbara Totolapan - 252474 | 252474 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 92183.04 | 92183.04 | 92183.04 | 46091.52 | 46091.52 | 46091.52 | 50 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 50 | Financiera: se reporta el 50 % / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300782022 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De San Marcos Totolapan - 253464 | 253464 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 92183.04 | 92183.04 | 92183.04 | 46091.52 | 46091.52 | 46091.52 | 50 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 50 | Financiera: se reporta el anticipo del 50% / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782023 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De San Agustin Totolapan - 252948 | 252948 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 92183.04 | 92183.04 | 92183.04 | 46091.52 | 46091.52 | 46091.52 | 50 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 50 | Financiera: se reporta el 50% del anticipo / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300782024 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Purísima Concepción Totolapan - 253011 | 253011 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30727.7 | 30727.7 | 30727.7 | 15363.85 | 15363.85 | 15363.85 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el 50% del anticipo / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300782433 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Santa María Ahuacatitlan Cuernavaca - 349820 | 349820 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30722.25 | 30722.25 | 30722.25 | 15361.13 | 15361.13 | 15361.13 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: Se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300782445 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Bosques De Cuernavaca Cuernavaca - 253904 | 253904 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 61444.53 | 61444.53 | 61444.53 | 30722.26 | 30722.26 | 30722.26 | 50 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: Se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782449 | Construcción De Una Cisterna Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De La Unión Cuernavaca - 254078 | 254078 | Morelos | Cuernavaca | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30722.25 | 30722.25 | 30722.25 | 15361.13 | 15361.13 | 15361.13 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: Se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300783160 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Francisco Villa Jiutepec - 249496 | 249496 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 92166.78 | 92166.78 | 92166.78 | 46083.39 | 46083.39 | 46083.39 | 50 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del FISE 2013 / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783161 | Construcción De Seis Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Joya Del Agua Jiutepec - 249111 | 249111 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 184333.54 | 184333.54 | 184333.54 | 92166.77 | 92166.77 | 92166.77 | 50 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% del FiSE / Física: se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783162 | Construcción De Ocho Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Vista Hermosa Jiutepec - 249609 | 249609 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 245778.04 | 245778.04 | 245778.04 | 122889.02 | 122889.02 | 122889.02 | 50 | 0 | Piezas | 8 | 0 | 50 | Financiera: se reporta el anticipo del FISE 50% / Física: se reporta el avance de la obra / Registro: se solicita la validación
MOR13160300783175 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Alfredo V Bofil Jiutepec - 249217 | 249217 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 92166.78 | 92166.78 | 92166.78 | 46083.39 | 46083.39 | 46083.39 | 50 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% del FISE / Física: Se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783311 | Construcción De Nueve Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Huitzilaca Huitzilac - 250918 | 250918 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 276500.31 | 276500.31 | 276500.31 | 138250.16 | 138250.16 | 138250.16 | 50 | 0 | Piezas | 9 | 0 | 60 | Financiera: Solo se ha pagado el anticipo del monto contratado / Física: trabajos ejercidos al 60% falta la instalación eléctrica y dos cisternas / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783312 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Huitzilac Huitzilac - 249726 | 249726 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 92166.78 | 92166.78 | 92166.78 | 46083.39 | 46083.39 | 46083.39 | 50 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 90 | Financiera: solo se reporta el 50% del anticipo del monto contratado / Física: trabajos ejercidos al 90% falta la instalación hidráulica / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783587 | Construcción De Cuatro Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Arq Gerardo Perez Emiliano Zapata - 248484 | 248484 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 122889.04 | 122889.04 | 122889.04 | 61444.53 | 61444.53 | 61444.53 | 50 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el monto del anticipo del 50% / Física: se reporta el avance del 50% / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300783588 | Construcción De Una Cisterna Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Loma Sur Emiliano Zapata - 248607 | 248607 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30722.25 | 30722.25 | 30722.25 | 15361.13 | 15361.13 | 15361.13 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del FISE / Física: Se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783589 | Construcción De Una Cisterna Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De El Guante Emiliano Zapata - 248859 | 248859 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30722.25 | 30722.25 | 30722.25 | 15361.13 | 15361.13 | 15361.13 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% del FISE 2013 / Física: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783592 | Construcción De Seis Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tetecalita Emiliano Zapata - 248429 | 248429 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 184333.54 | 184333.54 | 184333.54 | 92166.77 | 92166.77 | 92166.77 | 50 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el 50% de anticipo FISE rendimientos 2013 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783594 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tres De Mayo Emiliano Zapata - 248548 | 248548 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 92166.78 | 92166.78 | 92166.78 | 46083.39 | 46083.39 | 46083.39 | 50 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 50 | Financiera: Se tiene el reporte del anticipo del 50% de rendimiento FISE 2013 / Física: se reporta el avance del 50% / Registro: Se solicita la validación
MOR15150400615985 | Equipamiento De Comedor Primaria 21 De Marzo, Col. Las Flores, Xochitepec | 28-ZU-1091-2014 | Morelos | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM | Educación | En Ejecución | 2014 | 40972 | 40975 | 40972 | 40932.92 | 40932.92 | 40932.92 | 40932.92 | 99.8973 | 0 | Equipamiento | 198 | 0 | 100 | Financiera: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Física: EL MOBILIARIO SE ENTREGO AL 100% Y EL TRAMITE DE PAGO YA SE EFECTUO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200644651 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De Atlacholoaya; Municipio De Xochitepec 1er Etapa - 70057 | 70057 | Morelos | Xochitepec | Atlacholoaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200644688 | Modernización Y Ampliación Del Camino Coatetelco - E.C. (Alpuyeca - Grutas) Km 11 000 Con Una Longitud Total De 4.1 Km, Tramo Del Km 0 000 A - 70289 | 70289 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200651877 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala. 4ta Etapa - 70706 | 70706 | Morelos | Ayala | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200654229 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De Hueyapan (San Andrés Hueyapan); Municipio De Tetela Del Volcán - 70178 | 70178 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200659115 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quilamula, Municipio De Tlaquiltenango. 2da Etapa. - 69898 | 69898 | Morelos | Tlaquiltenango | Quilamula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200659116 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Astillero, Municipio De Atlatlahucan. - 70909 | 70909 | Morelos | Atlatlahucan | El Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200661532 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amacuitlapilco, Municipio De Jonacatepec - 70891 | 70891 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200693549 | Primer Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Seis Pozos De Agua Potable - 83861 | 83861 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 864408.75 | 864408.75 | 864408.75 | 864408.75 | 864408.75 | 864408.75 | 100 | 0 | Otros | 37499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200698852 | Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía, En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Dos Pozos De Agua Potable - 83905 | 83905 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 342265.61 | 342265.61 | 342265.61 | 342265.61 | 342265.61 | 342265.61 | 100 | 0 | Otros | 16554 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200704275 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. En La Localidad De Ocoxaltepec; Municipio De Ocuituco. 2da Etapa - 78464 | 78464 | Morelos | Ocuituco | Ocoxaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200704311 | Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Colonia 12 De Diciembre En Cuautla. - 83483 | 83483 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709742 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huitchila, Municipio De Tepalcingo. 1er Etapa - 70544 | 70544 | Morelos | Tepalcingo | Huitchila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200720534 | Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energia En Motores Bombas Y Equipo Electrico En Un Pozo De Agua Potable De Cuernavaca - 136662 | 136662 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 319858.44 | 319858.44 | 319858.44 | 319858.44 | 319858.44 | 319858.44 | 100 | 0 | Otros | 26145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726025 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golán, Municipio De Tlayacapan. 2da Etapa - 78060 | 78060 | Morelos | Tlayacapan | El Golán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781415 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Atotonilco Tepalcingo - 349576 | 349576 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 61455.39 | 61455.39 | 61455.39 | 30727.7 | 30727.7 | 30727.7 | 50 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% / Física: Se reporta el avance / Registro: Se solicita la validación
MOR16160300781434 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Tepalcingo Segunda Etapa - 355121 | 355121 | Morelos | Tepalcingo | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781680 | Ampliacion Y Modernizacion Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Primera Etapa De Tres Etapas Cuarenta Porciento Incluye Pozo - 260485 | 260485 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3670000 | 3670000 | 3670000 | 3670000 | 3670000 | 3670000 | 100 | 0 | Otros | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300781769 | Ampliacion De La Red De Distribución En La Localidad De Hueyapan - 264113 | 264113 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 224192.57 | 224192.57 | 224192.57 | 224192.57 | 224192.57 | 224192.57 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781858 | Primera Etapa De Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Tilzapotla - 265540 | 265540 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 821422.28 | 821422.28 | 821422.28 | 821422.28 | 821422.28 | 821422.28 | 100 | 0 | Otros | 4789 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781900 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De San Agustín Tetlama Municipio De Temixco - 209444 | 209444 | Morelos | Temixco | San Agustín Tetlama | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781941 | Rehabilitacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Yautepec Primera Etapa Rehabilitación De Pretratamiento Unidad De Biodiscos - 263395 | 263395 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2623170.64 | 2623170.64 | 2623170.64 | 2623170.64 | 2623170.64 | 2623170.64 | 100 | 0 | Otros | 42731 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782390 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma Ampliación Biznaga Uno Ampliación Gabriel Cuautla - 352619 | 352619 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300782410 | Construccion De Colectores Y Subcolectores Biznaga En Los Municipios De Ayala Y Cuautla Primera Etapa De Dos Etapas Cincuenta Porciento - 261364 | 261364 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782411 | Construccion De Red De Atarjeas En La Colonia Galeana Sur De Cuautla Quinta Etapa De Seis Etapas Ochenta Y Dos Porciento - 261216 | 261216 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 803765.87 | 803765.87 | 803765.87 | 803765.87 | 803765.87 | 803765.87 | 100 | 0 | Otros | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782412 | Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energia En Motores Bombas Y Equipo Electrico En Un Pozo De Agua Potable De - 263852 | 263852 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 252089.02 | 252089.02 | 252089.02 | 252089.02 | 252089.02 | 252089.02 | 100 | 0 | Otros | 10500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300782593 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Zacualpan Primera Etapa De Tres Etapas Treinta Porciento Incluye Fuente De Abastecimiento - 260847 | 260847 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2317201.02 | 2317201.02 | 2317201.02 | 2317201.02 | 2317201.02 | 2317201.02 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783158 | Rehabilitacion Del Segundo Modulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales La Gachupina Primera Etapa Equipamiento Reactor Biologico - 263218 | 263218 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2486320.6 | 2486320.6 | 2486320.6 | 2486320.6 | 2486320.6 | 2486320.6 | 100 | 0 | Otros | 162427 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783159 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Begonia Segunda Etapa Y Ultima - 259776 | 259776 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4013040.85 | 4008040.85 | 4008040.85 | 4008040.85 | 4008040.85 | 4008040.85 | 4008040.85 | 100 | 0 | Otros | 2962 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783199 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Seccion Tres Del Lago De Tequesquitengo Tercera Etapa De Cuatro Etapas Setenta Porciento Obra - 260435 | 260435 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3587776.2 | 3587776.2 | 3587776.2 | 3587776.2 | 3587776.2 | 3587776.2 | 100 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783201 | Primera Etapa De La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Regional Segundo Modulo Equipamiento Segundo Modul - 261479 | 261479 | Morelos | Jojutla | Tlatenchi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1750456.65 | 1750456.65 | 1750456.65 | 1750456.65 | 1750456.65 | 1750456.65 | 100 | 0 | Otros | 18867 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300783493 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Ignacio Allende De La Colonia Alvaro Obregon - 266170 | 266170 | Morelos | Miacatlán | Colonia Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 456000 | 100 | 0 | Otros | 1393 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.