## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
AGU00170100841512 | Ampliación Red De Agua Potable En La Calle De Arriba - 21717 | 21717 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SICOM | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 146500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU00170300905765 | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Sin Nombre Y Calle Revolucion Oriente El Refugio De Providencia Cosio - 192884 | 192884 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 168388 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 20 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Aun no se aprueba la obra, la idea era suspender la obra ya que no hay avance hasta este momento pero el sistema no permitio poner este estatus. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00170300905767 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Con Calle Revolucion Oriente El Refugio De Providencia Cosio - 149759 | 149759 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 202084 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 40 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905769 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Norte De Campo De Beisbol La Punta Cosio - 147472 | 147472 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1023163 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 70 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905771 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Doce De Octubre El Salero Cosio - 149684 | 149684 | Aguascalientes | Cosío | El Salero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 216870 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 45 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905772 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Veinticuatro De Febrero El Salero Cosio - 149728 | 149728 | Aguascalientes | Cosío | El Salero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 208991 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 35 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905776 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Del Rio Soledad De Arriba Cosio - 149559 | 149559 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210534 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 20 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905779 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre Con Arroyo De Los Angeles El Salerito Cosio - 147685 | 147685 | Aguascalientes | Cosío | La Esperanza (El Salerito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 129356 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 25 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905780 | Ampliacion De Red De Electrificacion Privada Roman Loera Chicahuales Jesus Maria Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 192970 | 192970 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 323938 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 85 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Aun no se aprueba la obra, la idea era suspender la obra ya que no hay avance hasta este momento pero el sistema no permitio poner este estatus. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00170300905781 | Ampliacion De Red De Electrificacion Privada Agustin De Iturbide El Calvario Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Ochenta Y Dos - 192916 | 192916 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 255774 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 25 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Aun no se aprueba la obra, la idea era suspender la obra ya que no hay avance hasta este momento pero el sistema no permitio poner este estatus. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00170300905798 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Abasolo Entre Juarez Y Niagara Jesus Maria - 153946 | 153946 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 975373 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 180 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905799 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable Calle Abasolo Entre Juarez Y Niagara Jesus Maria - 153899 | 153899 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 806743 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 180 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905806 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Tercera Privada Guadalupe Victoria Col Ayuntamiento Jesus Maria - 144324 | 144324 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 131788 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 70 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905807 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Tercera Privada Guadalupe Victoria Col Ayuntamiento Jesus Maria - 144412 | 144412 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 278551 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 70 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905809 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Los Martinez Entre Ojos De Agua Y Agua Azul Colonia Ojos De Agua Jesus Maria - 132137 | 132137 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 407154 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 120 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905810 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Tierra Y Libertad Entre Franscisco I Madero Y Felipe Angeles Col Ejidal Jesus Maria - 132295 | 132295 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1163273 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 240 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905811 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanit Priv Miguel Hidalgo Entre Miguel Hidalgo Y Lopez Mateos Colonia Martinez Andrade Jesus Maria - 132203 | 132203 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 922310 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 180 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905812 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Privada Miguel Hidalgo Entre Miguel Hidalgo Y Adolfo Lopez Mateos Colonia Martinez Andrade Jesus Maria - 132176 | 132176 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 855044 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 120 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905813 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Los Martinez Entre Ojos De Agua Y Agua Azul Colonia Ojos De Agua Jesus Maria - 132164 | 132164 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 810709 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 120 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905814 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Tierra Y Libertad Entre Franscisco I Madero Y Felipe Angeles Colonia Ejidal Jesus Maria - 132266 | 132266 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 626356 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 240 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905846 | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Minerva Asientos Ageb Ciento Setenta Y Cinco - 192833 | 192833 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1011940 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 125 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Aun no se aprueba la obra, la idea era suspender la obra ya que no hay avance hasta este momento pero el sistema no permitio poner este estatus. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00170300905847 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Cabecera Municipal Asientos - 147557 | 147557 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2166460 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 155 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905848 | Ampliacion De Red De Agua Potable Cabecera Municipal Asientos - 147524 | 147524 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 646353 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 110 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905970 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Cinco De Mayo Escaleras Rincon De Romos - 153850 | 153850 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 542253 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 185 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905971 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Veinte De Noviembre Escaleras Rincon De Romos - 153830 | 153830 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 623438 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 190 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905972 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Veinte De Noviembre Escaleras Rincon De Romos - 153708 | 153708 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 713316 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 65 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170300905976 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Cabecera Municipal Tepezala - 155248 | 155248 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3053206 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 320 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU16160200707142 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Canasteros Y Pómez Barrio De Chora Rincón De Romos - 131047 | 131047 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 302486.53 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU16160200717695 | Equipamiento De Unidad Medica Primera Etapa Consultorio Periférico Av Cultura Otomi Esq Loma Del Jabali Fracc Villas De La Loma - 129105 | 129105 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | 2016 | 824619.43 | 542191.73 | 542191.73 | 542191.73 | 542191.73 | 542191.73 | 542191.73 | 100 | 0 | Otros | 8600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU16160300748310 | Equipamiento De Comedor Del Centro De Desarrollo Comunitario Insurgentes Fracc Insurgentes Aguascalientes - 321376 | 321376 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF ESTATAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 270777 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854693 | Constucción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Norias De Paso Hondo Aguascalientes Baños Ageb Cuatro Mil Ciento Setenta - 87672 | 87672 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 666341.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854694 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda Norias De Paso Hondo Aguascalientes Baños Ageb Cuatro Mil Ciento Sesenta Y Seis - 87779 | 87779 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 74824.21 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854705 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Aguascalientes Insurgentes Cuartos Ageb Dos Mil Doscientos Diez - 63703 | 63703 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 62290.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854714 | Construcción De Acción De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Baño Ageb Quinientos Catorce - 87422 | 87422 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 37960.54 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854715 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Baños Ageb Veinte - 87348 | 87348 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 73309.01 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854716 | Contrucción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Municipio Jesús María Baño Ageb Quinientos Treita Y Tres - 87260 | 87260 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 36220 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854717 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda El Torito Jesús María Baños Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 87452 | 87452 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 261372.12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854718 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda La Cañada Jesús María Baños Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 87544 | 87544 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 74180.54 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854719 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Ojos De Agua Jesús María Baños Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 87512 | 87512 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 74168.81 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854747 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Techos Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 37448 | 37448 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 19585.83 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854748 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Techos Ageb Quinientos Catorce - 37432 | 37432 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 122831.81 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854749 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Pisos Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 43959 | 43959 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 5701.4 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854750 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Pisos Ageb Veinte - 43953 | 43953 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 8919.75 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854751 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Cuartos Ageb Quinientos Catorce - 36989 | 36989 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 661513.61 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854752 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Chicahuales Piso Firme Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 37966 | 37966 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 24940.03 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854753 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María El Calvario Y La Escalera Piso Firme Ageb Quinientos Catorce - 37936 | 37936 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 12767.41 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854754 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús Maria Varias Colonias Piso Firme Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 37822 | 37822 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 29239.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854755 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Techos Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 37403 | 37403 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 182575.71 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854756 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Cuartos Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 37215 | 37215 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 241644.05 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854757 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Cuartos Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 37252 | 37252 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 472880.39 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854758 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Cuartos Ageb Quinientos Treinta Y Tres - 37128 | 37128 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 181272.9 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854759 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Techos Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 37713 | 37713 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 105297.03 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854760 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Techos Ageb Veinte - 37303 | 37303 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 91984.79 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854761 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Zona Centro Cuartos Ageb Veinte - 36077 | 36077 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 361670.91 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854762 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús Maria Varias Colonias Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 36168 | 36168 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 899534.9 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854813 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Tepezalá Baños Ageb Ochenta Y Siete - 87583 | 87583 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 110249.09 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854814 | Construcción De Acción Social Tepezalá Baños Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 87626 | 87626 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDAD SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 37014.54 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854815 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Tepezalá San Rafael Cuartos Ageb Ochenta Y Siete - 63389 | 63389 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 738020.67 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854816 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Tepezalá San Rafael Pisos Ageb Ochenta Y Siete - 64123 | 64123 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 65737.17 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854817 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Tepezalá San Rafael Pisos Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 64183 | 64183 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 33431.46 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854818 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Tepezalá San Rafael Cuartos Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 63533 | 63533 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 730471.03 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854819 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Tepezalá San Rafael Techos Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 64015 | 64015 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 312295.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854820 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Tepezalá San Rafael Techos Ageb Ochenta Y Siete - 63782 | 63782 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 660543.89 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854822 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Rincón De Romos Techos Ageb Ciento Catorce - 37336 | 37336 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 98134.88 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854824 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Rincón De Romos Cuarto Ageb Ciento Catorce - 36562 | 36562 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 62279.06 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854825 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Rincón De Romos Sta Cruz Pisos Ageb Ciento Catorce - 38005 | 38005 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 11074.81 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854846 | Contrucción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Escaleras Rincón De Romos Baños Ageb Ciento Noventa - 87305 | 87305 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 484751.7 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854847 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Escaleras Rincón De Romos Techos Ageb Ciento Noventa - 37371 | 37371 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 298873.45 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854848 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Rincón De Romos Escaleras Pisos Ageb Ciento Noventa - 38016 | 38016 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 16876.57 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170200854850 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Escaleras Rincón De Romos Cuartos Ageb Ciento Noventa - 36357 | 36357 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución |  | 1096127.44 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU17170300905706 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Norias De Paso Hondo Aguascalientes Baños Ageb Cuatro Mil Ciento Sesenta Y Seis - 110883 | 110883 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86047.84 | 86047.84 | 86047.84 | 77167.42 | 77167.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: anticipo en proceso de pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905707 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Norias De Paso Hondo Aguascalientes Baños Ageb Cuatro Mil Ciento Setenta - 110816 | 110816 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 766292.46 | 766292.46 | 766292.46 | 688852.06 | 688852.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 82 | 100 | 0 | Financiera: anticipo en proceso de pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905756 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Fraccionamiento Insurgentes Aguascalientes Cuartos Ageb Dos Mil Docientos Diez - 110918 | 110918 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71634.64 | 71634.64 | 71634.64 | 62751.01 | 62751.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: aNTICIPO EN TRAMITE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905764 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Cuartos Dormitorio La Loma Cosio Fuera Zap - 170957 | 170957 | Aguascalientes | Cosío | La Loma (Higinio Rodríguez) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70656.87 | 70656.87 | 70656.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: eN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905766 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Cuartos Dormitorio El Regugio De Providencia Cosio Fuera Zap - 171061 | 171061 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 209081.27 | 209081.27 | 209081.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905768 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Cuartos Dormitorio La Punta Cosio Fuera Zap - 171312 | 171312 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 358450.06 | 358450.06 | 358450.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905770 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Cuartos Dormitorio El Salero Cosio Fuera Zap - 170901 | 170901 | Aguascalientes | Cosío | El Salero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140906.46 | 140906.46 | 140906.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905773 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Cuartos Dormitorio Santa Maria De La Paz Cosio Fuera Zap - 171117 | 171117 | Aguascalientes | Cosío | Santa María de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140907.71 | 140907.71 | 140907.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905774 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Cuartos Dormitorio Soledad De Abajo Cosio Fuera Zap - 171180 | 171180 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 214974.02 | 214974.02 | 214974.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905775 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Cuartos Dormitorio Soledad De Arriba Cosio Fuera Zap - 171219 | 171219 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 636013.78 | 636013.78 | 636013.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905777 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Cuartos Dormitorio Zacatequillas Cosio Fuera De Zap - 171264 | 171264 | Aguascalientes | Cosío | Zacatequillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 281737.98 | 281737.98 | 281737.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905778 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Cuartos Dormitorio La Esperanza El Salerito Cosio Fuera Zap - 170933 | 170933 | Aguascalientes | Cosío | La Esperanza (El Salerito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72294.55 | 72294.55 | 72294.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905790 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Jesus Maria Ageb Quinientos Catorce - 172925 | 172925 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905791 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 172742 | 172742 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905792 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Jesus Maria Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 173101 | 173101 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905793 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Jesus Maria Ageb Veinte - 172651 | 172651 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905794 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Jesus Maria Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 173055 | 173055 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905795 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Jesus Maria Ageb Quinientos Treinta Y Tres - 172995 | 172995 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905796 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Cuartos Dormitorio El Calvario Jesus Maria Ageb Quinientos Catorce - 170445 | 170445 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 744093.06 | 744093.06 | 744093.06 | 655402.22 | 655402.22 | 491289.5 | 491289.5 | 66.0253 | 0 | Vivienda | 79 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905797 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Techo Firme El Torito Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 170576 | 170576 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 206136.1 | 206136.1 | 206136.1 | 177218.03 | 177218.03 | 30906.82 | 30906.82 | 14.9934 | 0 | Otros | 57 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905801 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Jesus Maria Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 146176 | 146176 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905802 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Jesus Maria Ageb Quinientos Veintinueve - 146086 | 146086 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905803 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Jesus Maria Ageb Quinientos Catorce - 146069 | 146069 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905804 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Jesus Maria Ageb Quinientos Treinta Y Tres - 146101 | 146101 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905805 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 145983 | 145983 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 129 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905808 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Jesus Maria Ageb Veinte - 145960 | 145960 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 51 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905815 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Vista Hermosa Jesús María Cuartos Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 108739 | 108739 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 270641.33 | 270641.33 | 270641.33 | 243166.98 | 243166.98 | 182812.93 | 182812.93 | 67.548 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905816 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Chicahuales Ii Jesús Maria Piso Firme Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 110096 | 110096 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27932.83 | 27932.83 | 27932.83 | 19554.94 | 19554.94 | 19554.94 | 19554.94 | 70.007 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905817 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Chicahuales Jesús María Baños Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 110688 | 110688 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85307.62 | 85307.62 | 85307.62 | 76871.47 | 76871.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 16 | Financiera: anticipo en poceso de pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905818 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda El Calvario Jesús Maria Piso Firme Ageb Quinientos Catorce - 110080 | 110080 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14299.5 | 14299.5 | 14299.5 | 10203.45 | 10203.45 | 10203.45 | 10203.45 | 71.3553 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905819 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda El Torito Jesús Maria Piso Firme Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 110045 | 110045 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32748 | 32748 | 32748 | 24330.69 | 24330.69 | 19848.97 | 19848.97 | 60.6112 | 0 | Otros | 33 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905820 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Chicahuales Ii Jesús Maria Techo Firme Ageb Quinientos Cu - 109999 | 109999 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117932.67 | 117932.67 | 117932.67 | 93507.41 | 93507.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905821 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda El Calvario Jesús Maria Techo Firme Ageb Quinientos Catorce - 109984 | 109984 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137571.62 | 137571.62 | 137571.62 | 115489.93 | 115489.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905822 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Floles Magón Jésus María Baños Ageb Quinientos Trinta Y Tres - 110717 | 110717 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41653 | 41653 | 41653 | 37714.18 | 37714.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905823 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Centro Baños Ageb Veinte - 110600 | 110600 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84306.47 | 84306.47 | 84306.47 | 76151.33 | 76151.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905824 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Centro Baño Ageb Quinientos Catorce - 110585 | 110585 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43654.62 | 43654.62 | 43654.62 | 39157.69 | 39157.69 | 2349.46 | 2349.46 | 5.3819 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905825 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Centro Techos Ageb Veinte - 108845 | 108845 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103022.97 | 103022.97 | 103022.97 | 84044.09 | 84044.09 | 14657.28 | 14657.28 | 14.2272 | 0 | Otros | 27 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905826 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda San Miguelito Jesús María Cuartos Ageb Quinientos Treinta Y Tres - 108463 | 108463 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 203025.66 | 203025.66 | 203025.66 | 182298.05 | 182298.05 | 54124.29 | 54124.29 | 26.6588 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905827 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda El Torito Jesús María Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 108344 | 108344 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1007479.09 | 1007479.09 | 1007479.09 | 876952.8 | 876952.8 | 550638.66 | 550638.66 | 54.6551 | 0 | Vivienda | 86 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905828 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Chicahuales Ii Jesús María Cuartos Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 108780 | 108780 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 529626.04 | 529626.04 | 529626.04 | 477687.04 | 477687.04 | 409998.78 | 409998.78 | 77.4129 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905829 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Centro Ageb Veinte - 108238 | 108238 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 405071.42 | 405071.42 | 405071.42 | 362697.56 | 362697.56 | 263100.81 | 263100.81 | 64.9517 | 0 | Vivienda | 37 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905830 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Jesús María Centro Piso Firme Ageb Veinte - 109078 | 109078 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9990.12 | 9990.12 | 9990.12 | 7227 | 7227 | 6163.9 | 6163.9 | 61.7 | 0 | Otros | 15 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905831 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Vista Hermosa Jesús María Piso Firme Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 109112 | 109112 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6385.57 | 6385.57 | 6385.57 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 70.0016 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905832 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda El Torito Jesús María Baños Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 110618 | 110618 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300577.95 | 300577.95 | 300577.95 | 270494.79 | 270494.79 | 33270.85 | 33270.85 | 11.069 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905833 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Ojo De Agua Jesús María Baños Ageb Quinientos Cuatenta Y Ocho - 110659 | 110659 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85294.12 | 85294.12 | 85294.12 | 76871.22 | 76871.22 | 16527.31 | 16527.31 | 19.3768 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905834 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Vista Hermosa Jesús María Techo Firme Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 109046 | 109046 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21936.13 | 21936.13 | 21936.13 | 16798.52 | 16798.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905865 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Cuartos Dormitorio Cosio Fuera De Zap - 170775 | 170775 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 646725.03 | 646725.03 | 646725.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de licitación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905869 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cienega Grande Asientos Cuartos Toda La Localidad - 120022 | 120022 | Aguascalientes | Asientos | Ciénega Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1292229.71 | 1292229.71 | 1292229.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905878 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Villa Juarez Asientos Cuartos Ageb Docientos Siete - 119892 | 119892 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68647.23 | 68647.23 | 68647.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905879 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Villa Juarez Asientos Cuartos Toda La Localidad - 119965 | 119965 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 988103.3 | 988103.3 | 988103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905880 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Villa Juárez Asientos Cuarto Ageb Trecientos Quince - 119921 | 119921 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72069.37 | 72069.37 | 72069.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905909 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuartos La Labor Calvillo - 130979 | 130979 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 144138.74 | 144138.74 | 144138.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905928 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuartos Piedras Chinas Calvillo - 131029 | 131029 | Aguascalientes | Calvillo | Piedras Chinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72069.37 | 72069.37 | 72069.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905973 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 172237 | 172237 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 96 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905974 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 172433 | 172433 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 96 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905975 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Techo Firme San Rafael Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 170636 | 170636 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 752658.42 | 752658.42 | 752658.42 | 675153.56 | 675153.56 | 131249.85 | 131249.85 | 17.4382 | 0 | Otros | 120 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905980 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Barrio San Rafael Tepezala Techo Firme Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 110204 | 110204 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 359139.96 | 359139.96 | 359139.96 | 320927.88 | 320927.88 | 75257.58 | 75257.58 | 20.9549 | 0 | Otros | 47 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905981 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Barrio San Rafael Tepezala Piso Firme Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 110272 | 110272 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38446.17 | 38446.17 | 38446.17 | 33153.22 | 33153.22 | 2877.69 | 2877.69 | 7.485 | 0 | Otros | 20 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905982 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Barrio San Rafael Tepezala Piso Firme Ageb Ochenta Y Siete - 110255 | 110255 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75597.74 | 75597.74 | 75597.74 | 60810.21 | 60810.21 | 3952.66 | 3952.66 | 5.2285 | 0 | Otros | 59 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905983 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Barrio San Rafael Tepezala Cuartos Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 109629 | 109629 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 840041.68 | 840041.68 | 840041.68 | 794623.55 | 794623.55 | 568473.68 | 568473.68 | 67.6721 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905984 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Barrio San Rafael Tepezala Cuartos Ageb Ochenta Y Siete - 109706 | 109706 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 848724.01 | 848724.01 | 848724.01 | 797800.66 | 797800.66 | 584388.98 | 584388.98 | 68.855 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905985 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Barrio San Rafael Tepezala Baños Ageb Ochenta Y Siete - 110761 | 110761 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 126786.44 | 126786.44 | 126786.44 | 118355.31 | 118355.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905987 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Barrio San Rafael Tepezala Baños Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 110793 | 110793 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42566.72 | 42566.72 | 42566.72 | 39655.79 | 39655.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906008 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Rincon De Romos Ageb Ciento Catorce - 145952 | 145952 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906010 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Santa Cruz Rincon De Romos Techo Firme Ageb Ciento Catorce - 109914 | 109914 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 109911.07 | 109911.07 | 109911.07 | 107504.1 | 107504.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906011 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Colonia Santa Cruz Rincón De Romos Ageb Ciento Catorce - 108275 | 108275 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69752.55 | 69752.55 | 69752.55 | 69752.55 | 69752.55 | 52366.54 | 52366.54 | 75.0747 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906012 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Santa Cruz Rincón De Romos Piso Firme Ageb Ciento Catorce - 109086 | 109086 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12403.79 | 12403.79 | 12403.79 | 10411.71 | 10411.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906017 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuartos El Ajiladero Rincón De Romos - 130746 | 130746 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Ajiladero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 711019.2 | 711019.2 | 711019.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906019 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuartos San Jose De Gracia - 130566 | 130566 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1216985.81 | 1216985.81 | 1216985.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 82 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906020 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuartos Paredes San Jose De Gracia - 130477 | 130477 | Aguascalientes | San José de Gracia | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 228921.42 | 228921.42 | 228921.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906021 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuartos San Antonio De Los Rios San Jose De Gracia - 130544 | 130544 | Aguascalientes | San José de Gracia | San Antonio de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 228417.73 | 228417.73 | 228417.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906026 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Escaleras Rincon De Romos Ageb Ciento Noventa - 145890 | 145890 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 174 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906027 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Escaleras Rincon De Romos Techo Firme Ageb Ciento Noventa - 109930 | 109930 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 334738.26 | 334738.26 | 334738.26 | 327057.01 | 327057.01 | 241989.48 | 241989.48 | 72.2921 | 0 | Otros | 46 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906028 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Escaleras Rincon De Romos Piso Firme Ageb Ciento Noventa - 110013 | 110013 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18901.76 | 18901.76 | 18901.76 | 15863.05 | 15863.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906029 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Escaleras Rincón De Romos Ageb Ciento Noventa - 108299 | 108299 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1227662.75 | 1227662.75 | 1227662.75 | 1227662.75 | 1227662.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 107 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906030 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Escaleras Rincon De Romos Baños Ageb Ciento Noventa - 110936 | 110936 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 557464.45 | 557464.45 | 557464.45 | 518737.05 | 518737.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906031 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuartos Mar Negro Rincón De Romos - 130648 | 130648 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Mar Negro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 927233.11 | 927233.11 | 927233.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 66 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESOM DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906036 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuartos Puesta Del Muerto El Quince Rincón De Romos - 130789 | 130789 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Puerta del Muerto (El 15) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 499452 | 499452 | 499452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906072 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuartos El Copetillo El Llano - 130921 | 130921 | Aguascalientes | El Llano | El Copetillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72069.37 | 72069.37 | 72069.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906073 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuartos El Copetillo El Moquete El Llano - 130936 | 130936 | Aguascalientes | El Llano | El Copetillo (El Moquete) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 213507.09 | 213507.09 | 213507.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906082 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuartos El Mocho El Llano - 130855 | 130855 | Aguascalientes | El Llano | El Mocho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70457.92 | 70457.92 | 70457.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906087 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuartos San Francisco De Los Viveros El Llano - 130903 | 130903 | Aguascalientes | El Llano | San Francisco de los Viveros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71682.73 | 71682.73 | 71682.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906088 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuartos San Geronimo El Llano - 130874 | 130874 | Aguascalientes | El Llano | San Gerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71722.35 | 71722.35 | 71722.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906090 | Construcción De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuartos Santa Rosa El Huizache El Llano - 130827 | 130827 | Aguascalientes | El Llano | Santa Rosa (El Huizache) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 357123.95 | 357123.95 | 357123.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.