## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN00170300906146 | Construcción De Red Eléctrica En Colonia Jorge Zamora - 163455 | 163455 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1050000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 135 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: --
BCN17170100841529 | Construccion De Comedor Escolar En Ep Venustiano Carranza Col Trece De Mayo - 25540 | 25540 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Educación | En Ejecución | 2017 | 596550 | 596550 | 176949.74 | 589832.47 | 176949.74 | 176949.74 | 176949.74 | 29.6622 | 0 | Otros | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841530 | Construccion De Comedor Escolar En Ep Alvaro Obregon Col Las Flores - 25307 | 25307 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Educación | En Ejecución | 2017 | 596550 | 596550 | 177782.23 | 592607.44 | 177782.23 | 177782.23 | 177782.23 | 29.8017 | 0 | Otros | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841536 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Agapito Alvarez Romero De La Col Bella Vista Delegacion Maneadero - 25541 | 25541 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 218250 | 218250 | 65475.01 | 218250 | 65475.01 | 65475.01 | 65475.01 | 30 | 0 | Otros | 40 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841537 | Construcción De Pluvial Para Paso Vehicular En Arroyo De La Col Las Tinajitas Delegacion Maneadero - 25193 | 25193 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 242500 | 242500 | 72000.01 | 240000 | 72000.01 | 72000.01 | 72000.01 | 29.6907 | 0 | Otros | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841541 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Ej El Papalote Municipio De Ensenada Bc - 25282 | 25282 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 339500 | 339500 | 101770.33 | 339234.44 | 101770.33 | 101770.33 | 101770.33 | 29.9765 | 0 | Otros | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841545 | Construccion De Red De Agua Potable En Ejido Oaxaca - 25691 | 25691 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2350410.88 | 2350410.88 | 697953.7 | 2326512.32 | 697953.7 | 697953.7 | 697953.7 | 29.695 | 0 | Otros | 1309 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841548 | Electrificación De La Colonia Flores Cordova - 26755 | 26755 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1100000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 84 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: --
BCN17170100841554 | Electrificación Av Lopez Mateo Col El Milagro - 26686 | 26686 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 50 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: --
BCN17170100841559 | Construccion De Banquetas En C Benito Juarez De La Col Luis Echeverria A Hongo En El Municipio De Tecate Bc - 23695 | 23695 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 388000 | 388000 | 115957.52 | 386525.06 | 115957.52 | 115957.52 | 115957.52 | 29.886 | 0 | Otros | 532 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841562 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle La Mision En Nueva Col Hindu En El Municipio De Tecate Bc - 24881 | 24881 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 424676.38 | 424676.38 | 424171.81 | 424171.81 | 424171.81 | 424171.81 | 424171.81 | 99.8812 | 0 | Otros | 1377 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841565 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Naranjo Entre Blvr F Benites Y C Durazno Col Los Olivos En El Municipio De Tecate Bc - 24633 | 24633 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 388000 | 388000 | 115759.97 | 385866.58 | 115759.97 | 115759.97 | 115759.97 | 29.835 | 0 | Otros | 20 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841570 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Armando Gallegos En La Colonia San Luis En El Municipio De Tijuana Bc - 22889 | 22889 | Baja California | Tijuana | San Luis | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 185147.2 | 185147.2 | 54862.62 | 182875.4 | 54862.62 | 54862.62 | 54862.62 | 29.6319 | 0 | Otros | 2324 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841574 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Josefina Figueroa Venustiano Carranza Y Aquiles Serdan De La Colonia Granjas Division Del - 19892 | 19892 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841576 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Union Fraternidad Y Vista Hermosa De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 20471 | 20471 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1102500 | 1102500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841577 | Construccion De Baños Y Obra Diversa En Esc Prim Ford En La Colonia Obrera En El Municipio De Tijuana Bc - 23314 | 23314 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4684 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841578 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Aurora Austral De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 20400 | 20400 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1243200 | 1243200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841579 | Construcción De Electrificación En Calle Misión Col Castillo En El Municipio De Tijuana Bc - 21568 | 21568 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1184551.52 | 1184551.52 | 350477.31 | 1168257.68 | 350477.31 | 350477.31 | 350477.31 | 29.5873 | 0 | Otros | 213 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841580 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Privada San Ignacio En La Colonia San Angel En El Municipio De Tijuana Bc - 22740 | 22740 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 298853.8 | 298853.8 | 261783.93 | 286391.67 | 261783.93 | 261783.93 | 261783.93 | 87.596 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841581 | Construcción De Electrificación En Calle Abelardo L Rodriguez Y Altavista Col La Divina Providencia En El Municipio De Tijuana Bc - 22685 | 22685 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1131375.48 | 1131375.48 | 807725.25 | 1125261.14 | 807725.25 | 807725.25 | 807725.25 | 71.3932 | 0 | Otros | 9084 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841584 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Tupongato En La Colonia Cumbres En El Municipio De Tijuana Bc - 23048 | 23048 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 664614.3 | 664614.3 | 418841.46 | 656381.84 | 418841.46 | 418841.46 | 418841.46 | 63.0202 | 0 | Otros | 1772 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841585 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Misión De La Paz En La Colonia Salvatierra En El Municipio De Tijuana Bc - 22936 | 22936 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 665987 | 665987 | 196791.12 | 655970.41 | 196791.12 | 196791.12 | 196791.12 | 29.5488 | 0 | Otros | 2995 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841587 | Construcción De Electrificación En Carretera Escenica Col Playas Seccion Cantineros En El Municipio De Tijuana Bc - 22389 | 22389 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1130193.94 | 1130193.94 | 334325.43 | 1114418.12 | 334325.43 | 334325.43 | 334325.43 | 29.5812 | 0 | Otros | 213 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841588 | Construcción De Electrificación En Calle Justo Sierra Col Pegaso En El Municipio De Tijuana Bc - 22417 | 22417 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1146487.74 | 1146487.74 | 304142.89 | 1013809.65 | 304142.89 | 304142.89 | 304142.89 | 26.5282 | 0 | Otros | 3375 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841591 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Margarita Maza Juárez En La Colonia Xicotencatl Leyva Mortera En El Municipio De Tijuana B - 22991 | 22991 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 281946.7 | 281946.7 | 275191.24 | 281265.56 | 275191.24 | 275191.24 | 275191.24 | 97.604 | 0 | Otros | 2311 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170100841593 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Saturno Col La Joya O La Gloria En El Municipio De Tijuana Bc - 23386 | 23386 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 441940.11 | 441940.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841594 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Crecencio Mata En Fracc Las Torres En El Municipio De Tecate Bc - 24772 | 24772 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 388000 | 388000 | 116274.8 | 387582.68 | 116274.8 | 116274.8 | 116274.8 | 29.9677 | 0 | Otros | 400 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841599 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Romualdo Gallardo Entre Balvino Y Cañon Cordero Col Ampl - 24958 | 24958 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 334650 | 334650 | 100364.96 | 334549.89 | 100364.96 | 100364.96 | 100364.96 | 29.991 | 0 | Otros | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841600 | Construccion De Primera Etapa Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Angeles Entre Gaspar Garcia Y Leopoldo Arroyo Col A - 24878 | 24878 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 719740 | 719740 | 213247.43 | 710824.77 | 213247.43 | 213247.43 | 213247.43 | 29.6284 | 0 | Otros | 1050 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841601 | Construccion De Banquetas Calle Sonora Entre Balvino Y Cañon Cordero Col Ampl Lucio Blanco - 25052 | 25052 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 235807 | 235807 | 174258.85 | 235799.96 | 174258.85 | 174258.85 | 174258.85 | 73.8989 | 0 | Otros | 155 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841602 | Construccion De Banquetas Calle Sinaloa Entre Balvino Y Cañon Cordero Col Ampl Lucio Blanco - 25022 | 25022 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 149380 | 149380 | 44607.51 | 148691.69 | 44607.51 | 44607.51 | 44607.51 | 29.8618 | 0 | Otros | 158 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170100841604 | Construccion De Red De Drenaje Santirario Calle Elpidio Sanchez Entre Jesus Castro Colinas De Mazatlan - 24740 | 24740 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 329783.51 | 329783.51 | 294224.4 | 328695.66 | 294224.4 | 294224.4 | 294224.4 | 89.2174 | 0 | Otros | 170 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: X
BCN17170200854886 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Manzanas Veintidos Veintitres Veinticuatro Y Veintiseis De La Colonia Puesta De Sol - 80001 | 80001 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 774309 | 774309 | 312967.32 | 750521.34 | 312967.32 | 312967.32 | 312967.32 | 40.4189 | 0 | Otros | 980 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170200854887 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Ramon Y San Sergio De La Colonia Vista Al Sol - 81376 | 81376 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 557466.64 | 557466.64 | 457136.46 | 557466.64 | 457136.46 | 457136.46 | 457136.46 | 82.0025 | 0 | Otros | 980 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170200854888 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Manzanas Once Doce Trece Dieciocho Veinte Y Veintiuno De La Colonia Puesta De Sol - 79951 | 79951 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 970605 | 970605 | 387079.96 | 900000 | 387079.96 | 387079.96 | 387079.96 | 39.8803 | 0 | Otros | 980 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170200854889 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Heraclio De La Colonia Vista Al Sol - 81177 | 81177 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 549418 | 549418 | 490167.03 | 549109.81 | 490167.03 | 490167.03 | 490167.03 | 89.2157 | 0 | Otros | 980 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170200854890 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Sistema Reductor De Presion En Calles Algodones Y Manzanilla De La Colonia Puesta De Sol - 81832 | 81832 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 957306 | 957306 | 275595.79 | 918652.63 | 275595.79 | 275595.79 | 275595.79 | 28.7887 | 0 | Otros | 980 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170200854892 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 85089 | 85089 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF INVER | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854893 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 85115 | 85115 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF INVER | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854897 | Rehabilitacion Integral De Sanitarios En Escuela Primaria Montes De Oca Colonia Venustiano Carranza Municipio De Mexicali - 85128 | 85128 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | En Ejecución | 2017 | 799577.92 | 799577.92 | 236766.37 | 789221.24 | 236766.37 | 236766.37 | 236766.37 | 29.6114 | 0 | Piezas | 1901 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170200854901 | Construcción De Pavimentación De La Calle Sin Nombre Entre Calle Michoacan Y Camino Rural En La Colonia Jorge Zamora - 81452 | 81452 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1590000 | 1589999.99 | 477000 | 1589999.99 | 477000 | 477000 | 477000 | 30 | 0 | Otros | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170200854903 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Fraccionamiento El Coloso Ii Municipio De Mexicali - 82730 | 82730 | Baja California | Mexicali | Santa Isabel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1301187.06 | 1301187.06 | 389529.95 | 1298433.15 | 389529.95 | 389529.95 | 389529.95 | 29.9365 | 0 | Otros | 340 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854904 | Ampliacion De Red Electrica Calle Diescises De Septiembre - 82643 | 82643 | Baja California | Mexicali | Benito Juárez (Ejido Tecolotes) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 51 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: --
BCN17170200854905 | Construccion De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Preparatoria Cobach Plantel Estacion Coahuila - 82555 | 82555 | Baja California | Mexicali | Ciudad Coahuila (Kilómetro Cincuenta y Siete) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 356682.57 | 1188941.88 | 356682.57 | 356682.57 | 356682.57 | 29.7235 | 0 | Otros | 1818 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854906 | Construcción De Red De Electrificacion En Col Luis Echeverria A En El Municipio De Tecate Bc - 81439 | 81439 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 485000 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 253 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170200854907 | Construccion De Red De Electrificacion En Col Baja California En El Municipio De Tecate Bc - 81386 | 81386 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 485000 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 242 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170200854908 | Construccion De Red De Electrificacion En Nueva Colonia Hindu En El Municipio De Tecate Bc - 81753 | 81753 | Baja California | Tecate | Nueva Colonia Hindú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 408911.26 | 408911.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1789 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170200854909 | Construccion De Red De Electrificacion En Col Valle Verde En El Municipio De Tecate Bc - 81293 | 81293 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 485000 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 762 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170200854910 | Construccion De Red Electrificacion En Col Los Olivos En El Municipio De Tecate Bc - 81206 | 81206 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 921500 | 921500 | 409894.49 | 914177.95 | 409894.49 | 409894.49 | 409894.49 | 44.4812 | 0 | Otros | 946 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170200854911 | Construcción De Electrificación En Diversas Calles Naica Cocona Y Popona Col Brisa Marina En El Municipio De Tijuana Bc - 79938 | 79938 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1141249.18 | 1141249.18 | 341598.92 | 1138663.08 | 341598.92 | 341598.92 | 341598.92 | 29.932 | 0 | Otros | 2995 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170200854914 | Rehabilitacion De Comedor Comunitario En Fracc Las Torres En El Municipio De Tecate Bc - 79994 | 79994 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 921500 | 921500 | 378803.17 | 912941.54 | 378803.17 | 378803.17 | 378803.17 | 41.1072 | 0 | Otros | 400 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906063 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Pob De San Quintin Municipio De Ensenada Bc - 194828 | 194828 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 902100 | 902100 | 266477.89 | 888259.64 | 266477.89 | 266477.89 | 266477.89 | 29.5397 | 0 | Otros | 1529 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906103 | Instalacion De Alcantarillado Sanitario En Calle San Delgadito En Col Popularochenta Y Nueve - 175535 | 175535 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 328620 | 328620 | 98148.64 | 327162.13 | 98148.64 | 98148.64 | 98148.64 | 29.8669 | 0 | Otros | 216 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906104 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calles San Concepcion Y San Adan Col Vista Al Sol - 173633 | 173633 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 842000 | 842000 | 246927.7 | 823092.34 | 246927.7 | 246927.7 | 246927.7 | 29.3263 | 0 | Otros | 402 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906105 | Continuacion De Red De Agua Potable En Calles San Jose Y San Ruben En Col Vista Al Sol - 173558 | 173558 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 752880 | 752880 | 221534.5 | 738448.34 | 221534.5 | 221534.5 | 221534.5 | 29.4249 | 0 | Otros | 198 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906106 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Punta Pasquel Y Punta Chivata En Col Popular Ochenta Y Nueve - 174940 | 174940 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 724500 | 724499.99 | 0 | 724499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 411 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906107 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Calles Punta Granito Y San Roque En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 174744 | 174744 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 458000 | 458000 | 134191.38 | 447304.58 | 134191.38 | 134191.38 | 134191.38 | 29.2994 | 0 | Otros | 395 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906117 | Instalacion De Alcantarillado Sanitario En Calle Alvaro Obregon Col Rodolfo Sanchez Taboada - 174993 | 174993 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 434500 | 434499.99 | 130194.43 | 433981.43 | 130194.43 | 130194.43 | 130194.43 | 29.9642 | 0 | Otros | 131 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906124 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Ampl Lomas Del Papalote Municipio De Ensenada Bc - 93301 | 93301 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1716100.94 | 1716100.94 | 503259.24 | 1677530.79 | 503259.24 | 503259.24 | 503259.24 | 29.3257 | 0 | Otros | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906125 | Construccion De Red De Agua Potable Col Los Olivos Municipio De Ensenada B C - 93190 | 93190 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 663370.17 | 663370.17 | 389493.34 | 649596.66 | 389493.34 | 389493.34 | 389493.34 | 58.7143 | 0 | Otros | 344 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906126 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 173121 | 173121 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 98546.23 | 138446.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 66.67 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906127 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 173093 | 173093 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 770442.18 | 860859.18 | 339776.59 | 770442.18 | 339776.59 | 339776.59 | 339776.59 | 39.4695 | 0 | Otros | 0 | 100 | 94.57 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906128 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 163152 | 163152 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF INVER | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906129 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 163141 | 163141 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 96.38 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906208 | Construccion De Aula En Esc Telesecundaria Numero Diecisiete Jaime Sabines Col Maclovio Rojas En El Municipio De Tijuana - 93342 | 93342 | Baja California | Tijuana | Maclovio Rojas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | En Ejecución | 2017 | 520000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1560 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906212 | Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon De Servicio Popocatepetl De La Colonia Cumbres En El Municipio De Tijuana Bc - 162085 | 162085 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 206 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906213 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Dr Coss Y Calle Aurora Austral De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 162160 | 162160 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 856800 | 856800 | 673973.08 | 853324.46 | 673973.08 | 673973.08 | 673973.08 | 78.6617 | 0 | Otros | 4081 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906214 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Poseidon Y Comunidades De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 162201 | 162201 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 705500 | 705500 | 147459.84 | 491532.79 | 147459.84 | 147459.84 | 147459.84 | 20.9015 | 0 | Otros | 4081 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906308 | Construccion De Desayunador En Esc Primaria Tlamachkalli Col Pipila V En El Municipio De Tijuana - 93247 | 93247 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | En Ejecución | 2017 | 780000 | 780000 | 234000 | 780000 | 234000 | 234000 | 234000 | 30 | 0 | Otros | 3820 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906344 | Construccion De Barda Perimetral Cecyte Plan Libertador Col Ampl Plan Libertador - 173368 | 173368 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 209145.03 | 697150.12 | 209145.03 | 209145.03 | 209145.03 | 29.8779 | 0 | Otros | 630 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: --
BCN17170300906433 | Construccion De Barda Perimetral Cecyte Primo Tapia Col Fundadores - 173218 | 173218 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 358790.34 | 1195967.82 | 358790.34 | 358790.34 | 358790.34 | 29.8992 | 0 | Otros | 378 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.