## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
CHH00160200685966 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio De Arely, Los Alisos, Morelos - 123482 | 123482 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 519236.1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200696911 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Reventon, Los Alisos, Morelos - 123790 | 123790 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 662428.92 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00160200718567 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Rancho Colorado, Los Alisos, Morelos - 122955 | 122955 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Alisos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 901582.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857511 | Red De Distribución Eléctrica Ejido Potrero Del Llano - 79890 | 79890 | Chihuahua | Ojinaga | Potrero del Llano (La Mula) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución |  | 63187.47 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857539 | Linea De Distribución Eléctrica Nuevo Cruces Y Anexas Municipio De Ojinaga - 82107 | 82107 | Chihuahua | Ojinaga | Cruces y Anexas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución |  | 936669 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857676 | Construcción De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Témoris Barrio La Otra Banda - 40465 | 40465 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Urbanización | En Ejecución |  | 1630590.68 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857679 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar La Localidad De La Cieneguita De Los Bustillos - 49574 | 49574 | Chihuahua | Guazapares | La Cieneguita de los Bustillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 9699552.58 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200857790 | Construccion De Tanque Para Almacenar Agua Potable - 82922 | 82922 | Chihuahua | Uruachi | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 140000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH00170200858250 | Construcción De Pila Para Almacenar Agua Potable En Tojiachi De Arriba - 82958 | 82958 | Chihuahua | Uruachi | Tojiachi de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 180000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH15150200515255 | Construccion Camino San Viciente - Maguarichi Del Km 0-000 Al Km 39-000 | 4100174 | Chihuahua | Maguarichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Comunicaciones y Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 12199927.16 | 12199927.16 | 12199927.16 | 12199927.16 | 12199927.16 | 12199927.16 | 100 | 0 | Kilómetro | 786 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: kmCantidad: 39 / Registro:
CHH16160200643878 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Guazarachi, Balleza - 54232 | 54232 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guazarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200643887 | Mejoramiento De Vivienda Indígena San Ignacio De Arareco Bocoyna - 50892 | 50892 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 92000 | 91763.14 | 91763.14 | 91763.14 | 91763.14 | 91763.14 | 91763.14 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200646305 | Rehabilitacion Integral Del Sistema De Agua Potable En Gocogachi - 27064 | 27064 | Chihuahua | Uruachi | Gocogachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 798886 | 399390.66 | 399390.66 | 399390.66 | 399390.66 | 399390.66 | 399390.66 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: 399390.66 / Física: Unidad De Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro:
CHH16160200648696 | Construccion Comedor Escolar Secundaria Tecnica, El Vergel, Balleza - 53195 | 53195 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249766.29 | 249766.29 | 249766.29 | 249766.29 | 249766.29 | 249766.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200648722 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Las Delicias, Balleza - 54837 | 54837 | Chihuahua | Balleza | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651111 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada Guazarachi, Balleza - 65942 | 65942 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guazarachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 49143 | 49138.57 | 49138.57 | 49138.57 | 49138.57 | 49138.57 | 49138.57 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: quipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651123 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio Santo Niño, Bocoyna - 30150 | 30150 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 139286 | 69619.34 | 69619.34 | 69619.34 | 69619.34 | 69619.34 | 69619.34 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651128 | Mejoramiento De Vivienda Indígena San Jose De Las Lajas Maguarichi - 52883 | 52883 | Chihuahua | Maguarichi | San José de las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 92000 | 91763.14 | 91763.14 | 91763.14 | 91763.14 | 91763.14 | 91763.14 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PaqueteCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200651139 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Barrio El Marro Carichi - 33963 | 33963 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 116868 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200653462 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Batuyvo, Bocoyna - 30409 | 30409 | Chihuahua | Bocoyna | Batuyvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 237782 | 118890.91 | 118890.91 | 118890.91 | 118890.91 | 118890.91 | 118890.91 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida:Cantidad: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200655825 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica De Bahuichiki Bacabureachi Carichi - 33685 | 33685 | Chihuahua | Carichí | Bacabureachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 666574 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658288 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada La Joya, Balleza - 54355 | 54355 | Chihuahua | Balleza | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249766.29 | 249766.29 | 249766.29 | 249766.29 | 249766.29 | 249766.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200658301 | Mejoramiento De Vivienda Indígena Memelichi Ocampo - 52936 | 52936 | Chihuahua | Ocampo | Memelichi de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 110400 | 110115.77 | 110115.77 | 110115.77 | 110115.77 | 110115.77 | 110115.77 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: PaqueteCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200685910 | Construccion Comedor Escolar Preescolar Ind Maxtla, Tucheachi, Guachochi - 86780 | 86780 | Chihuahua | Guachochi | Tucheachi [Aserradero] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691407 | Construccion Comedor Escolar Preescolar Comunitario, San Andres, Morelos - 93341 | 93341 | Chihuahua | Morelos | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 247596.87 | 247596.87 | 247596.87 | 247596.87 | 247596.87 | 247596.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: Metro CuadradoCantidad: 72.00 / Registro:
CHH16160200691410 | Construccion Comedor Escolar Bachillerato Cecytech Emsad 17, Morelos, Morelos - 93328 | 93328 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: Metro CuadradoCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691430 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Ignacio M Altamirano, Cusarare, Guachochi - 86883 | 86883 | Chihuahua | Guachochi | Cusárare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 63873 | 63868.73 | 63868.73 | 63868.73 | 63868.73 | 63868.73 | 63868.73 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691432 | Construccion Comedor Escolar Telesecundaria 6171, Laguna De Aboreachi, Guachochi - 86393 | 86393 | Chihuahua | Guachochi | Laguna de Aboreachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200691673 | Const Ec Km Ochenta Y Seis Ochocientos San Juanito Basaseachi Uruachi Rocoroyvo Del Km Cero Al Km Cincuenta Y Uno - 145773 | 145773 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 16765746.76 | 4464569.35 | 4464569.35 | 4464569.35 | 4464569.35 | 4464569.35 | 4464569.35 | 100 | 0 | Otros | 2488 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: kmCantidad: 51 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696860 | Construcción Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Comunitario, Los Chapotes, Morelos - 93280 | 93280 | Chihuahua | Morelos | Los Chapotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: Metro CuadradoCantidad: 72.00 / Registro:
CHH16160200696902 | Construccion Comedor Escolar Cecytech Emsad 03, Rocheachi, Guachochi - 86738 | 86738 | Chihuahua | Guachochi | Rocheachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696905 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Clemente Cruz, Yegochi, Guachochi - 86951 | 86951 | Chihuahua | Guachochi | Yegochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 63955 | 63950.75 | 63950.75 | 63950.75 | 63950.75 | 63950.75 | 63950.75 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200696908 | Construccion Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada, Rojachique, Guachochi - 86661 | 86661 | Chihuahua | Guachochi | Rojachique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702315 | Construccion Comedor Escolar Telebachillerato 8008, Huichaboachi, Guachochi - 86418 | 86418 | Chihuahua | Guachochi | Huichaboachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 249766.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702316 | Construccion Camino San Vicente Maguarichi Del Km Cero Al Km Treinta Y Nueve - 145236 | 145236 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 21834691.28 | 12199927.16 | 12199927.16 | 12199927.16 | 12199927.16 | 12199927.16 | 12199927.16 | 100 | 0 | Otros | 1572 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: kmCantidad: 39 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200702356 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telebachillerato 8008, Huichaboachi, Guachochi - 86902 | 86902 | Chihuahua | Guachochi | Huichaboachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 49634 | 49631.01 | 49631.01 | 49631.01 | 49631.01 | 49631.01 | 49631.01 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707920 | Construccion De Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Rancho De Los Amaya, Barrio La Loma, Y Barrio Plan De Guadalupe, Creel, Bocoyna - 109470 | 109470 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1510043 | 905857.48 | 905857.48 | 905857.48 | 905857.48 | 905857.48 | 905857.48 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707950 | Construccion Comedor Escolar Primaria Comunitaria, San Jose De Las Lajas, Maguarichi - 91304 | 91304 | Chihuahua | Maguarichi | San José de las Lajas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249367.55 | 249367.55 | 249367.55 | 249367.55 | 249367.55 | 249367.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707972 | Construccion Comedor Escolar Telebachillerato 8645 Venustiano Carranza, El Tablon, Morelos - 93307 | 93307 | Chihuahua | Morelos | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 247383.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: Metro CuadradoCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200707998 | Construccion Comedor Escolar Primaria Clemente Cruz, Yegochi, Guachochi - 86854 | 86854 | Chihuahua | Guachochi | Yegochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200708012 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria 6145 Polanco, Batopilas - 82575 | 82575 | Chihuahua | Batopilas | Polanco (Ranchería Mineral Polanco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 73938 | 73933.7 | 73933.7 | 73933.7 | 73933.7 | 73933.7 | 73933.7 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200708192 | Const Carretera Bahuichivo Cerocahui Mesa De Arturo Urique Guapalayna Tramo Km Cero Al Cinco Y Del Km Cuarenta Y Nueve Al Cincuenta Y Cuatro - 145675 | 145675 | Chihuahua | Urique | Urique | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8414870.66 | 3423237.13 | 3423237.13 | 3423237.13 | 3423237.13 | 3423237.13 | 3423237.13 | 100 | 0 | Otros | 9964 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: kmCantidad: 39 / Registro:
CHH16160200713216 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria Por Cooperacion 8361, Bocoyna - 85073 | 85073 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 43642 | 43638.53 | 43638.53 | 43638.53 | 43638.53 | 43638.53 | 43638.53 | 100 | 0 | Otros | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713235 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Preescolar Ind Maxtla, Tucheachi, Guachochi - 86935 | 86935 | Chihuahua | Guachochi | Tucheachi [Aserradero] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 41778 | 41773.93 | 41773.93 | 41773.93 | 41773.93 | 41773.93 | 41773.93 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200713292 | Construcción Comedor Escolar Preescolar Ignacio M Altamirano, Cusarare, Guachochi - 86013 | 86013 | Chihuahua | Guachochi | Cusárare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 249240.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros CuadradosCantidad: 72.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718498 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Emilio Abreu Gomez Recubirachi, Batopilas - 82596 | 82596 | Chihuahua | Batopilas | Recubirachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 56835 | 56831.39 | 56831.39 | 56831.39 | 56831.39 | 56831.39 | 56831.39 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: quipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718559 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Cecytech Emsad 03, Rocheaci, Guachochi - 86924 | 86924 | Chihuahua | Guachochi | Rocheachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 79093 | 79087.81 | 79087.81 | 79087.81 | 79087.81 | 79087.81 | 79087.81 | 100 | 0 | Otros | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200718577 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Felipe Angeles, Bacabureachi, Carichi - 85347 | 85347 | Chihuahua | Carichí | Bacabureachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 49061 | 49055.69 | 49055.69 | 49055.69 | 49055.69 | 49055.69 | 49055.69 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160200724173 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Vicente Guerrer, O Polanco, Batopilas - 82078 | 82078 | Chihuahua | Batopilas | Polanco (Ranchería Mineral Polanco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 79011 | 79005.79 | 79005.79 | 79005.79 | 79005.79 | 79005.79 | 79005.79 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: quipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756699 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Ranchito De Agujas El Reventon Balleza - 221484 | 221484 | Chihuahua | Balleza | Ranchito de Agujas (El Reventón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3178060 | 475020.86 | 475020.86 | 475020.86 | 475020.86 | 475020.86 | 475020.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 4,348.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300756704 | Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario General Carlos Pacheco Balleza - 221558 | 221558 | Chihuahua | Balleza | General Carlos Pacheco (El Terrero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 1125000 | 1119019.47 | 1119019.47 | 1119019.47 | 1119019.47 | 1119019.47 | 99.4684 | 0 | Metros lineales | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300756705 | Construccion De Sistema De Agua Potable Ejido Guajolotes Balleza - 220973 | 220973 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guajolotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 750000 | 719085.87 | 719085.87 | 719085.87 | 719085.87 | 719085.87 | 95.8781 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300756710 | Perforacion De Pozo Primera Etapa En Laguna Juanota Balleza - 221390 | 221390 | Chihuahua | Balleza | Laguna Juanota | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 13714.01 | 13714.01 | 13714.01 | 13714.01 | 13714.01 | 13714.01 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PozoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757075 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Ignacio Manuel Altamirano Roguerachi Bocoyna - 206371 | 206371 | Chihuahua | Bocoyna | Roguerachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA | Educación | En Ejecución | 2016 | 64364 | 64360.14 | 64360.14 | 64360.14 | 64360.14 | 64360.14 | 64360.14 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757110 | Construccion De Sistema De Agua Potable El Palmito Guadalupe Y Calvo - 319669 | 319669 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4462099 | 647915.45 | 647915.45 | 647915.45 | 647915.45 | 647915.45 | 647915.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro linealCantidad: 1,642.82 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757131 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Cuchihuachi Guachochi - 312799 | 312799 | Chihuahua | Guachochi | Cuchihuachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4260000 | 551397.57 | 551397.57 | 551397.57 | 551397.57 | 551397.57 | 551397.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 7978.44 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757136 | Proyecto Y Construccion De Potabilizadora De Doce Lps Y Ampliacion De Red De Distribucion En Manuel Benavides - 321975 | 321975 | Chihuahua | Manuel Benavides | Manuel Benavides | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7202060 | 1577076.86 | 1577076.86 | 1577076.86 | 1577076.86 | 1577076.86 | 1577076.86 | 100 | 0 | Otros | 916 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: MetroCantidad: 2566.62 / Registro:
CHH16160300757187 | Ampliación De Atarjeas En La Población De Nonoava - 355325 | 355325 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 268482.15 | 268482.15 | 268482.15 | 268482.15 | 268482.15 | 268482.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: MetroCantidad: 1741.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757193 | Construccion De Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Palmarejo Chinipas - 312423 | 312423 | Chihuahua | Chínipas | Palmarejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 520637.98 | 520637.98 | 520637.98 | 520637.98 | 520637.98 | 520637.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro linealCantidad: 3,700.50 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757246 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Los Tuceros Guachochi - 313250 | 313250 | Chihuahua | Guachochi | Los Tuceros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3950000 | 541797.03 | 541797.03 | 541797.03 | 541797.03 | 541797.03 | 541797.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 1,798.44 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757251 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Nanayahuachi Guachochi - 313551 | 313551 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Nanayahuachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2670000 | 390250.74 | 390250.74 | 390250.74 | 390250.74 | 390250.74 | 390250.74 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro linealCantidad: 1,724.44 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757253 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Bordo Morelos - 322089 | 322089 | Chihuahua | Morelos | El Bordo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5302000 | 790470.07 | 790470.07 | 790470.07 | 790470.07 | 790470.07 | 790470.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: MetroCantidad: 6093.94 / Registro:
CHH16160300757255 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Sitanachi Guachochi - 314242 | 314242 | Chihuahua | Guachochi | Sitanachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3932000 | 427796.25 | 427796.25 | 427796.25 | 427796.25 | 427796.25 | 427796.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metros Cantidad: 7,668.59 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757257 | Construccion De Sistema De Agua Potable La Cieneguita De Los Bustillos - 198489 | 198489 | Chihuahua | Guazapares | La Cieneguita de los Bustillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2322718.6 | 196365.09 | 196365.09 | 196365.09 | 196365.09 | 196365.09 | 196365.09 | 100 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757259 | Construccion De Sistema De Agua Potable El Puerto Chiquito Guazapares - 204651 | 204651 | Chihuahua | Guazapares | El Puerto Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1697853.29 | 274314.91 | 274314.91 | 274314.91 | 274314.91 | 274314.91 | 274314.91 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757262 | Construccion De Sistema De Agua Potable Nacarare Guazapares - 203965 | 203965 | Chihuahua | Guazapares | Nacarare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2925792.16 | 193639.53 | 193639.53 | 193639.53 | 193639.53 | 193639.53 | 193639.53 | 100 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757263 | Construccion De Sistema De Agua Poable Bajios Del Pitorreal Guazapares - 199890 | 199890 | Chihuahua | Guazapares | Bajíos del Pitorreal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1545271.85 | 271781.48 | 271781.48 | 271781.48 | 271781.48 | 271781.48 | 271781.48 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757267 | Construccion De Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Moris - 327587 | 327587 | Chihuahua | Moris | Moris | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 711824 | 711824 | 711824 | 711824 | 711824 | 711824 | 100 | 0 | Metros lineales | 1799 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: MetroCantidad: 2850.00 / Registro:
CHH16160300757269 | Construccion Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En El Pilar Moris - 328140 | 328140 | Chihuahua | Moris | El Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9500000 | 416903.84 | 416903.84 | 416903.84 | 416903.84 | 416903.84 | 416903.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: MetroCantidad: 8397.00 / Registro:
CHH16160300757270 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Puerto Tres Hermanos Balleza - 217058 | 217058 | Chihuahua | Balleza | Puerto Tres Hermanos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6973857 | 994975.05 | 994975.05 | 994975.05 | 994975.05 | 994975.05 | 994975.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 5,977.21 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757273 | Construccion De Sistema De Agua Potable Las Coloradas Balleza - 217164 | 217164 | Chihuahua | Balleza | Las Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3750939 | 562217.57 | 562217.57 | 562217.57 | 562217.57 | 562217.57 | 562217.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 8,548.64 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757279 | Construccion De Sistema De Agua Potable El Chihuite Balleza - 220458 | 220458 | Chihuahua | Balleza | El Chihuite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2372243 | 355836 | 340443.94 | 340443.94 | 340443.94 | 340443.94 | 340443.94 | 95.6744 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300757283 | Construccion De Sistema De Agua Potable Bagueachi Balleza - 221415 | 221415 | Chihuahua | Balleza | Bagueachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3192739 | 465141.17 | 465141.17 | 465141.17 | 465141.17 | 465141.17 | 465141.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 6151.95 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757284 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Mesa Del Maguey Balleza - 217481 | 217481 | Chihuahua | Balleza | Mesa del Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2419806 | 361202.84 | 361202.84 | 361202.84 | 361202.84 | 361202.84 | 361202.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: MetroCantidad: 3,020.92 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757384 | Construccion De Sistema De Agua Potable Agua Fria Uruachi - 204984 | 204984 | Chihuahua | Uruachi | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2340282.78 | 471053.88 | 471053.88 | 471053.88 | 471053.88 | 471053.88 | 471053.88 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300757385 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Mocorichi Uruachi - 205122 | 205122 | Chihuahua | Uruachi | Mocorichi de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2440470.17 | 438811.94 | 438811.94 | 438811.94 | 438811.94 | 438811.94 | 438811.94 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH16160300759036 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En Cieneguita Lluvia De Oro Cieneguita De Los Trejo Urique - 322193 | 322193 | Chihuahua | Urique | Cieneguita Lluvia de Oro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 1650725 | 1650725 | 1650725 | 1650725 | 1650725 | 1650725 | 100 | 0 | Metros lineales | 640 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: MetroCantidad: 4975.00 / Registro:
CHH16160300759057 | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario En Cieneguita De Barranca Urique - 204751 | 204751 | Chihuahua | Urique | Cieneguita de Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11606771.23 | 2997946.55 | 2997946.55 | 2997946.55 | 2997946.55 | 2997946.55 | 2997946.55 | 100 | 0 | Otros | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro:
CHH16160300759081 | Construccion De Centro De Salud Uruachi Ii Etapa - 213797 | 213797 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 | 1814101.03 | 1807026.12 | 1807026.12 | 1807026.12 | 1807026.12 | 1807026.12 | 1807026.12 | 100 | 0 | Otros | 8200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: Centro SaludCantidad: 1 / Registro:
CHH16160300759082 | Suministro E Instalacion De Calentadores De Agua Solares En Uruachi - 205464 | 205464 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 715221 | 348561 | 348561 | 348561 | 348561 | 348561 | 348561 | 100 | 0 | Celdas solares | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH16160300759083 | Construccion De Sistema De Agua Potable Pacayvo Uruachi - 205204 | 205204 | Chihuahua | Uruachi | Pacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3054873.05 | 327727.75 | 327727.75 | 327727.75 | 327727.75 | 327727.75 | 327727.75 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad De Medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857365 | Equipamiento De Comedor Comunitario Carlos Pacheco - 43311 | 43311 | Chihuahua | Balleza | General Carlos Pacheco (El Terrero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857366 | Equipamiento De Comedor Comunitario Los Lirios - 43301 | 43301 | Chihuahua | Balleza | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857367 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario La Magdalena - 39504 | 39504 | Chihuahua | Balleza | La Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 732477.1 | 366238.55 | 366238.55 | 366238.55 | 109871.56 | 109871.56 | 109871.56 | 30 | 0 | Otros | 438 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Sisitema catidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857369 | Equipamiento De Comedor Comunitario Pichique - 43294 | 43294 | Chihuahua | Balleza | Pichique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.16 | 33448.16 | 33448.16 | 44.398 | 0 | Otros | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857370 | Equipamiento Comedor Comunitario La Pinta - 43322 | 43322 | Chihuahua | Balleza | Ejido la Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857371 | Equipamiento De Comedor Comunitario Tecorichi - 43325 | 43325 | Chihuahua | Balleza | Tecorichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857372 | Construcción De Sistema De Agua Potable El Vergel - 39480 | 39480 | Chihuahua | Balleza | Ejido el Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2208858 | 1104429 | 1104429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1953 | 100 | 0 | Financiera: / Física: construccion de sistema de agua potable el vergel / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857492 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad Mesa De Guacayvo - 49142 | 49142 | Chihuahua | Batopilas | Mesa de Guacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2807144.31 | 312577.26 | 312577.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de mesa de guacayvo / Registro:
CHH17170200857493 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio San José - 47483 | 47483 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 486439.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 144 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857494 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Baquereachi - 39714 | 39714 | Chihuahua | Bocoyna | Baquereachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 420766.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857495 | Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Por Cooperación Adolfo López Mateos - 43378 | 43378 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 217 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857496 | Equipamiento De Comedor Comunitario Creel - 42260 | 42260 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857497 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Gabriela Mistral - 43431 | 43431 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 38 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857498 | Equipamiento Comedor Comunitario San Juanito - 42180 | 42180 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.16 | 33448.16 | 33448.16 | 44.398 | 0 | Otros | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857499 | Equipamiento Comedor Escolar Preparatoria Alta Dixon - 46683 | 46683 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.16 | 33448.16 | 33448.16 | 44.398 | 0 | Otros | 83 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857500 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Juanito Barrio El Llanito - 39684 | 39684 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1096099.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857501 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Juanito Barrio Kilómetro Ochenta - 39702 | 39702 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1667527.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 202 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857502 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Juanito Barrio Los Ojitos - 39678 | 39678 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1340938.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857503 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria José María Pino Suárez - 43665 | 43665 | Chihuahua | Bocoyna | Los Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 14 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857504 | Construcción Comedor Escolar Primaria Indígena Chihuahua - 47741 | 47741 | Chihuahua | Bocoyna | Guajurana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 52 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857505 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Ford Ciento Treinta Y Cuatro - 43344 | 43344 | Chihuahua | Buenaventura | Ejido Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 39612.73 | 39612.73 | 31722.79 | 31722.79 | 21336.97 | 21336.97 | 21336.97 | 53.8639 | 0 | Otros | 179 | 100 | 54 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857506 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Benito Juárez - 43629 | 43629 | Chihuahua | Bocoyna | El Aguajito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 6 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857507 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Rochivo De Creel Barrio Los Portillo - 39767 | 39767 | Chihuahua | Bocoyna | Rochivo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 301682.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857508 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Mesa Del Ranchito - 39736 | 39736 | Chihuahua | Bocoyna | La Mesa del Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 858612.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857509 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Secundaria General Es Setenta Y Ocho - 43369 | 43369 | Chihuahua | Buenaventura | Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 21336.98 | 21336.98 | 21336.98 | 28.322 | 0 | Otros | 81 | 100 | 29 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857510 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Constitución - 43357 | 43357 | Chihuahua | Buenaventura | Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 39612.73 | 39612.73 | 31722.79 | 31722.79 | 21336.98 | 21336.98 | 21336.98 | 53.8639 | 0 | Otros | 105 | 100 | 54 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857529 | Ampliación De Red Eléctrica Privada De Calle Treinta Y Seis Entre V Carranza Y V Guerrero - 81729 | 81729 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 223023.63 | 219473.48 | 219473.48 | 219473.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 182 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857530 | Red De Distribucion Electrica En Calle Cerrada De Conchos - 79863 | 79863 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 340481.31 | 335888.61 | 335888.61 | 335888.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 236 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857531 | Red De Distribución Eléctrica En Calle Treinta Y Seis Entre Avenida Vicente Guerrero Y Venustiano Carranza - 81685 | 81685 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 214199.23 | 210739.73 | 210739.73 | 210739.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857532 | Red De Distribución Eléctrica En La Prolongación De Calle Segunda Colonia Cañada Ancha - 81643 | 81643 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 201152.67 | 195511.45 | 195511.45 | 195511.45 | 195511.45 | 195511.45 | 195511.45 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857533 | Red De Distribución Eléctrica En Priv De Matamoros Entre Calle Treinta Y Ocho Y Calle Cuarenta - 79911 | 79911 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 157477.55 | 150302.35 | 150302.35 | 150302.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857534 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Avenida Degollado Entre Calle Octava Y Calle Sexta - 81597 | 81597 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 59274.17 | 57204.62 | 57204.62 | 57204.62 | 57204.62 | 57204.62 | 57204.62 | 100 | 0 | Otros | 24 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 / Física: / Registro:
CHH17170200857535 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cuarenta De Ave Reforma A Ave Reforma - 81893 | 81893 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 59274.17 | 56684.33 | 56684.33 | 56684.33 | 56684.33 | 56684.33 | 56684.33 | 100 | 0 | Otros | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857536 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Treinta Y Cuatro Y Ave V Guerrero - 81870 | 81870 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 39127.82 | 37239.05 | 37239.05 | 37239.05 | 37239.05 | 37239.05 | 37239.05 | 100 | 0 | Otros | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857537 | Red De Distribución Eléctrica De Calle Treinta Y Ocho Entre Avenida Vicente Guerrero Y Avenida Venustiano Carranza - 82030 | 82030 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 260996.75 | 257116.84 | 257116.84 | 257116.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857538 | Red De Distribución Eléctrica En Ave Colon Entre Calle Veintidós Y Calle Veinticuatro - 81994 | 81994 | Chihuahua | Ojinaga | Manuel Ojinaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OJINAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 173053.21 | 169963.13 | 169963.13 | 169963.13 | 169963.13 | 169963.13 | 169963.13 | 100 | 0 | Otros | 62 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857546 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Potrero - 39515 | 39515 | Chihuahua | Batopilas | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 609213.88 | 304606.94 | 304606.94 | 304606.94 | 304606.94 | 304606.94 | 304606.94 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Postecatidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857548 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Durazno De Abajo - 40411 | 40411 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Durazno de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4051200.54 | 2025600.27 | 2025600.27 | 2025600.27 | 2024159.67 | 2024159.67 | 2024159.67 | 99.9289 | 0 | Otros | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 67 / Registro:
CHH17170200857549 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Quebrada - 78506 | 78506 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Quebrada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 375225.88 | 141779.94 | 141779.94 | 141779.94 | 141779.94 | 141779.94 | 141779.94 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida:poste Cantidad:6 / Registro:
CHH17170200857550 | Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Cruz - 78819 | 78819 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 583000 | 245667 | 245667 | 245667 | 245667 | 245667 | 245667 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida:Poste Cantidad:11 / Registro:
CHH17170200857551 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Rosal - 40420 | 40420 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Rosal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1865969.54 | 932984.77 | 932984.77 | 932984.77 | 932304.65 | 932304.65 | 932304.65 | 99.9271 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Ubnidad de Medida: Poste Cantidad : 31 / Registro:
CHH17170200857554 | Construcción Comedor Escolar Primaria Y Preescolar Indígena Comunitario - 47875 | 47875 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa Lisa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 32 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857556 | Mejoramiento De La Red De Distribución De Agua En Guadalupe Y Calvo - 47608 | 47608 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Guadalupe y Calvo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5190268.44 | 5190268.44 | 5190268.44 | 5190268.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: MetroCantidad: 4,166.70 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857557 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Cuauhtémoc - 46836 | 46836 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Atascaderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 39612.73 | 39612.73 | 31722.79 | 31722.79 | 26181.45 | 26181.45 | 26181.45 | 66.0935 | 0 | Otros | 199 | 100 | 66 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857558 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Joaquín Baranda - 46907 | 46907 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Baborigame | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 26181.45 | 26181.45 | 26181.45 | 34.7524 | 0 | Otros | 38 | 100 | 35 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857560 | Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Miguel De Cervantes Saavedra - 47134 | 47134 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 26181.45 | 26181.45 | 26181.45 | 34.7524 | 0 | Otros | 26 | 100 | 35 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857562 | Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Francisco De Chinatú - 78633 | 78633 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Francisco de Chinatú | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 432334.12 | 170334.06 | 170334.06 | 170334.06 | 170334.06 | 170334.06 | 170334.06 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida:Poste Cantidad:8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857564 | Construcción Comedor Escolar Telebachillerato Ramón López Velarde - 47878 | 47878 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Juan Nepomuceno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 32 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857565 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Cuauhtémoc - 47122 | 47122 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 39612.73 | 36912.73 | 31722.79 | 31722.79 | 26181.44 | 26181.44 | 26181.44 | 70.9279 | 0 | Otros | 42 | 100 | 71 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857566 | Construcción Comedor Escolar Telebachillerato Ocho Mil Veintitrés - 47873 | 47873 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santa Rosalía de Nabogame | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 42 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857567 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega - 78478 | 78478 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1063140 | 485737 | 485737 | 485737 | 485737 | 485737 | 485737 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida:Poste Cantidad:17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857568 | Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Témoris Barrio El Rincón - 40519 | 40519 | Chihuahua | Guazapares | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1281908.44 | 640954.22 | 640954.22 | 640954.22 | 640954.22 | 640954.22 | 640954.22 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857571 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Taunas - 47429 | 47429 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Taunas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1617888.98 | 808944.49 | 808944.49 | 808944.49 | 806442.62 | 806442.62 | 806442.62 | 99.6907 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad:36 / Registro:
CHH17170200857573 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Yepo - 77869 | 77869 | Chihuahua | Guachochi | Yepo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 741761.5 | 325047.75 | 325047.75 | 325047.75 | 325047.75 | 325047.75 | 325047.75 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida:Poste Cantidad:8 / Registro:
CHH17170200857574 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Tegómachi - 77598 | 77598 | Chihuahua | Guachochi | Tegomachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1688516.47 | 798425.23 | 798425.23 | 798425.23 | 798425.23 | 798425.23 | 798425.23 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 27 / Registro:
CHH17170200857575 | Suministro E Instalación De Módulos Solares Aguérare - 42501 | 42501 | Chihuahua | Maguarichi | Aguerare (Las Minitas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 286861.62 | 143430.81 | 143430.81 | 143430.81 | 143172.28 | 143172.28 | 143172.28 | 99.8198 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 19 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857576 | Suministro E Instalación De Módulos Solares Erechuchique - 42509 | 42509 | Chihuahua | Maguarichi | Erechuchique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 362351.52 | 181175.76 | 181175.76 | 181175.76 | 180849.2 | 180849.2 | 180849.2 | 99.8198 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857577 | Construcción Cuarto Para Baño Tres Por Dos Metros Barrio El Jalero - 42563 | 42563 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 227144 | 113572 | 113572 | 113572 | 56786 | 56786 | 56786 | 50 | 0 | Otros | 18 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857578 | Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio Perú - 42555 | 42555 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 283930 | 141965 | 141965 | 141965 | 70982.5 | 70982.5 | 70982.5 | 50 | 0 | Otros | 16 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 30 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857579 | Construcción De Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Chivero - 42520 | 42520 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 283930 | 141965 | 141965 | 141965 | 70982.5 | 70982.5 | 70982.5 | 50 | 0 | Otros | 19 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857580 | Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio Las Vinoramas - 42542 | 42542 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 170358 | 85179 | 85179 | 85179 | 42589.5 | 42589.5 | 42589.5 | 50 | 0 | Otros | 13 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857581 | Construcción Camino San Vicente Maguarichi Erechuchique Tramo Km Treinta Y Dos Al Km Treinta Y Cinco Más Doscientos Sesenta - 47526 | 47526 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 21111744.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857582 | Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Napoleón - 42580 | 42580 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 14196.5 | 14196.5 | 14196.5 | 50 | 0 | Otros | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857583 | Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Aguajito - 42577 | 42577 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 14196.5 | 14196.5 | 14196.5 | 50 | 0 | Otros | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857584 | Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio Las Canoas - 42574 | 42574 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56786 | 28393 | 28393 | 28393 | 14196.5 | 14196.5 | 14196.5 | 50 | 0 | Otros | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857585 | Construcción Cuarto Para Baño De Tres Por Dos Metros Barrio El Llanito - 42571 | 42571 | Chihuahua | Maguarichi | Maguarichi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 397502 | 198751 | 198751 | 198751 | 99375.5 | 99375.5 | 99375.5 | 50 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Metro CuadradoCantidad: 42 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857586 | Suministro E Instalación De Módulos Solares La Joya - 42470 | 42470 | Chihuahua | Maguarichi | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60391.92 | 30195.96 | 30195.96 | 30195.96 | 30141.53 | 30141.53 | 30141.53 | 99.8197 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857587 | Suministro E Instalación De Módulos Solares Villeachi - 42493 | 42493 | Chihuahua | Maguarichi | Villeachic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAGUARICHI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 256665.66 | 128332.83 | 128332.83 | 128332.83 | 128101.51 | 128101.51 | 128101.51 | 99.8197 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857610 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Pie De La Cuesta - 40736 | 40736 | Chihuahua | Morelos | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1934502.28 | 967251.14 | 967251.14 | 967251.14 | 966796.23 | 966796.23 | 966796.23 | 99.953 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 27 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857611 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 48147 | 48147 | Chihuahua | Morelos | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 20 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857612 | Construcción Comedor Escolar Telebachillerato Comunitario Ochenta Mil Ciento Treinta - 48160 | 48160 | Chihuahua | Morelos | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 20 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857615 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Rumbo A La Presa - 40570 | 40570 | Chihuahua | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1616343.88 | 808171.94 | 808171.94 | 808171.94 | 807851.14 | 807851.14 | 807851.14 | 99.9603 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857618 | Construcción De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Nogalejo - 40792 | 40792 | Chihuahua | Nonoava | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2526665.16 | 1263332.58 | 1263332.58 | 1263332.58 | 1201438.04 | 1201438.04 | 1201438.04 | 95.1007 | 0 | Otros | 86 | 100 | 95 | Financiera: / Física: Unidad de Medida:Poste Cantidad : 44 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857623 | Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Junta De Los Ríos Barrio El Bajío - 40810 | 40810 | Chihuahua | Nonoava | La Junta de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NONOAVA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2066194.84 | 1033097.42 | 1033097.42 | 1033097.42 | 722485.51 | 722485.51 | 722485.51 | 69.9339 | 0 | Otros | 86 | 100 | 70 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 26 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857626 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Trigo De Russo - 40229 | 40229 | Chihuahua | Chínipas | El Trigo de Russo (El Trigo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 11529923 | 6025537.76 | 6025537.76 | 6025537.76 | 5426075.95 | 5426075.95 | 5426075.95 | 90.0513 | 0 | Otros | 198 | 100 | 90 | Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 136 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857628 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Yecaroma - 40279 | 40279 | Chihuahua | Chínipas | Yecaroma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5786874.87 | 2314749.95 | 2314749.95 | 2314749.95 | 1634851.42 | 1634851.42 | 1634851.42 | 70.6276 | 0 | Otros | 175 | 100 | 71 | Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 59 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857630 | Construcción De Línea Y Red De Distribución La Ciénega - 40291 | 40291 | Chihuahua | Chínipas | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2354747.48 | 941898.99 | 941898.99 | 941898.99 | 940796.02 | 940796.02 | 940796.02 | 99.8829 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 43 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857632 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio La Loma - 40333 | 40333 | Chihuahua | Chínipas | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHÍNIPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1182706.63 | 473082.65 | 473082.65 | 473082.65 | 473082.65 | 473082.65 | 473082.65 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 473082.65 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857636 | Equipamiento De Comedor Comunitario San Antonio - 43319 | 43319 | Chihuahua | Chínipas | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857639 | Equipamiento De Comedor Comunitario Canelas - 43314 | 43314 | Chihuahua | Chínipas | Canelas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.16 | 33448.16 | 33448.16 | 44.398 | 0 | Otros | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857645 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria José Vasconcelos - 46700 | 46700 | Chihuahua | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 39612.73 | 39612.73 | 31722.79 | 31722.79 | 15281.39 | 15281.39 | 15281.39 | 38.577 | 0 | Otros | 167 | 100 | 39 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857647 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Industrias Y Prieto Luján - 79562 | 79562 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 531573 | 177191 | 175419.89 | 175419.89 | 175419.89 | 175419.89 | 175419.89 | 99.0005 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857648 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica El Tigre - 40440 | 40440 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3229085.68 | 1614542.84 | 1614542.84 | 1614542.84 | 1611004.04 | 1611004.04 | 1611004.04 | 99.7808 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 53 / Registro:
CHH17170200857649 | Construcción Comedor Escolar Preescolar Y Primaria Comunitaria - 47755 | 47755 | Chihuahua | Guachochi | Arroyo de Gualayna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 21 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857650 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneificar A La Localidad De La Soledad Vieja - 49479 | 49479 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Soledad Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9699552.58 | 1864567.4 | 1864567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: construccion de sistema de agua potable / Registro:
CHH17170200857651 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Pablo Neruda - 47152 | 47152 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 26181.45 | 26181.45 | 26181.45 | 34.7524 | 0 | Otros | 22 | 100 | 35 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857652 | Construcción Comedor Telebahillerato Comunitario Ocho Mil Once - 47867 | 47867 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Barbechitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 49 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro:
CHH17170200857654 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Las Trojas - 78387 | 78387 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3136640 | 1522487 | 1522487 | 1522487 | 1522487 | 1522487 | 1522487 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 52 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857656 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Venustiano Carranza - 46785 | 46785 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 20 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857657 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Rosaura Zapata Cano - 46762 | 46762 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 17 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857658 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Seismil Ciento Siete - 46738 | 46738 | Chihuahua | Galeana | Hermenegildo Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 21 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857659 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Corralitos - 78327 | 78327 | Chihuahua | Guachochi | Corralitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1368082.63 | 638208.32 | 638208.32 | 638208.32 | 638208.32 | 638208.32 | 638208.32 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida:Poste Cantidad:14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857660 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Nacasórachi - 49260 | 49260 | Chihuahua | Guachochi | Nacasorachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4252285.54 | 1990505.91 | 1990505.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63 | 100 | 0 | Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad soledad vieja / Registro:
CHH17170200857661 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 47830 | 47830 | Chihuahua | Guachochi | Tatahuichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 33 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857662 | Construcción Comedor Escolar Telebachillerato Miguel Hidalgo - 47854 | 47854 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 119 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857663 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 46814 | 46814 | Chihuahua | Guachochi | Sehuerachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 9 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857664 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ranchería Yehuachique - 77746 | 77746 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Yehuachique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 687914.12 | 298124.06 | 298124.06 | 298124.06 | 298124.06 | 298124.06 | 298124.06 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida:Poste Cantidad:11 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857665 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica La Laguna - 76772 | 76772 | Chihuahua | Guachochi | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2774720 | 1341527 | 1341527 | 1341527 | 1341527 | 1341527 | 1341527 | 100 | 0 | Otros | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida : Poste Cantidad: 46 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857666 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 47790 | 47790 | Chihuahua | Guachochi | Nacachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 39 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857667 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San Pablo Rancho El Alto - 40532 | 40532 | Chihuahua | Morelos | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2110917.1 | 1055458.55 | 1055458.55 | 1055458.55 | 1055225.21 | 1055225.21 | 1055225.21 | 99.9779 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad : 28 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857668 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa Del Frijol - 40719 | 40719 | Chihuahua | Morelos | Mesa del Frijol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4016321.3 | 2008160.65 | 2008160.65 | 2008160.65 | 2007010.64 | 2007010.64 | 2007010.64 | 99.9427 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 67 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857669 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Ranchería Baboreachi - 77010 | 77010 | Chihuahua | Guachochi | Ranchería Baboreachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 938064.71 | 423199.36 | 423199.36 | 423199.36 | 423199.36 | 423199.36 | 423199.36 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad : 15 / Registro:
CHH17170200857670 | Construcción Comedor Escolar Telebachillerato Josefa Ortiz De Domnguez - 48128 | 48128 | Chihuahua | Morelos | Ciénega Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 30 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857671 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Masaguiachi Barrio El Durazno - 40565 | 40565 | Chihuahua | Morelos | Masaguiachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2015217.4 | 1007608.7 | 1007608.7 | 1007608.7 | 1007174 | 1007174 | 1007174 | 99.9569 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 30 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857672 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Buenavista - 40459 | 40459 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE Y CALVO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1809969.9 | 904984.95 | 904984.95 | 904984.95 | 903121.37 | 903121.37 | 903121.37 | 99.7941 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida:Poste Cantidad:39 / Registro:
CHH17170200857674 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Piedra Bola - 40506 | 40506 | Chihuahua | Guazapares | Piedra Bola | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2216314.88 | 1108157.44 | 1108157.44 | 1108157.44 | 1106656.98 | 1106656.98 | 1106656.98 | 99.8646 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 31 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857675 | Construcción De Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Arroyo Azul - 78985 | 78985 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Arroyo Azul | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2862000 | 1385163 | 1385163 | 1385163 | 1385163 | 1385163 | 1385163 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 54 / Registro:
CHH17170200857677 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Gabriela Mistral - 47172 | 47172 | Chihuahua | Guazapares | Basonayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.16 | 33448.16 | 33448.16 | 44.398 | 0 | Otros | 12 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857678 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco Villa - 47182 | 47182 | Chihuahua | Guazapares | Basoriachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 18 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857680 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De El Puerto Chiquito - 49654 | 49654 | Chihuahua | Guazapares | El Puerto Chiquito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2847429.85 | 317100.14 | 317100.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable / Registro:
CHH17170200857681 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Nacárare - 49648 | 49648 | Chihuahua | Guazapares | Nacarare | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 476658.91 | 102914.99 | 102914.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable / Registro:
CHH17170200857682 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Bajío Del Pitorreal - 49636 | 49636 | Chihuahua | Guazapares | Bajíos del Pitorreal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2571052.85 | 286321.8 | 286321.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable / Registro:
CHH17170200857683 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Praxedis G Guerrero Dosmil Setecientos Cuarenta Y Uno - 47191 | 47191 | Chihuahua | Janos | Janos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 84 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857684 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Ignacio Valenzuela O Loreto - 49281 | 49281 | Chihuahua | Chínipas | Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11225363.63 | 3225363.63 | 3225363.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 581 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170200857685 | Construcción Comedor Escolar Primaria Indígena Comunitaria - 47635 | 47635 | Chihuahua | Balleza | El Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 18 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Comedor Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857689 | Construcción De Sistema De Agua Potable El Trigueño - 39491 | 39491 | Chihuahua | Balleza | El Trigueño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BALLEZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2821444.62 | 1410722.31 | 1410722.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: construccion de sistema de agua potable el trigeño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857692 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica San Rafael - 38404 | 38404 | Chihuahua | Batopilas | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BATOPILAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2450321.78 | 1226660.89 | 1226660.89 | 1226660.89 | 1226660.89 | 1226660.89 | 1226660.89 | 100 | 0 | Otros | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Poste Cantidad: 35 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857694 | Construcción Comedor Escolar Telebachillerato Abraham González - 47653 | 47653 | Chihuahua | Batopilas | Yoquivo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 25 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida:ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857698 | Equipamiento Comedor Escolar Casa Del Estudiante Indígena José María Morelos Y Pavón - 46957 | 46957 | Chihuahua | Carichí | Carichí | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 50 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857699 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega I Ciénega De Ojos Azules - 39779 | 39779 | Chihuahua | Carichí | Ciénega de Ojos Azules | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 334035.59 | 167017.8 | 167017.8 | 167017.8 | 167017.8 | 167017.8 | 167017.8 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857700 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Ciénega Ii - 39772 | 39772 | Chihuahua | Carichí | Ciénega de Ojos Azules | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 479354.44 | 239677.22 | 239677.22 | 239677.22 | 239677.22 | 239677.22 | 239677.22 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857701 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Narárachi - 39407 | 39407 | Chihuahua | Carichí | Narárachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2828105.32 | 1414052.66 | 1414052.66 | 1414052.66 | 706410.35 | 706410.35 | 706410.35 | 49.9564 | 0 | Otros | 76 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 47 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857702 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Tajírachi - 39793 | 39793 | Chihuahua | Carichí | Tajirachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CARICHÍ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 568126.32 | 284063.16 | 284063.16 | 284063.16 | 284063.16 | 284063.16 | 284063.16 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 10 / Registro:
CHH17170200857787 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad E Agua Fría - 49675 | 49675 | Chihuahua | Uruachi | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2845291.17 | 316861.98 | 316861.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 58 | 100 | 0 | Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable / Registro:
CHH17170200857788 | Rehabilitacion De Dispensario Medico - 77027 | 77027 | Chihuahua | Uruachi | Güenoyachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución |  | 80000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857791 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Cuesta Blanca - 42103 | 42103 | Chihuahua | Uruachi | Cuesta Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1037808.94 | 518904.47 | 518904.47 | 518904.47 | 518904.47 | 518904.47 | 518904.47 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 19 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857793 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercer Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De El Cuzal Y San Juan - 49664 | 49664 | Chihuahua | Uruachi | El Cuzal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10727895.25 | 3983261.85 | 3983261.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 131 | 100 | 0 | Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable / Registro:
CHH17170200857794 | Construcción De Pila Para Almacenar Agua Potable Y Colocación De Linea De Conducción En Cusarecota - 82951 | 82951 | Chihuahua | Uruachi | Cusarecota | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 70000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHH17170200857795 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Cuauhtémoc - 47219 | 47219 | Chihuahua | Uruachi | Jicamorachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337 | 75337 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.16 | 33448.16 | 33448.16 | 44.3981 | 0 | Otros | 72 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857796 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Los Laureles - 42075 | 42075 | Chihuahua | Uruachi | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 885861.86 | 442930.93 | 442930.93 | 442930.93 | 442930.92 | 442930.92 | 442930.92 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200857797 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A Localidad De Mocorichi De Arriba - 49125 | 49125 | Chihuahua | Uruachi | Mocorichi de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2967097.95 | 330423.84 | 330423.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 121 | 100 | 0 | Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable / Registro:
CHH17170200858139 | Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato Emsad - 46896 | 46896 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 40 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858140 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Fray Bartolomé De Las Casas - 46876 | 46876 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.16 | 33448.16 | 33448.16 | 44.398 | 0 | Otros | 69 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858141 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio La Tortuga - 41487 | 41487 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 380552.59 | 152221.04 | 152221.04 | 152221.04 | 152221.03 | 152221.03 | 152221.03 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858142 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Sector Colegio - 41612 | 41612 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3083990.94 | 1541995.47 | 1541995.47 | 1541995.47 | 1541995.47 | 1541995.47 | 1541995.47 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 36 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858148 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Cuiteco Sector Albergue - 41544 | 41544 | Chihuahua | Urique | Cuiteco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 519239.3 | 207695.72 | 207695.72 | 207695.72 | 207695.71 | 207695.71 | 207695.71 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 9 / Registro:
CHH17170200858149 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Resiochi - 41516 | 41516 | Chihuahua | Urique | Cuiteco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4388241.8 | 1755296.72 | 1755296.72 | 1755296.72 | 735821.42 | 735821.42 | 735821.42 | 41.9201 | 0 | Otros | 96 | 100 | 42 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 49 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858151 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Mariano Escobedo - 48184 | 48184 | Chihuahua | Urique | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 48 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858163 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Estatal Melchor Ocampo - 47247 | 47247 | Chihuahua | Urique | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 145 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858168 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Niños Héroes - 47206 | 47206 | Chihuahua | Urique | Tubares | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 30 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858170 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Primaria Román Corral Sandoval - 47251 | 47251 | Chihuahua | Urique | Puerto de Acarabo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 47 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858171 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Tercera Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Tempizque O Arroyo De Cañitas - 49681 | 49681 | Chihuahua | Urique | Tempizque (Arroyo Cañitas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1807174.51 | 173974.1 | 173974.1 | 173974.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858173 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Sector San Alonso - 41990 | 41990 | Chihuahua | Urique | Guasachique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 988440.5 | 494220.25 | 494220.25 | 494220.25 | 494220.25 | 494220.25 | 494220.25 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858176 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Yerbanis - 41041 | 41041 | Chihuahua | Urique | El Yerbanís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1949566.58 | 779826.63 | 779826.63 | 779826.63 | 480998.09 | 480998.09 | 480998.09 | 61.6801 | 0 | Otros | 54 | 100 | 62 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 27 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858178 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Hormiguero - 41151 | 41151 | Chihuahua | Urique | El Hormiguero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3349260.77 | 1339704.31 | 1339704.31 | 1339704.31 | 1339704.31 | 1339704.31 | 1339704.31 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 46 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858181 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Guacayvo - 47462 | 47462 | Chihuahua | Urique | Guacayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2241812.8 | 896725.12 | 896725.12 | 896725.12 | 441324.62 | 441324.62 | 441324.62 | 49.2152 | 0 | Otros | 78 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858191 | Construcción Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada - 48171 | 48171 | Chihuahua | Urique | Areponapuchi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 187500 | 187500 | 187500 | 75 | 0 | Otros | 45 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858197 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Aserradero - 41674 | 41674 | Chihuahua | Urique | Basigochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIQUE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1047570.86 | 523785.43 | 523785.43 | 523785.43 | 523785.43 | 523785.43 | 523785.43 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 12 / Registro:
CHH17170200858201 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica San Ignacio - 42050 | 42050 | Chihuahua | Uruachi | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3636274.2 | 1818137.1 | 1818137.1 | 1818137.1 | 1722424.45 | 1722424.45 | 1722424.45 | 94.7357 | 0 | Otros | 112 | 100 | 95 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 53 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858202 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Gallo - 42004 | 42004 | Chihuahua | Uruachi | Paraje del Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1052648.32 | 526324.16 | 526324.16 | 526324.16 | 525117.14 | 525117.14 | 525117.14 | 99.7707 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858204 | Centro De Salud Uruachi Ii Etapa - 74754 | 74754 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 8671226 | 8671226 | 8671226 | 8671226 | 2516201.33 | 2516201.33 | 2516201.33 | 29.0178 | 0 | Otros | 16400 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Cetro de SaludCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858205 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio La Pista - 41999 | 41999 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 591785.26 | 295892.63 | 295892.63 | 295892.63 | 295892.63 | 295892.63 | 295892.63 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858206 | Equipamiento Comedor Escolar Casa Del Estudiante Indígena Rigoberta Menchú - 47242 | 47242 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Educación | En Ejecución | 2017 | 75337.02 | 75337.02 | 68056.31 | 68056.31 | 33448.15 | 33448.15 | 33448.15 | 44.398 | 0 | Otros | 72 | 100 | 45 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: EquipoCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858207 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Uruachi Barrio La Matanza - 42111 | 42111 | Chihuahua | Uruachi | Uruachi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 236282.62 | 118141.31 | 118141.31 | 118141.31 | 118141.31 | 118141.31 | 118141.31 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858249 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Tojiachi De Abajo - 42067 | 42067 | Chihuahua | Uruachi | Tojiachi de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1498538.02 | 749269.01 | 749269.01 | 749269.01 | 748192.61 | 748192.61 | 748192.61 | 99.8563 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858251 | Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Mesa De Cereachi - 42084 | 42084 | Chihuahua | Uruachi | La Mesa de Cereachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URUACHI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3710739 | 1855369.5 | 1855369.5 | 1855369.5 | 741547.43 | 741547.43 | 741547.43 | 39.9676 | 0 | Otros | 61 | 100 | 40 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 59 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858477 | Red De Distribución Eléctrica Temósachic Barrios La Bodega Mirna Molinar Omar Rascón Ramiro Montes Y Micsy Sandoval - 40967 | 40967 | Chihuahua | Temósachic | Temósachic | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 575101.34 | 287550.67 | 287550.67 | 287550.67 | 287550.67 | 287550.67 | 287550.67 | 100 | 0 | Otros | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 13 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858478 | Red De Distribución Eléctrica Agua De Los Leones - 40887 | 40887 | Chihuahua | Temósachic | Agua de los Leones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400408.14 | 200204.07 | 200204.07 | 200204.07 | 200204.07 | 200204.07 | 200204.07 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858479 | Suminisro E Instalación De Módulos Solares Babícora De Conoachi - 42747 | 42747 | Chihuahua | Temósachic | Babícora de Conoachic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 374259.5 | 187129.75 | 187129.75 | 187129.75 | 187093.5 | 187093.5 | 187093.5 | 99.9806 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModulosCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858480 | Suministro E Instalación De Módulos Solares San Antonio - 42762 | 42762 | Chihuahua | Temósachic | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 374259.5 | 187129.75 | 187129.75 | 187129.75 | 187122.5 | 187122.5 | 187122.5 | 99.9961 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModulosCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858481 | Red De Distribución Electrica San Isidro De Lomas Barrio Raul Bencomo - 40951 | 40951 | Chihuahua | Temósachic | San Isidro de Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 93547.8 | 46773.9 | 46773.9 | 46773.9 | 46773.9 | 46773.9 | 46773.9 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858482 | Suministro E Instalación De Módulos Solares Tosánachi - 42735 | 42735 | Chihuahua | Temósachic | Tosanachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 374259.5 | 187129.75 | 187129.75 | 187129.75 | 187093.5 | 187093.5 | 187093.5 | 99.9806 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModulosCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858483 | Suministro E Instalación De Módulos Solares Vallecillo - 42756 | 42756 | Chihuahua | Temósachic | Vallecillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 374259.5 | 187129.75 | 187129.75 | 187129.75 | 187122.5 | 187122.5 | 187122.5 | 99.9961 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ModulosCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170200858484 | Red De Distribución Eléctrica Agua Caliente De Tutuaca - 40867 | 40867 | Chihuahua | Temósachic | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEMÓSACHIC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2856899.16 | 1428449.58 | 1428449.58 | 1428449.58 | 717867.37 | 717867.37 | 717867.37 | 50.255 | 0 | Otros | 108 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 40 / Registro:
CHH17170300912671 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada Ejido Guajolotes - 100252 | 100252 | Chihuahua | Balleza | Ejido Guajolotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 29857 | 29857 | 29857 | 29857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912681 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Benito Juárez En La Joya - 100295 | 100295 | Chihuahua | Balleza | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 80133 | 80133 | 80133 | 80133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento de un comedor escolar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912700 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Ejido La Pinta - 97549 | 97549 | Chihuahua | Balleza | Ejido la Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada en ejido la pinta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912702 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Recubichi - 98147 | 98147 | Chihuahua | Balleza | Recubichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada en Recubichi / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912712 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Tecorichi - 98202 | 98202 | Chihuahua | Balleza | Tecorichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912894 | Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105370 | 105370 | Chihuahua | Bocoyna | Bocoyna | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 451936 | 225968 | 225968 | 225968 | 112984 | 112984 | 112984 | 50 | 0 | Otros | 33 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300912895 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Patricio Jariz Las Agujas - 100387 | 100387 | Chihuahua | Bocoyna | Las Agujas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51837 | 51837 | 51837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar primaria patricio jariz / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912896 | Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105272 | 105272 | Chihuahua | Bocoyna | Bahuinocachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 451936 | 225968 | 225968 | 225968 | 112984 | 112984 | 112984 | 50 | 0 | Otros | 60 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912897 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Josefa Ortiz De Domínguez En Bahuinocachi - 100429 | 100429 | Chihuahua | Bocoyna | Bahuinocachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 71473 | 71473 | 71473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar prim josefa ortiz de dominguez / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912898 | Construcción De Veinticinco Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105205 | 105205 | Chihuahua | Bocoyna | Creel | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1129840 | 564920 | 564920 | 564920 | 282460 | 282460 | 282460 | 50 | 0 | Otros | 95 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 25 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912899 | Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105297 | 105297 | Chihuahua | Bocoyna | Choguita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 451936 | 225968 | 225968 | 225968 | 112984 | 112984 | 112984 | 50 | 0 | Otros | 45 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912900 | Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105306 | 105306 | Chihuahua | Bocoyna | Panalachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 451936 | 225968 | 225968 | 225968 | 112984 | 112984 | 112984 | 50 | 0 | Otros | 47 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912901 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Mariano Escobedo En San Antonio - 100460 | 100460 | Chihuahua | Bocoyna | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 17349 | 17349 | 17349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar prim mariano escobedo 2565 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912902 | Construcción De Doce Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105325 | 105325 | Chihuahua | Bocoyna | San Ignacio de Arareco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 542323.4 | 261433.3 | 261433.3 | 261433.3 | 130716.65 | 130716.65 | 130716.65 | 50 | 0 | Otros | 50 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912903 | Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dignos De Cuatro Por Cuatro Metros - 104972 | 104972 | Chihuahua | Bocoyna | San Juanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1581776 | 790888 | 790888 | 790888 | 395444 | 395444 | 395444 | 50 | 0 | Otros | 155 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 35 / Registro:
CHH17170300912904 | Construcción De Diez Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105339 | 105339 | Chihuahua | Bocoyna | Sisoguichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 451936 | 225968 | 225968 | 225968 | 112984 | 112984 | 112984 | 50 | 0 | Otros | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912905 | Construcción De Quince Cuartos Dignos Cuatro Por Cuatro Metros - 105347 | 105347 | Chihuahua | Bocoyna | Sojahuachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOCOYNA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 677904 | 338952 | 338952 | 338952 | 169476 | 169476 | 169476 | 50 | 0 | Otros | 75 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912906 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Ojachichi - 98569 | 98569 | Chihuahua | Bocoyna | Ojachichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912926 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De La Lámina Galvanizada El Tule Ó Rio Tuaripa - 99373 | 99373 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Tule (Río Tuaripa) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170300912927 | Suministro De Paneles Solares Rancho Blanco - 97316 | 97316 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Rancho Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912928 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Rancho Blanco - 99559 | 99559 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Rancho Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro:
CHH17170300912929 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Pie De La Cuesta - 99453 | 99453 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912930 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada La Ciénega De Los Ayala - 99209 | 99209 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Ciénega de los Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170300912931 | Equipamiento Comedor Escolar Pre Escolar Y Primaria Comunitaria En Mesa Lisa - 100947 | 100947 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa Lisa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 62233 | 62233 | 62233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor pre escolar y primaria comunitaria / Registro:
CHH17170300912932 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Mesa Lisa - 99438 | 99438 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mesa Lisa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912934 | Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato Comunitario En Agua Amarilla - 103389 | 103389 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Agua Amarilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 70664 | 70664 | 70664 | 70664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912942 | Equipamiento Comedor Escolar Secundaria General Es Ochenta En Baborigame - 103398 | 103398 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Baborigame | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 100241 | 100241 | 100241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 217 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar secundaria general es-80 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912943 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Baborigame Ó Rincón Del Tanque - 99158 | 99158 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Baborigame | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170300912959 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Redondeados - 100921 | 100921 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Redondeados | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 61539 | 61540 | 61540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telesecundaria federalizada / Registro:
CHH17170300912963 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Comunitaria San Pedro Chinatu - 100962 | 100962 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Pedro de Chinatú (Ranchería San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51490 | 51490 | 51490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar primaria comunitaria / Registro:
CHH17170300912966 | Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato En Santa Rosalía Nabogame - 100984 | 100984 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Santa Rosalía de Nabogame | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 71820 | 71820 | 71820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telebachillerato 8023 / Registro:
CHH17170300912968 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Zapechico - 99631 | 99631 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Zape Chico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912970 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada El Tupure - 99401 | 99401 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Tupure (El Tupuri) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 8 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912975 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federal Jesús Osé Péres De Rancho De Enmedio - 100882 | 100882 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Rancho de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 92380 | 92380 | 92380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:
CHH17170300912976 | Suministro De Paneles Solares Tegórachi - 97293 | 97293 | Chihuahua | Guazapares | Tegorachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912977 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Tegórachi - 99707 | 99707 | Chihuahua | Guazapares | Tegorachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 13 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912978 | Suministro De Paneles Solares Upaguiachi - 98100 | 98100 | Chihuahua | Guazapares | Upaguiachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912982 | Suministro De Paneles Solares La Cueva - 96973 | 96973 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Cueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912983 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Cumbre Del Durazno - 99312 | 99312 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170300912989 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Tunas - 99610 | 99610 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Tunas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912990 | Suministro De Paneles Solares Los Laureles - 96981 | 96981 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59500 | 59500 | 59500 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 7 / Registro:
CHH17170300912991 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada La Cipriana - 99410 | 99410 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Cipriana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 7 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300912996 | Suministro De Paneles Solares Bajío De Cuechi - 97411 | 97411 | Chihuahua | Guachochi | Bajío de Cuechi (Cuhechi) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de paneles solares / Registro:
CHH17170300913007 | Suministro De Paneles Solares Rancho Tecorichi - 97432 | 97432 | Chihuahua | Guachochi | Rancho Tecorichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de paneles solares / Registro:
CHH17170300913020 | Suministro De Paneles Solares Aguérare O Las Minitas - 96924 | 96924 | Chihuahua | Maguarichi | Aguerare (Las Minitas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913021 | Suministro De Paneles Solares Erechuchique - 96810 | 96810 | Chihuahua | Maguarichi | Erechuchique | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913082 | Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Siglo Veintiuno - 148959 | 148959 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 199495.38 | 199945.38 | 199495.38 | 199495.38 | 99747.69 | 99747.69 | 99747.69 | 49.8875 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913083 | Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Loma De Morelos - 148950 | 148950 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 441030.85 | 441030.85 | 441030.85 | 441030.85 | 220515.43 | 220515.43 | 220515.43 | 50 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913084 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Puerto Anapra - 149395 | 149395 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8649317.11 | 8649317.11 | 8649317.11 | 8649317.11 | 4324658.55 | 4324658.55 | 4324658.55 | 50 | 0 | Vivienda | 480 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 120 / Registro:
CHH17170300913085 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto Colonia Chihuahua - 149562 | 149562 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84018 | 84018 | 84018 | 84018 | 42009 | 42009 | 42009 | 50 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913086 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Los Ojitos - 149215 | 149215 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 314973 | 314973 | 314973 | 314973 | 157486.5 | 157486.5 | 157486.5 | 50 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913087 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Granjas Santa Elena - 149381 | 149381 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 317444.47 | 317444.47 | 317444.47 | 317444.47 | 158722.23 | 158722.23 | 158722.23 | 50 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 3 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913088 | Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Lomas De Poleo - 148943 | 148943 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 401236.34 | 401236.34 | 401236.34 | 401236.34 | 200618.17 | 200618.17 | 200618.17 | 50 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913089 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Campesina - 149274 | 149274 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2137120.02 | 2137120.02 | 2137120.02 | 2137120.02 | 1068560.01 | 1068560.01 | 1068560.01 | 50 | 0 | Vivienda | 96 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913090 | Mejoramiento De La Vivienda Construcción De Cuarto En Colonia Juanita Luna - 148936 | 148936 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74536.42 | 74536.42 | 74536.42 | 74536.42 | 37268.21 | 37268.21 | 37268.21 | 50 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913091 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Tarahumara - 148875 | 148875 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3989263 | 3989263 | 3989263 | 3989263 | 1994631.5 | 1994631.5 | 1994631.5 | 50 | 0 | Vivienda | 184 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de medida: Vivienda Catidad. 46 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913092 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Gustavo Díaz Ordaz - 149318 | 149318 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 199495.38 | 199495.38 | 199495.38 | 199495.38 | 99747.69 | 99747.69 | 99747.69 | 50 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913093 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuarto En Colonia Carlos Chavira - 149362 | 149362 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84018.02 | 84018.02 | 84018.02 | 84018.02 | 42009.01 | 42009.01 | 42009.01 | 50 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913094 | Mejoramietno De Vivienda Construcción De Cuarto En Colonia Palos Chinos - 149298 | 149298 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74536.42 | 74536.42 | 74536.42 | 74536.42 | 37268.21 | 37268.21 | 37268.21 | 50 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913095 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Ampliación Fronteriza - 149247 | 149247 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1391671.74 | 1391671.74 | 1391671.74 | 1391671.74 | 695835.87 | 695835.87 | 695835.87 | 50 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913096 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Felipe Ángeles - 149238 | 149238 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2753536.2 | 2753536.2 | 2753536.2 | 2753536.2 | 1373768.1 | 1373768.1 | 1373768.1 | 49.891 | 0 | Vivienda | 144 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 36 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913097 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos En Colonia Gustavo Díaz Ordaz - 149338 | 149338 | Chihuahua | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 199495.38 | 199495.38 | 199495.38 | 199495.38 | 99747.69 | 99747.69 | 99747.69 | 50 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: ViviendaCantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913125 | Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato Comunitario En Santa Ana - 101054 | 101054 | Chihuahua | Morelos | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 52299 | 52229 | 52229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telebachillerato comunitario / Registro:
CHH17170300913200 | Rehabilitación E Incorporación De Fuentes De Abastecimiento Del Sistema De Agua Potable En Nonoava - 100675 | 100675 | Chihuahua | Nonoava | Nonoava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 825724.12 | 825724.12 | 825724.12 | 29.4901 | 0 | Otros | 1272 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Pozo Cantidad: 2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913247 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Guasachi - 98650 | 98650 | Chihuahua | Chínipas | Guasachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 176000 | 176000 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada guasachi / Registro:
CHH17170300913276 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Secretaría De La Marina Ii - 93490 | 93490 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 907123.01 | 302375.33 | 299351.58 | 299351.58 | 299351.58 | 299351.58 | 299351.58 | 99 | 0 | Otros | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913277 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Las Cruces - 93541 | 93541 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 39155.01 | 13051.67 | 12921.15 | 12921.15 | 12921.15 | 12921.15 | 12921.15 | 99 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 1 / Registro:
CHH17170300913278 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Ampliación La Noria - 93434 | 93434 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1280874 | 426958 | 422688.42 | 422688.42 | 422688.42 | 422688.42 | 422688.42 | 99 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 40 / Registro:
CHH17170300913279 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Ladrilleros - 93290 | 93290 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 893637 | 297879 | 294900.21 | 294900.21 | 294900.21 | 294900.21 | 294900.21 | 99 | 0 | Otros | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 30 / Registro:
CHH17170300913280 | Construcción Red De Distribución Eléctrica El Divisadero - 93149 | 93149 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 554606.01 | 184868.67 | 183019.32 | 183019.32 | 183019.32 | 183019.32 | 183019.32 | 98.9996 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 17 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913281 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Valle De Guadalupe Y Candela - 93022 | 93022 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1371239.01 | 457079.67 | 452508.87 | 452508.87 | 452508.87 | 452508.87 | 452508.87 | 99 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 34 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913282 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Granjas Cerro Grande - 93603 | 93603 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1734122.01 | 578040.67 | 572260.26 | 572260.26 | 572260.26 | 572260.26 | 572260.26 | 99 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 48 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913283 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica Granjas Del Valle Tricentenario Y Mina Ocho - 92974 | 92974 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1923125.01 | 641047.67 | 634631.25 | 634631.25 | 634631.25 | 634631.25 | 634631.25 | 98.9991 | 0 | Otros | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 50 / Registro:
CHH17170300913284 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Los Huizaches - 95385 | 95385 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 633683.01 | 211227.67 | 209115.39 | 209115.39 | 209115.39 | 209115.39 | 209115.39 | 99 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 17 / Registro:
CHH17170300913285 | Construcción Red De Distribución Eléctrica Pequeñas Ampliaciones - 95418 | 95418 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 241999.93 | 80666.65 | 79860 | 79860 | 79860 | 79860 | 79860 | 99 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 6 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913286 | Construcción Red De Distribución Eléctrica La Noria - 93239 | 93239 | Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 543666 | 181222 | 179409.78 | 179409.78 | 179409.78 | 179409.78 | 179409.78 | 99 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: PosteCantidad: 16 / Registro:
CHH17170300913288 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada El Tigre - 99360 | 99360 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143000 | 143000 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170300913297 | Equipamiento Comedor Escolar Preescolar Y Primaria Comunitaria En Arroyo De Gualayna - 100478 | 100478 | Chihuahua | Guachochi | Arroyo de Gualayna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 52531 | 52531 | 52531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar y preescolar y primaria comunitaroa / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913299 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Pinabete - 99481 | 99481 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | El Pinabete | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913310 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Mala Noche - 99428 | 99428 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Mala Noche | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913311 | Suministro De Paneles Solares Soledad Nueva - 97388 | 97388 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Soledad Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 5 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913313 | Suministro De Paneles Solares Portezuelos O La Portezuela - 97025 | 97025 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | La Portezuela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad:10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913316 | Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato Comunitario En Barbechitos - 100834 | 100834 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Barbechitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 81291 | 81291 | 81291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 51 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telebachillerato comunitario / Registro:
CHH17170300913381 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Obrera - 100186 | 100186 | Chihuahua | Guachochi | Guachochi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUACHOCHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7999982.44 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 558001.33 | 558001.33 | 558001.33 | 13.95 | 0 | Otros | 820 | 100 | 14 | Financiera: / Física: Unidad de medida: SistemaCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913409 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Siquirichi - 99141 | 99141 | Chihuahua | Guachochi | Siquirichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170300913430 | Suministro De Paneles Solares Cocohuichi - 97422 | 97422 | Chihuahua | Guachochi | Cocohuichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de paneles escolares / Registro:
CHH17170300913444 | Suministro De Paneles Solares Rarámuchi - 97456 | 97456 | Chihuahua | Guachochi | Rarámuchi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de paneles solares / Registro:
CHH17170300913450 | Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato En Norogachi - 100648 | 100648 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 97582 | 97582 | 97582 | 97582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913451 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Norogachi - 99085 | 99085 | Chihuahua | Guachochi | Norogachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170300913453 | Suministro De Paneles Solares Rumígrachi - 97507 | 97507 | Chihuahua | Guachochi | Rumigrachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de paneles solares / Registro:
CHH17170300913471 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Nacachi - 103477 | 103477 | Chihuahua | Guachochi | Nacachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 71357 | 71357 | 71357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento escolar telesecundaria federalizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913488 | Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato En Ciénega Prieta - 101023 | 101023 | Chihuahua | Morelos | Ciénega Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 61886 | 61886 | 61886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:
CHH17170300913495 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada - 99587 | 99587 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Sitanachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 15 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913497 | Suministro De Paneles Solares San Isidro - 97364 | 97364 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ModuloCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913498 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada San Isidro - 99574 | 99574 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913501 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada El Cusal - 99691 | 99691 | Chihuahua | Guazapares | El Cusal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913510 | Construcción De La Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Témoris Barrio La Otra Banda - 98540 | 98540 | Chihuahua | Guazapares | Témoris | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1630590.68 | 815295.84 | 815295.84 | 815295.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: PosteCantidad: 18 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913511 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Ciénega De Los Bustillos - 99666 | 99666 | Chihuahua | Guazapares | La Cieneguita de los Bustillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ViviendaCantidad: 10 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913512 | Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Comunidad De La Cieneguita De Los Bustillos - 98621 | 98621 | Chihuahua | Guazapares | La Cieneguita de los Bustillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUAZAPARES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 530746.81 | 114593.13 | 114593.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: construccion del sistema de agua potable / Registro:
CHH17170300913516 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Francisco Villa En La Misión Ó Basoriachi - 103435 | 103435 | Chihuahua | Guazapares | La Misión (Basoriachi) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 14922 | 14922 | 14922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:
CHH17170300913517 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Niño Artillero En San José - 103452 | 103452 | Chihuahua | Guazapares | San José | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 62117 | 62117 | 62117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:
CHH17170300913520 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Corarayvo - 103423 | 103423 | Chihuahua | Guazapares | Corarayvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 81060 | 81060 | 81060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telesecundaria jose vasconcelos / Registro:
CHH17170300913524 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Mesa De Tucheachi - 97598 | 97598 | Chihuahua | Balleza | Mesa de Tucheachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913525 | Suministro De Paneles Solares Mesa De Tucheachi - 96640 | 96640 | Chihuahua | Balleza | Mesa de Tucheachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127500 | 127500 | 127500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de paneles solares mesa de tucheachi / Registro:
CHH17170300913532 | Suministro De Paneles Solares Ignacio Valenzuela O Loreto - 96782 | 96782 | Chihuahua | Chínipas | Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de paneles solares / Registro:
CHH17170300913533 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Ignacio Valenzuela O Loreto - 98656 | 98656 | Chihuahua | Chínipas | Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro:
CHH17170300913540 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena Comunitaria El Llano Grande - 100265 | 100265 | Chihuahua | Balleza | El Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51953 | 51953 | 51953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar prim indigena comunitaria / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913541 | Suministro De Paneles Solares - 95438 | 95438 | Chihuahua | Balleza | El Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de paneles solares llano grande / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913542 | Suministro De Paneles Solares Tierra Blanca - 96706 | 96706 | Chihuahua | Balleza | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de paneles solares / Registro:
CHH17170300913545 | Suministro De Paneles Solares - 96592 | 96592 | Chihuahua | Balleza | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127500 | 127500 | 127500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de paneles solares los angeles / Registro:
CHH17170300913561 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Las Delicias - 97581 | 97581 | Chihuahua | Balleza | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada en las delicias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913567 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Bagueachi - 97544 | 97544 | Chihuahua | Balleza | Bagueachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 1 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913568 | Equipamiento Comedor Escolar Escuela Telesecundaria Federalizada - 99943 | 99943 | Chihuahua | Balleza | Bagueachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 81292 | 81291 | 81291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 51 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telesecundaria federalizada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913573 | Equipamiento Comedor Escolar Telebachillerato Abraham González En Yoquivo - 100306 | 100306 | Chihuahua | Batopilas | Yoquivo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 70664 | 70664 | 70664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telebachillerato 8636 abraham gonzalez / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300913593 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Narárachi - 98634 | 98634 | Chihuahua | Carichí | Narárachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada en nararachi / Registro:
CHH17170300913594 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada San José Baqueachi - 98645 | 98645 | Chihuahua | Carichí | San José Baqueachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada baquiachi / Registro:
CHH17170300913596 | Suministro De Paneles Solares Tehuerichi - 96754 | 96754 | Chihuahua | Carichí | Tehuerichi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de paneles solares teguerichi / Registro:
CHH17170300913597 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Chineachi - 98580 | 98580 | Chihuahua | Carichí | Chineachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de lamina galvanizada chineachi / Registro:
CHH17170300913598 | Suministro De Paneles Solares Bacuseachi - 96724 | 96724 | Chihuahua | Carichí | Bacuseachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: suministro de paneles solares bacuseachi / Registro:
CHH17170300913711 | Suministro De Paneles Solares Mocorichi - 96855 | 96855 | Chihuahua | Uruachi | Mocorichi de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914647 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria En Cerocahui - 101104 | 101104 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 28446 | 28446 | 28446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:
CHH17170300914648 | Equipamiento Comedor Escolar Jardín De Niños Estefanía Castañeda En Cerocahui - 101085 | 101085 | Chihuahua | Urique | Cerocahui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 61886 | 61886 | 61886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:
CHH17170300914650 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Cuiteco - 120341 | 120341 | Chihuahua | Urique | Cuiteco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914651 | Equipamiento Comedor Escolar Bachillerato Intercultural De Cuiteco - 101117 | 101117 | Chihuahua | Urique | Cuiteco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 52531 | 52531 | 52531 | 52531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida: ComedorCantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914655 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Mariano Escobedo En Las Moras - 101151 | 101151 | Chihuahua | Urique | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 80713 | 80713 | 80713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento de comedor escolar / Registro:
CHH17170300914659 | Suministro De Paneles Solares Huacajípara - 98241 | 98241 | Chihuahua | Urique | Huacajipara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914661 | Suministro De Paneles Solares Huitósachi - 98308 | 98308 | Chihuahua | Urique | Huitosachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914665 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Guadalupe Coronado - 99849 | 99849 | Chihuahua | Urique | Guadalupe Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914668 | Suministro De Paneles Solares Janos - 98384 | 98384 | Chihuahua | Temósachic | Janos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914669 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Janos - 99751 | 99751 | Chihuahua | Temósachic | Janos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914678 | Equipamiento Comedor Escolar Telesecundaria Federalizada En Areponapuchi - 101064 | 101064 | Chihuahua | Urique | Areponapuchi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 80250 | 80250 | 80250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar telesecundaria federalizada / Registro:
CHH17170300914683 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Higuera - 99874 | 99874 | Chihuahua | Urique | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914684 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Indígena En Jochi - 101135 | 101135 | Chihuahua | Urique | Jochi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51490 | 51490 | 51490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:
CHH17170300914685 | Equipamiento Comedor Escolar Primaria Cinco De Mayo En Tabórachi - 100795 | 100795 | Chihuahua | Urique | Taborachi | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 53224 | 53224 | 53224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar / Registro:
CHH17170300914688 | Suministro De Paneles Solares San Juan - 96876 | 96876 | Chihuahua | Uruachi | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914689 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada San Juan - 99893 | 99893 | Chihuahua | Uruachi | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300914698 | Suministro De Paneles Solares Arechuyvo - 96836 | 96836 | Chihuahua | Uruachi | Arechuyvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914699 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Arechuyvo - 99886 | 99886 | Chihuahua | Uruachi | Arechuyvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300914707 | Equipamiento Comedor Escolar Secundaria Antonio Silva En Hacienda De Sáenz - 103461 | 103461 | Chihuahua | Uruachi | Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 51490 | 51490 | 51490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: equipamiento comedor escolar secundaria antonio silva / Registro:
CHH17170300915508 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Nabogame - 99762 | 99762 | Chihuahua | Temósachic | Nabogame | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915509 | Suministro De Paneles Solares Nabogame - 98423 | 98423 | Chihuahua | Temósachic | Nabogame | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915513 | Suministro De Paneles Solares San Antonio - 98398 | 98398 | Chihuahua | Temósachic | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915514 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada San Antonio - 99825 | 99825 | Chihuahua | Temósachic | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915523 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales A Base De Un Sistema De Lagunas De Estabilización Capacidad Treinta Lps En Yepac - 103363 | 103363 | Chihuahua | Temósachic | Yepachic | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 764878.09 | 764878.09 | 764878.09 | 29.4184 | 0 | Otros | 127 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Unidad de Medida: Planta Cantidad: 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915525 | Suministro De Paneles Solares Piedras Azules - 98451 | 98451 | Chihuahua | Temósachic | Piedras Azules | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915526 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Piedras Azules - 99783 | 99783 | Chihuahua | Temósachic | Piedras Azules | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHH17170300915527 | Suministro De Paneles Solares Agua Caliente - 98373 | 98373 | Chihuahua | Temósachic | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
CHH17170300915528 | Mejoramiento De La Vivienda Indígena Suministro De Lámina Galvanizada Agua Caliente - 99726 | 99726 | Chihuahua | Temósachic | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: