## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MOR00160200647044 | Ampliacion De Red Electrica De Las Calles Almendros Limon Y Ciruelos De La Col Aeropuerto Del Municipio De Temixco - 67135 | 67135 | Morelos | Temixco | Colonia Aeropuerto 5ta. Sección los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 461775.74 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200647087 | Ampliación De Red Eléctrica En Las Calles 5 De Diciembre Y 25 De Junio De La Col. 14 De Febrero Del Municipio De Emiliano Zapata. - 67462 | 67462 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 426711.45 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200656591 | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ampliación Constituyentes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla - 66666 | 66666 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 391133.72 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200656592 | Ampliación De Red Eléctrica De La Col. Álvaro Leonel Municipio De Yautepec - 66973 | 66973 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 507179.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200661536 | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Niños Héroes Del Poblado De Xoxocotla Municipio De Puente De Ixtla - 66618 | 66618 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 544906.19 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200687927 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Limones De La Comunidad De Girasoles De Yecapixtla - 163129 | 163129 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 336730.49 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200699036 | Ampliación De Red Eléctrica De Calle Bugambilias - 163248 | 163248 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 210916.91 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709936 | Construccion De Alumbrado Publico En El Andador De Cuauchiles - 162742 | 162742 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Urbanización | En Ejecución |  | 104000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709988 | Ampliacion De Red Electrica Col Loma Sur De Emiliano Zapata - 161808 | 161808 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 575235 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720535 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 176376 | 176376 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200720688 | Ampliacion De Red Electrica De Calles Jacarandas Y Las Rosas - 163060 | 163060 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 520002.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200726000 | Mejoramiento Del Camino Tlayca - Huichila - 68444 | 68444 | Morelos | Jonacatepec | Tlayca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 553906.01 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170100843835 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Astillero Municipio De Atlatlahucan Segunda Etapa - 26439 | 26439 | Morelos | Atlatlahucan | El Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 409416 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170100848891 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad Ejido Nueva Olintepec Municipio De Ayala - 26298 | 26298 | Morelos | Ayala | Ejido Nueva Olintepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 971405.92 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300929794 | Ampliación De Red Eléctrica En La Col Vicente Estrada Cajigal Del Municipio De Yautepec - 165077 | 165077 | Morelos | Yautepec | Colonia Vicente Estrada Cajigal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 302309.98 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170300931999 | Ampliacin De Red Electrica Col Los Arcos Del Municipio De Yautepec - 133558 | 133558 | Morelos | Yautepec | Los Arcos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 490400.29 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 340 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170300932074 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Al Hospital De Axochiapan - 133645 | 133645 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 800000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 450 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170300932075 | Ampliacion Red Electrica Del Pueblo De Atlacahualoya Municipio De Axochiapan - 133592 | 133592 | Morelos | Axochiapan | Atlacahualoya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 244428.02 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 450 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170300932077 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Apatlaco Municipio De Ayala Morelos - 133482 | 133482 | Morelos | Ayala | San Pedro Apatlaco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 497571.92 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 140 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170300932079 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Tenextepango Municipio De Ayala - 133440 | 133440 | Morelos | Ayala | Tenextepango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 293610.23 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 400 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170300932188 | Ampliacion De Red Electrica De La Localidad De Tetelcingo Municipio De Cuautla - 165484 | 165484 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 858923.23 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 350 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170300932214 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 134435 | 134435 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO Y SEDESOL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2399999.5 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170300932753 | Ampliacion De Red Electrica De La Localidad De Tehuixtla Municipio De Jojutla - 133302 | 133302 | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 357074.35 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 650 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170300932898 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Coajomulco Municipio De Huitzilac - 165443 | 165443 | Morelos | Huitzilac | Coajomulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1753371.09 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1050 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR13130200138272 | Construcción Del Camino Huepalcalco - Jumiltepec | 16-ZR-00075-2013 | Morelos | Ocuituco | Huepalcalco (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 8650000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13130200138307 | Rehabilitación Del Camino Al Acceso A Ajuchitlan | 25-ZR-00038-2013 | Morelos | Tlaquiltenango | Ajuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 7600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13130200138400 | Construcción De Dos Puentes Vados Del Camino A Huautla | 25-ZR-00067-2013 | Morelos | Tlaquiltenango | Huautla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas (DGOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 8250000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR13160200687849 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De La Guamuchilera Xochitepec - 143539 | 143539 | Morelos | Xochitepec | La Guamuchilera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 350001 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Otros | 227 | 0 | 100 | Financiera: En el 4to trim 2016 se reportó el monto total del FISE 2013, y se reportó como concluida la obra / Física: En el 4to trim 2016 se reportó la obra como concluida / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781418 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Atotonilco Tepalcingo - 253862 | 253862 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 61455.39 | 61455.39 | 61455.39 | 30727.7 | 30727.7 | 30727.7 | 50 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance del 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - Se solicita la validación
MOR13160300781797 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tlalnepantla Tlalnepantla - 251161 | 251161 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 61455.39 | 61455.39 | 61455.39 | 30727.69 | 30727.69 | 30727.69 | 50 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el total del monto del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el 100% de la obra en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781798 | Construcción De Cuatro Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tlalnepantla Tlalnepantla - 251097 | 251097 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 122910.71 | 122910.71 | 122910.71 | 61455.36 | 61455.36 | 61455.36 | 50 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará en el 4to trim 2017 el total del monto FISE 2013 / Física: Se reportará el 100% del avance de la obra en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781799 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tlalnepaltla Tlalnepantla - 251006 | 251006 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 61455.39 | 61455.39 | 61455.39 | 30727.69 | 30727.69 | 30727.69 | 50 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el total del monto del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportara el avance del 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781803 | Construcción De Una Cisterna Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Pedregal Tlalnepantla - 251213 | 251213 | Morelos | Tlalnepantla | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30727.7 | 30727.7 | 30727.7 | 15363.85 | 15363.85 | 15363.85 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 60 | Financiera: Se reportará el total del monto del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance del 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781804 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Carretera Federal Tlalnepantla - 252438 | 252438 | Morelos | Tlalnepantla | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30727.7 | 30727.7 | 30727.7 | 15363.85 | 15363.85 | 15363.85 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance de la obra al 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781867 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Pueblo Viejo Temixco - 349019 | 349019 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30722.25 | 30722.25 | 30722.25 | 15361.13 | 15361.13 | 15361.13 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del fise 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance de la obra al 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781871 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Acatlipa Temixco - 253593 | 253593 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30722.25 | 30722.25 | 30722.25 | 15361.13 | 15361.13 | 15361.13 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance del 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781876 | Construcción De Cinco Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Alta Palmira Temixco - 253726 | 253726 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 153611.28 | 153611.28 | 153611.28 | 76805.64 | 76805.64 | 76805.64 | 50 | 0 | Piezas | 5 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance del 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300781898 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Cuentepec Temixco - 253676 | 253676 | Morelos | Temixco | Cuentepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 61444.53 | 61444.53 | 61444.53 | 30722.26 | 30722.26 | 30722.26 | 50 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance del 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300781902 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Eterna Primavera Temixco - 253794 | 253794 | Morelos | Temixco | Eterna Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30722.25 | 30722.25 | 30722.25 | 15361.13 | 15361.13 | 15361.13 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará en el total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance del 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782021 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Santa Barbara Totolapan - 252474 | 252474 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 92183.04 | 92183.04 | 92183.04 | 46091.52 | 46091.52 | 46091.52 | 50 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el total del monto del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance la obra al 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782022 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De San Marcos Totolapan - 253464 | 253464 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 92183.04 | 92183.04 | 92183.04 | 46091.52 | 46091.52 | 46091.52 | 50 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del fise 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance de la obra al 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782023 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De San Agustin Totolapan - 252948 | 252948 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 92183.04 | 92183.04 | 92183.04 | 46091.52 | 46091.52 | 46091.52 | 50 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance del 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782024 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Purísima Concepción Totolapan - 253011 | 253011 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30727.7 | 30727.7 | 30727.7 | 15363.85 | 15363.85 | 15363.85 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance de la obra al 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782433 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Santa María Ahuacatitlan Cuernavaca - 349820 | 349820 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30722.25 | 30722.25 | 30722.25 | 15361.13 | 15361.13 | 15361.13 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance del 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300782445 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Bosques De Cuernavaca Cuernavaca - 253904 | 253904 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 61444.53 | 61444.53 | 61444.53 | 30722.26 | 30722.26 | 30722.26 | 50 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance del 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación
MOR13160300782449 | Construcción De Una Cisterna Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De La Unión Cuernavaca - 254078 | 254078 | Morelos | Cuernavaca | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30722.25 | 30722.25 | 30722.25 | 15361.13 | 15361.13 | 15361.13 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance del 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783160 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Francisco Villa Jiutepec - 249496 | 249496 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 92166.78 | 92166.78 | 92166.78 | 46083.39 | 46083.39 | 46083.39 | 50 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: se reportará el avance de la obra al 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783161 | Construcción De Seis Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Joya Del Agua Jiutepec - 249111 | 249111 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 184333.54 | 184333.54 | 184333.54 | 92166.77 | 92166.77 | 92166.77 | 50 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: se reportará el avance al 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783162 | Construcción De Ocho Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Vista Hermosa Jiutepec - 249609 | 249609 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 245778.04 | 245778.04 | 245778.04 | 122889.02 | 122889.02 | 122889.02 | 50 | 0 | Piezas | 8 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: se reportará el avance de la obra al 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783175 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Alfredo V Bofil Jiutepec - 249217 | 249217 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 92166.78 | 92166.78 | 92166.78 | 46083.39 | 46083.39 | 46083.39 | 50 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: se reportará el avance de la obra al 100% en el 4to trim 2017 / Registro: se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783311 | Construcción De Nueve Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Huitzilaca Huitzilac - 250918 | 250918 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 276500.31 | 276500.31 | 276500.31 | 138250.16 | 138250.16 | 138250.16 | 50 | 0 | Piezas | 9 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: se reportara el total del avance en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783312 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Huitzilac Huitzilac - 249726 | 249726 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 92166.78 | 92166.78 | 92166.78 | 46083.39 | 46083.39 | 46083.39 | 50 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 50 | Financiera: Se reportara el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: se reportará el avance del 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783587 | Construcción De Cuatro Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Arq Gerardo Perez Emiliano Zapata - 248484 | 248484 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 122889.04 | 122889.04 | 122889.04 | 61444.53 | 61444.53 | 61444.53 | 50 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el total del monto en el 4to trim 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783588 | Construcción De Una Cisterna Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Loma Sur Emiliano Zapata - 248607 | 248607 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30722.25 | 30722.25 | 30722.25 | 15361.13 | 15361.13 | 15361.13 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: se reportara el monto total en el 4to trim 2017 / Física: se reportara el avance del 100% al 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783589 | Construcción De Una Cisterna Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De El Guante Emiliano Zapata - 248859 | 248859 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 30722.25 | 30722.25 | 30722.25 | 15361.13 | 15361.13 | 15361.13 | 50 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: se reportará el avance de la obra al 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783592 | Construcción De Seis Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tetecalita Emiliano Zapata - 248429 | 248429 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 184333.54 | 184333.54 | 184333.54 | 92166.77 | 92166.77 | 92166.77 | 50 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 50 | Financiera: En el 4to trimestre se reportará el total del monto de la obra / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13160300783594 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Tres De Mayo Emiliano Zapata - 248548 | 248548 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 92166.78 | 92166.78 | 92166.78 | 46083.39 | 46083.39 | 46083.39 | 50 | 0 | Piezas | 3 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total en el 4to trim 2017 / Física: se reportara el avance del 100% al 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación
MOR16160200644651 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De Atlacholoaya; Municipio De Xochitepec 1er Etapa - 70057 | 70057 | Morelos | Xochitepec | Atlacholoaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2713680.16 | 325641.62 | 325641.62 | 325641.62 | 325641.62 | 325641.62 | 325641.62 | 100 | 0 | Otros | 2972 | 0 | 100 | Financiera: En el 4to trim 2016 se reportó el monto total del FISE / Física: En el 4to trim 2016 se reportó la conclusión de la obra al 100% / Registro: Se solicita la validación
MOR16160200644688 | Modernización Y Ampliación Del Camino Coatetelco - E.C. (Alpuyeca - Grutas) Km 11 000 Con Una Longitud Total De 4.1 Km, Tramo Del Km 0 000 A - 70289 | 70289 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3814657.9 | 457758.95 | 457758.95 | 457758.95 | 457758.95 | 457758.95 | 457758.95 | 100 | 0 | Otros | 9094 | 0 | 100 | Financiera: En el 4to trim 2016 se reportó el total del monto FISE / Física: En el 4to trim 2016 se reportó la conclusión de la obra al 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200651877 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Bonita, Municipio De Ayala. 4ta Etapa - 70706 | 70706 | Morelos | Ayala | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1566582.22 | 187989.87 | 187989.87 | 187989.87 | 187989.87 | 187989.87 | 187989.87 | 100 | 0 | Otros | 496 | 0 | 100 | Financiera: Se reportó el monto total del FISE en el 4to trim 2016 / Física: Se reportó la conclusión del proyecto en el 4to trim 2016 / Registro: Se solicita la validación
MOR16160200654229 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable. En La Localidad De Hueyapan (San Andrés Hueyapan); Municipio De Tetela Del Volcán - 70178 | 70178 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2426114.34 | 291133.72 | 291133.72 | 291133.72 | 291133.72 | 291133.72 | 291133.72 | 100 | 0 | Otros | 1733 | 0 | 100 | Financiera: En el 4to trim 2016 se reportó el total del FISE 2016 / Física: En el 4to trim 2016 se reportó la obra concluida al 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200659115 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quilamula, Municipio De Tlaquiltenango. 2da Etapa. - 69898 | 69898 | Morelos | Tlaquiltenango | Quilamula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2569246.98 | 308309.64 | 308309.64 | 308309.64 | 308309.64 | 308309.64 | 308309.64 | 100 | 0 | Otros | 703 | 0 | 100 | Financiera: En el 4to trim 2016 se reportó el monto total del FISE 2016 / Física: En el 4to trim 2016 se reportó al 100% la obra / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200659116 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Astillero, Municipio De Atlatlahucan. - 70909 | 70909 | Morelos | Atlatlahucan | El Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4411800 | 529416 | 529416 | 529416 | 529416 | 529416 | 529416 | 100 | 0 | Otros | 291 | 0 | 100 | Financiera: En el 4to trim 2016 se reportó el monto total del FISE / Física: En el 4to trim 2016 se reportó la conclusión del proyecto al 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200661532 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amacuitlapilco, Municipio De Jonacatepec - 70891 | 70891 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3313468.54 | 397616.22 | 397616.22 | 397616.22 | 397616.22 | 397616.22 | 397616.22 | 100 | 0 | Otros | 637 | 0 | 100 | Financiera: En el 4to trim 2016 se reportó el monto total del FISE / Física: En el 4to trim 2016 se reportó la obra concluida al 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704275 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario. En La Localidad De Ocoxaltepec; Municipio De Ocuituco. 2da Etapa - 78464 | 78464 | Morelos | Ocuituco | Ocoxaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5964500.05 | 715740.01 | 715740.01 | 715740.01 | 715740.01 | 715740.01 | 715740.01 | 100 | 0 | Otros | 1338 | 0 | 100 | Financiera: En el 4to trim 2016 se reportó el monto total del FISE / Física: En el 4to trim 2016 se reportó la conclusión de la obra al 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709742 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huitchila, Municipio De Tepalcingo. 1er Etapa - 70544 | 70544 | Morelos | Tepalcingo | Huitchila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2005679.6 | 240681.55 | 240681.55 | 240681.55 | 240681.55 | 240681.55 | 240681.55 | 100 | 0 | Otros | 1935 | 0 | 100 | Financiera: En el 4to trim 2016 se reportó el monto total del FISE / Física: En el 4to trim 2016 se reportó la obra concluida al 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726025 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golán, Municipio De Tlayacapan. 2da Etapa - 78060 | 78060 | Morelos | Tlayacapan | El Golán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4445000 | 533400 | 533400 | 533400 | 533400 | 533400 | 533400 | 100 | 0 | Otros | 719 | 0 | 100 | Financiera: En el 4to trim 2016 se reportó el monto total del FISE / Física: En el monto total del FISE la obra se concluyó al 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781415 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias Con Capacidad De Nueve Metros Cubicos En La Localidad De Atotonilco Tepalcingo - 349576 | 349576 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2013 | 1 | 61455.39 | 61455.39 | 61455.39 | 30727.7 | 30727.7 | 30727.7 | 50 | 0 | Piezas | 2 | 0 | 50 | Financiera: Se reportará el monto total del FISE 2013 en el 4to trim 2017 / Física: Se reportará el avance del 100% en el 4to trim 2017 / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781434 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Tepalcingo Segunda Etapa - 355121 | 355121 | Morelos | Tepalcingo | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4549321.79 | 545918.62 | 545918.62 | 545918.62 | 545918.62 | 545918.62 | 545918.62 | 100 | 0 | Otros | 298 | 100 | 100 | Financiera: Se reportó el monto total del FISE en el 4to trim 2016 / Física: Se reportó en el 4to trim 2016 la conclusión de la obra al 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781900 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De San Agustín Tetlama Municipio De Temixco - 209444 | 209444 | Morelos | Temixco | San Agustín Tetlama | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 805000 | 7359.36 | 7359.36 | 7359.36 | 7359.36 | 7359.36 | 7359.36 | 100 | 0 | Otros | 409 | 0 | 100 | Financiera: En el 4to trim 2016 se reportó el monto total del FISE 2016 y el monto total del FISE 2013 73,140.64 / Física: En el 4to trim 2016 se reportó la conclusión de la obra al 100% / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782390 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma Ampliación Biznaga Uno Ampliación Gabriel Cuautla - 352619 | 352619 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5530814.24 | 663697.71 | 663697.71 | 663697.71 | 663697.71 | 663697.71 | 663697.71 | 100 | 0 | Otros | 1081 | 100 | 100 | Financiera: En el 4to trim 2016 se reportó el total del monto del FISE / Física: En el 4to trim 2016 se reportó el 100% del avance de la obra / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931698 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En Atotonilco Con Beneficio A Las Diez Colonias De La Localidad - 184857 | 184857 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3359528.9 | 1364920.57 | 1364920.57 | 1364920.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2179 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931699 | Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Atotonilco Tepalcingo - 130856 | 130856 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98038 | 98038 | 98038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931700 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Rural De Huitchila Zona Poniente - 127353 | 127353 | Morelos | Tepalcingo | Huitchila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6696660.91 | 2562481.15 | 2562481.15 | 2562481.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1050 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931754 | Construcción De Cubierta Metálica En Plaza Cívica Jardín De Niños Ma Cleotilde Vázquez De Gándara - 146643 | 146643 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Educación | En Ejecución | 2017 | 604085.8 | 151021.45 | 151021.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el recurso del ramo 33 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300931755 | Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Nacatongo De Diez A Diecisiete Punto Cinco Lps Mediante La Construcción De Su Seg - 128135 | 128135 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6831174.78 | 3076388.67 | 3076388.67 | 3076388.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7989 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300931760 | Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Usos Múltiples De La Esc Prim Fed Narciso Mendoza - 144729 | 144729 | Morelos | Tlayacapan | Amatlipac (San Agustín Amatlipac) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Educación | En Ejecución | 2017 | 928327.6 | 232081.9 | 231091.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el recurso del ramo 33 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931860 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Barrio De Veracruz Y Centro Incluye Ampliación - 128217 | 128217 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3395006.82 | 1406503.1 | 1406503.1 | 1406503.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4449 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300931867 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal De Mazatepec Incluye Colector - 185113 | 185113 | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3997999.17 | 1300064.92 | 1300064.92 | 1300064.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 856 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931868 | Perforación De Pozo Equipamiento Y Distribución De Línea De Agua Potable - 146527 | 146527 | Morelos | Mazatepec | Cuauchichinola | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el recurso del ramo 33 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300931886 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Tetela Del Volcán Barrio San Agustín Parte De Los Barrios Santiago San Ba - 128185 | 128185 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3394980.49 | 1406778.87 | 1406778.87 | 1406778.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 714 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300931907 | Construccion De Nueve Cisternas Domiciliarias En Tlalnepantla Tlalnepantla - 128787 | 128787 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310344.75 | 310344.75 | 310344.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 33 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931937 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Xoxocotla Colonia Centro - 128682 | 128682 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1985670.83 | 992835.41 | 992835.41 | 992835.41 | 888335.16 | 888335.16 | 888335.16 | 89.4746 | 0 | Otros | 2170 | 100 | 89.47 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300931938 | Alcantarillado Sanitario Calle Tegomulco Oriente Centro Sur En Xoxocotla Incluye Red De Atarjeas - 128262 | 128262 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3135998.1 | 1567999.05 | 1567999.05 | 1567999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2165 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931942 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural Tapalehui Incluye Ampliación De Red - 128818 | 128818 | Morelos | Puente de Ixtla | Tapalehui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 682025.37 | 487160.74 | 487160.74 | 487160.74 | 210191.53 | 210191.53 | 210191.53 | 43.1462 | 0 | Otros | 80 | 100 | 43.15 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931948 | Construcción De Cinco Cuartos Adicionales En Temixco Temixco - 130826 | 130826 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 245095 | 245095 | 245095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300931949 | Construccion De Sesenta Pisos Firmes En Temixcotemixco - 128149 | 128149 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 468774.6 | 468774.6 | 468774.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 222 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931992 | Construcción De Cuarenta Y Un Piso Firme En Yautepec Yautepec - 128331 | 128331 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 320329.31 | 320329.31 | 320329.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 152 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931993 | Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Yautepec Yautepec - 131097 | 131097 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98038 | 98038 | 98038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300931996 | Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Usos Múltiples De La Esc Telesecundaria Juventud Democrática - 146705 | 146705 | Morelos | Yautepec | Los Arcos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Educación | En Ejecución | 2017 | 1350415.76 | 337604.94 | 337604.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 270 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el recurso de ramo 33 / Física: / Registro: Se solicita la información
MOR17170300931997 | Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Usos Múltiples De La Primaria Belisario Domínguez - 144724 | 144724 | Morelos | Yautepec | Los Arcos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Educación | En Ejecución | 2017 | 999983.44 | 249995.86 | 249995.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el recurso autorizado del ramo 33 / Física: / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932000 | Construcción De Dos Pisos Firmes En Los Arcos Yautepec - 128303 | 128303 | Morelos | Yautepec | Los Arcos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15625.82 | 15625.82 | 15625.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932007 | Construccion De Un Piso Firme En Oaxtepec Yautepec - 128321 | 128321 | Morelos | Yautepec | Oaxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7812.91 | 7812.91 | 7812.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932008 | Construcción De Dieciséis Pisos Firmes En La Joya Yautepec - 128286 | 128286 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125006.56 | 125006.56 | 125006.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932009 | Construcción De Tres Cuartos Adicionales En La Joya Yautepec - 131068 | 131068 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 147057 | 147057 | 147057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932030 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Rural De Palo Grande - 127418 | 127418 | Morelos | Tlaquiltenango | Palo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3542080.05 | 567036.19 | 567036.19 | 567036.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932036 | Construcción De Cubierta Metálica En Plaza Cívica Esc Prim Fed Bicentenario Miguel Hidalgo - 144627 | 144627 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Jericó | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 958105.68 | 239526.42 | 239526.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932050 | Construcción De Ocho Cuartos Adicionales En Xochitepec Xochitepec - 131034 | 131034 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 392152 | 392152 | 392152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932051 | Construccion De Cuatro Cisternas Domiciliarias En Xochitepec Xochitepec - 128895 | 128895 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137931 | 137931 | 137931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo autorizado del monto FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932052 | Construcción De Dieciocho Pisos Firmes En Xochitepecxochitepec - 128270 | 128270 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140632.38 | 140632.38 | 140632.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 67 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932053 | Construccion De Dos Cuartos Adicionales En Alpuyeca Xochitepec - 130875 | 130875 | Morelos | Xochitepec | Alpuyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98038 | 98038 | 98038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado de FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932054 | Construcción De Siete Pisos Firmes En Alpuyeca Xochitepec - 128184 | 128184 | Morelos | Xochitepec | Alpuyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54690.37 | 54690.37 | 54690.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932055 | Construcción De Veintiocho Pisos Firmes En Atlacholoaya Xochitepec - 128202 | 128202 | Morelos | Xochitepec | Atlacholoaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 218761.48 | 218761.48 | 218761.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 104 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932056 | Construcción De Un Cuarto Adicional En Chiconcuac Xochitepec - 130941 | 130941 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49019 | 49019 | 49019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932057 | Construcción De Dos Pisos Firmes En Chiconcuac Xochitepec - 128227 | 128227 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15625.82 | 15625.82 | 15625.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 0 | 0 | Financiera: se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932058 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria En La Unidad Habitacional En Xochitepec - 128801 | 128801 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932059 | Construccion De Cuatro Cuartos Adicionales En La Unidad Habilitacionañ Xochitepec Xochitepec - 130981 | 130981 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196076 | 196076 | 196076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932060 | Equipamiento De Pozo Profundo Obrero Popular Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En U H Morelos Incluye Ampliación De Red - 128604 | 128604 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2582697.89 | 1291348.94 | 1291348.94 | 1291348.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 952 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932061 | Construccion De Diez Pisos Firmes En La Unidad Habitacionalxochitepecxochitepec - 128241 | 128241 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78129.1 | 78129.1 | 78129.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932068 | Ampliacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Atlatlahucan De Quince Lps A Veinte Lps - 125155 | 125155 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10063889.45 | 2693012.49 | 2693012.49 | 2693012.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7941 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932072 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Astillero Municipio De Atlatlahucan Segunda Etapa - 158426 | 158426 | Morelos | Atlatlahucan | El Astillero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3411800 | 409416 | 409416 | 409416 | 204708 | 204708 | 204708 | 50 | 0 | Otros | 291 | 100 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del monto del FISE / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932180 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Coatlán Del Río Incluye Tanque Elevado - 128764 | 128764 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2939999.6 | 1469999.8 | 1469999.8 | 1469999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 375 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932190 | Construccion De Cuatro Cisternas Domiciliarias En Cuautla Cuautla - 128411 | 128411 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137931 | 137931 | 137931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932191 | Construccion De Cinco Cuartos Adicionales En Cuautla Cuautla - 128960 | 128960 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 245095 | 245095 | 245095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932192 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Colonias Narciso Mendoza Y Peña Flores En El Municipio De Cuautla - 128107 | 128107 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6910078 | 1343024.62 | 1343024.62 | 1343024.62 | 892696.02 | 892696.02 | 892696.02 | 66.4691 | 0 | Otros | 245 | 100 | 66.47 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932193 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria En Peña Flores Cuautla - 128468 | 128468 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo autorizado del recurso FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932199 | Construccion De Cinco Pisos Firmes En Milpillas Cuernacava - 139979 | 139979 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39064.55 | 39064.55 | 39064.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932200 | Construcción De Setenta Pisos Firmes En Santa Maria Ahuacatitlan En Cuernavaca - 140109 | 140109 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 546903.7 | 546903.7 | 546903.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 258 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932203 | Construcción De Nueve Cuartos Adicionales En Sta Maria Ahuacatitlan Cuernavaca - 140454 | 140454 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 441171 | 441171 | 441171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 34 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932204 | Construcción De Diez Cisternas Domiciliarias En Santa María Ahuacatitlan - 140201 | 140201 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 344827.5 | 344827.5 | 344827.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 37 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo autorizado del monto FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932220 | Ampliación De Alcantarillado Y Saneamiento Para La Recuperación Ambiental De Las Zonas Media Y Baja De La Barranca De Amanalco Con Beneficio - 128725 | 128725 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3919863.43 | 48846.11 | 48846.11 | 48846.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932232 | Construccion De Un Cuarto Adicional En Villa Santiago Cuernavaca - 131344 | 131344 | Morelos | Cuernavaca | Villa Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49019 | 49019 | 49019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932233 | Construcción De Cinco Pisos Firmes En Villa Santiago Cuernavaca - 128340 | 128340 | Morelos | Cuernavaca | Villa Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39064.55 | 39064.55 | 39064.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932278 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Zacualpan De Amilpas Incluye Ampliación De R - 184791 | 184791 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4904823.3 | 1569465 | 1569465 | 1569465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1966 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932283 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En Huazulco - 184994 | 184994 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2521953.43 | 1267467.94 | 1267467.94 | 1267467.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2025 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932694 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Amayuca Y Jantetelco - 182856 | 182856 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2218279.72 | 564883.36 | 564883.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4645 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el recurso del ramo 33 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932699 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Amayuca Y Jantetelco - 182907 | 182907 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1531074.64 | 389887.07 | 389887.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5287 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el recurso del ramo 33 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932705 | Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Amayuca De Cinco Lps A Ocho Lps - 128279 | 128279 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2840660.14 | 1008961.28 | 1008961.28 | 1008961.28 | 751978.99 | 751978.99 | 751978.99 | 74.53 | 0 | Otros | 5287 | 100 | 74.53 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932711 | Acciones Para La Construcción Rehabilitación Y Sustitución De La Infraestructura Hídrica En La Colonia Las Rosas Jiutepec - 186143 | 186143 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932712 | Acciones Para La Construcción Rehabilitación Y Sustitución De La Infraestructura Acciones Para La Construcción Rehabilitación Y Sustitución - 186026 | 186026 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932717 | Construcción De Trece Cuartos Adicionales En Jiutepec Jiutepec - 129128 | 129128 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 637247 | 637247 | 637247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 47 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932718 | Construccion De Setenta Y Ocho Pisos Firmes En Jiutepec Jiutepec - 128036 | 128036 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 609406.98 | 609406.98 | 609406.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 289 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932719 | Construccion De Ocho Cisternas Domiciliarias En Jiutepec Jiutepec - 128728 | 128728 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 275862 | 275862 | 275862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932725 | Construcción De Un Cuarto Adicional En Calera Chica Jiutepec - 129092 | 129092 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49019 | 49019 | 49019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932735 | Construcción De Seis Cisternas Domiciliarias En La Col Progreso Jiutepec - 128761 | 128761 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 206896.5 | 206896.5 | 206896.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932737 | Construccion De Catorce Cuartos Adicionales En La Col Progreso Jiutepec - 129137 | 129137 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 686266 | 686266 | 686266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932738 | Construcción De Dieciseis Pisos Firmes En Progreso Jiutepec - 128075 | 128075 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125006.56 | 125006.56 | 125006.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 0 | 0 | Financiera: Se reporto al monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932739 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Colonia Loma Bonita Incluye Equipamiento De Pozo Profundo Línea De Conducción Y Red De Distrib - 127525 | 127525 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7215337.21 | 1795365.44 | 1795365.44 | 1795365.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1667 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932740 | Construcción De Diecinueve Cuartos Adicionales En La Col Independencia Jiutepec - 129117 | 129117 | Morelos | Jiutepec | Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 931361 | 931361 | 931361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932741 | Construcción De Treinta Y Cinco Pisos Firmes En La Col Independencia Jiutepec - 127995 | 127995 | Morelos | Jiutepec | Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 273451.85 | 273451.85 | 273451.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932742 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias En La Col Independencia De Jiutepec - 128691 | 128691 | Morelos | Jiutepec | Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103448.25 | 103448.25 | 103448.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo autorizado del monto FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932748 | Ampliación Del Sistema Agua Potable De La Cabecera Municipal De Jojutla Con Beneficio A La Col Alta Vista Incluye Tanque Superficial Y Red - 128642 | 128642 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2487649.48 | 1243824.74 | 1243824.74 | 1243824.74 | 85515 | 85515 | 85515 | 6.8752 | 0 | Otros | 1239 | 100 | 6.88 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932757 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Drenaje Pluvial En La Localidad De Tlatenchi Sistemas Separados Colonias Buenos Aires Santa María Amplia - 128164 | 128164 | Morelos | Jojutla | Tlatenchi | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5904400.04 | 1180975.52 | 1180975.52 | 1180975.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1365 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932763 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural Colonia Ángel Bocanegra - 128800 | 128800 | Morelos | Tepoztlán | Colonia Ángel Bocanegra (Adolfo López Mateos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 790994.48 | 276556.52 | 276556.52 | 276556.52 | 236354.12 | 236354.12 | 236354.12 | 85.4632 | 0 | Otros | 245 | 100 | 85.46 | Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932765 | Infraestructura Integral En Calle Tetecala Ap Drenaje Y Pavimento En La Localidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepoztlán - 178906 | 178906 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1447541.76 | 361885.44 | 361885.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4521 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el recurso del ramo 33 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932766 | Infraestructura Integral En Calle Tetecala Ap Drenaje Y Pavimento En La Localidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepoztlán - 178865 | 178865 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1240968.96 | 310242.24 | 310242.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4521 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el recurso del ramo 33 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932767 | Infraestructura Integral En Calle Tetecala Ap Drenaje Y Pavimento En La Localidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepoztlán - 178730 | 178730 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 651489.32 | 162873.33 | 162873.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4521 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el recurso del ramo 33 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300932884 | Construcción De Un Cuarto Adicional En Tetecalita Emiliano Zapata - 129080 | 129080 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49019 | 49019 | 49019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300933022 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Y Construcción Del Sistema De Potabilización En La Localidad Rural De Ajuchitlán Zona N - 128867 | 128867 | Morelos | Tlaquiltenango | Ajuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 927174.06 | 458134.7 | 458134.7 | 458134.7 | 203743.48 | 203743.48 | 203743.48 | 44.4724 | 0 | Otros | 218 | 100 | 44.47 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933052 | Construcción De Doce Cuartos Adicionales En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 129062 | 129062 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 588228 | 588228 | 588228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 44 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300933053 | Construcción De Nueve Cisternas Domiciliarias En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 128583 | 128583 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310344.75 | 310344.75 | 310344.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 52 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300933054 | Construcción De Trenta Y Dos Pisos Firmes En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 127772 | 127772 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250013.12 | 250013.12 | 250013.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 118 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado de FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300933068 | Construcción De Doce Pisos Firmes En Tetecalita Emiliano Zapata - 127821 | 127821 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93754.92 | 93754.92 | 93754.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicito la validación
MOR17170300933069 | Costrucción De Una Cisterna Domiciliaria En Tetecalita Emiliano Zapata - 128602 | 128602 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo autorizado del monto FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933071 | Construcción De Once Pisos Firmes En La Col Tres De Mayo Emiliano Zapata - 127926 | 127926 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85942.01 | 85942.01 | 85942.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta el monto autorizado del FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300933072 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias En La Tres De Mayo Emiliano Zapata - 128633 | 128633 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68965.5 | 68965.5 | 68965.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo autorizado del monto FISE 2017 / Física: / Registro: Se solicita la validación
MOR17170300933094 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural De Los Amates Incluye Perforación De Pozo Profundo - 127459 | 127459 | Morelos | Yecapixtla | Los Amates | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3133147.84 | 2988439.64 | 2988439.64 | 2988439.64 | 2754525.61 | 2754525.61 | 2754525.61 | 92.1727 | 0 | Otros | 450 | 100 | 92.17 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300952787 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad Ejido Nueva Olintepec Municipio De Ayala - 158376 | 158376 | Morelos | Ayala | Ejido Nueva Olintepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8095049.02 | 965466 | 965466 | 965466 | 482733 | 482733 | 482733 | 50 | 0 | Otros | 423 | 100 | 50 | Financiera: Se reporta el anticipo del 50% del FISE, existirá una economía autorizado vs modificado / Física: / Registro: Se solicita la validación