## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE00130200153911 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San José Cuyacha | 20121219 | Puebla | Quimixtlán | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | . | 1182581.14 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400611619 | Construcción De Dos Edificios Multiaulas De 4 Niveles Para La Preparatoria Regional Simón Bolivar En Izúcar De Matamoros, Pue. | 20151476 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Educación | En Ejecución | . | 30482299.13 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160200699341 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Ec Carretera La Mesa Mecapalapa El Zapote Las Flores Loma Bonita La Sabana Ejido Agua - 166145 | 166145 | Puebla | Pantepec | Agua Linda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | . | 8081710.43 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160300786142 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Koako Municipio De Tepetzintla En El Estado De Puebla - 251767 | 251767 | Puebla | Tepetzintla | Koako | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | . | 111670.51 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160300786279 | 33903 Servicios Integrales - 318744 | 318744 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | . | 300000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160300786878 | Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De San Cristobal Xochimilpa Perteneciente Al Munii - 328830 | 328830 | Puebla | Zacatlán | San Cristóbal Xochimilpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | . | 2662569.1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160300787668 | Modernizacion Del Camino Rural Huejotzingo San Miguel Tianguizolco Santa Maria Nepopualco Del Kilometro Cero Al Kilometro Siete Mas Cuatroci - 327467 | 327467 | Puebla | Huejotzingo | Huejotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | . | 15502606.73 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160300787788 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo Municipio De San Andres Cholula En El Estado De Pueb - 322780 | 322780 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | . | 32344726.44 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160300789536 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Atzomiaxtla Tacopan - 324799 | 324799 | Puebla | Atempan | Tacopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | . | 2372708.34 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160400828014 | Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Localidad De Huatlatlauca | 20162087 | Puebla | Huatlatlauca | Huatlatlauca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | . | 2195769 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00170300935405 | Rehabilitacion Equipamiento Y Mejoramiento De Comedores Comunitarios Unidades Moviles Alimentarias - 183794 | 183794 | Puebla | Cuautlancingo | Sanctorum | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 58700 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 120 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300935407 | Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento De Comedores Comunitarios Unidades Móviles Alimentarios - 186097 | 186097 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 234802.56 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 480 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300935417 | Programa De Rehabilitacion Equipamiento Y Mejoramiento De Comedores Comunitarios Unidades Moviles Alimentarios - 184220 | 184220 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 176101.92 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 360 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300935422 | Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento De Comedores Comunitarios Unidades Móviles Alimentarias - 186146 | 186146 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 58700.64 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 120 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300935425 | Programa De Rehabilitacion Equipamiento Y Mejoramiento De Comedores Comunitarios Unidades Moviles Alimentarias - 184107 | 184107 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 234802 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 480 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300935430 | Programa De Rehabilitacion Equipamiento Y Mejoramiento - 185720 | 185720 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 176101.92 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 360 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300935441 | Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento De Comedores Comunitarios Unidades Móviles De Desarrollo - 185878 | 185878 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 117401.28 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 240 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300935445 | Programa De Rehabilitacion Equipamiento Y Mejoramiento De Comedores Comunitarios Unidades Moviles Alimentarias - 184165 | 184165 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 58700 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 120 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300935654 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 194199 | 194199 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3303205.05 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300935673 | Programa De Rehabilitacion Equipamiento Y Mejoramiento De Comedores Comunitarios Unidades Moviles Alimentarios - 184019 | 184019 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 6398360 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 13080 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300935910 | Programa De Electrificacion No Convencional Tulcingo Chaguapa - 186527 | 186527 | Puebla | Tulcingo | Chaguapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89933.04 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 13 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300935911 | Programa De Electrificacion No Convencional Tulcingo Tehuazcatla - 186545 | 186545 | Puebla | Tulcingo | Tehuazcatla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 119910.72 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 17 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300936287 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De L - 185553 | 185553 | Puebla | Zihuateutla | La Mesa del Crucero (La Mesita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 993157.37 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 56 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170300936534 | Programa De Electrificacion No Convencional Tulcingo Zontecomapa La Aguita - 186511 | 186511 | Puebla | Tulcingo | Zontecomapa (La Agüita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 149888.4 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 22 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300936707 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Diferentes Calles Del Municipio - 141786 | 141786 | Puebla | Chigmecatitlán | Chigmecatitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CHIGMECATITLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1054572.56 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1227 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN
PUE00170300936962 | Programa De Techos San Martín Texmelucan Tiangismanalco - 186995 | 186995 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Jerónimo Tianguismanalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 621000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 86 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300937269 | Programa Cuartos Dormitorio Zacatlan Zacatlan - 187180 | 187180 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1473150 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 323 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Existió un error al guardar la información, por favor verificar con el administrador de la aplicación
PUE00170300937272 | Programa De Techos Zacatlán Zacatlán - 187289 | 187289 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2297700 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 318 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300937776 | Programa De Electrificacion No Convencional Chignahuapan El Potrero - 185894 | 185894 | Puebla | Chignahuapan | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 239821.44 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 34 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00170300938093 | Programa Cuartos Dormitorio Cuetzalan Del Progreso Tzinacapan - 187091 | 187091 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tzinacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 982100 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 215 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00170300938187 | Programa De Techos Atlixco San Pedro Benito Júarez - 186667 | 186667 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 465750 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 129 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE00170300938199 | Programa De Techos Atlixco Santa Cruz Tehuixpango - 186728 | 186728 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 931500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 129 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE09130100130162 | Construcción De Un Lab. De Idiomas En Estr. "U-1c" En El "Icatep No. 14" Atlixco Clave 21eic0016y | 20090207 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2009 | 362387.14 | 362387.14 | 362387.14 | 362387.14 | 315302.74 | 315302.74 | 315302.74 | 87.0072 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130300221643 | Construccion Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo | 20100038 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2010 | 136323534.2 | 136323534.2 | 136323534.2 | 136323534.2 | 134240489.33 | 134240489.33 | 134240489.33 | 98.472 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 99 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100093849 | Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla-Tlacotepec De Díaz, Tramo: Eloxochitlán- El Tepeyac, Con Una Longitud De 5.2 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 0 700, Del Kilómetro 5 600 Al Km. | 20110024 | Puebla | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 15691830.46 | 15691830.46 | 15691830.46 | 14363527.21 | 14363527.21 | 14363527.21 | 14363527.21 | 91.5351 | 0 | Kilómetro | 9556 | 100 | 91.16 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE11130100093850 | Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla - Tlacotepec De Díaz, Tramo. Alcomunga - Eloxochitlan, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850 | 20110027 | Puebla | Eloxochitlán | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 1631016 | 1631015.6 | 1631015.6 | 1631015.6 | 1344803.99 | 1344803.99 | 1344803.99 | 82.4519 | 0 | Metros | 150 | 100 | 81.69 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE11130100093857 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue | 20160097 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 392967 | 266256.91 | 266256.91 | 265311.65 | 265311.65 | 265311.65 | 265311.65 | 99.645 | 0 | Metros | 2295 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL CIERRE DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100309547 | Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Necaxaltepec¿San Agustin De 8.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Mpio De Juan Galindo, En El Estado De Puebla | 20130481 | Puebla | Juan Galindo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 26978658.78 | 26978658.78 | 26978658.78 | 26978658.78 | 26937205.15 | 26937205.15 | 26937205.15 | 99.8463 | 0 | Kilómetro | 10213 | 0 | 99.83 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300384580 | Unidades Móviles Alimentarias (Comedores Comunitarios) Etapa Uno | 20140614 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | . | 28014000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150100481423 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Pahuatlán, Pue | 20150045 | Puebla | Pahuatlán | Xochimilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 271453.97 | 265940.08 | 265940.08 | 251206.44 | 251206.44 | 251206.44 | 251206.44 | 94.4598 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL CIERRE DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596108 | Mejoramiento Y Equipamiento A Comedores Comunitarios | 20151513 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3610000 | 3598720 | 3598720 | 3598720 | 3598720 | 3598720 | 3598720 | 100 | 0 | Lote | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160200688561 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81880 | 81880 | Puebla | Chichiquila | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752.03 | 3467706.77 | 3467706.77 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 71.8364 | 0 | Metros lineales | 238 | 0 | 71.84 | Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE16160100623184 | Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado E.C. (Carretera La Mesa - Mecapalapa) - El Zapote - Las Flores - Loma Bonita - La Sabana Ejido Agua Linda, De 5.33 Kms. De Longitud, Meta 2016: | 20160085 | Puebla | Pantepec | Agua Linda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7273539.39 | 7164313.28 | 7164313.28 | 7164313.28 | 3523102.09 | 3523102.09 | 3523102.09 | 49.1757 | 0 | Metros lineales | 1050 | 0 | 48.76 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE16160100624163 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andrés Cholula, En El Estado De P - 2859 | 20160426 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6955850.38 | 6468945.29 | 6468945.29 | 6117805.62 | 6117805.62 | 6117805.62 | 6117805.62 | 94.5719 | 0 | Metros lineales | 17910 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL CIERRE DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688560 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81813 | 81813 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2294752.01 | 3467706.77 | 3467706.77 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 71.8364 | 0 | Metros lineales | 106 | 0 | 71.86 | Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688749 | Suministro E Instalación De Biodigestores En La Localidad De Caltepec Y Copatitlán Pertenecientes Al Municipio De Caltepec - 189680 | 20160761 | Puebla | Caltepec | Caltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3469910.76 | 3370092.73 | 3370092.73 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 98.3941 | 0 | Piezas | 415 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL CIERRE DEL PROYECTO
PUE16160200699329 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81849 | 81849 | Puebla | Chichiquila | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752.01 | 3467706.77 | 3467706.77 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 71.8364 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 71.84 | Financiera: TERMINACION ANTICIPADA / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro: CIERRE ANTICIPADO, SE SOLICITA EL CIERRE DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704796 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81652 | 81652 | Puebla | Chichiquila | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752 | 3467706.77 | 3467706.77 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 71.8364 | 0 | Metros lineales | 597 | 0 | 71.84 | Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE16160200705096 | Suministro E Instalación De Biodigestores En La Localidad De Caltepec Y Copatitlán Pertenecientes Al Municipio De Caltepec - 189786 | 189786 | Puebla | Caltepec | Copatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 284548.5 | 3370092.73 | 3370092.73 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 98.3941 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200710316 | Programa De Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Zona Metropolitana Guadalupe 135 Pte - 79117 | 79117 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5216268.74 | 29268972.66 | 29268972.66 | 29268972.66 | 29268972.66 | 29268972.66 | 29268972.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539819 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO
PUE16160200715583 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81868 | 81868 | Puebla | Chichiquila | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752.02 | 3467706.77 | 3467706.77 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 71.8364 | 0 | Metros lineales | 652 | 0 | 71.84 | Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE16160200715732 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81828 | 20160100 | Puebla | Chichiquila | Loma de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752.01 | 3467706.77 | 3467706.77 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 71.8364 | 0 | Metros lineales | 113 | 0 | 71.84 | Financiera: TERMINACION ANTICIPADA / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro: TERMINACION ANTICIPADA, SE SOLICITA EL CIERRE DEL PROTECTO
PUE16160200721019 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81764 | 81764 | Puebla | Chichiquila | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752 | 3467706.77 | 3467706.77 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 71.8364 | 0 | Metros lineales | 446 | 0 | 71.84 | Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE16160200726631 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81774 | 81774 | Puebla | Chichiquila | Ermita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752 | 3467706.77 | 3467706.77 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 71.8364 | 0 | Metros lineales | 380 | 0 | 71.84 | Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE16160300786232 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 286067 | 286067 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 612377.1 | 408334.15 | 408334.15 | 408252.18 | 408252.18 | 408252.18 | 408252.18 | 99.9799 | 0 | Piezas | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100%, TANTO FISICO COMO FINANCIERO, CON FECHA 24/01/2017, POR LO QUE PARA EL PROXIMO TRIMESTRE SE CAMBIARA EL ESTATUS A PROYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786543 | Adoquinamiento De La Calle Raúl Reyes Bravo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Eleazar Camarillo - 189218 | 20160969 | Puebla | Tlapanalá | Rancho de Tepetzingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 851734.75 | 569427.85 | 569427.85 | 566973.42 | 566973.42 | 566973.42 | 566973.42 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 403 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA EL CIERRE DEL PROYECTO.
PUE16160300786592 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285875 | 285875 | Puebla | Tuzamapan de Galeana | Tuzamapan de Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 999799.34 | 666668 | 666668 | 666534.23 | 666534.23 | 666534.23 | 666534.23 | 99.9799 | 0 | Piezas | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100%, TANTO FISICO COMO FINANCIERO, CON FECHA 24/01/2017, POR LO QUE PARA EL PROXIMO TRIMESTRE SE CAMBIARA EL ESTATUS A PROYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786760 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285907 | 285907-16060 | Puebla | Vicente Guerrero | Santa María del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 874824.44 | 583334.5 | 583334.5 | 583217.45 | 583217.45 | 583217.45 | 583217.45 | 99.9799 | 0 | Piezas | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100%, TANTO FISICO COMO FINANCIERO, CON FECHA 24/01/2017, POR LO QUE PARA EL PROXIMO TRIMESTRE SE CAMBIARA EL ESTATUS A PROYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786867 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tepeixco Perteneciente Al Mun - 323371 | 20160071 | Puebla | Zacatlán | Tepeixco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14228697.67 | 1422869.77 | 1422869.77 | 1422869.77 | 1422869.77 | 1422869.77 | 1422869.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 1212 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL CIERRE DEL PROYECTO
PUE16160300787074 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 286184 | 286184 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 249949.85 | 166667 | 166667 | 166633.54 | 166633.54 | 166633.54 | 166633.54 | 99.9799 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100%, TANTO FISICO COMO FINANCIERO, CON FECHA 24/01/2017, POR LO QUE PARA EL PROXIMO TRIMESTRE SE CAMBIARA EL ESTATUS A PROYECTO TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787088 | Reconstrucción De La Carretera Calipan Cinco Señores Con Un Longitud De Cinco Kilómetros - 251991 | 251991 | Puebla | Zoquitlán | Cacaloc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7745000 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | 1441601.84 | 1441601.84 | 1441601.84 | 78.9919 | 0 | Otros | 765 | 100 | 69.87 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787416 | Adoquinamiento De La Calle Lirio Entre Calle Aquiles Serdán Y Calle Guadalupe Hidalgo En El Municipio De Calpan Puebla - 252444 | 20161137 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 947777.87 | 633589.47 | 633589.47 | 632562.71 | 632562.71 | 632562.71 | 632562.71 | 99.8379 | 0 | Metros Cuadrados | 7161 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787417 | Adoquinamiento De La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Francisco Vélez Y Calle Dieciséis De Septiembre En El Municipio De Calpan - 252193 | 252193 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1507469.86 | 485187.85 | 485187.85 | 485187.85 | 485187.85 | 485187.85 | 485187.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7161 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE16160300787464 | Ampliacion Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 327153 | 327153 | Puebla | Chichiquila | Huaxcaleca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1631905.15 | 3467706.77 | 3467706.77 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 71.8364 | 0 | Metros lineales | 2081 | 0 | 71.84 | Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE16160300787522 | Reconstrucción De La Carretera Xicotepec Tlacuilotepec Con Una Longitud De Veitiocho Kilometros Setecientos Ochenta Metros En La Localidad - 262591 | 262591 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4480603.44 | 4480603.44 | 4480603.44 | 4480603.44 | 99.569 | 0 | Otros | 39803 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787566 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Villa Avila Camacho Municipio De Xicotepec - 322513 | 322513 | Puebla | Xicotepec | Villa Ávila Camacho (La Ceiba) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 35855200.64 | 35885200.64 | 35885200.64 | 35885200.64 | 26705059.39 | 26705059.39 | 26705059.39 | 74.418 | 0 | Metros lineales | 9158 | 100 | 74.42 | Financiera: OBRA PAGADA AL TERCER TRIMESTRE / Física: AVANCE FISICO FINANCIERO AL 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787629 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Miahuatlan Municipio De Santiago Miahuatlan Estado De Puebla - 323418 | 20160349 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Villa Alegría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3858222.47 | 578733.37 | 578733.37 | 368401.92 | 368401.92 | 368401.92 | 368401.92 | 63.6566 | 0 | Metros lineales | 13909 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITO / Física: OBRA FINIQUITO / Registro: OBRA FINIQUITO, SE SOLICITA EL CIERRE DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787653 | Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa Localidad De Huauchinango Municipio De Huauchinango - 262681 | 20160452 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 162601651.37 | 43529199.47 | 43529199.47 | 43529199.47 | 43529199.47 | 43529199.47 | 43529199.47 | 100 | 0 | Otros | 56206 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL CIERRE DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787886 | Reconstrucción De La Carretera Naupan Tlaxpanaloyan Chachahuantla Con Una Longitud De Trece Kilómetros Del Cero Al Kilómetro Trece Municipio - 252497 | 252497 | Puebla | Naupan | Naupan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9333333.33 | 9333333.33 | 9333333.33 | 9333333.33 | 8654163.34 | 8654163.34 | 8654163.34 | 92.7232 | 0 | Otros | 1691 | 100 | 74.94 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787888 | Reconstrucción De La Carretera Mextla Copila Tenextitla Con Una Longitud De Ocho Kilometros En La Localidad De Copila Municipio De Naupan - 252432 | 252432 | Puebla | Naupan | Copila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11999999.97 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3770223.28 | 3770223.28 | 3770223.28 | 94.2556 | 0 | Otros | 2137 | 100 | 94.96 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160300787889 | Reconstrucción De La Carretera Naupan Tlaxpanaloyan Chachahuantla Con Una Longitud De Trece Kilómetros Del Cero Al Kilómetro Trece Municipio - 252501 | 252501 | Puebla | Naupan | Chachahuantla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9333333.32 | 9333333.33 | 9333333.33 | 9333333.33 | 8654163.34 | 8654163.34 | 8654163.34 | 92.7232 | 0 | Otros | 1813 | 100 | 74.94 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787894 | Reconstrucción De La Carretera Naupan Tlaxpanaloyan Chachahuantla Con Una Longitud De Trece Kilómetros Del Cero Al Kilómetro Trece Municipio - 252504 | 252504 | Puebla | Naupan | Tlaxpanaloya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9333333.32 | 9333333.33 | 9333333.33 | 9333333.33 | 8654163.34 | 8654163.34 | 8654163.34 | 92.7232 | 0 | Otros | 1622 | 100 | 74.94 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788370 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec Municipio De Tepexi De Rodríguez Pue - 284424 | 20160098 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | San Felipe Otlaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1680607.19 | 55835.25 | 55835.25 | 55835.25 | 55835.25 | 55835.25 | 55835.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 1899 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL CIERRE DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300789247 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 285588 | 285588 | Puebla | San Felipe Tepatlán | San Felipe Tepatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 962306.9 | 641667.95 | 641667.95 | 641539.22 | 641539.22 | 641539.22 | 641539.22 | 99.9799 | 0 | Piezas | 385 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400831181 | Programa De Mejoramiento Y Ampliacion De Vivienda Del Estado De Puebla, Piso Firme (San Jose Chiapa) | 20160488 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | . | 791540.04 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160400831182 | Programa De Mejoramiento Y Ampliacion De Vivienda Del Estado De Puebla, Piso Firme (Puebla) | 20160488 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | . | 3036160 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE17170200867415 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Inspectoría De San Isidro Tlalcostepetl De La Localidad De San Miguel Canoa - 83336 | 83336 | Puebla | Puebla | San Isidro Tlalcostépetl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7989807.28 | 1174733.77 | 437942.4 | 437942.4 | 437942.4 | 437942.4 | 437942.4 | 37.2801 | 0 | Metros lineales | 14863 | 100 | 55.75 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867416 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Inspectoría De San Isidro Tlalcostepetl De La Localidad De San Miguel Canoa - 82979 | 82979 | Puebla | Puebla | San Isidro Tlalcostépetl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2166619.77 | 318941.4 | 95686.65 | 95686.65 | 95686.65 | 95686.65 | 95686.65 | 30.0013 | 0 | Otros | 14863 | 100 | 71.49 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE17170200867474 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Barrio Alto Calle Luis Donaldo Colosio En Hueyapan - 82863 | 82863 | Puebla | Hueyapan | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21417.57 | 21417.56 | 6283.74 | 6283.74 | 6283.74 | 6283.74 | 6283.74 | 29.3392 | 0 | Metros lineales | 291 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867475 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Barrio Alto Calle Luis Donaldo Colosio En Hueyapan - 82847 | 82847 | Puebla | Hueyapan | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 27976.32 | 27976.31 | 8201.31 | 8201.31 | 8201.31 | 8201.31 | 8201.31 | 29.3152 | 0 | Metros lineales | 291 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867503 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Ranchitos Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán - 82722 | 82722 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Ranchitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7358929.58 | 1081937.14 | 592261.96 | 592261.96 | 592261.96 | 592261.96 | 592261.96 | 54.7409 | 0 | Otros | 83 | 100 | 90.01 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867562 | Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Construcción Del Área De Hospitalización, Cirugía Y Recuperación De La Unidad De Oncología Del Complejo Médico Del Sur, En El Municipio De Puebla. - 85484 | 85484 | Puebla | Puebla | Agua Santa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | . | 121296994.07 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE17170200867563 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tacuitapan Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente S - 82323 | 82323 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Tacuitapan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2379120.29 | 349483.06 | 321594.31 | 321594.31 | 321594.31 | 321594.31 | 321594.31 | 92.02 | 0 | Metros lineales | 107 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867696 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tagcotepec Perteneciente Al Municipio De Ixtacamaxtitlán - 82100 | 82100 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Tagcotepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2492520.97 | 366582.36 | 265259.69 | 265259.69 | 265259.69 | 265259.69 | 265259.69 | 72.3602 | 0 | Otros | 118 | 100 | 95.38 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE17170200867791 | Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Amatitán Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez - 82814 | 82814 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Amatitán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4413590.85 | 656711.68 | 317910.38 | 317910.38 | 317910.38 | 317910.38 | 317910.38 | 48.4094 | 0 | Otros | 282 | 100 | 86.05 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200867792 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Amatitán Perteneciente Al Municipio De Xochitlán De Vicente Suáre - 82842 | 82842 | Puebla | Xochitlán de Vicente Suárez | Amatitán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2611637.94 | 383879.32 | 225874.59 | 225874.59 | 225874.59 | 225874.59 | 225874.59 | 58.84 | 0 | Metros lineales | 282 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE17170200867868 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Colonia Perteneciente A Teteles De Avila Castillo - 83567 | 83567 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | La Colonia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3694728.2 | 544193.52 | 163258.06 | 163258.06 | 163258.06 | 163258.06 | 163258.06 | 30 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 28.8 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE17170200867880 | Reconstruccion De La Carretera Calipan Cinco Señores Con Una Longitud De Cinco Kilometros - 78901 | 78901 | Puebla | Zoquitlán | Cacaloc | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5421500 | 5421500 | 5421500 | 5304024.61 | 4113469.33 | 4113469.33 | 4113469.33 | 75.8733 | 0 | Otros | 765 | 100 | 69.87 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868038 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochinanacatlán Perteneciente Al Municipio De Tlaola - 82876 | 82876 | Puebla | Tlaola | Xochinanacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7715748.58 | 1139738.66 | 461593.77 | 461593.77 | 461593.77 | 461593.77 | 461593.77 | 40.5 | 0 | Metros lineales | 2365 | 100 | 52.7 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868181 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Florida - 82809 | 82809 | Puebla | Tenampulco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5113897.64 | 754463.86 | 286107.29 | 286107.29 | 286107.29 | 286107.29 | 286107.29 | 37.9219 | 0 | Otros | 113 | 100 | 33.45 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868182 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Florida Perteneciente Al Municipio De Tenampulco - 82763 | 82763 | Puebla | Tenampulco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2890845.31 | 426035.46 | 155878.5 | 155878.5 | 155878.5 | 155878.5 | 155878.5 | 36.5882 | 0 | Otros | 113 | 100 | 65.27 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868183 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Cerro De La Campana Perteneciente Al Municipio De Tenamulco - 82719 | 82719 | Puebla | Tenampulco | Cerro de la Campana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2618381.34 | 392232.51 | 152425.77 | 152425.77 | 152425.77 | 152425.77 | 152425.77 | 38.8611 | 0 | Otros | 110 | 100 | 87.85 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868190 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal De Xicotepec - 82414 | 82414 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 16077124.29 | 16077124.29 | 16077124.29 | 8038562.15 | 8038562.15 | 8038562.15 | 8038562.15 | 50 | 0 | Metros lineales | 39803 | 100 | 50 | Financiera: PAGADA AL TERCER TRIMESTRE / Física: AVANCE FISICO AL TERCER TRIMESTRE / Registro:
PUE17170200868191 | Reconstruccion De La Carretera Xicotepec Tlacuilotepec Con Una Longitud De Veintiocho Kilometros Setecientos Ochenta Metros - 80177 | 80177 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10125353.52 | 10099812.98 | 10099812.98 | 10081709.73 | 10081709.73 | 10081709.73 | 10081709.73 | 99.8208 | 0 | Otros | 39803 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO
PUE17170200868241 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Copalcotitla Perteneciente Al Mun De Huatlatlauca - 82767 | 82767 | Puebla | Huatlatlauca | Copalcotitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3466291.86 | 509797.33 | 200757.86 | 200757.86 | 200757.86 | 200757.86 | 200757.86 | 39.3799 | 0 | Metros lineales | 361 | 100 | 69.72 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868405 | Reconstruccion De La Carretera Naupan Tlaxpanaloyan Chachahuantla Tejocotal Con Una Longitud De Trece Kilometros - 80036 | 80036 | Puebla | Naupan | Naupan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 17829075.2 | 17829075.2 | 17829075.2 | 17829075.2 | 17829075.2 | 17829075.2 | 17829075.2 | 100 | 0 | Otros | 4260 | 100 | 97.4 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868407 | Reconstruccion De La Carretera Mextla Copila Tenextitla Con Una Longitud De Ocho Kilometros Quinientos Ochenta Metros - 80134 | 80134 | Puebla | Naupan | Copila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7697603.69 | 7697603.69 | 7697603.69 | 7697603.69 | 7255421.17 | 7255421.17 | 7255421.17 | 94.2556 | 0 | Otros | 2137 | 100 | 94.24 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868485 | Conservacion De La Carretera Cholula Paso De Cortes Tramo Cholula Xalitzintla Con Una Longitud De Veintitres Kilometros Setenta Metros - 78979 | 78979 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 12796605.13 | 12313206.18 | 12313206.18 | 12313206.18 | 12313206.18 | 12313206.18 | 12313206.18 | 100 | 0 | Otros | 101630 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200868524 | Construcción Del Sistema De Alc Sanitario Que Beneficiará A La Loc De San Juan Coatetelco Perteneciente Al Mun De Huehuetlán El Grande - 82960 | 82960 | Puebla | Huehuetlán el Grande | San Juan Coatetelco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5767786.25 | 847929.85 | 254378.96 | 254378.96 | 254378.96 | 254378.96 | 254378.96 | 30 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 49.31 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869299 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Quinta La Piedad Perteneciente Al Municipio De Atempan - 80171 | 80171 | Puebla | Atempan | Quinta la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1081958.06 | 157486.81 | 47246.05 | 47246.05 | 47246.05 | 47246.05 | 47246.05 | 30 | 0 | Metros lineales | 59 | 100 | 94.67 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200869308 | Construcción De Pozo De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Benito Juárez Perteneciente Al Municipio De Atlixco - 82903 | 82903 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3744803.91 | 550369.83 | 165110.95 | 165110.95 | 165110.95 | 165110.95 | 165110.95 | 30 | 0 | Otros | 3153 | 100 | 13.4 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935243 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 177784 | 177784 | Puebla | Ahuazotepec | Ahuazotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1325000 | 883335 | 883335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935253 | Programa Cuartos Dormitorio Atlixco Atlixco - 186717 | 186717 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2215360 | 2214625.19 | 2214625.19 | 2214625.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 328 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935254 | Programa De Piso Firme Atlixco Atlixco - 187033 | 187033 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 498046.5 | 497523.6 | 497523.6 | 497523.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935257 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Atlixco Atlixco - 185795 | 185795 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1116824.4 | 1116824.4 | 1116824.4 | 1116824.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935258 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor Atlixco Atlixco - 185730 | 185730 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935260 | Programa De Techos Atlixco Atlixco - 186471 | 186471 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 465750 | 464953.29 | 464953.29 | 464953.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 529 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935262 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria Cinco De Mayo - 181794 | 20170980 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 237356.24 | 237356.24 | 237356.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 207 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935264 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria Cinco De Mayo - 181701 | 20170982 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 576337.52 | 576337.52 | 576337.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935312 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Acajete San Jeronimo Ocotitlan - 185700 | 185700 | Puebla | Acajete | San Jerónimo Ocotitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 111682.44 | 111682.44 | 111682.44 | 111682.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935316 | Programa Cuartos Dormitorio Acajete Santa Maria Nenetzintla - 186542 | 186542 | Puebla | Acajete | Santa María Nenetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196420 | 196354.85 | 196354.85 | 196354.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935317 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Acajete Santa Maria Nenetzintla - 185741 | 185741 | Puebla | Acajete | Santa María Nenetzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 223364.88 | 223364.88 | 223364.88 | 223364.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935321 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Acajete San Juan Tepulco - 185721 | 185721 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 111682.44 | 111682.44 | 111682.44 | 111682.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935322 | Programa Cuartos Dormitorio Acajete San Juan Tepulco - 186669 | 186669 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196420 | 196354.85 | 196354.85 | 196354.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935352 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor Para Viviendas Del Estado De Puebla San Andres Cholula San Andres Cholula - 186449 | 186449 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935394 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 178098 | 178098 | Puebla | Cuautinchán | Cuautinchán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 176667 | 176667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935400 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 178118 | 178118 | Puebla | Cuautinchán | Huexocalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 176667 | 176667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935408 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla - 186087 | 186087 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 59000000 | 44500000 | 44500000 | 44500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50921 | 100 | 5 | Financiera: SE FIRMARON TRES CONTRATOS DE OBRA POR ZONA / Física: SE FIRMARON TRES CONTRATOS POR ZONA Y LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE FIRMARON TRES CONTRATOS DE OBRA, CON LAS EMPRESAS HANDEL SBILANZ SA DE CV, PROYECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERAS BETA SA DE CV Y CONSTRUCCIONES GENERALES ROCA SA DE CV, PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN 157 ESCUELAS DE LOS SIGUIENTES NIVELES: PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA. EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN FUE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935409 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Puebla San Andrés Azumiatla - 185132 | 185132 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2457907.14 | 2457907.14 | 2457907.14 | 2457907.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 602 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935414 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 194501 | 194501 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1758678.67 | 33545691.62 | 33545691.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 56382 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: OBRA AUTORIZADA / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935415 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 196766 | 196766 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1857227.2 | 33545691.62 | 33545691.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 123619 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: OBRA AUTORIZADA / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935416 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Puebla La Resurrección - 185204 | 185204 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2457907.14 | 2457907.14 | 2457907.14 | 2457907.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 602 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935419 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Puebla San Sebastian De Aparicio - 185227 | 185227 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2422794.18 | 2422794.18 | 2422794.18 | 2422794.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 593 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935423 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Puebla San Baltazar Tetela - 185262 | 185262 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2422794.18 | 2422794.18 | 2422794.18 | 2422794.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 593 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935424 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Puebla San Miguel Canoa - 185282 | 185282 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2422794.18 | 2422794.18 | 2422794.18 | 2422794.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 593 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935426 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 195183 | 195183 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3751110.65 | 33545691.62 | 33545691.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 129362 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: OBRA AUTORIZADA / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935427 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 196721 | 196721 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5743593.55 | 33545691.62 | 33545691.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 203649 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: OBRA AUTORIZADA / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935428 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 195526 | 195526 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1793371.19 | 33545691.62 | 33545691.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81178 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: OBRA AUTORIZADA / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935431 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Puebla Santa María Xonacatepec - 185332 | 185332 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2422794.18 | 2422794.18 | 2422794.18 | 2422794.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 593 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935442 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Puebla Santo Tomas Chautla - 185352 | 185352 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2422794.18 | 2422794.18 | 2422794.18 | 2422794.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 593 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935446 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Puebla San Pedro Zacachimalpa - 185075 | 185075 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2422794.18 | 2422794.18 | 2422794.18 | 2422794.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 593 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935449 | Programa Cuartos Dormitorio Cuetzalan Dle Progreso Ciudad De Cuetzalan - 187083 | 187083 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1492792 | 1492296.86 | 1492296.86 | 1492296.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 327 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935456 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De L - 186694 | 186694 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Limonco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2689253.29 | 1075701.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 295 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935494 | Programa De Cuartos Dormitorio Tehuacan Tehuacan - 186187 | 186187 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4124820 | 83282080 | 83282080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 861 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935495 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Tehuacan Tehuacan - 185503 | 185503 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1954442.7 | 1954442.7 | 1954442.7 | 1954442.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 301 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935496 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor Tehuacan Tehuacan - 185608 | 185608 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 216 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935515 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Tehuacan Magdalena Cuayucatepec - 185441 | 185441 | Puebla | Tehuacán | Magdalena Cuayucatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1675236.6 | 1675236.6 | 1675236.6 | 1675236.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 258 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935516 | Programa De Cuartos Dormitorio Tehuacan Magdalena Cuayucatepec - 186351 | 186351 | Puebla | Tehuacán | Magdalena Cuayucatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4124820 | 4123451.85 | 4123451.85 | 4123451.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 903 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935517 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor Tehuacan Magdalena Cuayucatepec - 185495 | 185495 | Puebla | Tehuacán | Magdalena Cuayucatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935521 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Anna Sullivan - 183708 | 20170818 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228412.64 | 228412.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935522 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor Tehuacan San Cristobal Tepeteopan - 185688 | 185688 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1250000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 215 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935523 | Programa De Cuartos Dormitorio Tehuacan San Cristobal Tepeteopan - 186476 | 186476 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4124820 | 8246903.7 | 8246903.7 | 8246903.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 861 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935524 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Tehuacan San Cristobal Tepeteopan - 185476 | 185476 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1675236.6 | 1675236.6 | 1675236.6 | 1675236.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 258 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935525 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Anna Sullivan - 181599 | 20170817 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 576337.52 | 576337.52 | 576337.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935534 | Programa De Captadores Agua Pluvíal General Felipe Angeles San Pablo De Las Tunas - 186071 | 186071 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Pablo de las Tunas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83761.83 | 83761.83 | 83761.83 | 83761.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935535 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 178134 | 178134 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Pablo de las Tunas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 795000 | 530001 | 530001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935537 | Programa De Captadores Agua Pluvíal General Felipe Angeles Santa Ursula Chiconquiat - 186088 | 186088 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santa Úrsula Chiconquiac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83761.83 | 83761.83 | 83761.83 | 83761.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935540 | Programa De Captadores Agua Pluvíal General Felipe Angeles Santiago Tenango - 186114 | 186114 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santiago Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83761.83 | 83761.83 | 83761.83 | 83761.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935545 | Programa Cuartos Dormitorio Tepeaca Tepeaca - 187234 | 187234 | Puebla | Tepeaca | Tepeaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1964200 | 1963548.5 | 1963548.5 | 1963548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 430 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935569 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Chapultepec Santo Domingo Municipio De Tepexi De Rodri - 184953 | 184953 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2990739.06 | 598147.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 607 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935570 | Programa De Piso Firme Izúcar De Matamoros Izúcar De Matamoros - 187099 | 187099 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94866 | 94766.4 | 94766.4 | 94766.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935617 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Loc Scontaman - 186553 | 186553 | Puebla | Olintla | Scontamán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2247671.92 | 739068.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 223 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935618 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Scontaman Perteneciente Al Municipio De Olintla En El Estado De P - 185397 | 185397 | Puebla | Olintla | Scontamán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2454050 | 357384.2 | 107215.26 | 107215.26 | 107215.26 | 107215.26 | 107215.26 | 30 | 0 | Otros | 223 | 100 | 42.45 | Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70%, ESTATAL 15% Y MUNICIPAL 15% / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935625 | Programa Cuartos Dormitorio Zapotitlan De Mendez Zapotitlan De Mendez - 187152 | 187152 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 785680 | 1571360 | 1571360 | 1571360 | 785680 | 785680 | 785680 | 50 | 0 | Vivienda | 172 | 0 | 0 | Financiera: aportación realizada / Física: no se han iniciado los trabajos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935626 | Programa De Techos Zapotitlán Deméndez Zapotitlan De Méndez - 187264 | 187264 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310500 | 621000 | 621000 | 621000 | 310500 | 310500 | 310500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 0 | Financiera: aportación realizada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935627 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180565 | 180565 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán de Méndez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 318000 | 212000.4 | 212000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935628 | Programa De Piso Firme Zapotitlán De Méndez Zapotitlán De Méndez - 187324 | 187324 | Puebla | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán de Méndez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 158110 | 316220 | 316220 | 316220 | 158110 | 158110 | 158110 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 0 | Financiera: aportación generada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935655 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 195782 | 195782 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 607182.81 | 33545691.62 | 33545691.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27689 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: OBRA AUTORIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935656 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 195726 | 195726 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4423514.18 | 33545691.62 | 33545691.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 195905 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: OBRA AUTORIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935657 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 195659 | 195659 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8061057.42 | 33545691.62 | 33545691.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 263618 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: OBRA AUTORIZADA / Registro:
PUE17170300935658 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 196682 | 196682 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5935613.35 | 33545691.62 | 33545691.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 213687 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: OBRA AUTORIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935659 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 196644 | 196644 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4937024.26 | 33545691.62 | 33545691.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 138973 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: OBRA AUTORIZADA / Registro:
PUE17170300935671 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Hacienda De San José Localidad Heroica Puebla De Zaragoza Municipio De Puebla - 179821 | 179821 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650413.59 | 650413.59 | 650413.59 | 650413.59 | 650413.59 | 650413.59 | 650413.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 772 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO / Física: SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935672 | Construcción De Red De Agua Potable En Las Colonias Unión Antorchista Y Santa Lucia Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 179724 | 179724 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1983709.43 | 1983709.43 | 1983709.43 | 1983709.43 | 1983709.43 | 1983709.43 | 1983709.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 2200 | 100 | 31.01 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935674 | Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Heroica Puebla De Zaragoza - 184405 | 184405 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3511295.91 | 3505322.59 | 3505322.59 | 3505322.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 860 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935681 | Construcción De Red De Agua Potable En Las Colonias Bosques De Manzanilla Y Dos De Marzo Ampliación Norte Localidad De Puebla Municipio De P - 178888 | 178888 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1613126.38 | 1613126.38 | 1613126.38 | 1613126.38 | 1613126.38 | 1613126.38 | 1613126.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 1223 | 100 | 54.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935686 | Construcción De Red De Drenaje En Las Colonias Benito Juárez Y Quince De Septiembre Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 179964 | 179964 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2103322.72 | 2103322.72 | 2103322.72 | 2103322.72 | 2103322.72 | 2103322.72 | 2103322.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 1072 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO / Física: SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935694 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Luis Cordova Moran Localidad Heroica Puebla De Zaragoza Municipio De Puebla - 180089 | 180089 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2096263.69 | 2096263.69 | 2096263.69 | 2096263.69 | 2096263.69 | 2096263.69 | 2096263.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 886 | 100 | 0 | Financiera: SOLO SE HA OTORGADO ANTICIPO / Física: SOLO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO / Registro:
PUE17170300935697 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Dos De Marzo Ampliación Sur Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 177647 | 177647 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1634925.88 | 1634925.88 | 1634925.88 | 1634925.88 | 1634925.88 | 1634925.88 | 1634925.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 69.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935698 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Ampliación Playas Del Sur Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 178580 | 178580 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1852915.75 | 1852915.75 | 1852915.75 | 1852915.75 | 1852915.75 | 1852915.75 | 1852915.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 32.32 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935699 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Quince De Septiembre Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 178657 | 178657 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 706429.2 | 706429.2 | 706429.2 | 706429.2 | 706429.2 | 706429.2 | 706429.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: UNICAMENTE SE HA OTORGADO EL ANTICIPO / Física: UNICAMENTE SE HA OTORGADO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935702 | Construcción De Red De Agua Potable En Las Colonias Benito Juárez Y Dos De Marzo Localidad De Puebla Municipio De Puebla - 178796 | 178796 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1994609.1 | 1994609.1 | 1994609.1 | 1994609.1 | 1994609.1 | 1994609.1 | 1994609.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 576 | 100 | 50.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935716 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Puebla Santa Catarina - 185421 | 185421 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2422794.18 | 2422794.18 | 2422794.18 | 2422794.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 593 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935720 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180448 | 180448 | Puebla | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 176667 | 176667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935726 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180484 | 180484 | Puebla | Xochitlán Todos Santos | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 159000 | 106000.2 | 106000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935735 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180018 | 180018 | Puebla | Tepeyahualco | Tepeyahualco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1060000 | 706668 | 706668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935759 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180046 | 180046 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1325000 | 883335 | 883335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935773 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Chignahuapan Ciudad De Chignahuapan - 186120 | 186120 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 502570.98 | 502570.98 | 502570.98 | 502570.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 77 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935822 | Programa Cuartos Dormitorio Tepeaca San Hipolito Xochiltenango - 187241 | 187241 | Puebla | Tepeaca | San Hipólito Xochiltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1571360 | 1570838.8 | 1570838.8 | 1570838.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 344 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935825 | Programa Cuartos Dormitorio Tepeaca San Nicolas Zoyapetlayoca - 187248 | 187248 | Puebla | Tepeaca | San Nicolás Zoyapetlayoca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1885632 | 1885006.56 | 1885006.56 | 188506.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 413 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935827 | Programa Cuartos Dormitorio Tepeaca Santiago Acatlan - 187253 | 187253 | Puebla | Tepeaca | Santiago Acatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1571360 | 1570838.8 | 1570838.8 | 1570838.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 344 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935847 | Programa Cuartos Dormitorio Izucar De Matamoros Izucar De Matamoros - 186821 | 186821 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196420 | 196354.85 | 196354.85 | 196354.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935848 | Mejoramiento De Comedor Escolar En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo - 181716 | 20170909 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 339896.15 | 339896.15 | 339896.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935849 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo - 181807 | 20170908 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228412.64 | 228412.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 213 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935854 | Programa Cuartos Dormitorio Izucar De Matamoros Ayutla - 186844 | 186844 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Ayutla (San Felipe Ayutla) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196420 | 196354.85 | 196354.85 | 196354.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935855 | Programa De Piso Firme Izúcar De Matamoros Ayutla Sanfelipe Ayutla - 187001 | 187001 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Ayutla (San Felipe Ayutla) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86960.5 | 86869.2 | 86869.2 | 86869.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935856 | Programa De Piso Firme Izúcar De Matamoros La Galarza - 187107 | 187107 | Puebla | Izúcar de Matamoros | La Galarza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86960.5 | 86869.2 | 86869.2 | 86869.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935857 | Programa Cuartos Dormitorio Izucar De Matamoros La Galarza - 186855 | 186855 | Puebla | Izúcar de Matamoros | La Galarza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78568 | 78541.94 | 78541.94 | 78541.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935859 | Programa De Piso Firme Izúcar De Matamoros Matzaco - 187125 | 187125 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Matzaco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86960.5 | 86869.2 | 86869.2 | 86869.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935860 | Programa Cuartos Dormitorio Izucar De Matamoros Matzaco - 186883 | 186883 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Matzaco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117852 | 117812.91 | 117812.91 | 117812.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935863 | Programa De Piso Firme Izúcar De Matamoros San Juan Raboso - 187130 | 187130 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Juan Raboso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86960.5 | 86869.2 | 86869.2 | 86869.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935864 | Programa Cuartos Dormitorio Izucar De Matamoros San Juan Raboso - 186867 | 186867 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Juan Raboso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196420 | 196354.85 | 196354.85 | 196354.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935867 | Programa Cuartos Dormitorio Izucar De Matamoros San Nicolas Tolentino - 186888 | 186888 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Nicolás Tolentino | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196420 | 196354.85 | 196354.85 | 196354.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935875 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180115 | 180115 | Puebla | Tlapanalá | Tlapanalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 318000 | 212000.4 | 212000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935890 | Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tlacuela Del Municipio De Ixtacamaxtitlán Pue - 185250 | 185250 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Tlacuela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1744048.72 | 348809.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 316 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935950 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 178349 | 178349 | Puebla | Jopala | Jopala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1325000 | 883335 | 883335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935957 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Loc Izquipan - 186412 | 186412 | Puebla | Jopala | Izquimpan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 736679.94 | 147335.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936026 | Construccion Del Sistema De Agua Potable De Francisco Sarabia Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Francisco Sarabia - 184803 | 184803 | Puebla | Ocoyucan | Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9306618.5 | 1861323.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1294 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936051 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180599 | 180599 | Puebla | Zihuateutla | Zihuateutla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1325000 | 883335 | 883335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936058 | Programa Cuartos Dormitorio Vicente Guerrero Santa Maria Del Monte - 187108 | 187108 | Puebla | Vicente Guerrero | Santa María del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4910500 | 4908871.25 | 4908871.25 | 4908871.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 538 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936059 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180181 | 180181 | Puebla | Vicente Guerrero | Santa María del Monte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 795000 | 530001 | 530001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936067 | Programa Cuartos Dormitorio Vicente Guerrero Tepetzitzintla - 187122 | 187122 | Puebla | Vicente Guerrero | Tepetzitzintla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3928400 | 3927097 | 3927097 | 3927097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 430 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936103 | Programa Cuartos Dormitorio Zacatlan Jicolapa - 187198 | 187198 | Puebla | Zacatlán | Jicolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 392840 | 392709.7 | 392709.7 | 392709.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936104 | Programa De Piso Firme Zacatlán Jicolapa - 187316 | 187316 | Puebla | Zacatlán | Jicolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 442708 | 875676 | 875676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936105 | Programa De Techos Zacatlán Jicolapan - 187314 | 187314 | Puebla | Zacatlán | Jicolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1133325 | 1131386.19 | 1131386.19 | 1131386.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 314 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936224 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180069 | 180069 | Puebla | Teteles de Avila Castillo | Teteles de Avila Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 397500 | 265000.5 | 265000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936238 | Programa Cuartos Dormitorio Teziutlán Teziutlán - 186586 | 186586 | Puebla | Teziutlán | Teziutlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1964200 | 1963548.5 | 1963548.5 | 1963548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 430 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936241 | Programa Cuartos Dormitorio Teziutlán Atoluca - 186608 | 186608 | Puebla | Teziutlán | Atoluca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1964200 | 1963548.5 | 1963548.5 | 1963548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 430 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936246 | Programa Cuartos Dormitorio Teziutlán San Juan Acateno - 186622 | 186622 | Puebla | Teziutlán | San Juan Acateno | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1964200 | 1963548.5 | 1963548.5 | 1963548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 430 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936249 | Programa Cuartos Dormitorio Teziutlán San Sebastián - 186629 | 186629 | Puebla | Teziutlán | San Sebastián | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1964200 | 1963548.52 | 1963548.5 | 1963548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 430 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936251 | Programa Cuartos Dormitorio Teziutlán Xoloateno - 186640 | 186640 | Puebla | Teziutlán | Xoloateno | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1964200 | 1963548.5 | 1963548.5 | 1963548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 430 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936252 | Programa Cuartos Dormitorio Tianguismanalco Tianguismanalco - 187226 | 187226 | Puebla | Tianguismanalco | Tianguismanalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1021384 | 1021045.22 | 1021045.22 | 1021045.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 224 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936286 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De L - 186496 | 186496 | Puebla | Zihuateutla | La Mesa del Crucero (La Mesita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 993157.37 | 397262.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 56 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936288 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180627 | 180627 | Puebla | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 176667 | 176667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936293 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180686 | 180686 | Puebla | Zongozotla | Zongozotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 318000 | 212000.4 | 212000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936299 | Programa De Piso Firme Zongozotla Zongozotla - 187233 | 187233 | Puebla | Zongozotla | Zongozotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 790550 | 875676 | 875676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936514 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180156 | 180156 | Puebla | Tochtepec | Tochtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 291500 | 194333.7 | 194333.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936526 | Programa Cuartos Dormitorio Tulcingo Tulcingo De Valle - 187100 | 187100 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4910500 | 4908871.25 | 4908871.25 | 4908871.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 538 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936527 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Jaime Nuno Roca - 181777 | 20170835 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228412.64 | 228412.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936528 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Jaime Nuno Roca - 181691 | 20170829 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 623069.54 | 623069.54 | 623069.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936552 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De A - 186518 | 186518 | Puebla | Coyomeapan | Aticpac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1755713.63 | 702285.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 152 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE17170300936572 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 178074 | 178074 | Puebla | Cuapiaxtla de Madero | Cuapiaxtla de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 176667 | 176667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936576 | Programa De Piso Firme Cuaupiaxtla De Madero Cuaupiaxtla De Madero - 187239 | 187239 | Puebla | Cuapiaxtla de Madero | Cuapiaxtla de Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300409 | 83282080 | 83282080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936596 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 179945 | 179945 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 176667 | 176667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936680 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 179967 | 179967 | Puebla | Tenampulco | Tenampulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 159000 | 106000.2 | 106000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936681 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 179988 | 179988 | Puebla | Tenampulco | Cerro de la Campana | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 106000 | 70666.8 | 70666.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936704 | Reconstrucción De La Carretera Xicotepec Tlacuilotepec Con Una Longitud De Veintiocho Kilómetros Punto Setecientos Ochenta Del Kilómetro Ce - 186716 | 186716 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10099812.98 | 33545691.62 | 33545691.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39803 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936711 | Programa De Piso Firme Santiago Miahuatlán Santiago Miahuatlán - 187213 | 187213 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134393.5 | 875676 | 875676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936712 | Programa De Techos Santiago Miahuatlan - 187187 | 187187 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 186300 | 185981.29 | 185981.29 | 185981.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936713 | Programa Cuartos Dormitorio Santiago Miahuatlan Santiago Miahuatlan - 187068 | 187068 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196420 | 196354.85 | 196354.85 | 196354.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936714 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Emilio Cruz Ibañez - 181745 | 20170905 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228412.64 | 228412.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936715 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Emilio Cruz Ibañez - 181739 | 20170907 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 576337.52 | 576337.52 | 576337.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300936730 | Programa Cuartos Dormitorio Huauchinango Huauchinango - 186764 | 186764 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1571360 | 1570838.8 | 1570838.8 | 1570838.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936731 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor Huauchinango Huauchinango - 186198 | 186198 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936732 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Huauchinango Huauchinango - 185924 | 185924 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1340189.28 | 1340189.28 | 1340189.28 | 1340189.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 103 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936733 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 178243 | 178243 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3975000 | 2650005 | 2650005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936736 | Programa Cuartos Dormitorio Huauchinango Las Colonias De Hidalgo - 186785 | 186785 | Puebla | Huauchinango | Las Colonias de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 785680 | 785419.4 | 785419.4 | 785419.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936737 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor Huauchinango Las Colonias De Hidalgo - 186355 | 186355 | Puebla | Huauchinango | Las Colonias de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936738 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Huauchinango Las Colonias De Hidalgo - 185950 | 185950 | Puebla | Huauchinango | Las Colonias de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1340189.28 | 1340189.28 | 1340189.28 | 1340189.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 103 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936741 | Programa Cuartos Dormitorio Huauchinango Cuacuila - 186795 | 186795 | Puebla | Huauchinango | Cuacuila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 785680 | 785419.4 | 785419.4 | 785419.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936742 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor Huauchinango Cuacuila - 186400 | 186400 | Puebla | Huauchinango | Cuacuila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936743 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Huauchinango Cuacuila - 185968 | 185968 | Puebla | Huauchinango | Cuacuila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1340189.28 | 1340189.28 | 1340189.28 | 1340189.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 103 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936747 | Programa Cuartos Dormitorio Huauchinango Tenango De Las Flores - 186808 | 186808 | Puebla | Huauchinango | Tenango de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 785680 | 785419.4 | 785419.4 | 785419.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936748 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor Para Viviendas Del Estado De Puebla Huauchinango Tenango De Las Flores - 186398 | 186398 | Puebla | Huauchinango | Tenango de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400000 | 10425000 | 10425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 34 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936749 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Huauchinango Tengo De Las Flores - 185984 | 185984 | Puebla | Huauchinango | Tenango de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1340189.28 | 1340189.28 | 1340189.28 | 1340189.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 103 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936760 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 178309 | 178309 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán el Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 176667 | 176667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936761 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 178330 | 178330 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Tzicatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 176667 | 176667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936795 | Programa De Captadores Agua Pluvíal General Felipe Angeles San Antonio Portezuelo - 186058 | 186058 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Antonio Portezuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 83761.83 | 83761.83 | 83761.83 | 83761.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936830 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180531 | 180531 | Puebla | Yaonáhuac | Yaonáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 795000 | 530001 | 530001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936856 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Carlos Basauri - 181802 | 20170833 | Puebla | Yehualtepec | San Gabriel Tetzoyocan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228412.64 | 228412.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936857 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria José Vasconcelos - 181792 | 20170816 | Puebla | Yehualtepec | San Gabriel Tetzoyocan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 272156.24 | 272156.24 | 272156.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 167 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300936858 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Carlos Basauri - 181704 | 20170784 | Puebla | Yehualtepec | San Gabriel Tetzoyocan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 576337.52 | 576337.52 | 576337.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936859 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria José Vasconcelos - 181667 | 20170785 | Puebla | Yehualtepec | San Gabriel Tetzoyocan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1073310.5 | 1073310.5 | 1073310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936871 | Programa Cuartos Dormitorio Rafael Lara Grajales Ciudad Lara Grajales - 186914 | 186914 | Puebla | Rafael Lara Grajales | Ciudad de Rafael Lara Grajales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 392840 | 392709.7 | 392709.7 | 392709.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936872 | Programa Cuartos Dormitorio Rafael Lara Grajales Maximo Serdan - 186929 | 186929 | Puebla | Rafael Lara Grajales | Máximo Serdán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 392840 | 392709.7 | 392709.7 | 392709.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936873 | Programa Cuartos Dormitorio Los Reyes De Juarez Los Reyes De Juarez - 186957 | 186957 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 785680 | 785419.4 | 785419.4 | 785419.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936874 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Yolojpili - 181815 | 20170851 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228412.64 | 228412.64 | 228412.64 | 228412.64 | 228412.64 | 228412.64 | 100 | 0 | Otros | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936875 | Mejoramiento De Comedor Escolar En El Preescolar Yolojpili - 181731 | 20170849 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 349669.59 | 349669.59 | 349669.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936881 | Programa Cuartos Dormitorio Los Reyes De Juarez Benito Juarez - 186965 | 186965 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 589260 | 589064.55 | 589064.55 | 589064.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936884 | Programa Cuartos Dormitorio Los Reyes De Juarez Santiago Acozac - 186987 | 186987 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Santiago Acozac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 589260 | 589064.55 | 589064.55 | 589064.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936886 | Programa De Piso Firme San Andres Cholula San Andres Cholula - 187153 | 187153 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 395275 | 394860 | 394860 | 394860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936887 | Programa De Techos San Andres Cholula San Andres Cholula - 186781 | 186781 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1133325 | 1131386.19 | 1131386.19 | 1131386.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 314 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936888 | Programa Cuartos Dormitorio San Andres Cholula San Andres Cholula - 187009 | 187009 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 785680 | 785419.4 | 785419.4 | 785419.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936889 | Programa De Captadores Agua Pluvíal San Andrés Cholula San Andrés Cholula - 185995 | 185995 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 893459.52 | 893459.52 | 893459.52 | 893459.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936895 | Programa Cuartos Dormitorio San Andres Cholula San Luis Tehuiloyucan - 187018 | 187018 | Puebla | San Andrés Cholula | San Luis Tehuiloyocan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 589260 | 589064.55 | 589064.55 | 589064.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936896 | Programa De Captadores Agua Pluvíal San Andrés Cholula San Luis Tehuiloyocan - 186027 | 186027 | Puebla | San Andrés Cholula | San Luis Tehuiloyocan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1786919.04 | 893459.52 | 893459.52 | 893459.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 138 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936899 | Programa De Piso Firme San Andres Cholula San Bernardino Tlaxcalancingo - 187173 | 187173 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 395275 | 394860 | 394860 | 394860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936900 | Programa De Techos San Andres Cholula San Bernardino Tlaxcalancingo - 186880 | 186880 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1148850 | 1146884.63 | 1146884.63 | 1146884.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936901 | Programa Cuartos Dormitorio San Andres Cholula San Bernardino Tlaxcalancingo - 187044 | 187044 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 589260 | 589064.55 | 589064.55 | 589064.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936902 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor Para Viviendas Del Estado De Puebla San Andres Cholula San Bernardino Tlaxcalancingo - 186204 | 186204 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936903 | Programa De Captadores Agua Pluvíal San Andrés Cholula San Bernardino Tlaxcalancingo - 186045 | 186045 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 893459.52 | 893459.52 | 893459.52 | 893459.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936960 | Programa De Techos San Martín Texmelucan San Martín Texmelucan De Labastida - 186913 | 186913 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 621000 | 619937.64 | 619937.64 | 619937.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936961 | Programa De Techos San Martin Texmelucan San Francisco Tepeyac - 186968 | 186968 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Francisco Tepeyecac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310500 | 309968.82 | 309968.82 | 309968.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936963 | Programa De Techos San Martin Texmelucan San Rafael Tlanalapa - 187093 | 187093 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Rafael Tlanalapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310500 | 309968.82 | 309968.82 | 309968.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936964 | Programa De Techos San Martin Texmelucan Santa Maria Moyotzingo - 187111 | 187111 | Puebla | San Martín Texmelucan | Santa María Moyotzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 931500 | 929906.46 | 929906.46 | 929906.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936965 | Programa De Techos San Martín Texmelucan San Buenaventura Tecaltzingo - 186943 | 186943 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Buena Ventura Tecalzingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310500 | 309968.82 | 309968.82 | 309968.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936966 | Programa De Techos San Matías Tlalancaleca San Matías Tlalancaleca - 187273 | 187273 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 776250 | 774922.05 | 774922.05 | 774922.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936967 | Programa De Techos San Matías Tlalancaleca Juarez Coronango - 187282 | 187282 | Puebla | San Matías Tlalancaleca | Juárez Coronaco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 776250 | 774922.05 | 774922.05 | 774922.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936968 | Programa De Piso Firme Santiago Miahuatlán San Isidro Vista Hermosa - 187224 | 187224 | Puebla | Santiago Miahuatlán | San Isidro Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 142299 | 875676 | 875676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936969 | Programa De Techos Santiago Miahuatlan San Isidro Vista Hermosa - 187203 | 187203 | Puebla | Santiago Miahuatlán | San Isidro Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 201825 | 201479.73 | 201479.73 | 201479.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936970 | Programa Cuartos Dormitorio Santiago Miahuatlan San Isidro Vista Hermosa - 187072 | 187072 | Puebla | Santiago Miahuatlán | San Isidro Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196420 | 196420 | 196420 | 196420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936981 | Conservacion De La Carretera Cholula Paso De Cortes Tramo Cholula Xalitzintla Con Una Longitud De Veintitres Kilometros Setenta Metros - 187848 | 187848 | Puebla | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadavia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 12313206.18 | 33545691.62 | 33545691.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 101630 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937027 | Programa Cuartos Dormitorio Pahuatlán Pahuatlán Del Valle - 186652 | 186652 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2946300 | 2945322.75 | 2945322.75 | 2945322.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 323 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937031 | Programa Cuartos Dormitorio Pahuatlán San Pablito - 186674 | 186674 | Puebla | Pahuatlán | San Pablito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2946300 | 2946300 | 2946300 | 2946300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937040 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tepetitan Zacatipan Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del - 185301 | 185301 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tenango Zacatipan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3497220.82 | 699444.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 245 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937178 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Xicotlán En El Municipio De Xicotlán - 187121 | 187121 | Puebla | Xicotlán | Xicotlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4674491.33 | 4674491.33 | 4674491.33 | 4674491.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 706 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937183 | Programa De Techos Xiutetelco San Juan Xiutetelco - 187127 | 187127 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 512325 | 511448.55 | 511448.55 | 511448.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937184 | Programa De Piso Firme Xiutetelco San Juan Xiutetelco - 187183 | 187183 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 260881.5 | 875676 | 875676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937185 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180238 | 180238 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1325000 | 883335 | 883335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937191 | Programa De Piso Firme Xiutetelco San Francisco - 187194 | 187194 | Puebla | Xiutetelco | San Francisco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 260881.5 | 875676 | 875676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937192 | Programa De Techos Xiutetelco San Francisco - 187138 | 187138 | Puebla | Xiutetelco | San Francisco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 512325 | 511448.55 | 511448.55 | 511448.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937196 | Programa De Piso Firme Xiutetelco Xaltipan - 187202 | 187202 | Puebla | Xiutetelco | Xaltipan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 268787 | 875676 | 875676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937197 | Programa De Techos Xiutetelco Xaltipan - 187158 | 187158 | Puebla | Xiutetelco | Xaltipan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527850 | 526946.99 | 526946.99 | 526946.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937205 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor Para Viviendas Del Estado De Puebla Xochiapulco Cinco De Mayo - 186112 | 186112 | Puebla | Xochiapulco | Cinco de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937206 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180269 | 180269 | Puebla | Xochiapulco | Cinco de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 159000 | 106000.2 | 106000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937209 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180376 | 180376 | Puebla | Xochiapulco | Las Majadas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 106000 | 70666.8 | 70666.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937210 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 180501 | 180501 | Puebla | Xochitlán Todos Santos | Las Amarillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 106000 | 70666.8 | 70666.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937271 | Programa De Piso Firme Zacatlán Zacatlán - 187300 | 187300 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450613.5 | 875676 | 875676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937291 | Programa Cuarto Dormitorio Zacatlan Atzingo La Cumbre - 187192 | 187192 | Puebla | Zacatlán | Atzingo (La Cumbre) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 589260 | 589064.55 | 589064.55 | 589064.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937292 | Programa De Piso Firme Zacatlán Atzingo La Cumbre - 187308 | 187308 | Puebla | Zacatlán | Atzingo (La Cumbre) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450613.5 | 875676 | 875676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937293 | Programa De Techos Zacatlán Atzingo La Cumbre - 187305 | 187305 | Puebla | Zacatlán | Atzingo (La Cumbre) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1131325 | 1131386.19 | 1131386.19 | 1131386.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 314 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937392 | Programa De Techos Chilchotla Francisco I Madero - 187249 | 187249 | Puebla | Chilchotla | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 232875 | 232476.61 | 232476.61 | 232476.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937393 | Programa De Cuartos Dormitorio - 187135 | 187135 | Puebla | Chilchotla | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196420 | 196354.85 | 196354.85 | 196354.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937639 | Programa Cuartos Dormitorio Ahuehuetitla Ahuehuetitla - 187052 | 187052 | Puebla | Ahuehuetitla | Ahuehuetitla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 392840 | 392709.7 | 392709.7 | 392709.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937640 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 177823 | 177823 | Puebla | Ahuehuetitla | Ahuehuetitla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132500 | 88333.5 | 88333.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937654 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 177846 | 177846 | Puebla | Amixtlán | Amixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 176667 | 176667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937658 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 177885 | 177885 | Puebla | Amixtlán | Cacochón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 176667 | 176667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937659 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 177943 | 177943 | Puebla | Amixtlán | El Ocotal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26500 | 17666.7 | 17666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937660 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 177919 | 177919 | Puebla | Amixtlán | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 106000 | 70666.8 | 70666.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937677 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Jeannette Rojas Rendon - 181781 | 20170958 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228412.64 | 228412.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937678 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Jeannette Rojas Rendon - 181679 | 20170955 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 626219.64 | 626219.64 | 626219.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300937679 | Programa Cuarto Dormitorio Amozoc Concepcion Capuluac La Ex Hacienda - 187167 | 187167 | Puebla | Amozoc | Concepción Capulac (La Ex-Hacienda) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 314272 | 314167.76 | 314167.76 | 314167.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937680 | Programa Cuartos Dormitorio Amozoc Amozoc De Mota - 187160 | 187160 | Puebla | Amozoc | Concepción Capulac (La Ex-Hacienda) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 314272 | 314167.76 | 314167.76 | 314167.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937683 | Programa Cuartos Dormitorio Amozoc Casa Blanca - 187172 | 187172 | Puebla | Amozoc | Casa Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 373198 | 373074.22 | 373074.22 | 373074.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937693 | Programa De Piso Firme Chilchotla Rafael J Garcia - 187292 | 187292 | Puebla | Chilchotla | Rafael J. García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118582.5 | 83282080 | 83282080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937694 | Programa De Piso Firme Chilchotla Francisco I Madero - 187252 | 187252 | Puebla | Chilchotla | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118582.5 | 83282080 | 83282080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937697 | Programa De Techos Eloxochitán Eloxochitlán - 187330 | 187330 | Puebla | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1614600 | 1611837.86 | 1611837.86 | 1611837.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 224 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937709 | Programa Cuartos Dormitorio Esperanza Esperanza - 187218 | 187218 | Puebla | Esperanza | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1178520 | 1178129.1 | 1178129.1 | 1178129.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 258 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937780 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Chignahuapan Ixtlahuaca Barrio - 186134 | 186134 | Puebla | Chignahuapan | Ixtlahuaca Barrio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 502570.98 | 502570.98 | 502570.98 | 502570.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 77 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937821 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Cinco De Mayo - 181717 | 20170828 | Puebla | Chignautla | Chignautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 633843.18 | 633843.18 | 633843.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937822 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Cinco De Mayo - 181811 | 20170837 | Puebla | Chignautla | Chignautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228412.64 | 228412.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 117 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300937841 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 178020 | 178020 | Puebla | Chila de la Sal | Chila de la Sal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 159000 | 106000.2 | 106000.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937842 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 178046 | 178046 | Puebla | Chila de la Sal | San Pedro Ocotlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53000 | 35333.4 | 35333.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937845 | Programa De Techos Chilchotla Rafaeljgarcia - 187223 | 187223 | Puebla | Chilchotla | Rafael J. García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 232875 | 232476.61 | 232476.61 | 232476.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937846 | Programa Cuartos Dormitorio Chilchotla Rafael J Garcia - 187131 | 187131 | Puebla | Chilchotla | Rafael J. García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196420 | 196354.85 | 196354.85 | 196354.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937877 | Programa De Techos Huehuetla Huehuetla - 187171 | 187171 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1552500 | 1549844.1 | 1549844.1 | 1549844.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937878 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 178294 | 178294 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1590000 | 1060002 | 1060002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937886 | Programa Cuartos Dormitorio Francisco Z Mena Metlaltoyuca - 187209 | 187209 | Puebla | Francisco Z. Mena | Metlaltoyuca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2357040 | 2356258.2 | 2356258.2 | 2356258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 258 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937907 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 178212 | 178212 | Puebla | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 795000 | 530001 | 530001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937947 | Cuartos Dormitorio Acajete Acajete - 186316 | 186316 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 392840 | 392709.7 | 392709.7 | 392709.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937948 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Acajete Acajete - 185584 | 185584 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 335047.32 | 335047.32 | 335047.32 | 335047.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937949 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria José Maria Traslosheros - 181816 | 20170831 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 237356.24 | 237356.24 | 237356.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 256 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937950 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria José Maria Traslosheros - 181734 | 20170827 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 576337.52 | 576337.52 | 576337.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937961 | Programa Cuartos Dormitorio Acajete La Magdalena Tetela Morelos - 186478 | 186478 | Puebla | Acajete | La Magdalena Tetela Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 392840 | 392709.7 | 392709.7 | 392709.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937962 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Acajete La Magdalena Tetela Morelos - 185643 | 185643 | Puebla | Acajete | La Magdalena Tetela Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 111682.44 | 111682.44 | 111682.44 | 111682.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937967 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Acajete San Agustin Tlaxco - 185676 | 185676 | Puebla | Acajete | San Agustín Tlaxco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 111682.44 | 111682.44 | 111682.44 | 111682.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937968 | Programa De Cuartos Dormitorio Acajete San Agustin Tlaxco - 186513 | 186513 | Puebla | Acajete | San Agustín Tlaxco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196420 | 196354.85 | 196354.85 | 196354.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937971 | Programa Cuartos Dormitorio Acajete Apango De Zaragoza - 186686 | 186686 | Puebla | Acajete | Apango de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196420 | 196354.85 | 196354.85 | 196354.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937972 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Acajete Apango De Zaragoza - 185610 | 185610 | Puebla | Acajete | Apango de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 167523.66 | 167523.66 | 167523.66 | 167523.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937975 | Programa Cuartos Dormitorio Acajete Tlacamilco - 186695 | 186695 | Puebla | Acajete | Tlacamilco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196420 | 196354.85 | 196354.85 | 196354.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937976 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Acajete Tlacamilco - 185777 | 185777 | Puebla | Acajete | Tlacamilco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 139603.05 | 139603.05 | 139603.05 | 139603.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937979 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 177676 | 177676 | Puebla | Acajete | Amacuatitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2650000 | 1766670 | 1766670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937980 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 177750 | 177750 | Puebla | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2650000 | 1766670 | 1766670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938039 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 178375 | 178375 | Puebla | Mixtla | San Francisco Mixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 185500 | 123666.9 | 123666.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938066 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Educación Y Patria - 181768 | 20170906 | Puebla | Nopalucan | Nopalucan de la Granja | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228412.64 | 228412.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938067 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Educación Y Patria - 181652 | 20170918 | Puebla | Nopalucan | Nopalucan de la Granja | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 669721.32 | 669721.32 | 669721.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938107 | Programa Cuartos Dormitorio San Salvador Huixcolotla San Salvador Huixcolotla - 187143 | 187143 | Puebla | San Salvador Huixcolotla | San Salvador Huixcolotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 982100 | 982100 | 982100 | 982100 | 654733.32 | 654733.32 | 654733.32 | 66.6667 | 0 | Vivienda | 215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA TRABAJANDO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO LO CUAL NOSOTROS COMO MUNICIPIO SOLO ESTAMOS DANDO NUESTRA APORTACIÓN YA QUE EL ESTADO VA A HACER QUIEN EJECUTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938132 | Programa Cuarto Dormitorios San Juan Atenco San Juan Atenco - 187060 | 187060 | Puebla | San Juan Atenco | San Juan Atenco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 982100 | 1964200 | 1964200 | 982100 | 982100 | 982100 | 982100 | 50 | 0 | Vivienda | 215 | 0 | 0 | Financiera: EL 50% REPORTADO ES LA APORTACION DEL MUNICPIO VIA CONVENIO CON ENTIDAD FEDERATIVA / Física: EL 50% REPORTADO ES APORTACIÓN MUNICIPAL PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA / Registro: EN ESPERA DE REVISIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA PROYECTO POR APORTACIÓN VÍA CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938136 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas Dos Mil Diecisiete - 177984 | 177984 | Puebla | Aquixtla | Aquixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 238500 | 159000.3 | 159000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938170 | Programa Cuartos Dormitorio Atlixco San Geronimo Coyula - 186724 | 186724 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2215360 | 2214625.19 | 2214625.19 | 2214625.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 328 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300938173 | Programa De Techos Atlixco San Geronimo Coyula - 186573 | 186573 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 465750 | 464953.23 | 464953.23 | 464953.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300938175 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Atlixco San Jeronimo Coyula - 185845 | 185845 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1116824.4 | 1116824.4 | 1116824.4 | 1116824.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300938176 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor Atlixco San Jerónimo Coyula - 185843 | 185843 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300938183 | Programa Cuartos Dormitorio Atlixco San Pedro Benito Juarez - 186732 | 186732 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2215360 | 2214625.19 | 2214625.19 | 2214625.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 344 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300938184 | Programa De Piso Firme Atlixco San Pedro Benito Júarez - 187070 | 187070 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 498046.5 | 497523.6 | 497523.6 | 497523.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938185 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor Atlixco San Pedro Benito Juarez - 185873 | 185873 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300938186 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Atlixco San Pedro Benito Juarez - 185868 | 185868 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1116824.4 | 1116824.4 | 1116824.4 | 1116824.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300938200 | Programa Cuartos Dormitorio Atlixco Santa Cruz Tehuixpango - 186737 | 186737 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1799980 | 1799382.97 | 1799382.97 | 1799382.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938201 | Programa De Piso Firme Atlixco Santa Cruz Tehuixpango - 187092 | 187092 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 482235.5 | 481729.2 | 481729.2 | 481729.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938202 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor Atlixco Santa Cruz Tehuixpango - 185921 | 185921 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 750000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 129 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300938203 | Programa De Captadores Agua Pluvíal Atlixco Santa Cruz Tehuixpango - 185901 | 185901 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1116824.4 | 1116824.4 | 1116824.4 | 1116824.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300952747 | Programa De Piso Firme Atlixco San Gerónimo Coyula - 187049 | 187049 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 498046.5 | 497523.6 | 497523.6 | 497523.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.