## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
ROO00160300788680 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 238953 | 238953 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | . | 1989084.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160200704963 | Ampliacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Santa Rosa Segundo Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 159286 | 159286 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Rosa Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6076638.26 | 6057834.43 | 6057834.43 | 6057834.43 | 6057834.43 | 6057834.43 | 6057834.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 1068 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200867498 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Antonio Nuevo Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 83510 | 83510 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Antonio Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 306379.94 | 306379.94 | 306379.94 | 306379.94 | 304132.71 | 304132.71 | 304132.71 | 99.2665 | 0 | Lote | 66 | 0 | 100 | Financiera: 12 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868154 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Polinkín Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 81128 | 81128 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polinkín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 593267.81 | 593267.81 | 593267.81 | 593267.81 | 406946.39 | 406946.39 | 406946.39 | 68.594 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: 25 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868157 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Yodzonot Chico Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 82171 | 82171 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yodzonot Chico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 614343.29 | 614343.29 | 614343.29 | 614343.29 | 614343.29 | 614343.29 | 614343.29 | 100 | 0 | Lote | 78 | 0 | 100 | Financiera: 10 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868160 | Rehabilitación De Cuatro Punto Un Kilometro De Camino Saca Cosecha Denominado El Bajío - 62055 | 62055 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6660082.44 | 6660082.44 | 6660082.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. / Física: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. / Registro: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion.
ROO17170200868161 | Rehabilitación De Cuatro Punto Cinco Kilometro De Camino Saca Cosecha Denominado A La Laguna - 61972 | 61972 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6802744.7 | 6802744.7 | 6802744.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. / Física: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. / Registro: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868162 | Rehabilitación De Cuatro Punto Dos Kilometro De Camino Saca Cosecha Denominado Nuevo Israel - 62125 | 62125 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Nuevo Israel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6668322.27 | 6668322.27 | 6668322.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. / Física: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. / Registro: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868941 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Héroe De Nacozari Municipio De Lázaro Cárdenas - 82576 | 82576 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Héroe de Nacozari | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2172297.72 | 651689.32 | 651689.32 | 651689.32 | 353121.78 | 353121.78 | 353121.78 | 54.1856 | 0 | Lote | 110 | 0 | 92 | Financiera: / Física: 21 baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868943 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Juarez Municipio De Lázaro Cárdenas - 79809 | 79809 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 862161.86 | 862161.86 | 862161.86 | 862161.86 | 506163 | 506163 | 506163 | 58.7086 | 0 | Lote | 199 | 0 | 95 | Financiera: / Física: 20 baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868944 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De El Naranjal Municipio De Lázaro Cárdenas - 80796 | 80796 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 579171.96 | 579171.96 | 579171.96 | 579171.96 | 345321.02 | 345321.02 | 345321.02 | 59.6232 | 0 | Lote | 118 | 0 | 94 | Financiera: / Física: 22 baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868951 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Tres Marías Municipio De Lázaro Cárdenas - 82251 | 82251 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Tres Marías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 361075.46 | 108322.64 | 108322.64 | 108322.64 | 85840.73 | 85840.73 | 85840.73 | 79.2454 | 0 | Lote | 54 | 0 | 100 | Financiera: 7 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868952 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Antonio Municipio De Lázaro Cárdenas - 82606 | 82606 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 315378.96 | 315378.96 | 315378.96 | 259070.96 | 259070.96 | 259070.96 | 259070.96 | 82.1459 | 0 | Lote | 61 | 0 | 100 | Financiera: 10 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868953 | Programa De Vivienda - 89976 | 89976 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | . | 17204696.42 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868954 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 89909 | 89909 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23153.95 | 23153.95 | 23153.95 | 23153.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: INFORME / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868955 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 89818 | 89818 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 268715.19 | 268715.19 | 268715.19 | 268408.13 | 59852.97 | 59852.97 | 59852.97 | 22.2738 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868956 | Construcción De Carcamo Homogenerizador Y Terminación Del Pretratamiento De La Ptar Centenario - 84982 | 84982 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 14007636.47 | 5968821.46 | 5968821.46 | 5945410.83 | 1783623.25 | 1783623.25 | 1783623.25 | 29.8823 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868966 | Construccion De Red Electrica En La Colonia Fraternidad Antorchista De La Ciudad De Chetumal Municipio De Othon P Blanco - 58643 | 58643 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8415151.47 | 8415151.47 | 8415151.47 | 8415151.47 | 3042865.03 | 3042865.03 | 3042865.03 | 36.1594 | 0 | Otros | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: La meta correponde a ml de red electrica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868967 | Cónstrucción De Red Electrica En La Colonia Martires Antorchistas De La Ciudad De Chetumal Municipio De Othón P Blanco - 59015 | 59015 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14384848.53 | 14384848.53 | 14384848.53 | 14384848.53 | 3672752.74 | 3672752.74 | 3672752.74 | 25.5321 | 0 | Otros | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: La meta corresponde a metros lineales de red eléctrica / Registro:
ROO17170200868990 | Acueducto Mahahual Terminación - 63698 | 63698 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7243326 | 2897330.4 | 2897330.4 | 2888909.36 | 866672.81 | 866672.81 | 866672.81 | 29.9128 | 0 | Otros | 0 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868991 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Terminación - 63869 | 63869 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3491268.76 | 3491268.76 | 3491268.76 | 3490213.9 | 1047064.17 | 1047064.17 | 1047064.17 | 29.9909 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869121 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De X Querol Municipio De José María Morelos - 80939 | 80939 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 537861.11 | 161358.33 | 161358.33 | 161358.33 | 161358.33 | 161358.33 | 161358.33 | 100 | 0 | Lote | 103 | 0 | 100 | Financiera: 13 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869741 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Isidro La Laguna Municipio De Bacalar - 78627 | 78627 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12495253.68 | 3748576.1 | 3748576.1 | 3748576.1 | 1473650.64 | 1473650.64 | 1473650.64 | 39.3123 | 0 | Lote | 860 | 0 | 89 | Financiera: 143 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200870252 | Ampliación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Bacalar Iv Etapa - 84534 | 84534 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16056568 | 6422627.2 | 6422627.2 | 6412898.25 | 1923869.48 | 1923869.48 | 1923869.48 | 29.9546 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937057 | Rehabilitación De Uno Punto Cuatro Kilometros De Camino Saca Cosecha Denominado Tumben Kax - 159336 | 159336 | Quintana Roo | José María Morelos | Dos Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2495892.38 | 2204696.42 | 2204696.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: modificación del monto original programado / Física: / Registro:
ROO17170300937436 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 158645 | 158645 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937437 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 158479 | 158479 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7997682.12 | 7997682.12 | 5835156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: