## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
TAB17170200870983 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Benito González En El Municipio De Jalapa Tabasco - 36492 | 36492 | Tabasco | Jalapa | Benito González | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3482974.87 | 2089784.92 | 2089784.92 | 2062571.93 | 840922.76 | 840922.76 | 840922.76 | 40.2397 | 0 | Otros | 1526 | 100 | 38 | Financiera: / Física: 1 pozo profundo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200870985 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Para El Sistema Jalapa Chichonal En El Municipio De Jalapa Tabasco - 35971 | 35971 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12257226.32 | 7354335.79 | 7354335.79 | 7283557.57 | 2206300.74 | 2206300.74 | 2206300.74 | 30 | 0 | Otros | 1166 | 100 | 12 | Financiera: / Física: Metros lineales de agua potable / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871235 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Poblado Monte Grande En El Municipio De Jonuta Tabasco - 36552 | 36552 | Tabasco | Jonuta | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JONUTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11205634.56 | 6723380.74 | 6723380.74 | 6649076.1 | 2017014.22 | 2017014.22 | 2017014.22 | 30 | 0 | Otros | 1810 | 100 | 41.16 | Financiera: / Física: 5,058.56 Metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871250 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Ceibita Primera Sección En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 36579 | 36579 | Tabasco | Tacotalpa | Ceibita 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6612819.03 | 3967691.42 | 3967691.42 | 3896805.81 | 2991082.14 | 2991082.14 | 2991082.14 | 75.386 | 0 | Metros lineales | 960 | 100 | 80.71 | Financiera: / Física: 6,295.38 metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871255 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Lázaro Cárdenas Y El Ejido Graciano Sánchez En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 41704 | 41704 | Tabasco | Tacotalpa | Lázaro Cárdenas (Madrigal 3ra. Sección) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4791345.83 | 2874807.5 | 2874807.5 | 2807907.5 | 1974077.68 | 1974077.68 | 1974077.68 | 68.6682 | 0 | Otros | 1493 | 100 | 49.24 | Financiera: / Física: 2,708.20 metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871258 | Rehabilitación Del Sist De Agua Potable En Ej Lomas Alegres Pra Sección Ra Lomas Alegres Tra Secc Y Ra Pochitocal Sda Secc En Mpio Tacotalpa - 46707 | 46707 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7655990 | 4593594 | 4593594 | 4304378.51 | 3108056.95 | 3108056.95 | 3108056.95 | 67.6607 | 0 | Otros | 1401 | 100 | 63.5 | Financiera: / Física: 1,333.50 metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871282 | Rehabilitación Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Entre Calle Pedro C Colorado Y Galeana Cd La Venta En El Mpio De Huimanguillo Tabasco - 41304 | 41304 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1444256.97 | 866554.18 | 866554.18 | 863394.35 | 259966.25 | 259966.25 | 259966.25 | 30 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871294 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De Villa Jalupa En El Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco - 36397 | 36397 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 182632.87 | 109579.72 | 109579.72 | 104735.08 | 104735.08 | 104735.08 | 104735.08 | 95.5789 | 0 | Metros lineales | 4800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871295 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De Villa Jalupa En El Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco - 36331 | 36331 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 671631.11 | 402978.67 | 402978.67 | 394001.83 | 394001.83 | 394001.83 | 394001.83 | 97.7724 | 0 | Metros lineales | 4800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 280 METROS LINEALES, OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871296 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De Villa Jalupa En El Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco - 36169 | 36169 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4978538.02 | 2987122.81 | 2987122.81 | 2962856.62 | 896136.84 | 896136.84 | 896136.84 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871333 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Jacinto Lopez En El Municipio De Cardenas Tabasco - 33974 | 33974 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8083183.36 | 4849910.02 | 4849910.02 | 4847037.98 | 2719301.65 | 2719301.65 | 2719301.65 | 56.0691 | 0 | Metros lineales | 6153 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871340 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Fracc Cañales Primera Seccion En El Municipio De Cardenas Tabasco - 34942 | 34942 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3357466.5 | 2014479.9 | 2014479.9 | 2011497.55 | 1245119.84 | 1245119.84 | 1245119.84 | 61.8085 | 0 | Metros lineales | 1911 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871342 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Calzada Carretera El Golfo Av Del Reten En El Municipio De Cardenas Tabasco - 35035 | 35035 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4110408.96 | 2466245.38 | 2466245.38 | 2463528.6 | 1662657.08 | 1662657.08 | 1662657.08 | 67.4165 | 0 | Metros lineales | 4547 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871351 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Melchor Ocampo En El Municipio De Cárdenas Tabasco - 33879 | 33879 | Tabasco | Cárdenas | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3233778.18 | 1940266.91 | 1940266.91 | 1937606.09 | 1021667.68 | 1021667.68 | 1021667.68 | 52.656 | 0 | Metros lineales | 1709 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871447 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Camino De Acceso Al Poblado Chacama Chacaj En El Municipio De Emiliano Zapata Tabasco - 55839 | 55839 | Tabasco | Emiliano Zapata | Chacama | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4501017.41 | 3150712.19 | 3150712.19 | 3147404.9 | 2852341.55 | 2852341.55 | 2852341.55 | 90.5301 | 0 | Otros | 400 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871451 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Adelfo Cadenas Entre C Zaragoza Y C Cornelio Colorado Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 41995 | 41995 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1098113.52 | 658868.11 | 658868.11 | 654799.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871452 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Allende Entre C Cinco De Mayo Y C Cuauhtemoc Cd Huimanguillo En Mpio De Huimanguillo Tabasco - 38438 | 38438 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 491947.88 | 295168.73 | 295168.73 | 291865.75 | 88550.62 | 88550.62 | 88550.62 | 30 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871453 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre Cornelio Colorado Y Adelfo Cadena Cd Huimanguillo En Mpio De Hguillo Tab - 38274 | 38274 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 602708.01 | 361624.81 | 361624.81 | 358013.77 | 108487.44 | 108487.44 | 108487.44 | 30 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871454 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Jacinto Lopez Entre C Cinco De Mayo Y C Nicolas Bvo Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 37980 | 37980 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1750217.72 | 1050130.63 | 1050130.63 | 1047059.86 | 1047059.86 | 1047059.86 | 1047059.86 | 99.7076 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: En espera de reintegros / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871455 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Rafael Martinez De E Entre Av Miguel Hgo Y Moctezuma Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 38475 | 38475 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1103917.98 | 662350.79 | 662350.79 | 658452.69 | 198705.24 | 198705.24 | 198705.24 | 30 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871456 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Cd Huimanguillo En El Municipio De Huimanguillo Tabasco - 38647 | 38647 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 761529.27 | 456917.56 | 456917.56 | 453962.36 | 137075.27 | 137075.27 | 137075.27 | 30 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871457 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cornelio C Entre Lerdo De Tejada Y Simón Sarlat Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 38256 | 38256 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 447559.96 | 268535.98 | 268535.98 | 265248.32 | 80560.79 | 80560.79 | 80560.79 | 30 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871459 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez Entre C Cinco De Mayo Y C Vicente Gro Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 38398 | 38398 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 527706.49 | 316623.89 | 316623.89 | 312736.08 | 94987.17 | 94987.17 | 94987.17 | 30 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871460 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Lerdo De Tejada Entre C Zaragoza Y C Cornelio Colorado Cd Hguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 41491 | 41491 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1646937.94 | 988162.76 | 988162.76 | 984966.02 | 296448.83 | 296448.83 | 296448.83 | 30 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871461 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Tomas Garrido C Entre Eduardo Zamudio Y Lazaro Cardenas Cd Huimanguillo En Mpio Hguillo Tab - 38237 | 38237 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 401273.46 | 240764.08 | 240764.08 | 237817.21 | 72229.22 | 72229.22 | 72229.22 | 30 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871462 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Tomas Garrido Canabal Entronque Miguel Alemán Cd Huimanguillo En El Mpio De Huimanguillo Tab - 41280 | 41280 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 568924.71 | 341354.83 | 341354.83 | 338222.02 | 338222.02 | 338222.02 | 338222.02 | 99.0822 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871470 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Reforma Cd Teapa En El Minicipio De Teapa Tabasco - 41637 | 41637 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4987386.02 | 2992431.61 | 2992431.61 | 2956950.05 | 897729.48 | 897729.48 | 897729.48 | 30 | 0 | Otros | 26548 | 100 | 9.23 | Financiera: / Física: Avance de la perforación del pozo profundo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871471 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia La Florida Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 41569 | 41569 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5599742.94 | 3359845.76 | 3359845.76 | 3335151.56 | 1614220.52 | 1614220.52 | 1614220.52 | 48.0445 | 0 | Metros lineales | 3120 | 100 | 62.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871472 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia La Florida Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 41603 | 41603 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2731322.76 | 1638793.66 | 1638793.66 | 1616197.52 | 491683.1 | 491683.1 | 491683.1 | 30.0027 | 0 | Metros lineales | 1580 | 100 | 60.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871512 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Gladiola Entre C Vicente Guerrero Y Av Constitución Cd Tenosique En Mpio De Tenosique Tab - 37855 | 37855 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 573676.92 | 344206.15 | 344206.15 | 338785.58 | 171689.55 | 171689.55 | 171689.55 | 49.8799 | 0 | Metros lineales | 715 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871513 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Avenida Gladiola Entre C Vicente Guerrero Y Av Constit Cd Tenosique En Mpio De Tenosique Tab - 37949 | 37949 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 423989.38 | 254393.63 | 254393.63 | 250387.42 | 141594.2 | 141594.2 | 141594.2 | 55.6595 | 0 | Metros lineales | 715 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871514 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Avenida Gladiola Entre C Vicente Guerrero Y Av Const Cd Tenosiq Mpio De Tenosique Tab - 37722 | 37722 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2063404.46 | 1238042.68 | 1238042.68 | 1231044.92 | 434082.38 | 434082.38 | 434082.38 | 35.062 | 0 | Metros Cuadrados | 715 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871515 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Veintisiete Entre C Veintiocho Y C Cincuenta Cd Tenosique Mpio De Tenosique Tab - 37596 | 37596 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2823705.62 | 1694223.37 | 1694223.37 | 1687809.6 | 616451.05 | 616451.05 | 616451.05 | 36.3855 | 0 | Metros Cuadrados | 2581 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871516 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle R Flores Magon Entre C Uno Y C Vicente Guerrero Cd Tenosique En Municipio De Tenosique Tab - 37483 | 37483 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 773113.13 | 463867.88 | 463867.88 | 460186.38 | 232632.78 | 232632.78 | 232632.78 | 50.1507 | 0 | Metros lineales | 2653 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871517 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle R Flores Magon Entre C Uno Y C Vicente Guerrero Cd Tenosique En El Mpio De Tenosique Tabasco - 37468 | 37468 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1804434.93 | 1082660.96 | 1082660.96 | 1074068.42 | 503640.62 | 503640.62 | 503640.62 | 46.5188 | 0 | Metros lineales | 2653 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871518 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle R Flores Magón Entre C Uno Y C Vicente Guerrero Cd Tenosique Mpio De Tenosique Tab - 37398 | 37398 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5739113.17 | 3443467.9 | 3443467.9 | 3432288.49 | 1202006.02 | 1202006.02 | 1202006.02 | 34.9068 | 0 | Metros Cuadrados | 2653 | 100 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871519 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Veintisiete Entre C Veintiocho Y C Cincuenta Cd Tenosique En El Mpio De Tenosique Tabasco - 37660 | 37660 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 898600.72 | 539160.43 | 539160.43 | 533293.61 | 241908.22 | 241908.22 | 241908.22 | 44.8676 | 0 | Metros lineales | 2581 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871520 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Veintisiete Entre C Veintiocho Y C Cincuenta Cd Tenosique En El Municipio De Tenosique Tabasco - 37616 | 37616 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 910713.32 | 546427.99 | 546427.99 | 539948.59 | 227587.7 | 227587.7 | 227587.7 | 41.6501 | 0 | Metros lineales | 2581 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871757 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Poblado Multé En El Municipio De Balancán Tabasco - 33843 | 33843 | Tabasco | Balancán | Multé | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22700729.52 | 13620437.71 | 13620437.71 | 12916325.63 | 8923302.2 | 8923302.2 | 8923302.2 | 65.5141 | 0 | Metros lineales | 1562 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942406 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Carretera De La Ra San Marcos En El Municipio De Jalapa Tabasco - 184142 | 184142 | Tabasco | Jalapa | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3412348.09 | 2388643.66 | 2388643.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 318 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942519 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col Burócratas Cd De Macuspana En El Municipio De Macuspana Tabasco - 184968 | 184968 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1754977.85 | 1052986.71 | 1052986.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32225 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942523 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidrául En Calle Niños Héroes Entre Las C Gil Y S Y Manuel Barlet V Benito Jrez Mpio De Macuspana Tab - 184600 | 184600 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1413265 | 847959 | 847959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14451 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942561 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Simón Sarlat Segunda Secc San Martin Municipio De Macuspana Tabasco - 202888 | 202888 | Tabasco | Macuspana | Simón Sarlat 2da. Sección (San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1437120 | 287424 | 287424 | 287424 | 287424 | 287424 | 287424 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra no iniciada por CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942672 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Yajalón Río Seco Municipio De Tacotalpa Tabasco - 170876 | 170876 | Tabasco | Tacotalpa | Yajalón Río Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 381791.51 | 76358.3 | 76358.3 | 76358.3 | 76358.3 | 76358.3 | 76358.3 | 100 | 0 | Otros | 289 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra no iniciada por CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942673 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Buenos Aires Municipio De Tacotalpa Tabasco - 170991 | 170991 | Tabasco | Tacotalpa | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 456751.69 | 91350.34 | 91350.34 | 91350.34 | 91350.34 | 91350.34 | 91350.34 | 100 | 0 | Otros | 253 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra no iniciada por CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942678 | Rehabilitación De Camino A Base De Mezcla Asfált Del Km Cero Al Km Dos Mas Ciento Noventa Y Cinco Ej Yoloxóchitl Escob En Mpio De Cunduacan - 179913 | 179913 | Tabasco | Cunduacán | Yoloxóchitl (Escobillal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3880859.26 | 1945478.34 | 1945478.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 281 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942794 | Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo Insurgentes Cd De Villahermosa En El Municipio De Centro Tabasco - 176545 | 176545 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4848092.39 | 2908855.43 | 2908855.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6882 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942795 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banq En La Col J Maria P Suárez Entre Periférico Y C Químico Cd Vhsa Tabasco - 175696 | 175696 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3954409.86 | 2372645.92 | 2372645.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8050 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942928 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Galeana De La Villa Luis Gil Pérez En El Municipio De Centro Tabasco - 178086 | 178086 | Tabasco | Centro | Luis Gil Pérez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1883138.37 | 1129883.02 | 1129883.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6083 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942941 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Ej Huimanguillo De La Cd De Huimanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 181825 | 181825 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 899493.64 | 539696.18 | 539696.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942942 | Ampliación De Drenaje Sanitario En El Ej Huimanguillo De La Cd De Huimanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 181683 | 181683 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2799578.64 | 1679747.18 | 1679747.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942943 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Gutiérrez Entre Av Miguel Hgo Y Calle Zaragoza De Cd De Huimang Mpio De Huimang Tab - 181336 | 181336 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11653581.71 | 6992149.03 | 6992149.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942946 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez Entre C Cuauhtemoc Y C Sanchez Mag Cd Huimanguillo En Mpio De Huimanguillo Tab - 147389 | 147389 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 447370.9 | 268422.54 | 268422.54 | 265686.61 | 80526.76 | 80526.76 | 80526.76 | 30 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943029 | Ampliación Y Remodelación De Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital Gral De Treinta Camas En Municipio De Tenosique Tab Primera Etapa - 187493 | 187493 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Salud | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 58960 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943259 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Col Benito Juárez De La Cd De Cunduacán En El Municipio De Cunduacan Tabasco - 180622 | 180622 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7005787.68 | 4203472.61 | 4203472.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1976 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943260 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Col Benito Juárez Y Col Los Rios De La Cd Cunduacan En El Municipio De Cunduacan Tabasco - 180302 | 180302 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2790287.69 | 1674172.61 | 1674172.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 970 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.