## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
AGU17170300905765 | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Sin Nombre Y Calle Revolucion Oriente El Refugio De Providencia Cosio - 192884 | 192884 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 168388 | 168388 | 168388 | 168354.44 | 167511.11 | 167511.11 | 167511.11 | 99.47924436420647 | 0 | Otros | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905780 | Ampliacion De Red De Electrificacion Privada Roman Loera Chicahuales Jesus Maria Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 192970 | 192970 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 323938 | 323938 | 323938 | 322136.73 | 294613.3 | 294613.3 | 294613.3 | 90.9474343855923 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DESCRIPCION DE LAS METAS: Sum. y col. de 9 postes cónicos octagonales de concreto de 12.00 mts. de altura y F c=750 kg/cm2 clave C.F.E. PC-12-750. *Sum. y col. de 675.00 ml. de cable de aluminio ACSR 1/0 AWG. *Sum. e instalación de 1 subestación monofásica con capacidad de 25 KVA 13200-240/120V con apartarayos, cortacircuitos y sistema de tierra marca IG o PROLEC. *I Pago por actualización, revisión, autorización y trámites de proyecto eléctrico ante C.F.E. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905781 | Ampliacion De Red De Electrificacion Privada Agustin De Iturbide El Calvario Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Ochenta Y Dos - 192916 | 192916 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 255774 | 255774 | 255774 | 231842.99 | 224980.59 | 224980.59 | 224980.59 | 87.96069577048488 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DESCRIPCION DE METAS: Sum. y col. de 8 postes cónicos octagonales de concreto de 12.00 mts. de altura y F c=750 kg/cm2 clave C.F.E. PC-12-750. *Sum. y col. de 160.00 ml. de cable de aluminio ACSR 1/0 AWG. *Sum. e instalación de 1 subestación monofásica con capacidad de 25 KVA 13200-240/120V con apartarayos, cortacircuitos y sistema de tierra marca IG o PROLEC. * *I Pago por actualización, revisión, autorización y trámites de proyecto eléctrico ante C.F.E. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905790 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Jesus Maria Ageb Quinientos Catorce - 172925 | 172925 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30000 | 21611.04 | 21611.04 | 21611.04 | 21611.04 | 21611.04 | 12594.94 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905791 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 172742 | 172742 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10000 | 7203.68 | 7203.68 | 7203.68 | 7203.68 | 7203.68 | 4198.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905792 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Jesus Maria Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 173101 | 173101 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 28814.72 | 28814.72 | 28814.72 | 28814.72 | 28814.72 | 16793.25 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905793 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Jesus Maria Ageb Veinte - 172651 | 172651 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40000 | 28814.72 | 28814.72 | 28814.72 | 28814.72 | 28814.72 | 16793.25 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905794 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Jesus Maria Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 173055 | 173055 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30000 | 7203.68 | 7203.68 | 7203.68 | 7203.68 | 7203.68 | 4198.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905795 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Jesus Maria Ageb Quinientos Treinta Y Tres - 172995 | 172995 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40000 | 21611.04 | 21611.04 | 21611.04 | 21611.04 | 21611.04 | 12594.94 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905801 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Jesus Maria Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 146176 | 146176 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40000 | 28814.72 | 28814.72 | 28814.72 | 28814.72 | 28814.72 | 16793.25 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905802 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Jesus Maria Ageb Quinientos Veintinueve - 146086 | 146086 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10000 | 7203.68 | 7203.68 | 7203.68 | 7203.68 | 7203.68 | 4198.31 | 100 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905803 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Jesus Maria Ageb Quinientos Catorce - 146069 | 146069 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40000 | 21611.04 | 21611.04 | 21611.04 | 21611.04 | 21611.04 | 12599.94 | 100 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905804 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Jesus Maria Ageb Quinientos Treinta Y Tres - 146101 | 146101 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90000 | 43222.08 | 43222.08 | 43222.08 | 43222.08 | 43222.08 | 25189.88 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905805 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 145983 | 145983 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 157474.98 | 157474.98 | 157474.98 | 157474.98 | 157474.98 | 91776.61 | 100 | 0 | Celdas solares | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905806 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Tercera Privada Guadalupe Victoria Col Ayuntamiento Jesus Maria - 144324 | 144324 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 131788 | 102107.16 | 102107.16 | 102107.16 | 102107.16 | 102107.16 | 102107.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CUMPLIDA 100% EN SUS METAS / Física: / Registro:
AGU17170300905808 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Jesus Maria Ageb Veinte - 145960 | 145960 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90000 | 60728.29 | 60728.29 | 60728.29 | 60728.29 | 60728.29 | 35392.52 | 100 | 0 | Celdas solares | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905810 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Tierra Y Libertad Entre Franscisco I Madero Y Felipe Angeles Col Ejidal Jesus Maria - 132295 | 132295 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1163273 | 1073554.7 | 1073554.7 | 1073554.7 | 1073554.7 | 1073554.7 | 1073554.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 0 | 100 | Financiera: METAS CUMPLIDAS AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170300905846 | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Minerva Asientos Ageb Ciento Setenta Y Cinco - 192833 | 192833 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1011940 | 1011940 | 1011940 | 1006806.84 | 1006738.75 | 1006738.75 | 1006738.75 | 99.48601201652272 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DESCRIPCION DE METAS: *Sum. y col. de 33 postes cónicos octagonales de concreto de 12.00 mts. de altura y F c=750 kg/cm2 clave C.F.E. PC-12-750. *Sum. e instalación de 23 estructuras VS-20 para media tensión 13,200 kv (clave C.F.E. VS-20). *Sum. e instalación de 8 estructuras VS-20 para media tensión 13,200 kv (clave C.F.E. VS-20). *Sum. y col. de 2,026.00 ml. de cable de aluminio ACSR 1/0 AWG. *Sum. e instalación de 5 retenidas voladas (RVP) para media tensión (según normas C.F.E.). *Sum. e instalación de 7 subestaciónes monofásicasicas con capacidad de 25 KVA 13200-240/120V con apartarayos, cortacircuitos y sistema de tierra marca IG o PROLEC. *Sum. y col. de 990.00 ml. de cable múltiple (2+1) calibre1/0 AWG. *I Pago por actualización, revisión, autorización y trámites de proyecto eléctrico ante C.F.E. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905973 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 172237 | 172237 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210000 | 144073.6 | 144073.6 | 144073.6 | 144073.6 | 144073.6 | 83966.09 | 100 | 0 | Celdas solares | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300905974 | Construccion De Acciones De Mejoramiento Calentador Solar Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 172433 | 172433 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 210000 | 144073.6 | 144073.6 | 144073.6 | 144073.6 | 144073.6 | 83966.09 | 100 | 0 | Celdas solares | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906008 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Rincon De Romos Ageb Ciento Catorce - 145952 | 145952 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10000 | 7203.68 | 7203.68 | 7203.68 | 7203.68 | 7203.68 | 4198.3 | 100 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170300906026 | Construccion De Mejoramientos De Vivienda Calentadores Escaleras Rincon De Romos Ageb Ciento Noventa - 145890 | 145890 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 340000 | 271808.79 | 271808.79 | 271808.79 | 271808.79 | 271808.79 | 158410.49 | 100 | 0 | Celdas solares | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972116 | Construccion De Accion De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Norias De Paso Hondo Aguascalientes Ageb Cuatromil Cientosesenta Y Seis - 280916 | 280916 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78021.62 | 78021.52 | 78021.52 | 78021.52 | 78021.52 | 78021.52 | 77207.28 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972117 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Norias De Paso Hondo Aguascalientes Ageb Cuatromil Ciento Setenta - 280799 | 280799 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 663798.13 | 663327.63 | 663327.63 | 663327.63 | 663327.63 | 663327.63 | 656404.48 | 100 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972188 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Insurgentes Aguascalientes Ageb Dosmil Doscientos Diez - 280038 | 280038 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63228.51 | 63228.51 | 63228.51 | 63228.51 | 63228.51 | 63228.51 | 62568.59 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972197 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio La Loma Higinio Rodriguez Cosio - 281249 | 281249 | Aguascalientes | Cosío | La Loma (Higinio Rodríguez) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63140.02 | 63140.02 | 63140.02 | 63140.02 | 63140.02 | 63140.02 | 51187.3 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972198 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Refugio De Providencia Cosio - 281293 | 281293 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187869.03 | 187869.03 | 187869.03 | 187869.03 | 187869.03 | 187869.03 | 152304.5 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972199 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Con Calle Revolucion Oriente El Refugio De Providencia Cosio - 255579 | 255579 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 121120.39 | 106401.52 | 106401.52 | 106401.52 | 106401.52 | 106401.52 | 106401.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: METAS CUMPLIDAS AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170400972200 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio La Punta Cosio - 281524 | 281524 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 312265.86 | 312265.86 | 312265.86 | 312265.86 | 312265.86 | 312265.86 | 253152.39 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972203 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Norte Del Campo De Beisbol Y Rafael Arellano La Punta Cosio - 254589 | 254589 | Aguascalientes | Cosío | La Punta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 942526 | 842889.57 | 842889.57 | 842889.57 | 842889.57 | 842889.57 | 842889.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: METAS ALCANZADAS AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170400972208 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Salero Cosio - 281176 | 281176 | Aguascalientes | Cosío | El Salero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 124686.13 | 124686.13 | 124686.13 | 124686.13 | 124686.13 | 124686.13 | 101082.43 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972210 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Veinticuatro De Febrero El Salero Cosio - 254749 | 254749 | Aguascalientes | Cosío | El Salero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 128840.14 | 128839.99 | 128839.99 | 128839.99 | 128839.99 | 128839.99 | 128839.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: METAS CUMPLIDAS AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170400972211 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Doce De Octubre El Salero Cosio - 254719 | 254719 | Aguascalientes | Cosío | El Salero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 139626.93 | 132849.13 | 132849.13 | 132849.13 | 132849.13 | 132849.13 | 132849.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: METAS CUMPLIDAS AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170400972214 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Santa Maria De La Paz Cosio - 281342 | 281342 | Aguascalientes | Cosío | Santa María de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125534.97 | 125534.97 | 125534.97 | 125534.97 | 125534.97 | 125534.97 | 101770.58 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972216 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Soledad De Abajo Cosio - 281382 | 281382 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 191644.54 | 191644.54 | 191644.54 | 191644.54 | 191644.54 | 191644.54 | 155365.28 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972217 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Soledad De Arriba Cosio - 281451 | 281451 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 503733.12 | 503733.12 | 503733.12 | 503733.12 | 503733.12 | 503733.12 | 408373.96 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972219 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Del Rio Soledad De Arriba Cosio - 254683 | 254683 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 188264.64 | 182631.44 | 182631.44 | 182631.44 | 182631.44 | 182631.44 | 182631.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: METAS ALCANZADAS AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170400972220 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Zacatequillas Cosio - 281502 | 281502 | Aguascalientes | Cosío | Zacatequillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 249154.32 | 249154.32 | 249154.32 | 249154.32 | 249154.32 | 249154.32 | 201988.18 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972221 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio La Esperanza El Salerito Cosio - 281220 | 281220 | Aguascalientes | Cosío | La Esperanza (El Salerito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63957.71 | 63957.71 | 63957.71 | 63957.71 | 63957.71 | 63957.71 | 51850.2 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972222 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre Con Calle Los Angeles La Esperanza El Salerito Cosio - 254647 | 254647 | Aguascalientes | Cosío | La Esperanza (El Salerito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 106567.78 | 98420.06 | 98420.06 | 98420.06 | 98420.06 | 98420.06 | 98420.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: METAS CUMPLIDAS AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170400972242 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme El Torito Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 278167 | 278167 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24177.64 | 24177.64 | 24177.64 | 24177.64 | 24177.64 | 24177.64 | 24143.8 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972243 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Jesus Maria Ageb Veinte - 278137 | 278137 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7164.17 | 7164.17 | 7164.17 | 7164.17 | 7164.17 | 7164.17 | 7149.13 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972244 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Jesus Maria Ageb Veinte - 277729 | 277729 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56171.17 | 56171.17 | 56171.17 | 56171.17 | 56171.17 | 56171.17 | 56052.58 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972247 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Chicahuales Jesus Maria Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 278285 | 278285 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19462.79 | 19462.79 | 19462.79 | 19462.79 | 19462.79 | 19462.79 | 19408.3 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972248 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme El Torito Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 277795 | 277795 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 153824.38 | 153824.38 | 153824.38 | 153824.38 | 153824.38 | 153824.38 | 153613.54 | 100 | 0 | Otros | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972249 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Flores Magón Jesús María Ageb Quinientos Cincuenta Y Tres - 280598 | 280598 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39597.46 | 39597.46 | 39597.46 | 39597.46 | 39597.46 | 39597.46 | 39184.18 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972250 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Chicahuales Jesus Maria Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 277980 | 277980 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87778.59 | 87778.59 | 87778.59 | 87778.59 | 87778.59 | 87778.59 | 87532.8 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972251 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Vista Hermosa Jesus Maria Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 278255 | 278255 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3895.76 | 3895.76 | 3895.76 | 3895.76 | 3895.76 | 3895.76 | 3884.85 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972252 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme El Calvario Jesus Maria Ageb Quinientos Catorce - 277883 | 277883 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 115040.15 | 115040 | 115040 | 115040 | 115040 | 115040 | 114799 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972253 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Vista Hermosa Jesus Maria Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 277949 | 277949 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19466.74 | 19466.74 | 19466.74 | 19466.74 | 19466.74 | 19466.74 | 19412.2 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972255 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Jesús María Centro Ageb Veinte - 280320 | 280320 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77775.98 | 77775.98 | 77775.98 | 77775.98 | 77775.98 | 77775.98 | 76964.23 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972258 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme El Calvario Jesus Maria Ageb Quinientos Catorce - 278225 | 278225 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10055.17 | 10055.2 | 10055.2 | 10055.2 | 10055.2 | 10055.2 | 10034.1 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972259 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Chicahuales Jesús María Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 280549 | 280549 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78267.55 | 78267.55 | 78267.55 | 78267.55 | 78267.55 | 78267.55 | 77450.67 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972260 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Ojos De Agua Jesús María Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 280493 | 280493 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77832.25 | 77832.24000000001 | 77832.24000000001 | 77832.24000000001 | 77832.24000000001 | 77832.24000000001 | 77019.89999999999 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972261 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Jesús María Centro Ageb Quinientos Catorce - 280271 | 280271 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38814.71 | 38814.71 | 38814.71 | 38814.71 | 38814.71 | 38814.71 | 38409.6 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972263 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Chicahuales Jesus María Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 277329 | 277329 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 486747.32 | 486747.32 | 486747.32 | 486747.32 | 486747.32 | 486747.32 | 485363.87 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972264 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Vista Hermosa Jesus Maria Ageb Quinientos Cuarenta Y Ocho - 277281 | 277281 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 247672.3 | 247672.3 | 247672.3 | 247672.3 | 247672.3 | 247672.3 | 246968.36 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972267 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Jesus Maria Ageb Veinte - 276926 | 276926 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 307140.41 | 307140.41 | 307140.41 | 307140.41 | 307140.41 | 307140.41 | 306491.96 | 100 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972269 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño El Torito Jesús María Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 280408 | 280408 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 274325.46 | 274325.45 | 274325.45 | 274325.45 | 274325.45 | 274325.45 | 271462.32 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972270 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio San Miguelito Jesus María Ageb Quinientos Treinta Y Tres - 277234 | 277234 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 186646.63 | 186646.63 | 186646.63 | 186646.63 | 186646.63 | 186646.63 | 186116.14 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972271 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Calvario Jesus María Ageb Quinientos Catorce - 277147 | 277147 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 670934.51 | 670934.48 | 670934.48 | 670934.48 | 670934.48 | 670934.48 | 669517.96 | 100 | 0 | Vivienda | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972272 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Torito Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Noventa Y Siete - 277024 | 277024 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 887929.11 | 887929.11 | 887929.11 | 887929.11 | 887929.11 | 887929.11 | 886712.07 | 100 | 0 | Vivienda | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972293 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Abasolo Entre Benito Juarez Y Niagara Jesus Maria - 255093 | 255093 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 545513 | 495251.27 | 495251.27 | 495251.27 | 495251.27 | 495251.27 | 495251.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170400972294 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Abasolo Entre Benito Juarez Y Niagara Jesus Maria - 255069 | 255069 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 824134 | 749212.45 | 749212.45 | 749212.45 | 749212.45 | 749212.45 | 749212.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: METAS ALCANZADAS AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170400972297 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Tercera Privada Guadalupe Victoria Esq Guadalupe Victoria Col Ayuntamiento Jesus Maria - 254373 | 254373 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 253966 | 192861.15 | 192861.15 | 192861.15 | 192861.15 | 192861.15 | 192861.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: METAS CUMPLIDAS AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170400972298 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Tierra Y Libertad Entre Francisco I Madero Y Felipe Angeles Colonia Ejidal Jesus Maria - 254257 | 254257 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 588894 | 519324.81 | 519324.81 | 519324.81 | 519324.81 | 519324.81 | 519324.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 0 | 100 | Financiera: METAS CUMPLIDAS AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972304 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Los Martinez Entre Ojos De Agua Y Agua Azul Colonia Ojos De Agua Jesus Maria - 253996 | 253996 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 348702 | 320668.79 | 320668.79 | 320668.79 | 320668.79 | 320668.79 | 320668.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: METAS CUMPLIDAS AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170400972307 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario Priv Miguel Hidalgo Entre Miguel Hidalgo Y Lopez Mateos Col Martinez Andrade Jesus Maria - 254173 | 254173 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 728683 | 627679.0600000001 | 627679.0600000001 | 627679.0600000001 | 627679.0600000001 | 627679.0600000001 | 627679.0600000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: METAS CUMPLIDAS AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972316 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Privada Santa Elena San Miguelito Jesus Maria - 250205 | 250205 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 201796.18 | 198084.23 | 198084.23 | 198084.23 | 198084.23 | 79233.69 | 79233.69 | 39.99999899032851 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada sin finiquitar / Física: obra terminada sin finiquitar / Registro: obra terminada sin finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972317 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Privada Santa Elena San Miguelito Jesus Maria - 249909 | 249909 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 375010 | 371395.33 | 371395.33 | 371395.33 | 371395.33 | 148558.13 | 148558.13 | 39.99999946149026 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada sin finiquitar / Física: obra terminada sin finiquitar / Registro: obra terminada sin finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972374 | Ampliacion De Red De Agua Potable Cabecera Municipal De Asientos - 254616 | 254616 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 414820 | 414820 | 414820 | 414820 | 414820 | 414820 | 414820 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 0 | 100 | Financiera: METAS CUMPLIDAS AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972375 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Cabecera Municipal Asientos - 255050 | 255050 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1454295 | 1454294.53 | 1454294.53 | 1454294.53 | 1454294.53 | 1454294.53 | 1454294.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: METAS CUMPLIDAS AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170400972401 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Cosio - 281051 | 281051 | Aguascalientes | Cosío | Cosío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 567522.01 | 567522.01 | 567522.01 | 567522.01 | 567522.01 | 567522.01 | 460087.29 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972409 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ciénega Grande Asientos - 274678 | 274678 | Aguascalientes | Asientos | Ciénega Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1077191.21 | 1077191.21 | 1077191.21 | 1077191.21 | 1077191.21 | 1077191.21 | 1063274.25 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972425 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Villa Juarez Asientos Ageb Docientos Siete - 274783 | 274783 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60609.55 | 60609.55 | 60609.55 | 60609.55 | 60609.55 | 60609.55 | 59826.49 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972426 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Villa Juarez Asientos Ageb Trescientos Quince - 274822 | 274822 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60609.55 | 60609.55 | 60609.55 | 60609.55 | 60609.55 | 60609.55 | 59826.49 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972427 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Villa Juarez Asientos Ageb No Aplica - 274538 | 274538 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 814398.12 | 814398.12 | 814398.12 | 814398.12 | 814398.12 | 814398.12 | 803876.36 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972459 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio La Labor Calvillo - 275500 | 275500 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 126328.14 | 126328.14 | 126328.14 | 126328.14 | 126328.14 | 126328.14 | 110547.4 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972467 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Álvaro Obregón Mesa Grande Calvillo - 301049 | 301049 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 471667.19 | 471667.19 | 471667.19 | 466803.65 | 466803.65 | 466803.65 | 466803.65 | 98.96886192147476 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU17170400972481 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Piedras Chinas Calvillo - 275519 | 275519 | Aguascalientes | Calvillo | Piedras Chinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63164.07 | 63164.07 | 63164.07 | 63164.07 | 63164.07 | 63164.07 | 55273.7 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972486 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Miguel Hidalgo Presa De Los Serna Calvillo - 301791 | 301791 | Aguascalientes | Calvillo | Presa de los Serna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 507095.73 | 507095.73 | 507095.73 | 498544.5 | 498544.5 | 498544.5 | 498544.5 | 98.31368526806567 | 0 | Metros lineales | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972487 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Matamoros Y Jose De Jesus Acero Presa De Los Serna Calvillo - 301611 | 301611 | Aguascalientes | Calvillo | Presa de los Serna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 493147.19 | 493147.19 | 493147.19 | 485549.73 | 485549.73 | 485549.73 | 485549.73 | 98.45939302624841 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972517 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Veinte De Noviembre Crucero Las Pilas Calvillo - 302197 | 302197 | Aguascalientes | Calvillo | Crucero las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 332593.16 | 332593.16 | 332593.16 | 328890.48 | 328890.48 | 328890.48 | 328890.48 | 98.8867239482616 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972533 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Cinco De Mayo Escaleras Rincon De Romos - 255586 | 255586 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 456415 | 331190.56 | 331190.56 | 331190.56 | 331190.56 | 331190.56 | 331190.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 185 | 100 | 100 | Financiera: METAS ALCANZADAS AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972534 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Veinte De Noviembre Escaleras Rincon De Romos - 255132 | 255132 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 385188 | 350170.55 | 350170.55 | 350170.55 | 350170.55 | 350170.55 | 350170.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 190 | 100 | 100 | Financiera: METAS ALCANZADAS AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972535 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Veinte De Noviembre Escaleras Rincon De Romos - 255111 | 255111 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 537063 | 420257 | 420257 | 420257 | 420257 | 420257 | 420257 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: METAS REALIZADAS AL 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972540 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 283482 | 283482 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 798996.01 | 798996.01 | 798996.01 | 798996.01 | 798996.01 | 798996.01 | 658292.8100000001 | 100 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972541 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Tepezala Ageb Ciento Sesenta Y Uno - 284080 | 284080 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33920.06 | 33920.06 | 33920.06 | 33920.06 | 33920.06 | 33920.06 | 27946.74 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972542 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 283981 | 283981 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61205.11 | 61205.11 | 61205.11 | 61205.11 | 61205.11 | 61205.11 | 50426.89 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972543 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Tepezala Ageb Cientosesenta Y Uno - 283788 | 283788 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 334863.05 | 334863.05 | 334863.05 | 334863.05 | 334863.05 | 334863.05 | 275893.67 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972544 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 283570 | 283570 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 622090.66 | 622090.66 | 622090.66 | 622090.66 | 622090.66 | 622090.66 | 512540.49 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972545 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 283330 | 283330 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 717900.66 | 717900.76 | 717900.76 | 717900.76 | 717900.76 | 717900.76 | 591478.4399999999 | 100 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972546 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño San Rafael Tepezala Ageb Ochenta Y Siete - 280703 | 280703 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112138.64 | 112138.64 | 112138.64 | 112138.64 | 112138.64 | 112138.64 | 110893.9 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972547 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño San Rafael Tepezalá Ageb Cientosesenta Y Uno - 280765 | 280765 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44375.7 | 44375.69 | 44375.69 | 44375.69 | 44375.69 | 44375.69 | 43883.12 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972550 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Cabecera Municipal Tepezala - 254316 | 254316 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2314930 | 2104481.58 | 2104481.58 | 2104481.58 | 2104481.58 | 2104481.58 | 2104481.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: METAS CUMPLIDAS AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170400972570 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Santa Cruz Rincon De Romos Ageb Ciento Catorce - 278024 | 278024 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99996.54 | 99996.53999999999 | 99996.53999999999 | 99996.53999999999 | 99996.53999999999 | 99996.53999999999 | 97466.63000000001 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972575 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Santa Cruz Rincon De Romos Ageb Ciento Catorce - 278333 | 278333 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10411.71 | 10411.71 | 10411.71 | 10411.71 | 10411.71 | 10411.71 | 10148.29 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972576 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Santa Cruz Rincon De Romos Ageb Ciento Catorce - 277426 | 277426 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71290.36 | 71290.36 | 71290.36 | 71290.36 | 71290.36 | 71290.36 | 69486.71000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972581 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Ajiladero Rincon De Romos Ageb No Aplica - 275206 | 275206 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Ajiladero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 623374.56 | 623374.5600000001 | 623374.5600000001 | 623374.5600000001 | 623374.5600000001 | 623374.5600000001 | 545515.08 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972583 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio San Jose De Gracia - 274875 | 274875 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 989916.89 | 989916.89 | 989916.89 | 989916.89 | 989916.89 | 989916.89 | 866276.27 | 100 | 0 | Vivienda | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972588 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Paredes San Jose De Gracia - 274997 | 274997 | Aguascalientes | San José de Gracia | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 185360.49 | 185360.49 | 185360.49 | 185360.49 | 185360.49 | 185360.49 | 162208.96 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972594 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio San Antonio De Los Rios San Jose De Gracia - 275048 | 275048 | Aguascalientes | San José de Gracia | San Antonio de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 184598.62 | 184598.62 | 184598.62 | 184598.62 | 184598.62 | 184598.62 | 161542.25 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972614 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Dieciocho De Marzo Entre Cuauhtemoc Y Cinco De Mayo Pablo Escaleras Rincón De Romos - 285045 | 285045 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 293076.3 | 293076.3 | 293076.3 | 293076.3 | 293076.3 | 293076.3 | 293076.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU17170400972615 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Dieciocho De Marzo Entre Cuauhtemoc Y Cinco De Mayo Pablo Escaleras Rincón De Romos - 284866 | 284866 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 174240 | 174240 | 174240 | 174240 | 174240 | 174240 | 174240 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU17170400972616 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Palomas Y Libertad Entre Cinco De Mayo Y Francisco I Madero Pablo Escaleras Rincón De Romos - 284418 | 284418 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 552985.36 | 552985.36 | 552985.36 | 552985.36 | 552985.36 | 552985.36 | 552985.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
AGU17170400972617 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Pablo Escaleras Rincon De Romos Ageb Ciento Noventa - 278068 | 278068 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 327717.85 | 327717.85 | 327717.85 | 327717.85 | 327717.85 | 327717.85 | 319426.59 | 100 | 0 | Otros | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972618 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Piso Firme Pablo Escaleras Rincon De Romos Ageb Ciento Noventa - 278360 | 278360 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15863.05 | 15863.05 | 15863.05 | 15863.05 | 15863.05 | 15863.05 | 15461.71 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972619 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Pablo Escaleras Rincon De Romos Ageb Ciento Noventa - 277573 | 277573 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1287256.28 | 1287256.28 | 1287256.28 | 1287256.28 | 1287256.28 | 1287256.28 | 1254668.7 | 100 | 0 | Vivienda | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972620 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Pablo Escaleras Rincón De Romos Ageb Ciento Noventa - 280137 | 280137 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 502760.21 | 502760.21 | 502760.21 | 502760.21 | 502760.21 | 502760.21 | 497179.57 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972623 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Mar Negro Rincón De Romos - 275099 | 275099 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Mar Negro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 749890.29 | 749890.29 | 749890.29 | 749890.29 | 749890.29 | 749890.29 | 656228.99 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972640 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Puerta Del Muerto El Quince Rincón De Romos - 275345 | 275345 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Puerta del Muerto (El 15) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 438280.7 | 438280.7 | 438280.7 | 438280.7 | 438280.7 | 438280.7 | 383539.44 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972666 | Equipamiento Electromecanico Del Pozo Trece Localidad De Las Animas Pabellon De Arteaga - 253144 | 253144 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1947513 | 1755546.41 | 1755546.41 | 1755546.41 | 1755546.41 | 1755546.41 | 1755546.41 | 100 | 0 | Otros | 1794 | 100 | 100 | Financiera: META ALCANZADA AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170400972668 | Equipamiento Electromecanico Del Pozo Once Colonia Gamez Orozco Pabellon De Arteaga - 252986 | 252986 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Colonia Gámez Orozco (Puerta de Carboneras) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1530188 | 1489377.43 | 1489377.43 | 1489377.43 | 1489377.43 | 1489377.43 | 1489377.43 | 100 | 0 | Otros | 179 | 100 | 100 | Financiera: META ALCANZADA AL 100% / Física: / Registro:
AGU17170400972709 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Col Macario J Gomez San Francisco De Los Romo - 289973 | 289973 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Colonia Macario J. Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 283307.04 | 283307.04 | 283307.04 | 283307.04 | 283307.04 | 283307.04 | 276111.01 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972765 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Copetillo El Llano - 275465 | 275465 | Aguascalientes | El Llano | El Copetillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60609.55 | 60609.55 | 60609.55 | 60609.55 | 60609.55 | 60609.55 | 59826.49 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972766 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Copetillo El Moquete El Llano - 275478 | 275478 | Aguascalientes | El Llano | El Copetillo (El Moquete) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 181491.54 | 181491.54 | 181491.54 | 181491.54 | 181491.54 | 181491.54 | 179146.73 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972778 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio El Mocho El Llano - 275374 | 275374 | Aguascalientes | El Llano | El Mocho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59746.34 | 59746.34 | 59746.34 | 59746.34 | 59746.34 | 59746.34 | 58974.44 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972791 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio San Francisco De Los Vivero El Llano - 275443 | 275443 | Aguascalientes | El Llano | San Francisco de los Viveros | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59746.34 | 59746.34 | 59746.34 | 59746.34 | 59746.34 | 59746.34 | 58974.44 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972792 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio San Gerónimo El Llano - 275394 | 275394 | Aguascalientes | El Llano | San Gerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58624.98 | 58624.98 | 58624.98 | 58624.98 | 58624.98 | 58624.98 | 57867.56 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU17170400972795 | Construccion De Acciones De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Santa Rosa El Huizache El Llano - 275411 | 275411 | Aguascalientes | El Llano | Santa Rosa (El Huizache) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 303047.75 | 303047.75 | 303047.75 | 303047.75 | 303047.75 | 303047.75 | 299132.47 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00170400972301 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Los Martinez Entre Ojos De Agua Y Agua Azul Colonia Ojos De Agua Jesus Maria - 254024 | 254024 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 810709 | [8 empty] | Metros lineales | 120 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU00170400972302 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Privada Miguel Hidalgo Entre Miguel Hidalgo Y Adolfo Lopez Mateos Colonia Martinez Andrade Jesus Maria - 254059 | 254059 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 650305 | 591186.76 | 591186.76 | 591186.76 | 591186.76 | 591186.76 | 591186.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
AGU16160200707142 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Canasteros Y Pómez Barrio De Chora Rincón De Romos - 131047 | 131047 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 302486.53 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU16160200717695 | Equipamiento De Unidad Medica Primera Etapa Consultorio Periférico Av Cultura Otomi Esq Loma Del Jabali Fracc Villas De La Loma - 129105 | 129105 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución |  | 824619.43 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
AGU16160300748310 | Equipamiento De Comedor Del Centro De Desarrollo Comunitario Insurgentes Fracc Insurgentes Aguascalientes - 321376 | 321376 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF ESTATAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 270777 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.