## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCS17170100841598 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica Col San Isidro C - 11576 | 11576 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DE ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500700 | 1500700 | 1500700 | 1500700 | 1500700 | 1500700 | 1500700 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-001/2017 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL MUNICIPIO DE COMONDÚ. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 SE TIENE UN AVANCE FINANCERO DEL 100% Y FÍSICO 0%, YA QUE EN ENERO DEL 2018 SE LICITARON LAS OBRAS Y EN ESTE MISMO SE INCIARAN LAS MISMAS. - PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS- 001/2017 PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 SE TIENE UN AVANCE FINANCERO DEL 100% Y AVANCE FÍSICO 0% DEBIDO A QUE LA OBRA SE LICITÓ EN ENERO DEL 2018 Y SE INICIA EN ESTE MISMO MES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906500 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Magisterial - 110726 | 110726 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906501 | Construccion De Veintisiete Cuartos Dormitorio En Colonia Paraiso - 110641 | 110641 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1943924.4 | 1943924.4 | 1943924.4 | 1943924.4 | 1943924.4 | 1943924.4 | 1943924.4 | 100 | 0 | Vivienda | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906502 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Benito Juarez - 110835 | 110835 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906503 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Magisterial - 110759 | 110759 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906504 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Magisterial - 110742 | 110742 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906505 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia La Esperanza - 110674 | 110674 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906506 | Construccion De Siete Cuartos Dormitorio En Colonia Benito Juarez - 110806 | 110806 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 504000 | 100 | 0 | Vivienda | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906507 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Benito Juarez - 110789 | 110789 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906508 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Benito Juarez - 110704 | 110704 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906509 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En Colonia Guerrero - 110605 | 110605 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143994.4 | 143994.4 | 143994.4 | 143994.4 | 143994.4 | 143994.4 | 143994.4 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908376 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Predio El Jaral Colonia Brisas De Loreto - 111916 | 111916 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908377 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Predio El Jaral Colonia Brisas De Loreto - 111890 | 111890 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908378 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Miramar - 111838 | 111838 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908379 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Predio El Jaral Colonia Brisas De Loreto - 111759 | 111759 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71947.41 | 71947.41 | 71947.41 | 71947.41 | 71947.41 | 71947.41 | 71947.41 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908380 | Construccion De Once Cuartos Dormitorio En Predio El Jaral Colonia Brisas De Loreto - 111727 | 111727 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 791421.51 | 791421.51 | 791421.51 | 791421.51 | 791421.51 | 791421.51 | 791421.51 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908381 | Construccion De Siete Cuartos Dormitorio En Predio El Jaral Colonia Brisas De Loreto - 111596 | 111596 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 503631.87 | 503631.87 | 503631.87 | 503631.87 | 503631.87 | 503631.87 | 503631.87 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908382 | Construccion De Ocho Cuartos Dormitorio En Predio El Jaral Colonia Brisas De Loreto - 111534 | 111534 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 575579.28 | 575579.28 | 575579.28 | 575579.28 | 575579.28 | 575579.28 | 575579.28 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908383 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Predio El Jaral Colonia Alta Vista - 111485 | 111485 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71947.41 | 71947.41 | 71947.41 | 71947.41 | 71947.41 | 71947.41 | 71947.41 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973227 | Amp Rd Las Perchas Guerrero Negro - 217121 | 217121 | Baja California Sur | Mulegé | Guerrero Negro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 381005 | 381005 | 381005 | 381005 | 381005 | 381005 | 381005 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTE DEL CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-022/2017. SI TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO SE LICITARÁN Y SE INICIARÁN EN ESTE MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973229 | Amp Rd Col Rancheria Ii Heroica Mulege - 219492 | 219492 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 255895 | 255895 | 255895 | 255895 | 255895 | 255895 | 255895 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-002/2017. SI TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2018 SE LICITARÁN LAS OBRAS Y SE INCIARÁN EN ESTE MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973230 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Punta De Agua - 214625 | 214625 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973231 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Rastro - 214687 | 214687 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973232 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Lomas De Guadalupe - 214756 | 214756 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973233 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Rebaje - 214664 | 214664 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973234 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Veinte De Noviembre - 214776 | 214776 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973235 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia La Calera - 214747 | 214747 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973236 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia La Mision - 214828 | 214828 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973237 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Punta De Agua - 214824 | 214824 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973238 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Loma Azul - 214717 | 214717 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973252 | Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En Colonia La Pasion - 298222 | 298222 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431317.5 | 431317.5 | 431317.5 | 431317.5 | 431317.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973253 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Marquez De Leon - 296518 | 296518 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973254 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Ampl Agustin Olachea - 296469 | 296469 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973255 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Mezquitito - 296778 | 296778 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973256 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Lazaro Cardenas - 296557 | 296557 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973257 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Ampl Agustin Olachea - 296413 | 296413 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973273 | Amp Rd Col La Pitahaya Cuatro Etapa - 219819 | 219819 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 131000 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICONo.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-MUNICIPIO LA PAZ-003/2017. SE TIENE UN AVANCE FINANCERIO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; DEBIDO A QUE EN ELMES DE ENERO DEL 2018 SE LICITARON LAS OBRAS Y SE INICIARAN EN ESTE MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973274 | Amp Rd El Cardonal Subdel Los Barriles - 219701 | 219701 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 305219 | 305219 | 305219 | 305219 | 305219 | 305219 | 305219 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-MUNICIPIO LA PAZ-003/2017. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2018 SE LICITARON LAS OBRAS Y SE INCIARAN EN ESTE MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973275 | Amp Rd Cola De Ballena Col Calafia - 219649 | 219649 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 205341 | 205341 | 205341 | 205341 | 205341 | 205341 | 205341 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-MUNICIPIO LA PAZ-003/2017. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO SE LICITARAN LAS OBRAS Y SE INICIARAN EN EL MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973276 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 214455 | 214455 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71846.21 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973277 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Villas De Guadalupe - 214355 | 214355 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287384.84 | 287384.84 | 287384.84 | 287384.84 | 287384.84 | 287384.84 | 287384.84 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973278 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Marquez De Leon - 214174 | 214174 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71846.21 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973279 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Laguna Azul - 214131 | 214131 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973280 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Loma Obrera - 214157 | 214157 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71846.21 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973281 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En Colonia La Pitahaya - 214062 | 214062 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973282 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Ampliacion Progreso - 213981 | 213981 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71846.21 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973283 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Chametla - 214023 | 214023 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71846.21 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973284 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Laguna Azul - 214107 | 214107 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973285 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En La Ampliacion Agustin Olachea - 213485 | 213485 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973286 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Ampliacion Agustin Olachea - 213470 | 213470 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973287 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Villas De Guadalupe - 214419 | 214419 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71846.21 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 71846.21000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973288 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Marquez De Leon - 214201 | 214201 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973289 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia El Cardonal - 214049 | 214049 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 143692.42 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973291 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Solidaridad - 296991 | 296991 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973292 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Los Olivos - 296662 | 296662 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973293 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Diana Laura - 297137 | 297137 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973294 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia El Pitahayal - 297180 | 297180 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287545 | 287545 | 287545 | 287545 | 287545 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973295 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia El Cardonal - 296725 | 296725 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973298 | Amp Rd El Centenario Alfredo V Bonfil - 220177 | 220177 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 125780 | 125780 | 125780 | 125780 | 125780 | 125780 | 125780 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-MUNICIPIO LA PAZ-003/2017. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2018 SE LICITARAN LAS OBRAS Y SE INICIARAN EN EL MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973299 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En El Centenario - 213429 | 213429 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215538.63 | 215538.63 | 215538.63 | 215538.63 | 215538.63 | 215538.63 | 215538.63 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973304 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Leonel Cota Montaño - 215716 | 215716 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215959.92 | 1511719.44 | 215959.92 | 215959.92 | 215959.92 | 215959.92 | 215959.92 | 14.28571428571429 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973305 | Construccion De Ocho Cuartos Dormitorio En Colonia Guerrero - 215741 | 215741 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 575893.12 | 575893.12 | 575893.12 | 575893.12 | 575893.12 | 575893.12 | 575893.12 | 100 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973306 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Pitayal - 215651 | 215651 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973307 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Benito Juarez - 215706 | 215706 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973308 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia El Pitayal - 215364 | 215364 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287946.56 | 287946.56 | 287946.56 | 287946.56 | 287946.56 | 287946.56 | 287946.56 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973309 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Guerrero - 215724 | 215724 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71986.64 | 1511719.44 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 4.761904761904763 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973310 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Magisterial - 215694 | 215694 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973311 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia El Triky - 215680 | 215680 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143973.28 | 143973.28 | 143973.28 | 143973.28 | 143973.28 | 143973.28 | 143973.28 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973316 | Amp Rd Ejido Gra Juan Dominguez Cota - 287621 | 287621 | Baja California Sur | La Paz | General Juan Domínguez Cota | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 332660 | 332660 | 332660 | 332660 | 332660 | 332660 | 332660 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-MUNICIPIO LA PAZ-003/2017. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2018 SE LICITARAN LAS OBRAS Y SE INICIARAN EN ELMISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973317 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294250 | 294250 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287793.8 | 287793.8 | 287793.8 | 287793.8 | 287793.8 | 143896.9 | 143896.9 | 50 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973318 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294296 | 294296 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215845.35 | 215845.35 | 215845.35 | 215845.35 | 215845.35 | 107922.67 | 107922.67 | 49.99999768352665 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973319 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Col Vista Hermosa - 294053 | 294053 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 35974.22 | 35974.22 | 49.99999305057997 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973320 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294020 | 294020 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 35974.22 | 35974.22 | 49.99999305057997 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973321 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia El Zacatal - 293545 | 293545 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 71948.45 | 71948.45 | 50 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973322 | Amp Rd Col Vista Hermosa Sm Seis - 220245 | 220245 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 774850 | 774850 | 774850 | 774850 | 774850 | 774850 | 774850 | 100 | 0 | Otros | 468 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USARIOS / Registro: PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-007/2017. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31DE DICIEMBRE DEL 2017; DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2018 SE LICITARAN LAS OBRAS Y SE INCIARÁN EN ESTE MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973323 | Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294194 | 294194 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 215845.35 | 215845.35 | 50 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973324 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Las Veredas - 293751 | 293751 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 71948.45 | 71948.45 | 50 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973325 | Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En Colonia Buenos Aires - 293335 | 293335 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 215845.35 | 215845.35 | 50 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973327 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Caribe - 293214 | 293214 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 35913.31 | 35913.31 | 50 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973328 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum - 293168 | 293168 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 35913.31 | 35913.31 | 50 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973329 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Mesa Colorada - 216930 | 216930 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 107739.93 | 107739.93 | 50 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973330 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum I - 216848 | 216848 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 107739.93 | 107739.93 | 50 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973331 | Construccion De Ocho Cuartos Dormitorio En Colonia Valle Del Cabo - 216790 | 216790 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 574612.96 | 574612.96 | 574612.96 | 574612.96 | 574612.96 | 287306.48 | 287306.48 | 50 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973332 | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum V - 216873 | 216873 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 359133.1 | 359133.1 | 359133.1 | 359133.1 | 359133.1 | 179566.55 | 179566.55 | 50 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973333 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Las Palmas - 216624 | 216624 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287306.48 | 287306.48 | 287306.48 | 287306.48 | 287306.48 | 143653.24 | 143653.24 | 50 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973382 | Amp Rd Col Los Cardones Loreto - 219579 | 219579 | Baja California Sur | Loreto | Kilómetro 5 | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 355717 | 355717 | 355717 | 355717 | 355717 | 355717 | 355717 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-MUNICIPIO LORETO-009/2017. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017; DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO SE LICITARON LAS OBRAS Y SE INICIARAN EN ESTE MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00160300748764 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 263824 | 263824 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BCS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 87000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00160300748765 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 264000 | 264000 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BCS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 150835.26 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00160300748766 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 263942 | 263942 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BCS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 25650 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00160300748767 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 264025 | 264025 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BCS | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 101855 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS00170400973258 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 283672 | 283672 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 266488.33 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS00170400973260 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 283706 | 283706 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 106360.39 | [8 empty] | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS00170400973261 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 283689 | 283689 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 104932.04 | [8 empty] | Vehículos | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS16160300748685 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Cuauhtemoc - 349855 | 349855 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62450 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748686 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Hidalgo - 349611 | 349611 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 124900 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748687 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Mesa Francia - 350160 | 350160 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62450 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748688 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio El Colonia El Retiro - 350029 | 350029 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62450 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748689 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Mesa Mexico - 349381 | 349381 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 249800 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748691 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Rancheria - 329847 | 329847 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62450 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748702 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Benavides - 355440 | 355440 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 187350 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748703 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia El Rebaje - 355248 | 355248 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 124900 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748704 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Loma Atravesada - 355027 | 355027 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 124900 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748705 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia El Cacheno - 354815 | 354815 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 124900 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748706 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia La Calera - 355652 | 355652 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62450 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748763 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Olas Altas - 260972 | 260972 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62450 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748768 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Tres De Mayo - 259624 | 259624 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62450 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748769 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Centro - 259577 | 259577 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62450 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748770 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Ampliacion Agustin Olachea - 259496 | 259496 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62450 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748777 | Construccion De Once Cuartos Dormitorio En La Ampliacion La Pitahaya - 235489 | 235489 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 670822.24 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748778 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Valle Dorado - 235488 | 235488 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 243935.36 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748779 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En La Pitahaya - 235427 | 235427 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 121967.68 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748780 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Cardonal - 235425 | 235425 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 60983.84 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748781 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Diana Laura - 235492 | 235492 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 122000.3 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748782 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios En Colonia Olas Altas - 235418 | 235418 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 243935.36 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748784 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios Colonia Lagunitas Y Villas De Gpe - 197489 | 197489 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 244000.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748785 | Construccion De Cuarto Dormitorio Col Benito Juarez - 199031 | 199031 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 61000.15 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748786 | Construccion De Cuarto Dormitorio Col Ladrillera - 199027 | 199027 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 61000.15 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748787 | Construccion De Cuarto Dormitorio Col Ciudad Del Cielo - 199025 | 199025 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 61000.15 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748788 | Construccion De Diez Cuartos Dormitorios En La Colonia Lagunitas - 196959 | 196959 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 610001.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748789 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Amp Agustin Olahea - 198711 | 198711 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 61000.15 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748796 | Construccion De Cuatro Cuartos En El Centenario - 198253 | 198253 | Baja California Sur | La Paz | El Centenario | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 244000.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748829 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia San Jose Viejo - 259279 | 259279 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62420.61 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748833 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa Plus - 238219 | 238219 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 184152.24 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748834 | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa Plus - 238186 | 238186 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 306920.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748835 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Rincon De La Playa - 235581 | 235581 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62420.61 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748836 | Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 235528 | 235528 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 368304.48 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748837 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Buenos Aires - 235562 | 235562 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62420.61 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748838 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Animas Altas - 235560 | 235560 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62420.61 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748839 | Construccion De Siete Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa Plus - 238249 | 238249 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 429688.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748840 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 235549 | 235549 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62420.61 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748841 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Zacatal - 235542 | 235542 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62420.61 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748842 | Construccion De Dieciseis Cuartos Dormitorio En Ampliacion Vista Hermosa - 235502 | 235502 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 998729.76 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748843 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 235512 | 235512 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 245536.32 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748849 | Construccion De Siete Cuartos Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum Quinta Etapa - 357613 | 357613 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 431124.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748851 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Mesa Colorada - 260282 | 260282 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 61589.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748852 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Tierra Y Libertad - 260259 | 260259 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 123178.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748853 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum Ii - 260089 | 260089 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 123178.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748854 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Las Palmas - 260225 | 260225 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 123178.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748855 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia El Caribe - 260206 | 260206 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 123178.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748856 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorios En Colonia Leonardo Gastelum V - 259995 | 259995 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 246357.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748857 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Valle Del Cabo - 260330 | 260330 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 61589.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300748858 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum Quinta Etapa - 236820 | 236820 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 246357.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300749932 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Miramar - 353203 | 353203 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62450 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300749933 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Miramar - 352431 | 352431 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 249800 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS16160300749934 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Col Miramar - 353365 | 353365 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución |  | 62450 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.