## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE16160100623512 | Construcción Red De Drenaje Sanitario En La Col. Linda Vista, La Estancia. - 5163 | 5163 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100630057 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A De Loma De Los Blases. - 8868 | 8868 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 550000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100630323 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A De Loma De Las Víboras. - 8891 | 8891 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de las Víboras (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 765000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100630578 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar Al Barrio De El Jaral. - 8830 | 8830 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100630584 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Higuera - 5081 | 5081 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución |  | 480000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200654368 | Interconexión Para Mayor Eficiencia De Agua Potable, Sistema Múltiple Agua Zarca. - 29896 | 29896 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 705000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200656852 | Ampliación De Red De Drenaje En Diversas Calles - 39586 | 39586 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2685550 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200699281 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Camino Al Kinder San Pedrito Huimilpan - 155059 | 155059 | Querétaro | Huimilpan | San Pedrito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución |  | 474233.34 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200705026 | Ampliación De Red Energía Eléctrica En Varias Calles De La Localidad De La Comunidad De La Poza - 164042 | 164042 | Querétaro | Corregidora | La Poza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO | Urbanización | En Ejecución |  | 2953102.8 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200715544 | Ampliación Red Eléctrica En Calle Manuel Gómez Morín - 155172 | 155172 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución |  | 661844.16 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200721177 | Construcción Sistema De Agua Potable Pueblo Nuevo. - 4905 | 4905 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 7108999 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160200726590 | Ampliación Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Tenasdá Amealco - 154911 | 154911 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1103924.59 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160300787105 | Ampliación Red De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre Bo La Villita San Pablo Toliman - 193543 | 193543 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO | Urbanización | En Ejecución |  | 425427.24 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE17170100844201 | Ampliación De Red Electrica En La Calle Ignacio Zaragoza Andres Quintanaroo Y Jose Maria Morelos Y Pavon En Lagunillas Huimilpan - 17789 | 17789 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1195770.42 | 1195770.42 | 1195770.42 | 1195770.42 | 1195770.42 | 1195770.42 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: No. de obra en sistema PICASO 2017-00239 / Física: No. de obra en sistema PICASO 2017-00239 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844208 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Puebla Guerrero Privada Puebla Sinaloa Y Calle Sin Nombre En La Localidad De El Vegil Humilpan - 17766 | 17766 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2050000 | 2044964.31 | 2044964.31 | 2044964.31 | 2044964.31 | 2044964.31 | 2044964.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: No. de obra en sistema PICASO 2017-00240 / Física: No. de obra en sistema PICASO 2017-00240 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844214 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Acatitlan De Zaragoza En Landa De Matamoros - 23454 | 23454 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2183011.16 | 2183000 | 2183000 | 2183000 | 2183000 | 2183000 | 2183000 | 100 | 0 | Otros | 487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844215 | Interconexion Para Mayor Eficiencia De Agua Potable Segunda Etapa Para La Zona De Agua Zarca En Landa De Matamoros - 23555 | 23555 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3738432.34 | 3738430 | 3738430 | 3738430 | 3738430 | 3738430 | 3738430 | 100 | 0 | Otros | 1306 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844246 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Diesiceis De Septiembre En La Lira Pedro Escobedo - 20174 | 20174 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2499266.46 | 2499266.46 | 2499266.46 | 2499266.46 | 2499266.46 | 2499266.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | Financiera: No. de Obra en sistema PICASO 2017-00256 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844295 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Jacarandas La Venta Pedro Escobedo - 19847 | 19847 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 898022.3100000001 | 898022.3100000001 | 898022.3100000001 | 898022.3100000001 | 898022.3100000001 | 898022.3100000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: No. de Obra en sistema PICASO 2017-00265 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844301 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Agua Fría Peñamiller - 22877 | 22877 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1496962.05 | 1496962.05 | 1496962.05 | 1496962.05 | 1496962.05 | 1496962.05 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844303 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable En La Localidad El Portugues Peñamiller Cuarta Etapa - 22533 | 22533 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1457134 | 1448748.55 | 1448748.55 | 1448748.55 | 1448748.55 | 1448748.55 | 1448748.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 214 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844327 | Construccion De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa El Jabali Toliman - 20071 | 20071 | Querétaro | Tolimán | El Jabalí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1984408.75 | 1984408.75 | 1984408.75 | 1984408.75 | 1984408.75 | 1984408.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE. / Registro: SE ENVIA PARA VAIDACION CUAARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844337 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes San Pablo Toliman - 15992 | 15992 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1998505.41 | 1998505.41 | 1998505.41 | 1998505.41 | 1998505.41 | 1998505.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE. / Registro: E ENVIA PARA VALIDACION CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844347 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De San Ildefonso Tultepec - 27397 | 27397 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 995000 | 100 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844348 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Mexquititlán Barrio Primero - 27571 | 27571 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 429998.68 | 429675.11 | 429675.11 | 429675.11 | 429675.11 | 429675.11 | 429675.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: No. de Proyecto en el sistema PICASO 201-00201 / Registro:
QUE17170100844349 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Tenasda Amealco - 21848 | 21848 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1999889.89 | 1999889.89 | 1999889.89 | 1999889.89 | 1999889.89 | 1999889.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844351 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Esperanza Amealco - 21818 | 21818 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Esperanza (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1994469.69 | 1994469.69 | 1994469.69 | 1994469.69 | 1994469.69 | 1994469.69 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844356 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Para Beneficiar Varias Calles De La Localidad De Villa Nueva - 24339 | 24339 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Villa Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 900000 | 894828.99 | 894828.99 | 894828.99 | 894828.99 | 894828.99 | 894828.99 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA AL 4TO TRIMESTRE 2017 / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844405 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Eléctrica La Higuera Peñamiller - 22470 | 22470 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399580.29 | 399580.29 | 399580.29 | 399580.29 | 399580.29 | 399580.29 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844416 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica La Plazuela Peñamiller - 22323 | 22323 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 598995.34 | 598995.34 | 598995.34 | 598995.34 | 598995.34 | 598995.34 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844419 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Del Saucito I - 22780 | 22780 | Querétaro | Peñamiller | El Saucito I | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 399183.89 | 399183.89 | 399183.89 | 399183.89 | 399183.89 | 399183.89 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844511 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localodad De Arboledas Municipio De Landa De Matamoros - 23532 | 23532 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 472152.66 | 472150 | 472150 | 472150 | 472150 | 472150 | 472150 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844548 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Loma De Los Blases Segunda Etapa - 27512 | 27512 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 499856.41 | 499856.41 | 499856.41 | 499856.41 | 499856.41 | 499856.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844581 | Construccion De Tanque Elevado Y Red De Agua Potable - 16180 | 16180 | Querétaro | Tolimán | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1998853.47 | 1998853.47 | 1998853.47 | 1998853.47 | 1998853.47 | 1998853.47 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA CONCLUDA FISICAMENTE. / Registro: SE ENEVIA PARA VALIDACION CUARTO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844610 | Construcción De Red De Drenaje En Barrio San Juan Diego En La Localidad De Ahuacatlan De Guadalupe Pinal De Amoles - 18288 | 18288 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1452148.17 | 1444366.84 | 1444366.84 | 1444366.84 | 1444366.84 | 1444366.84 | 1444366.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 92 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844622 | Rehabilitación Y Ampliación De Línea De Distribución Y Red Eléctrica En La Localidad De Huilotla Pinal De Amoles - 18355 | 18355 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huilotla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1325594.51 | 1325322.96 | 1325322.96 | 1325322.96 | 1325322.96 | 1325322.96 | 1325322.96 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170100844624 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Maguey Blanco Pinal De Amoles - 18398 | 18398 | Querétaro | Pinal de Amoles | Maguey Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1694487.74 | 1694487.74 | 1694487.74 | 1694487.74 | 1694487.74 | 1694487.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 336 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170100844629 | Ampliación De Línea De Distribución Y Red Eléctrica En La Localidad De El Ranchito - 18210 | 18210 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 678949.15 | 674904.95 | 674904.95 | 674904.95 | 674904.95 | 674904.95 | 674904.95 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170100844633 | Ampliación De Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad De El Timbre De Guadalupe Pinal De Amoles - 18437 | 18437 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Timbre de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 517538.56 | 516509.54 | 516509.54 | 516509.54 | 516509.54 | 516509.54 | 516509.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170100844635 | Ampliacion De Energia Electrica Y Alumbrado Publico Barrio El Tepetate Y Las Crucitas En Cabecera Municipal De Colon - 31105 | 31105 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400000 | 396608.03 | 396608.03 | 396608.03 | 396608.03 | 396608.03 | 396608.03 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA TERMIANAD FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 / Física: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844655 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Localidad De Ajuchitlan - 31012 | 31012 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3835000 | 3828740.39 | 3828740.39 | 3828740.39 | 3828740.39 | 3828740.39 | 3828740.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 613 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUETRA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUETRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844656 | Ampliacion De Energia Electrica En Diferentes Calles De La Localidad De Ajuchitlan Colon Qro - 30922 | 30922 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3895000 | 3887909.19 | 3887909.19 | 3887909.19 | 3887909.19 | 3887909.19 | 3887909.19 | 100 | 0 | Otros | 790 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844663 | Ampliacion De Re De Agua Potable En Calle Privada Niños Heroes El Blanco Colon - 31039 | 31039 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 390000 | 388987.98 | 388987.98 | 388987.98 | 388987.98 | 388987.98 | 388987.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 148 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE, No. de obra en sistema PICASO 2017-00230 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844711 | Ampliacion De Linea De Distribucion Y Red Electrica En La Localidad De La Escondida Pinal De Amoles - 18115 | 18115 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 575769.61 | 575625.4399999999 | 575625.4399999999 | 575625.4399999999 | 575625.4399999999 | 575625.4399999999 | 575625.4399999999 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE17170100844725 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Para Beneficiar El Barrio Del Picacho En La Localidad De Fuentes Y Pueblo Nuevo Cadereyta De Montes - 24258 | 24258 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1060000 | 1056458.17 | 1056458.17 | 1056458.17 | 1056458.17 | 1056458.17 | 1056458.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 104 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA, No. de obra en sistema PICASO 2017-00222 / Registro: OBRA TERMINADA
QUE17170100844726 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Jazmin Encino Y Seis De Enero De La Localidad De El Demiño Cadereyta De Montes - 24180 | 24180 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1550000 | 1535698.89 | 1535698.89 | 1535698.89 | 1535698.89 | 1535698.89 | 1535698.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA, No. de obra en sistema PICASO 2017-00221 / Registro: OBRA TERMINADA
QUE17170100844727 | Construcción De Colector Alterno Para Red De Drenaje Sanitario Y Rehabiliacion De Rebombeo Existente Cadereyta De Montes - 24426 | 24426 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3840000 | 3813497.57 | 3813497.57 | 3813497.57 | 3813497.57 | 3813497.57 | 3813497.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 2400 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA, No. de obra en sistema PICASO 2017-00223 / Registro: OBRA TERMINADA AL 4TO TRIMESTRE 2017
QUE17170100844728 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tequisquiapan De La Localidad San Diego Cadereyta De Montes - 24074 | 24074 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 448519.03 | 448519.03 | 448519.03 | 448519.03 | 448519.03 | 448519.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 132 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA, No. de obra en sistema PICASO 2017-00220 / Registro:
QUE17170100844741 | Modernizacion Del Sistema Multiple De Agua Potable Ayutla Para Beneficiar A Las Localidades De Tierra Fria Carrizalito Y Los Jasso Segunda - 18129 | 18129 | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizalito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4362568.1 | 4334688.31 | 4334688.31 | 4334688.31 | 4334688.31 | 4334688.31 | 4334688.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844757 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Saucillo Jalpan De Serra Cuarta Etapa - 17826 | 17826 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2536499.22 | 2535754.28 | 2535754.28 | 2535754.28 | 2535754.28 | 2535754.28 | 2535754.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170100844765 | Ampliación De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso Y El Ciervo Ezequiel Montes - 16554 | 16554 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 7982431.7 | 7982431.7 | 7982431.7 | 7982431.7 | 7982431.7 | 7982431.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 6956 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA 1300 ML BENEFICIARIOS 8256 / Física: OBRA TERMINADA 1300 ML BENEFICIARIOS 8256 / Registro: OBRA TERMINADA 1300 ML BENEFICIARIOS 8256 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867272 | Ampliación De Electrificación En Varias Calles Sin Nombre En La Localidad De El Sauz Huimilpan - 17925 | 17925 | Querétaro | Huimilpan | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1296819.95 | 1296819.95 | 1296819.95 | 1296819.95 | 1296819.95 | 1296819.95 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: No. de obra en sistema PICASO 2017-00241 / Física: No. de obra en sistema PICASO 2017-00241 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867347 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Principal De La Localidad De Puerto De Guadalupe Landa De Matamoros - 31921 | 31921 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 634202.84 | 634202 | 634202 | 634202 | 634202 | 634202 | 634202 | 100 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867380 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De La Ceja Pedro Escobedo - 20025 | 20025 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320000 | 318238.76 | 318238.76 | 318238.76 | 318238.76 | 318238.76 | 318238.76 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 100 | Financiera: No. de Obra en sistema PICASO 2017-00286 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867393 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Comunidad De Noria Nueva Pedro Escobedo - 19857 | 19857 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 290000 | 289999.98 | 289999.98 | 289999.98 | 289999.98 | 289999.98 | 289999.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: No. de obra en sistema PICASO 2017-00296 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200867712 | Ampliación De La Red De Drenaje Calle Del Canal E Hidalgo En La Localidad De San Fandila Pedro Escobedo - 33145 | 33145 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 497692.77 | 497692.77 | 497692.77 | 497692.77 | 497692.77 | 497692.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: No. de obra en sistema PICASO 2017-00266 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868142 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Santa Maria Alamos San Joaquin - 19547 | 19547 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1234963.33 | 1234963.33 | 1234963.33 | 1234963.33 | 1234963.33 | 1234963.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, No. de obra en sistema PICASO 2017-00287 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868143 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario San Jose Carrizal San Joaquin - 19611 | 19611 | Querétaro | San Joaquín | San José Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1237219.82 | 1237219.82 | 1237219.82 | 1237219.82 | 1237219.82 | 1237219.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, No. de obra en sistema PICASO 2017-00288 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868389 | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De La Cantera Camino Al Rio Del Carrizal Arroyo Seco - 18294 | 18294 | Querétaro | Arroyo Seco | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1550000 | 1547395.46 | 1547395.46 | 1547395.46 | 1547395.46 | 1547395.46 | 1547395.46 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868392 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Boulevard Conca Arroyo Seco - 18114 | 18114 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2165000 | 2416581.29 | 2416581.29 | 2416581.29 | 2416581.29 | 2416581.29 | 2416581.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868546 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Los Herrera San Joaquin - 19447 | 19447 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3420000 | 3417539.53 | 3417539.53 | 3417539.53 | 3417539.53 | 3417539.53 | 3417539.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 176 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: OBRA FÍSICAMENTE, No. de obra en sistema PICASO 2017-00297 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868831 | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De El Tepozan La Loma Arroyo Seco - 18179 | 18179 | Querétaro | Arroyo Seco | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 820000 | 819538.52 | 819538.52 | 819538.52 | 819538.52 | 819538.52 | 819538.52 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868835 | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De El Crucero Del Sabinito Acceso Uno Y Barrio La Cruz Arroyo Seco - 18238 | 18238 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 650000 | 649062.04 | 649062.04 | 649062.04 | 649062.04 | 649062.04 | 649062.04 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE17170200868837 | Ampliacion De Red Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Las Trancas Barrio Nuevo Arroyo Seco - 18395 | 18395 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARROYO SECO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 380000 | 361859.84 | 361859.84 | 361859.84 | 361859.84 | 361859.84 | 361859.84 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE17170200877303 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Guillermo Prieto Segunda Etapa El Sauz Pedro Escobedo - 19962 | 19962 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 601000 | 597813.73 | 597813.73 | 597813.73 | 597813.73 | 597813.73 | 597813.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: No. de obra en sistema PICASO 2017-00285 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.