## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
ROO16160200704963 | Ampliacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Santa Rosa Segundo Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 159286 | 159286 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Rosa Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6076638.26 | 6057834.43 | 6057834.43 | 6057834.43 | 6057834.43 | 6057834.43 | 6057834.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 1068 | 0 | 100 | Financiera: 100% Financiero y Fisico) / Física: avance fisico coincide con reporte (se sustituyo donde se menciona 98%) / Registro:
ROO17170200867498 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Antonio Nuevo Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 83510 | 83510 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Antonio Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1021266.47 | 306379.94 | 306379.94 | 306379.94 | 306379.94 | 306379.94 | 306379.94 | 100 | 0 | Lote | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 12 BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868157 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Yodzonot Chico Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 82171 | 82171 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yodzonot Chico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2047810.98 | 614343.29 | 614343.29 | 614343.29 | 614343.29 | 614343.29 | 614343.29 | 100 | 0 | Lote | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 10 BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868941 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Héroe De Nacozari Municipio De Lázaro Cárdenas - 82576 | 82576 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Héroe de Nacozari | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2172297.72 | 651689.32 | 651689.32 | 651689.32 | 651689.32 | 651689.32 | 651689.32 | 100 | 0 | Lote | 110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868943 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Juarez Municipio De Lázaro Cárdenas - 79809 | 79809 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2873872.87 | 862161.86 | 862161.86 | 862161.86 | 862161.86 | 862161.86 | 862161.86 | 100 | 0 | Lote | 199 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868944 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De El Naranjal Municipio De Lázaro Cárdenas - 80796 | 80796 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1930573.21 | 579171.96 | 579171.96 | 579171.96 | 579171.96 | 579171.96 | 579171.96 | 100 | 0 | Lote | 118 | 0 | 98 | Financiera: / Física: 22 BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868951 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Tres Marías Municipio De Lázaro Cárdenas - 82251 | 82251 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Tres Marías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 361075.46 | 108322.64 | 108322.64 | 108322.64 | 108322.64 | 108322.64 | 108322.64 | 100 | 0 | Lote | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868954 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 89909 | 89909 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23153.95 | 23153.95 | 23153.95 | 23153.95 | 23153.95 | 23153.95 | 23153.95 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868966 | Construccion De Red Electrica En La Colonia Fraternidad Antorchista De La Ciudad De Chetumal Municipio De Othon P Blanco - 58643 | 58643 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8415151.47 | 8415151.470000001 | 8415151.470000001 | 8415151.470000001 | 8415151.470000001 | 8415151.470000001 | 8415151.470000001 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a ML de red eléctrica. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868967 | Cónstrucción De Red Electrica En La Colonia Martires Antorchistas De La Ciudad De Chetumal Municipio De Othón P Blanco - 59015 | 59015 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14384848.53 | 14384848.53 | 14384848.53 | 14384848.53 | 14384848.53 | 14384848.53 | 14301992.97 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 83 | Financiera: / Física: La meta corresponde a ML de red eléctrica. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869121 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De X Querol Municipio De José María Morelos - 80939 | 80939 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 537861.11 | 161358.33 | 161358.33 | 161358.33 | 161358.33 | 161358.33 | 161358.33 | 100 | 0 | Lote | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937436 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 158645 | 158645 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401014471 | Rehabilitación De Cuatro Punto Cinco Km De Camino Saca Cosecha Denominado A La Laguna - 319689 | 319689 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6737906.19 | 6737906.19 | 6737906.19 | 6737906.19 | 6737906.19 | 4399526.2 | 4399526.2 | 65.29515365662874 | 0 | Otros | 0 | 100 | 85 | Financiera: el avance financiero acumulado corresponde al 65.30% de trimestral correspondiente / Física: corresponde a 3.5 KM / Registro: Validar Informacion
ROO17170401014472 | Rehabilitación De Cuatro Punto Un Kilometro De Camino Saca Cosecha Denominado El Bajío - 319420 | 319420 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6589150.79 | 6589150.79 | 6589150.79 | 6589150.79 | 6589150.79 | 4198128.16 | 4198128.16 | 63.7127346724448 | 0 | Otros | 0 | 100 | 90 | Financiera: el Avance financiero acumulado correspondiente de este trimestre es el de 63.71% pagado / Física: corresponde a 3.5 KM / Registro: valida informacion
ROO17170401014473 | Rehabilitación De Cuatro Punto Dos Kilometro De Camino Saca Cosecha Denominado Nuevo Israel - 318942 | 318942 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Nuevo Israel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6654037.05 | 6654037.05 | 6654037.05 | 6654037.05 | 6654037.05 | 6654037.05 | 6654037.05 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: Terminado al 100% / Física: Terminado los 4.2 kilometros / Registro: Validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015401 | Rehabilitación De Uno Punto Cuatro Kilometros De Camino Saca Cosecha Denominado Tumben Kax - 318648 | 318648 | Quintana Roo | José María Morelos | Dos Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2200877.91 | 2200877.91 | 2200877.91 | 2200877.91 | 2200877.91 | 2200877.91 | 2200877.91 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 1.4 | Financiera: obra pagada al 100% / Física: 1.4 kilometros de obra terminada / Registro: validar informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015576 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 301636 | 301636 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Lázaro Cárdenas Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85832.1 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015577 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 301492 | 301492 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Lázaro Cárdenas Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015579 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299597 | 299597 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215249.19 | 215249.19 | 215249.19 | 215249.19 | 215249.19 | 215249.19 | 215249.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 11 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015580 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299656 | 299656 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 314717.7 | 314717.7 | 314717.7 | 314717.7 | 314717.7 | 314717.7 | 314717.7 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 11 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015592 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 298283 | 298283 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 841428.64 | 841428.64 | 841428.64 | 841428.64 | 841428.64 | 841428.64 | 841428.64 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015593 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 298345 | 298345 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1230260.1 | 1230260.1 | 1230260.1 | 1230260.1 | 1230260.1 | 1230260.1 | 1230260.1 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 43proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015599 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 301135 | 301135 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Morocoy | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 5 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015600 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 301044 | 301044 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Morocoy | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97840.54 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 5 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015609 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 301260 | 301260 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | José Narciso Rovirosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85832.1 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015610 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 301197 | 301197 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | José Narciso Rovirosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015655 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 300751 | 300751 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pedro Joaquín Coldwell | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97840.54 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 5 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015656 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 300812 | 300812 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pedro Joaquín Coldwell | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 5 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015798 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Antonio Municipio De Lázaro Cárdenas - 317939 | 317939 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 259070.96 | 259070.96 | 259070.96 | 259070.96 | 259070.96 | 259070.96 | 259070.96 | 100 | 0 | Lote | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015833 | Construcción Red De Agua Potable En La Colonia Ampliación Nueva Generación La Franja - 329868 | 329868 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 468001.99 | 468001.99 | 468001.99 | 468001.99 | 468001.99 | 468001.99 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 0% PENDIENTE DE PAGO FISE 2017 $468,001.99 / Física: EJECUTADO EN SU TOTALIDAD CON UNIDAD DE MEDIDA EN TOMAS DOMICILIARIAS / Registro:
ROO17170401015862 | Construcción De Carcamo Homogenerizador Y Terminación Del Pretratamiento De La Ptar Centenario - 327914 | 327914 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12925818.44 | 6980407.61 | 6980407.61 | 6980407.61 | 3226462.61 | 3226462.61 | 3226462.61 | 46.22169349219421 | 0 | Otros | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015863 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 298568 | 298568 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78272.43 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015864 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299261 | 299261 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015865 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299464 | 299464 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Allende | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015868 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299438 | 299438 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Allende | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78272.43 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015871 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 301401 | 301401 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 257496.3 | 257496.3 | 257496.3 | 257496.3 | 257496.3 | 257496.3 | 257496.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 9 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015872 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 301347 | 301347 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 176112.97 | 176112.97 | 176112.97 | 176112.97 | 176112.97 | 176112.97 | 176112.97 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 9 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015877 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 303092 | 303092 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Esteban Baca Calderón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85832.1 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015878 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 303007 | 303007 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Esteban Baca Calderón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58704.35 | 58704.35 | 58704.35 | 58704.35 | 58704.35 | 58704.35 | 58704.35 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015884 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299426 | 299426 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200274.9 | 200274.9 | 200274.9 | 200274.9 | 200274.9 | 200274.9 | 200274.9 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015885 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299407 | 299407 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136976.76 | 136976.76 | 136976.76 | 136976.76 | 136976.76 | 136976.76 | 136976.76 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015887 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302815 | 302815 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cocoyol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015888 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302849 | 302849 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cocoyol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85832.1 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015891 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302120 | 302120 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Francisco Botes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015892 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302221 | 302221 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Francisco Botes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85832.1 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015893 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 301807 | 301807 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97840.54 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 5 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015894 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 301906 | 301906 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 5 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015895 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 300225 | 300225 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Huay-Pix | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 6 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015896 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 300063 | 300063 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Huay-Pix | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015900 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299942 | 299942 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Jesús González Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015905 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299863 | 299863 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Jesús González Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78272.43 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015906 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302459 | 302459 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Juan Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015907 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302409 | 302409 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Juan Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78272.43 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015913 | Acueducto Mahahual Terminación - 294937 | 294937 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7222273.39 | 2888909.36 | 2888909.36 | 2888909.36 | 2888909.36 | 2888909.36 | 2751272.13 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015914 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Terminación - 318075 | 318075 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6980427.8 | 3490213.9 | 3490213.9 | 3490213.9 | 2886175.58 | 2886175.58 | 2886175.58 | 82.69337246063917 | 0 | Otros | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015916 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299730 | 299730 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 156544.86 | 156544.86 | 156544.86 | 156544.86 | 156544.86 | 156544.86 | 156544.86 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 8 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015919 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299766 | 299766 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 228885.6 | 228885.6 | 228885.6 | 228885.6 | 228885.6 | 228885.6 | 228885.6 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015921 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 298510 | 298510 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1173038.7 | 1173038.7 | 1173038.7 | 1173038.7 | 1173038.7 | 1173038.7 | 1173038.7 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 41 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015922 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 298485 | 298485 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 802292.43 | 802292.4300000001 | 802292.4300000001 | 802292.4300000001 | 802292.4300000001 | 802292.4300000001 | 802292.4300000001 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 41 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015923 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 300255 | 300255 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 6 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015924 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 300306 | 300306 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 6 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015929 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302868 | 302868 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39136.22 | 39136.22 | 39136.22 | 39136.22 | 39136.22 | 39136.22 | 39136.22 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 2 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015930 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302973 | 302973 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57221.4 | 57221.4 | 57221.4 | 57221.4 | 57221.4 | 57221.4 | 57221.4 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 2 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015932 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302054 | 302054 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85832.1 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015933 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 301984 | 301984 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015938 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299331 | 299331 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabidos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015939 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299384 | 299384 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabidos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85832.1 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015940 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 300962 | 300962 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Subteniente López | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85832.1 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 85832.10000000001 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015941 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 300906 | 300906 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Subteniente López | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 58704.32 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 3 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015943 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 300023 | 300023 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ucum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 171664.2 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 6 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015944 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299987 | 299987 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ucum | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 117408.65 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 6 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015947 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302713 | 302713 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78272.43 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015948 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302759 | 302759 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015952 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 300653 | 300653 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 257496.3 | 257496.3 | 257496.3 | 257496.3 | 257496.3 | 257496.3 | 257496.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 9 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015953 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 300563 | 300563 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 176112.97 | 176112.97 | 176112.97 | 176112.97 | 176112.97 | 176112.97 | 176112.97 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 9 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015957 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302291 | 302291 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xul-Ha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78272.43 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015958 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302343 | 302343 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xul-Ha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015962 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299559 | 299559 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015963 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 299489 | 299489 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78272.43 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015965 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 298163 | 298163 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 704451.89 | 704451.89 | 704451.89 | 704451.89 | 704451.89 | 704451.89 | 704451.89 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015969 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 298237 | 298237 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1029985.2 | 1029985.2 | 1029985.2 | 1029985.2 | 1029985.2 | 1029985.2 | 1029985.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170401015971 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 298031 | 298031 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1201649.4 | 1201649.4 | 1201649.4 | 1201649.4 | 1201649.4 | 1201649.4 | 1201649.4 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: son 42 proyectos realizados, se manejaron con la unidad de medida en piezas / Registro:
ROO17170401015972 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 297953 | 297953 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 821860.53 | 821860.53 | 821860.53 | 821860.53 | 821860.53 | 821860.53 | 821860.53 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 42 pisos que se ejecutaron, se hace mención que la unidad de medida son piezas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015974 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 301757 | 301757 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 114442.8 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015975 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 301699 | 301699 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78272.43 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 78272.42999999999 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 4 proyectos se manejaron en piezas. / Registro:
ROO17170401015980 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302545 | 302545 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | El Cedral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 143053.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 5 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401015981 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 302513 | 302513 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | El Cedral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97840.54 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 97840.53999999999 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: los 5 proyectos se manejaron en piezas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401020422 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Isidro La Laguna Municipio De Bacalar - 328989 | 328989 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3280574.11 | 3280574.11 | 3280574.11 | 3280574.11 | 3280574.11 | 3280574.11 | 3280574.11 | 100 | 0 | Lote | 860 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401023113 | Perforación De Pozos Columna De Succión Y Cabezal De Los Pozos De Captación Uno Y Tres En La Zona De Captación De Bacalar - 320527 | 320527 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 253104.43 | 253104.43 | 253104.43 | 253104.43 | 253104.43 | 253104.43 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE DEBE SE 0.0% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170401023114 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Bacalar Cuarta Etapa - 317879 | 317879 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16032245.62 | 6412898.25 | 6412898.25 | 6412898.25 | 4047535.31 | 4047535.31 | 4047535.31 | 63.11553921816864 | 0 | Otros | 0 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00160300788680 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 238953 | 238953 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1989084.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00170401015861 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 294774 | 294774 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 268408.13 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO17170200868154 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Polinkín Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 81128 | 81128 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polinkín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución |  | 1977559.38 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.