## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
TAB17170200870983 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Benito González En El Municipio De Jalapa Tabasco - 36492 | 36492 | Tabasco | Jalapa | Benito González | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3482974.87 | 2062571.93 | 2062571.93 | 2062571.93 | 2062571.93 | 2062571.93 | 2062571.93 | 100 | 0 | Otros | 1526 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada (1 pozo profundo) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200870985 | Construcción De La Linea De Conducción De Agua Potable Para El Sistema Jalapa Chichonal En El Municipio De Jalapa Tabasco - 35971 | 35971 | Tabasco | Jalapa | Chichonal 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12257226.32 | 7283557.57 | 7283557.57 | 7283557.57 | 7283557.57 | 7283557.57 | 7283557.57 | 100 | 0 | Otros | 1166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada (8,010 metros lineales) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871235 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Poblado Monte Grande En El Municipio De Jonuta Tabasco - 36552 | 36552 | Tabasco | Jonuta | Monte Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JONUTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11205634.56 | 6649076.1 | 6649076.1 | 6649076.1 | 6649076.1 | 6649076.1 | 6649076.1 | 100 | 0 | Otros | 1810 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871250 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Ceibita Primera Sección En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 36579 | 36579 | Tabasco | Tacotalpa | Ceibita 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6612819.03 | 3896805.81 | 3896805.81 | 3896805.81 | 3896805.81 | 3896805.81 | 3896805.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 960 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871255 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Lázaro Cárdenas Y El Ejido Graciano Sánchez En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 41704 | 41704 | Tabasco | Tacotalpa | Lázaro Cárdenas (Madrigal 3ra. Sección) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4791345.83 | 2807907.5 | 2807907.5 | 2807907.5 | 2807907.5 | 2807907.5 | 2807907.5 | 100 | 0 | Otros | 1493 | 100 | 75.27 | Financiera: / Física: 4,139.85 metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871258 | Rehabilitación Del Sist De Agua Potable En Ej Lomas Alegres Pra Sección Ra Lomas Alegres Tra Secc Y Ra Pochitocal Sda Secc En Mpio Tacotalpa - 46707 | 46707 | Tabasco | Tacotalpa | Pochitocal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7655990 | 4593594 | 4593594 | 4593594 | 4593594 | 4593594 | 4593594 | 100 | 0 | Otros | 1401 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2,100 metros lineales, obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871282 | Rehabilitación Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Entre Calle Pedro C Colorado Y Galeana Cd La Venta En El Mpio De Huimanguillo Tabasco - 41304 | 41304 | Tabasco | Huimanguillo | La Venta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1444256.97 | 863394.35 | 863394.35 | 863394.35 | 863394.35 | 863394.35 | 863394.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871294 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De Villa Jalupa En El Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco - 36397 | 36397 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 182632.87 | 104735.08 | 104735.08 | 104735.08 | 104735.08 | 104735.08 | 104735.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 4800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871295 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De Villa Jalupa En El Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco - 36331 | 36331 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 671631.11 | 394001.83 | 394001.83 | 394001.83 | 394001.83 | 394001.83 | 394001.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 4800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871296 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Diversas Calles De Villa Jalupa En El Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco - 36169 | 36169 | Tabasco | Jalpa de Méndez | Jalupa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4978538.02 | 2962856.62 | 2962856.62 | 2962856.62 | 2962856.62 | 2962856.62 | 2962856.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871333 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Jacinto Lopez En El Municipio De Cardenas Tabasco - 33974 | 33974 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8083183.36 | 4847037.98 | 4847037.98 | 4847037.98 | 4847037.98 | 4847037.98 | 4847037.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 6153 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871340 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Fracc Cañales Primera Seccion En El Municipio De Cardenas Tabasco - 34942 | 34942 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3357466.5 | 2011497.55 | 2011497.55 | 2011497.55 | 2011497.55 | 2011497.55 | 2011497.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 1911 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871342 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Calzada Carretera El Golfo Av Del Reten En El Municipio De Cardenas Tabasco - 35035 | 35035 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4110408.96 | 2463528.6 | 2463528.6 | 2463528.6 | 2463528.6 | 2463528.6 | 2463528.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 4547 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871351 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Melchor Ocampo En El Municipio De Cárdenas Tabasco - 33879 | 33879 | Tabasco | Cárdenas | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3233778.18 | 1937606.09 | 1937606.09 | 1937606.09 | 1937606.09 | 1937606.09 | 1937606.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 1709 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871447 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Camino De Acceso Al Poblado Chacama Chacaj En El Municipio De Emiliano Zapata Tabasco - 55839 | 55839 | Tabasco | Emiliano Zapata | Chacama | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4501017.41 | 3147404.9 | 3147404.9 | 3147404.9 | 3147404.9 | 3147404.9 | 3147404.9 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871451 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Adelfo Cadenas Entre C Zaragoza Y C Cornelio Colorado Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 41995 | 41995 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1098113.52 | 654799.61 | 654799.61 | 654799.61 | 654799.61 | 654799.61 | 654799.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871452 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Allende Entre C Cinco De Mayo Y C Cuauhtemoc Cd Huimanguillo En Mpio De Huimanguillo Tabasco - 38438 | 38438 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 491947.88 | 291865.75 | 291865.75 | 291865.75 | 291865.75 | 291865.75 | 291865.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871453 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre Cornelio Colorado Y Adelfo Cadena Cd Huimanguillo En Mpio De Hguillo Tab - 38274 | 38274 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 602708.01 | 358013.77 | 358013.77 | 358013.77 | 358013.77 | 358013.77 | 358013.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871454 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Jacinto Lopez Entre C Cinco De Mayo Y C Nicolas Bvo Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 37980 | 37980 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1750217.72 | 1047059.86 | 1047059.86 | 1047059.86 | 1047059.86 | 1047059.86 | 1047059.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871455 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Rafael Martinez De E Entre Av Miguel Hgo Y Moctezuma Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 38475 | 38475 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1103917.98 | 658452.6899999999 | 658452.6899999999 | 658452.6899999999 | 658452.6899999999 | 658452.6899999999 | 658452.6899999999 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871456 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Cd Huimanguillo En El Municipio De Huimanguillo Tabasco - 38647 | 38647 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 761529.27 | 453962.36 | 453962.36 | 453962.36 | 453962.36 | 453962.36 | 453962.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871457 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cornelio C Entre Lerdo De Tejada Y Simón Sarlat Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 38256 | 38256 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 447559.96 | 265248.32 | 265248.32 | 265248.32 | 265248.32 | 265248.32 | 265248.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871459 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez Entre C Cinco De Mayo Y C Vicente Gro Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 38398 | 38398 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 527706.49 | 312736.08 | 312736.08 | 312736.08 | 312736.08 | 312736.08 | 312736.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871460 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Lerdo De Tejada Entre C Zaragoza Y C Cornelio Colorado Cd Hguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 41491 | 41491 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1646937.94 | 984966.02 | 984966.02 | 984966.02 | 984966.02 | 984966.02 | 984966.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871461 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Tomas Garrido C Entre Eduardo Zamudio Y Lazaro Cardenas Cd Huimanguillo En Mpio Hguillo Tab - 38237 | 38237 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 401273.46 | 237817.21 | 237817.21 | 237817.21 | 237817.21 | 237817.21 | 237817.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871462 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Tomas Garrido Canabal Entronque Miguel Alemán Cd Huimanguillo En El Mpio De Huimanguillo Tab - 41280 | 41280 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 568924.71 | 338222.02 | 338222.02 | 338222.02 | 338222.02 | 338222.02 | 338222.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871470 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Reforma Cd Teapa En El Minicipio De Teapa Tabasco - 41637 | 41637 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4987386.02 | 2956950.05 | 2956950.05 | 2956950.05 | 2956950.05 | 2956950.05 | 2956950.05 | 100 | 0 | Otros | 26548 | 100 | 65 | Financiera: / Física: Avance de la perforación del pozo profundo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871471 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia La Florida Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 41569 | 41569 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5599742.94 | 3335151.56 | 3335151.56 | 3335151.56 | 3335151.56 | 3335151.56 | 3335151.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 3120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871472 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia La Florida Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 41603 | 41603 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2731322.76 | 1616197.52 | 1616197.52 | 1616197.52 | 1616197.52 | 1616197.52 | 1616197.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 1580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871512 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Gladiola Entre C Vicente Guerrero Y Av Constitución Cd Tenosique En Mpio De Tenosique Tab - 37855 | 37855 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 573676.92 | 338785.58 | 338785.58 | 338785.58 | 338785.58 | 338785.58 | 338785.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871513 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Avenida Gladiola Entre C Vicente Guerrero Y Av Constit Cd Tenosique En Mpio De Tenosique Tab - 37949 | 37949 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 423989.38 | 250387.42 | 250387.42 | 250387.42 | 250387.42 | 250387.42 | 250387.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 715 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871514 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Avenida Gladiola Entre C Vicente Guerrero Y Av Const Cd Tenosiq Mpio De Tenosique Tab - 37722 | 37722 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2063404.46 | 1231044.92 | 1231044.92 | 1231044.92 | 1231044.92 | 1231044.92 | 1231044.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 715 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871515 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Veintisiete Entre C Veintiocho Y C Cincuenta Cd Tenosique Mpio De Tenosique Tab - 37596 | 37596 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2823705.62 | 1687809.6 | 1687809.6 | 1687809.6 | 1687809.6 | 1687809.6 | 1687809.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2581 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871516 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle R Flores Magon Entre C Uno Y C Vicente Guerrero Cd Tenosique En Municipio De Tenosique Tab - 37483 | 37483 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 773113.13 | 460186.38 | 460186.38 | 460186.38 | 460186.38 | 460186.38 | 460186.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 2653 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871517 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle R Flores Magon Entre C Uno Y C Vicente Guerrero Cd Tenosique En El Mpio De Tenosique Tabasco - 37468 | 37468 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1804434.93 | 1074068.42 | 1074068.42 | 1074068.42 | 1074068.42 | 1074068.42 | 1074068.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 2653 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871518 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle R Flores Magón Entre C Uno Y C Vicente Guerrero Cd Tenosique Mpio De Tenosique Tab - 37398 | 37398 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5739113.17 | 3432288.49 | 3432288.49 | 3432288.49 | 3432288.49 | 3432288.49 | 3432288.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2653 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871519 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Veintisiete Entre C Veintiocho Y C Cincuenta Cd Tenosique En El Mpio De Tenosique Tabasco - 37660 | 37660 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 898600.72 | 533293.61 | 533293.61 | 533293.61 | 533293.61 | 533293.61 | 533293.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 2581 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871520 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Veintisiete Entre C Veintiocho Y C Cincuenta Cd Tenosique En El Municipio De Tenosique Tabasco - 37616 | 37616 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 910713.32 | 539948.59 | 539948.59 | 539948.59 | 539948.59 | 539948.59 | 539948.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 2581 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871757 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Poblado Multé En El Municipio De Balancán Tabasco - 33843 | 33843 | Tabasco | Balancán | Multé | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22700729.52 | 12916325.63 | 12916325.63 | 12916325.63 | 12916325.63 | 12916325.63 | 12916325.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 1562 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942406 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Carretera De La Ra San Marcos En El Municipio De Jalapa Tabasco - 184142 | 184142 | Tabasco | Jalapa | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3412348.09 | 2384356.25 | 2384356.25 | 2384356.25 | 2384356.25 | 2384356.25 | 2384356.25 | 100 | 0 | Otros | 318 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942519 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col Burócratas Cd De Macuspana En El Municipio De Macuspana Tabasco - 184968 | 184968 | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1754977.85 | 1017739.76 | 1017739.76 | 1017739.76 | 1017739.76 | 1017739.76 | 1017739.76 | 100 | 0 | Otros | 32225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POZO PROFUNDO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942523 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidrául En Calle Niños Héroes Entre Las C Gil Y S Y Manuel Barlet V Benito Jrez Mpio De Macuspana Tab - 184600 | 184600 | Tabasco | Macuspana | Benito Juárez (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1413265 | 838759.54 | 838759.54 | 838759.54 | 838759.54 | 838759.54 | 838759.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14451 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942561 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Simón Sarlat Segunda Secc San Martin Municipio De Macuspana Tabasco - 202888 | 202888 | Tabasco | Macuspana | Simón Sarlat 2da. Sección (San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1437120 | 287424 | 287424 | 287424 | 287424 | 287424 | 287424 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: COLOCACIÓN DE 20 POSTES (CFE) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942672 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Yajalón Río Seco Municipio De Tacotalpa Tabasco - 170876 | 170876 | Tabasco | Tacotalpa | Yajalón Río Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 381791.51 | 76358.3 | 76358.3 | 76358.3 | 76358.3 | 76358.3 | 76358.3 | 100 | 0 | Otros | 289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 6 postes colocados, obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942673 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Buenos Aires Municipio De Tacotalpa Tabasco - 170991 | 170991 | Tabasco | Tacotalpa | Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 456751.69 | 91350.34 | 91350.34 | 91350.34 | 91350.34 | 91350.34 | 91350.34 | 100 | 0 | Otros | 253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7 postes instalados, obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942678 | Rehabilitación De Camino A Base De Mezcla Asfált Del Km Cero Al Km Dos Mas Ciento Noventa Y Cinco Ej Yoloxóchitl Escob En Mpio De Cunduacan - 179913 | 179913 | Tabasco | Cunduacán | Yoloxóchitl (Escobillal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3880859.26 | 1940705.89 | 1940705.89 | 1940705.89 | 1940705.89 | 1940705.89 | 1940705.89 | 100 | 0 | Otros | 281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 2.20 Kilómetros de rehabilitación de camino asfaltico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942794 | Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo Insurgentes Cd De Villahermosa En El Municipio De Centro Tabasco - 176545 | 176545 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4848092.39 | 2901708.83 | 2901708.83 | 2901708.83 | 2901708.83 | 2901708.83 | 2901708.83 | 100 | 0 | Otros | 6882 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942795 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banq En La Col J Maria P Suárez Entre Periférico Y C Químico Cd Vhsa Tabasco - 175696 | 175696 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3954409.86 | 2284545.08 | 2284545.08 | 2284545.08 | 2284545.08 | 2284545.08 | 2284545.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8050 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942928 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Galeana De La Villa Luis Gil Pérez En El Municipio De Centro Tabasco - 178086 | 178086 | Tabasco | Centro | Luis Gil Pérez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1883138.37 | 1101604.9 | 1101604.9 | 1101604.9 | 1101604.9 | 1101604.9 | 1101604.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6083 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942941 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Ej Huimanguillo De La Cd De Huimanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 181825 | 181825 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 899493.64 | 536130.86 | 536130.86 | 536130.86 | 536130.86 | 536130.86 | 536130.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942942 | Ampliación De Drenaje Sanitario En El Ej Huimanguillo De La Cd De Huimanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 181683 | 181683 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2799578.64 | 1676490.31 | 1676490.31 | 1676490.31 | 1676490.31 | 1676490.31 | 1676490.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942943 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Gutiérrez Entre Av Miguel Hgo Y Calle Zaragoza De Cd De Huimang Mpio De Huimang Tab - 181336 | 181336 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11653581.71 | 6986012.81 | 6986012.81 | 6986012.81 | 6986012.81 | 6986012.81 | 6986012.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942946 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juarez Entre C Cuauhtemoc Y C Sanchez Mag Cd Huimanguillo En Mpio De Huimanguillo Tab - 147389 | 147389 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 447370.9 | 265686.61 | 265686.61 | 265686.61 | 265686.61 | 265686.61 | 265686.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943029 | Ampliación Y Remodelación De Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital Gral De Treinta Camas En Municipio De Tenosique Tab Primera Etapa - 187493 | 187493 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Salud | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 11920964 | 11920964 | 11920964 | 11920964 | 11920964 | 11920964 | 100 | 0 | Otros | 58960 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943259 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Col Benito Juárez De La Cd De Cunduacán En El Municipio De Cunduacan Tabasco - 180622 | 180622 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7005787.68 | 4170012.45 | 4170012.45 | 4170012.45 | 4170012.45 | 4170012.45 | 4170012.45 | 100 | 0 | Otros | 1976 | 100 | 63 | Financiera: / Física: Planta de tratamiento de aguas residuales, presenta un avance del 63% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943260 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Col Benito Juárez Y Col Los Rios De La Cd Cunduacan En El Municipio De Cunduacan Tabasco - 180302 | 180302 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2790287.69 | 1647371.04 | 1647371.04 | 1647371.04 | 1647371.04 | 1647371.04 | 1647371.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 970 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025731 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Ra Taxco En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 193155 | 193155 | Tabasco | Nacajuca | Taxco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10651174.25 | 6133390.48 | 6133390.48 | 6133390.48 | 6133390.48 | 6133390.48 | 6133390.48 | 100 | 0 | Otros | 2016 | 100 | 48 | Financiera: / Física: Planta de Tratamiento de aguas residuales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025732 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Diversos Tramos De La Ra Taxco Y Ra Vainilla En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 192834 | 192834 | Tabasco | Nacajuca | Taxco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18082672.35 | 10646127.7 | 10646127.7 | 10646127.7 | 10646127.7 | 10646127.7 | 10646127.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 3187 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025737 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Isla Guadalupe Municipio De Nacajuca Tabasco - 170315 | 170315 | Tabasco | Nacajuca | Isla Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 153600 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 100 | 0 | Otros | 681 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada (2 Postes) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025741 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Chiflón Municipio De Nacajuca Tabasco - 170794 | 170794 | Tabasco | Nacajuca | El Chiflón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 232200 | 46440 | 46440 | 46440 | 46440 | 46440 | 46440 | 100 | 0 | Otros | 299 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada (CFE) 6 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025913 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ra La Unión Segunda Sección En El Municipio De Paraiso Tabasco - 255342 | 255342 | Tabasco | Paraíso | La Unión 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5522018.92 | 3280467.38 | 3280467.38 | 3280467.38 | 3280467.38 | 3280467.38 | 3280467.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 506 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026135 | Contrucción De Piso Firme En La Rancheria Emiliano Zapata Primera Seccion Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 312264 | 312264 | Tabasco | Comalcalco | Emiliano Zapata 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026138 | Construcción De Piso Firme En La Ranchería Francisco I Madero Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 318444 | 318444 | Tabasco | Comalcalco | Francisco I. Madero 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026140 | Construcción De Piso Firme En La Ra Gregorio Méndez Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 316830 | 316830 | Tabasco | Comalcalco | Gregorio Méndez 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026301 | Construcción De Techumbre En Centro Preescolar Indigena Las Blancas M Ra Aniceto De La Villa Tamulte De Las Sabanas En El Mpio De Centro Tab - 261488 | 261488 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 550350.5 | 330210.3 | 330210.3 | 330210.3 | 330210.3 | 330210.3 | 0 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 90 | Financiera: / Física: Obra por concluir físicamente (Techumbre) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026303 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mario Trujillo De La Ra Aniceto T S En El Municipio De Centro Tabasco - 206430 | 206430 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 478758.94 | 286434.26 | 286434.26 | 286434.26 | 286434.26 | 286434.26 | 286434.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026307 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Ignacio Zaragoza Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 311401 | 311401 | Tabasco | Comalcalco | Ignacio Zaragoza 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026310 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Independencia Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310165 | 310165 | Tabasco | Comalcalco | Independencia 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026316 | Construcción De Piso Firme En La Ra José María Pino Súarez Tercera Sección Corinto Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310428 | 310428 | Tabasco | Comalcalco | José María Pino Suárez 3ra. Sección (Corinto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026320 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Leon Zarate Primera Seccion Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309929 | 309929 | Tabasco | Comalcalco | León Zárate 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026324 | Construcción De Piso Firme En El Poblado Miguel Hidalgo Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319953 | 319953 | Tabasco | Comalcalco | Miguel Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143937.6 | 143937.6 | 143937.6 | 143937.6 | 143937.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026326 | Construcción De Piso Firme En La Ra Norte Primera Sección San Julián Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 320709 | 320709 | Tabasco | Comalcalco | Norte 1ra. Sección (San Julián) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026330 | Construcción De Piso Firme En La Ra Occidente Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315780 | 315780 | Tabasco | Comalcalco | Occidente 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026332 | Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 316688 | 316688 | Tabasco | Comalcalco | Oriente 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026336 | Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Cuarta Sección Tripa Ciega Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325942 | 325942 | Tabasco | Comalcalco | Oriente 4ta. Sección (Tripa Ciega) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026337 | Construcción De Piso Firme En La Ra Paso De Cupilco Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309806 | 309806 | Tabasco | Comalcalco | Paso de Cupilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026340 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Progreso Tular Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 311745 | 311745 | Tabasco | Comalcalco | Progreso Tular 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026344 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Lazaro Cardenas Tercera Seccion Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 322976 | 322976 | Tabasco | Comalcalco | Lázaro Cárdenas 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026350 | Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310053 | 310053 | Tabasco | Comalcalco | Sur 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026352 | Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Segunda Sección La Trinidad Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315764 | 315764 | Tabasco | Comalcalco | Sur 2da. Sección (La Trinidad) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026362 | Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 317984 | 317984 | Tabasco | Comalcalco | Zapotal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026364 | Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Cuarta Sección El Naranjito Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319317 | 319317 | Tabasco | Comalcalco | Aldama 4ta. Sección (El Naranjito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026366 | Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Quinta Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325419 | 325419 | Tabasco | Comalcalco | Arena 5ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026368 | Construcción De Piso Firme En La Ra Arrollo Hondo Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319932 | 319932 | Tabasco | Comalcalco | Arroyo Hondo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026382 | Construcción De Piso Firme En La Racheria Sargento Lopez Tercera Seccion San Jorge Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309376 | 309376 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 3ra. Sección (San Jorge) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026396 | Construcción De Piso Firme En La Col Tecolutilla Riberita Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 338049 | 338049 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla (Riberita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35984.4 | 35984.4 | 35984.4 | 35984.4 | 35984.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026458 | Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Primera Sección De La Ciudad De Comalcalco Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 320884 | 320884 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026465 | Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Segunda Sección Fernando Segovia Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325012 | 325012 | Tabasco | Comalcalco | Aldama 2da. Sección (Fernando Segovia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026479 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av La Juventud De La Cd Huimanguillo En El Municipio De Huimanguillo Tabasco - 257932 | 257932 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3387217.84 | 2029244.02 | 2029244.02 | 2029244.02 | 2029244.02 | 2029244.02 | 2029244.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026502 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Col Florida Sección Tulipanes De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 270274 | 270274 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1606747.53 | 957346.51 | 957346.51 | 957346.51 | 957346.51 | 957346.51 | 957346.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 26548 | 100 | 60 | Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026503 | Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Col Florida De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 258469 | 258469 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1810906.01 | 1075805.42 | 1075805.42 | 1075805.42 | 1075805.42 | 1075805.42 | 1075805.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 26548 | 100 | 80 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026504 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidrául En Las Calles Margarita Rosas Y Jazmines De La Col Florida Cd Teapa En El Mpio De Teapa Tab - 258612 | 258612 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4607178.51 | 2543667.43 | 2543667.43 | 2543667.43 | 2543667.43 | 2543667.43 | 2543667.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26548 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026505 | Construcción De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Col Florida De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 258171 | 258171 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 574946.55 | 339080.42 | 339080.42 | 339080.42 | 339080.42 | 339080.42 | 339080.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 26548 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026506 | Construcción De Alumbrado Public En Calles Margarita Rosas Jazmines Gardenias Violeta Y Azucena De La Col Florida Cd Teapa En Mpio Teapa Tab - 260353 | 260353 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 868267.85 | 519597.59 | 519597.59 | 519597.59 | 519597.59 | 519597.59 | 519597.59 | 100 | 0 | Otros | 26548 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 31 luminarias colocadas, obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026507 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col Las Grutas De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 260572 | 260572 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4801388.34 | 2855327.09 | 2855327.09 | 2855327.09 | 2855327.09 | 2855327.09 | 2855327.09 | 100 | 0 | Otros | 26548 | 100 | 35 | Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro:
TAB17170401026575 | Construcción De Drenaje Sanitario De La C Cincuenta Entre Av Constitución Y C Carlos A Madrazo Col Lazaro Card Cd Tenosiq Mpio Tenosique Tab - 267382 | 267382 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 480000 | 284584.97 | 284584.97 | 284584.97 | 284584.97 | 284584.97 | 284584.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 1158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026576 | Construcción De Agua Potable En Calle Venustiano C Entre C Guadalupe Victoria Y C Veintiocho De La Col Lázaro C Cd Tenosiq Mpio Tenosiq Tab - 266563 | 266563 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 135050 | 79753.92999999999 | 79753.92999999999 | 79753.92999999999 | 79753.92999999999 | 79753.92999999999 | 79753.92999999999 | 100 | 0 | Metros lineales | 1158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026577 | Construcción De Drenaje Sanit En Calle Venustiano C Entre C Guadalupe Victoria Y C Veintiocho De La Col Lazaro C Cd Tenosiq Mpio Tenosiq Tab - 266298 | 266298 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240000 | 141732.26 | 141732.26 | 141732.26 | 141732.26 | 141732.26 | 141732.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 1158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026578 | Construcción De Red De Agua Potab En Calle Guadalupe Victoria Entre C Veintiocho Y Alvaro O Col L Cardenas Cd Tenosiq Mpio De Tenosique Tab - 262378 | 262378 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210000 | 124015.73 | 124015.73 | 124015.73 | 124015.73 | 124015.73 | 124015.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 1158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026579 | Construcción De La Red De Agua Potab De La C Cincuenta Entre Av Constitución Y C Carlos A Madrazo Col Lázaro C Cd Tenosiq Mpio Tenosiq Tab - 267578 | 267578 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 266964.28 | 157656.05 | 157656.05 | 157656.05 | 157656.05 | 157656.05 | 157656.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 1158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026580 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria Entre C Veintiocho Y Alvaro O Col L Cardenas Cd Tenosiq Mpio De Tenosique Tab - 261913 | 261913 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 330000 | 194881.88 | 194881.88 | 194881.88 | 194881.88 | 194881.88 | 194881.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 1158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026952 | Construcción De Piso Firme En Diversas Comunidades Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 339003 | 339003 | Tabasco | Comalcalco | Carlos Greene 1ra. Sección Tres (Colonia el Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1272459.63 | 1272442.61 | 1272442.61 | 1272442.61 | 1272442.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EL AVANCE REPRESENTA EL 100% DE PISOS CONSTRUIDOS EN 17 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026989 | Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 305700 | 305700 | Tabasco | Comalcalco | Arena 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79165.68 | 79165.67999999999 | 79165.67999999999 | 79165.67999999999 | 79165.67999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026991 | Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Tercera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325222 | 325222 | Tabasco | Comalcalco | Arena 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026999 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Carlos Greene Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 318739 | 318739 | Tabasco | Comalcalco | Carlos Greene 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401027001 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Centro Tular Primera Seccion Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 312046 | 312046 | Tabasco | Comalcalco | Centro Tular 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401027005 | Construcción De Piso Firme En El Pob Cocohitaldel Municipio De Comalcalco Tabasco - 319550 | 319550 | Tabasco | Comalcalco | Cocohital | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401027008 | Construcción De Piso Firme En El Pob Cupilco Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 308303 | 308303 | Tabasco | Comalcalco | Cupilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401027013 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Fracc Villa Las Flores De La Cd De Junuta En El Municipio De Jonuta Tabasco - 261676 | 261676 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JONUTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10665711.07 | 6360126.61 | 6360126.61 | 6360126.61 | 6360126.61 | 6360126.61 | 6360126.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 1810 | 100 | 45 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.