## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA00160200690878 | Instalación De Tuberia De Agua Potable De 6 Pulg En Calle Gonzalez Ortega Entre Cuauhtemoc Y Quintana Roo - 85760 | 85760 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160200723609 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 85988 | 85988 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749829 | Construcción De Techo Firme En El Municipio De Hidalgo - 248023 | 248023 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300749830 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De Hidalgo - 248019 | 248019 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00160300810562 | Rehabilitación De Techos En El Ejido Los Llanos - 50685 | 50685 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855124 | Construccion De Techo Firme En Vivienda Zona Centro Localidad De Juárez - 48616 | 48616 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855125 | Construccion De Techo Firme En Diferentes Viviendas Zona Centro Localidad De Juárez Dentro De Zap - 47170 | 47170 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855126 | Construccion De Piso Firme En Diferentes Viviendas En Don Martin Localidad De Juarez Coahuila - 49351 | 49351 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855127 | Construccion De Techo Firme En Diferentes Viviendas En Don Martin Localidad De Juarez Coahuila - 48675 | 48675 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855128 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Y Panel Solar Ubicado En Rancheria Fidencia Garza Medrano En Localidad Del Km Cuarenta Y Cinco - 61077 | 61077 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | El Cuarenta y Cinco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855129 | Construcción E Instalacion De Un Refrigerador Solar En Rancheria Jose De Luna Gonzalez Ubicada En La Localidad Del Km Cuarenta Y Cinco - 48578 | 48578 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | El Cuarenta y Cinco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUAREZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855268 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Del Ejido La Unión Y El Olan - 61298 | 61298 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Unión y el Olán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855283 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Del Ejido Las Eutimias - 61208 | 61208 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Las Eutimias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855314 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alfonso Reyes Joaquin Burguet Y Aristoreles Col El Mimbre - 69411 | 69411 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855315 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 61813 | 61813 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855316 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 61811 | 61811 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855317 | Equipamiento De Seis Escritorios Y Seis Sillas En La Dirección De Planeacion Urbanismo Y Obras Publicas - 61810 | 61810 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855318 | Acondicionamiento De La Coordinación De Proyectos - 61809 | 61809 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855319 | Construccion De Red De Energia Electrica En Cae Aristoteles Entre Nicolas Bravo Y Calle Cuahutemoc En Col El Mimbre - 61777 | 61777 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855320 | Construccion De Vado De Concreto Hidraulico En Calle Vicente Cepeda En La Colonia El Mimbre - 61808 | 61808 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855321 | Construccion De Dormitorios A Personas De Escasos Recursos En Barrio Cedros Agujita Coahuila - 61791 | 61791 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00170200855714 | Construcción De Red Electrica En San Juan De Los Dolores - 56032 | 56032 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 30 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300210206 | J.N. Federico Froebel, Construccion De Banqueta Pintura En Juegos Infantiles | MPN 033-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 96263.41 | 96263.41 | 96263.41 | 96263.41 | 96263.41 | 96263.41 | 96263.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 92 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643707 | Construccion De Cuarto En La Colonia Miguel Hidalgo - 38760 | 38760 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200643710 | Construccion De Cuarto En La Colonia Tierra Y Libertad - 38942 | 38942 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200643711 | Construccion De Cuarto En La Colonia Emiliano Zapata - 39039 | 39039 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200643759 | Construccion De Red Electrica En La Calle Chabacano Entre Nuevo Leon Y Guayaba En La Col. El Patronato En Palau - 48161 | 48161 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 58141.72 | 58141.72 | 57841.71 | 57841.71 | 57841.71 | 57841.71 | 99.484 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200646107 | Construccion De Cuarto En La Colonia Cordova - 38945 | 38945 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200646156 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Amado Nervo En El Tiro 3 De Palau - 55481 | 55481 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 87478.48 | 87478.48 | 87478.48 | 87478.48 | 87478.48 | 87478.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200648542 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Ampl Miguel Hidalgo - 38771 | 38771 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200648543 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Eliseo Mendoza Berrueto - 39047 | 39047 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTAFO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650937 | Construccion De Cuarto En La Colonia Curva De Juan Sancez - 38910 | 38910 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650939 | Construcion De Cuarto Para Baño En La Colonia Miguel Hidalgo - 38753 | 38753 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650940 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ampl Miguel Hidalgo - 38839 | 38839 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650942 | Construcion De Cuarto Para Baño En La Colonia Ampliacion Hipodromo - 38948 | 38948 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650943 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ampl Tierra Y Libertad - 38928 | 38928 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650944 | Construccion De Cuarto En La Colonia Jose De Las Fuentes - 38918 | 38918 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650945 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ampliacion Hipodormo - 39027 | 39027 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200650984 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Prol. Niños Heroes Y Moras En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 61825 | 61825 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200650993 | Construccion De Red Electrica En La Calle Venustiano Carranza En El Barrio El Agrario En Palau - 48113 | 48113 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 200569.87 | 200569.87 | 200569.87 | 200569.87 | 200569.87 | 200569.87 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200653260 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 39465 | 39465 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Loma Bonita (La Vega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de contrato / Física: contratando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200653319 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Fco. I. Madero Entre Reyes Castañeda Y Cascada En Muzquiz - 61911 | 61911 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 45814.43 | 45814.43 | 45126.63 | 45126.63 | 45126.63 | 45126.63 | 98.4987 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200655631 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 39441 | 39441 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: faltan permisos de cna / Física: falta permisos de cna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200655653 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Miguel Hidalgo - 38741 | 38741 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200655656 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Tierra Y Libertad - 38935 | 38935 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200655657 | Construcion De Cuarto Para Baño En La Colonia Jose De Las Fuente - 38913 | 38913 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200655694 | Construccion De Red Electrica En La Calle Cascada Entre Fco. I. Madero E Ignacio Elizondo En Muzquiz - 46658 | 46658 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 157487.99 | 157487.99 | 157487.99 | 157487.99 | 157487.99 | 157487.99 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - eta es una obra terminada
COA16160200655695 | Construccion De Red Electrica En La Privada Valle En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 46608 | 46608 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 85462.43 | 85462.43 | 85162.43 | 85162.43 | 85162.43 | 85162.43 | 99.649 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200655708 | Construccion De Red Electrica En La Calle Tomas Saucedo Y Galaxia En El Barrio El Agrario De Palau - 46532 | 46532 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 177335.79 | 177335.79 | 177335.79 | 177335.79 | 177335.79 | 177335.79 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200658083 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc Sec Tec Horacio Flores De La Peña Segunda Etapa - 35271 | 35271 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200658096 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ramos Arizpe - 38911 | 38911 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200658097 | Construccion De Techo Firme En La Colonia Curva De Juan Sanchez - 38905 | 38905 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200658099 | Construccion De Cuarto En La Colonia 21 De Marzo - 38926 | 38926 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200658110 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Al Ejido En Acero De 4 Y 3 Pulgadas Con Ademe De Concreto - 39487 | 39487 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Nuevo Sabanilla (Sabanilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 106024 | 106024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 324 | 100 | 0 | Financiera: en firma de contrato / Física: en firma de contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200658155 | Construccion De Red De Agua En La Calle Cascada Entre Fco. I. Madero E Ignacio Elizondo En Muzquiz - 55954 | 55954 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 43147.39 | 43147.39 | 43147.39 | 43147.39 | 43147.39 | 43147.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200658156 | Construccion De Red Electrica En La Calle Librado Flores Entre Reforma Y Gpe. R. Canales En La Col. Las Azucenas En Muzquiz - 48094 | 48094 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 42226.71 | 42226.71 | 42226.71 | 42226.71 | 42226.71 | 42226.71 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200658163 | Construccion De Red Electrica En La Calle Roberto Solis Y Zeferino Lopez En El Barrio El Agrario De Palau - 48056 | 48056 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 31018.86 | 31018.86 | 30718.86 | 30718.86 | 30718.86 | 30718.86 | 99.0328 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200660549 | Construccion De Cuarto En La Colonia Ampl Burocratas - 38845 | 38845 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200660589 | Construccion De Red Electrica En La Priv. Elizondo En La Col. Armando De Hoyos Galicia En Muzquiz - 52505 | 52505 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 88416 | 88416 | 88116.08 | 88116.08 | 88116.08 | 88116.08 | 99.6608 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200660596 | Construccion De Red Electrica En La Calle Benito Riojas Y Zeferino Lopez En El Barrio El Agrario En Palau - 48182 | 48182 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 120212.08 | 120212.08 | 120212.08 | 120212.08 | 120212.08 | 120212.08 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200685177 | Ampliacion De La Unidad Medica Rural Del Ejido Siete De Enero - 134672 | 134672 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 0 | Financiera: en firma de contrato / Física: en firma de contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685208 | Vivienda Digna - 111763 | 111763 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016, debido a un error en el registro en el primer trimestres del ejercicio 2017 / Física: / Registro: registro para su vvalidacion - registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685209 | Vivienda Digna - 100178 | 100178 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016, debido a un error en el registro dle primer trimestre del 2017 / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685210 | Vivienda Digna - 98290 | 98290 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83800 | 83800 | 83800 | 83800 | 83600 | 83600 | 99.7613 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016, debido aun error en el registro en el primer trimestre del ejercicio 2017 / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685211 | Vivienda Digna - 97421 | 97421 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.
COA16160200685216 | Vivienda Digna - 99881 | 99881 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685217 | Vivienda Digna - 98264 | 98264 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685418 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Roberto Fernandez S/N En Rancherias - 88235 | 88235 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA APORTACION QUE SE ENCUENTRA AL 100%
COA16160200685477 | Construccion De Muros En El Municipio De Jimenez - 93893 | 93893 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685486 | Construccion De Las Estructuras De Proceso De La Planta Potabilizadora No Tres Para La Ciudad De Piedras Negras Coahuila - 154582 | 154582 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 15582341.75 | 15582341.75 | 15582341.75 | 15582341.75 | 15582341.75 | 15582341.75 | 100 | 0 | Otros | 37544 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada financieramente, la obra tiene plazo de ejecución al 2017 / Física: obra terminada financieramente. la obra física tienme plazo de ejecución al 2017 / Registro: obra en avance financiero al 100%, obra con plazo de ejecución al 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690638 | Vivienda Digna - 98378 | 98378 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690641 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 119441 | 119441 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 180000 | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 | 179000 | 99.4444 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016 debido a un error en el registro en el primer trimetres 2017 / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690642 | Vivienda Digna - 99313 | 99313 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690648 | Vivienda Digna - 104970 | 104970 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Saloña (Tres Norias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690649 | Vivienda Digna - 99836 | 99836 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690650 | Vivienda Digna - 97782 | 97782 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690672 | Ampliación Red Electrica - 187869 | 187869 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690837 | Pavimento Asfaltico En Calle Ferrocarril Entre La Calles Abraham Long Y Nogales En El Barrio El Bajio En La Muzquiz - 86359 | 86359 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA16160200690841 | Construccion De Red Electrica En La Calle Mimbre Entre Callejon Los Sabinos Y Granada En La Colonia Los Bosques En Muzquiz - 86617 | 86617 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 36631.35 | 36631.35 | 36631.35 | 36631.35 | 36631.35 | 36631.35 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200690846 | Construccion De Muro De Vivienda En Domicilio Conocido En Estacion Barroteran - 88829 | 88829 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200690899 | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En Madero Del Rio - 93889 | 93889 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Madero del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160200690906 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Ignacio Torres En La Col. Jardin En Palau - 88802 | 88802 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696123 | Vivienda Digna - 112088 | 112088 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696124 | Vivienda Digna - 111756 | 111756 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 123000 | 12300 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696128 | Vivienda Digna - 99370 | 99370 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696132 | Vivienda Digna - 99469 | 99469 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696133 | Vivienda Digna - 99776 | 99776 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016, debido a un error en el registro en el primer trimestre del ejericio 2017 / Física: / Registro: registro para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696310 | Construccion De Red De Agua Potable En La Priv. Garcia En El Barrio El Bajio - 86648 | 86648 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 28178.02 | 28178.02 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 27709.33 | 98.3367 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - esta es una obra terminada
COA16160200696322 | Construccion De Muro De Vivienda En Calle Del Carmen S/N En Rancherias - 88387 | 88387 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696363 | Programa De Maquinaria Y Equipo - 93968 | 93968 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160200696364 | Huertos Familiares - 93970 | 93970 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160200696367 | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En Purisima - 93890 | 93890 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696368 | Construccion De Cuartos Para Baños - 93965 | 93965 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 203362.5 | 203362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160200696377 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Celaya S/N En El Barrio Tior 4 En Palau - 88860 | 88860 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200696379 | Red De Energia Electrica Para La Colonia Los Pinos En Especifico Las Calles Sauz Y Palma - 181165 | 181165 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 286295.6 | 286295.6 | 286295.6 | 286295.6 | 286295.6 | 286295.6 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: terminada / Registro: obra terminada - terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696380 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 95013 | 95013 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 491840 | 491840 | 491840 | 491840 | 442656 | 442656 | 90 | 0 | Otros |  | 100 | 90 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701620 | Vivienda Digna - 112078 | 112078 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36150 | 36150 | 36150 | 36150 | 36150 | 36150 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701621 | Vivienda Digna - 98355 | 98355 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701624 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 119462 | 119462 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 180000 | 95769 | 95769 | 95769 | 95769 | 95769 | 53.205 | 0 | Maquinaria y equipo |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701625 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 119466 | 119466 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701628 | Vivienda Digna - 111671 | 111671 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DEL 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701632 | Vivienda Digna - 99822 | 99822 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701661 | Construccion De Red De Agua Potable En La Col. La Loma - 86726 | 86726 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Colonia las Lomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 410931.79 | 410931.79 | 410287.68 | 410287.68 | 410287.68 | 410287.68 | 99.8433 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200701805 | Construccion De Techo En La Calle Anacuas 302 En Barrio La Casa Azul En Muzquiz - 88044 | 88044 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100%
COA16160200701810 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Canario S/N En La Col. Deportiva En Muzquiz - 88604 | 88604 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701818 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Deportiva 299 En Minas La Florida - 88871 | 88871 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6500 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 92.8 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA16160200701819 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle 16 De Septiembre 121 En Minas La Florida - 88865 | 88865 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA APORTACION QUE SE ENCUENTRA AL 100%
COA16160200701846 | Repavimentacion De Calles Con Concreto Asfaltico En El Municipio De Morelos Segunda Etapa - 170550 | 170550 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701847 | Construccion De Red De Agua Potable En Las Callesgeneral Treviño Allende Viesca Dionicio Almazan Y Antonio Casas - 90044 | 90044 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701848 | Adquisicion De Software Y Hardware En Area De Tesoreria Y Catastro - 90146 | 90146 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701849 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 90078 | 90078 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701850 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En La Telesecundaria Del Ej Los Alamos - 170389 | 170389 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200701867 | Rehabilitacion Sistema De Agua Jimenez - 93886 | 93886 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701868 | Construccion De Cuarto Adicional - 93960 | 93960 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 292015.5 | 292015.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 256 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707197 | Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido Abrevadero - 134670 | 134670 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Abrevadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1311617.44 | 1311617.44 | 1311617.44 | 1311617.44 | 1311617.44 | 1305963.92 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707243 | Vivienda Digna - 99906 | 99906 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACIÓN.
COA16160200707246 | Adquisicion De Equipo De Computo - 103105 | 103105 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200707247 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 119469 | 119469 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 37380.04 | 37380.04 | 37380.04 | 37380.04 | 37380.04 | 37380.04 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707250 | Vivienda Digna - 99405 | 99405 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707254 | Vivienda Digna - 111797 | 111797 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 144600 | 144600 | 144600 | 144600 | 144600 | 144600 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707464 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Eutiquio Canales En Esperanzas - 86681 | 86681 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 106433.25 | 106433.25 | 105562.56 | 105562.56 | 105562.56 | 105562.56 | 99.1819 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200712510 | Ampliación De La Red Eléctrica En El Ejido Seis De Enero - 134668 | 134668 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 574080.33 | 574080.33 | 574080.33 | 574080.33 | 574080.33 | 571623.41 | 100 | 0 | Otros | 414 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712541 | Vivienda Digna - 100217 | 100217 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712545 | Vivienda Digna - 99629 | 99629 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712546 | Vivienda Digna - 104039 | 104039 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Saloña (Tres Norias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712571 | Donacion De Tinaco O Tanque De Agua A Personas De Bajos Recursos - 187796 | 187796 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712572 | Construccion De Techos Firme En Diferentes Domicilios De La Cabecera Municipal - 187680 | 187680 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200712712 | Construcción De Red De Drenaje En La Priv. Escondida En El Barrio La Gloria - 105079 | 105079 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 82675.57 | 82675.57 | 82655.34 | 82655.34 | 82655.34 | 82655.34 | 99.9755 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200712715 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 117957 | 117957 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 112822.16 | 112822.16 | 111866.8 | 111866.8 | 111866.8 | 111866.8 | 99.1532 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este es un proyecto terminado
COA16160200712723 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Rio Usumacinta 84 En Minas De Barroteran - 88776 | 88776 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 100 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100%
COA16160200712760 | Obra De Electrificación Rural En El Ejido El Tunal - 103246 | 103246 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 170664 | 170664 | 170664 | 170664 | 170664 | 170664 | 100 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717772 | Ampliacion De La Red Electrica En Ampliacion Barrio Del Refugio Zap Urbana - 134667 | 134667 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 230000 | 230000 | 227263.05 | 68178.91 | 68178.91 | 68178.91 | 29.643 | 0 | Otros | 47 | 100 | 30 | Financiera: llegaron materiales / Física: llegaron materiales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717807 | Ampliacion Remodelacioon De Contraloria Municipal Y Modulo De Transparencia - 103269 | 103269 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200717808 | Vivienda Digna - 97547 | 97547 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717811 | Vivienda Digna - 97624 | 97624 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718012 | Onstruccion De Muro De Vivienda En Calle Del Carmen S/N En Rancherias - 88427 | 88427 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200718067 | Construccion De Muros Y Cuartos Adcionales En El Municpio De Jimenez - 93894 | 93894 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718069 | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En San Carlos - 93882 | 93882 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160200718073 | Construccion De Muro De Vivienda En Calle Ermitas309 Barrio 1 Y Medio - 88877 | 88877 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA APORTACION QUE SE ENCUENTRA AL 100%
COA16160200723403 | Vivienda Digna - 98009 | 98009 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723404 | Vivienda Digna - 111794 | 111794 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723407 | Vivienda Digna - 99736 | 99736 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723408 | Vivienda Digna - 98128 | 98128 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723601 | Construccion De Red De Agua Potable En La Priv. Sin Nombre Entre Gustavo Elizondo Y Colegio Militar En La Col. Ing. Armando De Hoyos - 86668 | 86668 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 45390.8 | 45390.8 | 44643.99 | 44643.99 | 44643.99 | 44643.99 | 98.3547 | 0 | Metros lineales | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160200723602 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Priv. Vitela 409 En La Col. 28 De Noviembre En Muzquiz - 88549 | 88549 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 6500 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 6032 | 92.8 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100%
COA16160200723603 | Construccion De Muro De Vivienda En La Calle Moras S/N En El Barrio El Bajio De Muzquiz - 88615 | 88615 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160200723655 | Rehabilitacion De Vivienda Techos Jimenez - 93892 | 93892 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723658 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Presidente Cardenas En Palau - 86752 | 86752 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 199822.85 | 199822.85 | 111208.41 | 111208.41 | 111208.41 | 111208.41 | 55.6535 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300748893 | Rehabilitación De Pavimento En Calle Mina De Calle Allende A Calle Bravo - 297278 | 297278 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 443661.02 | 443661.02 | 443661.02 | 443661.02 | 443661.02 | 441748.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748894 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Calle Matamoros De Calle Ramos Arizpe A Calle Madero - 297245 | 297245 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 500240.08 | 500240.08 | 500240.08 | 500240.08 | 500240.08 | 498063.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748896 | Desasolve De Pozo Profundo Para Agua Potable - 290323 | 290323 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Candelaria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 100 | 0 | Otros | 113 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748898 | Aportación Municipal Al Convenio Vivienda Cev Techo Rural - 297002 | 297002 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748899 | Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido San Francisco Del Progreso - 134669 | 134669 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco del Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 443297.97 | 132989.39 | 132989.39 | 132989.39 | 29.5532 | 0 | Otros | 71 | 100 | 30 | Financiera: llego el material / Física: llego material / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748900 | Construcción De Red De Agua Potable Bomba De Rebombeo Y Tomas Domiciliarias - 297146 | 297146 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de la Hedionda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1325751.6 | 1325751.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de firmas el contrato / Física: firmas contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748901 | Ampliacion De Unidad Medica Rural Del Ejido Seis De Enero - 297066 | 297066 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 414 | 100 | 0 | Financiera: en firmas contrato / Física: firmas contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748903 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Construccion De Tomas Domiciliarias Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Suministro E Instalacio - 297182 | 297182 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Sombreretillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1504283.71 | 1504283.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: en firmas el contrato / Física: en firmas contrato / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300748904 | Construccion De Red De Agua Potable En El Ejido Nogalitos - 239635 | 239635 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogalitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 473342.5 | 473342.5 | 473342.5 | 473342.5 | 473342.5 | 473342.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: est es una obra terminada
COA16160300748999 | Vivienda Digna - 100240 | 100240 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | 74100 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749010 | Vivienda Digna - 98194 | 98194 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749013 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 102634 | 102634 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 260756 | 260756 | 260756 | 260756 | 260756 | 260756 | 100 | 0 | Metros lineales | 143 | 100 | 100 | Financiera: este recurso es de 2016, debido a un error en el registro en el primer trismestre del ejercicio / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749015 | Vivienda Digna - 111774 | 111774 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749016 | Vivienda Digna - 111249 | 111249 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Alamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749017 | Vivienda Digna - 99019 | 99019 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Banco de Londres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749020 | Vivienda Digna - 97214 | 97214 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Batopilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749021 | Vivienda Digna - 99229 | 99229 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 111240 | 111240 | 111240 | 111240 | 111240 | 111240 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749022 | Vivienda Digna - 97327 | 97327 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749023 | Vivienda Digna - 111786 | 111786 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749024 | Vivienda Digna - 111787 | 111787 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749025 | Vivienda Digna - 99301 | 99301 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749026 | Vivienda Digna - 97681 | 97681 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Colón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749028 | Vivienda Digna - 97989 | 97989 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749030 | Vivienda Digna - 97369 | 97369 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Florencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.
COA16160300749031 | Vivienda Digna - 99389 | 99389 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Florencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 37080 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749032 | Vivienda Digna - 99549 | 99549 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 74160 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749033 | Vivienda Digna - 111420 | 111420 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 72300 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749038 | Vivienda Digna - 111668 | 111668 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 78300 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749040 | Vivienda Digna - 97857 | 97857 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749042 | Vivienda Digna - 97488 | 97488 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749048 | Vivienda Digna - 111688 | 111688 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749049 | Vivienda Digna - 126991 | 126991 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 111240 | 111240 | 111240 | 111240 | 111240 | 111240 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749051 | Vivienda Digna - 97823 | 97823 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749052 | Vivienda Digna - 111698 | 111698 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749053 | Vivienda Digna - 111752 | 111752 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749054 | Vivienda Digna - 97929 | 97929 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 41800 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749055 | Vivienda Digna - 111799 | 111799 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 144600 | 144600 | 144600 | 144600 | 144600 | 144600 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749056 | Vivienda Digna - 111744 | 111744 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 117450 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO ES DE 2016 DEBIDO A UN ERROR EN EL REGISTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749701 | Construccion De Interconexion De Red De Drenaje En La Colonia Deportiva En Muzquiz - 248609 | 248609 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 189260.57 | 189260.57 | 94796.98 | 94796.98 | 94796.98 | 94796.98 | 50.0881 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA16160300749702 | Construcción De Descargas Domiciliarias En La Calle Ferrocarril Entre Abraham Long Y Nogales En El Barrio El Bajio - 240153 | 240153 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 73975.3 | 73975.3 | 73975.3 | 73975.3 | 73975.3 | 73975.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749708 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Anacuas Entre Guadalupe R Canales Y Mutualismo En La Casa Azul - 239037 | 239037 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 300543.33 | 300543.33 | 297772.89 | 297772.89 | 297772.89 | 297772.89 | 99.0782 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749710 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Lazaro Carenas En Esperanzas - 238927 | 238927 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 72082.56 | 72082.56 | 71521.89 | 71521.89 | 71521.89 | 71521.89 | 99.2222 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es un obra que se encuentra terminada
COA16160300749711 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Mariano Escobedo En Esperanzas - 239143 | 239143 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 78818.01 | 78818.01 | 78094.16 | 78094.16 | 78094.16 | 78094.16 | 99.0816 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749763 | Construccion De Electrificacion En La Privada Roberto Garanzuay Y Prolongacion Anita - 303159 | 303159 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTE PROYECTO SERA EJECUTADO POR EL MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300749764 | Rehabilitacion Del Alumbrado En El Entronque Nava Morelos - 303254 | 303254 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA EJECUTADA POR EL MUNICIPIO DE MORELOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300749765 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Diversos Sectores Del Municipio - 303055 | 303055 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL PRESENTE PROYECTO SERA EJECUTADO POR EL MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA16160300749783 | Construccion De Atarjeas Y 20 Descargas En Calle Fundadores Entre Calle Libertad Y Oriental - 87323 | 87323 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 574746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validación
COA16160300749794 | Construccion De Red Y Diecisiete Tomas En Calle Matias Najera Entre Carretera Treinta Y Tope De Secundaria - 167300 | 167300 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1357003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validación
COA16160300749854 | Ampleacion Red Electrica Calle Cinco Jimenez - 208475 | 208475 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 99510 | 99510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749855 | Ampleacion De Red Electrica En La Muralla - 208469 | 208469 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 109243 | 109243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749856 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido Palmira - 208486 | 208486 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira (Victoria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 169277 | 169277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300749857 | Apliacion De Red De Conduccion De Agua Potable En Santa Maria - 208489 | 208489 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 866400 | 866400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA16160300749865 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Veinticuatro De Febrero Con Proveedores En El Tiro Cuatro - 239308 | 239308 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 92188.25 | 92188.25 | 91455.85 | 91455.85 | 91455.85 | 91455.85 | 99.2055 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749866 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Laredo En El Tiro Cuatro - 239001 | 239001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 51876.31 | 51876.31 | 50668.5 | 50668.5 | 50668.5 | 50668.5 | 97.6718 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749867 | Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Campeche En El Tiro Cuatro - 238969 | 238969 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 38281.16 | 38281.16 | 37605.53 | 37605.53 | 37605.53 | 37605.53 | 98.2351 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA16160300749870 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Roberto Espinoza En El Agrario - 239095 | 239095 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 49480.96 | 49480.96 | 49480.96 | 49480.96 | 49480.96 | 49480.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA17160200690891 | Obra De Electrificación Rural En El Ejido La Presa - 94259 | 94259 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17160200696356 | Obra De Electrificación Rural En El Ejido Emiliano Zapata - 94214 | 94214 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17160200707514 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Autopista Calles Autopista San Luis Y Autopista Mty Y Del Sol - 95442 | 95442 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17160200718059 | Obra De Electrificación Rural En El Ejido San Juan De Los Dolores - 95772 | 95772 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17160300749007 | Vivienda Digna - 102360 | 102360 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTE RECURSO ES DEL 2016, DEBIDO A UN ERROR EN EL PRIMERT TRIMESTRE DEL 2017 / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100835999 | Construccion De Red De Atarjeas Y Doce Cargas Domiciliarias En Calle Emiliano Zapata En Col Ampliación Amistad - 1893 | 1893 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 325638 | 325638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170100836023 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 2165 | 2165 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100836024 | Suministro De Equipo E Impresoras - 7989 | 7989 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100836025 | Acondicionamiento Físico Mobiliario Y Equipo Computo - 7922 | 7922 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100836026 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 2084 | 2084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100836027 | Ampl De Red Electrica En Calle Hidalgo En La Colonia Ampl Evaristo Perez Arreola - 8209 | 8209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 82420 | 82420 | 66674 | 66674 | 66674 | 66674 | 80.8954 | 0 | Otros | 25 | 100 | 80.9 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100836028 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 2058 | 2058 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 100945.9 | 100945.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841629 | Construccion De Pavimento Asfaltico Y Cordoneria En Calle Arteaga De La Colonia Antigua Guayulera - 17473 | 17473 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 875265 | 875265 | 875265 | 875265 | 875265 | 871492.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841632 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En General Cepeda - 30390 | 30390 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 100 | 0 | Otros | 4382 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
COA17170100841633 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Agua De La Mula - 30487 | 30487 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Agua de la Mula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 100 | 0 | Otros | 133 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841634 | Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido El Gavillero - 26289 | 26289 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Gavillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841635 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Guadalupe Alamitos - 30418 | 30418 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guadalupe Alamitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 25520 | 100 | 0 | Otros | 202 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841636 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Marte - 30578 | 30578 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Marte (Estación Marte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 | 0 | Otros | 198 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841637 | Construccion De Sanitarios Para Educacion Preescolar En El Ejido La Paz - 31103 | 31103 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 100 | 0 | Piezas | 161 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841638 | Construccion De Aula Para Educacion Preescolar En El Ejido La Paz - 30957 | 30957 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841639 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Porvenir De Tacubaya - 30460 | 30460 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Porvenir de Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 100 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841640 | Mejoramiento De Aulas En Secundaria Del Ejido La Rosa - 30383 | 30383 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 198290.4 | 198290.4 | 198290.4 | 198290.4 | 198290.4 | 198290.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 348 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841641 | Mejoramiento De Unidad Medica En El Ejido San Antonio Del Jaral - 30246 | 30246 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Antonio del Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 376 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841642 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido San Francisco - 30497 | 30497 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841643 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido El Tejocote - 30441 | 30441 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841644 | Rehabilitacion De Canal En El Ejido La Trinidad - 30592 | 30592 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 98136 | 98136 | 98136 | 98136 | 98136 | 98136 | 100 | 0 | Metros lineales | 285 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841645 | Red De Electrificacion En La Colonia Libertad Calle Cinco De Febrero - 31424 | 31424 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841646 | Construcción De Un Cuarto De Cuatro Por Cuatro - 20910 | 20910 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Trincheras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841647 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Doce De Octubre Numero Sesenta Y Uno Colonia Lazaro Cardenas - 31661 | 31661 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 36709.38 | 36709.38 | 36709.38 | 11012.81 | 11012.81 | 11012.81 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841648 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Dieciseis De Septiembre Numero Noventa Col Lázaro Cardenas - 31050 | 31050 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 29707.02 | 29707.02 | 29707.02 | 8912.1 | 8912.1 | 8912.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841649 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Yucatan Seiscientos Ochenta Col Del Valle - 31071 | 31071 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39260.42 | 39260.42 | 39260.42 | 11778.12 | 11778.12 | 11778.12 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841650 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Acuña Setenta Y Cinco Colonia Lazaro Cardenas - 31345 | 31345 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 23105.46 | 23105.46 | 23105.46 | 6931.63 | 6931.63 | 6931.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841651 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Revolucion Numero Cuarenta Y Siete Colonia Lazaro Cardenas - 31567 | 31567 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 17918.52 | 17918.52 | 17918.52 | 5375.55 | 5375.55 | 5375.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841652 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Negrete Entre Yucatan Y Jovita Del Valle Colonia - 31165 | 31165 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 49703.31 | 49703.31 | 49703.31 | 14910.99 | 14910.99 | 14910.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841653 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Privada Jovita Del Valle Cuatroscientos Noventa Col Del Valle - 31090 | 31090 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 14353.67 | 14353.67 | 14353.67 | 4306.1 | 4306.1 | 4306.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841654 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veracruz Trescientos Col Del Valle - 27513 | 27513 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 8165.18 | 8165.18 | 8165.18 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro:
COA17170100841655 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veinte De Noviembre Numero Cuatro Colonia Lazaro Cardenas - 27475 | 27475 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37742.06 | 37742.06 | 37742.06 | 11322.61 | 11322.61 | 11322.61 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841656 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Manuel Acuña Trescientos Diez Col Lazaro Cardenas - 27100 | 27100 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 33639.66 | 33639.66 | 33639.66 | 10091.89 | 10091.89 | 10091.89 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841657 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Cincuenta Y Dos Amplacion Lazaro Cardenas - 27131 | 27131 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 23907.07 | 23907.07 | 23907.07 | 7172.12 | 7172.12 | 7172.12 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO NFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841658 | Construccion De Piso Firme En Calle Camino A La Sauceda Numero Treinta Y Ocho Col Lazaro Cardenas - 26830 | 26830 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 6887.02 | 6887.02 | 6887.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841659 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Ocampo Trescientos Catorce Colonia Lazaro Cardenas - 27409 | 27409 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 23030.01 | 23030.01 | 23030.01 | 6909 | 6909 | 6909 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841660 | Construccion De Piso Firme En Calle Camino A La Sauceda Ciento Treinta Y Ocho Col Lazaro Cardenas - 26719 | 26719 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 5757.48 | 5757.48 | 5757.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170100841661 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veracruz Numero Doscientos Ochenta Col Del Valle - 27561 | 27561 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 27217.28 | 27217.28 | 27217.28 | 8165.18 | 8165.18 | 8165.18 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170100841662 | Construccion De Piso Firme En Calle Camino A La Sauceda Ciento Veinticinco Col Lazaro Cardenas - 26677 | 26677 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 5274.93 | 5274.93 | 5274.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841663 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez Entre Jimenez Y Aldama - 21391 | 21391 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841664 | Electrificacion En Colonia Arnoldo Guardiola - 21737 | 21737 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841665 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Yucatan Col Del Valle - 23359 | 23359 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15993.59 | 15993.59 | 15993.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170100841666 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Camino Del Aire Col Granjas Las Villlas - 30872 | 30872 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 50171.85 | 50171.85 | 50171.85 | 15051.55 | 15051.55 | 15051.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841667 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Privada Guadalupe Gomez Setenta Y Seis Col Granjas Las Villas - 30892 | 30892 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 19097.37 | 19097.37 | 19097.37 | 5729.21 | 5729.21 | 5729.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION - SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841668 | Construcción De Techo De Concreto En Calle De La Luna Ciento Doce Colonia Granjas Las Villas - 31535 | 31535 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 26142.17 | 26142.17 | 26142.17 | 7842.65 | 7842.65 | 7842.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO S EHA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841669 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Camino Corto Ciento Dos Col Granjas Las Villas - 25118 | 25118 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 9176.06 | 9176.06 | 9176.06 | 2752.81 | 2752.81 | 2752.81 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE LE HA DADO EL ANTICIPO DE OBRA / Física: SOLO SE HA DADO ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841670 | Construccion De Techo De Lamina En Callejon Lila Cuatro Col Granjas Las Villas - 24949 | 24949 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 19785.88 | 19785.88 | 19785.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170100841671 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Camino Del Aire Quinientos Tres Col Granjas Las Villas - 24473 | 24473 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15197.85 | 15197.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841672 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Del Sol Trescientos Sesenta Y Cinco Col Granjas Las Villas - 24058 | 24058 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 49894.84 | 49894.84 | 49894.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170100841673 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Camino Corto Noventa Y Dos Col Granjas Las Villas - 25236 | 25236 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35844 | 35844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA OBRA
COA17170100841674 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Camino Del Aire Quinientos Trece Col Granjas Las Villas - 26428 | 26428 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841675 | Construccion De Piso Firme En Calle Once Con Matamoros Numero Ciento Cuatro Col Venustiano Carranza - 26798 | 26798 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 10308.6 | 10308.6 | 10308.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841676 | Electrificacion En Calle Primera Entre Primera Y Calle C Col Fraternos - 21439 | 21439 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841677 | Electrificacion En Calle Guillermo Prieto Pravillo Entre Ponciano Arriaga Y Luis Cabrera - 21708 | 21708 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 79130.75 | 79130.75 | 79130.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170100841678 | Electrificacion En Calle Sexta Entre Calle C Y Calle Sexta Col Fraternos - 21623 | 21623 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 79533.31 | 79533.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170100841679 | Construcción De La Casa De Salud En El Ejido Piedritas - 19730 | 19730 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Piedritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 550000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841680 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable Del Ejido La Unión Y El Olan - 20073 | 20073 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Unión y el Olán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 71672.34 | 71672.34 | 71672.34 | 71672.34 | 71672.34 | 71672.34 | 100 | 0 | Otros | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - . - . - . - ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841681 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable Del Ejido Álamos De Márquez - 20032 | 20032 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Álamos de Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 41655.6 | 41655.6 | 41655.6 | 41655.6 | 41655.6 | 41655.6 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841682 | Contruccion De Barda Perimetral En El Jn Josefa Ortiz De Dominguez De La Colonia Ramos Arizpe - 15750 | 15750 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 613579 | 613579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841683 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En La Calle San Judas Tadeo En La Colonia Plan De Guadalupe - 15869 | 15869 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 744054 | 744054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841684 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En La Calle Siete En La Colonia Ampliacion Tierra Y Libertad - 15842 | 15842 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 383471 | 343471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170100841685 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Ampl Josefa Ortiz De Dominguez - 29165 | 29165 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 521469.79 | 312881.87 | 507918.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841686 | Construcción De Drenaje Sanitario En Av Central Entre Calle Central Y Calle San Clemente De La Colonia Introductores De Ganado - 29208 | 29208 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 209832.99 | 125899.79 | 209093.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841687 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 29201 | 29201 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 246862.81 | 148117.69 | 245727.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841688 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cinco Entre Calle Dos Y Calle San Francisco De La Colonia El Progreso - 29197 | 29197 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 80449.18 | 48269.51 | 80236.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841689 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Oriente Entre Carr Arteaga Y Calle Asoc Gilberto De La Colonia Puerta De Oriente - 29138 | 29138 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 521613.46 | 312968.08 | 520298.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841690 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Francisco Javier Mina Calle Francisco Javier Mina En Ej Rincon De Los Pastores - 28907 | 28907 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841691 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Nueva Patria En Calle Felipe Berriozabal Colonia Patria Nueva - 28894 | 28894 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841692 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Antonio Sanchez Y Calle Francisco I Madero En La Colonia Puerto De La Virgen - 30101 | 30101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 245682.81 | 147409.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841693 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Ignacio Perez Entre Calle Cuarzo Y Calle Bustamante En La Colonia Nueva Independencia - 30007 | 30007 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 270633.53 | 162380.12 | 270200.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841694 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Libertad Y Progreso En El Ejido La Vega - 29021 | 29021 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841695 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Narciso Mendoza En Calle Vicente Guerrero Colonia Puerto De La Virgen - 29000 | 29000 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841696 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Antonio Sanchez Y Calle Francisco I Madero De La Colonia Puerto De La Virgen - 29154 | 29154 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 329403.33 | 197642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841697 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Felipa Rodriguez Valdez En Calle Francisco Javier Mina En Ej Rincon De Los Pastores - 28918 | 28918 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841698 | Reconstrucción De Pavimento Asfaltico En Calle Nopal Entre Calle Sotol Y Calle Uña De Gato En La Colonia Loma Linda - 28538 | 28538 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 428066.47 | 256839.88 | 425079.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841699 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Alfredo V Bonfil Entre Calle Severo Maldonado Y Calle Jose Maria Chico De La Colonia Josefa Orti - 29212 | 29212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 157255.26 | 94353.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841700 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Naciones Unidas En Calle Tabla De La Papa En Col San Nicolas De Los Berros - 28937 | 28937 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841701 | Construcción De Linea Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Puerto De Flores - 30093 | 30093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 134615.26 | 80769.16 | 134182.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841702 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Oriente Entre Carr Arteaga Y Calle Asoc Gilberto De La Colonia Puerta De Oriente - 30089 | 30089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 414663.66 | 248798.2 | 413614.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841703 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Herlinda De La Cruz Entre Calle Prof Arturo Berrueto Y Tope De Arroyo En Col Maria De Leon - 29971 | 29971 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 150199.15 | 90119.49 | 149444.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841704 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Dolores G Zendejo Y Calle Imperio Samurai De La Colonia Puerta Del Oriente - 30074 | 30074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 507408.03 | 304444.82 | 501853.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841705 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Diez Entre Calle Alfa Y Calle Juan Felix Guerra De La Colonia Omega - 29593 | 29593 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 391259.07 | 234755.44 | 390610.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841706 | Construcción De Drenaje Sanitario En Cam Vecinal Gral Cepeda Entre Calle Israel Y Calle A Saudita En La Colonia Nva Jerusalen - 28573 | 28573 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 264725.92 | 158835.55 | 259981.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841707 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón En Calle Belen Colonia Nueva Jerusalén - 29037 | 29037 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841708 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Rosaura Zapata En Camino Vecinal A General Cepeda Colonia Nueva Jerusalén - 29032 | 29032 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841709 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cuarenta Y Cinco Entre Calle Veinte Y Calle Salto Del Agua De La Colonia Lomas De Zapalinamé - 29569 | 29569 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 193868.17 | 116320.9 | 193358.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841710 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Nopal Entre Carr Arteaga Y Calle Asoc Gilberto De La Colonia Puerta De Oriente - 30081 | 30081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 427105.86 | 256263.52 | 424824.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841711 | Construcción De Linea Agua Potable En Calle Onceava Entre Calle Decima Y Arroyo Del Pueblo En La Colonia Omega - 30061 | 30061 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 179342.45 | 107605.47 | 178883.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841712 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Ampliación Josefa Ortiz De Dominguez - 29301 | 29301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 477936.94 | 286762.16 | 459651.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841713 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Santa Maria Entre Calle San Pablo Y Arroyo En Colonia Alamo Dos - 29298 | 29298 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 115617.39 | 69370.43 | 111870.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841714 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Perez Entre Calle Cuarzo Y Calle Carlos Bustamante En La Colonia Nueva Independencia - 29566 | 29566 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 315208.33 | 189125 | 314898.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841715 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Cinco Entre Calle Tres Y Calle San Francisco Colonia El Progreso - 29346 | 29346 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 54012.53 | 32407.52 | 53821.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841716 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Oscar Peart P Ford En Calle Venustiano Carranza Colonia Veintitrés De Noviembre - 29061 | 29061 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841717 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Benemerito De Las Americas En Calle Adelitas Colonia Tierra Y Libertad - 29047 | 29047 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841718 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Once Entre Calle Diez Y Arroyo Del Pueblo En Colonia Omega - 28584 | 28584 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 142415.1 | 85449.06 | 141814.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841719 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Juan R Escudero En Calle Las Maravillas Colonia Evaristo Perez Arreola - 28978 | 28978 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841720 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Puerto De Flores - 29149 | 29149 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 741434.21 | 444860.53 | 741232.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841721 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Dolores G Zendejo Imperio Samurai E Imperio Mongol De La Colonia Puerta De Oriente - 29142 | 29142 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 846702.12 | 508021.27 | 842244.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841722 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Amado Nervo En Calle Mario Castro Gil Colonia Universidad Pueblo - 29095 | 29095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841723 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Ejercito Mexicano En Calle Jesus Del Valle Arizpe Colonia Universidad Pueblo - 29085 | 29085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841724 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde En Calle Mario Castro Gil Colonia Unuversidad Pueblo - 29073 | 29073 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841725 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Andrés Quintana Roo En Calle Sauce Colonia Valle Verde - 29015 | 29015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 423995.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841726 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Leona Vicario En Calle Jacarandas En Colonia Valle Verde - 29008 | 29008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841727 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Vasconcelos En Calle Segunda En Colonia Balcones - 29003 | 29003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841728 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Lic Benito Juarez En Calle Jose Mariano Michelena Col Josefa Ortiz De Dominguez - 28992 | 28992 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841729 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Diana Laura Riojas De Colosio En Calle Trece Colonia Federico Berrueto Ramon Popular - 29113 | 29113 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841730 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Maria L Perez De Arreola En Calle Mariano Monterde Colonia Niños Heroes - 29110 | 29110 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841731 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Zapalinamé En Calle Treinta Y Cinco Colonia Lomas De Zapalinamé - 28883 | 28883 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841732 | Construcción De Linea Agua Potable En Varias Calles De La Colonia San Isidro - 30797 | 30797 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 410544.87 | 246326.92 | 410395.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841733 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia San Isidro - 30792 | 30792 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1134941.33 | 680964.8 | 1134677.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841734 | Construcción De Red Electrica En La Colonia La Gloria - 31053 | 31053 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 2384176.08 | 1430505.65 | 2381300.63 | 714390.19 | 714390.19 | 714390.19 | 29.9638 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 RED ELECTRICA / Registro:
COA17170100841735 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Constitución En Calle Treinta Y Cinco De La Colonia Lomas De Zapalinamé - 28869 | 28869 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841736 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Priv Vicente Suarez Entre Calle Mariano Monterde Y Calle Vicente Suarez En La Col Niños Heroes - 31262 | 31262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 382223.93 | 229334.36 | 379266.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841737 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Cuarenta Y Cinco Entre Calle Veinte Y Calle Salto Del Agua En Colonia Lomas De Zapalinamé - 29795 | 29795 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 170036.67 | 102022 | 169360.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841738 | Construcción De Terraplenes Mirasierra Entre Diez Y Doce - 30577 | 30577 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 790590.16 | 474354.1 | 785866.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 TERRAPLEN / Registro:
COA17170100841739 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Alfredo V Bonfil Entre Calle Severo Maldonado Y Calle Jose Maria Chico De La Colonia Josefa O - 29764 | 29764 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 146851.68 | 88111.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841740 | Construcción De Drenaje Pluvial De Calle Septima A Calle Décima En La Colonia Nazario S Ortiz Garza - 30868 | 30868 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 770695.71 | 462417.43 | 769510.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841741 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Norma Leticia Y Calle Julieta Perez En La Colonia Julieta Perez - 30212 | 30212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1704715.32 | 1022829.19 | 1701525.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170100841742 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Ejido Rincon De Los Pastores Etapa Uno - 30141 | 30141 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2173237.2 | 1303942.32 | 2171780.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841743 | Ampliación Y Rehabilitación Drenaje Pluvial Blvd V Carranza Frente Rcg A Arroyo Los Cardenas - 30188 | 30188 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2503185.24 | 1501911.14 | 2501054.25 | 750316.27 | 750316.27 | 750316.27 | 29.9745 | 0 | Otros | 400 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841744 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles Del Ejido Rincon De Los Pastores Etapa Dos - 30158 | 30158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2173237.2 | 1303942.32 | 2171793.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841745 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Las Moras Entre Calle Sabinos Y Calle El Alamo De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 29760 | 29760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 113906.15 | 68343.69 | 112672.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841746 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Los Nogales Entre Calle Mimbre Y Calle Sin Nombre De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 29756 | 29756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 136984.11 | 82190.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841747 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Puerta De Oriente - 29131 | 29131 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2397956.96 | 1438774.18 | 2390327.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841748 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Ford Luis Donaldo Colosio Murrieta En Calle Nativitas En Colonia Ferderico Berrueto Ramo - 29120 | 29120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841749 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Pepe Zavala Entre Calle Real Y Benito Zavala En La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28133 | 28133 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 166530.36 | 99918.22 | 165430.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841750 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Mimbre De Pav Actual A Calle Perez Zavala De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28008 | 28008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 187274.05 | 112364.43 | 185909.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841751 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Carmen Ramos Del Rio En Calle Imperio Budista Col Puerta Del Oriente - 27498 | 27498 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841752 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Clemente Orozco En Calle La Paz En La Colonia Francisco I Madero - 27323 | 27323 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841753 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria J Felix Campos Corona En Calle Oriente Col Puerta Del Oriente - 27441 | 27441 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841754 | Construcción De Comedor Escolar En Jardin De Niños Moctezuma Tm En Calle Cristobal Pereas Fraccionamiento Fundadores Cuarto Sector - 27193 | 27193 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841755 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Cedros Entre Calle Sabinos Y Tope De Calle En La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28116 | 28116 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1246270.19 | 747762.11 | 1238587.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841756 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Real Entre Calle Pepe Zavala Y Sabinos Colonia Evaristo Perez Arreola - 28095 | 28095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 742377.73 | 445426.64 | 737948.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841757 | Remodelación De Baños En La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde Tm En Calle Mario Castro Gil Col Universidad Pueblo - 26925 | 26925 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 219352.76 | 131611.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841758 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Alamo Entre Calle Mimbre Y Calle Cedros De La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28066 | 28066 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 140495.48 | 84297.29 | 137068.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841759 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Septima Entre Calle Simas A Tope De Calle En La Colonia Los Balcones - 28305 | 28305 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 155221.18 | 93132.71 | 150809.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841760 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Amado Nervo En La Calle San Esteban En Colonia San Jose De Los Damnificados - 27405 | 27405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841761 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Sabinos Entre Calle Mimbre Y Cedros En La Colonia Evaristo Perez Arreola - 28151 | 28151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 137956.19 | 82773.71 | 137103.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841799 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Zaragoza En La Colonia Los Fresnos En Muzquiz - 31612 | 31612 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841800 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Zaragoza En La Colonia Los Fresnos En Muzquiz - 31585 | 31585 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841801 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La La Calle Miguel Lerdo De Tejada Nte En La Colonia Xxi De Marzo En Muzquiz - 31142 | 31142 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841802 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Azalea Pte En La Colonia Las Azucenas En Muzquiz - 30998 | 30998 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841803 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En La Calle Gustavo Elizondo En Colonia Azteca - 26892 | 26892 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841804 | Construccion De Red Electrica En La Calle Bravos Entre Jimenez Y Alvaro Obregon En La Colonia Deportiva En Muzquiz - 27169 | 27169 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 573723.22 | 344233.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fiico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100841808 | Construccion De Red De Drenaje En Diferentes Calle De Minas De Barroteran - 23261 | 23261 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1647518 | 988510.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100841809 | Construccion D Episo De Concreto En Explanada En Jardin De Niños Evaristo Perez Arreola - 31256 | 31256 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 198340 | 198340 | 135414 | 135414 | 135414 | 135414 | 68.2737 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841810 | Impermeabilizacion De Aulas En Escuela Maria Braulia Garcia En L Acolonia Evaristo Perez Arreola - 31132 | 31132 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 143700 | 143700 | 83959.33 | 83959.33 | 83959.33 | 83959.33 | 58.4268 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 58.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841811 | Construccion De Rampas En Centro De Atencion Multiple Veinti Uno En Colonia Zona Centro - 31104 | 31104 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 54800 | 54800 | 54800 | 54800 | 54800 | 54800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841812 | Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria Enrique Campos Aragon En La Colonia Cinco De Mayo - 31047 | 31047 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 208400 | 208400 | 208400 | 208400 | 208400 | 208400 | 100 | 0 | Otros | 723 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841813 | Construccion De Techumbre Malla Sombra En Jardin De Niños Griselda Alvarez Ponce En La Colonia Cedros - 30984 | 30984 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 529200 | 529200 | 264600 | 264600 | 264600 | 264600 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841814 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Burocratas Municipales - 31503 | 31503 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841815 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 31370 | 31370 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841816 | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Cinco De Mayo - 31494 | 31494 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841817 | Rehabilitacion De Comedor En Jardin De Niños Vicente Lombardo Toledano - 31271 | 31271 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 108540 | 108540 | 54270 | 54270 | 54270 | 54270 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841818 | Rehabilitacion De Piso De Concreto En Esc Primaria Arturo Peña En La Colonia Centro - 30873 | 30873 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 567200 | 567200 | 446754.28 | 446754.28 | 446754.28 | 446754.28 | 78.7649 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 78.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841819 | Rehabilitacion De Comedor En Escuela Primaria Ethel Valdez Muriel En La Colonia Santa Teresa - 31231 | 31231 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 44800 | 44800 | 33990.43 | 33990.43 | 33990.43 | 33990.43 | 75.8715 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 75.87 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841820 | Construccion De Techumbre Malla Sombra En Escuela Primaria Cinco De Mayo En Colonia Zona Centro - 30851 | 30851 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 633870 | 633870 | 633870 | 633870 | 633870 | 633870 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841821 | Construccion De Techo Malla Sombra En Jardin De Niños Lucila Gonzalez Chapa En La Colonia Nogales - 30911 | 30911 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 425600 | 425600 | 212800 | 212800 | 212800 | 212800 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841822 | Rehabilitacion De Techo En La Colonia Lomas Del Pedregal - 31455 | 31455 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841823 | Rehabilitacion De Piso En Aula Del Jardin De Niños Melchor Ocampo En La Colonia Infonavit Mexicanidad - 30900 | 30900 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 44300 | 44300 | 39650 | 39650 | 39650 | 39650 | 89.5034 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 89.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841824 | Construccion De Techumbre En Esc Secundaria Numero Tres Antonio Gutierrez En La Colonia Fresnos - 30890 | 30890 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 659300 | 659300 | 659300 | 659300 | 659300 | 659300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841825 | Construccion De La Red De Atarjeas Para Institucion Educativa Cbtis Cincuenta Y Cuatro En Colonia Infonavit Mexicanidad - 30841 | 30841 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841826 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Aurelia Sanchez De Ramon Col Benito Juarez - 31164 | 31164 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 583700 | 583700 | 576678.49 | 576678.49 | 576678.49 | 576678.49 | 98.7971 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 98.8 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841827 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Refugio Renteria - 31398 | 31398 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841828 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Ampliacion Evaristo Perez Arreola - 31384 | 31384 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841829 | Construccion De Techumbre Malla Sombra En Esc Humberto Jimenez En Colonia Altos De Santa Teresa - 30943 | 30943 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 519700 | 519700 | 468815.45 | 468815.45 | 468815.45 | 468815.45 | 90.2089 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 90.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841830 | Construccion De La Red De Atarjeas En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 25071 | 25071 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1155300 | 1155300 | 577650 | 577650 | 577650 | 577650 | 50 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841831 | Construccion De Agua Potable De Proyecto General Colonia Esther Talamas - 24771 | 24771 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841832 | Extencion De Linea De Agua Potable En La Colonia La Estrella - 24919 | 24919 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841833 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Refugio Renteria - 24353 | 24353 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841834 | Construccion De Una Red Alcantarillado Sanitario En La Colonia Esther Talamas - 25001 | 25001 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841835 | Ampliacion De Un Ared E Agua Potable En La Colonia Ampliacion Evaristo Perez - 27489 | 27489 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 629244.66 | 629244.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841836 | Construccion De Red De Atarjeas Para Priv Encinos En La Colonia Granjas Del Valle - 26956 | 26956 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 35250 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL MONTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841837 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 26868 | 26868 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 569615.77 | 569615.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841838 | Construccion De Red De Atarjeas En La Colonia Nueva Jerusalen - 27432 | 27432 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1399500 | 1399500 | 1207888 | 1207888 | 1207888 | 1207888 | 86.3085 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 86.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841839 | Construcción De Red De Atarjeas Para Calle Mezquite En La Colonia Cinco De Mayo - 27040 | 27040 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841840 | Construccion De Red De Drenaje Colonia Humberto Moreira - 27592 | 27592 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841841 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Muzquiz En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 24398 | 24398 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841842 | Ampliacion De Una Red De Agua Potable En La Colonia Lazaro Cardenas - 27320 | 27320 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 411389.36 | 411389.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841843 | Construccion De Linea De Agua Del Tanque Lazaro Cardenas Al Tanque Evaristo Perez En La Col San Antonio - 27175 | 27175 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 410500 | 410500 | 205250 | 205250 | 205250 | 205250 | 50 | 0 | Metros lineales | 325 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841844 | Suministro Y Colocacion De Equipamientode Bombeo Para Planta Potabilizadora - 27530 | 27530 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3935614.93 | 3935614.93 | 3178267.47 | 3178267.47 | 3178267.47 | 3178267.47 | 80.7566 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 80.76 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841848 | Ampliacion De Red Electrica Calle Falcomex Entre Torre Latinoamericana - 21292 | 21292 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 77500 | 77500 | 66810.34 | 66810.34 | 66810.34 | 66810.34 | 86.2069 | 0 | Otros | 25 | 100 | 86.21 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841849 | Construcción De Piso Firme En Colonia Lomas Del Pedregal - 21765 | 21765 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841850 | Ampliacion De Red Electrica Calle Donato Guerra Colonia Veintiocho De Junio - 21663 | 21663 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841851 | Construccion De Barda Perimetral En Jn Evaristo Perez Arreola - 15612 | 15612 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 158000 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841852 | Construcción De Baños En Esc Primaria Coahuila - 12383 | 12383 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 387000 | 387000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841853 | Ampliacion De Red Electrica Calle Irvin Entre Torre Microondas - 21614 | 21614 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 256970 | 256970 | 221525.86 | 221525.86 | 221525.86 | 221525.86 | 86.2069 | 0 | Otros | 35 | 100 | 86.21 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841854 | Impermeabilizacion En Jardin De Niños Maria Teresa Cabrera En Col Valle Del Sol - 16099 | 16099 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 217000 | 217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841855 | Construccion De Comedor Jardin De Niños Blanca Rosa Del Campo Col Cinco De Mayo - 17151 | 17151 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841856 | Impermeabilizacion En Esc Sec Lazaro Cardenashermanos Flores Magon - 12178 | 12178 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 393000 | 393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841857 | Construccion De Barda Perimetral Y Drenaje Exterior En Escuela Prim Leona Vicario - 16002 | 16002 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 576 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841858 | Impermeabilizacion De Aulas En Escuela Prima Ethel Valdes Muriel Col Santa Teresa - 16998 | 16998 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841859 | Ampl De Red Electrica Calle Colibri Entre Bengali Y Aurelio Martinez Col Burocratas - 8646 | 8646 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 16885.62 | 16885.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841860 | Ampliacion De Red Electrica Calle Zarzamora Col Cinco De Mayo - 8785 | 8785 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841861 | Construccion De Piso Firme En Colonia Refugio Renteria - 9877 | 9877 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841862 | Construccion De Red Electrica Proyecto General Colonia Esther Talamas - 9556 | 9556 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841863 | Ampliación De Red Eléctrica Sector La Espuela - 9546 | 9546 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841864 | Construccion De Piso Firme En Colonia Enrique Martinez Y Martinez - 9858 | 9858 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841865 | Construccion De Piso Firme En Colonia Ampl Evaristo Perez A - 9805 | 9805 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841866 | Construccion De Agua Potable Para Ejido El Venadito - 27138 | 27138 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Venadito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 97550 | 97550 | 97550 | 97550 | 97550 | 97550 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170100841867 | Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Ej El Venadito - 12411 | 12411 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Calles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 162000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841868 | Ampliación De Red Eléctrica En Ejido Calles - 8550 | 8550 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Calles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 143450 | 143450 | 120981.17 | 120981.17 | 120981.17 | 120981.17 | 84.3368 | 0 | Otros | 15 | 100 | 84.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841869 | Construccion De Red Electrica En La Colonia Guadalupe - 15411 | 15411 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841870 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Dieciocho De Marzo - 15404 | 15404 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841871 | Rehabilitación De Techos Firmes En El Ejido Los Lirios - 15391 | 15391 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841872 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido San Juan De Los Dolores - 15406 | 15406 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841873 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido San Juanito De Los Valdes - 15401 | 15401 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juanito (San Juanito de los Valdez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841874 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido El Tunal - 15407 | 15407 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA17170100841885 | Construccion De Red Electrica En La Calle Francisco Coss En El Barrio La Rampa En Palau - 21494 | 21494 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 84413 | 83694 | 83694 | 83694 | 83694 | 83694 | 99.1482 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170100841886 | Construccion De Red De Agua En Diferentes Calle De Palau - 21648 | 21648 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 923893 | 554335.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170100841887 | Instalacion De Energia Electrica - 12035 | 12035 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 326931.05 | 326931.05 | 326931.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proces / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854995 | Construccion De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Atotonilco De La Colonia Independencia - 62893 | 62893 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 700000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854996 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Ampliacion Barrio Del Refugio - 62279 | 62279 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1169864 | 701918.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 74 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854997 | Construccion De La Primera Etapa Del Segundo Relleno Sanitario De La Ciudad De Parras De La Fuente Coahula - 62248 | 62248 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 2194537 | 1316722.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50000 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854998 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Antorchista - 62663 | 62663 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2800000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 184 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200854999 | Terminacion De Red Electrica En Colonia Antorchista - 62719 | 62719 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 184 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855000 | Construccion De Drenaje Pluvial De Calle Mina Bravo Y General Treviño En La Ciudad De Parras De La Fuente Coahuila - 62874 | 62874 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3635900 | 2181540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855001 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Ciudad De Parras Coahuila - 17274 | 17274 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855002 | Mejoramiento De Los Servicios Sanitarios En La Escuela Fundadores De Parras - 16889 | 16889 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 299 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855003 | Construccion De Pavimento Asfaltico Y Cordoneria En Calle Vicente Suarez De La Colonia Palmeras - 17571 | 17571 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2199897 | 2199897 | 2199897 | 2199897 | 2199897 | 2190414.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855004 | Construcción De La Red De Drenaje En Prolongación Morelos - 13183 | 13183 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1605463 | 1605463 | 1605463 | 880285.85 | 880285.85 | 880285.85 | 54.8307 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 60 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855005 | Construcción De La Red De Drenaje En Callejon Pedro De Alvarado Y Mendoza - 13157 | 13157 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1870619 | 1122371.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 0 | Financiera: proceso de licitacion / Física: proceso licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855006 | Rehabilitacion De Calles De Pavimento Asfaltico De La Ciudad De Parras De La Fuente Coahuila - 17306 | 17306 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855007 | Construccion Y Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En La Ciudad De Parras De La Fuente Coahuila - 17298 | 17298 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 999000 | 599400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2450 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855008 | Aportacion Municipal Perforacion De Pozo Profundo A Quinientos Metros En El Ejido El Cinco - 16691 | 16691 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Cinco (Cinco de Mayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1401390 | 1401390 | 1401390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 58 | 100 | 0 | Financiera: proceso de pago / Física: proceso de pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855009 | Construccion De Subestacion E Interconexion Para Bomba De Agua Potable - 62405 | 62405 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 253 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855010 | Suministro De Bomba De Dos Caballos Para Agua Potable Para Agua Potable - 62520 | 62520 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 85000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855011 | Construccion De Salon Baños Y Cerco Perimetral En Salon De Preescolar Del Ejido El Durazno - 16852 | 16852 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de adjudicacion / Física: proceso de adjudicacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855012 | Equipamiento De Pozo Artesiano Para Agua Potable Con Bomba Equipo Solar - 62461 | 62461 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Garambullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 335 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855013 | Ampliacion De Clinica De Salud Del Imss En El Ejido Garambullo - 17252 | 17252 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Garambullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855014 | Desasolve Y Rehabilitación De Taludes De Algible U Olla De Captación De Pluviales Para Consumo Del Ejido Garambullo - 16700 | 16700 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Garambullo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 137500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 335 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra ni iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855015 | Rehabilitacion De Equipo De Agua Potable Solar Y Puesta En Marcha - 62499 | 62499 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Jalapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855016 | Rehabilitacion De Techo Concreto Rural - 63064 | 63064 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855017 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Tomas Domiliarialias Y Construccion De Tanque De Almacenamiento - 62573 | 62573 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 776596.46 | 465957.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855019 | Ampliacion De Clinica De Salud Del Imss En El Ejido San Isidro - 17212 | 17212 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 100 | 0 | Financiera: en proceso de contratacion / Física: proceso de contratacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855020 | Rehabilitación Del Sistema De Carcamo De Bombeo Del Sistema De Drenaje Sanitario Del Ejido San Rafael De Los Milagros - 17622 | 17622 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de los Milagros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 348650 | 348650 | 348650 | 347147.2 | 99.6143 | 0 | Otros | 216 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855022 | Construccion De Cercado De Proteccion Para Equipo De Osmosis Y Control Del Sistema De Agua Potable - 62438 | 62438 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Siete de Enero (El Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 65000 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855023 | Suministro De Bomba De Diez Caballos Para Agua Potable - 62610 | 62610 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 85000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 178 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855024 | Demolicion Y Construccion De Tanque Elevado De Diez Metros Cubicos Para Agua Potable - 62364 | 62364 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Tizoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855025 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico De Bomba Para Agua Potable - 62637 | 62637 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Tizoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 35000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 83 | 100 | 0 | Financiera: no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855026 | Demolicion Y Construccion De Tanque Elevado De Diez Metros Cubicos Para Agua Potable - 62332 | 62332 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veinte de Noviembre (Veinte de Noviembre Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855027 | Rehabilitación Del Sistema De Carcamo De Bombeo Del Sistema De Drenaje Sanitario Del Ejido Veintiocho De Agosto - 17620 | 17620 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 650000 | 643790 | 643790 | 643790 | 641015.05 | 99.0446 | 0 | Otros | 591 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855028 | Construccion De Salon Baños Y Cerco Perimetral En Salon De Preescolar Del Ejido Sacramento La Jaroza - 16880 | 16880 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Sacramento (Sacramento de la Jarosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855029 | Demolicion Y Construccion De Tanque Elevado De Diez Metros Cubicos Para Agua Potable - 62383 | 62383 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARRAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 457 | 100 | 0 | Financiera: obra se cancela / Física: obra se cancela / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855031 | Construccion De Red Electrica En El Ejido El Realito - 62539 | 62539 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | El Realito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 321792 | 321792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200855032 | Construccion De Red De Agua Potable En Diferentes Calle En El Ejido Nogalitos - 23113 | 23113 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogalitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 906060 | 543636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855131 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Los Llanos - 55175 | 55175 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855132 | Suministro De Concreto En Trece Techos Firme En Villa Union Coah - 43372 | 43372 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83916 | 83916 | 83916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855134 | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios En Villa Union Coah - 40185 | 40185 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 111492 | 111492 | 111492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855135 | Red O Sistema De Agua Potable En Calle Pino Suarez Calle Manuel Perez Perez Y Perez Treviño En Villa Union Coah - 40144 | 40144 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 208687.29 | 208687.29 | 208687.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6138 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855136 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De Calle Carranza Y Prol Carranza En Villa Union Coah - 40100 | 40100 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 214132.02 | 214132.02 | 214132.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6138 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855137 | Construccion De Dos Muros Firme En Villa Union Coah - 40001 | 40001 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37735 | 37735 | 37735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855138 | Construccion De Cuatro Cuaertos Para Baño En Villa Union Coah - 39999 | 39999 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 123420 | 123420 | 123420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855139 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En Villa Union Coah - 39985 | 39985 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30855 | 30855 | 30855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855140 | Construccion De Siete Cuartos Dormitorios En Villa Union Coah - 39975 | 39975 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 260148 | 260148 | 260148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855141 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En Zona Zap Cuatrocincuenta En Villa Unión Coah - 39955 | 39955 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 74328 | 74328 | 74328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855142 | Suministro De Concreto En Un Techo Firme En Ejido Galeras - 43354 | 43354 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855143 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Ejido Galeras - 40022 | 40022 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37164 | 37164 | 37164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855144 | Construccion De Tres Cuartos Para Baño En Ejido Galeras - 40017 | 40017 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 85510 | 85510 | 85510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855145 | Suministro De Concreto En Dos Techos Firme En Ejido La Luz - 43367 | 43367 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 13812 | 13812 | 13812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855146 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En Ejido La Luz - 40014 | 40014 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30855 | 30855 | 30855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855147 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorios En Ejido La Luz - 40011 | 40011 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION COAH | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 111492 | 111492 | 111492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Física: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: OBRA NO INICIADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
COA17170200855151 | Vivienda Digna - 49172 | 49172 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 42235.35 | 42235.35 | 4235.35 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855152 | Vivienda Digna - 49262 | 49262 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855153 | Vivienda Digna - 49261 | 49261 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 42235.35 | 42235.35 | 42235.35 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855154 | Vivienda Digna - 52103 | 52103 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855155 | Vivienda Digna - 52100 | 52100 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855156 | Vivienda Digna - 49135 | 49135 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 41648.16 | 41648.16 | 41648.16 | 12494.45 | 12494.45 | 12494.45 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855157 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 49082 | 49082 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 64756 | 64756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855158 | Vivienda Digna - 49343 | 49343 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 46928.17 | 46928.17 | 46928.17 | 14078.45 | 14078.45 | 14078.45 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855159 | Vivienda Digna - 49207 | 49207 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 42235.35 | 42235.35 | 42235.35 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VAIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855160 | Vivienda Digna - 49078 | 49078 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 24988.9 | 24988.9 | 24988.9 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855161 | Acondicionamineto - 49074 | 49074 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 51512.04 | 51512.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855162 | Adquisicion Equipo De Software Y Hardware - 49054 | 49054 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 311973.01 | 311973.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855163 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 49103 | 49103 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855164 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 49101 | 49101 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855165 | Vivienda Digna - 49097 | 49097 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 24988.9 | 24988.9 | 24988.9 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855166 | Construccion De Techo Firme - 49008 | 49008 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 22523.58 | 22523.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION
COA17170200855167 | Vivienda Digna - 48886 | 48886 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 37483.34 | 37483.34 | 37483.34 | 37483.34 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855168 | Vivienda Digna - 48754 | 48754 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 140784.51 | 140784.51 | 140784.51 | 42235.35 | 42235.35 | 42235.35 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855169 | Vivienda Digna - 49296 | 49296 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 11724 | 11724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855170 | Vivienda Digna - 48976 | 48976 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 249888.96 | 249888.96 | 249888.96 | 74966.69 | 74966.69 | 74966.69 | 30 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855171 | Vivienda Digna - 49085 | 49085 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37539.3 | 37539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855172 | Vivienda Digna - 48773 | 48773 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 28156.9 | 28156.9 | 28156.9 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855173 | Vivienda Digna - 52108 | 52108 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 9770 | 9770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855174 | Construccion De Techo Firme - 48981 | 48981 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37539.3 | 37539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855175 | Vivienda Digna - 49585 | 49585 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 124944.48 | 37483.34 | 37483.34 | 37483.34 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855176 | Construccion De Linea De Agua Potable - 48860 | 48860 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 202179.84 | 202179.84 | 202179.84 | 202179.84 | 202179.84 | 202179.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARAS SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855177 | Vivienda Digna - 48707 | 48707 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 234640.85 | 234640.85 | 234640.85 | 70392.26 | 70392.26 | 70392.26 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855178 | Vivienda Digna - 52095 | 52095 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 124944.48 | 124944.48 | 37483.34 | 37483.34 | 37483.34 | 37483.34 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855179 | Construccion De Techo Firme - 49028 | 49028 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37539.3 | 37539.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855180 | Vivienda Digna - 49379 | 49379 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 187712.68 | 187712.68 | 187712.68 | 56313.8 | 56313.8 | 56313.8 | 30 | 0 | Otros | 16 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855181 | Vivienda Digna - 48988 | 48988 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83296.32 | 83296.32 | 83296.32 | 24988.9 | 24988.9 | 24988.9 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855182 | Vivienda Digna - 48809 | 48809 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93856.34 | 93856.34 | 93856.34 | 28156.9 | 28156.9 | 28156.9 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855183 | Construccion De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo De Abastecimiento - 64674 | 64674 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 70513.93 | 42308.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855185 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Zap De General Cepeda - 67399 | 67399 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 210000 | 210000 | 210000 | 28000.02 | 28000.02 | 28000.02 | 13.3333 | 0 | Metros lineales | 268 | 100 | 13 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855186 | Equipamiento De Dispensario Medico En Cabecera Municipal De General Cepeda - 63793 | 63793 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 19036 | 19036 | 19036 | 19035.47 | 19035.47 | 19035.47 | 99.9972 | 0 | Otros | 2202 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855187 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua En El Ejido El Fortin - 78377 | 78377 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Fortín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 100 | 0 | Metros lineales | 19 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855188 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Independencia - 63400 | 63400 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Independencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 13845 | 13845 | 13845 | 13845 | 13845 | 13845 | 100 | 0 | Otros | 189 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855189 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Jalpa - 63355 | 63355 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Otros | 252 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855190 | Mejoramiento De Aula En Secundaria Del Ejido Jalpa Segunda Etapa - 32007 | 32007 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 58000 | 58000 | 58000 | 57999.72 | 57999.72 | 57999.72 | 99.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855191 | Mejoramiento De Aula En Primaria Del Ejido Macuyu - 61384 | 61384 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 426 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855192 | Rehabilitacion De Canal En El Ejido Macuyu - 31981 | 31981 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Macuyú | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 426 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855193 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Narigua - 31957 | 31957 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Narigua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 34887 | 34887 | 34887 | 34887 | 34887 | 34887 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855194 | Rehabilitacion De Camino Rural En El Ejido El Nogal - 68739 | 68739 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 516000 | 516000 | 516000 | 408000 | 408000 | 408000 | 79.0698 | 0 | Metros lineales | 171 | 100 | 70 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855195 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido San Antonio Del Jaral - 31796 | 31796 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Antonio del Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 237800 | 100 | 0 | Otros | 376 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855196 | Construccion De Aula Para Educacion Preescolar En El Ejido La Trinidad - 61864 | 61864 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 285 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855197 | Construccion De Sanitarios Para Educacion Preescolar En El Ejido La Trinidad - 62235 | 62235 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 100 | 0 | Piezas | 285 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855198 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Jesus Saucedo Ornelas - 61908 | 61908 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 198330.92 | 118998.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin Observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855200 | Rehabilitacion De Red Electrica En Centro Historico Cultural San Bernardo - 64680 | 64680 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin Observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855201 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Benito Juarez - 64676 | 64676 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESEIDENCIA MUNICIPAL DE GURRERO COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 112934.32 | 67760.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855202 | Rehabilitacion De Sanitarios De Esc Sec Rural Estela V Barragan - 64673 | 64673 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 227905.36 | 136743.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observar
COA17170200855203 | Equipamiento De Sispensario Medico En Candela Zona Centro - 75199 | 75199 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESICENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 202165 | 121300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE TIENE APROBADA LA MIDS.
COA17170200855204 | Guarniciones Y Banquetas En Candela Zona Centro - 77104 | 77104 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 48500 | 29100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855205 | Mejoramiento De Barda Perimetral En Huizachal - 76930 | 76930 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 158000 | 94800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE TIENE APROBADA LA MIDS
COA17170200855206 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Galeana - 92822 | 92822 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 40000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855207 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Francisco Javier Mina - 89038 | 89038 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 15846.89 | 9508.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
COA17170200855208 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Ramos Arizpe - 88896 | 88896 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 15846.89 | 9508.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855209 | Red De Electrificación En La Colonia Santa Cecilia Calle Gaspar Castaño De Sousa - 89127 | 89127 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 18000 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855210 | Red De Electrificación En La Colonia Independencia Calle Aldama - 89879 | 89879 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 15846.89 | 9508.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855211 | Red De Electrificación En La Colonia Santa Cecilia Calle Ramón Ortiz - 89767 | 89767 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 19696.64 | 11817.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855214 | Red De Electrifcacion En La Colonia Libertad Calle Jesus Carranza - 33643 | 33643 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855215 | Red De Electrificación En El Ejido El Granjeno - 89683 | 89683 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 66681.36 | 40008.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855216 | Red De Electrificación En El Ejido Presa Rodríguez - 89923 | 89923 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Presa Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 110778.91 | 66467.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855227 | Red De Electrificación En El Ejido San Francisco - 92619 | 92619 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
COA17170200855228 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio De Tres Por Cuatro De Tres Paredes - 50591 | 50591 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 48953.62 | 29372.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855229 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48977 | 48977 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 65667.6 | 39400.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855231 | Construccion De Cuarto Dormitorio De Cuatro Por Cuatro - 48447 | 48447 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Trincheras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIAS MUNICIPAL DE NADADORES | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 65667.6 | 39400.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855233 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Cinco De Mayo Numero Quinientos Cuarenta Col Centro - 51185 | 51185 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 31536.59 | 31536.59 | 31536.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855234 | Construccion De Piso Firme En Calle Alvaro Obregon Seiscientos Cincuenta Col Chamizal - 51164 | 51164 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 13159.92 | 13159.92 | 13159.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855235 | Construccion De Agua Potable En Calle Pino Suarez Entre Jimenez Y Aldama - 45675 | 45675 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 7229.55 | 7229.55 | 7229.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855236 | Electrificacion En Colonia Arnoldo Guardiola - 46943 | 46943 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1707613.47 | 1707613.47 | 1707613.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855237 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Dieciseis De Septiembre Con Madero Colonia Lazaro Cardenas - 47502 | 47502 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25700.27 | 25700.27 | 25700.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855238 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Lazaro Cardenas Doce Entre Dieciseis De Abril Y Niños Heroes Col Lazaro Cardenas - 46739 | 46739 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 64909.67 | 64909.67 | 64909.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: SE ESTA EMPEZANDO CON LA OBRA / Física: SE ESTA TRABAJANDO EN LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855239 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Manuel Acuña Numero Trescientos Dieciocho Col Lazaro Cardenas - 46637 | 46637 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35337.2 | 35337.2 | 35337.2 | 10601.16 | 10601.16 | 10601.16 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: SE PAGO ANTICIPO DE LA OBRA / Física: SE PAGO ANTICIPO / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855240 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Rayon Y Abasolo Colonia Veinte De Noviembre - 46625 | 46625 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 20596.86 | 20596.86 | 20596.86 | 6179.05 | 6179.05 | 6179.05 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO S EHA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855241 | Construccion Te Techo De Concreto En Calle Veinte De Noviembre Numero Dos Colonia Lazaro Cardenas - 46613 | 46613 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38138.15 | 38138.15 | 38138.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855242 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Arteaga Numero Cuatroscientos Veintisiete Colonia Nogalar - 31780 | 31780 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25595.19 | 25595.19 | 25595.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855243 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Veinte De Noviembre Numero Noventa Colonia Lazaro Cardenas - 31690 | 31690 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 28066.06 | 28066.06 | 28066.06 | 8419.81 | 8419.81 | 8419.81 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION
COA17170200855244 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Lazaro Cardenas Quinientos Cinco Colonia Encino - 31760 | 31760 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25519.74 | 25519.74 | 25519.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855245 | Construccion De Techo De Concreto En Camino Ejido El Porvenir Colonia Cascajera - 31830 | 31830 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 14108 | 14108 | 14108 | 4232.4 | 4232.4 | 4232.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855246 | Construccion De Techo De Concreto En Calle San Andres Apostol Colonia San Andres - 31643 | 31643 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30461.46 | 30461.46 | 30461.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855247 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Matamoros Con Negrete Numero Novecientos Colonia Centro - 31577 | 31577 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 26472.25 | 26472.25 | 26472.25 | 7941.67 | 7941.67 | 7941.67 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855248 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Allende Numero Cinco Colonia Lazaro Cardenas - 31814 | 31814 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35837.04 | 35837.04 | 35837.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855249 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Escobedo Cuatroscientos Cincuenta Entre Teran Y De La Fuente - 31008 | 31008 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35082.57 | 35082.57 | 35082.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855250 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Ejido Centinela Trescientos Noventa Col Encino - 30986 | 30986 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 26802.33 | 26802.33 | 26802.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855251 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Primavera Mil Ciento Tres Fracc San Andres - 31143 | 31143 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 24190 | 24190 | 24190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855252 | Construccion De Piso Firme En Calle Lazaro Cardenas Seiscientos Veintinueve Col Encino - 26508 | 26508 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 16005.75 | 16005.75 | 16005.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855253 | Construccion De Piso Firme En Calle Privada Zaragoza Col Rogelio Montemayor - 26772 | 26772 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 19367.01 | 19367.01 | 19367.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855254 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Ejido Novecientos Cincuenta Y Cinco Entre Negrete Y Padre De Las Casas Col Centro - 26418 | 26418 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 58764 | 58764 | 58764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: SE ESTA INICIANDO CON LA OBRA / Física: TODAVÍA NO SE TERMINA LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855255 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Javier Mina Novecientos Quince Entre Ocampo Y Negrete - 27311 | 27311 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39439.6 | 39439.6 | 39439.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855256 | Construccion De Piso Firme En Calle Matamoros Setecientos Cuarenta Y Cinco Entre Zapata Y Bustamante Col Progreso - 26744 | 26744 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 8192.05 | 8192.05 | 8192.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855257 | Construccion De Techo De Lamina En Calle Rayon Mil Sesenta Y Cinco Entre Centenario Y Azcarate - 25270 | 25270 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 29936.9 | 29936.9 | 29936.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855258 | Electrificacion En Colonia La Cascajera - 21761 | 21761 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 434090.05 | 434090.05 | 434090.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION
COA17170200855259 | Electrificacion En Calle Primera Entre Primera Y Calle C Col Fraternos - 47054 | 47054 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 47184.21 | 47184.21 | 47184.21 | 47184.21 | 47184.21 | 47184.21 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE CAPTURO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855260 | Construccion De Cuarto De Baño En Calle Camino Del Aire Quinientos Trece Col Granjas Las Villas - 46678 | 46678 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 66147.76 | 66147.76 | 66147.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE ESTA EMPEZANDO CON LA OBRA / Física: ESTA POR EMPEZAR LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855261 | Construcción De Piso Firme En Colonia Santo Domingo - 26626 | 26626 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 8745.86 | 8745.86 | 8745.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855264 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable Del Ejido La Rosita - 61573 | 61573 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 55111.6 | 55111.6 | 55111.6 | 55111.6 | 55111.6 | 55111.6 | 100 | 0 | Otros | 257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855265 | Rehabilitacion De Planta Potabilizadora Del Ejido San Guillermo - 61248 | 61248 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Guillermo Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 61248 | 42873.6 | 30624 | 30624 | 30624 | 30624 | 50 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855269 | Construccion De Linea De Reforzamiento De Agua Potable Para La Colonia Juan Rueda Sabag - 61928 | 61928 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 462350.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855270 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Diaz Ordaz - 62288 | 62288 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 288486.88 | 288486.88 | 288486.88 | 288486.88 | 288486.88 | 288486.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855271 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Establera - 62086 | 62086 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 215149.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 35 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: se envio a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855272 | Construccion De Techo De Concreto En Calle Rio Escondido Trescientos Cincuenta Y Dos Colonia Encino Dos - 31596 | 31596 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Los Encinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 39892.28 | 39892.28 | 39892.28 | 11967.68 | 11967.68 | 11967.68 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Física: NO SE HA EMPEZADO CON LA OBRA / Registro: SE REGISTRO INFORMACION
COA17170200855273 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 61195 | 61195 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 160485.87 | 96291.52 | 117114.06 | 117114.06 | 117114.06 | 117114.06 | 72.9747 | 0 | Otros | 0 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855274 | Ampliacion De Red De Drenaje En Praderas Del Alazan - 61324 | 61324 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 490774 | 196309.6 | 147232.2 | 147232.2 | 147232.2 | 147232.2 | 30 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855275 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Barrio Lo Ojitos - 61459 | 61459 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 79911.73 | 55938.21 | 47412.47 | 47412.47 | 47412.47 | 47412.47 | 59.3311 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855276 | Ampliación De Red De Drenaje En Colonia El Pedregal En La Calle Santos Garza - 60693 | 60693 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 466498.29 | 185599.32 | 139949.49 | 139949.49 | 139949.49 | 139949.49 | 30 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855277 | Ampliacion De Red De Drenaje En Barrio Lo Ojitos - 60064 | 60064 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 252805.16 | 101122.06 | 75841.55 | 75841.55 | 75841.55 | 75841.55 | 30 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855279 | Equipamiento Del Pozo De Agua Potable En Cabecera Municipal - 36897 | 36897 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 356034.16 | 356034.16 | 356034.16 | 356034.16 | 356034.16 | 356034.16 | 100 | 0 | Otros | 3679 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855282 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Del Ejido Charcos De Figueroa - 61079 | 61079 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Charcos de Figueroa (Falcón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 96580.44 | 38632.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855284 | Construccion De Red De Atarjeas Y Treinta Y Cinco Descargas Domiciliarias En Col Lomas De San Miguel - 60795 | 60795 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1435038.81 | 1435038.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855285 | Red De Electrificacion En En Col Los Reyes - 59297 | 59297 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 553868 | 553868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855286 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 41958 | 41958 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 522541 | 522541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855287 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Cinco De La Col Ramos Arizpe - 41957 | 41957 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1185014 | 1185014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855288 | Pavimentacion Asfaltica Y Cordon Cuneta En Calle Principal Col Curva De Juan Sanchez - 41956 | 41956 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 143138 | 143138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855289 | Construccion De Aula En La Ep Maria Ana Riojas Neira De La Col Oscar Flores Tapia - 41955 | 41955 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 588500 | 588500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855290 | Construccion De Red De Atarjeas Y Cuatro Descargas Domiciliarias En Calle El Potrero De La Col Ampl La Amistad - 41952 | 41952 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75984 | 75984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855291 | Construccion De Red De Atarjeas Y Treinta Y Nueve Descargas Domiciliarias En Calle Cuarenta Y Dos De La Col Veintiuno De Marzo - 41950 | 41950 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 846982 | 846982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 156 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855292 | Construccion De Red De Atarjeas Y Ochenta Descargas Domiciliarias En Calle Dr Ulises Davila Col Bugambilias Oriente - 41948 | 41948 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1824112 | 1824112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855293 | Construccion De Red De Agua Potable Y Ochenta Tomas Domiciliarias En Calle Dr Ulises Davila Col Bugambilias Oriente - 41946 | 41946 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 892026 | 892026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855294 | Construccion De Red De Atarjeas Y Dieciocho Descargas Domiciliarias En Calle Julio Torres En La Col Los Reyes - 43743 | 43743 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 819721 | 819721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855296 | Construccion De Red De Atarjeas Y Cuatro Descargas Domiciliairas En Calle Dolores Ibarra De La Col Ampliacion Hipodromo - 46564 | 46564 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 62779 | 62779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855297 | Construccion De Red De Agua Potable Y Toma Domiciliaria En Calle Julio Torres En La Col Los Reyes - 46563 | 46563 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 51300 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855298 | Construccion De Red De Agua Potable Y Cuaatro Tomas Domiciliarias En Calle Dolores Ibarra Col Ampliacion Hipodromo - 46562 | 46562 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 52990 | 52990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.
COA17170200855323 | Suministro E Instalacionde Luminaria Led - 56487 | 56487 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 121 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855324 | Construcción De Techo Firme De Concreto - 52299 | 52299 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 37752.69 | 22651.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855325 | Ampliación De Red Electrica - 52172 | 52172 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observacion
COA17170200855326 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 52253 | 52253 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL SACRAMENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 56458.45 | 33875.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Sin obssrvacion
COA17170200855331 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Blvd Colosio Y Calle Jose Galindo En Colonia Torrecillas - 30116 | 30116 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 926298.54 | 555779.12 | 925434.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855332 | Ampliación De Red Electrica En La Colonia Loma Linda - 31070 | 31070 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 907004.42 | 544202.65 | 905850.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 5 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 RED ELECTRICA / Registro:
COA17170200855333 | Rehabilitación De Barda Perimetral De Escuela Primaria Pedro Anaya En Calle Alfonso Reyes Esquina Con Calle Jaime Torres Bodet En Colonia Ch - 31035 | 31035 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 635372.22 | 381223.33 | 634239.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 22 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855334 | Construcción De Drenaje Sanitario En Blvd Fundadores Y Camino Al Instituto Down En Colonia San Jose De Los Cerritos - 30100 | 30100 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 157022.51 | 94213.51 | 156973.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855335 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Postal Cerritos - 30092 | 30092 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 474994.82 | 284996.89 | 473321.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855336 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Treinta Y Ocho Entre Av Central Y Av Oriente En Colonia Vista Hermosa - 30070 | 30070 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 115397.03 | 69238.22 | 114993.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855337 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Zapalinamé Para Conexión Al Tanque Milenio - 30051 | 30051 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1904455.78 | 1142673.47 | 1899682.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855338 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle San Francisco Entre Calle Francisco Javier Mina A Cerro En La Colonia Valle De San Francisco - 30033 | 30033 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 120467.65 | 72280.59 | 119262.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855339 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Blvd Colosio Y Calle Sin Nombre En La Colonia Torrecillas - 30028 | 30028 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 263219.6 | 157931.76 | 261814.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855340 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Lindero De La Huerta Entre Camino Real Y Tope De Calle En Colonia San Jose De Los Cerritos - 30018 | 30018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 184277.46 | 110566.48 | 184106.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855341 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Mirasierra - 29985 | 29985 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3084312.56 | 1850587.54 | 3078467.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855342 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Treceava Entre Calle Mario Eulalio Gutierrez Y Tope De Calle En Colonia Nazario S Ortiz Garza - 30818 | 30818 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 69720.57 | 41832.34 | 69147.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855343 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Juan F Gonzalez Entre Carretera A Los Gonzalez Y Tope De Calle En Colonia Los Gonzalez - 29810 | 29810 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 333742.85 | 200245.71 | 332064.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855344 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Fundadores Entre Calle Juan Escutia Y Tope De Calle En Colonia Loma Dorada - 29800 | 29800 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 816761.92 | 490057.15 | 807964.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855345 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Oratiles Entre Calle Mezquite Y Calle Huizache En Colonia Loma Linda - 29789 | 29789 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 396222.67 | 237733.6 | 395623.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855346 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia La Florencia - 29785 | 29785 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 124447.24 | 74668.34 | 123510.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855347 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Las Quintas Entre Calle Eulalio Gutierrez Y Tope De Calle De La Colonia La Hibernia - 29768 | 29768 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 477586.96 | 286552.18 | 473442.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855348 | Ampliación De Red Electrica En La Colonia Mirasierra - 30949 | 30949 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1828295.33 | 1096977.2 | 1825180.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 5 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 RED ELECTRICA / Registro:
COA17170200855349 | Construcción De Linea De Agua Potable En Camino Los Ramones En Colonia Los Ramones - 30813 | 30813 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2495283.61 | 1497170.17 | 2494116.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 11 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855350 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Albarda Entre Calle Mezquite Y Calle Huizache En La Colonia Loma Linda - 30810 | 30810 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 393901.83 | 236341.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855351 | Construcción De Terraplenes Loma Linda - 30603 | 30603 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 473222.17 | 283933.3 | 465950.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 TERRAPLEN / Registro:
COA17170200855352 | Construcción De Terraplenes Mirasierra Entre Ocho Y Diez - 30597 | 30597 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1235498.94 | 741299.36 | 1233066.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 TERRAPLEN / Registro:
COA17170200855353 | Construcción De Captador Pluvial En Periferico Luis Echeverria Alvarez Frente A Grease Monkey En Colonia Lourdes - 30459 | 30459 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 134844.15 | 80906.49 | 133477.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855354 | Construcción De Captador Pluvial Periferico Luis Echeverria Alvarez Frente A Sams En Colonia Valle De Lourdes - 30450 | 30450 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 242434.91 | 145460.95 | 241190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855355 | Rehabilitación De Canal Pluvial El Martillo En Calle Blvd J Mery En Colonia Carmen Cabello - 30436 | 30436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3000000 | 1800000 | 2996758.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855356 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 31903 | 31903 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 356073.13 | 213643.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855357 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 31844 | 31844 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1620000 | 972000 | 1620000 | 183461.5 | 183461.5 | 183461.5 | 11.3248 | 0 | Otros | 0 | 100 | 11.32 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855358 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Lomas Doraras - 29574 | 29574 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 172733.95 | 103640.37 | 172590.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855359 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Loma Linda - 29560 | 29560 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 814257.51 | 488554.51 | 813290.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855360 | Construcción De Linea De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Eden - 29334 | 29334 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 394911.18 | 236946.71 | 387772.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855361 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Hernan Cortes Entre Calle Cristobal Pereas Y Tope Sur De Calle En Colonia Conquistadores - 29316 | 29316 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 232500.23 | 139500.14 | 231678.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855362 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Fray Juan Larios Entre Calle Doctores Y Tope De Cerro En Colonia Cerro Del Pueblo - 29308 | 29308 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 43694.06 | 26216.44 | 43317.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855363 | Construcción De Linea De Agua Potable En Calle Capricornio Entre Calle Tauro Y Tope De Calle En Colonia Ocho De Enero - 29291 | 29291 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 96431.48 | 57858.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855364 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Aurelio Perez Entre Av Las Coquetas Y Tope De Calle La Colonia Las Coquetas - 29279 | 29279 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 124583.49 | 74750.09 | 123968.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855365 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Del Cuatro De La Colonia Las Coquetas - 29270 | 29270 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 225076.34 | 135045.8 | 224285.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855366 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Renato Vega Entre Calle Filiberto Vargas Y Tope De Calle En La Colonia Leandro Valle - 27225 | 27225 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 410436.82 | 246262.09 | 403461.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855367 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Florencia - 29260 | 29260 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 78819.12 | 47291.47 | 78226.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855368 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Arboledas Popular - 29178 | 29178 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 225083.58 | 135050.15 | 223127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855369 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Hibernia - 29220 | 29220 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1716207.18 | 1029724.31 | 1708388.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855370 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia La Herradura - 29215 | 29215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1857348.13 | 1114408.88 | 1775359.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855371 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veintiuno Entre Av Gaspar Valdez Y Calle Ojo De Agua En La Colonia Gaspar Valdez - 29205 | 29205 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 175316.98 | 105190.19 | 174311.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855372 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Eden - 29186 | 29186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 464337.35 | 278602.41 | 458883.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855373 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Fray Juan Larios Entre Calle Doctores Y Tope De Cerro En Colonia Cerro Del Pueblo - 29181 | 29181 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 99686.04 | 59811.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855374 | Construcción De Barda Perimetral En Centro De Educación Integral Vicente Suarez En Calle Felipe Berriozabal Sn Colonia Zona Centro - 26604 | 26604 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1050594.59 | 630356.75 | 1049516.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 40 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855375 | Rehabilitacion De Baños En Escuela Primaria Roberto Vega Mandujano En Calle Diecinueve Del Fracc Ciudad Mirasierra - 26959 | 26959 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 516518.49 | 309911.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855376 | Remodelación De Baños En Escuela Secundaria General Diez Felix Neira Barragan En Calle Santa Barbara Col Santa Cristina - 26878 | 26878 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 457195.44 | 274317.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855377 | Drenaje Pluvial En Calle Gabriel Gavira En Colonia Lucio Blanco - 30206 | 30206 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 501119.25 | 300671.55 | 499850.5 | 497695.97 | 497695.97 | 0 | 99.3169 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855378 | Rehabilitación Drenaje Pluvial El Charquillo Calle Rio Nazas Col Gonzalez Cepeda - 30197 | 30197 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 128404.2 | 77042.52 | 127114.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855379 | Ampliación De Drenaje Pluvial Periferico Luis Echeverria Alvarez Y Calzada Antonio Narro Frente Pensiones Del Estado - 30178 | 30178 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 106119.32 | 63671.59 | 105053.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 98 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro:
COA17170200855380 | Ampliación De Drenaje Pluvial En Blvd Jesus Valdes Sanchez Entre Periferico Luis Echeverria Alvarez Y Blvd Nazario Ortiz Garza - 30169 | 30169 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 307246.88 | 184348.13 | 306915.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 DRENAJE PLUVIAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855381 | Construcción De Dreneje Sanitario En Calle San Francisco Entre Calle Francisco Javier Mina A Cerro En La Colonia Valle De San Francisco - 30136 | 30136 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 152102.07 | 91261.24 | 150592.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855382 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Raul De La Peña Entre Blvd Colosio Y Arroyo En Colonia Torrecillas Y Ramones - 30128 | 30128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 590209.35 | 354125.61 | 589094.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855383 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Colonia Torrecillas - 30122 | 30122 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2716705.38 | 1630023.23 | 2711248.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855384 | Adquisición De Software Hardware Para El Seguimiento Del Fism - 33633 | 33633 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1482029.1 | 889217.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855385 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Heroes De La Independencia En Boulevard Miguel Hidalgo Col Miguel Hidalgo - 26844 | 26844 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 917990.56 | 550794.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855386 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Manuel Gutierrez Najera En Calle Tahiti Colonia Oceania Boulevares - 26801 | 26801 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 586716.72 | 352030.03 | 585271.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855387 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Venustiano Carranza En Calle Rio Bravo Col San Luis - 26560 | 26560 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 110665.69 | 66399.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855388 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Independencia En Calle Diez En Colonia Morelos - 26514 | 26514 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 951168.88 | 570701.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855389 | Construcción De Barda Perimetral En Esc Sec Tec Treinta Y Siete Arturo Ruiz Higuera Tm Calle Juan De La Barrera Col Rio Bravo - 26751 | 26751 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 594347.49 | 356608.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855390 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Jose Martinez Martinez Entre Calle Filiberto Vargas Y Tope De Calle En Colonia Leandro Valle - 27639 | 27639 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 330346.4 | 198207.84 | 327626.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855391 | Construcción De Techumbre En Jardin De Niños Adolfo Lopez Mateos De La Colonia San Jose De Los Cerritos - 26472 | 26472 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 755783.11 | 453469.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855392 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ford Eloy Dewey Saavedra En Calle Gálatas Col El Salvador - 26432 | 26432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1582220.79 | 949332.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855393 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Quince De Mayo Calle Carmelino Delgado Col Ampl Veintiséis De Marzo - 26409 | 26409 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 415677.94 | 249406.76 | 413580.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 25 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855394 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Fernando Ortiz Rubio Entre Calle Alfonso Corona Y Filiberto Vargas De La Colonia Leandro Valle - 27318 | 27318 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 228058.16 | 136834.9 | 226216.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855395 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Filiberto Vargas Entre Calle Mariano Saynes Y Tope De Calle En La Colonia Leandro Valle - 27426 | 27426 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1619098.06 | 971458.84 | 1613781.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855396 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Mirasierra - 29581 | 29581 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3574606.69 | 2144764.01 | 3568446.58 | 1070533.97 | 1070533.97 | 0 | 29.9483 | 0 | Metros lineales | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855397 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Ocho A Entre Calle Siete Y Calle Trece En La Colonia Mirasierra - 28351 | 28351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 382223.93 | 229334.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855398 | Construcción De Concreto Hidraulico En Calle Buenavista En La Colonia Eulalio Gutierrez Treviño - 28337 | 28337 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 933356.94 | 560014.16 | 931042.31 | 623695.25 | 623695.25 | 623695.25 | 66.8228 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855399 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Estrella Polar Entre Calle Francisco De Asis Y Calle Hyades De La Colonia La Estrella - 28273 | 28273 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 485833.89 | 291500.33 | 474248.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855400 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle San Francisco De Asis Entre Calle Urdiñola Y Calle Ristra De La Colonia La Estrella - 28251 | 28251 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1099054.91 | 659432.95 | 1064026.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855401 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Adolfo Galan Entre Calle Francisco Urdiñola Y Calle Hipodromo De La Colonia Diez De Mayo - 28227 | 28227 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 425195.62 | 255117.37 | 419472.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855402 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Priv El Roble Entre Calle Veinte De Noviembre Y Nogalitos Colonia Lomas De Santa Cruz - 28200 | 28200 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 278519.78 | 167111.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855403 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Antonio Cardenas Rodriguez En Calle Perones Fracc Las Teresitas - 26712 | 26712 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 614734.33 | 368840.6 | 613536.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 BARDA PERIMETRAL / Registro:
COA17170200855404 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Nueva Imagen - 29587 | 29587 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 867545.21 | 520527.13 | 861027.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 376 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855405 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Niños Heroes Entre Av De Las Colinas Y Tope De Calle En La Colonia Loma Dorada - 28555 | 28555 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1882199.45 | 1129319.67 | 1858613.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855406 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Sierra Del Rubi Entre Calle Sierra De Minas Y Calle Sierra De Los Tepehuanes En La Colonia Lo - 28523 | 28523 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 386636.27 | 231981.76 | 386170.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855407 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Quince A Entre Calle Ocho B Y Calle Ocho A En La Colonia Mirasierra - 28515 | 28515 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 247701.74 | 148621.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855408 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Diez B Entre Calle Siete Y Calle Once En La Colonia Mirasierra - 28511 | 28511 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 300082.47 | 180049.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855409 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Nueve A Entre Calle Diez A Y Calle Diez B En La Colonia Mirasierra - 28495 | 28495 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 366712.8 | 220027.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855410 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Diez A Entre Calle Siete Y Calle Once En La Colonia Mirasierra - 28483 | 28483 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 300082.47 | 180049.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855597 | Construccion De Red Electrica En La Colonia Guillermo Hernandez - 71853 | 71853 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 396286.16 | 237771.7 | 197803.2 | 197803.2 | 197803.2 | 197803.2 | 49.9142 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855598 | Construccion De Red Electrica En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez En La Colonia Progreso - 71814 | 71814 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 237927.6 | 142756.56 | 119503.19 | 119503.19 | 119503.19 | 119503.19 | 50.2267 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855599 | Constuccion De Red Electrica En La Calle Socorro Y Ferrocarril En El Barrio La Nogalera - 63758 | 63758 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 132000 | 79200 | 64530.8 | 64530.8 | 64530.8 | 64530.8 | 48.887 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855600 | Construccion De Red Electrica En La Prol Niños Heroes Y Fresnos - 63812 | 63812 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 85000 | 51000 | 43833.4 | 43833.4 | 43833.4 | 43833.4 | 51.5687 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855603 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En Muzquiz - 42807 | 42807 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 103750 | 103750 | 103750 | 103750 | 103750 | 103750 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855604 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En Muzquiz - 42758 | 42758 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 171000 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100%
COA17170200855605 | Construccion De Ampliacion De Viviendas En Muzquiz - 42265 | 42265 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855606 | Construccion De Red Electrica En La Calle Martires Y Callejon Zamora En Muzquiz - 21428 | 21428 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 139470 | 138040 | 138040 | 138040 | 138040 | 138040 | 98.9747 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855607 | Construccion De Red Electrica En La Calle Francisco I Madero Barrio El Cuartel En Muzquiz - 21365 | 21365 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 125140 | 124966.79 | 124966.79 | 124966.79 | 124966.79 | 124966.79 | 99.8616 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que senencuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855608 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo En Muzquiz - 23051 | 23051 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 145000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855609 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Miguel Hidalgo En Muzquiz - 24127 | 24127 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 256884 | 154130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855610 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle Victoria Entre Jesus Carranza Y El Arroyo Zamora - 24106 | 24106 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 57747 | 34648.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones frecibidas
COA17170200855611 | Construccion De Red De Drenaje En La Colonia Luis Donaldo Colosio En Muzquiz Segunda Etapa - 24062 | 24062 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1012231 | 607338.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en s avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855612 | Construccion De Red Electrica En La Priv Loma Bonita En El Barrio El Bajio En Muzquiz - 21566 | 21566 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 142775.58 | 141823.92 | 141823.92 | 141823.92 | 141823.92 | 141823.92 | 99.3335 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA17170200855613 | Construccion De Pavimentacion En Calles De Muzquiz - 19889 | 19889 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1691622 | 1014973.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855614 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En Estacion Barroteran - 43014 | 43014 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100%
COA17170200855615 | Construccion De Red Electrica En Colonia Estacion Barroteran - 23005 | 23005 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 100369 | 99483.92 | 99483.92 | 99483.92 | 99483.92 | 99483.92 | 99.1182 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855616 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En Villa Las Esperanzas - 43470 | 43470 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855617 | Construccion De Red De Drenaje Y Descargas En Calles De Minas La Florida - 63636 | 63636 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 757643 | 454585.8 | 355979.4 | 355979.4 | 355979.4 | 355979.4 | 46.9851 | 0 | Metros lineales | 174 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 47% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855618 | Construcción De Ampliación De Vivienda En Minas La Florida - 43540 | 43540 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Vivienda | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA APORTACION QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170200855619 | Construccion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De Minas La Florida - 22678 | 22678 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 284470 | 170682 | 146676.48 | 146676.48 | 146676.48 | 146676.48 | 51.5613 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855620 | Construccion De Red Electrica En Colonia Minas La Florida - 21207 | 21207 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 220798 | 132478.8 | 83694 | 83694 | 83694 | 83694 | 37.9052 | 0 | Otros | 5 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero a 37% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855621 | Construccion De Una Ampliacion De Vivienda Y Un Baño En Minas De Barroteran - 43296 | 43296 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855622 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En Minas De Barroteran - 43435 | 43435 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855623 | Construccion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De Minas De Barroteran - 22946 | 22946 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 137140 | 82284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y finanicero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855624 | Construccion De Ampliación De Vivienda En La Calle Domicilio Conocido Eejido Rancherías - 37866 | 37866 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 100 | 0 | Vivienda | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100%
COA17170200855625 | Construccion De Red Electirca En La Calle Sierra En El Ejido Morelos - 21619 | 21619 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Morelos (Cuarterones) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 96053 | 57631.8 | 95725.52 | 95725.52 | 95725.52 | 95725.52 | 99.6591 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financieroa 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855626 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Jazmines Entre Calle Oscar Flores Tapia Y Magnolias - 56619 | 56619 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 881991.37 | 529194.84 | 881991.37 | 264597.42 | 264597.42 | 264597.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855627 | Instalación De Luminarias Led En Plaza Publica De La Colonia Magdalenas - 56570 | 56570 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 153309.11 | 91985.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855628 | Construccion De Red De Drenaje En Diversas Calles De La Colonia Ramon Guevara - 56632 | 56632 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 413006.47 | 247803.9 | 413006.47 | 123901.95 | 123901.95 | 123901.95 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855629 | Construcción De Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Colonia Ramon Guevara - 56668 | 56668 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 80920.5 | 48552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855630 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica No Ocho - 56422 | 56422 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 298730.16 | 179238.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855631 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Cesareo Castro - 42891 | 42891 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 473219.17 | 283931.52 | 473219.17 | 141965.75 | 141965.75 | 141965.75 | 30 | 0 | Metros lineales | 183 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855632 | Mejoramiento De Pozo Para Agua En La Zona Urbana - 22840 | 22840 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1873519.39 | 1124111.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855633 | Mejoramiento De Linea De Conduccion De Agua En Calle Fernando Peraldi Entre Presidente Carranza Y Niños Heroes - 22763 | 22763 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 409188.25 | 245512.98 | 409188.25 | 122756.48 | 122756.48 | 122756.48 | 30 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855634 | Construcción De Comedor Comunitario En El Ejido Estanque De Norias - 22720 | 22720 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 482891.76 | 289735.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 194 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855636 | Ampliacion De Red Electrica En El Ejido El Oso - 22797 | 22797 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Oso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 646715 | 388029 | 646715 | 194014.5 | 194014.5 | 194014.5 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855637 | Ampliacion De La Red Electrica En El Ejido La Vega - 22822 | 22822 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 756000 | 453600 | 756000 | 226800 | 226800 | 226800 | 30 | 0 | Otros | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855638 | Suministro De Bomba Y Materiales Para El Mejoramiento De Pozo De Agua En El Ejido La Victoria - 56544 | 56544 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 44147.3 | 26488.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855639 | Suministro De Tubería Para El Mejoramiento De Dos Pozos De Agua En El Ejido Seis De Enero - 56441 | 56441 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 35178 | 21106.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855661 | Construccion De Red Y Seis Tomas En Calle Cutberto Solis Entre Calle Aracely Narvaez Y Jose Alanis Col Regidores - 73418 | 73418 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 181794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
COA17170200855662 | Construccion De Red Y Ocho Tomas En Calles Cutberto Solis Y Rodolfo Moncada Col Regidores - 73300 | 73300 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 206056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855663 | Construccion De Subcolector Atarjea Y Cincuenta Descargas En La Col Regidores - 66142 | 66142 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3951722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
COA17170200855664 | Construccion De Red Y Seis Tomas En Priv Oaxaca Entre Calle Oaxaca Y Tope De Privada Col Nueva Occidental - 69490 | 69490 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 83338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validación
COA17170200855665 | Construccion De Atarjea Y Seis Descargas En Priv Oaxaca Entre Calle Oaxaca Y Tope De Calle Col Ocidental - 73172 | 73172 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 152620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para validación
COA17170200855666 | Pavimento Asfaltico Cordon Cuneta Y Banquetas En Calle Aquiles Serdan Entre Veracruz Y A Olivares - 65530 | 65530 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 369037.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
COA17170200855674 | Ampliación De Vivienda - 57825 | 57825 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 317738 | 190642.8 | 317738 | 123000 | 123000 | 123000 | 38.7111 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA17170200855675 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Esther Talamas - 47379 | 47379 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 945300 | 945300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855676 | Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Esther Talamas - 47373 | 47373 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 294700 | 294700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855677 | Construccion De Red Electrica Proyecto General En Colonia Esther Talamas - 47368 | 47368 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 759521.54 | 759521.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855678 | Rehabilitacion De Techo De Concreto En La Colonia Granjas Del Valle - 33739 | 33739 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855679 | Construccion De Red De Atarjeas En La Colonia Humberto Moreira - 33674 | 33674 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 3033953.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855680 | Construccion De La Red De Atarjeas Para Institucion Educativa Cbtis Cincuenta Y Cuatro En Colonia Infonavit Mexicanidad - 33770 | 33770 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 133419 | 133419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855684 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 56085 | 56085 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 264650.81 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL FONDO DEL FIMS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855685 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia Canoas - 56012 | 56012 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30642 | 30642 | 30642 | 30642 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA APROBADA Y AUN NO INICIADA / Registro:
COA17170200855688 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Colonia Ayuntamiento - 55975 | 55975 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61284 | 61284 | 61284 | 61284 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855690 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia Estrella De David - 55965 | 55965 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 76605 | 76605 | 76605 | 76605 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUN NO INICIADA SOLO APROPBADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855692 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Colonia La Particion - 55954 | 55954 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 76605 | 76605 | 76605 | 76605 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUTORIZADA PERO AUN NO INICIADA / Registro:
COA17170200855693 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia San Isidro - 56008 | 56008 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30642 | 30642 | 30642 | 30642 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA / Registro:
COA17170200855694 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Colonia Autopista - 56002 | 56002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 45963 | 45963 | 45963 | 45963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855695 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Colonia San Francisco - 55984 | 55984 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61284 | 61284 | 61284 | 61284 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA APROBADA Y AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855696 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Bella Unión - 55939 | 55939 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 153549.05 | 153549.05 | 153549.05 | 153549.05 | 153549.05 | 153549.05 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855697 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido De Artesillas - 55689 | 55689 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855698 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Biznaga - 55996 | 55996 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Biznaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855699 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido El Cedrito - 55919 | 55919 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Cedrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855700 | Construcción De Red Electrica En Chapultepec - 56022 | 56022 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Chapultepec (Chapul) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 137697 | 137697 | 137697 | 137697 | 137697 | 137697 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855701 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Chapultepec - 55933 | 55933 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Chapultepec (Chapul) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855702 | Construcción De Vado En El Diamante - 56485 | 56485 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Diamante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 203740.13 | 203740.13 | 203740.13 | 203740.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRAS APORBADA Y NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855703 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Dieciocho De Marzo - 55875 | 55875 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 183851.32 | 183851.32 | 183851.32 | 183851.32 | 183851.32 | 183851.32 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855704 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Efigenia - 55973 | 55973 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Efigenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 76604.72 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855705 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Emiliano Zapata - 55922 | 55922 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855706 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Escobedo - 55151 | 55151 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855707 | Primera Etapa Rehabilitacion De Techos Firmes En Huachichil - 55078 | 55078 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1072470 | 1072470 | 1072470 | 1072470 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA APROBADA Y NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855708 | Segunda Etapa Rehabilitacion De Techos Firmes En Huachichil - 55882 | 55882 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 168531 | 168531 | 168531 | 168531 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA APROBADA PERO NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855709 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Jamé - 55898 | 55898 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Jame | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 153209.44 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855710 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Los Lirios - 55095 | 55095 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 459628.32 | 459628.32 | 459628.32 | 459628.32 | 459628.32 | 459628.32 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855711 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Potrero - 55860 | 55860 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Potrero de Ábrego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855712 | Construcción De Red Electrica En Piedra Blanca - 56044 | 56044 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA APROBADA Y NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855713 | Segunda Etapa Rehabilitacion De Techos Firmes En San Antonio - 55086 | 55086 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio de las Alazanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 689445 | 689445 | 689445 | 689445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA APROBADA PERO AUN NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855715 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido San Juan De Los Dolores - 55256 | 55256 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855716 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido San Juanito De Los Valdez - 55205 | 55205 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juanito (San Juanito de los Valdez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855717 | Rehabilitacion De Techos Firmes En Santa Rita - 56016 | 56016 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 30641.89 | 30641.89 | 30641.89 | 30641.89 | 30641.89 | 30641.89 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855718 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido El Tunal - 55262 | 55262 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 229814.15 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855719 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Morita - 55988 | 55988 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 61283.77 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855720 | Rehabilitacion De Techos Firmes En La Presa - 55947 | 55947 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 244606.79 | 244606.79 | 244606.79 | 244606.79 | 244606.79 | 244606.79 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855721 | Rehabilitacion De Techos Firmes En El Ejido Sierra Hermosa - 55167 | 55167 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Sierra Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARTEAGA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 306418.87 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855722 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Nueva Laguna Norte - 61108 | 61108 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 72042.38 | 72042.38 | 72042.38 | 7204.24 | 7204.24 | 7204.24 | 10 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 10 | Financiera: / Física: obra en ejecusion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855725 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En El Ejido El Ranchito - 57377 | 57377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1501613.33 | 1501613.33 | 1501613.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855726 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Colonia Nueva Laguna Norte - 57048 | 57048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1047045.58 | 1047045.58 | 1047045.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855727 | Construcción De Conexión A La Red De Drenaje Y Tomas Domiciliarias En La Ampliación Valle La Rosita Sector Norte - 56605 | 56605 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1809525.18 | 1809525.18 | 1809525.18 | 180952.52 | 180952.52 | 180952.52 | 10 | 0 | Otros | 1284 | 100 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855729 | Construcción De Aula En Jardín De Niños Centenario Rotario En La Colonia Zaragoza Sur - 57950 | 57950 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 446500.53 | 446500.53 | 446500.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 268 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855730 | Construcción Y Equipamiento En Pozo Profundo En Colonia Segundo De Cobian - 59399 | 59399 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 12958276.16 | 12958276.16 | 12958276.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855731 | Construcción Y Equipamiento En Pozo Profundo A Un Costado Del Fraccionamiento Almendros - 59388 | 59388 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 12946118.23 | 12946118.23 | 12946118.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855732 | Construcción De Baños Techos Y Recámaras Convenio Con La Comisión Estatal De La Vivienda - 59373 | 59373 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1992100 | 1992100 | 1992100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 364 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855734 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En El Ejido San Agustin - 59656 | 59656 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1240176.3 | 1240176.3 | 1240176.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855735 | Mejoramiento A Sanitarios En Jardin De Niños Maria Del Carmen Serdan Alatriste - 58673 | 58673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 470844.58 | 470844.58 | 470844.58 | 141253.37 | 141253.37 | 141253.37 | 30 | 0 | Piezas | 72 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUSION / Registro: OBRA EN EJECUSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855736 | Construcción Y Equipamiento De Cárcamo En El Ejido El Ranchito - 56514 | 56514 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3259269.69 | 3259269.69 | 3259269.69 | 325926.97 | 325926.97 | 325926.97 | 10 | 0 | Otros | 800 | 100 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855737 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia Caleras Solares - 55445 | 55445 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 294078.27 | 294078.27 | 294078.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855738 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Ampliación Valle La Rosita Sector Norte - 55393 | 55393 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 657567.46 | 657567.46 | 657567.46 | 65756.75 | 65756.75 | 65756.75 | 10 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855739 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Colector En Colonia Guadalupe - 55514 | 55514 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 103988.49 | 103988.49 | 103988.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUSION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855740 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Ampliacion Valle La Rosita Sector Norte - 54801 | 54801 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 462759.09 | 462759.09 | 462759.09 | 46275.91 | 46275.91 | 46275.91 | 10 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855742 | Proyectos Productivos - 63187 | 63187 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA17170200855743 | Matarial Pa Rehabilitacion De Vivienda - 63200 | 63200 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 144685.99 | 144685.99 | 144685.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855744 | Ampliacion De Red De Conduccion De Red De Agua Potable En San Carlos - 63156 | 63156 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA17170200855745 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 63193 | 63193 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIMENEZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION
COA17170200855746 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En El Ejido Nacimiento De Los Negros Maskogos - 43613 | 43613 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Negros Maskogos (Nacimiento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855747 | Construccion De Dos Baños Y Un Techo En El Ejido Nacimiento De Los Negros Maskogos - 43601 | 43601 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Negros Maskogos (Nacimiento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: estaes una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855748 | Construccion De Red Electrica En La Calle Campeche En El Barrio Tiro Cuatro De Palau - 63711 | 63711 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 160982.48 | 80622.32 | 80622.32 | 80622.32 | 80622.32 | 80622.32 | 50.0814 | 0 | Otros | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que sen encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855749 | Construccion De Ampliacion De Vivienda Palau - 43106 | 43106 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 123500 | 123500 | 123500 | 123500 | 123500 | 123500 | 100 | 0 | Vivienda | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta esuna aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855750 | Construccion De Techo En Palau - 43055 | 43055 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855751 | Construccion De Ampliacion De Vivienda En El Ejido La Cuchilla En Palau - 42874 | 42874 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100%
COA17170200855752 | Construccion De Baño En Palau Y Ejido La Cuchilla En Palau - 42994 | 42994 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una aportacion que se encuentra al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855753 | Construccion De Red Electrica En La Calle Checoslovaquia En La Colonia Obrera Uno De Palau - 21159 | 21159 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 220798 | 219697.04 | 219697.04 | 219697.04 | 219697.04 | 219697.04 | 99.5014 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855754 | Construccion De Red De Drenaje En Diferentes Calle De Palau - 23158 | 23158 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 725344 | 435206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA17170200855755 | Linea De Conduccion De Agua Potable En La Col Los Pinos - 54652 | 54652 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 381955.74 | 381955.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 0 | Financiera: proyecto en licitación / Física: en licitación / Registro: proyecto en licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855756 | Construccion De Pozo De Agua Potable En Colonia Analco - 62472 | 62472 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3242000 | 3242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855757 | Suministro Y Colocacion De Luminaria En La Colonia Esmeralda - 62567 | 62567 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200855758 | Construccion De Drenaje Pluvial Cañada De La Rosa Etapa Dos - 62682 | 62682 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4360000 | 2370991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200855759 | Drenaje Pluvial Cañada De La Rosa Etapa Uno - 62589 | 62589 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4200000 | 2370991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION.
COA17170200855760 | Equipamiento De Pozo Profundo Ubicado En Calle Nuevo Leon Entre Puebla Y Mariano Abasolo De La Col Dieciseis De Abril - 56294 | 56294 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 139316 | 83589.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855761 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Jose Luis De Los Santos Entre Juan Antonio De La Fuente Y Adolfo Ruiz Cortines Calle Adolfo Ruiz Cor - 56359 | 56359 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1068765.22 | 641259.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855762 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Republica Entre Fidel Hernandez Y Constitucion Y Calle Soberania Entre Fidel Hernandez Y Revolucion - 56396 | 56396 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 369890.43 | 221934.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855763 | Construccion De Barda Y Baños En Colegio De Bachilleres De Coahuila Unidad San Buenaventura Ubicado En Calle Frontera Entre Avenida Y Torreo - 55412 | 55412 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 600012.4 | 360007.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200855764 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Republica Entre Fidel Hernandez Y Camino Real Calle Constitucion Entre Independencia Y Republic - 55352 | 55352 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 307544.21 | 184526.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855765 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Emilio Zertuche Entre Blvd Magisterio Calle Maiz Entre Avena Y Trigo Y Calle Alfalfa Entre Ave - 55385 | 55385 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 512724.32 | 307634.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855766 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Jose Lopez Portillo Entre Adolfo Lopez Mateos Y Pascual Ortiz Rubio Y Calle Luis Echeverria Entre Di - 55266 | 55266 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 855538.34 | 513323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855767 | Ampliacion Colector Independencia Av Independencia Entre Calle Del Canal Y Juan A De La Fuente Col Emiliano Zapata - 74812 | 74812 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE SAN PEDRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2001240 | 2000620.39 | 2000620.39 | 2000620.39 | 1292284.08 | 1292284.08 | 1292284.08 | 64.5942 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 64.59 | Financiera: / Física: se registra avance / Registro: SE REGSITRA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855772 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Ejido Rancho Alegre - 57688 | 57688 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1870558.87 | 1870558.87 | 1870558.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855773 | Equipamiento De Carcamo En Ejido Boquilla De Las Perlas De Viesca Coahuila - 51086 | 51086 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 61720.12 | 61720.12 | 61720.12 | 61720.12 | 61720.12 | 61720.12 | 100 | 0 | Otros | 1705 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855774 | Construccion De Barda Perimetral En Cecytec Del Ejido Boquilla De Las Perlas De Viesca Coahuila - 46569 | 46569 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 859883.47 | 429941.73 | 859883.47 | 208891.58 | 208891.58 | 208891.58 | 24.293 | 0 | Metros lineales | 246 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200855775 | Mejoramiento De Equipo De Pozo Profundo De Agua Potable En Ejido Ncp La Fe De Viesca Coahuila - 41949 | 41949 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 111097.84 | 111097.84 | 111097.84 | 111097.84 | 111097.84 | 0 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.