## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NAY00160200651880 | Aportacion Municipal Para La Obra Ampliacion Del Camino Cofradia De Acuitapilco Real De Acuitapilco Platanitos Subtramo Km 4500 Al Km 6310 - 31575 | 31575 | Nayarit | Santa María del Oro | Platanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200654239 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Mexico San Jose De Mojarras - 62397 | 62397 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200687954 | Instalacion De Aire Acondicionado Tipo Minisplit - 115602 | 115602 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200687958 | Adquisición De Software Y Hardwere - 99890 | 99890 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200687959 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 129748 | 129748 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200687960 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 129693 | 129693 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200687961 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 129689 | 129689 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200687962 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 119655 | 119655 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200687966 | Construccion De Techo Firme En Santa Maria Del Oro - 147575 | 147575 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200687991 | Adquisición De Equipo De Computo - 148067 | 148067 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200688072 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Obras Complementarias Calle 16 De Septiembre Entre Bernardo Orozco Y El Bordo De Protecc - 125285 | 125285 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200693497 | Adquisición De Software Y Hardwere - 99851 | 99851 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200693498 | Adquisición De Software Y Hardwere - 100015 | 100015 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200693499 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 129733 | 129733 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200693502 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia Los Pinitos - 157137 | 157137 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200693505 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Colonia Las Flores En La Labor - 89265 | 89265 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200693534 | Construcción De Cuartos Adicinales - 151792 | 151792 | Nayarit | Rosamorada | Cofradía de Cuyutlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200698912 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 119638 | 119638 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200698913 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 119622 | 119622 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200698922 | Construccion De Puente Vehicular En Colonia La Quinta - 141700 | 141700 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200704319 | Ampliacion De Red De Agua Potable En San Leonel - 126840 | 126840 | Nayarit | Santa María del Oro | San Leonel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200704355 | Kit De Intalacion - 115580 | 115580 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200704357 | Adquisicion De Equipo De Computo - 118496 | 118496 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200704358 | Adquisición De Software Y Hardwere - 100070 | 100070 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200704359 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 129699 | 129699 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200704360 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 129678 | 129678 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200704361 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 119663 | 119663 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200704362 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 119613 | 119613 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200704365 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia Felix Garcia - 148985 | 148985 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200704396 | Construcción De Cuartos Adicionales - 151777 | 151777 | Nayarit | Rosamorada | La Boquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200704476 | Construccion De Cuartos Adicionales En Vivienda - 125856 | 125856 | Nayarit | Rosamorada | San Juan Bautista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200704477 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Obras Complementarias Drenaje Sanitario Entre 20 De Noviembre Bernardo Orozco Y Gabriel Leyva - 124975 | 124975 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200704488 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Flores Magon En La Localidad De Felipe Carrillo Puerto Municipio De Compostela - 127121 | 127121 | Nayarit | Compostela | Felipe Carrillo Puerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200709829 | Construccion Drenaje Sanitario, Agua Potable En Calle Las Margaritas De La Colonia Juan Zamora En La Localidad De Ixtlan Del Rio- 189701 | 189701 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200709871 | Adquisicion De Aires Acondicionados - 103399 | 103399 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200709872 | Adquisicion De Fotocopiadora - 118511 | 118511 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200709877 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Caracol - 132482 | 132482 | Nayarit | Santa María del Oro | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200709879 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Primaria Niños Heroes En La Labor - 89323 | 89323 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200709982 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Obras Complementarias Agua Potable Calle 16 De Septiembre Entre Bernardo Orozco Y El Bordo De Protecc - 124989 | 124989 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200709984 | Construccion De Cuartos Adicionales En Vivienda - 125865 | 125865 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200715197 | Adquisición De Software Y Hardwere - 99826 | 99826 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200715225 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Colonia El Beis - 125583 | 125583 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200715228 | Ampliacion De Linea De Media Tencion Y Red De Distribucion De Energia Electrica - 124945 | 124945 | Nayarit | Rosamorada | Paramita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200715231 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal Ejercido 2016 (Adquisición De Software Y Hardware) - 121352 | 121352 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200717691 | Construcción De Un Aula 6x8 En Escuela Primaria Kua+Rame De La Localidad De El Roblito - 79183 | 79183 | Nayarit | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200720526 | Readecuacion De Calle Morelos Con Concreto Hidráulico Y Obras Inducidas Alumbrado Publico - 189184 | 189184 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200720570 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 129741 | 129741 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200720579 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En El Limon - 180253 | 180253 | Nayarit | Santa María del Oro | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200720593 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 126028 | 126028 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200720681 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Obras Complementarias Calle Corregidora Entre Gongora Y 13 De Junio - 125358 | 125358 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200726045 | Readecuacion De Calle Morelos Con Concreto Hidráulico Y Obras Inducidas Señaletica - 189508 | 189508 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200726046 | Readecuacion De Calle Morelos Con Concreto Hidráulico Y Obras Inducidas Red De Agua Potable - 188301 | 188301 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200726080 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 129713 | 129713 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200726081 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 119652 | 119652 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200726082 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 129746 | 129746 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200726083 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 129721 | 129721 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. XL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200726085 | Equipamiento De La Presidencia Municipal - 125472 | 125472 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200726117 | Progama De Desarrollo Institucional Municipal Ejercido 2016 (Acondicionamiento De Espacio Fisico) - 121307 | 121307 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200726193 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Obras Complementarias Entre 20 De Noviembre Bernardo Orozco Y Gabriel Leyva - 124985 | 124985 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160200726195 | Construccion De Cuartos Adicionales - 151825 | 151825 | Nayarit | Rosamorada | Teponahuaxtla (Huaixta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300781952 | Construccion De Aplanados De Muros En Casa Habitacion En La Localidad La Cofradia De Buenos Aires - 312311 | 312311 | Nayarit | Jala | La Cofradía de Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300781955 | Rehabilitacion Del Camino El Fraile El Ciruelo - 355106 | 355106 | Nayarit | Jala | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782482 | Construccion De Piso Firme En San Jose De Mojarras - 84368 | 84368 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782483 | Construccion De Muro Firme En El Ocotillo - 198039 | 198039 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ocotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782484 | Construccion De Piso Firme En El Ocotillo - 84143 | 84143 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ocotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782485 | Construccion De Muro Firme En Zapotanito - 155240 | 155240 | Nayarit | Santa María del Oro | Zapotanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782767 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 307519 | 307519 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782769 | 33903 Servicios Integrales - 307944 | 307944 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXLAYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782770 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 307909 | 307909 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782771 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 307886 | 307886 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782772 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 307812 | 307812 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782773 | 33903 Servicios Integrales - 307963 | 307963 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXLAYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782774 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 307852 | 307852 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782775 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 307484 | 307484 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782783 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 259401 | 259401 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782784 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 259416 | 259416 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782785 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 255313 | 255313 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782786 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 255303 | 255303 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782787 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 255298 | 255298 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782788 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 255292 | 255292 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782789 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 255284 | 255284 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782790 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 255268 | 255268 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782791 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 255242 | 255242 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782792 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 255225 | 255225 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXL AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782801 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 200801 | 200801 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXLAYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782802 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 200662 | 200662 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXLAYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782803 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 200835 | 200835 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXLAYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782804 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 200832 | 200832 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXLAYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782805 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 200823 | 200823 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXLAYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782806 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 200701 | 200701 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HXLAYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782829 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Caracol - 265830 | 265830 | Nayarit | Santa María del Oro | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782830 | Construccion De Piso Firme En Cerro Blanco - 86477 | 86477 | Nayarit | Santa María del Oro | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782831 | Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria De Chapalilla - 132376 | 132376 | Nayarit | Santa María del Oro | Chapalilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782833 | Construccion De Piso Firme En El Ermitaño - 179402 | 179402 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ermitaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782835 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En La Labor Primera Etapa - 198068 | 198068 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300782836 | Construccion De Piso Firme En El Limon - 86517 | 86517 | Nayarit | Santa María del Oro | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783046 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 357571 | 357571 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783054 | Modernizar El Aparato Administrativo Y El Marco Juridico Municipal De Jala - 282028 | 282028 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783057 | Rehabilitación Del Pozo Profundo La Higuerita En La Localidad De Jala Nayarit - 248552 | 248552 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783063 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Manantial Al Tanque De Almacenamiento En La Localidad De El Ciruelo - 355381 | 355381 | Nayarit | Jala | El Ciruelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783080 | Construcción De Cuarto Adicional - 359548 | 359548 | Nayarit | Rosamorada | Los Arrayanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783081 | Construcción De Huerto Comunitario - 363348 | 363348 | Nayarit | Rosamorada | El Bálsamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783083 | Construcción De Huerto Comunitario - 362974 | 362974 | Nayarit | Rosamorada | Mojocuautla (Adjuntas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783088 | Construcción De Cuarto Adicional - 357556 | 357556 | Nayarit | Rosamorada | Pericos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783090 | Construcción De Cuarto Adicional - 358735 | 358735 | Nayarit | Rosamorada | Puente el Bejuco (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783105 | Construcción De Huerto Comunitario - 363498 | 363498 | Nayarit | Rosamorada | Agua Aceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783121 | Onstrucción Del Sistema De Agua Potable En Heroico Batallón De San Blas Municipio De Ruiz Nayarit - 281648 | 281648 | Nayarit | Ruíz | Heroico Batallón de San Blas (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783388 | Construccion De Aplanados De Muros En Casa Habitacion En La Localidad De San Antonio - 354564 | 354564 | Nayarit | Jala | San Antonio (Rancho Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783389 | Construcción De Cuatro Baños En La Localidad De San Antonio - 314484 | 314484 | Nayarit | Jala | San Antonio (Rancho Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783390 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Torrecillas - 331683 | 331683 | Nayarit | Jala | Torrecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783391 | Rehabilitacion Del Camino El Novillero Torrecillas - 354864 | 354864 | Nayarit | Jala | El Novillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783392 | Construcción De Tanque Superficial De Quinientos Metros Cubicos - 199697 | 199697 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783530 | Construcción De Huerto Comunitario - 363447 | 363447 | Nayarit | Rosamorada | Rosarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783536 | Construcción De Huerto Comunitario - 363256 | 363256 | Nayarit | Rosamorada | San Juan Corapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783537 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Corapan - 234655 | 234655 | Nayarit | Rosamorada | San Juan Corapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783538 | Construcción De Cuarto Adicional - 359756 | 359756 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783539 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Obras Complementarias Alumbrado Publico Entre Veinte De Noviembre Bernardo Orozco Y Gabriel Leyva - 362499 | 362499 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300783540 | Construccion De Pavimento Hidraulico Y Obras Complementarias Alumbrado Publico Calle Guadalupe Peña - 362732 | 362732 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00160300810559 | Construcción De Un Aula Seis Por Seis En Preescolar Yxrakame En La Localidad De Pueblo Nuevo - 277071 | 277071 | Nayarit | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100836212 | Ampliacion De Linea De Media Tension Y Red De Distribucion De Enegia Electrica En Barrio Milpa Grande Y Tierras Coloradas En San Andres - 360 | 360 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100836244 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Los Cuervitos - 754 | 754 | Nayarit | Del Nayar | Los Cuervitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 52 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NAY00170100836247 | Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Las Estrellas Municipio - 1368 | 1368 | Nayarit | Del Nayar | Las Estrellas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843828 | Const De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En El Preescolar Trinidad Ramirez En La Localidad De Jomulco - 25519 | 25519 | Nayarit | Jala | Jomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843829 | Construccion De Cuatro Baños En La Colonia Severiano Lopez - 25885 | 25885 | Nayarit | Jala | Jomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843830 | Construccion De Techo Firme A Base De Boveda De Catalana En La Colonia Morelos - 25870 | 25870 | Nayarit | Jala | Jomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843831 | Construccion De Cuatro Baños En La Colonia Morelos - 25862 | 25862 | Nayarit | Jala | Jomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843832 | Construccion De Techo Firme A Base De Boveda De Catalana En La Colonia Severiano Lopez - 25891 | 25891 | Nayarit | Jala | Jomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843833 | Construccion De Comedor Escolar En El Preescolar Frida Khalo En La Colonia Morelos - 19959 | 19959 | Nayarit | Jala | Jomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843834 | Construccion De Alumbrado En Casa Habitacion A Base De Paneles Solares En La Localidad De La Sabana - 20002 | 20002 | Nayarit | Jala | La Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843840 | Construccion De Empedrado Ahogado En La Calle Vallarta De La Colonia Juarez Del Municipio De Ixtlan Del Rio - 20288 | 20288 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843857 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Tequepexpan - 10330 | 10330 | Nayarit | Santa María del Oro | Tequepexpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843872 | Construcción De Treinta Y Cinco Unidades Básicas De Vivienda Rural En Varias Localidades Del Municipio De La Yesca Nayarit - 25892 | 25892 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843875 | Ampliacion De Red Electrica En Col Ocho De Mayo - 18848 | 18848 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843876 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad - 31030 | 31030 | Nayarit | Ahuacatlán | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843877 | Construccion De Empedrado Ahogado En Calle De La Clinica - 31097 | 31097 | Nayarit | Ahuacatlán | Las Glorias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843878 | Rehanilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Segunda Etapa - 18841 | 18841 | Nayarit | Ahuacatlán | Las Guásimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843879 | Amolacion De Linea De Conduccion De Agua Del Pozo Las Higueras - 31007 | 31007 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843880 | Construccion De Tanque De Almacenamieto De Acua Potable - 23400 | 23400 | Nayarit | Ahuacatlán | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843881 | Construccion De Desayunador En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 31082 | 31082 | Nayarit | Ahuacatlán | Tetitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843882 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Cindo De Mayo - 31067 | 31067 | Nayarit | Ahuacatlán | Uzeta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843883 | Programa De Apoyo A La Vivienda - 18850 | 18850 | Nayarit | Ahuacatlán | Uzeta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843884 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Acaponeta Entre Cerrada Y Arroyo Tramo Parcial Calle Ahuacatlan Colonia Colinas Del Nayar - 18734 | 18734 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843885 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Compostela Entre Calle Ixtlan Y Calle Jala De La Localidad De Amatlan De Cañas - 18722 | 18722 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843886 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Compostela Entre Puente Y Arroyo Y Callejon Jala Colonia La Otra Banda - 18741 | 18741 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843887 | Rehabilitación De Camino De Copalillo A Jesús Maria - 18458 | 18458 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Copalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843888 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable En La Colonia El Nogal - 25938 | 25938 | Nayarit | Jala | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843889 | Adfasdf Rehabilitacion De Camino Sacacosechas En La Localidad De Mesa Del Coco - 26087 | 26087 | Nayarit | Huajicori | Mesa del Coco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843892 | Equipamiento De Pozo Profundo En Localidad De Guanacaste Del Municipio De La Yesca Nayarit - 25889 | 25889 | Nayarit | La Yesca | Guanacaste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843895 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Pozo De Ibarra Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 20497 | 20497 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Ibarra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843898 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Villa Juarez Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 25977 | 25977 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843903 | Cosntruccio Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Las Majadas Municipio De Ruiz Nayarit - 19736 | 19736 | Nayarit | Ruíz | Las Majadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843919 | Construccion De Muro Firme En Colonia Santa Rosa - 19267 | 19267 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843928 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En Santa Maria Del Oro - 9741 | 9741 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843931 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En La Labor - 9855 | 9855 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843937 | Construccion De Colector Sanitario En La Localidad De Tecuala - 19750 | 19750 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843939 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Colonia Revolucion En Tecuala Nayarit - 14402 | 14402 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843940 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Localidad De Antonio R Laureles - 14361 | 14361 | Nayarit | Tecuala | Antonio R. Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843942 | Construccion De Tanque Elevado De Sesenta Metros Cubicos En La Localidad De Las Arenitas - 15403 | 15403 | Nayarit | Tecuala | Arenitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843945 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Felipe Aztatan - 18041 | 18041 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843948 | Asdfasgasd Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tachichilpa - 26704 | 26704 | Nayarit | Huajicori | Tachichilpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843949 | Dsfsdfasd Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas En El Salto - 26090 | 26090 | Nayarit | Huajicori | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843950 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Guadalajarita - 25832 | 25832 | Nayarit | Huajicori | Guadalajarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843952 | Rehabilitación Del Camino Del Ec De Las Guineas De Guadalupe A La Comunidad De Los Parejos En El Municipio Del Nayar - 25931 | 25931 | Nayarit | Del Nayar | Los Parejos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843953 | Pavimentación De Calles - 17290 | 17290 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843954 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 17258 | 17258 | Nayarit | Rosamorada | El Bálsamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843956 | Construcción De Guarniciones Y Empedrado Ahogado Primera Etapa De Calles En La Localidad De Potrero De La Palmita - 26035 | 26035 | Nayarit | Del Nayar | Potrero de la Palmita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843961 | Construccion Del Drenaje Pluvial En La Colonia El Guayabal Den La Localidad De Ruiz Nayarit - 26023 | 26023 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843962 | Construcción De Cuarto Para Cocina En El Municipio De Ruiz Nayarit - 25982 | 25982 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843963 | Cosntruccion De Electrificacion De Calles En La Colonia Benito Juarez De La Localidd De Ruiz Nayarit - 20119 | 20119 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843964 | Cosntruccion De Pozo Profundo En La Colonia De Talpita En La Localidad De Ruiz Nayarit - 20083 | 20083 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843965 | Construcción De Docientos Cuartos Adicionales En El Municipio De Ruiz Nayarit - 19898 | 19898 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843967 | Cosntruccion De Adoquinamiento En La Calles Veracruz Y Articulo Entre Calle Juarez Y Francisco I Madero En El Municipio De Ruiz - 19815 | 19815 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843968 | Cosntruccion De Adoquinamiento En La Calle México Entre Calle Javier Mina Y Calle Juarez En El Municipio De Ruiz - 19780 | 19780 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843971 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Avenida Mexico Entre Las Calles Javier Mina Y Juarez En La Cabecera Municipal De Ruiz Nayarit - 14413 | 14413 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843972 | Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida México Entre Calles Javier Mina Y Juarez En La Cabecera Municipal De Ruiz Nayarit - 14359 | 14359 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843973 | Ampliación De Linea De Conducción Para Abastecer A La Colonia Cerro De La Cruz En La Localidad De Ruiz Nayarit - 16764 | 16764 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100843994 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Y Red De Distribución En La Comunidad De Cofradía De Pericos En El Municipio Del Nayar - 25514 | 25514 | Nayarit | Del Nayar | Cofradía de Pericos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844002 | Adasddgagd Rehabilitacion De Camino Sacacosechas - 26066 | 26066 | Nayarit | Huajicori | Las Cebollitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844004 | Construcción De Red O Sistema De Agua Potable Localidad Fortines - 22559 | 22559 | Nayarit | Xalisco | Los Fortines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO XALISCO NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844005 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Jesús María En El Municipio Del Nayar - 25742 | 25742 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844006 | Rehabilitación De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Jesús María En El Municipio Del Nayar - 25489 | 25489 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844007 | Rehabilitación Del Camino De Jesús María A La Comunidad De Los Arrayanes - 25989 | 25989 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844010 | Mejoramiento De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Jesús María - 25914 | 25914 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844014 | Construcción De Dos Aulas Seis Por Ocho En Preparatoria De La Comunidad De Jesús María - 25846 | 25846 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844017 | Construcción De Aula Seis Por Ocho En Escuela Preparatoria De La Comunidad De Guásima Del Metate - 25893 | 25893 | Nayarit | Del Nayar | Guásima del Metate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844023 | Construcción De Dos Aulas Seis Por Ocho En Escuela Preparatoria De La Comunidad De Linda Vista - 25835 | 25835 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844031 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Segund Etapa Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Corapan En El Municipio De Rosamorada - 17060 | 17060 | Nayarit | Rosamorada | San Juan Corapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844069 | Construccion De Aula En Preescolar En La Localidad De Huajicori - 25812 | 25812 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844070 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Las Colonias Buenavista Coapinol Y Lindavista Cereso En La Localidad De Huajicori - 25778 | 25778 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844071 | Construccion De Bado A Base De Empedrado Ahogao En La Localidad De Huajicori - 26040 | 26040 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844072 | Adsadsfasdf Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Caliente - 26659 | 26659 | Nayarit | Huajicori | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844073 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia Molino De Castillo En La Localidad De Compostela - 21901 | 21901 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844074 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia Lázaro Cardenas En La Peñita De Jaltemba Municipio De Compostela Nayarit - 25561 | 25561 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844075 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Colonia Miramar En La Peñita De Jaltemba - 25548 | 25548 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170100844076 | Construcción De Pavimento Asfáltico En Camino Al Cendi De Las Varas Municipio De Compostela Nayarit - 25574 | 25574 | Nayarit | Compostela | Las Varas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865758 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cofradia De Juanacatlan - 91230 | 91230 | Nayarit | Jala | Cofradía de Juanacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865759 | Mejoramiento De Vivienda A Base De Calentador Solar En La Localidad De Cofradia De Juanacatlan - 91795 | 91795 | Nayarit | Jala | Cofradía de Juanacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865760 | Construcción De Dos Baños En La Localidad De Cofradía De Juanacatlan - 90584 | 90584 | Nayarit | Jala | Cofradía de Juanacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865761 | Mejoramiento De Vivienda A Base De Instalación De Cisterna En La Localidad De Cofradía De Juanacatlan - 91866 | 91866 | Nayarit | Jala | Cofradía de Juanacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865762 | Mejoramiento De Vivienda A Base De Instalación De Calentador Solar En La Colonia Los Pinos - 91663 | 91663 | Nayarit | Jala | Jomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865763 | Mejoramiento De Vivienda A Base De Instalación De Calentador Solar En La Colonia Severiano Lopez - 91588 | 91588 | Nayarit | Jala | Jomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865764 | Mejoramiento De Vivienda A Base De Instalación De Calentador Solar En La Colonia Morelos - 91549 | 91549 | Nayarit | Jala | Jomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865765 | Construcción De Techado En Áreas De Imparticion De Educación Física En El Preescolar Trinidad Ramirez De La Localidad De Jomulco - 90086 | 90086 | Nayarit | Jala | Jomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865766 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez En La Localidad De Jomulco - 92157 | 92157 | Nayarit | Jala | Jomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865769 | Rehabilitacion De Empedrado Con Huellas De Concreto Hidraulico En La Localidad De Jomulco - 26058 | 26058 | Nayarit | Jala | Jomulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865770 | Mejoramiento De Vivienda A Base De Instalacion De Cisterna En La Localidad De Rosa Blanca - 91879 | 91879 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865771 | Construccion De Empedrado Ahogado Con Huellas De Concreto En La Localidad De Rosa Blanca - 87520 | 87520 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865772 | Rehabilitación Del Sistema De Agua En La Localidad De Rosa Blanca - 19452 | 19452 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865773 | Construccion De Alumbrado En Casa Habitacion A Base De Paneles Solares En La Localidad De La Sabana - 91922 | 91922 | Nayarit | Jala | La Sabana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865774 | Mejoramiento De Vivienda A Base De Instalacion De Calentador Solar En La Localidad De San Miguel De Buenavista - 91756 | 91756 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865775 | Mejoramiento A Base De Instalación De Cisterna En La Localidad De San Miguel De Buenavista - 91833 | 91833 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865776 | Construccion De Alumbrado En Casa Habitacion A Base De Paneles Solares En La Localidad De Tahuitolpa - 91969 | 91969 | Nayarit | Jala | Tahuitolpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865854 | Mejoramiento De Camino Sacacosechas Con Empedrado Ahogado Cementoarena En San Jose De Mojarras - 9904 | 9904 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865855 | Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Diecinueve De Marzo De El Ocotillo - 45612 | 45612 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ocotillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865903 | Programa De Apoyo A La Vivienda Cienega - 92069 | 92069 | Nayarit | Ahuacatlán | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865904 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Segunda Etapa - 88932 | 88932 | Nayarit | Ahuacatlán | Las Guásimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865906 | Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo - 92026 | 92026 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865913 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Queretaro En Amatlan De Cañas - 25898 | 25898 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865916 | Construccion De Alumbrado En Casa Habitacion A Base De Paneles Solares En La Localidad De El Chipiteño - 20090 | 20090 | Nayarit | Jala | El Chipiteño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865920 | Construccion De Dos Baños Individuales En La Localidad De Guanacastita - 91637 | 91637 | Nayarit | La Yesca | Guanacastita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865921 | Construccion De Un Cuarto Adicional En La Localidad De Guanacastita - 91607 | 91607 | Nayarit | La Yesca | Guanacastita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865958 | Cosntruccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Las Majadas Municipio De Ruiz Nayarit - 69665 | 69665 | Nayarit | Ruíz | Las Majadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865959 | Adquisición De Impresoras Láser Multifuncional - 83849 | 83849 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865960 | Adquisición De Equipo De Computo Portatil - 83810 | 83810 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865961 | Acondicionamiento De Panel De Control E Instalacion Electrica - 84260 | 84260 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865962 | Instalaciones De Aires Acondicionados Tipo Minisplit De Una Y Dos Toneladas - 84204 | 84204 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865963 | Adquisición De Equipo De Computo - 83793 | 83793 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865964 | Adquisicion De Fotocopiadora - 83901 | 83901 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865965 | Kit Para Instalación De Aire Acondicionado - 84234 | 84234 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865966 | Adquisición De Aires Acondicionado Una Tonelada - 84172 | 84172 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865968 | Adquisición De Aires Acondicionado Dos Toneladas - 84145 | 84145 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865975 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 57607 | 57607 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865976 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 57604 | 57604 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865977 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 57597 | 57597 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865978 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 57588 | 57588 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200865989 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 39839 | 39839 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866004 | Construccion De Empedrado De Calle Allende - 48722 | 48722 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866023 | Ampliación De Red De Alimentación De Agua Potable En El Rancho San Jose - 88780 | 88780 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866026 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Arroyo Del Colgado - 51222 | 51222 | Nayarit | Santa María del Oro | Arroyo del Colgado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866159 | Mejoramiento De Vivienda A Base De Calentador Solar En La Colonia El Tukan - 91415 | 91415 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866160 | Construccion De Empedrado Ahogado Con Huellas De Concreto En La Localidad De Jala - 92182 | 92182 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866161 | Mejoramiento De Vivienda A Base De Instalación De Calentador Solar En La Colonia La Quinta - 91459 | 91459 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866162 | Mejoramiento De Pozo Artesiano Palo Verde Uno En La Localidad De Jala - 92048 | 92048 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866163 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación México En La Localidad De Jala - 82461 | 82461 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866164 | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Federal Ricardo Flores Magon En La Localidad De Jala - 83625 | 83625 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866167 | Mejoramiento De Aula En La Escuela Preparatoria Marcial Garcia Gonzalez En La Localidad De Jala - 25636 | 25636 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866168 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Veinte De Noviembre En La Localidad De Jala - 19777 | 19777 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866169 | Ampliacion Del Alumbrado Publico En La Localidad De Los Aguajes - 90035 | 90035 | Nayarit | Jala | Los Aguajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866170 | Mejoramiento De Vivienda A Base De Instalacion De Calentador Solar En La Localidad De Los Aguajes - 91592 | 91592 | Nayarit | Jala | Los Aguajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866171 | Mejoramiento De Vivienda A Base De Instalacion De Cisterna En La Localidad De Los Aguajes - 91857 | 91857 | Nayarit | Jala | Los Aguajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866172 | Construccion De Techado En Areas De Participacion De Educacion Fisica En La Primaria Nezahualcoyolt En La Localidad De Los Aguajes - 87807 | 87807 | Nayarit | Jala | Los Aguajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Educación | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1094 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: EL MONTO MODIFICADO EQUIVALE A LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO
NAY00170200866173 | Mejoramiento De Vivienda A Base De Instalacion De Calentador Solar En La Localidad De Francisco I Madero - 91768 | 91768 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866174 | Mejoramiento De Vivienda A Base Instalacion De Cisterna En La Localidad De Francisco I Madero - 91894 | 91894 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866176 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Manantial Al Tanque De Almacenamiento En La Localidad De El Ciruelo Segunda Eta - 25582 | 25582 | Nayarit | Jala | El Ciruelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866177 | Mejoramiento De Vivienda A Base De Instalacion De Calentador Solar De La Localidad De Coapan - 91550 | 91550 | Nayarit | Jala | Coapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866181 | Construcción De Cuartos Adicionales - 91148 | 91148 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866183 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario - 91329 | 91329 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866195 | Construcción De Cuartos Adicionales - 91194 | 91194 | Nayarit | Rosamorada | Llano del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866209 | Construcción De Alumbrado Publico En Varias Localidades Del Municipio De Rosamorada - 89096 | 89096 | Nayarit | Rosamorada | San Miguelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 84 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NAY00170200866210 | Ampliación De La Linea De Media Tension Y Red De Distribución De Energía Eléctrica - 68149 | 68149 | Nayarit | Rosamorada | San Miguelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 170 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NAY00170200866211 | Ampliacion De Linea De Conduccion Para Abastecer A La Colonia Cerro De La Cruz En La Localidad De Ruiz Nayarit - 91020 | 91020 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866213 | Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria Jose Guadalupe Najera En La Localidad De Ruiz Nayarit - 91654 | 91654 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866216 | Cosntruccion De Drenaje Pluvial En Calles Demetrio Gutierrez Y Damaso Reyes De La Colonia El Capomal Municipio De Ruiz Nazyarit - 91104 | 91104 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866218 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jose Maria Morelos Entre Alvaro Obregon Y Guanajuato En La Colonia San Antonio - 91553 | 91553 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866219 | Programa Especial Para La Modernización Del Marco Jurídico Municipal De Ruiz - 87714 | 87714 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866220 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Beneficiar A Las Colonias Talpita Capomal Y Guayabal En El Municipio De Ruiz Nayarit - 89565 | 89565 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866222 | Construcción De Adoquinamiento De La Calle Veracruz Y Articulo Entre Avenida Juarez Y Francisco I Madero En La Localidad De Ruiz - 71510 | 71510 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866223 | Construcción De Adoquinamiento De La Calle México Entre Calle Javier Mina Y Calle Juarez En La Localidad De Ruiz Municipio De Ruiz - 69923 | 69923 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866224 | Ampliacion De Red Electrica En Baja Tension En Calles Fray Junipero Serra Justo Sierra Y Jaime Nuno De La Colonia Benito Juarez De Ruiz - 71629 | 71629 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866225 | Construcción De Red De Agua Potable En La Avenida México Entre Calle Javier Mina Y Calle Juarez En La Cabecera Municipal De Ruiz Nayarit - 57857 | 57857 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866228 | Rehabilitación De Red De Distribución Y Caja De Captación De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Presidio De Los Reyes - 71534 | 71534 | Nayarit | Ruíz | Presidio de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866232 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Pedro Ixcatan Municipio De Ruiz Nayarit - 90597 | 90597 | Nayarit | Ruíz | San Pedro Ixcatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866417 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia El Carrizal - 25777 | 25777 | Nayarit | Jala | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866418 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio - 92053 | 92053 | Nayarit | Jala | San Antonio (Rancho Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866424 | Construccion De Linea De Conduccion Y Bombeo Del Sistema De Agua Potable En Cofradia De Cocholon Xalisco - 63506 | 63506 | Nayarit | Xalisco | Cofradía de Chocolón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO XALISCO NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866428 | Techo De Losa De Concreto En Las Localidades De Juan Escutia El Palmar San Antnio Y Tepozal Del Municipio De Xalisco Nayarit - 65223 | 65223 | Nayarit | Xalisco | El Tepozal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO XALISCO NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866429 | Techo De Losa De Concreto En Las Localidades De Juan Escutia El Palmar San Antnio Y Tepozal Del Municipio De Xalisco Nayarit - 65349 | 65349 | Nayarit | Xalisco | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO XALISCO NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866430 | Techo De Losa De Concreto En Las Localidades De Juan Escutia El Palmar San Antnio Y Tepozal Del Municipio De Xalisco Nayarit - 65376 | 65376 | Nayarit | Xalisco | Juan Escutia (Guajolotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO XALISCO NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866444 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Pablo En El Municipio Del Nayar - 929 | 929 | Nayarit | Del Nayar | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 256 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NAY00170200866448 | Electrificación De Escuela Preparatoria Cebtf En La Localidad De Linda Vista - 57711 | 57711 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866469 | Construcción De Cuartos Adicionales - 91238 | 91238 | Nayarit | Rosamorada | Teponahuaxtla (Huaixta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866490 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Hidalgo Entre Bravo Y Lienzo Charro En La Localidad De Compostela - 89374 | 89374 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866491 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Hidalgo Entre Bravo Y Lienzo Charro En La Localidad De Compostela - 89463 | 89463 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866509 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colonia Girasol En La Localidad De La Peñita De Jaltemba En Municipio De Compostela - 89743 | 89743 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY00170200866511 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En Calle Bahía De Cancún Entre Av Educación Y Carretera Tepic Pto Vallarta La Peñita De Jatemba - 81618 | 81618 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 144 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NAY00170200877370 | Construcción De Aula Seis Por Ocho En Escuela Primaria De La Localidad De Pueblo Nuevo El Alto - 25905 | 25905 | Nayarit | Cobertura estatal |  |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY15160300782891 | Construccion Del Entronque A Carcamo De Bombeo De Emisor Sanitario Los Valles - 241056 | 241056 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200644652 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Encantos Complemento - 52293 | 52293 | Nayarit | La Yesca | Los Encantos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200647066 | Desazolve De Canal Pluvial Y Construcción De Obras Complementarias En La Colonia Tijuanita De La Cabecera Municipal De Ruiz - 75000 | 75000 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200649509 | Ampliación De Red De Atarjeas Segunda Etapa - 64046 | 64046 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Cuastecomate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 627393 | 627393 | 626583.35 | 626583.35 | 626583.35 | 626583.35 | 99.871 | 0 | Metros lineales | 126 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada en el ejercicio fiscal 2016 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el ejercicio fiscal 2016, se envia al estado para su validacion
NAY16160200649513 | Desazolve De Canal Pluvial Y Construcción De Obras Complementarias En La Colonia Tijuanita De La Cabecera Municipal De Ruiz - 75003 | 75003 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200651888 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo D En Acuaferico Norte - 48388 | 48388 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5598953 | 5598953 | 5581323.82 | 5581323.82 | 5581323.82 | 5581323.82 | 99.6851 | 0 | Otros | 20200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 16FISM17007-CP U.M. SISTEMA / Registro: 16/FISM17007-CP RECURSO 2016 CON SEGUIMIENTO FINANCIERO Y FISICO A 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160200651925 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Calle Ruben Jaramillo Entre Circuito Libertad Y Oceano Pacifico En La Peñita Del Jaltemba - 62661 | 62661 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200651926 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Varias Calles Entre Av Emiliano Zapata Y Rio De La Peñita De Jaltemba - 62693 | 62693 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200654280 | Empedrado Lechadeado Con Huellas De Concreto En Cofradía De Chocolon - 52867 | 52867 | Nayarit | Xalisco | Cofradía de Chocolón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200654288 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Calle Océano Pacifico Entre Calle Esteban Baca Calderón Y Juan Escutia En La Peñita De Jaltemba - 62441 | 62441 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200656600 | Rehabilitacion De Camino De Acceso De Copalillo A San Blasito Y De San Blasito A Jesus - 64671 | 64671 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Copalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200661547 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Fracc Villas De La Paz Por La Calle Rio De La Plata Y Rio Eufrates Entre Guatemala - 55642 | 55642 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200687948 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Allene - 76802 | 76802 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200687949 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Independencia - 169492 | 169492 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200687963 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza Poniente Entre Le Rio Y Calle Francisco I Madero - 186199 | 186199 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 433213 | 433213 | 431425 | 431425 | 431425 | 431425 | 99.5873 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada en el ejercicio fiscal 2016 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada en el ejercicio fiscal 2016 se envia al estado para su validacion para eliminarla en el sistema - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160200687967 | 33903 Servicios Integrales - 125539 | 125539 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200687970 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Laguna - 132123 | 132123 | Nayarit | Santa María del Oro | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200687971 | Recamara Adicional En Buenos Aires - 173061 | 173061 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200687973 | Losa Llena De Concreto En Ampliación Unidad Obrera - 173112 | 173112 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200687974 | Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Privada Rio Grijalva Entre Reforma Y Rio Grijalva Col Fresnos Poniente - 118481 | 118481 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200687975 | Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Jazmines Entre Gladeloa Y Alcatraz - 118170 | 118170 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200688003 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Juan Escutia - 86696 | 86696 | Nayarit | Ruíz | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200693449 | Readecuacion De Calle Tierra Y Libertad Con Concreto Hidráulico Y Obras Inducidas Guarniciones Y Rampas - 189463 | 189463 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200693456 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En San Leonel - 87896 | 87896 | Nayarit | Santa María del Oro | San Leonel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200693483 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Colonia Zitacua En La Localidad De Huajimic Municipio De La Yesca Nayarit - 142742 | 142742 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200693491 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Juan Escutia De La Localidad De San Jose De Gracia Del Municipio De Ixtlan Del Rio - 189731 | 189731 | Nayarit | Ixtlán del Río | San José de Gracia (El Pueblito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200693504 | Construccion De Piso Firme En El Guanacaste - 84326 | 84326 | Nayarit | Santa María del Oro | El Guanacaste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200693507 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Aztlan El Verde - 164012 | 164012 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200693508 | Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Jazminez Entre Av De Las Rosas Y Sauces Col El Ocho - 118287 | 118287 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200693509 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Victoriano Huerta Entre Priv Fco I Madero Y Felipe Berriozabal Col Insurgentes - 126798 | 126798 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200693510 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Manuel Lozada Entre Valencia Y Proyeccion De La Calle Almendras Col Ampl Para - 126878 | 126878 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200693511 | Acondicionamiento Y Equipamiento Del Instituto Municipal De Planeación De Tepic. - 125992 | 125992 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200693512 | Recamara Adicional En El Poblado Seis De Enero - 172890 | 172890 | Nayarit | Tepic | Colonia Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200693545 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De San Lorenzo - 94955 | 94955 | Nayarit | Ruíz | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698877 | Readecuacion De Calle Morelos Con Concreto Hidráulico Y Obras Inducidas Drenaje Sanitario - 188182 | 188182 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698878 | Construccion De Drenaje Pluvial En La Colonia Cristo Rey De La Localidad De Ixtlan Del Rio - 123081 | 123081 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698879 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Chabacano De La Colonia Emiliano Zapata En La Localidad De Ixtlan Del Rio - 189613 | 189613 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698899 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Colonia Luis Donaldo Colosio - 186074 | 186074 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698907 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Tepic - 76566 | 76566 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698921 | Construccion De Biblioteca En Calle Jose Castro Reyes Entre La Plaza Y La Clinica - 185899 | 185899 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2016 | 330248.88 | 330248.88 | 330248.88 | 327278.94 | 327278.92 | 327278.92 | 327278.92 | 99.1007 | 0 | Otros | 600 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada en el ejercicio fiscal 2016 / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160200698924 | Construccion De Piso Firme En El Buruato - 147434 | 147434 | Nayarit | Santa María del Oro | El Buruato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698925 | Construccion De Piso Firme En Cofradia De Acuitapilco - 86656 | 86656 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía de Acuitapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698927 | Construccion De Piso Firme En La Labor - 86613 | 86613 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698928 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En Miguel Hidalgo - 88170 | 88170 | Nayarit | Santa María del Oro | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698932 | Recamara Adicional En La Colonia San Juanito - 186651 | 186651 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698934 | Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Higo Entre Ciruelo Y Tamarindo Co El Paraiso - 114787 | 114787 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698937 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Calle Toronjo Entre And 7 De Noviembre Y Rio Ameca Col Los Limones - 88348 | 88348 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698941 | Recamara Adicional En El Ejido De Atonalisco - 172722 | 172722 | Nayarit | Tepic | Atonalisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698942 | Recamara Adicional En El Poblado De Las Blancas - 155712 | 155712 | Nayarit | Tepic | Las Blancas (Carretones de Cerritos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698964 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Alvaro Obregon En La Colonia San Antonio En El Municipio De Ruiz Nayarit - 179561 | 179561 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698966 | Construcción De Linea De Alimentación De Agua Potable Y Tanque Elevado De 50 M3 En Colonia Tiro Al Blanco En El Municipio De Ruiz - 132211 | 132211 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698967 | Construcción De Cuarto Adicional Zona 1 De La Cabecera Municipal De Ruiz Nayarit - 100186 | 100186 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200698971 | Ampliación De Electrificacion De Media Y Baja Tensión En La Calle Guadalajara En La Localidad De Ruiz Nayarit - 120825 | 120825 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200699047 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Morelos Entre Jalisco Y Sinaloa De La Localidad De Las Varas - 127962 | 127962 | Nayarit | Compostela | Las Varas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200699048 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 15 De Diciembre Entre Jimenez Y 15 De Septiembre En La Localidad De Zacualpan - 123171 | 123171 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200704310 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Chabacano De La Colonia Emiliano Zapata En La Localidad De Ixtlan Del Rio - 189648 | 189648 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200704318 | Construccion De Aula Y Sanitarios Para Secundaria En Platanitos - 87593 | 87593 | Nayarit | Santa María del Oro | Platanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200704348 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Calle Tepic - 76431 | 76431 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUMTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200704366 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Colonia Los Pinitos - 153559 | 153559 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200704367 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En Cofradia De Acuitapilco - 88052 | 88052 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía de Acuitapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200704368 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En Colonia Moderna - 87944 | 87944 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia Moderna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200704369 | Recamara Adicional En La Colonia Tierra Y Libertad - 155000 | 155000 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200704370 | Recamara Adicional En La Colonia Jardines Del Paraiso - 155418 | 155418 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200704377 | Recamara Adicional En Las Delicias - 175229 | 175229 | Nayarit | Tepic | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200704378 | Recamara Adicional En Parejas Altas - 175529 | 175529 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200704398 | Construcción De Linea De Alimentación De Agua Potable Y Tanque Elevado De 50 M3 En Colonia Tiro Al Blanco En El Municipio De Ruiz - 132264 | 132264 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200704402 | Rehabilitación De Alumbrado Publico De La Localidad De Heroico Batallón De San Blas La Noria - 86764 | 86764 | Nayarit | Ruíz | Heroico Batallón de San Blas (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200704404 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Vado San Pedro - 88466 | 88466 | Nayarit | Ruíz | Vado de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200709836 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Tipo Led En San Jose De Mojarras - 88130 | 88130 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200709853 | Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Luis Donaldo Colosio En Tuxpan Nayarit - 186248 | 186248 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200709864 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Allende - 77084 | 77084 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200709881 | Recamara Adicional En La Colonia Los Lirios - 155370 | 155370 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200709882 | Recamara Adicional En La Colonia Ampliación Paraiso - 172974 | 172974 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200709883 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Ecologistas Segunda Etapa - 108646 | 108646 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200709885 | Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Prolongacion Jesus Garcia Entre Calle Colomo Y Lucio Cabañas Col El Colomo - 127152 | 127152 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200709891 | Recamara Adicional En El Rincon - 155743 | 155743 | Nayarit | Tepic | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200709893 | Recamara Adicional En El Poblado La Yerba - 155461 | 155461 | Nayarit | Tepic | La Yerba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200709917 | Construcción De Sanitarios En Clínica Del Imss - 88603 | 88603 | Nayarit | Rosamorada | Paso Real del Bejuco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA NAYARIT | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200709921 | Construccion De Cuarto Adicional Zona 1 De La Cabecera Municipal - 101136 | 101136 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200709925 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 86427 | 86427 | Nayarit | Ruíz | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE RUIZ | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200709969 | Programa De Infraestructura Dosmil Dieciseis Vivienda Consistente En Construccion De Cuarto Adicional Cuarenta Acciones En Xalisco - 188213 | 188213 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200715165 | Readecuacion De Calle Tierra Y Libertad Con Concreto Hidráulico Y Obras Inducidas - Drenaje Sanitario | - | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200715166 | Readecuacion De Calle Tierra Y Libertad Con Concreto Hidráulico Y Obras Inducidas - Alumbrado Publico - 189351 | 189351 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200715174 | Construccion De Piso Firme En San Leonel - 86584 | 86584 | Nayarit | Santa María del Oro | San Leonel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200715201 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Roble Colonia Los Cedros - 149106 | 149106 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200715202 | Construccion De Vado En El Ahualamo - 185447 | 185447 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200715203 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Heroes Del Agrarismo En El Ahualamo - 147642 | 147642 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200715204 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Valle De La Cruz - 125804 | 125804 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200715205 | Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Feliciano Maldonado Entre Papayos Y Naranjos Col Ampliacion Paraiso - 118438 | 118438 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200715210 | Recamara Adicional En El Poblado De Venustiano Carranza - 155687 | 155687 | Nayarit | Tepic | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200715232 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Diversas Calles De La Colonia Capomal En La Localidad De Ruiz Nayarit - 120852 | 120852 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200715233 | Construcción De Red Del Sistema Agua Potable En La Calle Sor Juana Ines De La Cruz En La Colonia Achota Del Municipio De Ruiz Nayarit - 120890 | 120890 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200715234 | Construcción De Cuarto Adicional Zona 1 De La Cabecera Municipal De Ruiz Nayarit - 99288 | 99288 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200720527 | Readecuacion De Calle Tierra Y Libertad Con Concreto Hidráulico Y Obras Inducidas - Red De Agua Potable - 189264 | 189264 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200720538 | Construccion De Piso Firme En Tequepexpan - 179343 | 179343 | Nayarit | Santa María del Oro | Tequepexpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200720539 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En El Torreon - 87998 | 87998 | Nayarit | Santa María del Oro | El Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200720540 | Ampliacion De Red Electrica En Zapotanito - 127064 | 127064 | Nayarit | Santa María del Oro | Zapotanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200720562 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Independencia - 169181 | 169181 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200720577 | Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Independencia Santa Maria Del Oro - 132217 | 132217 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200720578 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En Cerro Blanco - 88091 | 88091 | Nayarit | Santa María del Oro | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200720596 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En Diversas Calles De La Colonia Capomal En La Localidad De Ruiz Nayarit - 120860 | 120860 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200720598 | Construcción De Linea De Alimentación De Agua Potable Y Tanque Elevado De 50 M3 En Colonia Tiro Al Blanco En El Municipio De Ruiz - 132305 | 132305 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200720599 | Construccion De Cuarto Adicional Zona 1 De La Cabecera Municipal - 100274 | 100274 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200726084 | Rehabilitacion De Alcantarilla Pluvial Colonia Agua Caliente - 147523 | 147523 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200726086 | Construccion De Empedrado Ahogado En El Buruato - 106316 | 106316 | Nayarit | Santa María del Oro | El Buruato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200726087 | Construccion De Muro Firme En Las Cuevas - 154771 | 154771 | Nayarit | Santa María del Oro | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200726088 | Mejoramiento De Alumbrado Publico Con Luminarias Led En El Limon - 87975 | 87975 | Nayarit | Santa María del Oro | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200726089 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Mololoa - 125778 | 125778 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200726090 | Recamara Adicional En Lomas Altas - 156796 | 156796 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200726118 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Mariano Ruiz Con Clave 18dpr0163g En La Cabecera Municipal - 126230 | 126230 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200726120 | Construcción De Cuarto Adicional Zona 1 De La Cabecera Municipal De Ruiz Nayarit - 99111 | 99111 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200726121 | Construccion De Cuarto Adicional Zona 1 De La Cabecera Municipal - 100232 | 100232 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160200726182 | Construcción De Muro De Contención - 188497 | 188497 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300781640 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Ec Carretera Internacional No Quince Mexico Nogales Cerro De Los Tigres Tramo Del Km Cinco Mas Quinie - 281466 | 281466 | Nayarit | Tepic | Cerro de los Tigres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300781968 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Rosa Blanca - 254318 | 254318 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300781969 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Colonia Libertad De La Localidad De Rosa Blanca - 248544 | 248544 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300781971 | Construccion De Techo Firme A Base De Boveda De Catalana En La Localidad De San Miguel De Buenavista - 280127 | 280127 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300781972 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Miguelde Buenavista - 255713 | 255713 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300781973 | Construccion De Alumbrado Publico A Base De Paneles Solares En Tahuitolpa - 248753 | 248753 | Nayarit | Jala | Tahuitolpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782170 | Construccion De Diez Cuartos Adicionales En La Localidad De Cortapico - 255536 | 255536 | Nayarit | La Yesca | Cortapico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782604 | Construccion Del Sistema De Agua Potable Obra Convenida Con El Programa De Infraestructura Indígena Proii Localidad La Bendicion - 281320 | 281320 | Nayarit | Tepic | La Bendición | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782606 | Construcción De Cuarto Adicional En Tuxpan Nayarit - 356232 | 356232 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TUXPAN NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782634 | Construcción De Cuarto Adicional En Coamiles Nayarit - 356441 | 356441 | Nayarit | Tuxpan | Coamiles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TUXPAN NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782635 | Construcción De Cuarto Adicional En Palma Grande Nayarit - 356746 | 356746 | Nayarit | Tuxpan | Palma Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TUXPAN NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782636 | Construcción De Cuarto Adicional En Peñas Nayarit - 356871 | 356871 | Nayarit | Tuxpan | Peñas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TUXPAN NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782637 | Construcción De Cuarto Adicional En Unión De Corrientes Nayarit - 356633 | 356633 | Nayarit | Tuxpan | Unión de Corrientes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TUXPAN NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782638 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 311631 | 311631 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782640 | Construccion De Diez Cuartos Adicionales En La Localidad De Amatlan De Jora - 255266 | 255266 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782649 | Construccion De Seis Cuartos Adicionales En La Localidad De Palmillas - 255725 | 255725 | Nayarit | La Yesca | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782653 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Localidad De Puente De Camotlan - 357046 | 357046 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782654 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Nueva De La Localidad Puente De Camotlan - 287851 | 287851 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782667 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 242475 | 242475 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTTMIENTO DE AHUACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782671 | Programa De Apoyo A La Vivienda Heriberto Jara - 273121 | 273121 | Nayarit | Ahuacatlán | Heriberto Jara (La Haciendita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTTMIENTO DE AHUACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FINALIZO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA FINALIZO EN TIEMPO Y FORMA / Registro:
NAY16160300782672 | Programa De Apoyo A La Vivienda Marquezado - 272982 | 272982 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTTMIENTO DE AHUACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: LOS CUARTOS ADICIONALES DE ESTA LOCALIDAD 2016 HAN FINALIZADO DE MANERA FISICA Y FINANCIERA / Física: LOS CUARTOS ADICIONALES DE ESTA LOCALIDAD 2016 HAN FINALIZADO DE MANERA FISICA Y FINANCIERA / Registro:
NAY16160300782673 | Programa De Apoyo A La Vivienda Santa Isabel - 274536 | 274536 | Nayarit | Ahuacatlán | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTTMIENTO DE AHUACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA CULMINO DE MANERA FISICA Y FINANCIERA / Física: LA OBRA CULMINO DE MANERA FISICA Y FINANCIERA / Registro:
NAY16160300782675 | Programa De Apoyo A La Vivienda Valle Verde - 273162 | 273162 | Nayarit | Ahuacatlán | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTTMIENTO DE AHUACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: la obra finalizo de manera fisica y financiera / Física: LA OBRA CONCLUYO DE MANERA FISICA Y FINANCIERA / Registro:
NAY16160300782676 | Programa De Apoyo A La Vivienda Tetitlan - 273060 | 273060 | Nayarit | Ahuacatlán | Tetitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTTMIENTO DE AHUACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: LOS TRES CUARTOS ADICIONALES DE ESTA LOCALIDAD CULMINARON DE MANUERA FISICA Y FINANCIERA / Física: LOS TRES CUARTOS ADICIONALES DE ESTA LOCALIDAD CULMINARON DE MANUERA FISICA Y FINANCIERA / Registro:
NAY16160300782680 | Programa De Apoyo A La Vivienda Zoatlan - 273246 | 273246 | Nayarit | Ahuacatlán | Zoatlán (San Francisco de Zoatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTTMIENTO DE AHUACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: LOS DOS CUARTOS ADICIONALES EN ESTA COMUNIDAD CULMINARON DE MANERA FISICA Y FINACIERA / Física: LOS DOS CUARTOS ADICIONALES EN ESTA COMUNIDAD CULMINARON DE MANERA FISICA Y FINANCIERA / Registro:
NAY16160300782682 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ahucatlan Y Calles Sin Nombre Arroyo - 356225 | 356225 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782683 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Tecuala - 284923 | 284923 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782694 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Localidad De Mexpan, Municipio De Ixtlan Del Rio Drenaje Sanitario - 122124 | 122124 | Nayarit | Ixtlán del Río | Mexpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782695 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Localidad De Mexpan, Municipio De Ixtlan Del Rio Red De Agua Potable - 122081 | 122081 | Nayarit | Ixtlán del Río | Mexpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782696 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Localidad Del Terrero Del Municipio De Ixtlan Del Rio - 187142 | 187142 | Nayarit | Ixtlán del Río | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782700 | Construccion De Dos Cuartos Adicionales En La Localidad De Guanacaste - 255990 | 255990 | Nayarit | La Yesca | Guanacaste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782703 | Construccion De Seis Cuartos Adicionales En La Localidad De La Playa - 255939 | 255939 | Nayarit | La Yesca | La Playa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782708 | Construccion De Seis Cuartos Adicionales En La Localidad Del Ranchito - 255777 | 255777 | Nayarit | La Yesca | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782834 | Construccion De Piso Firme En La Estanzuela - 86693 | 86693 | Nayarit | Santa María del Oro | La Estanzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782837 | Equipamiento Y Mejoramiento De Las Fuentes De Abastecimiento Del Acuaferico Norte En La Ciudad De Tepic - 359149 | 359149 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1963366 | 1963366 | 1959646.17 | 1959646.17 | 1959646.17 | 1959646.17 | 99.8105 | 0 | Otros | 7650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 16FISM17055-CP U.M. POZO / Registro: 16/FISM17055-CP RECURSO 2016 CON SEGUIMIENTO FINANCIERO Y FISICO EN 2017.
NAY16160300782838 | Sustitucion De Linea De Alimentacion De Tanque Reforma En Calle Camino Viejo A San Juanito Entre San Juan Y Margarita Maza De Juarez En Col - 358731 | 358731 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1647780 | 1647780 | 1644517.19 | 1644517.19 | 1644517.19 | 1644517.19 | 99.802 | 0 | Metros lineales | 12156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 16FISM17054-CP / Registro: 16/FISM17054-CP RECURSO 2016 CON SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO EN 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160300782839 | Sustitucion Y Equipamiento De Pozo Profundo Naranjal - 347542 | 347542 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782840 | Sustitucion Y Equipamiento De Pozo Profundo Cristo Rey Ii - 347483 | 347483 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3121421 | 3121421 | 3115655.02 | 3115655.02 | 3115655.02 | 3115655.02 | 99.8153 | 0 | Otros | 6800 | 100 | 75 | Financiera: / Física: 16FISM17053-CP U.M. SISTEMA / Registro: 16/FISM17053-CP RECURSO 2016 CON SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO AL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160300782841 | Sustitucion Y Equipamiento De Pozo Profundo Cristo Rey - 347451 | 347451 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782849 | Suministro De Energia Electrica Obra Convenida Con Cfe En La Calle Victoriano Huerta Entre Francisco Villa Y Felipe Barriosaval En La Col In - 311597 | 311597 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 28471.09 | 28471.09 | 28471.09 | 28471.09 | 28471.09 | 28471.09 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO EJERCIDO EN 2016. / Física: 16FISM17031-CP U.M. ML / Registro: 16/FISM17031-CP AVANCE FINANCIERO EN 2016, CON TERMINO FISICO EN 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160300782850 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Valle De Nayarit - 335222 | 335222 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782851 | Equipamiento Y Mejoramiento De Las Fuentes De Abastecimiento Del Acuaferico Sur En La Ciudad De Tepic - 339164 | 339164 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782853 | Suministro De Energia Electrica Obra Convenida Con La Cfe En Varias Calles Del Fracc Esteban Baca Calderon - 338441 | 338441 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 349742.3 | 349742.3 | 349742.3 | 349742.3 | 349742.3 | 349742.3 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO EJERCIDO EN 2016. / Física: 16FISM17056-CP U.M. ML / Registro: 16/FISM17056-CP AVANCE FINANCIERO EN 2016, CON TERMINO FISICO EN 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160300782854 | Suministro De Energia Electrica Obra Convenida Con La Cfe En La Calle Quetzalcoatl Entre Prolongación Prisciliano Romero Y Huitzilopochtli - 308605 | 308605 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 68558.4 | 68558.4 | 68558.4 | 68558.4 | 68558.4 | 68558.4 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO EJERCIDO EN 2016. / Física: 16FISM17040-CP U.M. ML / Registro: 16/FISM17040-CP AVANCE FINANCIERO EN 2016, CON TERMINO FISICO EN 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160300782855 | Construccion De Alcantarillado Pluvial Calle Britania Col Lomas Bonitas - 331445 | 331445 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782862 | Sustitucion De La Linea De Alimentacion De Tanque Reforma Colonia Sanjuanito - 335448 | 335448 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3876452.83 | 3876452.83 | 3876452.53 | 3876452.53 | 3876452.53 | 3876452.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 12156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 16FISM17028-CP / Registro: 16/FISM17028-CP RECURSO 2016 CON SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO EN 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160300782863 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Siete Entre Microondas Y Renovacion Y Calle Renovacion Entre Siete Y Ocho D - 335695 | 335695 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782864 | Suministro De Energia Electrica Obra Convenida Con La Cfe En La Calle Frida Kahlo Entre Emilia Ortiz Y Josefa Ortiz De Dominguez Fraccionami - 312108 | 312108 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 31499.73 | 31499.73 | 31499.73 | 31499.73 | 31499.73 | 31499.73 | 100 | 0 | Otros | 86 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO EJERCIDO EN 2016. / Física: 16FISM17030-CP / Registro: 16/FISM17030-CP AVANCE FINANCIERO EN 2016 CON TERMINO FÍSICO EN 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160300782866 | Suministro De Energia Electrica Obra Convenida Con La Cfe Calle Camino A Las Antenas Ente Habana Y Amapola Grupo De Familias Indigenas Asent - 308528 | 308528 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 29966.01 | 29966.01 | 29966.01 | 29966.01 | 29966.01 | 29966.01 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO EJERCIDO EN 2016. / Física: 16FISM17039-CP U.M ML / Registro: 16/FISM17039-CP AVANCE FINANCIERO EN 2016, CON TERMINO FISICO EN 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160300782867 | Suministro De Energia Electrica Obra Convenida Con Cfe En La Calle Tribu Zabulon Entre Tribu Levy Y Tribu Izacar Col Bethel - 311382 | 311382 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 121933.72 | 121933.72 | 121933.72 | 121933.72 | 121933.72 | 121933.72 | 100 | 0 | Otros | 147 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO EJERCIDO EN 2016. / Física: 16FISM17032-CP U.M. ML / Registro: 16/FISM17032-CP AVANCE FINANCIERO EN 2016, CON TERMINO FISICO EN 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160300782870 | Construccion De Linea De Conduccion En La Colonia Loma Hermosa - 307469 | 307469 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782873 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 277023 | 277023 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782894 | Sustitución De Equipamiento Electromecánico En Cárcamo Matatipac Y Emisor A Presión En El Fraccionamiento Bugambilias - 240898 | 240898 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1508026 | 1508026 | 1503108.5 | 1503108.5 | 1503108.5 | 1503108.5 | 99.6739 | 0 | Otros | 17522 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 16FISM17027-CP U.M. ML / Registro: 16/FISM17027-CP RECURSO 2016 CONSEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO EN 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160300782926 | Construccion De Un Canal De Riego En La Localidad De Francisco I Madero - 341320 | 341320 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782934 | Modernizacion Del Camino Tipo C Ec Km Treinta Y Siete Mas Cero Cero Cero Tepic Aguamilpa Salvador Allende Tramo Del Km Treinta Y Siete Mas - 281432 | 281432 | Nayarit | Tepic | Salvador Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300782936 | Establecimiento De Una Granja Rustica Para Producción De Huevo De Rancho Y Pies De Cria - 340797 | 340797 | Nayarit | Tepic | Los Sabinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 64298.1 | 64298.1 | 63233.31 | 63233.31 | 63233.31 | 63233.31 | 98.344 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO EJERCIDO EN 2016. / Física: 16FISM17050-CP U.M. GRANJA / Registro: 16/FISM17050-CP RECURSO 2016 CON SEGUIMIENTO FISICO EN 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY16160300782945 | Contruccion De Cuartos Rosas En La Localidad De Tecuala - 292269 | 292269 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783002 | Ampliacion De Linea De Conduccion Y Red De Distribucion De Agua Potable - 305821 | 305821 | Nayarit | Tecuala | San Cayetano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783045 | Construccion De Empedrado En Seco En La Calle Mexico De La Localidad De Jala - 354857 | 354857 | Nayarit | Jala | Jala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783060 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Los Aguajes - 248603 | 248603 | Nayarit | Jala | Los Aguajes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783106 | Constrccion De Techumbre En La Escuela Rey Nayar En La Cabecera Municipal De Ruiz - 285701 | 285701 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783124 | Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Adicionales A Realizarse En Diferentes Localidades De Ruiz Nayarit - 223951 | 223951 | Nayarit | Ruíz | Presidio de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783127 | Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Adicionales A Realizarse En Diferentes Localidades De Ruiz Nayarit - 223889 | 223889 | Nayarit | Ruíz | La Jarretadera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783128 | Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Adicionales A Realizarse En Diferentes Localidades De Ruiz Nayarit - 223900 | 223900 | Nayarit | Ruíz | Juan Escutia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783129 | Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Adicionales A Realizarse En Diferentes Localidades De Ruiz Nayarit - 223875 | 223875 | Nayarit | Ruíz | Laguna del Mar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783132 | Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Adicionales A Realizarse En Diferentes Localidades De Ruiz Nayarit - 223846 | 223846 | Nayarit | Ruíz | La Mojonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783133 | Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Adicionales A Realizarse En Diferentes Localidades De Ruiz Nayarit - 223955 | 223955 | Nayarit | Ruíz | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783134 | Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Adicionales A Realizarse En Diferentes Localidades De Ruiz Nayarit - 223961 | 223961 | Nayarit | Ruíz | San Pedro Ixcatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783136 | Construcción De Treinta Y Cuatro Cuartos Adicionales A Realizarse En Diferentes Localidades De Ruiz Nayarit - 223892 | 223892 | Nayarit | Ruíz | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783356 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable En La Localidad De El Jaral - 248601 | 248601 | Nayarit | Jala | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783386 | Construccion De La Linea De Conducción De Agua Potable Del Manantial El Chicalote En La Localidad Del Charro - 248520 | 248520 | Nayarit | Jala | El Charro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783394 | Ampliación De Áreas En Hospital Regional Mixto De Jesús María - 299085 | 299085 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16160300783422 | Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Los Chapiles - 273313 | 273313 | Nayarit | Del Nayar | Los Chapiles (Hitachi) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY16170200865884 | Construcion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Las Mojoneras En La Localidad De Acaponeta Nayarit - 82039 | 82039 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1620710 | 1620710 | 1620710 | 486213 | 486213 | 486213 | 30 | 0 | Otros | 2598 | 100 | 30 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100836196 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Ricardo Flores Magón - 2138 | 2138 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100836197 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Aviación - 2196 | 2196 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100836198 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Antonio R Laureles - 2309 | 2309 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE TUXPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100836204 | Ampliación De Red De Agua Poble - 2678 | 2678 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 253180 | 253180 | 253180 | 253180 | 253180 | 253180 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100836223 | Construcción De Clínica De Imss Prospera En La Comunidad De Potrero De La Palmita En El Municipio Del Nayar - 1476 | 1476 | Nayarit | Del Nayar | Potrero de la Palmita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 10800000 | 10800000 | 10676538.37 | 2068719.31 | 2068719.31 | 2068719.31 | 19.1548 | 0 | Otros | 432 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CLÍNICA, CON UNA SUPERFICIE DE 370 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100836225 | Equipamiento De Clínica De Imss Prospera En La Comunidad De Potrero De La Palmita En El Municipio Del Nayar - 1592 | 1592 | Nayarit | Del Nayar | Potrero de la Palmita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 432 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100836226 | Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Capomo Municipio Del - 1115 | 1115 | Nayarit | Del Nayar | El Capomo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1559041.8 | 1559041.8 | 1556856.37 | 1176139.81 | 1176139.81 | 1176139.81 | 75.4399 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA RED DE DISTRIBUCIÓN, CON 21 ACOMETIDAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100836237 | 33903 Servicios Integrales - 101 | 101 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 4008793.66 | 4008793.66 | 1161276 | 1161276 | 1161276 | 1161276 | 28.9682 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100836238 | Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Las Huertitas Municipio De - 1461 | 1461 | Nayarit | Del Nayar | Las Huertitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100836239 | Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Las Palmas Municipio Del - 1427 | 1427 | Nayarit | Del Nayar | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1043287.53 | 1043287.53 | 1040670.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA RED DE DISTRIBUCIÓN, CON 23 ACOMETIDAS. / Registro: AL 30 DE JUNIO SE PAGO EL ANTICIPO POR $312,201.18, NO SE INFORMA COMO PAGADO DEBIDO A QUE EL ANTICIPO SE REGISTRA EN CUENTAS DE BALANCE, NO EN PARTIDAS PRESUPUESTALES DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100836240 | Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De El Salitre Municipio Del - 1353 | 1353 | Nayarit | Del Nayar | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 3997855.66 | 3997855.66 | 3983357.86 | 1535934.25 | 1535934.25 | 1535934.25 | 38.419 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA RED DE DISTRIBUCIÓN, CON 18 ACOMETIDAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100836242 | Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Zoquipilla Municipio Del N - 1009 | 1009 | Nayarit | Del Nayar | Zoquipilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 1314996.57 | 1314996.57 | 1310856.31 | 1096127.55 | 1096127.55 | 1096127.55 | 83.3559 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA RED DE DISTRIBUCIÓN, CON 14 ACOMETIDAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100836248 | Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Las Hormigas Municipio D - 1341 | 1341 | Nayarit | Del Nayar | Las Hormigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 10643798.21 | 10643798.21 | 10602481.99 | 5075520.46 | 5075520.46 | 5075520.46 | 47.6852 | 0 | Otros | 116 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA RED DE DISTRIBUCIÓN, CON 28 ACOMETIDAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100836249 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Los Llanitos En El Municipio Del Nayar - 972 | 972 | Nayarit | Del Nayar | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 5282417.28 | 5282417.28 | 5154372.55 | 2806489.18 | 2806489.18 | 2806489.18 | 53.1289 | 0 | Otros | 65 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 54 TOMAS DOMICILIARIAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100836250 | Construccion De Empedrado En Callejon Madero Entre Abasolo Y Gral Guzman Col Centro - 493 | 493 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 153319 | 153319 | 153318.73 | 153318.73 | 153318.73 | 153318.73 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100836253 | Construcción De Aula De Usos Múltiples En Cbta Extención Zacualpan Municipio De Compostela Nayarit - 1494 | 1494 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 751635.55 | 751635.55 | 751635.55 | 751635.55 | 751635.55 | 751635.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843836 | Construccion De Nueve Baños Completos En La Localidad De La Cuchilla Municipio De La Yesca Nayarit - 25976 | 25976 | Nayarit | La Yesca | La Cuchilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 715599.14 | 715599.14 | 715599.14 | 715599.14 | 715599.14 | 715599.14 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVÍA A LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843838 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Tercer Etapa En La Localidad De El Centenario Municipio De Acaponeta Nayarit - 19824 | 19824 | Nayarit | Acaponeta | El Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100843841 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Los Pozitos De La Localidad De Valle De Banderas - 18378 | 18378 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 994270.27 | 994270.27 | 994270.27 | 994270.27 | 295798.25 | 295798.25 | 29.7503 | 0 | Metros lineales | 328 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843842 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Libertad Privada Nayarit Y Zaragoza En La Localidad De Valle De Banderas - 18438 | 18438 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 574418.23 | 574418.23 | 574418.23 | 574418.23 | 171697.61 | 171697.61 | 29.8907 | 0 | Metros lineales | 194 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843843 | Construcción De Cuarto Adicional En Varios Domicilios De La Colonia Francisco Javier Ovando De La Localidad De Bucerias - 26771 | 26771 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100843844 | Construcción De Cuarto Adicional En Varios Domicilios De La Colonia Paraiso Del Indio De La Localidad De Bucerias - 26884 | 26884 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100843845 | Contrucción De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Benito Juarez Entre Emiliano Zapata Y Arrollo Del Indio En La Localidad De Bucerias - 18459 | 18459 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 344790.19 | 344790.19 | 344790.19 | 344790.19 | 344790.19 | 344790.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 113 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA 100% / Física: OBRA FISICA 100% / Registro: ACCION CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843846 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Benito Juarez En La Localidad De Bucerias - 18559 | 18559 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 125346.25 | 125346.25 | 125346.25 | 125346.25 | 125346.25 | 125346.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA 100% / Física: OBRA FISICAMENTE 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843847 | Construccion De Pavimento En Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias En Calle Benito Juarez En La Localidad De Bucerias - 21656 | 21656 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1897706.4 | 1897706.4 | 1897706.4 | 1897706.4 | 1897706.4 | 1897706.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE 100% / Registro: ACCION CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843848 | Construccion De Red De Alcantarillado De Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Jarretaderas - 18530 | 18530 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1150289.54 | 1150289.54 | 1150289.54 | 1150289.54 | 523569.13 | 523569.13 | 45.5163 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843849 | Construccion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De La Jarretaderas - 22609 | 22609 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3283029.89 | 3283029.89 | 3283029.89 | 3283029.89 | 2008162.84 | 2008162.84 | 61.168 | 0 | Metros lineales | 2250 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843850 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Valle De Las Garzas De La Colonia Real Del Valle De La Localidad De Mezcales - 18267 | 18267 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 236772.25 | 236772.25 | 236772.25 | 236772.25 | 70357.27 | 70357.27 | 29.7152 | 0 | Metros lineales | 117 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843851 | Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Las Parotas Y Real Del Valle De La Localidad De Mezcales - 18209 | 18209 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1541156.87 | 1541156.87 | 1541156.87 | 1541156.87 | 461347.06 | 461347.06 | 29.9351 | 0 | Metros lineales | 783 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843852 | Construccion De Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia Real Del Valle De La Localidad De Mezcales - 23035 | 23035 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2787717.79 | 2787717.79 | 2787717.79 | 2787717.79 | 1869348.31 | 1869348.31 | 67.0566 | 0 | Metros lineales | 900 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION 60 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843853 | Construccion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Palmar En La Localidad De El Porvenir - 22501 | 22501 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1224682.68 | 1224682.68 | 1224682.68 | 1224682.68 | 366461.2 | 366461.2 | 29.923 | 0 | Metros lineales | 818 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843854 | Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De El Porvenir - 22481 | 22481 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Porvenir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 459256.01 | 459256.01 | 459256.01 | 459256.01 | 137776.8 | 137776.8 | 30 | 0 | Metros lineales | 307 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843855 | Mejoramiento De Camino Cofradia De Acuitapilco Real Platanitos Km Cinco Mil Trescientos Al Km Cinco Mil Novecientos Cincuenta Y Cinco - 31146 | 31146 | Nayarit | Santa María del Oro | Platanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1472063 | 441442.56 | 1472063 | 1472063 | 441442.56 | 441442.56 | 29.988 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843856 | Mejoramiento De Camino Cofradia De Acuitapilco Real Platanitos Km Cuatro Quinientos Al Km Cinco Trescientos - 31044 | 31044 | Nayarit | Santa María del Oro | Platanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1367901 | 522828.81 | 1367901 | 1367901 | 522828.81 | 522828.81 | 38.2212 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843866 | Construccion De Tercer Etapa De Sistema De Agua Potable Alcantarilado Y Obras Complementarias En La Calle Chapultepec Entre La Calle Javier - 19900 | 19900 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100843867 | Ampliacion De Electrificacion En La Colonia Loma Atravezada En La Localidad De Acaponeta Nayarit - 19860 | 19860 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100843868 | Ampliaciion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Loma Atravesada En La Localidad De Acaponeta Nayarit - 20009 | 20009 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100843869 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Alacran Municipio De Acaponeta Nayarit - 19681 | 19681 | Nayarit | Acaponeta | El Alacrán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100843873 | Rehabilitación De Camino Rural En El Tramo Presa La Yesca A La Yesca - 16276 | 16276 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 100 | 0 | Otros | 1556 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVÍA A LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843890 | Construcción De Cincuenta Y Cinco Baños En Lalocalidad Del Carrizal Municipio De La Yesca Nayarit - 25872 | 25872 | Nayarit | La Yesca | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2784717.65 | 2784717.65 | 2784717.65 | 2430328.43 | 2430328.43 | 2430328.43 | 87.2738 | 0 | Otros | 180 | 100 | 90 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 87.27% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENVÍA A LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843891 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad Del Carrizal Municipio De La Yesca Nayarit - 25850 | 25850 | Nayarit | La Yesca | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 981277.12 | 981277.12 | 981277.12 | 381122.11 | 381122.11 | 381122.11 | 38.8394 | 0 | Otros | 180 | 100 | 40 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADO ANTICIPO Y ESTIMACIÓN 1 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ENVÍA A LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA SU VALIDACIÓN. SE REPORTA LA APORTACIÓN MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843893 | Rehabilitacion De Carretera A Pozo De Ibarra Entre Calle Amdo Nervo Y Ruben Jaramillo En Santiago Ixcuintla Nayarit - 18489 | 18489 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1719984.41 | 1719984.41 | 1719984.41 | 1719984.41 | 1719984.41 | 1719984.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843894 | Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Campo De Los Limones Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 17593 | 17593 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Campo de los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 832065.6 | 832065.6 | 832065.6 | 820246.6 | 820246.6 | 820246.6 | 98.5796 | 0 | Otros | 647 | 100 | 80 | Financiera: OBRA CON AVANCE DEL 98% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO / Física: OBRA CON AVANCE DEL 98% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO / Registro: OBRA CON AVANCE DEL 98% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843896 | Construccion De Pozo Profundo En La Localidad De Villa Hidalgo Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 18243 | 18243 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1473858.66 | 1473858.66 | 1473858.66 | 1453998.1 | 1453998.1 | 1453998.1 | 98.6525 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 98 | Financiera: OBRA CON AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 98% / Física: OBRA CON AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 98% / Registro: OBRA CON AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 98% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843897 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia Solorceño En La Localidad De Villa Hidalgo Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 16028 | 16028 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3484592.89 | 3484592.89 | 3484592.89 | 2579996 | 2579996 | 2579996 | 74.0401 | 0 | Metros lineales | 524 | 100 | 75 | Financiera: OBRA CON AVANCE FISICO FINNACIERO DEL 75% / Física: OBRA CON AVANCE FISICO FINNACIERO DEL 75% / Registro: OBRA CON AVANCE FISICO FINNACIERO DEL 75% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843904 | Ampliacion De Red Electria Aerea En Media Y Baja Tension En La Calle Aguda - 21385 | 21385 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 422577 | 422577 | 422577 | 422577 | 422577 | 422577 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON 350 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843905 | Construccion De Empedrado En Varias Calles Fraccionamiento Palmar De Los Cocos - 22746 | 22746 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 445740 | 445740 | 445740 | 161240 | 161240 | 161240 | 36.1736 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843906 | Aplanos De Vivenda - 17578 | 17578 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100843907 | Construccion De Losas De Concreto En Varias Localidades - 17576 | 17576 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100843908 | Construcción De Empedrado En La Calle Luis Echeverria En La Colonia Benito Juarez - 17547 | 17547 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 171011 | 171011 | 171011 | 171011 | 171011 | 171011 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843909 | Re Empedrado De Calle Zacatecas En Colonia Fray Junipero Serra - 17525 | 17525 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 124512 | 124512 | 124512 | 124512 | 124512 | 124512 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843910 | Construccion De Empedrado En Calle J Lopez Portillo - 11545 | 11545 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 314223 | 314223 | 314223 | 314223 | 314223 | 314223 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843911 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Bravo - 10987 | 10987 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 205839 | 205839 | 205839 | 205839 | 205839 | 205839 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843912 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Echeveria - 3200 | 3200 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 298706 | 298706 | 298706 | 298706 | 298706 | 298706 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843913 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Maria Mercado - 2187 | 2187 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUTAMIENTO DE SAN BLAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 309781 | 309781 | 309781 | 309781 | 309781 | 309781 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1, PERO EL SISTEMA NO DESPLEGA ESTA OPCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843914 | Construccion De Comedor Escolar En Ecuela Primaria Numero Veinte En La Localidad De Autan - 15735 | 15735 | Nayarit | San Blas | Aután | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 417414 | 417414 | 417414 | 267072 | 267072 | 267072 | 63.9825 | 0 | Otros | 100 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843915 | Construcción De Empedrado En Calle Uno - 12203 | 12203 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 168892 | 168892 | 168892 | 168892 | 168892 | 168892 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843916 | Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria Moises Molina Ruiz - 2284 | 2284 | Nayarit | San Blas | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 327735 | 327735 | 327735 | 327735 | 327735 | 327735 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON REDUCCION PRESUPUESTAL / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA 1, PERO EL SISTEMA NO DESPLEGA ESTA OPCION. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843917 | Construccion De Empedrado En Varios Calle En La Localidad Del Madrigaleño - 12535 | 12535 | Nayarit | San Blas | El Madrigaleño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 157758 | 157758 | 157758 | 157758 | 157758 | 157758 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843918 | Construccion De Pisop Firme - 17580 | 17580 | Nayarit | San Blas | Mecatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100843920 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Zaragoza Colonia Centro - 14171 | 14171 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 186242.84 | 186242.84 | 186242.84 | 186242.84 | 186242.84 | 186242.84 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: TERMIANDA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843921 | Rehabilitacion De Empedrado En Calle Victoria Colonia Centro - 14366 | 14366 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 100273.72 | 100273.72 | 100273.72 | 100273.72 | 100273.72 | 100273.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843922 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En Calle Victoria Colonia Centro - 14341 | 14341 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 41501.82 | 41501.82 | 41501.82 | 41501.82 | 41501.82 | 41501.82 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 1 | Financiera: OBRA AL 100% PAGADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843923 | Construccion De Drenaje Pluvial En Colonia La Higuera Segunda Etapa - 17693 | 17693 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 143088.15 | 143088.15 | 143088.15 | 143088.15 | 143088.15 | 143088.15 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: PAGAGA AL 100% / Física: FISICAMENTE LA OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843924 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Victoria Colonia Centro - 14310 | 14310 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 87893.9 | 87893.9 | 87893.9 | 87893.9 | 87893.9 | 87893.6 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843925 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Roble Colonia Del Bosque - 14276 | 14276 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 93970.45 | 93970.45 | 93970.45 | 93970.45 | 93970.45 | 93970.45 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843926 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Calle Ramon Arjona Colonia La Higuera El Zorrillo - 12114 | 12114 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 126936.14 | 126936.14 | 126936.14 | 126936.14 | 126936.14 | 126936.14 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGA AL 100% / Física: FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843927 | Construccion De Drenaje Pluvial En Colonia La Cienega - 12077 | 12077 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 43712.38 | 43712.38 | 43712.38 | 43712.38 | 43712.38 | 43712.38 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843929 | Construccion De Comedor Escolar En Primaria Veinte De Noviembre - 15673 | 15673 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 191778.93 | 191778.93 | 191778.93 | 191778.93 | 191778.93 | 191778.93 | 100 | 0 | Otros | 790 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843930 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En Colonia Las Flores Segunda Etapa - 9667 | 9667 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1322160.24 | 1322131 | 1322160.24 | 1322160.24 | 1322131 | 1322131 | 99.9978 | 0 | Otros | 348 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843932 | Construccion De Empedrado Ahogado Con Cementoarena En Calle La Labor - 10355 | 10355 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 169023.8 | 169023.8 | 169023.8 | 169023.8 | 169023.8 | 169023.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2774 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843933 | Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Valencia Entre Av Bellavista Y Zarzamora Col Ampliacion Paraiso Segunda Seccion - 25336 | 25336 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 887978.07 | 887978.07 | 880094.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 631 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 17FISM17009-CP / Registro: 17/FISM17009-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843934 | Rehabilitacion De Tanque De Almacenamiento Peru En La Colonia Moctezuma - 25476 | 25476 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100843935 | Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Copal Entre Villas De Linares Y Delfin Col Buenos Aires - 17009 | 17009 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1035317.6 | 1035317.6 | 1031163.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: 17FISM17006-CP / Registro: 17/FISM17006-CP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843936 | Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Bellavista Entre Calle Veintinueve De Febrero Y Calle Las Delicias Col Valle De Nayarit - 16989 | 16989 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 904121.67 | 904121.67 | 900089.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 732 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 17FISM17004-CP / Registro: 17/FISM17004-CP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843938 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional En La Localidad De Tecuala - 18605 | 18605 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1027426 | 1027426 | 1027426 | 1027426 | 981563 | 981563 | 95.5361 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843941 | Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De Antonio R Laureles - 16250 | 16250 | Nayarit | Tecuala | Antonio R. Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 67625 | 67625 | 67625 | 67625 | 67286.87 | 67286.87 | 99.5 | 0 | Otros | 498 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIOAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843943 | Equipamiento De Pozo Profundo En La Localidad De El Roblito - 16266 | 16266 | Nayarit | Tecuala | Novillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 326244 | 326244 | 326244 | 326244 | 324612.77 | 324612.77 | 99.5 | 0 | Otros | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO / Registro:
NAY17170100843944 | Mejoramiento De Vivienda Recamara Adicional En La Localidad De Quimichis - 17915 | 17915 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 114157.4 | 114157.4 | 114157.4 | 114157.4 | 109724 | 109724 | 96.1164 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 96 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO DORMITORIO / Registro:
NAY17170100843946 | Construcción De Cuarto Para Baño Incluye Fosa Séptica En La Localidad De Puerta De Potrarillos - 20688 | 20688 | Nayarit | Huajicori | Puerta de Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100843947 | Construccion De Empedrado A Base De Piedra Bola De Rio - 2919 | 2919 | Nayarit | Huajicori | El Riíto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NAY17170100843951 | Rehabilitación Del Camino Del Ec El Roble A La Comunidad De El Roble En El Municipio Del Nayar - 26063 | 26063 | Nayarit | Del Nayar | El Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 113000 | 113000 | 112370.56 | 90231.54 | 90231.54 | 90231.54 | 79.8509 | 0 | Otros | 458 | 100 | 100 | Financiera: LA META SE REFIERE A 6.00 KILÓMETRO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843955 | Construcción De Aula Seis Por Ocho En Escuela Primaria De La Comunidad De Piedra Iglesia - 25908 | 25908 | Nayarit | Del Nayar | Piedra Iglesia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 610000 | 610000 | 607891.18 | 172381.21 | 172381.21 | 172381.21 | 28.2592 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIEREA 48.00 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843957 | Construcción De Aula Seis Por Ocho En Escuela Primaria En La Localidad De San Isidro - 25900 | 25900 | Nayarit | Del Nayar | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 650000 | 647521.47 | 595846.52 | 595846.52 | 595846.52 | 91.6687 | 0 | Metros Cuadrados | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843958 | Construcción De Techos Firmes Con Lamina De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Ciénega De San Felipe Con Novecientos Noventa Y T - 25802 | 25802 | Nayarit | Del Nayar | La Ciénega de San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 615423.9 | 615423.9 | 613338.05 | 548883.41 | 548883.41 | 548883.41 | 89.1879 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 993.26 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843959 | Rehabilitación Del Camino Del Ec Ciénega De San Felipe A Ciénega De San Felipe Del Municipio Del Nayar - 25966 | 25966 | Nayarit | Del Nayar | La Ciénega de San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 500000 | 500000 | 497623.09 | 497623.09 | 497623.09 | 497623.09 | 99.5246 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 6.00 KILÓMETROS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843960 | Construcción De Techos Firmes Con Lamina De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Carrizal De Las Vigas Con Un Mil Quinientos Veint - 25797 | 25797 | Nayarit | Del Nayar | Carrizal de las Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 944212.16 | 944212.16 | 941011.96 | 835557.78 | 835557.78 | 835557.78 | 88.4926 | 0 | Metros Cuadrados | 231 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1,523.9.00 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843966 | Construcción De Techumbre En El Kinder Justo Sierra En La Colonia Tiro Al Blanco En La Localidad De Ruiz Nayarit - 19599 | 19599 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 359074.37 | 359074.37 | 359074.37 | 359074.37 | 359074.37 | 241511.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 100 | Financiera: INCLUYE RETENCIONES / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843969 | Construcción De Techumbre En El Kinder Agustin Yañes En La Cabeera Municipal De Ruiz Nayarit - 19572 | 19572 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 508837.16 | 508837.16 | 508837.16 | 508837.16 | 508837.16 | 241511.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 100 | 100 | Financiera: INCLUYE RETENCIONES / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843970 | Construcción De Techumbre En El Kinder Francisco Villegas Loera Enla Cabeera Municipal De Ruiz Nayarit - 19458 | 19458 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 554212.94 | 554212.94 | 554212.94 | 554212.94 | 554212.94 | 241511.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843995 | Construcción De Aula Seis Por Ocho En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad De El Colomo - 25853 | 25853 | Nayarit | Del Nayar | El Colomo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 650000 | 648023.14 | 498828.02 | 498828.02 | 498828.02 | 76.7428 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIEREA 48.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100843999 | Construcción De Techos Firmes Con Laminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De La Mata Cuatrocientos Dieciséis Metros Cuadrados - 25820 | 25820 | Nayarit | Del Nayar | La Mata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 257945.68 | 257945.68 | 257071.42 | 205534.88 | 205534.88 | 205534.88 | 79.6815 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 416.31 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100844000 | Construcción De Techos Firmes Con Laminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De El Comal De Peñitas Ochocientos Setenta Y Nueve - 25829 | 25829 | Nayarit | Del Nayar | Comal de Peñita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 545068.32 | 545068.32 | 543320.92 | 476475.35 | 476475.35 | 476475.35 | 87.4157 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 879.71 METROS CUADRADOS / Registro:
NAY17170100844001 | Construcción De Techos Firmes Con Lamina De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De El Naranjo Con Ochocientos Sesenta Y Cuatro Metro - 25756 | 25756 | Nayarit | Del Nayar | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 535752.63 | 535752.63 | 533936.81 | 472523.36 | 472523.36 | 472523.36 | 88.198 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 864.67 METROS CUADRADOS. / Registro:
NAY17170100844003 | Rehabilitación De La Red O Sistema De Agua Potable - 19593 | 19593 | Nayarit | Xalisco | Juan Escutia (Guajolotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO XALISCO NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 412357 | 412357 | 412357 | 412357 | 412357 | 412357 | 100 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100844008 | Rehabilitación Del Camino De Huaynamota A Jesús María Del Municipio Del Nayar - 25986 | 25986 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1852000 | 1852000 | 1848975.52 | 1848975.52 | 1848975.52 | 1848975.52 | 99.8367 | 0 | Otros | 2638 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 72.00 KILÓMETROS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100844009 | Construcción De Aula Seis Por Seis En Escuela Preescolar Indígena Nueva Creación Del Barrio De Santa Cruz De La Comunidad De Jesús María - 25863 | 25863 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 620000 | 620000 | 618570.27 | 172381.21 | 172381.21 | 172381.21 | 27.8034 | 0 | Metros Cuadrados | 2638 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIEREA 36.00 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100844011 | Construcción De Aula Seis Por Ocho En Escuela Primaria De El Barrio El Mirador De La Comunidad De Jesús María - 25882 | 25882 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 650000 | 647908.71 | 309013.11 | 309013.11 | 309013.11 | 47.5405 | 0 | Metros Cuadrados | 2638 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100844012 | Construcción De Aula Seis Por Ocho En Escuela Primaria Indígena Nueva Creación Del Barrio Del Saladito De La Comunidad De Jesús María - 25858 | 25858 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 610000 | 610000 | 607891.18 | 277595.93 | 277595.93 | 277595.93 | 45.5075 | 0 | Metros Cuadrados | 2638 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIEREA 48.00 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100844013 | Construcción De Guarniciones Y Empedrado Ahogado De Calle De La Colonia Virgen De Guadalupe De La Localidad De Jesús María Del Municipio Del - 26042 | 26042 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 3400000 | 3400000 | 3395469.81 | 1260767.96 | 1260767.96 | 1260767.96 | 37.0814 | 0 | Metros Cuadrados | 2638 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 3,200.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100844015 | Construcción De Aula Seis Por Ocho En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas De La Localidad De El Guaco - 25874 | 25874 | Nayarit | Del Nayar | El Guaco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 680000 | 680000 | 677750.8 | 428521.08 | 428521.08 | 428521.08 | 63.0178 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100844016 | Rehabilitación Del Camino Del Ec Santa Bárbara A La Comunidad De Guasima Del Metate - 26024 | 26024 | Nayarit | Del Nayar | Guásima del Metate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2000000 | 2000000 | 1996900.47 | 1996900.47 | 1996900.47 | 1996900.47 | 99.845 | 0 | Otros | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 32.00 KILÓMETROS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100844019 | Construcción De Aula Seis Por Ocho Escuela Preparatoria De La Comunidad De Santa Bárbara - 25888 | 25888 | Nayarit | Del Nayar | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 650000 | 648019.35 | 423344.92 | 423344.92 | 423344.92 | 65.13 | 0 | Metros Cuadrados | 323 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100844020 | Rehabilitación Del Ec Ruiz Zacatecas A La Comunidad De Santa Bárbara - 26008 | 26008 | Nayarit | Del Nayar | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1050000 | 1050000 | 1046541.08 | 1046541.08 | 1046541.08 | 1046541.08 | 99.6706 | 0 | Otros | 323 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 18.00 KILÓMETROS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100844021 | Construcción De Aula Seis Por Ocho En Escuela Preparatoria De La Localidad De Santa Teresa - 25869 | 25869 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 680000 | 680000 | 676906.12 | 427790.76 | 427790.76 | 427790.76 | 62.9104 | 0 | Metros Cuadrados | 1558 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170100844022 | Rehabilitación Del Camino De La Comunidad De Linda Vista A Santa Teresa En El Municipio Del Nayar - 26016 | 26016 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 920000 | 920000 | 918750 | 918750 | 918750 | 918750 | 99.8641 | 0 | Otros | 769 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 23.00 KILÓMETROS. / Registro:
NAY17170100844029 | Rehabilitación Del Camino Del Ec Ruiz Zacatecas A La Comunidad De Las Estrellas En El Municipio Del Nayar - 26067 | 26067 | Nayarit | Del Nayar | Las Estrellas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 800000 | 800000 | 795159.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 133 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 10.00 KILÓMETROS. / Registro: AL 30 DE JUNIO SE PAGO EL ANTICIPO POR $397,579.83, NO SE INFORMA COMO PAGADO DEBIDO A QUE EL ANTICIPO SE REGISTRA EN CUENTAS DE BALANCE, NO EN PARTIDAS PRESUPUESTALES DE OBRA.
NAY17170100844030 | Rehabilitación Del Camino De Crucero De Tarabillas A La Comunidad De Los Limones - 25969 | 25969 | Nayarit | Del Nayar | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 300000 | 300000 | 298750 | 233183.91 | 233183.91 | 233183.91 | 77.728 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.30 KILÓMETRO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865757 | Ampliacion De Dispensario Medico En La Localidad De La Cofradia De Buenos Aires - 82188 | 82188 | Nayarit | Jala | La Cofradía de Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 249995.54 | 249995.54 | 249995.54 | 248221.42 | 248221.42 | 248221.42 | 99.2903 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865806 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Tercer Etapa En La Localidad De El Centenario Municipio De Acaponeta Nayarit - 83711 | 83711 | Nayarit | Acaponeta | El Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2360939.3 | 2360939.3 | 2360939.3 | 708281.79 | 708281.79 | 708281.79 | 30 | 0 | Metros lineales | 118 | 100 | 30 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865807 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De El Centenario Municipio De Acaponeta Nayarit - 81347 | 81347 | Nayarit | Acaponeta | El Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3010167.17 | 3010167.17 | 3010167.17 | 2992002.37 | 2992002.37 | 2992002.37 | 99.3966 | 0 | Metros lineales | 238 | 100 | 99.4 | Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA, Y EL RECURSO GENERADO COMO SALDO DE $18,164.80 PESOS, CORRESPONDEN AL PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR, PARA CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES E INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865825 | Construccion De Desayunador Escolar En Escuela Jardin De Niños Julian Gascon Mercado - 91953 | 91953 | Nayarit | Ahuacatlán | Crucero Heriberto Jara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 255393.51 | 76618.05 | 76618.05 | 76618.05 | 76618.05 | 76618.05 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 820 | 100 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y SE HA PAGADO EL 30 POR CIENTO DEL ANTICIPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y SE HA PAGADO EL 30 POR CIENTO DEL ANTICIPO / Registro:
NAY17170200865827 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Los Llanitos Municipio De Huajicori Nayarit - 77971 | 77971 | Nayarit | Huajicori | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1044487.74 | 1044487.74 | 1044487.74 | 825890.3 | 825890.3 | 822734.25 | 79.0713 | 0 | Otros | 54 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROACION ES DE 0.50 SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865828 | Construccion De Empedrado Ahogado En La Calle Vallarta De La Colonia Juarez En La Localidad De Ixtlan Del Rio Nayarit - 91064 | 91064 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 516894.05 | 516894.05 | 516894.05 | 516894.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE EJECUTA LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865829 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Margaritas De La Colonia Juan Zamora En La Localidad De Ixtlan Del Rio Nayarit - 90935 | 90935 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 68769 | 41277.6 | 41277.6 | 41277.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE EJECUTA LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865830 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Noche Buena De La Colonia Juan Zamora En La Localidad De Ixtlan Del Rio Nayarit - 91021 | 91021 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 467828.84 | 467828.84 | 467828.84 | 467828.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE EJECUTA LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865831 | Construccion De Empedrado Lechereado En La Calle Margaritas De La Colonia Juan Zamora En La Localidad De Ixtlan Del Rio Nayarit - 90979 | 90979 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 141933.89 | 85160.33 | 85160.33 | 85160.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO LICITADA NI EJECUTADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865853 | Construcción De Cuarto Adicional En Varios Domicilios De La Localidad De Bucerias - 55118 | 55118 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H IX AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2565260.9 | 2565260.9 | 2565260.9 | 2565260.9 | 1275399.6 | 1275399.6 | 49.7181 | 0 | Vivienda | 73 | 100 | 50 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: POR EL MOMENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION LOS 31 CUARTOS / Registro: POR EL MOMENTO LOS 31 CUARTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865881 | Ampliacion De Red De Distribucion En La Colonia Loma Atravesada En La Localidad De Acaponeta Nayarit - 83807 | 83807 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 882345 | 882345 | 882345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 181 | 100 | 0 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865882 | Construccion De Linea De Conduccion En La Colonia Las Mojoneras En La Localidad De Acaponeta Nayarit - 83939 | 83939 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2989734.95 | 2989734.95 | 2989734.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2121 | 100 | 0 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN. / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN. / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865883 | Ampliacion De Electrificacion En La Colonia Loma Atravesada En La Localidad De Acaponeta Nayarit - 83276 | 83276 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 2455754.44 | 2455754.44 | 2455754.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 99 | 100 | 0 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865885 | Construccion De Tercer Etapa De Sistema De Agua Potable Alcantarillado Y Obras Complementarias En Calle Chapultepec Entre Calle Javier Mina - 81916 | 81916 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2998569.14 | 2998569.14 | 2998569.14 | 1068770.03 | 1068770.03 | 1068770.03 | 35.6427 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 35.64 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 217 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO
NAY17170200865886 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Alacran Municipio De Acaponeta Nayarit - 82090 | 82090 | Nayarit | Acaponeta | El Alacrán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1915846.95 | 1915846.95 | 1915846.95 | 1124814.3 | 1124814.3 | 1124814.3 | 58.7111 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 58.71 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865887 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amado Nervo Municipio De Acaponeta Nayarit - 82164 | 82164 | Nayarit | Acaponeta | Amado Nervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2261700 | 2261700 | 2261700 | 678510 | 678510 | 678510 | 30 | 0 | Metros lineales | 258 | 100 | 30 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO. / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865888 | Construccion De Linea De Conduccion En La Localidad De El Carrizo Municipio De Acaponeta Nayarit - 82229 | 82229 | Nayarit | Acaponeta | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 355657.36 | 355657.36 | 355657.36 | 355657.36 | 355657.36 | 355657.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 138 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865895 | Construcción De Empedrado En La Localidad De Las Jaras Municipio De La Yesca Nayarit - 25987 | 25987 | Nayarit | La Yesca | Las Jaras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA A LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865897 | Ampliacion De Red De Distribucion En La Localidad De Hacienda De Mariquitas Municipio De Acaponeta Nayarit - 83225 | 83225 | Nayarit | Acaponeta | Hacienda de Mariquitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 117994.92 | 117994.92 | 117994.92 | 105932.8 | 105932.8 | 105932.8 | 89.7774 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 89.78 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO
NAY17170200865898 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Emilio M Gonzales - 89529 | 89529 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 552638.91 | 165791.72 | 165791.72 | 165791.72 | 165791.72 | 165791.72 | 30 | 0 | Otros | 100 | 100 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y SE HA PAGADO EL ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y SE HA PAGADO EL ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO / Registro:
NAY17170200865899 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Villas Del Carmen - 89676 | 89676 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 295542.58 | 88662.78 | 88662.78 | 88662.78 | 88662.78 | 88662.78 | 30 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y SE HA PAGADO EN ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y SE HA PAGADO EN ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO / Registro:
NAY17170200865900 | Programa De Apoyo A La Vivienda Santa Cruz De Camotlan - 92153 | 92153 | Nayarit | Ahuacatlán | Santa Cruz de Camotlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: LAS OBRAS EN ESTA LOCALIDAD DE CUARTOS ADICIONALES CONCLUYERON DE MANERA FISICA Y FINANCIERA / Física: LAS OBRAS EN ESTA LOCALIDAD DE CUARTOS ADICIONALES CONCLUYERON DE MANERA FISICA Y FINANCIERA / Registro:
NAY17170200865901 | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad - 89366 | 89366 | Nayarit | Ahuacatlán | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 650382.76 | 195114.83 | 195114.83 | 195114.83 | 195114.83 | 195114.83 | 30 | 0 | Metros lineales | 560 | 100 | 30 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y SE HA PAGADO EN ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y SE HA PAGADO EN ANTICIPO DEL 30 POR CIENTO / Registro:
NAY17170200865902 | Programa De Apoyo A La Vivienda Campana - 89138 | 89138 | Nayarit | Ahuacatlán | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: las acciones en total 14 han concluido en tiempo y forma / Física: las 14 acciones de apoyo a la vivienda han finalizado en tiempo y forma / Registro: SE HAN REALIZADO UN TOTAL DE 14 CUARTOS DE APOYO A LA VIVIENDA EN TIEMPO Y FORMA
NAY17170200865905 | Programa De Apoyo A La Vivienda Marquezado - 89219 | 89219 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA FINALIZO DE MANERA FISICA Y FINANCIERA CON UN MOTO POR OBRA DE 56692.44 / Física: LA OBRA FINALIZO DE MANERA FISICA Y FINANCIERA / Registro: EL MONTO CONTRATADO ES DE 793,694.27 CON UN TOTAL DE 14 CUARTOS ADICIONALES EN TODO EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT. EN ESTA LOCALIDAD SE REALIZO UN CUARTO ADICIONAL CON UN MONTO UNITARIO DE 56,692.44 EL CUAL FIALIZO DE MANERA FISICA Y FINANCIERA
NAY17170200865907 | Programa De Apoyo A La Vivienda Uzeta - 92121 | 92121 | Nayarit | Ahuacatlán | Uzeta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUTAMIENTO DE AHUACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 793694.27 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: EL CONTRATO ABARCA 14 ACCIONES LAS CUALES HAN SIDO CONCLUIDAS EN TIEMPO Y FORMA / Física: LAS 4 ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE 14 EN TOTAL EN EL MUNICIPIO HAN FINALIZADO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: ESTE CONTRATO ABARCA 14 ACCIONES LAS CUALES HAN SIDO TERMINADAS EN TIEMPO Y FORMA
NAY17170200865908 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Compostela Y Callejon Jala De La Col La Otra Banda En La Localidad De Amatlan De Cañas - 87768 | 87768 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 524320.24 | 524320.24 | 524320.24 | 524320.24 | 156740.64 | 156740.64 | 29.8941 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN CUESTIÓN FINANCIERA / Física: OBRA TERMINADA EN AVANCE FINANCIERO / Registro: OBRA TERMINADA EN AVANCE FÍSICO EN LO CUESTIÓN FINANCIERA PENDIENTE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865910 | Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Compostela Y Callejon Jala De La Col La Otra Banda En La Localidad De Amatlan De Cañas - 88001 | 88001 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CAÑAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 378603.09 | 378603.09 | 378603.09 | 113501.85 | 113501.85 | 113501.85 | 29.9791 | 0 | Metros lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: obra en proceso en cuestión financiera / Física: obra terminada en avance físico / Registro: OBRA TERMINADA EN AVANCE FÍSICO EN LO CUESTIÓN FINANCIERA PENDIENTE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865911 | Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Morelos Entre Matamoros Y Guerrero En La Localidad De Amatlan De Cañas - 69594 | 69594 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 257239 | 257239 | 257239 | 257239 | 76969.98 | 76969.98 | 29.9216 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN CUESTIÓN FINANCIERA / Física: OBRA TERMINADA EN AVANCE FÍSICO / Registro: OBRA TERMINADA EN AVANCE FÍSICO EN LO CUESTIÓN FINANCIERA PENDIENTE DE PAGO LAS ESTIMACIONES Y FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865912 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos Entre Matamoros Y Guerrero En La Localidad De Amatlan De Cañas - 69460 | 69460 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 526223 | 526223 | 526223 | 526223 | 523031.18 | 523031.18 | 99.3934 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA EN AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICO COMO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865914 | Rehabilitación De Camino De Acceso De La Localidad De Copalillo A San Blasito Y De San Blasito A Jesús María En Varios Tramos - 56694 | 56694 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Copalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMATLAN DE CAÑAS NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 448596 | 448596 | 448596 | 342374.92 | 342374.92 | 342374.92 | 76.3214 | 0 | Metros lineales | 1080 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EN CUESTIÓN FINANCIERA / Física: OBRA TERMINADO EN AVANCE FISICO / Registro: OBRA TERMINADA EN AVANCE FÍSICO EN LO CUESTIÓN FINANCIERA PENDIENTE POR PAGAR EL FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865917 | Rehabilitacion De Camino Huajicori El Aserradero Tramo Kilometro Cinco Al Kilometro Cincuenta Y Uno En El Aserradero - 82957 | 82957 | Nayarit | Huajicori | El Aserradero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2780625.37 | 2780625.37 | 2780625.37 | 2780625.37 | 2780625.37 | 2768639.91 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES 7,000.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865927 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 89944 | 89944 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1099534.5 | 1099534.5 | 1099534.5 | 953534 | 953534 | 953534 | 86.7216 | 0 | Lote | 0 | 100 | 86 | Financiera: ACCION DE GASTOS INDIRECTOS AL 86% DE AVANCE FISICO FINANCIERO / Física: ACCION DE GASTOS INDIRECTOS AL 86% DE AVANCE FISICO FINANCIERO / Registro: ACCION DE GASTOS INDIRECTOS AL 86% DE AVANCE FISICO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865928 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 89903 | 89903 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 42000 | 42000 | 42000 | 35000 | 35000 | 35000 | 83.3333 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 83 | Financiera: accion de gastos indirectos al 83% de avance / Física: accion de gastos indirectos al 83% de avance / Registro: accion de gastos indirectos al 83% de avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865929 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 89872 | 89872 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 58000 | 58000 | 58000 | 30000 | 30000 | 30000 | 51.7241 | 0 | Lote | 0 | 100 | 51 | Financiera: accion de gastos indirectos al 51% de avance / Física: accion de gastos indirectos al 51% de avance / Registro: accion de gastos indirectos al 51% de avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865930 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 89841 | 89841 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 201423.69 | 201423.69 | 201423.69 | 150000 | 150000 | 150000 | 74.4699 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 75 | Financiera: accion de gastos indirectos con avance del 75% fisico financiero / Física: accion de gastos indirectos con avance del 75% fisico financiero / Registro: accion de gastos indirectos con avance del 75% fisico financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865931 | Equipamiento De Pozo Profundo Unidad Deportiva En La Localidad De Santiago Ixcuintla Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 85168 | 85168 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1315730.88 | 1315730.88 | 1315730.88 | 394719.26 | 394719.26 | 394719.26 | 30 | 0 | Otros | 18241 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 30% / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865932 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial Del Canal Principal En La Localidad De Santiago Ixcuintla Nayarit - 64346 | 64346 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 191750.24 | 191750.24 | 191750.24 | 191750.24 | 191750.24 | 191750.24 | 100 | 0 | Otros | 18241 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865933 | Equipamiento Electromecanico De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De El Papalote Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 25919 | 25919 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | El Papalote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 451931.05 | 451931.05 | 451931.05 | 451931.05 | 451931.05 | 451931.05 | 100 | 0 | Otros | 549 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865934 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Pozo De Ibarra Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 73582 | 73582 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Ibarra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 14073990.89 | 14073990.89 | 14073990.89 | 6579239.71 | 6579239.71 | 6579239.71 | 46.7475 | 0 | Metros lineales | 420 | 100 | 47 | Financiera: AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 47% / Física: AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 47% U.D.M. PROYECTO 1.00 / Registro: AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 47% U.D.M. PROYECTO 1.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865935 | Construccion De Cuarto Adicional De Tres X Cuatro M En Varias Localidades Del Municipio De Santiago Ixcuintla Mayorquin - 70374 | 70374 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mayorquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 214853.61 | 214853.61 | 214853.61 | 85941.45 | 85941.45 | 85941.45 | 40 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 2 | Financiera: obra con avance fisico financiero del 40% / Física: obra con avance fisico financiero del 40% / Registro: obra con avance fisico financiero del 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865936 | Construccion De Cuarto Adicional De Tres X Cuatro M En Varias Localidades Del Municipio De Santiago Ixcuintla La Presa - 66926 | 66926 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Presa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2430519.51 | 2430519.51 | 2430519.51 | 1029914 | 1029914 | 1029914 | 42.3742 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 42 | Financiera: OBRA CON AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 42% / Física: OBRA CON AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 42% / Registro: OBRA CON AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 42% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865937 | Construccion De Cuarto Adicional De Tres X Cuatro M En Varias Localidades Del Municipio De Santiago Ixcuintla Puerta De Palapares - 70186 | 70186 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Puerta de Palapares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 280471.48 | 280471.48 | 280471.48 | 84141.45 | 84141.45 | 84141.45 | 30 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 2 | Financiera: avance fisico financiero del 30% / Física: avance fisico financiero del 30% / Registro: avance fisico financiero del 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865938 | Construccion De Empedrado De Calles Y Guarniciones De Concreto En Puerta De Palapares Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 64260 | 64260 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Puerta de Palapares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 728141.84 | 728141.84 | 728141.84 | 728141.84 | 728141.84 | 728141.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 100 | Financiera: obra al 100% fisica y financieramente / Física: obra al 100% fisica y financieramente / Registro: obra al 100% fisica y financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865939 | Construccion De Cuarto Adicional De Tres X Cuatro M En Varias Localidades Del Municipio De Santiago Ixcuintla Rancho Nuevo - 70074 | 70074 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 358089.35 | 358089.35 | 358089.35 | 107426.81 | 107426.81 | 107426.81 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 30 | Financiera: obra con avance fisico financiero del 30% / Física: obra con avance fisico financiero del 30% / Registro: obra con avance fisico financiero del 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865940 | Construccion De Cuarto Adicional De Tres X Cuatro M En Varias Localidades Del Municipio De Santiago Ixcuintla San Andres - 72867 | 72867 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 214853.61 | 214853.61 | 214853.61 | 64456.09 | 64456.09 | 64456.09 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: obra con avance del 30% / Física: obra con avance del 30% / Registro: obra con avance del 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865941 | Construccion De Cuarto Adicional De Tres X Cuatro M En Varias Localidades Del Municipio De Santiago Ixcuintla Santa Cruz - 70415 | 70415 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 214853.61 | 214853.61 | 214853.61 | 64456.09 | 64456.09 | 64456.09 | 30 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: OBRA CON AVANCE DEL 30% / Física: OBRA CON AVANCE DEL 30% / Registro: OBRA CON AVANCE DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865942 | Construccion De Empedrado De Calles En La Localidad De Sentispac Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 65167 | 65167 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sentispac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 386314 | 386314 | 386314 | 385966 | 385966 | 385966 | 99.9099 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 100 | 100 | Financiera: obra con avance del 100% / Física: obra con avance del 100% / Registro: obra con avance del 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865943 | Mejoramiento De Aula En Preescolar Severiano Ocegueda Peña En Toro Mocho Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 64399 | 64399 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Toro Mocho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 178296.4 | 178296.4 | 178296.4 | 178296.4 | 178296.4 | 178296.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100%
NAY17170200865944 | Construccion De Empedrado De Calles En Villa Hidalgo Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 65393 | 65393 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 682755 | 682755 | 682755 | 671539 | 671539 | 671539 | 98.3572 | 0 | Metros Cuadrados | 310 | 100 | 98 | Financiera: OBRA CON AVANCE DEL 98% FISICO FINANCIERO / Física: OBRA CON AVANCE DEL 98% FISICO FINANCIERO / Registro: OBRA CON AVANCE DEL 98% FISICO FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865945 | Equipamiento Electromecanico De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Villa Hidalgo Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 65915 | 65915 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 810214.68 | 810214.68 | 810214.68 | 243064.4 | 243064.4 | 243064.4 | 30 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 30 | Financiera: obra con avance del 30% / Física: obra con avance del 30% / Registro: obra con avance del 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865946 | Construccion De Drenaje Pluvial Salida Al Corte En La Localidad De Villa Hidalgo Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 66844 | 66844 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1287937.9 | 1287937.9 | 1287937.9 | 750884 | 750884 | 750884 | 58.3013 | 0 | Metros lineales | 850 | 100 | 60 | Financiera: obra con avance del 60% / Física: obra con avance del 60% / Registro: obra con avance del 60% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865947 | Construccion De Empedrado De Calles En La Localidad De Yago Municipio De Santiago Ixcuintla Nayarit - 65293 | 65293 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 756634 | 756634 | 756634 | 748242 | 748242 | 748242 | 98.8909 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 98 | Financiera: obra con avance del 98% / Física: obra con avance del 98% / Registro: obra con avance del 98% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865967 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle La Aguada - 82246 | 82246 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 265071 | 265071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 0 | Financiera: OBRA APROBADA NO INICIADA / Física: OBRA APROBADA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865969 | Reempedrado De Calle Bravo - 72749 | 72749 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 220535 | 220535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 0 | Financiera: OBRA APROBADA NO INICIADA / Física: OBRA APROBADA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865970 | Contruccion De Empedrado En Calle Luis Echeverria - 72723 | 72723 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 77983 | 77983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: OBRA APROBADA NO INICIADA / Física: OBRA APROBADA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865979 | Construccion De Empedrado En Calle Jose Lopez Portillo - 49081 | 49081 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SAN BLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 87172 | 87172 | 87172 | 87172 | 87172 | 87172 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865980 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Bravo - 45551 | 45551 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1453504 | 1453504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 550 | 100 | 0 | Financiera: OBRA APROBADA NO INICIADA / Física: OBRA APROBADA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865981 | Rehabilitacion De Dren Pluvial A Cielo Abierto - 39799 | 39799 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 677720 | 677720 | 677720 | 200693 | 200693 | 200693 | 29.613 | 0 | Otros | 200 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865982 | Ampliación De Linea De Agua Potable En Callejón Amado Nervo - 39792 | 39792 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 30713 | 30713 | 30713 | 30713 | 30713 | 30713 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865983 | Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Revolución - 48463 | 48463 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 257137 | 257137 | 257137 | 76299 | 76299 | 76299 | 29.6725 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865984 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Contaduria Y La Aguada - 40429 | 40429 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 384292 | 384292 | 384292 | 114025 | 114025 | 114025 | 29.6714 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865985 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Ruiz Cortinez - 39910 | 39910 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 54705 | 54705 | 54705 | 54705 | 54705 | 54705 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865986 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle El Conchal - 39771 | 39771 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 537651 | 537651 | 537651 | 322141 | 322141 | 322141 | 59.9164 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865987 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Amado Nervo - 41088 | 41088 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 297265 | 297265 | 297265 | 88408 | 88408 | 88408 | 29.7405 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865988 | Ampliación De Linea De Conducción De Agua Potable En Callejón Del Rey - 39752 | 39752 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 22972 | 22972 | 22972 | 22972 | 22972 | 22972 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865990 | Construccion De Losas De Concreto De Diez Cm De Espesor - 35395 | 35395 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 799839 | 799839 | 799839 | 237312 | 237312 | 237312 | 29.67 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865991 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Centro San Blas - 22602 | 22602 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 857709 | 857709 | 857709 | 253350 | 253350 | 253350 | 29.538 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 80 | Financiera: POR ERROR EN LA MID SE CAPTURO UN MONTO MAS ELEVADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865992 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Colonia Emilio M Gonzalez - 16926 | 16926 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SANBLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 144383 | 144383 | 144383 | 144383 | 144383 | 144383 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865993 | Ampliacion De Linea De Agua Potable En Calle Michoacan Y Andador Paraiso - 17572 | 17572 | Nayarit | San Blas | San Blas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 174499 | 174499 | 174499 | 174499 | 174499 | 174499 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865995 | Ampliacion De Red Electrica Aerea En Media Y Baja Tencion En Aticama Colonia El Panteon - 57958 | 57958 | Nayarit | San Blas | Aticama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 597421 | 597421 | 597421 | 148036 | 148036 | 148036 | 24.7792 | 0 | Otros | 50 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865996 | Ampliacion De Alumbrado Publico En Autan En Calle Jose Maria Mercado - 17536 | 17536 | Nayarit | San Blas | Aután | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 143795 | 143795 | 143795 | 143795 | 143795 | 143795 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200865997 | Ampliacion De Red Electrica Aerea En Media Y Baja Tencion En La Bajada - 17127 | 17127 | Nayarit | San Blas | La Bajada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 284249 | 284249 | 284249 | 84354 | 84354 | 84354 | 29.6761 | 0 | Otros | 30 | 100 | 82 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 200 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866001 | Aplanados De Vivienda - 37241 | 37241 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 213940 | 213940 | 213940 | 213940 | 213940 | 213940 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866002 | Ampliacion De Red Electrica Aerea En Media Y Baja Tencion En Calle Jose Maria Mercado - 17050 | 17050 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 494357 | 494357 | 494357 | 147338 | 147338 | 147338 | 29.804 | 0 | Otros | 50 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866005 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable - 35429 | 35429 | Nayarit | San Blas | Jolotemba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 385361 | 385361 | 385361 | 385361 | 385361 | 385361 | 100 | 0 | Otros | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES POZO 1 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866006 | Ampliacion De Red Electrica Aerea En Media Y Baja Tension En El Poblado Del Llano - 35325 | 35325 | Nayarit | San Blas | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 431167 | 431167 | 431167 | 431167 | 431167 | 431167 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: unidad de medida 200 metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866007 | Ampliacion De Red Electrica Aerea En Media Y Baja Tesion En Colonia Fernando Zepeda - 17586 | 17586 | Nayarit | San Blas | El Madrigaleño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 555738 | 555738 | 555738 | 385790 | 385790 | 385790 | 69.4194 | 0 | Otros | 80 | 100 | 85 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 450 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866008 | Ampliación De Red Eléctrica Aérea En Media Y Baja Tencion En El Madrigaleño - 16265 | 16265 | Nayarit | San Blas | El Madrigaleño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 523577 | 523577 | 523577 | 523577 | 523577 | 523577 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON 250 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866012 | Construccion De Empedrado De Calle Privada Mecatan - 49094 | 49094 | Nayarit | San Blas | Mecatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 157192 | 157192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA APROBADA NO INICIADA / Física: OBRA APROBADA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866013 | Rahabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 47565 | 47565 | Nayarit | San Blas | Mecatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1143988 | 1143988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA APROBADA NO INICIADA / Física: OBRA APROBADA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866014 | Construcción De Piso Firme - 37222 | 37222 | Nayarit | San Blas | Mecatán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO SAN BLAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 100017 | 100017 | 100017 | 100017 | 100017 | 100017 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866015 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Mateo Castellon En La Colonia Buenos Aires - 65450 | 65450 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 69128.6 | 69128.6 | 68155.9 | 67862.11 | 67862.11 | 67862.11 | 98.1679 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se envia al estado para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866016 | Ampliación De Red Eléctrica En Baja Tensión En Calle Sanchez Ochoa Entre Calle Zaragoza Y Calle Sin Nombre En San Pedro Lagunillas - 66155 | 66155 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 15179.42 | 15179.42 | 15179.42 | 15179.42 | 15179.42 | 15179.42 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se envia al estado para su validacion
NAY17170200866017 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Lagunas De Oxidación Facultativas Y Emisor De Descarga Final En Amado Nervo - 65265 | 65265 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 323065.39 | 323065.39 | 320741.54 | 131222 | 131222 | 131222 | 40.6178 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 70 | Financiera: ANTICIPO Y PAGO PARCIAL DE LA EST. 1 / Física: / Registro: SE ENVIA AL ESTADO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866018 | Rehabilitación Y Equipamiento De Equipo De Bombeo Del Manantial Agua Fria - 25916 | 25916 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA AL ESTADO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866019 | Rehabilitacion De Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De Cerro Pelon - 25990 | 25990 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Cerro Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 365787.61 | 365787.61 | 363466.27 | 256538.78 | 256538.78 | 256538.78 | 70.1333 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 40 | Financiera: Pago de Anticipo y Est. 1 / Física: Se logro el avance fisico de 40% / Registro: se envia al estado para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866020 | Ampliacion De Red De Atarjeas Tercera Etapa En Calle Cedro Entre Pompon Y Calle Laurel - 2719 | 2719 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Cuastecomate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 659203.34 | 659203.34 | 656673.05 | 653842.56 | 653842.56 | 653842.56 | 99.1868 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA AL ESTADO PARA SU VALIDACION
NAY17170200866021 | Construccion De Adoquinamiento En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Puebla Y El Puente En La Localidad De Las Guasimas - 79433 | 79433 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Las Guásimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 235756.74 | 104417.1 | 235756.74 | 92165.29 | 92165.29 | 92165.29 | 39.0934 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 100 | 50 | Financiera: / Física: se tiene el 50% avance fisico / Registro: SE ENVIA AL ESTADO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866022 | Construcción De Empedrado En Calle Salida Al Panteón En La Localidad De Tequilita - 49194 | 49194 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 199855.28 | 150000 | 199855.28 | 133274.63 | 133274.63 | 133274.63 | 66.6856 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 70 | Financiera: obra en proceso / Física: se tiene un avance del 70% / Registro: SE ENVIA AL ESTADO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866024 | Construccion De Techo Firme - 31004 | 31004 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 387500 | 387500 | 387500 | 387500 | 387500 | 387500 | 100 | 0 | Otros | 895 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866025 | Construccion De Pavimento Asfaltico Sobre Empedrado En Calle De Colonia Moderna - 45591 | 45591 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia Moderna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1168314.15 | 348060.15 | 1168314.15 | 1168314.15 | 348060.15 | 348060.15 | 29.7917 | 0 | Metros Cuadrados | 799 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866027 | Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable El Cuamecate En Chapalilla - 51159 | 51159 | Nayarit | Santa María del Oro | Chapalilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1194944.51 | 934966 | 1194944.51 | 1194944.51 | 934966 | 934966 | 78.2435 | 0 | Metros lineales | 1310 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866028 | Construccion De Pavimento Asfaltico Sobre Empedrado En Calle De Miguel Hidalgo - 45570 | 45570 | Nayarit | Santa María del Oro | Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 856832.4 | 255315 | 856832.4 | 856632.4 | 255315 | 255315 | 29.7975 | 0 | Metros Cuadrados | 478 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866029 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Colonia El Punto - 85462 | 85462 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93626.28 | 56176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17028B4-CP / Registro: 17/FISM17028B4-CP OBRA POR INICIAR
NAY17170200866030 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Av De Las Rosas Entre Nazario Vazquez Y Crisantemo Col El Ocho - 84221 | 84221 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 143774.26 | 143774.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17035-CP / Registro: 17/FISM17035-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866031 | Rehabilitacion De La Red De Agua Potable En Calle Genaro Vazquez Entre Diez De Abril Y Camichin Colonia Plan De Ayala - 84316 | 84316 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 165023.8 | 165023.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 88 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17032-CP / Registro: 17/FISM17032-CP OBRA POR INICIAR
NAY17170200866032 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Francisco I Madero Entre Belisario Dominguez Y Plutarco Elias Calles Colo - 84568 | 84568 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 752022.63 | 752022.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17034-CP / Registro: 17/FISM17034-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866033 | Rehabilitacion De Tomas Domicliarias En Calle Fco I Madero Entre Belisario Dominguez Y Plutarco Elias Calles Colonia Adolfo Lopez Mateos - 84468 | 84468 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 220203.3 | 220203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17033-CP / Registro: 17/FISM17033-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866037 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Las Calles Che Guevara Aquiles Serdan Doroteo Arango Patria Y L Cardenas Entre Blvr Luis Donal - 84058 | 84058 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 914616.73 | 914616.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 328 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17031-CP / Registro: 17/FISM17031-CP OBRA POR INICIAR
NAY17170200866062 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Colonia Prieto Crispin - 65510 | 65510 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93626.28 | 56176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17028B5-CP / Registro: 17/FISM17028B5-CP OBRA POR INICIAR
NAY17170200866063 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Colonia San Jose - 65478 | 65478 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93626.28 | 56176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17028B3-CP / Registro: 17/FISM17028B3-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866064 | Construccion De Dos Recamaras Adicionales En La Colonia Loma Hermosa - 65462 | 65462 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 187252.56 | 112352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17028B2-CP / Registro: 17/FISM17028B2-CP OBRA POR INICIAR
NAY17170200866065 | Construcción De Dos Recamaras Adicionales En La Colonia Unidad Obrera - 65340 | 65340 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 187252.56 | 112352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17028B1-CP / Registro: 17/FISM17028B1-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866066 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Colonia Dos De Agosto - 65611 | 65611 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93626.28 | 56176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17028B6-CP / Registro: 17/FISM17028B6-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866067 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Colonia Heriberto Casas - 65606 | 65606 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93626.28 | 56176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17028-CP / Registro: 17/FISM17028-CP OBRA POR INICIAR
NAY17170200866068 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Colonia Luis Echeverria - 65582 | 65582 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93626.28 | 56176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17028B-CP / Registro: 17/FISM17028B-CP OBRA POR INICIAR
NAY17170200866073 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Colonia Lopez Mateos - 65529 | 65529 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93626.28 | 56176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17028B8-CP / Registro: 17/FISM17028B8-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866077 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Informatica Y Botanica Entre Arquitectura Y Cauce Del Rio Y C Ingenieria Ma - 61282 | 61282 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1102235.89 | 1102235.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17026-CP / Registro: 17/FISM17026-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866079 | Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Arcoiris Entre Av De Los Contintentes Y Primavera Calle Primavera Entre Arc - 68081 | 68081 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 974303.8 | 974303.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17030-CP / Registro: 17/FISM17030-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866081 | Construcción De Una Recamara Adicional En La Colonia Ampliación Unidad Obrera - 65556 | 65556 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93626.28 | 56176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17028B7-CP / Registro: 17/FISM17028B7-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866083 | Entronque De Linea De Pozo Guadalupe Al Tren De Piezas Del Pozo Infonavit Solidaridad Inf Aztlan Solidaridad - 68054 | 68054 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 889980.2 | 889980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3743 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17029-CP / Registro: 17/FISM17029-CP OBRA POR INICIAR
NAY17170200866090 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Tres Entre Orquidea Y Cerrada Calle Dalias Entre Lotos Y Jazmines Calle N - 57635 | 57635 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1402854.07 | 1402854.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 332 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17024-CP / Registro: 17/FISM17024-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866091 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Manantial Entre Nicaragua Y Lopez Mateos Col Moctezuma - 57617 | 57617 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 547739.3 | 547739.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 148 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17023-CP / Registro: 17/FISM17023-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866093 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Calle Camino Viejo Al Punto Entre Loma Agraria Y Loma Del Nayar Loma Canario Entre Loma Matatip - 57709 | 57709 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 304509.99 | 304509.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17025-CP / Registro: 17/FISM17025-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866094 | Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento Peru En La Colonia Moctezuma - 50908 | 50908 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 7790877.69 | 7790877.69 | 7507800.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7539 | 100 | 35 | Financiera: $2,252,340.01 PAGADO DE ANTICIPO, NO AFECTA MOMENTOS CONTABLES. / Física: 17FISM17022-CP / Registro: 17/FISM17022-CP OBRA INICIADA CON ANTICIPO, NO AFECTA MOMENTOS CONTABLES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866095 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Las Calles Informatica Entre Arquitectura Y Urbanismo Entre Botanica E Informatica Y Botanica Entr - 43520 | 43520 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 135371.47 | 135371.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17014-CP / Registro: 17/FISM17014-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866096 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle K Entre Cerrada Y De Los Maestros Calle J Entre Calle Uno Y De Los Maestros - 43360 | 43360 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1168851.14 | 1168851.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 232 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17017-CP / Registro: 17/FISM017-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866097 | Ampliacion De Agua Potable En Calle Luis Pasteur Entre Samuel Morse E Isaac Newton And Rodolfo Neri And Kepler And Marie Curie Y And Sigmun - 43502 | 43502 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 222067.91 | 222067.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO POR INICIAR / Física: 17FISM17013-CP / Registro: 17/FISM17013-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866098 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 48654 | 48654 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 1476000 | 1221507.37 | 1475999.68 | 737999.84 | 368999.92 | 368999.92 | 25 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: 17FISM17010B-CP / Registro: 17/FISM17010B-CP SUPERVISION EN PROCESO
NAY17170200866099 | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Carcamo Puerta De La Laguna Col Puerta De La Laguna - 47852 | 47852 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1013291.41 | 1013291.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17018-CP / Registro: 17/FISM17018-CP OBRA POR INICIAR
NAY17170200866100 | Rehabilitacion De Linea De Alimentacion Del Tanque Infonavit Solidaridad Infonavit Solidaridad - 43551 | 43551 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2314359.43 | 2314359.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3743 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17015-CP / Registro: 17/FISM17015-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866101 | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Carcamo San Juanito Aztlan El Verde - 47786 | 47786 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 677321.84 | 677321.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17019-CP / Registro: 17/FISM17019-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866102 | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Pozo Profundo Rubi Ii Col Canteras Del Nayar - 47767 | 47767 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1350877.03 | 1350877.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17020-CP / Registro: 17/FISM17020-CP OBRA POR INICIAR
NAY17170200866103 | Encarpetamiento Asfaltico En Calle Abasto Ente Blvd Gobernadores Y Cerezo Col Comerciantes - 46842 | 46842 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2032316.59 | 1219389.95 | 2029653.33 | 1255090.84 | 1255090.84 | 1255090.84 | 61.7567 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: 17FISM17007-CP / Registro: 17/FISM17007-CP OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866104 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calles Girasol Y Amapola Desde Rosal Hasta Camino A San Juanito Col Aztlan El Verde - 43424 | 43424 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 285523.41 | 285523.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 156 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17016-CP / Registro: 17/FISM17016-CP OBRA POR INICIAR
NAY17170200866105 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Michoacan Entre Niños Heroes Y Chihuahua Col Emilio M Gonzalez - 42473 | 42473 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMINETO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 452667.96 | 452667.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 104 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17012-CP / Registro: 17/FISM17012-CP OBRA POR INICIAR
NAY17170200866106 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Frida Khalo Entre Paseo Del Geranio Y Amalia Sol En El Fraccionamiento Bicentenario - 40256 | 40256 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 399157.66 | 399157.66 | 397909.05 | 293290.84 | 293290.84 | 293290.84 | 73.4774 | 0 | Metros lineales | 56 | 100 | 95 | Financiera: $119,372.71 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17011-CP / Registro: 17/FISM17011-CP
NAY17170200866107 | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Pozo Profundo Francisco Villa Iii Col Loma Hermosa - 47719 | 47719 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1870321.3 | 1870321.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16454 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17021-CP / Registro: 17/FISM17021-CP OBRA POR INICIAR
NAY17170200866108 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calles Jesus M Ferreira Entre Gilberto Flores Muñoz Y Juventino Espinoza Y Calles Candelario Miramont - 25404 | 25404 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1143022.74 | 1143022.74 | 1135394.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 228 | 100 | 85 | Financiera: $340,618.48 PAGADO DE ANTICIPO, NO AFECTA MOMENTOS CONTABLES / Física: 17FISM17010-CP / Registro: 17/FISM17010-CP OBRA INICIADA CON ANTICIPO QUE NO AFECTA MOMENTOS CONTABLES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866109 | Construcción De Empedrado Ahogado En Calle Francisco Villa Entre Prolongación Churubusco E Ignacio Allende Col Lomas De La Laguna - 21144 | 21144 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1485229.58 | 891137.75 | 1481647.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 17FISM17008-CP / Registro: 17/FISM17008-CP OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866110 | Construccion De Empedrado Ahogado En Calle Cantera Entre Aguamilpa Y Villa De Ibarguengoitia Col Ejidal - 17037 | 17037 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1321334.83 | 792800.9 | 1319570.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: 17FISM17005-CP / Registro: 17/FISM17005-CP
NAY17170200866111 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Rosal Entre Girasol Y Jazmin Jazmin Entre Rosal Y Camino A San Juanito Su - 13519 | 13519 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 628516.7 | 628516.7 | 626672.15 | 321514.8 | 321514.8 | 321514.8 | 51.1545 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 80 | Financiera: $188,001.64 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17001-CP / Registro: 17/FISM17001-CP OBRA INICIADA
NAY17170200866112 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Art Cuarenta Entre Sebastian Lerdo De Tejada Y Cerrada Col Reforma - 13369 | 13369 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 820810.87 | 820810.87 | 818208.01 | 229088.96 | 229088.96 | 229088.96 | 27.9101 | 0 | Metros lineales | 232 | 100 | 60 | Financiera: $245,462.40 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17003-CP / Registro: 17/FISM17003-CP OBRA INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866113 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Nicaragua Entre Rio Colorado Y Rio Suchiate Col Fresnos Oriente - 13175 | 13175 | Nayarit | Tepic | Tepic | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1588056.52 | 1588056.52 | 1578127.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 284 | 100 | 55 | Financiera: $473,438.35 PAGADO DE ANTICIPO / Física: 17FISM17002-CP / Registro: 17/FISM17002-CP OBRA INICIADA CON ANTICIPO QUE NO AFECTA MOMENTOS CONTABLES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866114 | Construcción De Una Recamara Adicional En La Localidad Bellavista - 64302 | 64302 | Nayarit | Tepic | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93626.28 | 56176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17027B-PR / Registro: 17/FISM17027B-PR OBRA POR INICIAR
NAY17170200866116 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Localidad Seis De Enero - 64236 | 64236 | Nayarit | Tepic | Colonia Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPIC | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 93626.28 | 56176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: 17FISM17027-PR / Registro: 17/FISM17027-PR OBRA POR INICIAR
NAY17170200866130 | Rehabilitacion De Camino Tramo De Aserradero Mesa De Los Ricos En La Localidad De Mesa De Los Ricos - 83053 | 83053 | Nayarit | Huajicori | Mesa de los Ricos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 636624.59 | 636624.59 | 636624.59 | 636624.59 | 636624.59 | 633880.51 | 100 | 0 | Otros | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 7,000.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866131 | Suministro En Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Nanchi Gacho - 83936 | 83936 | Nayarit | Huajicori | Nanchi Gacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 208777.45 | 0 | 208777.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: LA EMPRESA CONSTRUCTORA NO HA PRESENTADO ESTIMACION PARA SU PAGO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA PERO NO PAGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866132 | Construccion De Aula Aislada Seis Por Ocho Mts En Preescolar De Nueva Creacion En Pachecos - 82912 | 82912 | Nayarit | Huajicori | Pachecos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 650410.27 | 650410.27 | 650410.27 | 649742.66 | 649742.66 | 646942.04 | 99.8974 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1.00 AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866133 | Rehabilitacion De Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Pachecos - 84052 | 84052 | Nayarit | Huajicori | Pachecos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1383621.86 | 415086.56 | 1383621.86 | 415086.56 | 415086.56 | 415086.56 | 30 | 0 | Otros | 116 | 100 | 100 | Financiera: UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO DEL 30% / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES 1.00 SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866134 | Construccion De Servicios Sanitarios Cuatro Unidades En Santa Maria De Picachos - 82905 | 82905 | Nayarit | Huajicori | Santa María de Picachos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 776501.89 | 776501.89 | 776501.89 | 272864.57 | 272864.57 | 272864.57 | 35.1402 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 75.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866135 | Rehabilitación De Sistema De Bombeo Del Sistema De Agua Potable - 89513 | 89513 | Nayarit | Huajicori | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 74685 | 0 | 48506.22 | 48506.22 | 48506.22 | 0 | 64.9477 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE EJECUTA POR ADMINISTRACION DIRECTA / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES EQUIPO 1.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866136 | Construccion De Cuarto Para Baño Incluye Fosa Septica En La Localidad De Providencia - 84454 | 84454 | Nayarit | Huajicori | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 492506.1 | 492506.1 | 492506.1 | 147751.83 | 147751.83 | 147751.83 | 30 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 0 | Financiera: SE PAGO UNICAMENTE EL ANTICIPO DEL 30% / Física: SE PAGO UNICAMENTE EL ANTICIPO DEL 30% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866138 | Construccion De Cuarto Para Baño Incluye Fosa Septica En La Localidad De Puerta De Potrerillos - 89951 | 89951 | Nayarit | Huajicori | Puerta de Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 689413.21 | 689413.21 | 689413.21 | 306405.87 | 306405.87 | 305085.16 | 44.4444 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866139 | Unidad Basica De Recamara Adicional En La Localidad De Quiviquinta - 84362 | 84362 | Nayarit | Huajicori | Quiviquinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 811761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE DE LICITAR / Física: OBRA PENDIENTE DE LICITAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866140 | Construccion De Aula Aislada Seis Por Ocho En Telepreparatoria En Quiviquinta - 80050 | 80050 | Nayarit | Huajicori | Quiviquinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 676986.94 | 676986.94 | 676986.94 | 203096.08 | 203096.08 | 203096.08 | 30 | 0 | Otros | 13 | 100 | 60 | Financiera: SE PAGO UNICAMENTE EL ANTICIPO DEL 30% / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1.00 AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866141 | Construccion De Empdrado A Base De Piedra Bola De Rio - 83854 | 83854 | Nayarit | Huajicori | El Riíto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1640256.85 | 1640256.85 | 1640256.85 | 1640256.85 | 1640256.85 | 1640256.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 314 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 2,916.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866142 | Construccion De Aula Aislada Seis Por Ocho En Telepreparatoria Josefa Ortiz De Dominguez Ext Uno - 79925 | 79925 | Nayarit | Huajicori | El Riíto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 698042.11 | 698042.11 | 698042.11 | 554324.4 | 554324.4 | 554324.4 | 79.4113 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1.00 AULA / Registro:
NAY17170200866144 | Construccion De Cercado Perimetral Primaria Cuahutemoc En San Andres Milpillas - 79191 | 79191 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 617898.83 | 617898.83 | 617898.83 | 617898.83 | 617898.83 | 592710.39 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 319.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866145 | Ampliacion De Linea De Media Tension Y Red De Distribucion De Energia Electrica En Barrio Milpa Grande Y Tierras Coloradas En San Andres Mil - 78958 | 78958 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 2063958.86 | 2063958.86 | 2063958.86 | 2063958.86 | 2063958.86 | 2055062.49 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1,115.00 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866146 | Ampliacion De Linea De Media Tension Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Zapotillos - 78315 | 78315 | Nayarit | Huajicori | Zapotillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 2029017.21 | 2029017.21 | 2029017.21 | 2029017.21 | 2029017.21 | 2020271.45 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 984.00 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866148 | Construccion De Aula Aislada Seis Por Ocho En Telepreparatoria En Contadero - 80236 | 80236 | Nayarit | Huajicori | Contadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 700124.01 | 700124.01 | 700124.01 | 384490.39 | 384490.39 | 384490.39 | 54.9175 | 0 | Otros | 13 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1.00 AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866149 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Contadero En El Municipio De Huajicori - 77547 | 77547 | Nayarit | Huajicori | Contadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1077891.2 | 1077891.2 | 1077891.2 | 323367.37 | 323367.37 | 323367.37 | 30 | 0 | Otros | 200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866150 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Cerrada - 83778 | 83778 | Nayarit | Huajicori | Agua Cerrada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3821436.45 | 2474347.87 | 3821436.45 | 2474347.87 | 2474347.87 | 2474347.87 | 64.7492 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1.00 SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866152 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Salto - 84105 | 84105 | Nayarit | Huajicori | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4550497.47 | 2706812.11 | 4550497.47 | 2706812.11 | 2706812.11 | 2706812.11 | 59.4839 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1.00 SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866155 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Consistente En Baños Ecologicos Con Biodigestor Para Beneficiar A La Localidad De El Guayabo - 77991 | 77991 | Nayarit | Huajicori | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 695881.55 | 695881.55 | 695881.55 | 208764.47 | 208764.47 | 208764.47 | 30 | 0 | Piezas | 57 | 100 | 30 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 28.00 BAÑOS O LETRINAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866156 | Suministro E Instalacion De Modulos Solares En La Localidad De Guadalajarita - 83959 | 83959 | Nayarit | Huajicori | Guadalajarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 104388.72 | 0 | 104388.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: EL CONTRATISTA NO PRESENTO ESTIMACIONES PARA SU PAGO / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 3.00 MODULOS SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866157 | Construccion De Cuarto Para Baño Incluye Fosa Septica En La Localidad De Las Guasimas Loma Larga - 84404 | 84404 | Nayarit | Huajicori | Las Guásimas (Loma Larga) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 329471.31 | 329471.31 | 329471.31 | 98841.4 | 98841.4 | 98841.4 | 30 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNICAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO POR LO QUE NO PRESENTA AVANCE FISICO AL 30 DE JUNIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866175 | Construccion De Techado En Areas De Participacion Fisica En La Primaria Francisco I Medro En La Localidad De Francisco I Madero - 87898 | 87898 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1470099.85 | 1470099.85 | 1470099.85 | 884052 | 884052 | 884052 | 60.1355 | 0 | Metros Cuadrados | 842 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO HACE REFERENCIA A LA PARTE PROPORCIONAL DE PARTICIPACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866178 | Rehabilitación Del Camino De Nueva Guinea Las Guineas De Guadalupe A La Comunidad De Parejos Del Colorín Los Parejos - 57963 | 57963 | Nayarit | Del Nayar | Los Parejos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 400000 | 400000 | 399790 | 199895 | 199895 | 199895 | 49.9738 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.50 KILÓMETRO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866179 | Construcción De Techos Firmes Con Laminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Las Patillas Cuatrocientos Treinta Y Dos Metros - 25810 | 25810 | Nayarit | Del Nayar | Las Patillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 267958.41 | 267958.41 | 267050.22 | 238602 | 238602 | 238602 | 89.0444 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 432.47 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866180 | Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Tierra Blanca Setecientos Setenta Y Cinco Metros - 84017 | 84017 | Nayarit | Del Nayar | Tierras Blancas del Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 480766.23 | 480766.23 | 479912.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 179 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 775.93 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866182 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Calles Zapata Hidalgo Y Queretaro En La Localidad De Rosamorada - 90511 | 90511 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 3086558.11 | 3086558.11 | 3086558.11 | 3086558.11 | 3086558.11 | 3086558.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866184 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Calle Zapata Entre Hidalgo Y Juan Escutia - 87874 | 87874 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 65745.83 | 65745.83 | 65745.83 | 65745.83 | 65745.83 | 65745.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866185 | Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Zapata Entre Hidalgo Y Juan Escutia - 87724 | 87724 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 127743.45 | 127743.45 | 127743.45 | 127743.45 | 127743.45 | 127743.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866186 | Rehabilitación De Dren Pluvial Col Agua Caliente Rosamorada - 85601 | 85601 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 576670.79 | 576670.79 | 576670.79 | 576670.79 | 576670.79 | 576670.79 | 100 | 0 | Otros | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866187 | Construcción De Reempedrado En Varias Calles De La Cabecera Municipal - 70126 | 70126 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1855959.4 | 1855959.4 | 1855959.4 | 1855959.4 | 1855959.4 | 1855959.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866188 | Construcción De Alumbrado Publico En Varias Localidades Del Municipio De Rosamorada - 88718 | 88718 | Nayarit | Rosamorada | Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 330897.05 | 159466.07 | 330897.05 | 159466.07 | 159466.07 | 159466.07 | 48.192 | 0 | Otros | 227 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA EN LA CUAL SON VARIAS LOCALIDADES Y SE REGISTRO EN LA MIDS POR LOCALIDAD Y SE REPORTARA INDIVIDUALMENTE - NO DEJA CAPTURAR EL CONTRATO MARCA UN ERROR EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866189 | Rehabilitación De Camino De Acceso A La Localidad De La Boquita - 91089 | 91089 | Nayarit | Rosamorada | La Boquita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1608315.14 | 1608315.14 | 1608315.14 | 1608315.14 | 1608315.14 | 1608315.14 | 100 | 0 | Otros | 834 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866190 | Construcción De Alumbrado Publico En Varias Localidades Del Municipio De Rosamorada - 88634 | 88634 | Nayarit | Rosamorada | Coyotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 183831.7 | 159466.07 | 183831.7 | 159466.07 | 159466.07 | 159466.07 | 86.7457 | 0 | Otros | 84 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA EN LA CUAL SON VARIAS LOCALIDADES Y SE REGISTRO EN LA MIDS POR LOCALIDAD Y SE REPORTARA INDIVIDUALMENTE - NO DEJA CAPTURAR EL CONTRATO MARCA UN ERROR EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866191 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable - 88273 | 88273 | Nayarit | Rosamorada | Chilapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 992121 | 297636.3 | 992121 | 297636.3 | 297636.3 | 297636.3 | 30 | 0 | Metros lineales | 626 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866192 | Construcción De Alumbrado Publico En Varias Localidades Del Municipio De Rosamorada - 88535 | 88535 | Nayarit | Rosamorada | Los Leandros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 330897.05 | 0 | 330897.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 63 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: ESTA ES UNA OBRA EN LA CUAL SON VARIAS LOCALIDADES Y SE REGISTRO EN LA MIDS POR LOCALIDAD Y SE REPORTARA INDIVIDUALMENTE - ESTA ES UNA OBRA EN LA CUAL SON VARIAS LOCALIDADES Y SE REGISTRO EN LA MIDS POR LOCALIDAD Y SE REPORTARA INDIVIDUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866193 | Construcción De Alumbrado Publico En Varias Localidades Del Municipio De Rosamorada - 89076 | 89076 | Nayarit | Rosamorada | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 330897.05 | 159466.07 | 330897.05 | 159466.07 | 159466.07 | 159466.07 | 48.192 | 0 | Otros | 96 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA ES UNA OBRA EN LA CUAL SON VARIAS LOCALIDADES Y SE REGISTRO EN LA MIDS POR LOCALIDAD Y SE REPORTARA INDIVIDUALMENTE - NO DEJA CAPTURAR EL CONTRATO MARCA UN ERROR EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866194 | Construccion De Puente Alcantarilla En La Localidad De Llano Del Tigre Municipio De Rosamorada Nayarit - 91029 | 91029 | Nayarit | Rosamorada | Llano del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 385323.93 | 248629.09 | 385323.93 | 248629.09 | 248629.09 | 248629.09 | 64.5247 | 0 | Otros | 336 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866196 | Construcción De Dos Aulas Adosadas Tercera Etapa En Escuela Preparatoria - 70197 | 70197 | Nayarit | Rosamorada | Llano del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 557907.57 | 431320.3 | 557907.57 | 431320.3 | 431320.3 | 431320.3 | 77.3104 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866197 | Construcción De Alumbrado Publico En Varias Localidades Del Municipio De Rosamorada - 91438 | 91438 | Nayarit | Rosamorada | El Ochenta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 275747.54 | 159466.07 | 275747.54 | 159466.07 | 159466.07 | 159466.07 | 57.8305 | 0 | Otros | 56 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA ES UNA OBRA EN LA CUAL SON VARIAS LOCALIDADES Y SE REGISTRO EN LA MIDS POR LOCALIDAD Y SE REPORTARA INDIVIDUALMENTE - NO DEJA CAPTURAR EL CONTRATO MARCA UN ERROR EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866198 | Construcción De Alumbrado Publico En Varias Localidades Del Municipio De Rosamorada - 89252 | 89252 | Nayarit | Rosamorada | Paramita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 128682.19 | 0 | 128682.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: ESTA ES UNA OBRA EN LA CUAL SON VARIAS LOCALIDADES Y SE REGISTRO EN LA MIDS POR LOCALIDAD Y SE REPORTARA INDIVIDUALMENTE - NO DEJA CAPTURAR EL CONTRATO MARCA UN ERROR EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866199 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En La Localidad De Pericos - 90376 | 90376 | Nayarit | Rosamorada | Pericos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2906878.44 | 2906878.44 | 2906878.44 | 2906878.44 | 2906878.44 | 2906878.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 2222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866200 | Construcción De Techumbre En Preescolar Juan Escutia - 69766 | 69766 | Nayarit | Rosamorada | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1519428.09 | 1519428.09 | 1519428.09 | 1519428.09 | 1519428.09 | 1519428.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 260 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866201 | Construcción De Alumbrado Publico En Varias Localidades Del Municipio De Rosamorada - 88761 | 88761 | Nayarit | Rosamorada | Puente el Bejuco (El Capricho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 275747.54 | 159466.07 | 275747.54 | 159466.07 | 159466.07 | 159466.07 | 57.8305 | 0 | Otros | 137 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA ES UNA OBRA EN LA CUAL SON VARIAS LOCALIDADES Y SE REGISTRO EN LA MIDS POR LOCALIDAD Y SE REPORTARA INDIVIDUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866202 | Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Tigres Setecientos Seis Metros Cuadrados Del Mun - 84118 | 84118 | Nayarit | Del Nayar | Los Tigres (El Metate) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 438032.42 | 438032.42 | 437254.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 706.96 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866203 | Construcción De Guarniciones Y Empedrado Ahogado Primera Etapa De Calles En La Localidad De Potrero De La Palmita - 47308 | 47308 | Nayarit | Del Nayar | Potrero de la Palmita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 3003890.69 | 3003890.69 | 2988448.64 | 2718609.36 | 2718609.36 | 2718609.36 | 90.5029 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 3,000.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866205 | Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De El Capomo Novecientos Cincuenta Y Dos Del Mun - 58260 | 58260 | Nayarit | Del Nayar | El Capomo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 590131.82 | 590131.82 | 588131.7 | 506944.34 | 506944.34 | 506944.34 | 85.9036 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 952.44 METROS CUADRADOS. / Registro:
NAY17170200866208 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable - 88107 | 88107 | Nayarit | Rosamorada | San Miguelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2521877.1 | 2521877.1 | 2521877.1 | 2521877.1 | 2521877.1 | 2521877.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 586 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866212 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Doctor Salazar Entre Calles Guerrero Y Abasolo En La Colonia Unidad Deportiva En Ruiz - 91275 | 91275 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 870639.13 | 870639.13 | 870639.13 | 870639.13 | 870639.13 | 870639.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: INCLUYE RETENCIONES / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866214 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Mariano Escobedo Entre Guanajuato Y Damaso Reyes En El Municipio De Ruiz - 91330 | 91330 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 753260.26 | 753260.26 | 753260.26 | 753260.26 | 753260.26 | 753260.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: INCLUYE RETENCIONES / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866215 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Alvaro Obregon En La Colonia San Antonio En El Municipio De Ruiz Nayarit - 91530 | 91530 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 465424.07 | 465424.07 | 465424.07 | 465424.07 | 465424.07 | 465424.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 100 | Financiera: INCLUYE RETENCIONES / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866217 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Veracruz Entre Guerrero Y Pipila Asi Como Guerrero Entre Veracruz Y México - 91476 | 91476 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 229459.99 | 229459.99 | 229459.99 | 229459.99 | 229459.99 | 229459.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: INCLUYE RETENCIONES / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
NAY17170200866221 | Equipamiento De Galeria Filtrante Para Abastecimiento De Agua Potable De La Cabecera Municipal De Ruiz Nayarit - 77364 | 77364 | Nayarit | Ruíz | Ruíz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 289197.44 | 289197.44 | 289197.44 | 289197.44 | 289197.44 | 289197.44 | 100 | 0 | Otros | 1437 | 100 | 100 | Financiera: INCLUYE RETENCIONES / Física: EQUIPAMIENTO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866229 | Construcción De Doce Acciones De Viviendas Unidad Básica En Presidio De Los Reyes Municipio De Ruiz Nayarit - 69584 | 69584 | Nayarit | Ruíz | Presidio de los Reyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1679930.64 | 1679930.64 | 1679930.64 | 1679930.64 | 1416003.14 | 1416003.14 | 84.2894 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: ACCIONES DE VIVIENDA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866231 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Jarretadera Municipio De Ruiz Nayarit - 72968 | 72968 | Nayarit | Ruíz | La Jarretadera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H XXVII AYUNTAMIENTO DE RUIZ NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 174598.53 | 174598.53 | 174598.53 | 174598.53 | 174598.53 | 52379.56 | 100 | 0 | Otros | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EQUIPLAMIENTO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866337 | Construcción De Red De Energía Eléctrica Y Red De Distribución En La Comunidad De Cofradía De Pericos En El Municipio Del Nayar - 47305 | 47305 | Nayarit | Del Nayar | Cofradía de Pericos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 6159107.74 | 6159107.74 | 6131089.59 | 5965181.9 | 5965181.9 | 5965181.9 | 96.8514 | 0 | Otros | 380 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA RED DE DISTRIBUCIÓN, CON 83 ACOMETIDAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866338 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Cofradía De Pericos En El Municipio Del Nayar - 47332 | 47332 | Nayarit | Del Nayar | Cofradía de Pericos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2005660.13 | 2005660.13 | 1991310.3 | 967435.93 | 967435.93 | 967435.93 | 48.2353 | 0 | Otros | 380 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 83 TOMAS DOMICILIARIAS. / Registro: AL 30 DE JUNIO SE PAGO EL ANTICIPO POR $597,393.10, NO SE INFORMA COMO PAGADO DEBIDO A QUE EL ANTICIPO SE REGISTRA EN CUENTAS DE BALANCE, NO EN PARTIDAS PRESUPUESTALES DE OBRA.
NAY17170200866340 | Rehabilitación Del Camino Del Ec Ruiz Zacatecas El Guaco Sonorita Las Lechugas El Tempisque Hasta La Comunidad De El Coyunque De El Municipi - 78057 | 78057 | Nayarit | Del Nayar | Coyunque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 650000 | 650000 | 646812.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 306 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 28.00 KILÓMETROS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866408 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De La Cofradía Uno En El Municipio Del Nayar - 47338 | 47338 | Nayarit | Del Nayar | La Cofradía Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1509564.25 | 1509564.25 | 1470991.18 | 441297.35 | 441297.35 | 441297.35 | 29.2334 | 0 | Otros | 229 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CON 01 PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: AL 30 DE JUNIO SE PAGO EL ANTICIPO POR $441,297.35, NO SE INFORMA COMO PAGADO DEBIDO A QUE EL ANTICIPO SE REGISTRA EN CUENTAS DE BALANCE, NO EN PARTIDAS PRESUPUESTALES DE OBRA.
NAY17170200866409 | Rehabilitación Del Camino De Nueva Guinea Guineas De Guadalupe A La Comunidad De Parejos Del Colorín - 57946 | 57946 | Nayarit | Del Nayar | Las Guineas de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 400000 | 400000 | 399790 | 199895 | 199895 | 199895 | 49.9738 | 0 | Otros | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.50 KILÓMETRO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866410 | Rehabilitación Del Camino Del Ec De Saucito Plátano A Saucito Plátano El Saucito - 58145 | 58145 | Nayarit | Del Nayar | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 92000 | 92000 | 91050 | 72840 | 72840 | 72840 | 79.1739 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 5.00 KILÓMETRO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866411 | Rehabilitación Del Camino Del Ec Ruiz Zacatecas A La Comunidad De Los Arrayanes Del Municipio Del Nayar - 57999 | 57999 | Nayarit | Del Nayar | Los Arrayanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 550000 | 550000 | 547365.23 | 406721.29 | 406721.29 | 406721.29 | 73.9493 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 10.00 KILÓMETROS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866412 | Construcción De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De La Joya Municipio Del Na - 47311 | 47311 | Nayarit | Del Nayar | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 2578442 | 2578442 | 2569882.57 | 1823622.74 | 1823622.74 | 1823622.74 | 70.7258 | 0 | Otros | 130 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA RED DE DISTRIBUCIÓN, CON 39 ACOMETIDAS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866414 | Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Los Aires Setecientos Ochenta Metros Cuadrados D - 84072 | 84072 | Nayarit | Del Nayar | Los Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 483839.44 | 483839.44 | 482980.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 780.89 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866415 | Construcción De Aula Seis Por Ocho En Escuela Primaria Nueva Creación En La Localidad De Los Aires - 58123 | 58123 | Nayarit | Del Nayar | Los Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 750000 | 750000 | 747695.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS. / Registro: AL 30 DE JUNIO SE PAGO EL ANTICIPO POR $241,490.24, NO SE INFORMA COMO PAGADO DEBIDO A QUE EL ANTICIPO SE REGISTRA EN CUENTAS DE BALANCE, NO EN PARTIDAS PRESUPUESTALES DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866416 | Construccion De Aula Adosada Seis Por Ocho En Primaria Braulio Rodriguez En La Estancia - 79485 | 79485 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 595620.33 | 595620.33 | 595620.33 | 595620.33 | 595620.33 | 593053 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1.00 AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866419 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Miguel Hidalgo Y Costilla En La Colonia Lindavista De La Localidad De Rosa - 82238 | 82238 | Nayarit | Jala | Colonia Lindavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JALA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 428237.83 | 428237.83 | 428237.83 | 248633.89 | 248633.89 | 248633.89 | 58.0598 | 0 | Metros Cuadrados | 297 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866421 | Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial En Privadas Plata Entre Plata Y Cerrada Col Isabeles - 84297 | 84297 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 282405 | 282405 | 282405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 29 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EMPEZAR Y REGISTRAR AVANCE EL PROXIMO TRIMESTRE / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EMPEZAR Y REGISTRAR AVANCE EL PROXIMO TRIMESTRE / Registro: EL CONTRATO DE LA OBRA ES CON FECHA DEL MES DE JULIO POR LO TANTO SE REGISTRARÁ EL PRÓXIMO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866422 | Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Av Cerro De San Juan - 71801 | 71801 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE XALISCO NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1074291 | 1074291 | 1074291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: FECHA DE CONTRATO 4 DE JULIO 2017 / Física: FECHA DE CONTRATO 4 DE JULIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866423 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Aquiles Serdan - 55253 | 55253 | Nayarit | Xalisco | Aquiles Serdán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO XALISCO NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 182246 | 182246 | 182246 | 54132.54 | 54132.54 | 54132.54 | 29.703 | 0 | Metros lineales | 1024 | 100 | 10 | Financiera: EL AVANCE REGISTRADO CORRESPONDE SOLO AL ANTICIPO DE LO CONTRATADO / Física: TRABAJOS INICIALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866425 | Construcción De Empedrado En El Cuarenteño - 16825 | 16825 | Nayarit | Xalisco | El Cuarenteño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO XALISCO NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 460335.8 | 460335.8 | 460335.8 | 383592.67 | 383592.67 | 383592.67 | 83.3289 | 0 | Metros Cuadrados | 683 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866426 | Construccion De Empedrado En La Localidad De La Curva - 23090 | 23090 | Nayarit | Xalisco | La Curva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO XALISCO NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 739376.85 | 739376.85 | 739376.85 | 544784.56 | 544784.56 | 544784.56 | 73.6816 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866427 | Ampliacion De La Unidad Médica Del Imss En La Localidad El Malinal - 16787 | 16787 | Nayarit | Xalisco | El Malinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO XALISCO NAYARIT | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 409567 | 409567 | 409567 | 88422.98 | 88422.98 | 88422.98 | 21.5894 | 0 | Metros Cuadrados | 538 | 100 | 40 | Financiera: / Física: EL AVANCE REGISTRADO ES A ESTIMACION DEL SUPERVISOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866431 | Construcción De Dos Aulas Estructura U Uno C De Cuatro Ee En Escuela Preparatoria Cecyten En La Localidad De Jesús María - 57730 | 57730 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1450000 | 1450000 | 1445018.82 | 700740.99 | 700740.99 | 700740.99 | 48.327 | 0 | Metros Cuadrados | 2638 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 96.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866432 | Construcción De Aula Seis Por Ocho En Escuela Preparatoria Nayarit Werika Temai De La Localidad De Guásima Del Metate - 57762 | 57762 | Nayarit | Del Nayar | Guásima del Metate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 700000 | 700000 | 697009.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 48.00 METROS CUADRADOS. / Registro: AL 30 DE JUNIO SE PAGO EL ANTICIPO POR $209,102.75, NO SE INFORMA COMO PAGADO DEBIDO A QUE EL ANTICIPO SE REGISTRA EN CUENTAS DE BALANCE, NO EN PARTIDAS PRESUPUESTALES DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866433 | Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De Higuera Gorda - 48588 | 48588 | Nayarit | Del Nayar | Higuera Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 379500 | 379500 | 377182.35 | 295934.5 | 295934.5 | 295934.5 | 77.9801 | 0 | Otros | 289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866435 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huaynamota En El Municipio Del Nayar - 47341 | 47341 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2686105.09 | 2686105.09 | 2665975.82 | 533522.05 | 533522.05 | 533522.05 | 19.8623 | 0 | Otros | 523 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: AL 30 DE JUNIO SE PAGO EL ANTICIPO POR $799,792.75, NO SE INFORMA COMO PAGADO DEBIDO A QUE EL ANTICIPO SE REGISTRA EN CUENTAS DE BALANCE, NO EN PARTIDAS PRESUPUESTALES DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866436 | Rehabilitación Del Camino De El Embalse De Aguapán A La Comunidad De Huaynamota En El Municipio Del Nayar - 25978 | 25978 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2269630.8 | 2269630.8 | 2266120.52 | 2266120.52 | 2266120.52 | 2266120.52 | 99.8453 | 0 | Otros | 523 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 30.00 KILÓMETROS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866437 | Construcción De Aula Seis Por Seis N Escuela Preescolar Tya Ajxurabe De La Localidad De Mesa Del Nayar - 25903 | 25903 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 570000 | 570000 | 567005.84 | 291015.94 | 291015.94 | 291015.94 | 51.0554 | 0 | Metros Cuadrados | 1729 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIEREA 36.00 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866438 | Ampliación De Línea De Media Tensión Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Localidad De Naranjito De Copal Municip - 1446 | 1446 | Nayarit | Del Nayar | Naranjito de Copal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 987562.5 | 987562.5 | 986052.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 520 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA RED DE DISTRIBUCIÓN, CON 20 ACOMETIDAS. / Registro: AL 30 DE JUNIO SE PAGO EL ANTICIPO POR $295,815.74, NO SE INFORMA COMO PAGADO DEBIDO A QUE EL ANTICIPO SE REGISTRA EN CUENTAS DE BALANCE, NO EN PARTIDAS PRESUPUESTALES DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866439 | Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De El Nogal Novecientos Doce Metros Cuadrados Del M - 63734 | 63734 | Nayarit | Del Nayar | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 565254.88 | 565254.88 | 563339.07 | 499446.35 | 499446.35 | 499446.35 | 88.3577 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 912.29 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866440 | Rehabilitación Del Camino Del Ec De Paso De Álica Al Embarcadero - 58141 | 58141 | Nayarit | Del Nayar | Paso de Álica (Agua Buena) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 53000 | 53000 | 52500 | 41315.64 | 41315.64 | 41315.64 | 77.954 | 0 | Otros | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 2.00 KILÓMETRO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866441 | Construcción De Techos Firmes Con Lámina De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Playa De Golondrinas Con Mil Doscientos Cuatro Me - 48666 | 48666 | Nayarit | Del Nayar | Playa de Golondrinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 746264.83 | 746264.83 | 743735.53 | 670438.28 | 670438.28 | 670438.28 | 89.8392 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 100 | 90 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1,204.43 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866442 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Peyotán Del Municipio Del Nayar - 47321 | 47321 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4046977.18 | 4046977.18 | 4028950.78 | 2382078.76 | 2382078.76 | 2382078.76 | 58.8607 | 0 | Otros | 306 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 263 TOMAS DOMICILIARIAS. / Registro:
NAY17170200866445 | Ampliación De Clínica De Salud Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz De Guaybel - 25729 | 25729 | Nayarit | Del Nayar | Santa Cruz de Guaybel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Salud | En Ejecución | 2017 |  | 440184 | 440184 | 438756.92 | 428864.9 | 428864.9 | 428864.9 | 97.4286 | 0 | Otros | 383 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A UNA CUBIERTA Y SERVICIOS SANITARIOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866446 | Rehabilitación Del Camino Del Sauz Al Río - 58155 | 58155 | Nayarit | Del Nayar | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 142000 | 142000 | 141500 | 112789.43 | 112789.43 | 112789.43 | 79.4292 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 8.00 KILÓMETRO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866449 | Construcción De Dos Aulas Estructura U Uno C De Cuatro Ee En Escuela Preparatoria Cebtf En La Localidad De Linda Vista - 57704 | 57704 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 1550000 | 1550000 | 1545734.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 769 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 96.00 METROS CUADRADOS / Registro:
NAY17170200866450 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Linda Vista En El Municipio Del Nayar - 47339 | 47339 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1850873.45 | 1850873.45 | 1817652.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 769 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CON 01 PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: AL 30 DE JUNIO SE PAGO EL ANTICIPO POR $545,295.81, NO SE INFORMA COMO PAGADO DEBIDO A QUE EL ANTICIPO SE REGISTRA EN CUENTAS DE BALANCE, NO EN PARTIDAS PRESUPUESTALES DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866455 | Construcción De Techos Firmes Con Láminas De Fibrocemento Para Beneficiar A La Localidad De Los Cuervitos Cuatrocientos Ochenta Y Seis Metro - 83946 | 83946 | Nayarit | Del Nayar | Los Cuervitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 301590.3 | 301590.3 | 301054.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 50 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 486.75 METROS CUADRADOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866456 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Estrellas Del Municipio Del Nayar - 47313 | 47313 | Nayarit | Del Nayar | Las Estrellas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XXV AYUNTAMIENTO DEL NAYAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 3610076 | 3610076 | 3607201.36 | 2053175.28 | 2053175.28 | 2053175.28 | 56.8735 | 0 | Otros | 133 | 100 | 80 | Financiera: / Física: LA META SE REFIERE A 1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON 49 TOMAS DOMICILIARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866465 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Segun Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Rosarito En El Municipio De Rosamorada - 69872 | 69872 | Nayarit | Rosamorada | Rosarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4116857.99 | 2058428.95 | 4116857.99 | 2058428.95 | 2058428.95 | 2058428.95 | 50 | 0 | Otros | 179 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866466 | Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Corapan En El Municipio De Rosamorada - 91278 | 91278 | Nayarit | Rosamorada | San Juan Corapan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 11242329.16 | 4927791.7 | 11242329.16 | 4927791.7 | 4927791.7 | 4927791.7 | 43.8325 | 0 | Otros | 491 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866467 | Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable - 90970 | 90970 | Nayarit | Rosamorada | San Marcos Cuyutlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 633597 | 0 | 633597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866468 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 69697 | 69697 | Nayarit | Rosamorada | El Tamarindo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 330005.99 | 330005.99 | 330005.99 | 330005.99 | 330005.99 | 330005.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866470 | Construcción De Alumbrado Publico En Varias Localidades Del Municipio De Rosamorada - 89321 | 89321 | Nayarit | Rosamorada | Teponahuaxtla (Huaixta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 128682.19 | 0 | 128682.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: ESTA ES UNA OBRA EN LA CUAL SON VARIAS LOCALIDADES Y SE REGISTRO EN LA MIDS POR LOCALIDAD Y SE REPORTARA INDIVIDUALMENTE - NO DEJA CAPTURAR EL CONTRATO MARCA UN ERROR EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866471 | Construcción De Alumbrado Publico En Varias Localidades Del Municipio De Rosamorada - 89155 | 89155 | Nayarit | Rosamorada | Zomatlán del Caimanero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 128682.19 | 0 | 128682.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: ESTA ES UNA OBRA EN LA CUAL SON VARIAS LOCALIDADES Y SE REGISTRO EN LA MIDS POR LOCALIDAD Y SE REPORTARA INDIVIDUALMENTE - NO DEJA CAPTURAR EL CONTRATO MARCA UN ERROR EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866472 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 90053 | 90053 | Nayarit | Rosamorada | Francisco Villa (El Retiro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4954740.46 | 1592144.72 | 4954740.46 | 1592144.72 | 1592144.72 | 1592144.72 | 32.1338 | 0 | Otros | 650 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866479 | Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Huajicori - 84003 | 84003 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 5388407.44 | 1616522.23 | 5388407.44 | 1616522.23 | 1616522.23 | 1616522.23 | 30 | 0 | Otros | 3004 | 100 | 0 | Financiera: UNICAMENTE SE LA PAGO EL ANTICIPO DEL 30% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866480 | Construccion De Empedrado Calle P Sanchez En Huajicori - 83015 | 83015 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1023421.02 | 963937.95 | 1023421.02 | 311437.61 | 311437.61 | 307026.31 | 30.431 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 45 | Financiera: UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO DEL 30% / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 642.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866481 | Construccion De Aula Aislada Seis Por Ocho Mts En Preescolar De Nueva Creacion En Huajicori - 82967 | 82967 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 642091.25 | 642091.25 | 642091.25 | 639323.62 | 639323.62 | 639323.62 | 99.569 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 1.00 AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866482 | Unidad Basica De Recamara Adicional En La Localidad De Huajicori - 84332 | 84332 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 881190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866483 | Construccion De Empedrado En Calle San Francisco Del Caiman Entre Boulevard Colosio Y Calle Jalisco En La Localidad De Huajicori - 83069 | 83069 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI NAYARIT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 124001.46 | 124001.46 | 124001.46 | 124001.46 | 124001.46 | 124001.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 535.00 METROS CUADRADOS / Registro:
NAY17170200866485 | Construccion De Linea De Media Tension Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Localidad De Agua Caliente - 78078 | 78078 | Nayarit | Huajicori | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 3279796.33 | 3279796.33 | 3279796.33 | 3279796.33 | 3279796.33 | 3265659.27 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META PROGRAMADA SEGUN OFICIO DE APROBACION ES DE 4,266.00 METROS LINEALES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866486 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Localidad De El Recodo Municipio De Acaponeta Nayarit - 81984 | 81984 | Nayarit | Acaponeta | El Recodo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3008499.93 | 3008499.93 | 3008499.93 | 2160584.93 | 2160584.93 | 2160584.93 | 71.816 | 0 | Metros lineales | 507 | 100 | 71.82 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866487 | Ampliacion De Tercer Etapa De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Diego De Alcala Municipio De Acaponeta Nayarit - 81764 | 81764 | Nayarit | Acaponeta | San Diego de Alcalá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2983251.51 | 2983251.51 | 2983251.51 | 2380108.27 | 2380108.27 | 2380108.27 | 79.7824 | 0 | Metros lineales | 158 | 100 | 79.78 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO
NAY17170200866488 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Municipio De Acaponeta Nayarit - 81276 | 81276 | Nayarit | Acaponeta | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 2997296.69 | 2997296.69 | 2997296.69 | 2211616.84 | 2211616.84 | 2211616.84 | 73.7871 | 0 | Metros lineales | 295 | 100 | 73.79 | Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866489 | Obras Complementarias En Camino Ec Km Ciento Treinta Mas Tres Ceros De La Carretera Rosa Morada Acaponeta Casas Coloradas Santa Cruz Tramo - 83847 | 83847 | Nayarit | Acaponeta | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1679420.19 | 1679420.19 | 1679420.19 | 1669285.76 | 1669285.76 | 1669285.76 | 99.3966 | 0 | Metros lineales | 401 | 100 | 99.4 | Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA Y EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR $10,134.43 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR, PARA CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES Y INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866492 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Col Molino De Castillo En Compostela Nayarit - 81380 | 81380 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 723115 | 723115 | 723115 | 361087.83 | 361087.83 | 361087.83 | 49.935 | 0 | Metros lineales | 171 | 100 | 30 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA DICE UNA OBRA / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866493 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colonia Lomas De San Cristobal Compostela Nayarit - 81480 | 81480 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 864727 | 719930.25 | 719930.25 | 719930.25 | 719930.25 | 719930.25 | 83.2552 | 0 | Metros lineales | 440 | 100 | 30 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866494 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Col Lomas De San Cristobal Compostela Nayarit - 81100 | 81100 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 446564 | 446564 | 446564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 440 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866496 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Xochimilco Entre Morelos Y Juarez Col Aviación Compostela Nayarit - 71375 | 71375 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 478526.61 | 478526.61 | 478526.61 | 286815.58 | 286815.58 | 286815.58 | 59.9372 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866499 | Construcción De Techo Firme En Calle Vallarta En La Colonia Ejido Librado Rivera - 68594 | 68594 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 83307.7 | 83307.7 | 83307.7 | 83307.7 | 83307.7 | 83307.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION ESTADO, SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866500 | Construcción De Techos Firmes En Varias Localidades De Compostela Nayarit - 67500 | 67500 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 199782.56 | 199782.56 | 199782.56 | 199782.56 | 199782.56 | 199782.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE ENVIA PARA REVISIONE STADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866501 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 68658 | 68658 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 542201.8 | 542201.8 | 542201.8 | 542201.8 | 542201.8 | 542201.8 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: YA SE ENCUENTRA TERMINADO Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866502 | Construcción De Desayunador Escolar En Kinder Rosa Navarro En La Localidad De Compostela Nayarit - 67683 | 67683 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 351287.75 | 351287.75 | 351287.75 | 351287.75 | 351287.75 | 351287.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 90 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA SON 6 COMEDORES / Registro: SE ENVIA PARA REVISION ESTADO Y SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866503 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 68665 | 68665 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA TERMINADO Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866504 | Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Nayarit En Colonia Aviación En Compostela - 20987 | 20987 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 106933.61 | 106933.61 | 106933.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 67 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866505 | Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Escuadron Entre Calle Moreno Y Calle Rosales De La Colonia Aviacion - 1468 | 1468 | Nayarit | Compostela | Compostela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 302080.6 | 302080.6 | 302080.6 | 302080.6 | 302080.6 | 302080.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EN UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR: ML 127.20 Y DESCARGAS 33 / Registro: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866506 | Construcción De Cuartos Para Viviendas Dignas En Varias Localidades De Compostela Nayarit - 68577 | 68577 | Nayarit | Compostela | Coastecomatillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 660064.47 | 660064.47 | 660064.47 | 330032.24 | 330032.24 | 330032.24 | 50 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866507 | Construcción De Espacio Techado Para La Educación Física En Jardin De Niños Federico Froebel De Juan Escutia Borbollon - 67564 | 67564 | Nayarit | Compostela | Juan Escutia (Borbollón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 134971.34 | 134971.34 | 134971.34 | 134971.34 | 134971.34 | 134971.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866508 | Construcción De Bardeo Perimetral Mixto En Escuela Primaria De La Localidad De Mesillas Municipio De Compostela - 67651 | 67651 | Nayarit | Compostela | Mesillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 87452.5 | 87452.5 | 87452.5 | 87452.5 | 87452.5 | 87452.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866510 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En Calle Bahía De Acapulco Entre Av Educación Y Calle María Camarena Y Calle Maria Camarena - 81544 | 81544 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 341936.7 | 341936.7 | 341936.7 | 239548.99 | 239548.99 | 239548.99 | 70.0565 | 0 | Metros lineales | 193 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866512 | Construcción De Comedor Comunitario En Col Paraíso Escondido De La Peñita De Jaltemba - 71681 | 71681 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 1680161.15 | 1680161.15 | 1680161.15 | 503404.3 | 503404.3 | 503404.3 | 29.9617 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE ENVÍA PARA REVISIÓN ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866513 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Las Calles Océano Pacifico Lucio Blanco Y Bahía De Acapulco En La Localidad De La Peñita De Jaltemba - 22567 | 22567 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 903089.9 | 903089.9 | 903089.9 | 903083.96 | 903083.96 | 903083.96 | 99.9993 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: http://www.e-compostela.gob.mx/transparencia/obras2017/ - ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866514 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Localidad De Las Piedras - 20243 | 20243 | Nayarit | Compostela | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 1495300 | 1495300 | 1495300 | 1349052.64 | 1349052.64 | 1349052.64 | 90.2195 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 95 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES UN COMEDOR / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866515 | Ampliación De Linea De Media Tension Para Alimentar Transformador Y Construcción De Red De Baja Tensión Colonia La Cruz En Puerta De La Lima - 89606 | 89606 | Nayarit | Compostela | La Puerta de la Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 228584.43 | 228584.43 | 228584.43 | 160009.1 | 160009.1 | 160009.1 | 70 | 0 | Otros | 110 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866516 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De La Puerta De La Lima Municipio De Compostela Nayarit - 71444 | 71444 | Nayarit | Compostela | La Puerta de la Lima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 |  | 1521477.54 | 1521477.54 | 1521477.54 | 740487.26 | 740487.26 | 740487.26 | 48.669 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE ENVIA PARA REVISIONE STADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866517 | Rehabilitación Incluye Desazolve De Canal Pluvial En La Localidad De Las Varas Municipio De Compostela - 72016 | 72016 | Nayarit | Compostela | Las Varas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 965133.92 | 965133.92 | 965133.92 | 482566.96 | 482566.96 | 482566.96 | 50 | 0 | Otros | 4500 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866518 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Hidalgo Entre Veracruz Y Tlaxcala De La Localidad De Las Varas Mpio Compostela - 71488 | 71488 | Nayarit | Compostela | Las Varas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1099803.78 | 1099803.78 | 1099803.78 | 1099803.78 | 1099803.78 | 1099803.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 292 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866519 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Michoacan En Las Varas Municipio De Compostela - 22452 | 22452 | Nayarit | Compostela | Las Varas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1791707.02 | 1791707.02 | 1791707.02 | 1791706.26 | 1791706.26 | 1791706.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866520 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Adan Flores Moreno De La Localidad De Zacualpan Municipio De Compostela Nayarit - 67618 | 67618 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 820779.46 | 820779.46 | 574545.62 | 574545.62 | 574545.62 | 574545.62 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION ESTADO Y ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NAY17170200866521 | Rehabilitación De Techo En Casa Habitación En La Localidad De Zapotan En Calle México - 67535 | 67535 | Nayarit | Compostela | Zapotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43607.77 | 43607.77 | 43607.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y SE ENVIA PARA REVISION ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.