## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
DUR00160200643955 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Av Baja California Entre Calles Fresnos Y Gardenias - 51535 | 51535 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 630656 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200648773 | Equipamiento Y Mantenimiento A Equipo De Bombeo En Pozo Profundo El Cariño - 51839 | 51839 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 195390.9 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200658321 | Construcción De Pavimento Hidraulico En La Colonia El Molino En La Localidad De Santa Catarina De Tepehuanes - 33416 | 33416 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEHUANES DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 585000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200658365 | Mantenimiento Y Reparación En Equipo De Bombeo Pozo Profundo El Quemado - 51826 | 51826 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 150116.47 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200660804 | Red De Agua Potable Col. Justicia Social - 52680 | 52680 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 779038.74 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686172 | Construccion De Red De Agua Potable Cabecera Municipal En Calle Libertad - 77371 | 77371 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 102022.26 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686173 | Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Interior En Ejido San Francisco De Horizonte - 51560 | 51560 | Durango | Tlahualilo | San Francisco de Horizonte (Horizonte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 359869 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686174 | Construcción De Piso Firme En Cabecera Municipal Y Localidades Ejido Lucero - 128136 | 128136 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 125000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686175 | Construccion De Techumbre A Dos Aguas En Primaria Ignacio Zaragoza Ej Providencia - 51174 | 51174 | Durango | Tlahualilo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 116872.78 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686176 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Localidad De San Julio - 127086 | 127086 | Durango | Tlahualilo | San Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 147098.16 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686178 | Red O Sistema De Agua Potable En La Col De La Unta - 154815 | 154815 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 260000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200686294 | Construcción De Pavimemento Hidraulico De La Calle Panamericana De La Localidad Benjamin Y Urias - 123861 | 123861 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 760000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200691454 | Construccion De Doce Ampliaciones De Vivienda En La Colonia La Estacion - 162571 | 162571 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución |  | 218515.08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200691640 | Construccion De Techos Terrados En Cabecera Municipal Y Varias Localidades - 128271 | 128271 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 429000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200691641 | Ampliación De Línea De Drenaje Y Alcantarillado En Calle Interior Ej San Francisco De Horizonte - 51626 | 51626 | Durango | Tlahualilo | San Francisco de Horizonte (Horizonte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 249028.66 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200691643 | Red De Alcantarillado Col Independencia Iii - 130697 | 130697 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 150200 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200691734 | Ampliacion De Red De Agua Potable Santa Maria La Compuerta Zona 2 - 115529 | 115529 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200691760 | Rehabilitación De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En La Cuchilla Tanque Elevado De La Localida De Bermejillo, Municipio De Mapimí - 95175 | 95175 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 177002.65 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200691761 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Av. Simón Bolívar, De La Localidad De Ceballos Municipio De Mapimí, Dgo - 117203 | 117203 | Durango | Mapimí | Ceballos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 445106.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200697106 | Construccion De Red De Agua Potable Colonia Las Margaritas - 127922 | 127922 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 190096.24 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200697109 | Red De Alcantariilado En Fracc Daniel Soto - 130766 | 130766 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 165400 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200697110 | Red O Sistema De Agua Potable En Colonia San Miguel - 154903 | 154903 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 320000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200697111 | Cuarto Para Baño Pxp - 155363 | 155363 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200697211 | Calentadores Solares En Potrero De Campa - 94485 | 94485 | Durango | El Oro | Potrero de Campa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 126499.89 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200697213 | Calentadores Solares En Las Tahúnas - 95741 | 95741 | Durango | El Oro | Las Tahúnas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 45999.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200697214 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Con Celdas Solares En El Localidad De El Vergel - 89696 | 89696 | Durango | El Oro | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMININISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 268270.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200697231 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Descargas Domiciliarias Drenaje En Av. Ignacio Allende Y Av. Miguel Hidalgo De La Localida De Bermej - 95179 | 95179 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 119915.1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200702565 | Construcción De Techumbre Tipo Arcotecho En Área De Impartición De Educación Física En J De N Heroe De Nacozari - 77838 | 77838 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 316704.93 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200702566 | Construccion De Red De Agua Potable Cabecera Municipal En Calle Alberto M Alvarado - 77311 | 77311 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 239461.18 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200702568 | Red De Alcantarillado En San Isidro De Murillos - 155414 | 155414 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 55100 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200702658 | Calentadores Solares En Emiliano Martinez - 98744 | 98744 | Durango | El Oro | Emiliano Martínez (Torres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 183999.84 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200702660 | Calentadores Solares En Union Y Progreso - 97349 | 97349 | Durango | El Oro | Unión y Progreso (Las Iglesias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 57499.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200702661 | Calentadores Solares En La Vara De San Juan - 96064 | 96064 | Durango | El Oro | La Vara de San Juan (La Vara) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 91999.92 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200702683 | Rehabilitación De Colector En En Calle Centenario De Bermejillo, Dgo. - 95206 | 95206 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708166 | Construccion De Red De Agua Potable Cabecera Municipal En Calle Felix U Gómez - 77130 | 77130 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 233330.39 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708167 | Construccion De Piso Firme En Cabecera Municipal - 128079 | 128079 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 125000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708168 | Ampliación De Red De Agua Potable Ejido Pamplona - 127977 | 127977 | Durango | Tlahualilo | Pamplona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 50271.24 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708170 | Techo Firme - 131035 | 131035 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708171 | Red De Alcantarillado En Fracc Une - 130838 | 130838 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 191870 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708261 | Contruccion De Techumbre En Pedro Celestino Negrete - 89868 | 89868 | Durango | El Oro | Pedro Celestino Negrete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMININISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708262 | Calentadores Solares En Pedro Celestino Negrete - 99160 | 99160 | Durango | El Oro | Pedro Celestino Negrete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 91999.92 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708274 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 179825 | 179825 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 651487 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708276 | Pavimentación Con Asfalto Del Boulevard Guadalupe Victoria Etapa Iii En La Localidad De Ceballos, Municipio De Mapimí, Dgo. - 95173 | 95173 | Durango | Mapimí | Ceballos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1197745 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200708277 | Amplaicion De Red De Energia Electrica En Av Aquiles Serdan Ceballos - 147938 | 147938 | Durango | Mapimí | Ceballos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 388370.18 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713308 | Programa De Acceso Al Financiamiento Para Soliciones Habitacionales Doce Acciones Colonia Elias Calles - 162583 | 162583 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Vivienda | En Ejecución |  | 1145929.68 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713459 | Construcción De Piso Firme Primera Etapa Localidad El Lucero - 129440 | 129440 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 30000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713462 | Red De Alcantarillado En Col La Perla - 130514 | 130514 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 923000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713463 | Red De Alcantarillado En Col De La Unta - 154950 | 154950 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 534022 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713562 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Con Celdas Solares En El Localidad De Santa Maria Del Oro - 89580 | 89580 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMININISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713564 | Calentadores Solares En General Ignacio Allende (Torrecitas) - 95780 | 95780 | Durango | El Oro | General Ignacio Allende (Torrecitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 68999.94 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713566 | Ampliación De Red Eléctrica En San Jose De Ramos - 115568 | 115568 | Durango | El Oro | San José de Ramos (Ramos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMININISTRACION MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713567 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable En Santa Gertrudis El Oro Dgo - 117261 | 117261 | Durango | El Oro | Santa Gertrudis (Tules) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 375000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713568 | Contruccion De Techumbre En Sauces De Cardona - 89889 | 89889 | Durango | El Oro | Sauces de Cardona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMININISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713570 | Calentadores Solares En La Tinaja De Bartolo - 97083 | 97083 | Durango | El Oro | La Tinaja de Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 34499.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713571 | Calentador Solar En La Posta Del Vergel - 97098 | 97098 | Durango | El Oro | La Posta del Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 11499.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713578 | Sistema De Alcantarillado Benjamin Y Urias - 123836 | 123836 | Durango | Hidalgo | Benjamín Urías (San Andrés) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1450000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200713583 | Rehabilitación De Red De Atrajeas En La Colonia Yerbabuena De Mapimí, Dgo. - 95185 | 95185 | Durango | Mapimí | Mapimí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1782827 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200718744 | Construccion De Techos Terrados En Cabecera Municipal - 124388 | 124388 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 266057.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200718745 | Construcción De Techumbre Tipo Arcotecho En Área De Impartición De Educación Física En J De N Gabriela Mistral - 51663 | 51663 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 505474.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200718746 | Construccion De Techos Terrados En Cabecera Municipal Y Varias Localidades El Lucero - 128442 | 128442 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 165000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200718866 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Santa Maria Del Oro - 115559 | 115559 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMININISTRACION MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200718870 | Calentadores Solares En La Galera - 98731 | 98731 | Durango | El Oro | La Galera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 57499.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200718871 | Calentadores Solares En General Hermenegildo Galeana (Galeana) - 94691 | 94691 | Durango | El Oro | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 229999.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200718872 | Calentadores Solares En Guzman Y Hernandez - 99108 | 99108 | Durango | El Oro | Guzmán y Hernández (La Noria) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 68999.94 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200718873 | Calentadores Solares En Ignacio M Altamirano - 94876 | 94876 | Durango | El Oro | Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 22999.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200718874 | Calentadores Solares En Primero De Mayo - 94804 | 94804 | Durango | El Oro | Primero de Mayo (El Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 264499.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200718875 | Calentadores Solares En El Mineral De Santa Cruz - 95692 | 95692 | Durango | El Oro | Mineral de Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 45999.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724346 | Construcción De Piso Firme Primera Etapa Cabecera Municipal - 129333 | 129333 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 180000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724348 | Red De Alcantarillado En Col Loma Bonita - 130727 | 130727 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 112650 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724349 | Cuarto Adicional Pxp - 155321 | 155321 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 1800000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724444 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Compuerta En Santa Maria Del Oro Zona 1 - 117455 | 117455 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 200000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724445 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Con Celdas Solares En El Localidad De Campo Agrario El Bronco - 89636 | 89636 | Durango | El Oro | Campo Agrario (El Bronco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMININISTRACION MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 288990.46 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724446 | Contruccion De Techumbre En Casas Blancas - 89793 | 89793 | Durango | El Oro | Casas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMININISTRACION MUNICIPAL | Educación | En Ejecución |  | 550000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724448 | Calentadores Solares En General Mariano Matamoros - 94612 | 94612 | Durango | El Oro | General Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 126499.89 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724456 | Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle 20 De Noviembre De La Localidad Villa Hidalgo - 123849 | 123849 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 800000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724463 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Las Colonias Las Planillas, Yerbabuena De La Localidad De Mapimí, Dgo. - 95156 | 95156 | Durango | Mapimí | Mapimí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 618162.57 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160200724465 | Pavimentación Con Asfalto Del Boulevard Guadalupe Victoria Entre Independencia Y Morelos En La Localidad De Ceballos, Municipio De Mapimí, D - 95169 | 95169 | Durango | Mapimí | Ceballos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1257695.65 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300757301 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 331918 | 331918 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 436312.08 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300757308 | Rehabilitacion De Carcamo De Bombeo Y Linea De Descarga En Colonias Gómez Morín La Tijera Y Plutarco Elias Calles - 309008 | 309008 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 402520 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758012 | Sustitucion De Tuberia De Concreto Por Pvc Sanitario En Cabecera Municipal - 247022 | 247022 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL OANI | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1100000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758013 | Sustitucion De Tubería De Asbesto Por Pvc Hidráulico En Cabecera Municipal Colonia Arboledas - 244760 | 244760 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL OANI | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 975000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758043 | Pinos Altos Construccion De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable Perforación De Pozo Profundo Aforo Análisis De Calidad Del Agua - 244321 | 244321 | Durango | Nuevo Ideal | Pinos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION DE AGUA DEL ESTADO CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758055 | Villahermosa Construccion De La Primera Etapa De Sistema De Agua Potable Perforación De Pozo Profundo Aforo Y Análisis Del Agua - 244242 | 244242 | Durango | Nuevo Ideal | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICION DE AGUA DEL ESTADO CAED | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758362 | Reparacion Del Sistema De Agua Potable En San Luis Del Cordero Dos - 349637 | 349637 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 19965.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758364 | Barda Perimetral Jardin De Niños William Shakespiare - 331665 | 331665 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Educación | En Ejecución |  | 76000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758366 | Reparacion Del Sistema De Agua Potable En San Luis Del Cordero Tres - 331699 | 331699 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 37934.48 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758368 | Suministro E Instalacion De Motor Noria Uno En San Luis Del Cordero - 331641 | 331641 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 48000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758369 | Instalacion De Lampara Led En Las Calles De La Cabecera Municipal - 331627 | 331627 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Urbanización | En Ejecución |  | 138785 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758370 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 331560 | 331560 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 80000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758371 | Instalacion De Macro Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable De Setentaysiete Mil Litros - 331527 | 331527 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 832000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758465 | Construccion De Domo En La Localidad De La Purisima En El Municipio De San Luis Del Cordero - 331261 | 331261 | Durango | San Luis del Cordero | La Purísima (El Charco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Educación | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758469 | Instalacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo Cerro Blanco A San Jose Del Refugio - 331376 | 331376 | Durango | San Luis del Cordero | San José del Refugio (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 400000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758477 | Reparacion Pozo De Agua Potable En Tepalcateño - 331709 | 331709 | Durango | San Luis del Cordero | Tepalcateño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 74676.73 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758871 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Colonia El Refugio - 348237 | 348237 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 50000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758872 | Ampliacion De Red Electrica En Fraccionamiento Loma Bonita Pies De Casa - 348180 | 348180 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 181061.11 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758873 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Colonia Loma Bonita - 348139 | 348139 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 216500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758874 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Numero Dos Rastro Segunda Etapa - 348082 | 348082 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 174208.37 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758875 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable Numero Dos Rastro - 348119 | 348119 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 130000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758876 | Construccion De Colector Sanitario En Calle Nogal Colonia J Guadalupe Rodriguez - 347973 | 347973 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 641259.02 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758878 | Red De Alcantarillado En Col San Miguel - 275367 | 275367 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 715947.48 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758879 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 270738 | 270738 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 11250 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758880 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 270730 | 270730 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 10300 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300758889 | Red De Alcantarillado En Graseros - 275420 | 275420 | Durango | Vicente Guerrero | Graceros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 156319.52 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759553 | Mejoramiento A Pozo De Agua Potable En Santa Maria Del Oro Durango - 272411 | 272411 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 572472.48 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759554 | Ampliacion De Agua Potable Barrios Ojo De Agua La Merced Y La Compuerta - 242901 | 242901 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL SIDEAPA EL ORO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2106370 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759555 | Ampliacion De Red De Drenaje Arroyo La Pila - 242930 | 242930 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL SIDEAPA EL ORO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 706370 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759556 | Construccion De Tomas Domiciliarias En Santa Maria Del Oro - 242923 | 242923 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL SIDEAPA EL ORO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 806370 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759557 | Construccion De Lineas De Agua Potable Sector Centro - 242916 | 242916 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION DIRECTA MUNICIPAL SIDEAPA EL ORO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3106370 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759558 | Calentadores Solares En El Agostadero - 238833 | 238833 | Durango | El Oro | El Agostadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 34500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759560 | Calentadores Solares En Campo Agrario - 235510 | 235510 | Durango | El Oro | Campo Agrario (El Bronco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 68999.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759561 | Calentadores Solares En Casasblancas - 235524 | 235524 | Durango | El Oro | Casas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 46000.97 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759562 | Red De Drenaje En La Localidad De General Escobedo - 325792 | 325792 | Durango | El Oro | General Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 530000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759563 | Calentadores Solares En General Escobedo - 235551 | 235551 | Durango | El Oro | General Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 402500.97 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759564 | Calentadores Solares En Jose Maria Morelos Y Pavon - 235655 | 235655 | Durango | El Oro | José María Morelos y Pavón (La Bajada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 126499.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759565 | Calentadores Solares En Magistral Del Oro - 348212 | 348212 | Durango | El Oro | Magistral del Oro (Magistral) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 126499.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759566 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De Magistral De El Oro - 272271 | 272271 | Durango | El Oro | Magistral del Oro (Magistral) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3442000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759567 | Calentadores Solares En Mojitome - 235530 | 235530 | Durango | El Oro | Mojitome | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 46000.97 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759568 | Calentadores Solares En Nogales - 238922 | 238922 | Durango | El Oro | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 34500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759569 | Calentadores Solares En Paso De Alamos - 235708 | 235708 | Durango | El Oro | Paso de Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 34500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759570 | Mejoramiento Del Pozo De Absorción Poblado De Peña - 326599 | 326599 | Durango | El Oro | Poblado de Peña (Peña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 45000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759571 | Calentadores Solares En Poblado De Peña - 235520 | 235520 | Durango | El Oro | Poblado de Peña (Peña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 252999.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759572 | Calentadores Solares En Portales - 238901 | 238901 | Durango | El Oro | Portales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 34500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759573 | Calentadores Solares En La Reforma - 236146 | 236146 | Durango | El Oro | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 80499.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759574 | Calentadores Solares En San Jose De Ramos - 235547 | 235547 | Durango | El Oro | San José de Ramos (Ramos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 46000.97 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759575 | Calentadores Solares En Santa Cruz De Tepehuanes - 236425 | 236425 | Durango | El Oro | Santa Cruz de Tepehuanes (El Pueblo Chilero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 91999.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759576 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De Santa Gertrudis - 272486 | 272486 | Durango | El Oro | Santa Gertrudis (Tules) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759577 | Calentadores Solares En Santa Gertrudis - 235871 | 235871 | Durango | El Oro | Santa Gertrudis (Tules) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 23000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759578 | Calentadores Solares En Santa Rosa - 235556 | 235556 | Durango | El Oro | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 91999.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759579 | Calentadores Solares En San Vicente - 235795 | 235795 | Durango | El Oro | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 114999.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759580 | Calentadores Solares En Sauces De Cardona - 239865 | 239865 | Durango | El Oro | Sauces de Cardona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución |  | 46000.97 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759581 | Calentadores Solares En El Vergel - 348269 | 348269 | Durango | El Oro | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución |  | 213717.48 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759583 | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 326727 | 326727 | Durango | El Oro | La Tinaja de Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 301540.98 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759584 | Ampliacion De La Red Electrica En La Vara De San Juan - 326379 | 326379 | Durango | El Oro | La Vara de San Juan (La Vara) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACION MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución |  | 240000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759776 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366474 | 366474 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 5347.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759777 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 366427 | 366427 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3008.97 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759778 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366377 | 366377 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 6559.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759779 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366575 | 366575 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 16503.38 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759780 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366544 | 366544 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1055.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759781 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366530 | 366530 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 7526.54 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759782 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366505 | 366505 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1383.24 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759783 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366346 | 366346 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1518.44 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759784 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366320 | 366320 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1475.52 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759785 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366283 | 366283 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 8288.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759786 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366250 | 366250 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2234.16 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759787 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 366214 | 366214 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2204 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300759788 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 366148 | 366148 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3224.8 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300760032 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En La Calle Santa Lucia De La Cabecera Municipal - 348253 | 348253 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 143069.1 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 494 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR00160300760033 | 33903 Servicios Integrales - 348231 | 348231 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 172322.4 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300760044 | Ampliación De Sistema De Saneamiento Y Desensolve De Laguna De Oxidacion En Colonia Jesus Agustin Castro - 348029 | 348029 | Durango | Peñón Blanco | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2439959.11 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300760047 | Ampliacion De Red De Drenaje - 348091 | 348091 | Durango | Peñón Blanco | Ignacio Zaragoza (San Pablo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00160300810531 | Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De Agua Azul Municipio De Topia Durango - 282513 | 282513 | Durango | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución |  | 758409.89 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170100842240 | Rehabilitacion Del Equipo De Bombeo Del Pozo De Agua Potable En La Localidad Tepalcateño - 30666 | 30666 | Durango | San Luis del Cordero | Tepalcateño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 75423.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170100842254 | Rehabilitacion De Colector Sanitario Cruce De Arroyo Guadalupe - 28706 | 28706 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 63800 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170100842255 | Rehabilitacion De Pozo Numero Tres En Carretera A La Joya Segunda Etapa - 31001 | 31001 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 80006 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858028 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Madre Perla Col La Perla - 92761 | 92761 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 250397.32 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858029 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 81132 | 81132 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 16000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858030 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 80950 | 80950 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 35000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858032 | Ampliacion De Red Electrica En Col San Miguel - 57483 | 57483 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Urbanización | En Ejecución |  | 540000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858033 | Ampliacion De Colector Sanitario En Calle Nogal Col J Guadalupe Rodriguez Segunda Etapa - 57668 | 57668 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 900000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858034 | Ampliacion De Red Electrica En Col San Antonio - 57603 | 57603 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Urbanización | En Ejecución |  | 430000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858035 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Madre Perla Col La Perla - 57575 | 57575 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Urbanización | En Ejecución |  | 452820 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858036 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Col San Antonio - 48204 | 48204 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 69623.79 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858037 | Rehabilitacion De Pozo Numero Dos Rastro Tercera Etapa - 38702 | 38702 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 252142 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858038 | Rehabilitacion De Pozo En San Francisco Javier - 36907 | 36907 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 170000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858039 | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Calle Luis Rodriguez En Col Nueva España - 35636 | 35636 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 160306 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858040 | Rehabilitacion De Pozo Numero Tres En Carretera A La Joya - 35605 | 35605 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 100000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858041 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En El Ancon - 48199 | 48199 | Durango | Vicente Guerrero | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 81818.29 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858042 | Ampliacion De Red Para Agua Potable En El Ancon - 48041 | 48041 | Durango | Vicente Guerrero | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 59784.05 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858043 | Rehabilitacion De Colector Sanitario En Graseros - 49050 | 49050 | Durango | Vicente Guerrero | Graceros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 58602.35 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858044 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Sn En Graseros - 45415 | 45415 | Durango | Vicente Guerrero | Graceros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 71624.43 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858045 | Construccion De Macrotanque En San Isidro De Murillos - 59969 | 59969 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1033000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858046 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Sn En San Isidro De Murillos - 45168 | 45168 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 59893.7 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170200858047 | Construccion De Macrotanque En San Pedro Alcantar - 60718 | 60718 | Durango | Vicente Guerrero | San Pedro Alcántara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1033000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR00170300914158 | Construcción De Piso Firme En La Loc Alamitos Mun De Mezquital - 192648 | 192648 | Durango | Mezquital | Alamitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48926.15 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 54 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SIN OBSERVACIONES
DUR00170300914304 | Construccion De Tres Pisos Firmes En La Localidad De Los Angeles - 184639 | 184639 | Durango | San Pedro del Gallo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 9 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914305 | Construccion De Tres Techos Firmes En La Localidad De Los Angeles - 189776 | 189776 | Durango | San Pedro del Gallo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914306 | Construccion De Tres Cuartos Para Cocina En La Localidad De Boquilla De Gerardo - 195179 | 195179 | Durango | San Pedro del Gallo | Boquilla de Gerardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914308 | Ampliacion De La Red De Agua Potable - 66661 | 66661 | Durango | San Pedro del Gallo | Boquilla de Gerardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 64 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914309 | Construccion De Un Cuarto Para Cocina En La Localidad De El Casco - 194826 | 194826 | Durango | San Pedro del Gallo | El Casco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914310 | Construccion De Dos Techos Firmes En La Localidad De El Casco - 189541 | 189541 | Durango | San Pedro del Gallo | El Casco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914311 | Construccion De Cuatro Pisos Firmes En La Localidad De El Casco - 188219 | 188219 | Durango | San Pedro del Gallo | El Casco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31905.88 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914312 | Construcción De Un Huerto Comunitario En La Localidad De El Casco - 92590 | 92590 | Durango | San Pedro del Gallo | El Casco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 12 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914313 | Construccion De Tres Techos Firmes En La Localidad Del Cinco De Mayo - 189659 | 189659 | Durango | San Pedro del Gallo | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914314 | Construccion De Dos Pisos Firmes En La Localidad Del Cinco De Mayo - 185330 | 185330 | Durango | San Pedro del Gallo | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16094.12 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914315 | Construccion De Dos Cuartos Para Cocina En La Localidad De Cuba - 194742 | 194742 | Durango | San Pedro del Gallo | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914316 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cuba - 190024 | 190024 | Durango | San Pedro del Gallo | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914318 | Construccion De Tres Techos Firmes En La Localidad De Peñoles - 189888 | 189888 | Durango | San Pedro del Gallo | Peñoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914319 | Construcción De Dos Pisos Firmes En La Localidad De Pañoles - 184454 | 184454 | Durango | San Pedro del Gallo | Peñoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16376.47 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914320 | Cosntruccion De Dos Cuartos Dormitorios En La Localidad De Santo Domingo - 194519 | 194519 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914321 | Construccion De Cuatro Techos Firmes En La Localidad De Santo Domingo - 189722 | 189722 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914385 | Suministro Y Colocación De Once Estufas Ecológicas En Los Remedios - 201225 | 201225 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27500 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 66 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914422 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En El Agua Caliente - 201273 | 201273 | Durango | Tamazula | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 128529.25 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914466 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 200620 | 200620 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 59536.64 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914470 | Construccion De Dos Pisos Firmes En La Localidad Del Colorado - 99954 | 99954 | Durango | San Bernardo | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13159.86 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914478 | Instalacion De Tres Calentadores Solares En La Comunidad De La Rodada - 119421 | 119421 | Durango | San Bernardo | La Rodada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23700 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 6 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914507 | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Calle Cesar Guillermo Meraz - 198988 | 198988 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49197.22 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 110 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914508 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Cesar Guillermo Meraz - 197001 | 197001 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 131761.5 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 110 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914509 | Ampliacion De Red Electrica En Col San Miguel - 184285 | 184285 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 540000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914510 | Construccion De Cuarto Adicional En Vicente Guerrero - 165172 | 165172 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 605000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 22 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914511 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Madre Perla Col La Perla - 156874 | 156874 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 452820 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 54 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914512 | Ampliacion De Colector Sanitario En Calle Nogal Col J Guadalupe Rodriguez Segunda Etapa - 164536 | 164536 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 974634.17 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 4950 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914513 | Ampliacion De Red Electrica En Col San Antonio - 158274 | 158274 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 430000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914514 | Construccion De Colector Pluvial En Prol Cinco De Febrero Col La Perla - 148476 | 148476 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1360064.68 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 104 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914515 | Acondicionamiento De Area De Reuniones Y Adquisicion De Mobiliario - 146500 | 146500 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 155857.1 | [6 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914517 | Adquisición De Equipos De Computo - 146334 | 146334 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIEMTO VICENTE GUERRERO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 123558.45 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914518 | Ampliación De Red Electrica En Prol Privada Zaragoza - 122492 | 122492 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 274847.01 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 80 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914519 | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Calle Neptuno Col Nueva España - 123186 | 123186 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 55000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914520 | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Col San Miguel Segunda Etapa - 123070 | 123070 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914521 | Ampliacion De Red Para Agua Potable En Prol Cinco De Mayo - 122714 | 122714 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 40129.89 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914522 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Narcizo Mendoza Col Independencia I - 122632 | 122632 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 210000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 60 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914523 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Prol Cinco De Mayo - 122726 | 122726 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 124825.54 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914524 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Expropiacion Petrolera Col Lazaro Cardenas - 122672 | 122672 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 40000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914525 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Colegio Militar Col El Refugio - 122567 | 122567 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 215000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914526 | Pavimento De Concreto Hidraulico Prol Fresno Fracc Infonavit - 104461 | 104461 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 345000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914527 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Col San Antonio - 92992 | 92992 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80763.6 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914528 | Construccion De Techo Firme En El Ancon - 154884 | 154884 | Durango | Vicente Guerrero | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42385 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 13 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914529 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En El Ancon - 92904 | 92904 | Durango | Vicente Guerrero | El Ancón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 94909.22 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914530 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Lazaro Cardenas De Graseros - 198795 | 198795 | Durango | Vicente Guerrero | Graceros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 577563.18 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 438 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914531 | Rehabilitacion De Colector Sanitario En Graseros - 93129 | 93129 | Durango | Vicente Guerrero | Graceros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 67978.73 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 400 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914532 | Construccion De Techo Firme En Alfredo V Bonfil - 149272 | 149272 | Durango | Vicente Guerrero | Alfredo V. Bonfil (Pompeya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62310 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 21 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914533 | Construcción De Techo Firme En San Isidro De Murillos - 154486 | 154486 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55260 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 14 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914534 | Construccion De Techo Firme En San Jose Del Molino - 149373 | 149373 | Durango | Vicente Guerrero | San José del Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39945 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 9 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914535 | Construccion De Macrotanque En San Pedro Alcantara - 200228 | 200228 | Durango | Vicente Guerrero | San Pedro Alcántara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1027759.32 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 492 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914536 | Construccion De Techo Firme En San Pedro Alcantar - 149438 | 149438 | Durango | Vicente Guerrero | San Pedro Alcántara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 401000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 12 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914537 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Santa Barbara En La Estacion - 122530 | 122530 | Durango | Vicente Guerrero | Estación Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 260862.01 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 80 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914750 | Construccion De Losas De Concreto Gpe Victoria - 194130 | 194130 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 669285.41 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 140 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914752 | Equipo Oficinas Administrativas - 194264 | 194264 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 188947.4 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914759 | Ampliacion De Red Electrica Antonio Amaro - 193743 | 193743 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 80 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914762 | Ampliacion De Red De Drenaje Felipe Carrillo Puerto - 193385 | 193385 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 245 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914763 | Ampliacion De Red De Agua Potable Felipe Carrillo Puerto - 193277 | 193277 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 660 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914766 | Ampliacion De Red Electrica I Allende - 193773 | 193773 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914768 | Ampliación Red Drenaje - 93738 | 93738 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 256 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914769 | Ampliación De Agua Potable - 93772 | 93772 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 276 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914770 | Ampliacion De Red Electrica Ramirez - 193835 | 193835 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 150000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 70 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914772 | Ampliación Red Drenaje - 93535 | 93535 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 920 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914773 | Ampliacion De Red Electrica J Gpe Rodriguez - 193875 | 193875 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 75 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300914774 | Ampliacion De Red De Agua Potable Sta Catalina - 193621 | 193621 | Durango | Guadalupe Victoria | Santa Catalina de Siena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 160 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300915217 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 179996 | 179996 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45680.02 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300915286 | Suministro E Instalacion De Cuatro Calentadores Solares En Viviendas En San Francisco De Los Remedios - 166048 | 166048 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42000 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 10 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300915320 | Suministro E Intalacion De Cinco Techos De Lamina En Cendradillas - 159565 | 159565 | Durango | Guanaceví | Cendradillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANG | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59999.99 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 23 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300915321 | Reposicion De Baterias Dañadas En Plantas Solares En Cendradillas - 13827 | 13827 | Durango | Guanaceví | Cendradillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 109 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300915329 | Instalacion De Equipo De Bombeo Solar En Agua Caliente - 128035 | 128035 | Durango | Guanaceví | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92800 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 27 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300915359 | Reposicion De Baterias Dañadas En Plantas Solares En Piedra Bola - 13807 | 13807 | Durango | Guanaceví | Piedra Bola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 130 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300915566 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 194643 | 194643 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 189311 | [6 empty] | 0 |  | Estudio de preinversión | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
DUR00170300915630 | Rastreo Y Escarificación De Calles Del Poblado De Luis Moya Peñon Blanco - 119770 | 119770 | Durango | Peñón Blanco | Luis Moya (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PEÑON BLANCO DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 240000.03 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 305 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: PRESUPUESTADO Y PAGADO CON PARTICIPACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160100623065 | Construcción De Recamaras Adicionales.- - 4083 | 4083 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 3420000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160100623849 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 2474 | 2474 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: GASTOS INDIRECTOS DATOS DE CONTRATO INCORRECTOS YA QUE ES UNA COMPRA / Física: FAVOR DE DARLO COMO TERMINADO ES RECURSO 2016 / Registro:
DUR16160200643940 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Pedro Del Gallo Segunda Etapa - 57584 | 57584 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 39159.52 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200643958 | Pavimentacion Calle Emeterio Talavera Col. Revolucion 3x1 - 43913 | 43913 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 282410 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200644025 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica - 40269 | 40269 | Durango | Canelas | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1259018.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 78 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646338 | Mejoramiento Del Alumbrado Publico Localidad San Pedro Del Gallo - 50698 | 50698 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO DGO | Urbanización | En Ejecución |  | 39159.52 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200646351 | Pavimentacion En Calle Marcelino Rueda Col. Revolucion 3x1 - 43843 | 43843 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 282410 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200646353 | Construcción De Cuarto Adicional Con Losa De Concreto En La Localidad De Topia - 74781 | 74781 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4324595.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 242 | 0 | 0 | Financiera: no se cuenta con información para dar avance a este proyecto / Física: No se cuenta con información para dar avance a este proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646415 | Rehabilitacion Del Camino Tramo Los Herrera-Topia - Salsipuedes (Santa Efigenia) 12 Km - 39682 | 39682 | Durango | Canelas | Salsipuedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 240163.63 | 240163.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646416 | Rehabilitacion Del Camino Canelas Yerbabuena 1.800 Mts - 40212 | 40212 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 36000.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 166 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200646417 | Construccion De Cuartos Rosas En El Aguaje - 42638 | 42638 | Durango | Canelas | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200648777 | Pavimentacion En Calle Miguel Canales Col. Revolucion 3x1 - 43874 | 43874 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 282410 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200648853 | Rehabilitacion Del Camino Entronque Los Herrera-Topia. (Cruz De Rosendo)-- A Los Veranos (La Caña) 9 Km - 40130 | 40130 | Durango | Canelas | La Caña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 180116.96 | 180116.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651188 | Construccion De Drenaje Pluvial En Boulevard Allende (Dos Boca Tormenta) 3x1 - 46683 | 46683 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 876300 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200651189 | Rehabilitación De Camino Rural Cuevecillas - 59057 | 59057 | Durango | Topia | Cuevecillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 137135.2 | 137135.2 | 137135.2 | 137135.2 | 137135.2 | 137135.2 | 137135.2 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651245 | Rehabilitacion Del Camino Yerbabuena -- El Ranchito 1. 300 Km - 40205 | 40205 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 26005.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 34 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200651246 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Los Herrera-Topia Entronque Las Trojas 21 Kms - 39574 | 39574 | Durango | Canelas | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 420263.06 | 420263.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200653504 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 53887 | 53887 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 19400.05 | 19400.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con información para dar avance / Física: No se cuenta con información para dar avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200653522 | Construccion De Tanque De 511 M3 En La Col . Escritores Y Conexiones Especiales - 55747 | 55747 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA.- SISTEMA DESENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3500000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200653524 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion En Educacion Fisica En Escuela Primaria De San Frrancisco Javier - 45213 | 45213 | Durango | Vicente Guerrero | San Francisco Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200653600 | Construccion De Cuartos Rosas En Canelas - 42614 | 42614 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 180000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655879 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 51221 | 51221 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO DGO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 18000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200655893 | Construccion Y Rehabilitacion De Camino Rural De Los Naranjos A Los Descancitos - 58858 | 58858 | Durango | Topia | Los Descancitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 427363.91 | 427363.89 | 427363.89 | 427363.89 | 427363.89 | 427363.89 | 427363.89 | 100 | 0 | Otros | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655894 | Pavimentacion En Calle Urbano Solis Col. Revolucion 3x1 - 43868 | 43868 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 315950 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200655962 | Rehabilitacion Del Camino Rural Tramo Los Herrera-Topia. --Entronque El Río Y Ramales 10.5km - 39677 | 39677 | Durango | Canelas | El Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 210745.35 | 210745.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200655963 | Rehabilitacion Del Camino Rural Trano El Rio -- Cerro Prieto 14.8km - 39686 | 39686 | Durango | Canelas | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 296064.51 | 296064.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200658349 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 51618 | 51618 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: indirectos de 2016 favor de dar por terminado el contrato es una compra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200658368 | Pavimentacion En Calle Alfredo Salinas Col. Revolucion 3x1 - 43895 | 43895 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 282410 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200658435 | Construccion De Cuartos Para Baños En Canelas - 43126 | 43126 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200658436 | Construccion De Cuartos Para Baños En Los Veranos - 43410 | 43410 | Durango | Canelas | Los Veranos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660786 | 33903 Servicios Integrales - 53889 | 53889 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con información para dar avance / Física: No se cuenta con información para dar avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660803 | Construccion De Tanque De 110 M3 En La Col . Revolución Y Conexiones Especiales - 55822 | 55822 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA.- SISTEMA DESENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200660805 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Cesar Guillermo Meraz (Una Boca Tormenta) 3x1 - 46650 | 46650 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 984160 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200660806 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion En Educacion Fisica En Escuela Primaria Guadalupe Victoria Fracc. Infonavit - 45135 | 45135 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200660807 | Pavimentacion En Calle Leonides Guerrero Col. Revolucion 3x1 - 43908 | 43908 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 282410 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200660892 | Construccion De Cuartos Para Baños En El Aguacate - 43432 | 43432 | Durango | Canelas | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: C / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200660893 | Rehabilitacion Del Camino Tramo Salsipuedes (Santa Efigenia)-- Llano Blanco Y Ramales 20km - 42668 | 42668 | Durango | Canelas | La Tembladora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 420029.59 | 400029.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 303 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686038 | Educacion Construcción De Aula Jn Profa Emilia Jara Salazar - 105076 | 105076 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 303324 | 248584.1 | 248584.1 | 248584.1 | 248584.1 | 248584.1 | 248584.1 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686162 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Cabecera Muicipal - 190421 | 190421 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: No se cuenta con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200686162 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686163 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Juarez De La Cabecera Municipal La Crucita - 159640 | 159640 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 38082.96 | 38082.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4107 | 100 | 0 | Financiera: no se cuenta con la información. / Física: No se cuanta con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200686163 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686169 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria C.C.T 10dpr1251p - 99565 | 99565 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Educación | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200686260 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica En Poblado De Tierra Azul - 139458 | 139458 | Durango | Canelas | Tierra Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2056598.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686261 | Construccion De Cuartos Rosas En Zapote De Rodríguez - 42657 | 42657 | Durango | Canelas | Zapotes de Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686262 | Construccion De Cuartos Para Baños En Zapote De Rodríguez - 43210 | 43210 | Durango | Canelas | Zapotes de Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686263 | Construccion De Cuartos Rosas En El Táblon - 42618 | 42618 | Durango | Canelas | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686266 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria En La Comunidad De San Jose De - 123191 | 123191 | Durango | Cuencamé | San José de Nazareno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Educación | En Ejecución | 2016 | 650000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200686298 | Construcción De Techo Firme En La Guacamayita - 153407 | 153407 | Durango | Mezquital | La Guacamayita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 462313.1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200686299 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En Huazamota - 161059 | 161059 | Durango | Mezquital | Huazamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200686304 | Construccion De Cajas De Captacion De Aguas Pluviales Entre Calles Vicente Guerrero Y Héroes De Chapultepec - 141060 | 141060 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 62437.95 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200686305 | Ampliación De Red De Drenaje En Col Miguel Meza Ii - 144221 | 144221 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 13696.37 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200686306 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 150354 | 150354 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 97440 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200686307 | Construcción De Losa En Vivienda - 146781 | 146781 | Durango | Pánuco de Coronado | José Jerónimo Hernández (Porfías) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 37813.12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200686308 | Construcción De Losa En Vivienda - 146737 | 146737 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 25208.75 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691504 | Educacion Construcción De Aula Ep Solidaridad - 105350 | 105350 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 291295 | 242606.62 | 242606.52 | 242606.52 | 242606.52 | 242606.52 | 242606.52 | 100 | 0 | Otros | 365 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 D SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691599 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Las Enrramadas - 107847 | 107847 | Durango | Mezquital | Las Enramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 779510 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691625 | Construccion De Red De Drenaje En Arroyo De Quiroga - 161298 | 161298 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1136243.71 | 1136243.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4107 | 100 | 0 | Financiera: / Física: No se cuenta con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200961625 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691626 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal - 190106 | 190106 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 49354.28 | 49356.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: No se encontró información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR161602006916026 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - La obra que se describe con folio DUR161602006916026 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691627 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Juarez De La Cabecera Municipal La Crucita - 162576 | 162576 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4107 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la información. / Física: no cuenta con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200691627 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691628 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Col El Rancho Santa Cruz - 162546 | 162546 | Durango | Súchil | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600300 | 600300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la información. / Física: No se cuenta con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200691628 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016 el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691633 | Ampliacion De La Red De Drenaje En La Comunidad De San Bernardo - 134354 | 134354 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 490000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691709 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Las Trojas - 67793 | 67793 | Durango | Canelas | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1186352.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 78 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200691752 | Construcción De Drenaje Sanitario En San Francisco Del Mezquital - 130532 | 130532 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2950000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691767 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Miguel Meza - 144528 | 144528 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Urbanización | En Ejecución |  | 124593.04 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691768 | Suministro Y Colocación De Un Modulo Biodigestor En Vivienda Con Red De Drenaje Sanitario - 142452 | 142452 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 38822.1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691769 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 146827 | 146827 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 48196.28 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691770 | Construcción De Cuarto Para Baño - 146815 | 146815 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 23156.23 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691771 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 146819 | 146819 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 24098.14 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691772 | Ampliacion De Red Electrica - 141290 | 141290 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Urbanización | En Ejecución |  | 39461.09 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691773 | Amplacion De Red De Agua Potable - 140656 | 140656 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 59530.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200691774 | Construcción De Losa En Vivienda - 146667 | 146667 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 25208.75 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200696975 | Construcción De Pavimentación En Calle Violetas Entre Gardenias Y Palmas Colonia Las Palmas - 147745 | 147745 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 265053 | 182442.12 | 182442.12 | 182442.11 | 182442.11 | 182442.11 | 182442.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200696976 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Violetas Entre Gardenia Y Lilas Colonia Las Palmas - 147949 | 147949 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 26341 | 18717 | 18717 | 18717 | 18717 | 18717 | 18717 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697073 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En San Buenaventura - 130579 | 130579 | Durango | Mezquital | San Buenaventura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 203129.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200697098 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Cabecera Muicipal - 190438 | 190438 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71100 | 71100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la información. / Física: No se cuenta con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200697068 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016 el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697099 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Guadalupe Victoria - 159873 | 159873 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Educación | En Ejecución | 2016 | 676221.68 | 676221.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 199 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la información,. / Física: No se cuenta con la información. / Registro: No se cuenta con la información requerida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697100 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Juarez La Crucita - 159651 | 159651 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 103030.62 | 103030.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4107 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la información. / Física: No se cuenta con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200697100 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697193 | Construccion De Cuartos Rosas En Carboneras - 42622 | 42622 | Durango | Canelas | Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200697234 | Construcción De Losa En Vivienda - 146790 | 146790 | Durango | Pánuco de Coronado | Enrique Calderón Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 25208.75 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200697235 | Construccion De Losa En Vienda - 141108 | 141108 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 30108.19 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200697236 | Construcción De Losa En Vivienda - 146798 | 146798 | Durango | Pánuco de Coronado | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 12604.37 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200697237 | Construcción De Losa En Vivienda - 146663 | 146663 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 25208.75 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200697238 | Introduccion De Redes De Agua Potle Y Tomas Domiciliarias En Calle De Acceso A La Comunidad - 140595 | 140595 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 122408.14 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200702422 | Construcción De Pavimentación En Calle Violeta Entre Gardenia Y Lilas Colonia Las Palmas - 147453 | 147453 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 293678 | 238774.89 | 238774.89 | 238774.89 | 238774.89 | 238774.89 | 238774.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702522 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En San Miguel De Tehaya - 109874 | 109874 | Durango | Mezquital | San Miguel de Temohaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 312332.75 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200702554 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Comunidad De San Juan De Michis - 162567 | 162567 | Durango | Súchil | San Juan de Michis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 120140 | 120140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 331 | 100 | 0 | Financiera: No se cuneta con la información. / Física: No se cuenta con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200702554 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702639 | Construccion De Cuartos Para Baños En El Táblon - 43402 | 43402 | Durango | Canelas | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702640 | Construccion De Cuartos Para Baños En Arroyo Grande - 43388 | 43388 | Durango | Canelas | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702641 | Construccion De Cuartos Para Baños En Los Sauces De Arroyo Grande - 43225 | 43225 | Durango | Canelas | Los Sauces de Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200702681 | Mejoramiento De Cuartos Dormitorios En San Francisco Del Mezquital - 133172 | 133172 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Asistencia Social | En Ejecución |  | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200702682 | Construcción De Electrificación En Huazamota - 133175 | 133175 | Durango | Mezquital | Huazamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución |  | 131113.18 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200702693 | Construcción De Pisoen Vivienda - 146806 | 146806 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 11376.58 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200702694 | Ampliacion De Red De Agua Potable Barrio El Cercado Calle Emiliano Zapata - 140710 | 140710 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 15031.17 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200702695 | Suministro Y Colocacion De Dos Modulos De Biodigestores En Viviendas En Colonia Miguel Meza Ii - 141073 | 141073 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADOA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 48940.52 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200702696 | Construcción De Losa En Vivienda - 146709 | 146709 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 151252.49 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200702697 | Construcción De Losa En Vivienda - 146771 | 146771 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 12604.37 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200702698 | Construccion De Domo Con Cubierta Auto Soportante En Cancha Deportiva En Escuela Telesecundaria - 142302 | 142302 | Durango | Pánuco de Coronado | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Educación | En Ejecución |  | 654985.32 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200702699 | Construccion De Pavimento Hidráulico En Calle De Acceso A La Comunidad De Gral Lázaro Cardens - 141276 | 141276 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1198540.51 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200702700 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 141028 | 141028 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 123638.29 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708122 | Construcción De Dispensario Medico En Las Joyas - 111760 | 111760 | Durango | Mezquital | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución |  | 257342.49 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708127 | Construcción De Pavimento En San Antonio De Padua - 110199 | 110199 | Durango | Mezquital | San Antonio de Padua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 799779.14 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708128 | Ampliación De Sistema De Agua Potable - 109668 | 109668 | Durango | Mezquital | San Francisco de Ocotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 897646.72 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708131 | Construcción De Dispensario Medico En Las Espinas - 111780 | 111780 | Durango | Mezquital | Las Espinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución |  | 257342.49 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708132 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En Las Espinas - 107722 | 107722 | Durango | Mezquital | Las Espinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 912410 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708151 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre De La Cabecera Municipal - 159628 | 159628 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 49450.63 | 49450.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4107 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la información. / Física: No se cuenta con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200708151 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016 el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708152 | 33903 Servicios Integrales - 190517 | 190517 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 77353.89 | 77353.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la información. / Física: No se cuenta con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200708152 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016 el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708153 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad La Soledad - 168696 | 168696 | Durango | Súchil | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 48097.18 | 48097.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 191 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la información. / Física: No se cuenta con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200708153 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016 el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200708275 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Guacamayita - 107683 | 107683 | Durango | Mezquital | La Guacamayita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 900000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708284 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 146823 | 146823 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 24098.14 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708285 | Ampliacion De Agua Potable En Colonia Azteca - 142456 | 142456 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 42508.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708286 | Construcción De Losa En Vivienda - 146664 | 146664 | Durango | Pánuco de Coronado | Hermenegildo Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 37813.12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708287 | Construcción De Losa En Vivienda - 146756 | 146756 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 25208.75 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200708288 | Construcción De Piso En Vivienda - 146811 | 146811 | Durango | Pánuco de Coronado | José Jerónimo Hernández (Porfías) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 11376.58 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713428 | Construcción De Techo Firme En Santa Maria Magdalena De Taxicaringa - 153477 | 153477 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena de Taxicaringa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 462313.1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713453 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Cabecera Municipal - 190374 | 190374 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 15800 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la información. / Física: No se cuenta con la información / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200713453 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016 el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713508 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Zancudo Uno - 107855 | 107855 | Durango | Mezquital | El Zancudo Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1576840 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713546 | Construccion De Cuartos Rosas En El Tepehuaje - 42661 | 42661 | Durango | Canelas | El Tepehuaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713547 | Construccion De Cuartos Rosas En Arroyo Grande - 42654 | 42654 | Durango | Canelas | Arroyo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200713582 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Los Charcos - 110146 | 110146 | Durango | Mezquital | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 513050.93 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713587 | Construcción De Sistema De Agua Potable En San Diego - 107778 | 107778 | Durango | Mezquital | San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1512490 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713591 | Rehabilitacion De Red De Augua Potable En Calle Lateral A Calzada Pino Suarez - 141004 | 141004 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 14597.68 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713592 | Construcción De Losa En Vivienda - 141079 | 141079 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 120432.75 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713593 | Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Miguel Meza I - 142295 | 142295 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Urbanización | En Ejecución |  | 51405.25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713594 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 150371 | 150371 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 37823.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713595 | Construcción De Losa En Vivienda - 146723 | 146723 | Durango | Pánuco de Coronado | General Arturo Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 25208.75 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713596 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 144429 | 144429 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 46018.01 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713597 | Construcción De Losa En Vivienda - 146803 | 146803 | Durango | Pánuco de Coronado | José Librado Rivera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 12604.37 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713598 | Costruccion De Losa En Vivienda - 141114 | 141114 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 15054.09 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200713599 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 146836 | 146836 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 24098.14 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718734 | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Cenisas Del Olvido En La Cabecera Municipal - 190145 | 190145 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 110715.04 | 110715.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2053 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la información. / Física: No se cuenta con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200718734 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016 el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718735 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Cabecera Muicipal - 190472 | 190472 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 229100 | 229100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 101 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la información. / Física: No se cuenta con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200718735 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016 el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718736 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Cabecera Muicipal - 190401 | 190401 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 23700 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 0 | Financiera: N se cuenta con la información. / Física: No contamos con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160200718736 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016 el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718741 | Rehabilitación De Dispensario Medico En La Comunidad De San Simón - 190543 | 190543 | Durango | San Bernardo | San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Salud | En Ejecución |  | 55000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718789 | Construcción De Red De Alcantarillado En Las Flores - 130689 | 130689 | Durango | Mezquital | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 134895.36 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718790 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Mesa De La Gloria - 108751 | 108751 | Durango | Mezquital | La Mesa de la Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 233860 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718791 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En Maypura De Jalpa - 107732 | 107732 | Durango | Mezquital | Maypura de Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1000000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718819 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En Los Frijoles - 108897 | 108897 | Durango | Mezquital | Los Frijoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1698286.34 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718838 | Construccion De Cuartos Para Baños En La Yerbabuena - 43415 | 43415 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718839 | Construccion De Cuartos Para Baños En Las Trojas - 43405 | 43405 | Durango | Canelas | Las Trojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718848 | Construccion De Aulas En Cecyted No 45 - 114446 | 114446 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | Educación | En Ejecución | 2016 | 615000 | 307500 | 307500 | 307500 | 307500 | 307500 | 307500 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA / Registro: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES AULA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200718895 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En San Fco Del Mezquital - 160928 | 160928 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718904 | Construcción De Losa En Vivienda - 146670 | 146670 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 113439.37 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718905 | Construcción De Cajas De Captación De Aguas Pluviales Entre Calles Veinte De Noviembre Y Primero De Mayo - 141050 | 141050 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 61913.03 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718906 | Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Miguel Meza Ii - 140757 | 140757 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 81061.47 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718907 | Construcción De Losa En Vivienda - 141117 | 141117 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 75270.47 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718908 | Construcción De Losa En Vivienda - 146658 | 146658 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 12604.37 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718909 | Construcción De Losa En Vivienda - 142464 | 142464 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución |  | 90324.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200718910 | Ampliacion De Red De Drenaje - 133082 | 133082 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 146777.15 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724217 | Educacion Construcción De Aula Jn Elia Maria Morelo - 105057 | 105057 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 288692 | 291036.47 | 291036.47 | 291036.47 | 291036.47 | 291036.47 | 291036.47 | 100 | 0 | Otros | 175 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724220 | Educacion Construcción De Aula Ep Justicia Social - 105340 | 105340 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2016 | 274653 | 217314.65 | 217314.65 | 217314.65 | 217314.65 | 217314.65 | 217314.65 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724308 | Construcción De Sistema De Agua Potable En Los Barbechos - 107835 | 107835 | Durango | Mezquital | Los Barbechos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2460000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724310 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En Santa Maria Magdalena De Taxicaringa - 111828 | 111828 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena de Taxicaringa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 470000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724311 | Ampliación De Red De Alcantarillado En San Francisco De Ocotan - 108549 | 108549 | Durango | Mezquital | San Francisco de Ocotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2446280 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724313 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Las Espinas - 192038 | 192038 | Durango | Mezquital | Las Espinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 118792 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724387 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En Las Flores - 111840 | 111840 | Durango | Mezquital | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 374260 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724424 | Construccion De Cuartos Rosas En El Comedero - 42605 | 42605 | Durango | Canelas | El Comedero del Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200724470 | Mantenimiento De Pozo De Agua Potable Num Uno - 144241 | 144241 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 12528 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724471 | Mantenimiento De Pozo De Agua Potable Num Tres - 144268 | 144268 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 69368 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724472 | Ampliación Red De Drenaje Sanitario En Barrio El Cercado Calle Emiliano Zapata - 141038 | 141038 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 63778.65 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724473 | Constuccion De Pavimento Hidraulico En Calle De Acceso A La Comunidad De Gral Lázaro Cardenas - 141268 | 141268 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 357120.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724474 | Rehabiñlitacion Camino Entronque Carretera Durango Gomez Palacio A La Localidad De Jose Librado164 - 133095 | 133095 | Durango | Pánuco de Coronado | José Librado Rivera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 39997.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160200724475 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 140634 | 140634 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 52024.76 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300757406 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 328656 | 328656 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 106 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757407 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 329150 | 329150 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757408 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 326141 | 326141 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757409 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 326676 | 326676 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757411 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 329286 | 329286 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757412 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 313838 | 313838 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757414 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 325753 | 325753 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757415 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 325851 | 325851 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757416 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 327915 | 327915 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 91 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757417 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 327632 | 327632 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757419 | Rehabilitacion De Techo Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 326957 | 326957 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757421 | Rehabilitacion De Techo Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 319291 | 319291 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757422 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Amalia Solorzano Ageb Uno Cuatro Ocho Tres Seis - 318746 | 318746 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1444.76 | 1444.76 | 1444.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757423 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 311691 | 311691 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757424 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 317565 | 317565 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12238 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN PASH YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757425 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia El Ensueño - 316536 | 316536 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4050 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757426 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 317622 | 317622 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 37026.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN PASH YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757427 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 317651 | 317651 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 36991.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN PASH YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757428 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 325243 | 325243 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757435 | Guarniciones Y Banquetas Segunda Etapa Rio Bravo Entre Chiapas Y Ciudad Juarez - 336656 | 336656 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 477.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN PASH YA QUE CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757439 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 313538 | 313538 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757440 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 312758 | 312758 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4050 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757441 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 312139 | 312139 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 148 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757442 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia San Carlos - 300355 | 300355 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757444 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia El Paraiso - 300168 | 300168 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757445 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Manuel Gomez Morin - 300129 | 300129 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757447 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia El Paraiso - 300303 | 300303 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757448 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 300285 | 300285 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757449 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Cielo Azul - 300270 | 300270 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757450 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302343 | 302343 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757452 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 296097 | 296097 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757453 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia Las Calandrias - 303659 | 303659 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757454 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 295501 | 295501 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757456 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia San Miguel - 296413 | 296413 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757457 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Tres Seis Cuatro Cinco Colonia Hector Mayagoitia Dominguez Ampliacion - 303175 | 303175 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757458 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia San Miguel - 296425 | 296425 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757460 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 302402 | 302402 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757461 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cuatro Tres Cero Cuatro Colonia La Virgen - 303720 | 303720 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757464 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luis Donaldo Colosio - 302226 | 302226 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757465 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 303507 | 303507 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757466 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia Las Calandrias - 303468 | 303468 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757467 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302142 | 302142 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757468 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagoitia Dominguez - 303303 | 303303 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4050 | 4050 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757469 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302646 | 302646 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757470 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 296146 | 296146 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757471 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 296038 | 296038 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757473 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Cinco Cinco Siete Uno Colonia Gobernadores - 302809 | 302809 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4950 | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 51 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757474 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Legisladores - 299042 | 299042 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757475 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Bicentenario - 299661 | 299661 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757477 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 298580 | 298580 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757478 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Alcaldes - 299815 | 299815 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757479 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 298164 | 298164 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757480 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 298159 | 298159 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757484 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 298081 | 298081 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757485 | Rehabilitación De Muro Firme Desplante De Muro Colonia Las Calandrias - 299757 | 299757 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757487 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 291269 | 291269 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757488 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 291165 | 291165 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757489 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297602 | 297602 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757490 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297551 | 297551 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757491 | Construccion Cuarto Rosa Dos Obras Colonia Juan Salazar - 292637 | 292637 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 116936 | 106376.95 | 106376.95 | 106376.95 | 106376.95 | 106376.95 | 106376.95 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR16160300757492 | Construccion Cuarto Rosa Dos Obras Colonia Jose Lopez Portillo - 292635 | 292635 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 116936 | 101587.25 | 101587.25 | 101587.25 | 101587.25 | 101587.25 | 101587.25 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR16160300757493 | Construccion Cuarto Rosa Una Obra Colonia La Ponderosa - 292604 | 292604 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58468 | 56783.55 | 56783.55 | 56783.55 | 56783.55 | 56783.55 | 56783.55 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR16160300757497 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297003 | 297003 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757500 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297173 | 297173 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757501 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 298896 | 298896 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757503 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagoitia Dominguez - 298770 | 298770 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 6750 | 6750 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757504 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagoitia Dominguez - 298377 | 298377 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757505 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 297482 | 297482 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757507 | Rehabilitacion De Muro Firme Colonia San Miguel - 297295 | 297295 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757511 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 297753 | 297753 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757512 | Rehabilitacion De Techo Firme Colonia San Miguel - 297266 | 297266 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757513 | Rehabilitacion De Muro Firme Lechada Colonia Cielo Azul - 299140 | 299140 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757515 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Ageb Uno Dos Ocho Tres A Col Hector Mayagoitia Dominguez - 297550 | 297550 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 13050 | 13050 | 13050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 111 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757518 | Construccion Cuarto Rosa Una Obra Colonia Las Gaviotas - 292646 | 292646 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58468 | 50973.79 | 50973.79 | 50973.79 | 50973.79 | 50973.79 | 50973.79 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR16160300757519 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Cielo Azul - 299096 | 299096 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757520 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Constitucion - 297356 | 297356 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757521 | Rehabilitacion De Techo Firme Colonia San Miguel - 294482 | 294482 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757524 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliacion - 286738 | 286738 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757525 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286727 | 286727 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757526 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286712 | 286712 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757527 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286696 | 286696 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757529 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287828 | 287828 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757531 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287693 | 287693 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757532 | Rehabilitacion De Muro Firme Lechada Colonia San Miguel - 295168 | 295168 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757533 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 294887 | 294887 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757534 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 294455 | 294455 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757535 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287809 | 287809 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757536 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287745 | 287745 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757539 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 287675 | 287675 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757540 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287375 | 287375 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757542 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 295148 | 295148 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757543 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 295007 | 295007 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757544 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 293596 | 293596 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757545 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287307 | 287307 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757546 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia San Miguel - 294059 | 294059 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757547 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287256 | 287256 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757548 | Rehabilitación De Techo Firme Colonia San Miguel - 293637 | 293637 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757549 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 293634 | 293634 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757550 | Rehabilitacion De Muro Firme Colonia San Miguel - 295115 | 295115 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757552 | Rehabilitacion De Muro Firme Lechada Colonia Cielo Azul - 299268 | 299268 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757553 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliacion - 286719 | 286719 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757555 | Construccion Cuarto Rosa Una Obra Colonia Paseo De Las Praderas - 292684 | 292684 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58468 | 53822.72 | 53822.72 | 53822.72 | 53822.72 | 53822.72 | 53822.72 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR16160300757559 | Construccion Cuarto Rosa Una Obra Colonia Carlos Luna - 292747 | 292747 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58468 | 45522.99 | 45522.99 | 45522.99 | 45522.99 | 45522.99 | 45522.99 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR16160300757560 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 291419 | 291419 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757561 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 293748 | 293748 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757568 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 286768 | 286768 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757570 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286759 | 286759 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757571 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Dolores Del Rio - 293747 | 293747 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757575 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290585 | 290585 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757576 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 290577 | 290577 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757577 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 290423 | 290423 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757578 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 281372 | 281372 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757579 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 281369 | 281369 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757585 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290689 | 290689 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757586 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290515 | 290515 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757587 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 281358 | 281358 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757592 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 290370 | 290370 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757594 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliacion - 282145 | 282145 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757595 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282073 | 282073 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757596 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 282044 | 282044 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757598 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 286820 | 286820 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757600 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286800 | 286800 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757601 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 286796 | 286796 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757602 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286856 | 286856 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757603 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286530 | 286530 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757604 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286811 | 286811 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757605 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286559 | 286559 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757606 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286791 | 286791 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757607 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286787 | 286787 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757608 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 286781 | 286781 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757611 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 287517 | 287517 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757613 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 290807 | 290807 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757615 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 289596 | 289596 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757616 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 289816 | 289816 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 3446970 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757617 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 289879 | 289879 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757619 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286851 | 286851 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757620 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Jose Maria Morelos Y Pavon Norte - 286847 | 286847 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757621 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 289788 | 289788 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757623 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 289708 | 289708 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757626 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 286810 | 286810 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757628 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 285145 | 285145 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: SE / Física: SE / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757629 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 284636 | 284636 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757630 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 285910 | 285910 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757631 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 287216 | 287216 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757632 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Luz De Carmen - 288504 | 288504 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757634 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Hector Mayagoitia Dominguez - 289839 | 289839 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757637 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Las Rosas Ampliacion - 282225 | 282225 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2550 | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757638 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 285050 | 285050 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757640 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 284985 | 284985 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757641 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 281467 | 281467 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757642 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282313 | 282313 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757644 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 281941 | 281941 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757645 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 282429 | 282429 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757646 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282276 | 282276 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757647 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 285691 | 285691 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757648 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282394 | 282394 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757649 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 282247 | 282247 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757650 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Miguel De La Madrid Hurtado - 281998 | 281998 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757653 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 269647 | 269647 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757654 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 275310 | 275310 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757655 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 275161 | 275161 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757656 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 269711 | 269711 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757657 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 275238 | 275238 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757659 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 269221 | 269221 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757660 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Valle Verde Oriente - 269218 | 269218 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757662 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 275396 | 275396 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757663 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 274957 | 274957 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757664 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 275028 | 275028 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757665 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia La Moderna - 276180 | 276180 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757667 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Jardines De Cancun - 275130 | 275130 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757668 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 275128 | 275128 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757670 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266849 | 266849 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757672 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 266695 | 266695 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE JULIO 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE JULIO 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757674 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 272973 | 272973 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757675 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266207 | 266207 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757677 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 265918 | 265918 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757678 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 265630 | 265630 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757679 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Asentamientos Humanos - 272553 | 272553 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757680 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 272431 | 272431 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757681 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 272311 | 272311 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757682 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 271888 | 271888 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757683 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 269775 | 269775 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757684 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 271870 | 271870 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757685 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 271885 | 271885 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757686 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Justicia Social - 271880 | 271880 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757687 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 271933 | 271933 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757693 | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Benito Juarez - 268670 | 268670 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757694 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268327 | 268327 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757695 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268443 | 268443 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757696 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 268419 | 268419 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757697 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268368 | 268368 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757698 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268365 | 268365 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757701 | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Nueve De Julio - 268656 | 268656 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757702 | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Arcoiris - 268653 | 268653 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757703 | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia O De Septiembre - 268652 | 268652 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757705 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268316 | 268316 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757707 | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia El Alacran - 268636 | 268636 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757708 | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ejidal - 268635 | 268635 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757709 | Rehabilitación De Techo Firme Lechadas Colonia Ejidal - 268633 | 268633 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757714 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268266 | 268266 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757715 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 267206 | 267206 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757718 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 266195 | 266195 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757719 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 266049 | 266049 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757720 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 266588 | 266588 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757721 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 266143 | 266143 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757723 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268202 | 268202 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757724 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 267166 | 267166 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757726 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 268253 | 268253 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757731 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 268282 | 268282 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757732 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Division Del Norte - 268229 | 268229 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757734 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 265766 | 265766 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757736 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266485 | 266485 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757738 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 266013 | 266013 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757740 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265171 | 265171 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757741 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265109 | 265109 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757743 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 264809 | 264809 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757746 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264768 | 264768 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757747 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 263507 | 263507 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757749 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264315 | 264315 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757750 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264972 | 264972 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757753 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264463 | 264463 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757754 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 264402 | 264402 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757755 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264459 | 264459 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757756 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 263830 | 263830 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757757 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264909 | 264909 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757758 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 264888 | 264888 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757759 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264270 | 264270 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757760 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264264 | 264264 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757761 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 265713 | 265713 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757762 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 263937 | 263937 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757763 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 263934 | 263934 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757764 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Ignacio Zaragoza - 265813 | 265813 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757765 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265183 | 265183 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757766 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 265151 | 265151 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757767 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Massie - 267081 | 267081 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757768 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 263769 | 263769 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757769 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 263615 | 263615 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757770 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 266638 | 266638 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757771 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 263946 | 263946 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757772 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Manuel Gomez Morin - 263521 | 263521 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 SEPTIEMBRE 2017. / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESEOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO.
DUR16160300757777 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Fos La Virgen - 261507 | 261507 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757778 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 261506 | 261506 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757779 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264709 | 264709 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757787 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264670 | 264670 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757788 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264667 | 264667 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR16160300757789 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264585 | 264585 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757790 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 264584 | 264584 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757796 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Fos La Virgen - 261614 | 261614 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757799 | Rehabilitación Techo Firme Lechada Colonia Doce De Diciembre - 264153 | 264153 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757800 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264172 | 264172 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757801 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 264199 | 264199 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757802 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Fos La Virgen - 261235 | 261235 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757804 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 264103 | 264103 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757805 | Rehabilitacion De Techo Firme Lechadas Colonia Humberto Gutierrez - 264080 | 264080 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757826 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 261140 | 261140 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757827 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Niños Heroes Norte - 262669 | 262669 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757830 | Rehabilitación De Techo Firme Lechada Colonia Arroyo Seco - 261239 | 261239 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349697 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757873 | Mantenimiento De Los Sistemas Recaudador Mpal Ventanilla Multitrámite Notarios En Línea Administración Y Control De Actas Administrativas - 202019 | 202019 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1604863 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO DEBE DE ESTAR CANCELADO EN PASH YA QUE CORRESPONDE A PRODIM Y ESTE RUBRO SOLO SE INFORMA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300757875 | Rehabilitacion De Techo Firme Enjarre Ageb Uno Seis Cero Ocho Seis Colonia Las Palmas - 328332 | 328332 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757888 | Rehabilitacion De Muro Firme Enjarre Cinco De Mayo - 262689 | 262689 | Durango | Durango | Cinco de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349760 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757931 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia El Nayar - 316674 | 316674 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757932 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros En La Colonia El Nayar - 316717 | 316717 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757933 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 303569 | 303569 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757934 | Rehabilitacion De Uro Firme Urbano Desplante De Muros Colonia El Nayar - 302884 | 302884 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757935 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muros Colonia El Nayar - 303710 | 303710 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757936 | Rehabilitacion De Muro Firme Urbano Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 303347 | 303347 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757937 | Rehabilitacion De Muro Firme Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 303228 | 303228 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1350 | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300757938 | Rehabilitacion De Muro Firme Urbano Desplante De Muro En Colonia El Nayar - 300696 | 300696 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: EL PROYECTO SE REPORTA EN CERO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS REPORTADAS A LA SEDESOL, YA QUE SE INFORMO DE FORMA GENERAL EN EL FOLIO 349401 MISMO QUE YA FUE VALIDADO POR LA SHCP Y SE ENCUENTRA EN ESTATUS TERMINADO
DUR16160300758143 | Construcción De Electrificación En Bajio De Milpillas Tierra Sonando - 234592 | 234592 | Durango | Mezquital | Bajío de Milpillas (Tierra Sonando) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 197200 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758146 | Construcción De Electrificación En Mesa De Los Lobos Los Lobitos - 234221 | 234221 | Durango | Mezquital | Mesa de los Lobos (Lobitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 294640 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758259 | Instalación De Electrificación No Convencional En Tierra Blanca - 240237 | 240237 | Durango | Mezquital | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 105915.41 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758265 | Construcción De Techo Firme En San Jose Del Llano - 273422 | 273422 | Durango | Mezquital | San José del Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 312226.1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758266 | Construcción De Electrificación En San Jose Del Llano - 203641 | 203641 | Durango | Mezquital | San José del Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 294640 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758267 | Construcción De Techo Firme En Llano De Jacalitos - 261531 | 261531 | Durango | Mezquital | Llano de Jacalitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 176840.13 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758268 | Construcción De Techo Firme En La Mesa De La Ventana Ii - 273268 | 273268 | Durango | Mezquital | La Mesa de la Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 281652.03 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758269 | Instalación De Electrificación No Convencional En La Muralla - 253975 | 253975 | Durango | Mezquital | La Mesa de la Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 136176.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758270 | Instalación De Electrificación No Convencional En Las Coloradas - 253912 | 253912 | Durango | Mezquital | La Mesa de la Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 136176.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758271 | Instalación De Electrificación No Convencional En Cerro Del Guamuchil - 254056 | 254056 | Durango | Mezquital | La Mesa de la Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 136176.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758272 | Instalación De Electrificación No Convencional En El Rincon - 253106 | 253106 | Durango | Mezquital | La Mesa de la Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 121046.19 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758274 | Instalación De Electrificación No Convencional En Los Duraznos - 255538 | 255538 | Durango | Mezquital | Los Duraznos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 136176.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758279 | Construcción De Electrificación En Las Cruces - 203419 | 203419 | Durango | Mezquital | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 443120 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758281 | Construcción De Electrificación En Mesa De Las Vacas - 203522 | 203522 | Durango | Mezquital | Mesa de las Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 725000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758283 | Construcción De Electrificación En Los Barros - 233806 | 233806 | Durango | Mezquital | Los Barros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 197200 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758285 | Instalación De Electrificación No Convencional En Agua Verde - 240388 | 240388 | Durango | Mezquital | Agua Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 121046.19 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758286 | Instalación De Electrificación No Convencional En Joya De Guamuchil - 240344 | 240344 | Durango | Mezquital | Joyas de Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 105915.41 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758303 | Construccion Cuarto Rosa Una Obra Localidad Rio Escondido - 292727 | 292727 | Durango | Durango | Río Escondido (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58468 | 50928.58 | 50928.58 | 50928.58 | 50928.58 | 50928.58 | 50928.58 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR16160300758337 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 250741 | 250741 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONVENIO CON CAED | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 76837.5 | 76837.5 | 76837.5 | 76837.5 | 76837.5 | 76837.5 | 76837.5 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO CAED 2016 / Física: CONVENIO CAED 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758373 | Construccion De Diesyseis Pisos Firmes En La Cabecera Municipal - 324463 | 324463 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución |  | 145454.54 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758377 | Construcción De Tres Cuartos Para Baño En La Cabecera Municipal - 324555 | 324555 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución |  | 187500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758379 | Construcción De Electrificación En Llano Grande - 175810 | 175810 | Durango | Mezquital | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución |  | 664777.44 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758381 | Construcción De Pavimento En Paura - 264725 | 264725 | Durango | Mezquital | Paura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 805633.62 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758382 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Paura - 264671 | 264671 | Durango | Mezquital | Paura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 194366.37 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758387 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Refugio - 265824 | 265824 | Durango | Mezquital | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1044207.67 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758388 | Construcción De Techo Firme En El Refugio - 148017 | 148017 | Durango | Mezquital | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 13018.58 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758391 | Construcción De Techo Firme En El Salitre - 148446 | 148446 | Durango | Mezquital | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 52074.32 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758392 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Salitre - 150475 | 150475 | Durango | Mezquital | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 63478.1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758393 | Construcción De Cuarto Para Baño En El Salitre - 150368 | 150368 | Durango | Mezquital | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 82604.02 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758394 | Construcción De Techo Firme En San Antonio De Padua - 275558 | 275558 | Durango | Mezquital | San Antonio de Padua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 361066.99 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758395 | Construcción De Techo Firme En San Lucas De Jalpa - 276333 | 276333 | Durango | Mezquital | San Lucas de Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 66425.39 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758398 | Rehabilitación De Camino En Yerbaniz - 265889 | 265889 | Durango | Mezquital | San Pedro de Xícora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 536867.09 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758399 | Construcción De Electrificación En San Pedro De Xicoras - 204236 | 204236 | Durango | Mezquital | San Pedro de Xícora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 313780 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758402 | Construcción De Techo Firme En Santa Gertrudis - 147566 | 147566 | Durango | Mezquital | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 117167.22 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758407 | Construcción De Electrificación En Santa Maria Magdalena De Taxicaringa - 203406 | 203406 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena de Taxicaringa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 381640 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758409 | Construcción De Techo Firme En Santiago Teneraca - 273584 | 273584 | Durango | Mezquital | Santiago Teneraca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 528875.81 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758410 | Construcción De Electrificación En Santiago Teneraca - 203479 | 203479 | Durango | Mezquital | Santiago Teneraca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 591600 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758411 | Construcción De Electrificación En La China - 265638 | 265638 | Durango | Mezquital | El Troncón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución |  | 684054.05 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758412 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La China - 180434 | 180434 | Durango | Mezquital | El Troncón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 237584.01 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758415 | Construcción De Techo Firme En El Troncon - 147113 | 147113 | Durango | Mezquital | El Troncón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 52074.32 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758416 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La China - 150421 | 150421 | Durango | Mezquital | El Troncón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 380868.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758417 | Construcción De Cuartos Dormitorios En El Troncon - 150414 | 150414 | Durango | Mezquital | El Troncón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 63478.1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758418 | Construcción De Cuarto Para Baño En La China - 150304 | 150304 | Durango | Mezquital | El Troncón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 41302.01 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758420 | Construcción De Pavimento En La China - 110212 | 110212 | Durango | Mezquital | El Troncón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 857819.39 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758421 | Construcción De Electrificación En Rincón De Xoconoxtle - 265117 | 265117 | Durango | Mezquital | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución |  | 649545.48 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758422 | Construcción De Techo Firme En Xoconoxtle - 261095 | 261095 | Durango | Mezquital | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 571781.67 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758423 | Construcción De Techo Firme En El Rincon De Xoconoxtle - 261164 | 261164 | Durango | Mezquital | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 276020.5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758425 | Construcción De Techo Firme En San Francisco De Ocotan - 261924 | 261924 | Durango | Mezquital | San Francisco de Ocotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 201221.56 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758426 | Instalación De Electrificación No Convencional En La Cienega - 255267 | 255267 | Durango | Mezquital | San Francisco de Ocotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 121046.19 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758427 | Instalación De Electrificación No Convencional En Tierra Blanca - 255089 | 255089 | Durango | Mezquital | San Francisco de Ocotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 90784.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758428 | Instalación De Electrificación No Convencional En Las Mariposas - 254981 | 254981 | Durango | Mezquital | San Francisco de Ocotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 151307.73 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758430 | Construcción De Puente Peatonal En Tonalampa - 271767 | 271767 | Durango | Mezquital | Tonalampa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1526420 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758432 | Construcción De Techo Firme En Cerrito Gordo - 273321 | 273321 | Durango | Mezquital | Cerrito Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 333286.47 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758433 | Construcción De Dispensario Medico En Cerrito Gordo - 266518 | 266518 | Durango | Mezquital | Cerrito Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Salud | En Ejecución |  | 257342.49 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758434 | Construcción De Electrificación En Cerrito Gordo - 203610 | 203610 | Durango | Mezquital | Cerrito Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 356120 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758436 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Leonera - 191773 | 191773 | Durango | Mezquital | La Leonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 35637.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758437 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Leonera - 150463 | 150463 | Durango | Mezquital | La Leonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 63478.1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758439 | Construcción De Electrificación En Mesa De Las Joyas - 203539 | 203539 | Durango | Mezquital | Mesa de las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 466320 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758442 | Construcción De Electrificación En Las Mesas De Xoconoxtle - 204269 | 204269 | Durango | Mezquital | Las Mesas de Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 349740 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758445 | Construcción De Electrificación En Muruata - 204306 | 204306 | Durango | Mezquital | Muruata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 659460 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758448 | Construcción De Electrificación En Agua Prieta - 203343 | 203343 | Durango | Mezquital | Agua Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 2988160 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758451 | Construcción De Electrificación En Cachantita - 234096 | 234096 | Durango | Mezquital | Cachantita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 245920 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758453 | Construcción De Techo Firme En La Cofradia - 273200 | 273200 | Durango | Mezquital | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 560656.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758454 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Laja - 191824 | 191824 | Durango | Mezquital | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 11879.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758457 | Construcción De Electrificación En La Ventana - 204284 | 204284 | Durango | Mezquital | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 417600 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758459 | Instalación De Electrificación No Convencional En Zihuacora - 255132 | 255132 | Durango | Mezquital | Los Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 226961.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758466 | Construccion De Un Cuarto Para Baño En La Localidad La Purisima - 331294 | 331294 | Durango | San Luis del Cordero | La Purísima (El Charco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución |  | 62500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758471 | Construcción De Un Carto Para Baño En La Localidad San Jose Del Refugio - 324653 | 324653 | Durango | San Luis del Cordero | San José del Refugio (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución |  | 62500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758474 | Construcción De Seis Pisos Firmes En La Localidad San Juan De Las De Las Boquillas - 324520 | 324520 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución |  | 54545.46 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758475 | Construcción De Dos Cartos Para Baño En La Localidad San Juan De Las Boquillas - 324595 | 324595 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución |  | 125000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758476 | Construccion De Cordoneria Y Banquetas En La Localidad Tepalcateño - 331598 | 331598 | Durango | San Luis del Cordero | Tepalcateño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 90000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758479 | Construcción De Un Carto Para Baño En La Localidad Tepalcateño - 324780 | 324780 | Durango | San Luis del Cordero | Tepalcateño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS DEL CORDERO | Vivienda | En Ejecución |  | 62500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758653 | Cuartos Dormitorios - 363927 | 363927 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SUCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 235 | 100 | 0 | Financiera: No se tiene información. / Física: No se encontró información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160300758653 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016 el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758654 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Francisco Villa - 361922 | 361922 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SUCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 302420 | 302420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 750 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la información. / Física: No se cuenta con la información. / Registro: La obra que se describe con folio DUR1616030058654 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016 el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758655 | Vivienda Techo Firme - 359284 | 359284 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 78 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la información de la obra. / Física: No se cuenta con la información de la obra. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160300758655 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016 el cual en esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758657 | Cuartos Dormitorios - 363483 | 363483 | Durango | Súchil | Mesa de San Antonio (El Llano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SUCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 240 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la Información. / Física: No se cuenta con la información de la obra. / Registro: La obra que se describe con el folio DUR16160300758657 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016 el cual en esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758658 | Vivienda Techo Firme - 361523 | 361523 | Durango | Súchil | Mesa de San Antonio (El Llano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SUCHIL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: No se cuenta con la información de la obra. / Física: No se cuenta con la información dela obra. / Registro: La obra que se describe con folio DUR16160300758658 fue ejercida en el periodo enero-agosto 2016 el cual esta administración no se cuenta con ninguna información, misma que fue observada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758748 | Ampliacion De La Red Electrica En El Barrio Independencia De La Cabecera Municipal - 351603 | 351603 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Urbanización | En Ejecución |  | 137489.25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758749 | Ampliacion De Red De Drenaje En El Barrio Loma De Los Gallos De La Cabecera Municipal - 347413 | 347413 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 610000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758753 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En San Bernardo - 134976 | 134976 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 35000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758755 | Construcción De Un Cuarto Adicional En San Bernardo - 134562 | 134562 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 45000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758762 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Cinco De Julio - 294087 | 294087 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 312000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758766 | Construcción De Cuatro Cuartos Para Baño En Cinco De Julio - 134982 | 134982 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 140000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758768 | Construcción De Tres Cuartos Adicionales En Cinco De Julio - 134559 | 134559 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 135000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758769 | Rehabilitación De Dispensario Medico En La Comunidad De Charco Azul - 347294 | 347294 | Durango | San Bernardo | Charco Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Salud | En Ejecución |  | 55000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758777 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Manga - 135002 | 135002 | Durango | San Bernardo | La Manga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 35000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758781 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De Matalotes - 293088 | 293088 | Durango | San Bernardo | Matalotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 70000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758783 | Construcción De Un Cuarto Adicionales En Providencia - 134555 | 134555 | Durango | San Bernardo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 45000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758784 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En Providencia - 135014 | 135014 | Durango | San Bernardo | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 35000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758791 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De San José Del Tule - 293174 | 293174 | Durango | San Bernardo | San José del Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 35000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758792 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En San José De Sextín - 360261 | 360261 | Durango | San Bernardo | San José de Sextín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 45000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758795 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño - 359951 | 359951 | Durango | San Bernardo | San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 90000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758797 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De San Simón - 290237 | 290237 | Durango | San Bernardo | San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 70000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758799 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Sardinas - 293094 | 293094 | Durango | San Bernardo | Sardinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 35000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758801 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad De Veinte De Abril - 293046 | 293046 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 70000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758802 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Veinte De Abril - 293075 | 293075 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 45000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758807 | Construcción De Un Cuartos Adicionales En La Rodada - 134563 | 134563 | Durango | San Bernardo | La Rodada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución |  | 45000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300758866 | Construcción De Drenaje Pluvial En Los Paredones En El Municipio De Topia - 263784 | 263784 | Durango | Topia | La Agua Amarilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 143417.87 | 143417.9 | 143417.9 | 143417.9 | 143417.9 | 143417.9 | 143417.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758867 | Rehabilitación Del Camino El Durazno El Ventoso Localidad El Ventoso En El Municipio De Topia Durango - 360181 | 360181 | Durango | Topia | El Ventoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 246685.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 0 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758868 | Rehabilitacion De Camino Rural El Vetoso - 58863 | 58863 | Durango | Topia | El Ventoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 205106.56 | 205106.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 0 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758898 | Construccion De Electrificacion En La Cebecera Municipal De Topia Durango - 265585 | 265585 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 87580 | 87580 | 87580 | 87580 | 87580 | 87580 | 87580 | 100 | 0 | Otros | 8 | 0 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758899 | Rehubicacion De Estructura Rd Con Transformador - 265562 | 265562 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 36659.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: No se cuenta con información para dar avance a este proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758900 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 267639 | 267639 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 32480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758901 | Construccion De Techo En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Localidad De Topia - 267451 | 267451 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 850000 | 499999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no se cuenta con información para dar avance a este proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758908 | Rehabilitación De Camino Rural De Topia A Galancita - 58869 | 58869 | Durango | Topia | Galancita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 324354.56 | 324354.55 | 324354.55 | 324354.55 | 324354.55 | 324354.55 | 324354.55 | 100 | 0 | Otros | 44 | 0 | 0 | Financiera: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758911 | Rehabilitación De Camino La Ojeda - 59062 | 59062 | Durango | Topia | La Ojeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 152637.44 | 152637.44 | 152637.44 | 152637.44 | 152637.44 | 152637.44 | 152637.44 | 100 | 0 | Otros | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300758933 | Rehabilitación De Camino Rural La Vainilla A La Vega - 58874 | 58874 | Durango | Topia | La Vega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 228956.16 | 228956.16 | 228956.16 | 228956.16 | 228956.16 | 228956.16 | 228956.16 | 100 | 0 | Otros | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE FISICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759129 | Construcción De Electrificación En Las Flores - 234609 | 234609 | Durango | Mezquital | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 197200 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759131 | Construcción De Techo Firme En Los Alacranes - 273355 | 273355 | Durango | Mezquital | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 274901.91 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759132 | Instalación De Electrificación No Convencional En La Presa - 255406 | 255406 | Durango | Mezquital | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 151307.73 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759134 | Construcción De Electrificación En Ciénega De Oso - 203842 | 203842 | Durango | Mezquital | Ciénega del Oso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 1773060 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759137 | Construcción De Electrificación En La Mesa De La Gloria - 203377 | 203377 | Durango | Mezquital | La Mesa de la Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 812000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759140 | Instalación De Electrificación No Convencional En Macho Parado - 240963 | 240963 | Durango | Mezquital | Macho Parado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 60523.09 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759142 | Construcción De Techo Firme En Maypura De Jalpa - 277883 | 277883 | Durango | Mezquital | Maypura de Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 50961.18 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759143 | Construcción De Techo Firme En Las Arenas - 276505 | 276505 | Durango | Mezquital | Maypura de Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 65396.74 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759144 | Construcción De Techo Firme En San Miguel De Las Mesas - 273239 | 273239 | Durango | Mezquital | San Miguel de las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 300181.77 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759147 | Construcción De Techo Firme En Puerto Del Guamuchil - 275723 | 275723 | Durango | Mezquital | Puerto del Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 237692.43 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759149 | Construcción De Techo Firme En Las Ramadas - 273473 | 273473 | Durango | Mezquital | Las Ramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 106148.93 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759151 | Instalación De Electrificación No Convencional En Tierra Arada - 240895 | 240895 | Durango | Mezquital | Tierra Arada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 136176.96 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759154 | Construcción De Techo Firme En Zancudo Dos - 262043 | 262043 | Durango | Mezquital | Zancudo Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 150665.93 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759156 | Construcción De Techo Firme En Las Pilas - 277742 | 277742 | Durango | Mezquital | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 26675.89 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759157 | Construcción De Techo En Áreas De Imparticion De Educación Física En Calitique - 272085 | 272085 | Durango | Mezquital | Calitique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Educación | En Ejecución |  | 600000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759248 | Instalación De Electrificación No Convencional En Cerrito Blanco - 240128 | 240128 | Durango | Mezquital | Cerrito Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 151307.73 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759250 | Construcción De Electrificación En Mesa De Platanitos - 203581 | 203581 | Durango | Mezquital | Mesa de Platanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 320160 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759391 | Construccion De Techo De Loza De Concreto Rural En La Comunidad De El Tanque - 274883 | 274883 | Durango | Cuencamé | El Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93450 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759392 | Construcción De Cuartos Dormitorios Rurales En La Comunidad De El Tanque - 256039 | 256039 | Durango | Cuencamé | El Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 166200 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759393 | Ampliación Red Eléctrica En La Comunidad De El Tanque - 254535 | 254535 | Durango | Cuencamé | El Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 140388.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759399 | Construcción De Puente De Acceso Peatonal En La Localidad Zapotes De Valencia - 352880 | 352880 | Durango | Canelas | Zapotes de Valencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 605740.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 62 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759400 | Construccion De Cuartos Para Baños En La Cupia - 43419 | 43419 | Durango | Canelas | La Cupia (Jojobitos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759401 | Construccion De Cuartos Rosas En Los Otates - 42649 | 42649 | Durango | Canelas | Los Sauces del Granadito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 60000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759423 | Construccion De Techo De Loza De Concreto Urbano En La Comunidad De Cuencame De Ceniceros - 275332 | 275332 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 627000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759424 | Construccion De Pavimento Hidraulico Avenida Promero De Mayo Segunda Etapa En Cuencame De Ceniceros - 276436 | 276436 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1016310.97 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada
DUR16160300759425 | Ampliacion Red De Alcantarillado En Cuencame De Ceniceros Colonia Magisterial - 276165 | 276165 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 369186.77 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759426 | Ampliacion Red De Agua Potable En Cuencame De Ceniceros Colonia Magisterial - 276030 | 276030 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 223804.06 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759427 | Construcción De Cuartos Dormitorios Urbanos En La Comunidad De Cuencame - 257071 | 257071 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1093056 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar su avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759428 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 247774 | 247774 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 58000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar su avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759429 | Construccion De Pavimento Hidraulico Avenida Promero De Mayo Primera Etapa En Cuencame De Ceniceros - 253884 | 253884 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2137532.37 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar su avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759430 | Ampliación Red De Agua Potable En Cuencame - 254267 | 254267 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 615868 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759431 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De Cuencame - 253826 | 253826 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 300000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759432 | Ampliacion Red De Agua Potable En Cuencame De Ceniceros - 254196 | 254196 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 565868 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759433 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En Cuencame - 254233 | 254233 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1015868 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759434 | Construcción Red De Alcantarillado En Colonia Loma Bonita Cuencame - 254493 | 254493 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1549032.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759435 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Cuencame De Ceniceros - 123346 | 123346 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 949385.28 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759436 | Construcción De Cuartos Dormitorios Rurales En La Comunidad De Cuatillos - 255996 | 255996 | Durango | Cuencamé | Los Cuatillos (Hacienda de Pedriceña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 83100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar su avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759438 | Construccion De Techo De Loza De Concreto Urbano En La Comunidad De Cuauhtemoc - 275479 | 275479 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar su avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759439 | Construcción De Cuartos Dormitorios Urbanos En La Comunidad De Cuauhtemoc - 256259 | 256259 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 393500.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759440 | Ampliación Red De Agua Potable En La Comunidad De Cuauhtemoc - 254286 | 254286 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 615868 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759441 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De Cuauhtemoc - 253594 | 253594 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759442 | Ampliación Red De Agua Potable En La Comunidad De Cuauhtemoc - 254129 | 254129 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 465868 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759443 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Cuauhtemoc - 123289 | 123289 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 377445.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 109 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759444 | Construccion De Techo De Loza De Concreto Rural En La Comunidad De Doce De Diciembre - 274842 | 274842 | Durango | Cuencamé | 12 de Diciembre (Sombreretillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93450 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759445 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Doce De Diciembre - 256108 | 256108 | Durango | Cuencamé | 12 de Diciembre (Sombreretillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41550 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar su avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759446 | Construcción Red De Alcantarillado En La Comunidad De Doce De Diciembre - 254582 | 254582 | Durango | Cuencamé | 12 de Diciembre (Sombreretillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2452648.27 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 101 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759447 | Construccion De Techo De Loza De Concreto Rural En La Comunidad De Emiliano Zapata - 275192 | 275192 | Durango | Cuencamé | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 31150 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759448 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Emiliano Zapata - 256075 | 256075 | Durango | Cuencamé | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41550 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759449 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Emiliano Zapata - 254545 | 254545 | Durango | Cuencamé | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 449645.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar su avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759450 | Construcción De Cuarto Dormitorio Rural En La Comunidad De La Fe - 256096 | 256096 | Durango | Cuencamé | La Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41550 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar su avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759453 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Ignaciano Lopez Rayon - 252803 | 252803 | Durango | Cuencamé | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759454 | Ampliación Red De Alcantarillado En La Localidad De Ignaciano Lopez Rayon - 253544 | 253544 | Durango | Cuencamé | Ignacio López Rayón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759455 | Perforación De Pozo Profundo En La Comunidad De Las Mercedes - 254559 | 254559 | Durango | Cuencamé | Las Mercedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1598771.88 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759456 | Construccion De Techo De Loza De Concreto Rural En La Comunidad De Pasaje - 275159 | 275159 | Durango | Cuencamé | Pasaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93450 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759457 | Construcción De Cuarto Dormitorio Rural En La Comunidad De Pasaje - 255293 | 255293 | Durango | Cuencamé | Pasaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 373950 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759458 | Construcción De Cuartos Dormitorios Rurales En La Comunidad De Pedriceña - 255357 | 255357 | Durango | Cuencamé | Pedriceña (Estación Pedriceña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 332400 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759459 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Pedriceña - 254524 | 254524 | Durango | Cuencamé | Pedriceña (Estación Pedriceña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 498930.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759461 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Benito Juarez En La Comunidad De La Purisima - 122988 | 122988 | Durango | Cuencamé | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Educación | En Ejecución | 2016 | 650000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759462 | Ampliación Red De Alcantarillado En La Localidad De Purisima - 321897 | 321897 | Durango | Cuencamé | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 374152.31 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759464 | Ampliación Red De Alcantarillado En La Comunidad De Ramón Corona - 276238 | 276238 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 544031.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 97 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759465 | Construcción De Techo De Loza De Concreto Rural En La Comunidad De Ramón Corona - 274922 | 274922 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124600 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar su avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759466 | Construcción De Cuartos Dormitorios Rurales En La Comunidad De Ramón Corona - 255427 | 255427 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 332400 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759467 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Ramon Corona - 123421 | 123421 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 988281.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759468 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Justo Sierra En La Comunidad De Ramon Corona - 123083 | 123083 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Educación | En Ejecución | 2016 | 650000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar su avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759469 | Rehabilitación De Camino Rural A La Comunidad De La Roca - 254458 | 254458 | Durango | Cuencamé | La Roca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1829185.93 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759470 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De San Antonio De Ojo Seco - 123228 | 123228 | Durango | Cuencamé | San Antonio del Ojo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CUENCAME | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 343965.84 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759472 | Construccion De Techo De Loza De Concreto Urbano En La Comunidad De Velardeña - 275540 | 275540 | Durango | Cuencamé | Velardeña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33000 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada
DUR16160300759473 | Construcción De Cuartos Dormitorios Urbanos En La Comunidad De Velardeña - 257580 | 257580 | Durango | Cuencamé | Velardeña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 87444.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar su avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759474 | Construcción De Techo De Loza De Concreto Rural En La Comunidad De El Pueblo De Santiago - 274909 | 274909 | Durango | Cuencamé | Pueblo de Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 31150 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759475 | Construcción De Cuarto Dormitorio Rural En La Comunidad De El Pueblo De Santiago - 255083 | 255083 | Durango | Cuencamé | Pueblo de Santiago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41550 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759530 | Construccion De Techo De Loza De Concreto Rural En La Comunidad De San Diego De Arriba - 275279 | 275279 | Durango | Cuencamé | San Diego de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 31150 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759531 | Construcción De Cuarto Dormitorio Rural En La Comunidad De San Diego De Arriba - 255174 | 255174 | Durango | Cuencamé | San Diego de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 83100 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se cuenta con información para reportar avance físico y financiero ya que son obras de la administración pasada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160300759888 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En San Francisco Del Mezquital Barrio El Pueblo - 297039 | 297039 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1128868.12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759889 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En San Francisco Del Mezquital - 265693 | 265693 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 320269.94 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759891 | Construcción De Red De Alcantarillado En San Francisco Del Mezquital La Trilla - 264473 | 264473 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1089520.1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759892 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En San Fco Del Mezquital - 177889 | 177889 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 1401745.65 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759893 | Construcción De Techo Firme En San Francisco Del Mezquital - 145446 | 145446 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 13018.58 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759894 | Construcción De Cuarto Para Baño En San Fco Del Mezquital - 150258 | 150258 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 454322.1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759898 | Construcción De Electrificación En Candelaria Del Alto - 203288 | 203288 | Durango | Mezquital | Candelaria del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 1916320 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759899 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Yonora - 191924 | 191924 | Durango | Mezquital | Yonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 11879.2 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759900 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En San Miguel De Las Espinas - 265738 | 265738 | Durango | Mezquital | San Miguel de las Espinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 642867.88 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759902 | Instalación De Electrificación No Convencional En La Guacamayita - 255660 | 255660 | Durango | Mezquital | La Guacamayita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 226961.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759904 | Construcción De Techo Firme En Huazamota - 276215 | 276215 | Durango | Mezquital | Huazamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 111369.84 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759905 | Construccion De Techo Firme En Huazamota - 237307 | 237307 | Durango | Mezquital | Huazamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 286925.21 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759906 | Construcción De Techo Firme En Brasiles - 276948 | 276948 | Durango | Mezquital | Brasiles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 54535.59 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759908 | Construcción De Techo Firme En San Miguel De Pajaritos - 261309 | 261309 | Durango | Mezquital | La Gloria (Canoas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 172314.3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759909 | Construcción De Techo Firme En La Gloria Canoas - 261232 | 261232 | Durango | Mezquital | La Gloria (Canoas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 303908.12 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759910 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Gloria - 201838 | 201838 | Durango | Mezquital | La Gloria (Canoas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 240000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759913 | Construcción De Techo Firme En Llano De Jerusalen - 261705 | 261705 | Durango | Mezquital | Llano de Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución |  | 146169.11 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR16160300759916 | Construcción De Electrificación En Mesa De La Torrecilla - 203458 | 203458 | Durango | Mezquital | Mesa de la Torrecilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución |  | 203580 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17160200655961 | 33903 Servicios Integrales - 40266 | 40266 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO.- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 240000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 0 | Financiera: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Física: NO SE TIENE INFORMACIÓN PARA DAR AVANCE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17160200691624 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Mauricio Fernández De Castro - 161194 | 161194 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Educación | En Ejecución | 2017 | 649221.68 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 181 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: No existe la obra con el folio DUR17160200691624 dentro del programa de infraestructura 2017, ni en proyecto de planeación para el mismo año agregando que dicho monto es inexistente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100836050 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Barros - 2001 | 2001 | Durango | Mezquital | Los Barros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 944071.79 | 944071.79 | 944071.79 | 944071.79 | 939411.35 | 939411.35 | 939411.35 | 99.5063 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100836053 | Construcción De Dispensario Médico Casa De Salud En La Localidad De Santiaguillo - 1787 | 1787 | Durango | Mezquital | Santiaguillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 338569.39 | 338569.39 | 338569.39 | 338569.39 | 338569.39 | 338569.39 | 338569.39 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100836054 | Construcción De Aula Aislada Rdc De Seis Por Ocho Mts En Escuela Telesecundaria De La Localidad De Taxicaringa - 1708 | 1708 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena de Taxicaringa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 465562.89 | 465562.89 | 465562.89 | 465562.89 | 393201.79 | 393201.79 | 393201.79 | 84.4573 | 0 | Otros | 377 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100836055 | Rehabilitacion De Camino Comprendido De El Maguey A Tonalampa En La Localidad De Tonalampa - 1915 | 1915 | Durango | Mezquital | Tonalampa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2598677.26 | 2598677.26 | 2598677.26 | 2598677.26 | 2285511.5 | 2285511.5 | 2285511.5 | 87.949 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100836061 | Mejoramiento De Dispensario Medico - 627 | 627 | Durango | Santa Clara | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Salud | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100836064 | Rehabilitación De Camino Agua Blanca Dos Y Medio Km Segunda Etapa De La Localidad De Agua Blanca Municipio De San Dimas Dgo - 170 | 170 | Durango | San Dimas | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 793129.14 | 851825.14 | 851825.14 | 851825.14 | 851825.14 | 851825.14 | 851825.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100836083 | Construcción De Aula Aislada Rdc De Seis Por Ocho Mts En La Localidad De San Miguel De Las Mesas - 1755 | 1755 | Durango | Mezquital | San Miguel de las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 470712.44 | 470712.44 | 470712.44 | 470712.44 | 447957.31 | 447957.31 | 447957.31 | 95.1658 | 0 | Otros | 269 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100836091 | Construcción De Dispensario Medico Casa De Salud En La Localidad De Llano De Jerusalen - 1791 | 1791 | Durango | Mezquital | Llano de Jerusalén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Salud | En Ejecución | 2017 | 338440.58 | 338440.58 | 338440.58 | 338440.58 | 338440.58 | 336398.27 | 336398.27 | 99.3966 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100842209 | Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Manuel M Ponce En La Cebecera Municipal - 30715 | 30715 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Educación | En Ejecución |  | 169000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170100842210 | Ampliación De Red De Drenaje En La Cabecera Municipal - 30677 | 30677 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 61390 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170100842212 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Veintisiete De Abril En La Localidad Damián Carmona - 30687 | 30687 | Durango | Poanas | Damián Carmona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Educación | En Ejecución |  | 50000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170100842221 | Aula Primaria Carlos A Carrillo - 22768 | 22768 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 318192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 142 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842222 | Aula Secundaria Gral Honor Y Gloria Colonia La Virgen - 21550 | 21550 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 318192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 258 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842223 | Aula J D N Quince De Mayo Colonia Lazaro Cardenas - 21540 | 21540 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 318192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842224 | Aula Primaria Paulo Freyre Colonia Cielo Azul - 22833 | 22833 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 318192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842225 | Aula J De N Enrique W Sanchez - 22252 | 22252 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 318192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 181 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO PORQUE FUE DADA DE BAJA DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA. / Física: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO PORQUE FUE DADA DE BAJA DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA. / Registro: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO PORQUE FUE DADA DE BAJA DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE LA OBRA SE CANCELO - ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE LA OBRA SE CANCELO
DUR17170100842226 | Barda Perimetral J De N Leona Vicario - 22878 | 22878 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 431339 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 77 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842227 | Aula Primaria Juana Villalobos - 22286 | 22286 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 318192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842228 | Aula Primaria Luis Donaldo Colosio Colonia Cielo Azul - 22275 | 22275 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 318192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842229 | Sanitarios J De N Eduardo Velasco De La Rosa - 21417 | 21417 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100842230 | Guarniciones Y Banquetas Construcción Col Masie - 12724 | 12724 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6825 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842231 | Guarniciones Y Banquetas Construcción Col Las Palmas - 12711 | 12711 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 58658 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170100842245 | Construccion De Casa De Salud En Santa Ana - 28983 | 28983 | Durango | Tamazula | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2017 | 493295.03 | 493295.03 | 493295.03 | 493295.03 | 377533.76 | 377533.76 | 377533.76 | 76.5331 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO SOLO FALTA EL FINIQUITO DE LA MISMA / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100842248 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Dos De Agosto De La Cabecera De Rodeo - 20711 | 20711 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 575339.5 | 287669.75 | 287669.75 | 287669.75 | 287669.75 | 287669.75 | 287669.75 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100842249 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Rodeo Colonia Eta Municipio De Rodeo - 19586 | 19586 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1543390.23 | 1543390.23 | 1543390.23 | 1543390.23 | 1543390.23 | 1543390.23 | 1543390.23 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100842252 | Construccion De Casa De Salud En El Frijolar - 29006 | 29006 | Durango | Tamazula | El Frijolar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2017 | 493295.03 | 493295.03 | 493295.03 | 493295.03 | 422749.01 | 422749.01 | 422749.01 | 85.699 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO SOLO FALTA EL FINIQUITO DEL PROYECTO / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100842253 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Piedra Rajada Municipio De San Dimas Dgo - 8333 | 8333 | Durango | San Dimas | Piedra Rajada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1229714.45 | 1128513.06 | 1128513.06 | 1128513.06 | 1128513.06 | 1128513.06 | 1128513.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: TERMINAADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100842258 | Construccion De Red Electrica En La Localidad De Vega Larga Municipio De Topia Durango - 21602 | 21602 | Durango | Topia | La Vega Larga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1067393.13 | 1067393.13 | 1067393.13 | 1067393.13 | 1009642.58 | 1009642.58 | 1009642.58 | 94.5896 | 0 | Otros | 16 | 100 | 90 | Financiera: / Física: la unidad de medida se encuentra en poste solo falta el cable de alta tencion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100842277 | Construccion De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad De La Pastoria - 19114 | 19114 | Durango | Indé | La Pastoría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30848.8 | 30848.8 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 30 | 0 | Vivienda | 1 | 0 | 35 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso
DUR17170100842278 | Electrificacion Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable En San Jose Del Tizonzazo - 19859 | 19859 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 496677.04 | 493173.49 | 468524.65 | 468524.65 | 468524.65 | 468524.65 | 468524.65 | 95.002 | 0 | Otros | 111 | 0 | 100 | Financiera: No han presentado factura para cobro del 100% de esta obra / Física: No han presentado factura para cobro del 100% de esta obra / Registro: Obra físicamente terminada, pero no ha presentado el contratista factura en el periodo para cobro por el 100% del monto contratado
DUR17170100842279 | Construccion De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad De San Jose Del Tizonazo - 19116 | 19116 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30848.8 | 30848.8 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 30 | 0 | Vivienda | 1 | 0 | 35 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso
DUR17170100842280 | Construcción De Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sauces De Tres Vados - 16757 | 16757 | Durango | Indé | Sauces de Tres Vados (Los Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210786.6 | 161157.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 0 | 0 | Financiera: No iniciada / Física: No iniciada / Registro: No iniciada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100842281 | Electrificación Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable En Los Zarqueños - 17579 | 17579 | Durango | Indé | Los Zarqueños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 530625.76 | 527550.44 | 527550.44 | 527550.44 | 527550.44 | 501182 | 501182 | 95.0017 | 0 | Otros | 209 | 0 | 100 | Financiera: No han presentado factura para cobro del 100% de esta obra / Física: No han presentado factura para cobro del 100% de esta obra / Registro: Obra físicamente terminada, pero no ha presentado el contratista factura en el periodo para cobro por el 100% del monto contratado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170100842282 | Construccion De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad De La Loma - 18796 | 18796 | Durango | Indé | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30848.8 | 30848.8 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 30 | 0 | Vivienda | 1 | 0 | 35 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857708 | Construccion De Siete Sanitarios Secos De Dos Por Uno Treinta Metros En La Cieneguita - 82151 | 82151 | Durango | Tamazula | La Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 519822.73 | 519822.73 | 519822.73 | 519822.73 | 270630.15 | 270630.15 | 270630.15 | 52.062 | 0 | Piezas | 55 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, SOLO FALTA EL FINIQUITO DE LA OBRA / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANIRTARIOS / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANIRTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857711 | Contruccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Veinte De Noviembre Localidad Santa Catarina De Tepehuanes Municipio Tepehuanes Durango - 86314 | 86314 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 779811.68 | 525790.21 | 194952.92 | 194952.92 | 194952.92 | 194952.92 | 194952.92 | 37.0781 | 0 | Metros Cuadrados | 337 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857712 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Colonia El Molino Localidad Santa Catarina De Tepehuanes Municipio Tepehuanes Durango - 86303 | 86303 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 584926.12 | 584926.13 | 146231.53 | 146231.53 | 146231.53 | 146231.53 | 146231.53 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 283 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857713 | Construccion De Pavimento Hidraulico En Callejon San Carlos En La Localidad Santa Catarina De Tepehuanes Municipio De Tepehuanes Durango - 86321 | 86321 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 183874.44 | 779811.69 | 194952.92 | 194952.92 | 194952.92 | 194952.92 | 194952.92 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857714 | Construccion De Pavimento Hidraulico En El Camino De Acceso A La Localidad De Los Bagres Municipio De Tepehuanes - 86338 | 86338 | Durango | Tepehuanes | Los Bagres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1198669 | 1198669 | 299667.25 | 299667.25 | 299667.25 | 299667.25 | 299667.25 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200857715 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Cabecera Municipal - 91158 | 91158 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47000 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857716 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Cabecera Municipal - 91139 | 91139 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47000 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857717 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Cabecera Municipal - 90502 | 90502 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47000 | 23500 | 23500 | 23500 | 7050 | 7050 | 7050 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857718 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Cabecera Municipal - 90240 | 90240 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47000 | 23500 | 23500 | 23500 | 7050 | 7050 | 7050 | 30 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857719 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Cabecera Municipal - 91174 | 91174 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47000 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857720 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Cabecera Municipal - 91115 | 91115 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857721 | Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal - 90179 | 90179 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47000 | 70500 | 70500 | 70500 | 21150 | 21150 | 21150 | 30 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857722 | Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal - 90197 | 90197 | Durango | Poanas | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141000 | 23500 | 23500 | 23500 | 7050 | 7050 | 7050 | 30 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857732 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad Los Ángeles - 91209 | 91209 | Durango | Poanas | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857733 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad Cieneguilla - 91245 | 91245 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857735 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad Dieciocho De Agosto - 90545 | 90545 | Durango | Poanas | 18 de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857736 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad Dieciocho De Agosto - 91221 | 91221 | Durango | Poanas | 18 de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857739 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad La Joya - 90533 | 90533 | Durango | Poanas | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47000 | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857740 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad La Joya - 91199 | 91199 | Durango | Poanas | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47000 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857741 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad Noria De Pilares - 90519 | 90519 | Durango | Poanas | Noria de los Pilares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47000 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857742 | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad Noria De Los Pilares - 91184 | 91184 | Durango | Poanas | Noria de los Pilares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47000 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857743 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad La Ochoa - 90603 | 90603 | Durango | Poanas | La Ochoa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94000 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857746 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad San Atenogenes - 90570 | 90570 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 47000 | 23500 | 23500 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857747 | Construcción De Dos Cuartos Para Baño En La Localidad Veracruz - 91233 | 91233 | Durango | Poanas | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857748 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En La Localidad Veracruz - 90593 | 90593 | Durango | Poanas | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94000 | 47000 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857749 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Localidad San Martín - 87998 | 87998 | Durango | Poanas | San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 649336 | 649336 | 649336 | 649336 | 649336 | 649336 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857753 | Cursos De Capacitación - 61560 | 61560 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 111975.78 | 111975.78 | 111975.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200857754 | Prodim - 61452 | 61452 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 600000.24 | 600000.24 | 600000.24 | 600000.24 | 600000.24 | 600000.24 | 600000.24 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857755 | Prodim - 61525 | 61525 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857757 | Rehabilitación De Linea De Agua Calle El Bosque Col Obregón - 42718 | 42718 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 599999.93 | 599999.93 | 599999.93 | 599999.93 | 599999.93 | 599999.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857800 | Comedor Escolar Primaria Bicentenario De La Independencia - 43439 | 43439 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 434865 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 298 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857801 | Pavimentacion De La Calle Juan Colorado De La Colonia Masie - 44119 | 44119 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 451373 | 352071 | 352071 | 346780.15 | 104034.04 | 104034.04 | 104034.04 | 29.5492 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 40 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170200857802 | Pavimentacion De La Calle Violetas De La Colonia Las Palmas - 44118 | 44118 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 793218 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857803 | Aula J De N Quince De Mayo Colonia Lazaro Cardenas - 43501 | 43501 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 373332 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 298 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857804 | Comedor Escolar J De N Quince De Mayo Colonia Lazaro Cardenas - 43464 | 43464 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 434865 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 156 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE LA OBRA SE CANCELO / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE LA OBRA SE CANCELO / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE LA OBRA SE CANCELO
DUR17170200857805 | Infraestructura Para El Agua Potable En La Calle Alamo Entre Abedul Y Ponciano Flores Colonia Sanmiguel - 44710 | 44710 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60402 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857806 | Infraestructura Para El Agua Potable En La Calle Claveles Entre Noche Buena Y Violetas Colonia Las Palmas - 44697 | 44697 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857807 | Pavimentacion De La Calle Alamos Entre Abedul Y Ponciano Flores Colonia San Miguel - 44662 | 44662 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 313146 | 244254 | 244254 | 240652.69 | 72195.78 | 72195.78 | 72195.78 | 29.5577 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 45 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170200857808 | Infraestructura Para Red De Alcantarillado En Calle Claveles Entre Noche Buena Y Violetas Colonia Las Pálmas - 45540 | 45540 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 236602 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857809 | Guarniciones Y Banquetas Alamos Entre Ponciano Flores Y Abedul Col San Miguel - 44030 | 44030 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 34331 | 23002 | 23002 | 22487.8 | 6746.34 | 6746.34 | 6746.34 | 29.3294 | 0 | Otros | 32 | 100 | 35 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170200857810 | Guarniciones Y Banquetas Juan Colorado Entre Jose Ramon Estrada Y Blvd De Las Rosas Col Masie - 44024 | 44024 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10177 | 6819 | 6819 | 6666.08 | 1999.82 | 1999.82 | 1999.82 | 29.3272 | 0 | Otros | 84 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170200857811 | Guarniciones Y Banquetas Claveles Entre Noche Buena Y Violetas Col Las Palmas - 44006 | 44006 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 87461 | 58599 | 58599 | 57608.35 | 17282.5 | 17282.5 | 17282.5 | 29.4928 | 0 | Otros | 99 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857812 | Descargas De Infraestructura Para Red De Alcantarillado En Calle Juan Colorado Entre Jose Ramon Estrada Y Blvd De Las Rosas Colonia Masie - 45555 | 45555 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 71757 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857813 | Infraestructura Para Agua Potable En Calle Juan Colorado Entre Jose Ramon Estrada Y Blvd De Las Rosas Colonia Masie - 45447 | 45447 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 151095 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857814 | Infraestructura Para Red De Alcantarillado En Calle Alamos Entre Ponciano Flores Y Abedul Colonia San Miguel - 45598 | 45598 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 117309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE FOLIO HAY QUE CANCELARLO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO EN EL PORTAL
DUR17170200857815 | Huertos Comunitarios Micro Poblado Antonio Gaxiola - 67612 | 67612 | Durango | Durango | Antonio Gaxiola (La Carreta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26666 | 26666 | 26666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857816 | Huertos Comunitarios Micro Poblado Los Articulos - 67631 | 67631 | Durango | Durango | Los Artículos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53332 | 53332 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857817 | Construccion Bordo Abrevadero Poblado Los Articulos - 43713 | 43713 | Durango | Durango | Los Artículos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 66 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857818 | Modulos Fotovoltaicos Poblado La Casita - 67443 | 67443 | Durango | Durango | La Casita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Física: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857819 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Corral De Barranco - 67525 | 67525 | Durango | Durango | Corral de Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Física: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857820 | Calentadores Solares Poblado Corral De Barranco - 63909 | 63909 | Durango | Durango | Corral de Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Física: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE FOLIO SE CANCELA EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857821 | Construccion Bordo De Abrevadero Poblado Llano Grande - 43702 | 43702 | Durango | Durango | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 112 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857822 | Rehabilitacion Bordo De Abrevadero Poblado Llano Grande - 43679 | 43679 | Durango | Durango | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 112 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857823 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Mesas De Urbina - 67415 | 67415 | Durango | Durango | Mesas de Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO ESTA CANCELADO, SE SUSTITUYO CON OTRA LOCALIDAD / Física: ESTE FOLIO ESTA CANCELADO, SE SUSTITUYO CON OTRA LOCALIDAD / Registro: ESTE FOLIO ESTA CANCELADO, SE SUSTITUYO CON OTRA LOCALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857824 | Calentadores Solares Poblado Mesas De Urbina - 63845 | 63845 | Durango | Durango | Mesas de Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO ESTA CANCELADO, SE SUSTITUYO CON OTRA LOCALIDAD / Física: ESTE FOLIO ESTA CANCELADO, SE SUSTITUYO CON OTRA LOCALIDAD / Registro: ESTE FOLIO ESTA CANCELADO, SE SUSTITUYO CON OTRA LOCALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857825 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Mi Patria Es Primero - 73068 | 73068 | Durango | Durango | Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33500 | 29354 | 29354 | 28477.76 | 8542.95 | 8542.95 | 8542.95 | 29.1032 | 0 | Otros | 5 | 100 | 45 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857826 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Mi Patria Es Primero - 67536 | 67536 | Durango | Durango | Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO. / Física: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO. / Registro: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857827 | Calentadores Solares Poblado Mi Patria Es Primero - 63945 | 63945 | Durango | Durango | Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 0 | Financiera: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO. / Física: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO. / Registro: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857828 | Huertos Comunitarios Micro Poblado Navajas - 67626 | 67626 | Durango | Durango | Navajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 106664 | 106664 | 106664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857829 | Construccion Bordo Abrevadero Poblado Navajas - 43709 | 43709 | Durango | Durango | Navajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 112 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857830 | Huertos Comunitarios Micro Poblado Nueva Patria - 67655 | 67655 | Durango | Durango | Nueva Patria (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53332 | 53332 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857831 | Huertos Comunitarios Micro Poblado Rio Verde - 67598 | 67598 | Durango | Durango | Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52332 | 53332 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857832 | Modulos Fotovoltaicos Poblado San Jose De Animas - 67457 | 67457 | Durango | Durango | San José de Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Física: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857833 | Calentadores Solares Poblado San Jose De Animas - 63900 | 63900 | Durango | Durango | San José de Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Física: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857834 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Santa Isabel De Batres - 67437 | 67437 | Durango | Durango | Santa Isabel de Batres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO. / Física: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857835 | Calentadores Solares Poblado Santa Isabel De Batres - 63866 | 63866 | Durango | Durango | Santa Isabel de Batres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Física: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857836 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Las Gueras - 67533 | 67533 | Durango | Durango | Las Güeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Física: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857837 | Calentadores Solares Poblado Las Gueras - 63937 | 63937 | Durango | Durango | Las Güeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Física: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857838 | Rehabilitacion Bordo De Abrevadero Pob Gral Domingo Arrieta - 43544 | 43544 | Durango | Durango | General Domingo Arrieta (Pastores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 67 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857839 | Huertos Comunitarios Micro Poblado Cerro Prieto - 67579 | 67579 | Durango | Durango | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 106664 | 106664 | 106664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857840 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Cerro Prieto - 67408 | 67408 | Durango | Durango | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Física: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857841 | Calentadores Solares Poblado Cerro Prieto - 63749 | 63749 | Durango | Durango | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Física: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857857 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Mesa La Bayona Mesa Del Cacayon - 55957 | 55957 | Durango | Mezquital | Mesa la Bayona (Mesa del Cacayón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 443591.9 | 443591.9 | 443591.9 | 443591.9 | 133077.57 | 133077.57 | 133077.57 | 30 | 0 | Metros lineales | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857859 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Tierra Blanca - 56087 | 56087 | Durango | Mezquital | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 385583.67 | 385583.67 | 385583.67 | 385583.67 | 219644.37 | 219644.37 | 219644.37 | 56.9641 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857860 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Chicaltita - 55609 | 55609 | Durango | Mezquital | Chicaltita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 440010.6 | 440010.6 | 440010.6 | 440010.6 | 132003.18 | 132003.18 | 132003.18 | 30 | 0 | Metros lineales | 126 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857861 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De La Estancia - 56104 | 56104 | Durango | Mezquital | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 472882.34 | 472882.34 | 472882.34 | 472882.34 | 141864.7 | 141864.7 | 141864.7 | 30 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857866 | Construccion De Pavimentación Localidad Canutillo Acceso Principal A Ex Hacienda - 62153 | 62153 | Durango | Ocampo | Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1124988.37 | 1124988.37 | 1124987.37 | 1124987.37 | 1124987.37 | 1124987.37 | 1124987.37 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% Y TERMINDA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% Y TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857867 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De El Encino De La Paz - 90141 | 90141 | Durango | Ocampo | El Encino de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 411455.6 | 411455.6 | 411455.6 | 411455.6 | 411455.6 | 411455.6 | 411455.6 | 100 | 0 | Otros | 311 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857869 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Localidad De Sauses De Canutillo En El Municipio De Ocampo Dgo - 54612 | 54612 | Durango | Ocampo | Sauces de Canutillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2696377.7 | 2696377.91 | 2696377.78 | 2696377.78 | 2696377.78 | 2696377.78 | 2696377.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: Obra ejecutada al 100% y terminada en el tercer trimestre / Física: Obra ejecutada al 100% y terminada en el tercer trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857870 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Los Lobos - 67432 | 67432 | Durango | Durango | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Física: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857871 | Calentadores Solares Poblado Los Lobos - 63856 | 63856 | Durango | Durango | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Física: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, EN VIRTUD DE QUE ESTA DUPLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857873 | Construcción De Barda Perimetral Primera Etapa En La Esc Sec Tec N Diez Y Siete El Pidio G Veleazquez De La Loc De San Juan De Guadalupe - 74800 | 74800 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | Educación | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SIN OBSERVACION
DUR17170200857885 | Construccion De Primera Etapa De Oficinas San Juan Del Rio - 34301 | 34301 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 204347.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO PARA CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857886 | Construcción De Cuartos Para Baño - 86027 | 86027 | Durango | San Juan del Río | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57143 | 23077 | 23077 | 23077 | 23077 | 23077 | 22977.53 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONVENIO SEDESOE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857887 | Construcción De Cuartos Para Baño - 86042 | 86042 | Durango | San Juan del Río | Charco Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28571.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11488.76 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Física: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Registro:
DUR17170200857889 | Construcción De Cuartos Para Baño - 78167 | 78167 | Durango | San Juan del Río | Estancia Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28571.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11488.76 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Registro:
DUR17170200857892 | Construcción De Cuartos Para Baño - 86097 | 86097 | Durango | San Juan del Río | Leona Vicario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57143 | 23077 | 23077 | 23077 | 23077 | 23077 | 22977.53 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Física: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Registro:
DUR17170200857893 | Construcción De Cuartos Para Baño - 75959 | 75959 | Durango | San Juan del Río | San Agustín de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28571.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: EL USUARIO CANCELO SU PROYECTO SE RE-UBICA EL BAÑO NECESITO CANCELAR EL PROYECTO / Física: EL USUARIO CANCELO SU PROYECTO SE RE-UBICA EL BAÑO / Registro: PROYECTO PARA CANCELAR YA QUE SE RE UBICA LA ACCIÓN A OTRA LOCALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857895 | Construccion De Pozo - 72361 | 72361 | Durango | San Juan del Río | San José de la Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 640000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 50 | Financiera: CONVENIO SEDESOE 50-50 monto total del contrato $640,000.00 / Física: / Registro:
DUR17170200857896 | Construcción De Cuartos Para Baño - 85989 | 85989 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57143 | 23077 | 23077 | 23077 | 23077 | 23077 | 22977.53 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Física: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857898 | Construcción De Cuartos Para Baño - 75879 | 75879 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28571.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11488.76 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857901 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable A Traves De Un Tanque De Regularizacion - 72329 | 72329 | Durango | San Juan del Río | Tesvino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 896550.61 | 492689.61 | 492689.61 | 492689.61 | 492689.61 | 492689.61 | 268965.17 | 100 | 0 | Otros | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857902 | Construcción De Cuartos Para Baño - 75799 | 75799 | Durango | San Juan del Río | La Boca del Reliz (El Bajío) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57143 | 23077 | 23077 | 23077 | 23077 | 23077 | 22977.53 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Física: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Registro:
DUR17170200857905 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xoconoxtle - 60854 | 60854 | Durango | Mezquital | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1221941.68 | 1236718.37 | 1236718.37 | 1236718.37 | 1236718.37 | 1232867.16 | 1232867.16 | 99.6886 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857906 | Rehabilitación De Camino Comprendido De Pata De Gallo A San Francisco De Ocotan - 62418 | 62418 | Durango | Mezquital | San Francisco de Ocotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2124160.89 | 2124160.9 | 2124160.9 | 2124160.9 | 2124160.9 | 2124160.9 | 2124160.9 | 100 | 0 | Otros | 2700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857908 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Mesa De Las Joyas - 55512 | 55512 | Durango | Mezquital | Mesa de las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 381566.48 | 381566.48 | 381566.48 | 381566.48 | 298294.88 | 298294.88 | 298294.88 | 78.1764 | 0 | Metros lineales | 135 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857910 | Rehabilitación De Camino Comprendido Del Entronque De Chalchihuitillo Hacia Muruata En La Localidad De Muruata - 63076 | 63076 | Durango | Mezquital | Muruata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1204750.84 | 1204750.84 | 1204750.84 | 1204750.84 | 1204750.84 | 1203560.01 | 1203560.01 | 99.9012 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857911 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cofradia - 56114 | 56114 | Durango | Mezquital | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 550921.5 | 550921.5 | 550921.5 | 550921.5 | 214863.19 | 214863.19 | 214863.19 | 39.0007 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857925 | Construcción De Dos Pisos Firmes En La Localidad Del Cinco De Mayo - 84061 | 84061 | Durango | San Pedro del Gallo | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 16000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200857926 | Construcción De Tres Techos Firmes En La Localidad Cinco De Mayo - 80434 | 80434 | Durango | San Pedro del Gallo | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 82500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200857927 | Ampliación De La Red De Agua Potable - 66533 | 66533 | Durango | San Pedro del Gallo | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 160000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200857928 | Construcción De Dos Pisos Firmes En La Localidad De Peñoles - 83876 | 83876 | Durango | San Pedro del Gallo | Peñoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 16000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200857929 | Construcción De Tres Techos Firmes En La Localidad De Peñoles - 80311 | 80311 | Durango | San Pedro del Gallo | Peñoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución |  | 82500 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
DUR17170200857935 | Construcción De Techos Firmes - 74354 | 74354 | Durango | Santa Clara | San José de Flechas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857936 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 74397 | 74397 | Durango | Santa Clara | San José de Flechas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857937 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De San Marcos - 72310 | 72310 | Durango | Santa Clara | San Marcos (24 de Febrero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ESTA EN ESPERA DE LA CONEXION POR PARTE DE CFE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN ESPERA DE CONEXIÓN POR PARTE DE CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857938 | Calentadores Solares - 74454 | 74454 | Durango | Santa Clara | San Valentín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 200000 | 201442.4 | 201442.4 | 201442.4 | 201442.4 | 201442.4 | 201442.4 | 100 | 0 | Celdas solares | 103 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro:
DUR17170200857943 | Construcción De Barda Perimetral En Centro De Atención Múltiple Primer Etapa - 55068 | 55068 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 296000 | 330788.11 | 330788.11 | 330788.11 | 330788.11 | 330788.11 | 330788.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857947 | Construcción De Barda Perimetral En Primaria Niños Héroes - 41978 | 41978 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 153492 | 125298.9 | 125298.9 | 125298.9 | 125298.9 | 125298.9 | 125298.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857948 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Privada Quinientos Dos Col Los Nogales - 43828 | 43828 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 185200 | 92600 | 92600 | 92600 | 92518.83 | 92518.83 | 92518.83 | 99.9123 | 0 | Otros | 25 | 100 | 99.91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857951 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Jardín De Niños Tohui De La Localidad De Santiago Papasquiaro - 35334 | 35334 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 230000 | 198610.87 | 198610.87 | 198610.87 | 198610.87 | 198610.87 | 198610.87 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857952 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Quebrada Sauces Mirador Barreal Y Arcilla En Col El Terrero - 910 | 910 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56349.17 | 41119.97 | 41119.97 | 41119.97 | 40724.22 | 40724.22 | 40724.22 | 99.0376 | 0 | Otros | 20 | 100 | 99.04 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857953 | Ampliación De Red De Distribución Electrica En Calle Margaritas Col Ampliación Jardines Del Valle - 1008 | 1008 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 129648.44 | 129662.36 | 129662.36 | 129662.36 | 129662.36 | 129662.36 | 129662.36 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857954 | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Santiago Baca Ortíz - 16117 | 16117 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 54966.29 | 54966.29 | 54966.29 | 54966.29 | 54966.29 | 54966.29 | 54966.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857979 | Construccion De Red De Drenajae Ampliacion Eta Perteneciente A La Localidad De Rodeo - 75327 | 75327 | Durango | Rodeo | Rodeo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 756875.12 | 756875.12 | 378437.56 | 378437.56 | 378437.56 | 378437.56 | 378437.56 | 50 | 0 | Otros | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857982 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 56070 | 56070 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RUBÉN RODRIGUEZ SAUCEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: prestación de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Física: prestación de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Registro: se liquido el 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857987 | Construccion De Casa De Salud En Acatitan - 62741 | 62741 | Durango | Tamazula | Acatitán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2017 | 498608.66 | 498608.66 | 498608.66 | 498608.66 | 498608.66 | 498608.66 | 498608.66 | 100 | 0 | Otros | 188 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CENTRO DE SALUD / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CENTRO DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857988 | Rehabilitacion De Clinica De Salud Amaculi - 62851 | 62851 | Durango | Tamazula | Amaculí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2017 | 631574.3 | 631574.3 | 631574.3 | 631574.3 | 327538.19 | 327538.19 | 327538.19 | 51.8606 | 0 | Otros | 236 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO, SOLO FALTA PAGAR EL FINIQUITO DE LA OBRA / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CLINICA / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CLINICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857993 | Rehabilitación De Camino Con Construcción De Puente Vado En La Localidad De San José De Miravalles Drl Municipio De San Dimas Dgo - 78046 | 78046 | Durango | San Dimas | San José de Miravalles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 1000001.63 | 1000001.63 | 1000001.63 | 1000001.63 | 1000001.63 | 1000001.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OP3ERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857995 | Rehabilitación De Techos Firmes A Base De Lamina Galvanizada Calibre Veintiocho En La Localidad Delos Charcos Municipio De San Dimas Dgo - 77357 | 77357 | Durango | San Dimas | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 313818.79 | 313818.79 | 313818.79 | 313818.79 | 313818.79 | 313818.79 | 313818.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857997 | Rehabilitación De Caminos En Los Tramos Neveros A Rincón De Villa Corona Quince Km Parajes Del Faisán A La Ventana Diez Y Medio Km Y Ramales - 56784 | 56784 | Durango | San Dimas | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 761465.39 | 800754.47 | 800754.47 | 800754.47 | 800754.47 | 800754.47 | 800754.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 103 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857998 | Construcción De Huerto Solar En La Localidad De Los Cardos Municipio De San Dimas Dgo - 42723 | 42723 | Durango | San Dimas | Los Cardos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2656137 | 2715711.43 | 2715711.43 | 2715711.43 | 2715711.43 | 2715711.43 | 2715711.43 | 100 | 0 | Otros | 69 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDAS SOLARES / Registro: TERMINADA Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDAS SOLARES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200857999 | Construccion De Red De Drenaje En La Localidad Leandro Valle Etapa Ii Zona Oriente - 75710 | 75710 | Durango | Rodeo | Leandro Valle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 6000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 10 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858005 | Construcción De Dos Pisos Firmes En La Localidad Del Durazno - 72390 | 72390 | Durango | San Bernardo | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16176 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 50 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858007 | Construcción Del Sistema Integral De Alcantarillado Y Drenaje En La Localidad De Rancho De Sosa - 77537 | 77537 | Durango | San Bernardo | Rancho de Sosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 491711 | 245816 | 245816 | 245816 | 245816 | 245816 | 245816 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858008 | Construcción De Red O Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tayoltita Barrio De Tapacoya Y Servicoy Municipio De San Dimas Dgo - 78882 | 78882 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1384122 | 1017495.23 | 1017495.23 | 1017495.23 | 373529.89 | 373529.89 | 373529.89 | 36.7107 | 0 | Metros lineales | 315 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO SOLO FALTA FINIQUITO DE OBRA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO SOLO FALTA EL PAGO DE FINIQUITO DE LA MISMA QUE SE HARA EN ESTE MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858013 | Construcción De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Esc Primaria En La Localidad De La Ventana Municipio De San Dimasw - 85874 | 85874 | Durango | San Dimas | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 996360 | 978510.68 | 978510.68 | 978510.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA SOLO FALTA FINIQUITO DE LA MISMA / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO Y OPERANDO SOLO FALTA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL FINOQUITO DE LA OBRA Y REPORTE FOTOGRAFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858015 | Ampliación De Huerto Solar En La Localidad De Los Fresnos Municipio De San Dimas Dgo - 40394 | 40394 | Durango | San Dimas | Los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2733008 | 2711851.69 | 2711851.69 | 2711851.69 | 2711851.69 | 2711851.69 | 2711851.69 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858020 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Localidad El Corazon Municipio De Tepehuanes Durango - 86349 | 86349 | Durango | Tepehuanes | El Corazón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 999862.36 | 999862.36 | 245965.59 | 245965.59 | 245965.59 | 245965.59 | 245965.59 | 24.5999 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858021 | Reconstruccion De Acceso A La Localidad Mesa De Navar Ii Etapa Localidad Mesa De Navar Municipio De Tepehuanes Durango - 86289 | 86289 | Durango | Tepehuanes | Mesa de los Návar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 799863.52 | 799863.51 | 199965.88 | 199965.88 | 199965.88 | 199965.88 | 199965.88 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858022 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Localidad Los Pinos Municipio De Tepehuanes Durango - 86345 | 86345 | Durango | Tepehuanes | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 779811.68 | 779811.69 | 194952.92 | 194952.92 | 194952.92 | 194952.92 | 194952.92 | 25 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858053 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Llano Del Dos De Abril - 62661 | 62661 | Durango | Tamazula | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3100235.43 | 3100235.43 | 3100235.43 | 3100235.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJECUTADA POR EL SIASAT / Física: OBRA EN PROCESO EJECUTADA POR EL SIASAT / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, EJECUTADA POR EL SIASAT (SISTEMA DE AGUAS DE SANIAMIENTO Y AGUA DE TAMAZULA) EL MUNICIPIO APORTO EL TOTAL DEL PROYECTO AL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858054 | Construccion De Sistema De Agua Potable En El Pito Real - 62640 | 62640 | Durango | Tamazula | Pito Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3089009.36 | 3089009.36 | 3089009.36 | 3089009.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJECUTADA POR EL SISTEMA DE AAGUA Y SANEAMIENTO DE TAMAZULA / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA / Registro: ESTE PROYECTO ES EN CONVENIO CON EL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TAMASULA Y EJECUTADO POR EL SISTEMA, EL MUNICIPIO TRANSFIRIO EL TOTAL DEL PROYECTO AL SISTEMA PARA SU EJECUCION Y PROCESO POR PARTE DEL SIASAT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858254 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Los Alacranes - 56111 | 56111 | Durango | Mezquital | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450646.62 | 450646.62 | 450646.62 | 450646.62 | 135193.99 | 135193.99 | 135193.99 | 30 | 0 | Metros lineales | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858255 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Alacranes - 56010 | 56010 | Durango | Mezquital | Los Alacranes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 615822.5 | 615822.5 | 615822.5 | 615822.5 | 332271.76 | 332271.76 | 332271.76 | 53.9558 | 0 | Metros lineales | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858256 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Cienega De Mirasoles - 55549 | 55549 | Durango | Mezquital | Ciénega de Mirasoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 627458.25 | 627458.25 | 627458.25 | 627458.25 | 383470.23 | 383470.23 | 383470.23 | 61.1149 | 0 | Metros lineales | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858257 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Puerto Del Guamuchil - 56052 | 56052 | Durango | Mezquital | Puerto del Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 545205.97 | 545205.97 | 545205.97 | 545205.97 | 163561.79 | 163561.79 | 163561.79 | 30 | 0 | Metros lineales | 378 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858258 | Construcción De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Zancudo Uno - 55448 | 55448 | Durango | Mezquital | El Zancudo Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 324300 | 324300 | 324300 | 324300 | 301620.78 | 207023.2 | 207023.2 | 63.8369 | 0 | Metros lineales | 112 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858337 | Construcción De Cisterna En Zap Urbana Canatlán - 61929 | 61929 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858338 | Calentadores Solares En La Canatlán Zap - 63147 | 63147 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858339 | Construcción De Linea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Canelas Carboneras En El Municipio De Canelas - 72167 | 72167 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2492151.12 | 2492151.12 | 1245269.12 | 1245269.12 | 1245269.12 | 1245269.12 | 1245269.12 | 49.9676 | 0 | Metros lineales | 734 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS, EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL / Física: Obra terminada al 100 físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858340 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad De Ojito De Camellones En El Municipio De Canelas Dgo - 72335 | 72335 | Durango | Canelas | El Ojito de Camellones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1997777.46 | 1997777.46 | 1997777.46 | 1997777.46 | 998597.07 | 998597.07 | 998597.07 | 49.9854 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE PLANEO CON MEZCLA DE RECURSOS Y ESTE MONTO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858347 | Ampliación De La Red De Drenaje Red Descargas Domiciliarias Y Biodigestores - 76835 | 76835 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1024716.61 | 512034.61 | 512034.61 | 512034.61 | 512034.61 | 512034.61 | 512034.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858366 | Pavimentación De Calle Arabia Entre Calle Islancia Y C Libia De La Colo Leticia Herrera - 87164 | 87164 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1075468.49 | 1075468.49 | 1075468.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA DESDE LA MIDS / Física: OBRA CANCELADA DESDE LA MIDS / Registro:
DUR17170200858367 | Pavimentacion De Calles Miguel Angel Arce Entre C Rio Florido Y C Benito Juarez - 87913 | 87913 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2026646.21 | 2026646.21 | 2026646.21 | 2026646.21 | 1892401.05 | 1892401.05 | 1892401.05 | 93.376 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858368 | Rehabilitación Del Edificio Anexo A Presidencia Municipal Dispensario Medico De Salud - 88625 | 88625 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO DESDE LA MIDS / Registro:
DUR17170200858369 | Ampliacion De Red Electrica En Nuevo Gómez - 88225 | 88225 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2042995.79 | 2042995.79 | 2042995.79 | 2042995.79 | 603852.21 | 603852.21 | 603852.21 | 29.5572 | 0 | Otros | 83 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858370 | Construcción Del Colector Juan Al Monte En La Colonia Cinco De Mayo - 89869 | 89869 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2050933.1 | 2050933.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 142 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO CANCELADO DESDE LA MIDS / Registro:
DUR17170200858371 | Equipamiento Del Edificio Anexo A Presidencia Clínica De Salud Municipal - 88779 | 88779 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA DESDE LA MIDS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858372 | Ampliacon De Red Electrica En La Col Luis Donaldo Colosio - 87974 | 87974 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1581524.86 | 1581524.86 | 1581524.86 | 1581524.86 | 473725.67 | 473725.67 | 473725.67 | 29.9537 | 0 | Otros | 60 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
DUR17170200858373 | Calle Argelia Entre Calle Islandia Y Calle Israel De La Colonia Leticia Herrera - 85042 | 85042 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 520261.81 | 520261.81 | 520261.81 | 520261.81 | 374657 | 374657 | 374657 | 72.0132 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858374 | Calle Islandia Entre Blvd Naciones Unidas Y Calle Arabia De La Colonia Leticia Herrera - 85103 | 85103 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 971261.85 | 971261.85 | 971261.85 | 971261.85 | 290669.22 | 290669.22 | 290669.22 | 29.927 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858375 | Pavimentacion De Calles Ente Polinia Y Blvd Naciones Unidas Y Calle Republica China De La Colonia Leticia Herrera - 84768 | 84768 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 564222.29 | 564222.29 | 564222.29 | 564222.29 | 444974.54 | 444974.54 | 444974.54 | 78.8651 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858376 | Pavimentación De Calles En Inglaterra Entre Calle Arabia Y Calle España De La Colonia Leticia Herrera - 85183 | 85183 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1988066.76 | 1988066.76 | 1988066.76 | 1988066.76 | 594026.54 | 594026.54 | 594026.44 | 29.8796 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858377 | Mejoramiento De Servicio Sanitario En El Jardin De Niños Melchor Ocampo - 73603 | 73603 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Piezas | 223 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS / Física: LA OBRA FISICAMENTE PRESENTA UN AVANCE DEL 50% / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 50% DE SU OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858378 | Aula Mejoramiento De La Escuela Primaria Doña Jose Ortiz - 75414 | 75414 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% DE SU OBRA / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858379 | Pavimentación De Calle India Entre Blvd Naciones Unidas Y Arabia De La Colonia Leticia Herrera - 71917 | 71917 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1102052.59 | 1102052.59 | 1102052.59 | 1102052.59 | 914679.26 | 914679.26 | 914679.26 | 82.9978 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858380 | Mejoramiento De Aula En El Jardin De Niños Jeah Herry Dunant - 72978 | 72978 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 0 | Financiera: obra cancelada desde la mids / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858381 | Aula Mejoramiento De Jardín De Niños Jean Piaget - 72834 | 72834 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS / Física: LA OBRA FISICAMENTE PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA / Registro: LA OBRA ES MEJORAMIENTO EN SUS AULAS Y PRESENTA UN AVANCE DEL 50% FINANCIERO Y FISICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858382 | Modulos Fotovoltaicos Poblado San Gabriel - 67545 | 67545 | Durango | Durango | San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Física: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. / Registro: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE SE CAMBIO DE LOCALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858383 | Perforacion De Dos Fuentes De Abastecimiento De Agua Potable Bugambilias - 89813 | 89813 | Durango | Gómez Palacio | Dinamita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4267655.89 | 4267655.89 | 4267655.89 | 4267655.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170200858384 | Construcción De Servicios Sanitarios En La Escuela Telesecuandaria Ciento Setenta Y Dos - 82162 | 82162 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 35000 | 35000 | 35000 | 50 | 0 | Piezas | 199 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS / Física: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 50% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858385 | Mejoramiento De Servicios Sanitarios En La Escuela Secundaria Numero Sesenta Y Tres - 82017 | 82017 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Piezas | 299 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 50% DE SU OBRA.
DUR17170200858388 | Construcción De Red De Drenaje En El Arroyo De La Canela - 55822 | 55822 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 632662 | 632662 | 632662 | 632662 | 632662 | 627753.42 | 627753.42 | 99.2241 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858389 | Instalación De Calentadores Solares En Guanacevi - 36138 | 36138 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 522737.07 | 522737.07 | 99.569 | 0 | Otros | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858392 | Rehabilitacion De Camino Rural Cebollas A Cienega De La Vaca - 69757 | 69757 | Durango | Guanaceví | Ciénega de la Vaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 422898 | 422898 | 422898 | 422898 | 422898 | 420059.91 | 420059.91 | 99.3289 | 0 | Metros lineales | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858393 | Construcción De Sistema De Agua Potable De Cienega De La Vaca - 55776 | 55776 | Durango | Guanaceví | Ciénega de la Vaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2149471.93 | 2149471.93 | 644738.22 | 2149127.4 | 644738.22 | 644738.22 | 644738.22 | 29.9952 | 0 | Otros | 145 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858415 | Construcción De Sistema De Agua Potable En San Francisco De Los Remedios - 69737 | 69737 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 766681.04 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858428 | Construccion De Dos Cuartos Adicionales Cuarto Rosa En La Localidad De Buenos Aires - 19112 | 19112 | Durango | Indé | Buenos Aires (Chaparrientas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61697.2 | 61697.2 | 18509.16 | 18509.16 | 18509.16 | 18509.16 | 18509.16 | 30 | 0 | Vivienda | 2 | 0 | 35 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858446 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre Sector Campo Ejido Salamanca Mpio De Lerdo Dgo - 63961 | 63961 | Durango | Lerdo | Salamanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 201903.97 | 201903.97 | 201903.97 | 201903.97 | 197276.42 | 197276.42 | 197276.42 | 97.708 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017
DUR17170200858448 | Electrificacion Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable En Las Delicias - 17559 | 17559 | Durango | Indé | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1039482.68 | 259870.67 | 259870.67 | 77961.2 | 77961.2 | 77961.2 | 77961.2 | 30 | 0 | Otros | 393 | 0 | 50 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858449 | Construcción De Segunda Etapa Del Sistema De Saneamiento En El Palmito - 16936 | 16936 | Durango | Indé | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 375000 | 375000 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 0 | 30 | 0 | Metros lineales | 34 | 0 | 0 | Financiera: Obra contratada en el periodo / Física: Obra contratada en el periodo / Registro: Obra contratada en el periodo
DUR17170200858450 | Construccion De Dos Cuartos Adicionales Cuarto Rosa En La Localidad De El Palmito - 18535 | 18535 | Durango | Indé | El Palmito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61697.2 | 61697.2 | 18509.16 | 18509.16 | 18509.16 | 18509.16 | 18509.16 | 30 | 0 | Vivienda | 2 | 0 | 35 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858453 | Construccion De Tercera Etapa Del Sistema De Saneamiento En Puerta De Cabrera - 17200 | 17200 | Durango | Indé | La Puerta de Cabrera (Colonia Agrícola J. Aguirre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 375000 | 375000 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 0 | 30 | 0 | Metros lineales | 22 | 0 | 0 | Financiera: Obra contratada, duplicada en registros / Física: Obra contratada, duplicada en registros / Registro: Este proyecto está duplicado, pero no se pudo cancelar en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858454 | Electrificacion Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable En Puerta De Cabrera - 19782 | 19782 | Durango | Indé | La Puerta de Cabrera (Colonia Agrícola J. Aguirre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 163551.83 | 163551.83 | 49065.55 | 49065.55 | 49065.55 | 49065.55 | 49065.55 | 30 | 0 | Otros | 281 | 0 | 0 | Financiera: Obra contratada en el periodo / Física: Obra contratada en el periodo / Registro: Obra contratada en el periodo
DUR17170200858455 | Construcción De Pavimento Hidráulico En Rancho Nuevo - 17975 | 17975 | Durango | Indé | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 305821.37 | 537768.16 | 161330.45 | 161330.45 | 161330.45 | 161330.45 | 161330.45 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 1 | Financiera: Obra contratada en el periodo / Física: Obra contratada en el periodo / Registro: Obra contratada en el periodo
DUR17170200858456 | Electrificación Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable En Rancho Nuevo - 17499 | 17499 | Durango | Indé | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 442447.4 | 439458.72 | 417453.98 | 417453.98 | 417453.98 | 417453.98 | 417453.98 | 94.9928 | 0 | Otros | 252 | 0 | 100 | Financiera: No han presentado factura para cobro del 100% de esta obra / Física: No han presentado factura para cobro del 100% de esta obra / Registro: Obra físicamente terminada, pero no ha presentado el contratista factura en el periodo para cobro por el 100% del monto contratado
DUR17170200858457 | Construccion De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad De Rancho Nuevo - 18573 | 18573 | Durango | Indé | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30848.8 | 30848.8 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 30 | 0 | Vivienda | 1 | 0 | 35 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso
DUR17170200858458 | Construccion De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad De El Salto De Arriba - 18648 | 18648 | Durango | Indé | El Salto de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30848.8 | 30848.8 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 9254.64 | 30 | 0 | Vivienda | 1 | 0 | 35 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso
DUR17170200858459 | Construccion De Dos Cuartos Adicionales Cuarto Rosa En La Localidad De San Jose Del Barranco - 18789 | 18789 | Durango | Indé | San José del Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61697.2 | 61697.2 | 18509.16 | 18509.16 | 18509.16 | 18509.16 | 18509.16 | 30 | 0 | Vivienda | 2 | 0 | 35 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858460 | Construccion De Dos Cuartos Adicionales Cuarto Rosa En La Localidad De La Trinidad - 18501 | 18501 | Durango | Indé | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61697.2 | 61697.2 | 18509.16 | 18509.16 | 18509.16 | 18509.16 | 18509.16 | 30 | 0 | Vivienda | 2 | 0 | 30 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858461 | Ampliacion De Red De Drenaje En C Sin Nombre Rumbo Al Relleno Sanitario En La Col Felipe Rios De Cd Lerdo Dgo - 78777 | 78777 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 222666 | 222193.17 | 222193.17 | 222193.17 | 222193.17 | 222193.17 | 222193.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017
DUR17170200858462 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Callejon Hidalgo Num Tres Y Cerro En Col Benito Juarez Mpio De Lerdo Dgo - 62651 | 62651 | Durango | Lerdo | El Huarache (El Guarache) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 33207.3 | 33207.3 | 33207.3 | 33207.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858463 | Ampliacion De Red De Drenaje En Callejon Hidalgo Numero Tres Y Cerro Col Benito Juarez - 48083 | 48083 | Durango | Lerdo | El Huarache (El Guarache) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 67168.84 | 67168.84 | 67168.84 | 67168.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858465 | Ampliacion De Red Eléctrica En Sector Sur En El Ejido La Unión Mpio De Lerdo Dgo - 69484 | 69484 | Durango | Lerdo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 355901.6 | 355901.6 | 355901.6 | 355901.6 | 106265.49 | 106265.49 | 106265.49 | 29.8581 | 0 | Otros | 53 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858466 | Ampliacion De Red Electrica En C Estrella Entre C Siete Y Circuito Col Villa De Guadalupe Mpio De Lerdo Dgo - 71919 | 71919 | Durango | Lerdo | Villa de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 96965.79 | 96965.79 | 96965.79 | 96965.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858467 | Ampliacion De Red Electrica C Sin Nombre Rumbo Al Cerro Col La Rinconada Mpio De Lerdo Dgo - 72008 | 72008 | Durango | Lerdo | Villa de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 337555.15 | 337555.15 | 337555.15 | 337555.15 | 296180.82 | 296180.82 | 296180.82 | 87.7429 | 0 | Otros | 83 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858468 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre Sector Vias En Nazareno De Abajo Mpio De Lerdo Dgo - 62386 | 62386 | Durango | Lerdo | Nazareno de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 163925.47 | 163292.07 | 163292.07 | 163292.07 | 163292.07 | 163292.07 | 163292.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017
DUR17170200858469 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre En Sector Parcelas Ejido Palomas Mpio De Lerdo Dgo - 62805 | 62805 | Durango | Lerdo | Nazareno de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 231938.78 | 231468.83 | 231468.83 | 231468.83 | 231468.83 | 231468.83 | 231468.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858471 | Construcción De Aula Aislada Rdc De Seis Por Ocho Mts En Escuela Preescolar De La Localidad De Aguita Zarca - 1387 | 1387 | Durango | Mezquital | Agüita Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 423468.94 | 423468.94 | 423468.94 | 423468.94 | 420913.52 | 420913.52 | 420913.52 | 99.3966 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858472 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localida De San Miguel De Las Espinas - 946 | 946 | Durango | Mezquital | San Miguel de las Espinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1373753.91 | 1373753.91 | 1373753.91 | 1373753.91 | 1371871.75 | 1371871.75 | 1371871.75 | 99.863 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858473 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Frente A Las Instalaciones De La Conasupo En La Localidad De Santa María De Huazamota - 63157 | 63157 | Durango | Mezquital | Huazamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 740752.34 | 740752.34 | 740752.34 | 740752.34 | 740752.34 | 740661.02 | 740661.02 | 99.9877 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858474 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Adicionales En La Localidad De Huazamota - 730 | 730 | Durango | Mezquital | Huazamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 999575.06 | 1051893.03 | 1051893.03 | 1051893.03 | 1050140.67 | 1050140.67 | 1050140.67 | 99.8334 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858476 | Construccion Con Concreto Hidraulico Del Acceso A La Colonia Estadio En La Localidad De Mapimi Municipio De Mapimi Dgo - 35812 | 35812 | Durango | Mapimí | Mapimí | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2006774.45 | 2006744.45 | 2006744.45 | 2006744.45 | 2006744.45 | 2006744.45 | 2006744.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858501 | Revestimiento De Camino De Terrecería Del Tramo De Otáez A Cuanas - 87351 | 87351 | Durango | Otáez | Cuanas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1109548.7 | 1109548.7 | 1109548.7 | 1109548.7 | 1109548.7 | 1109548.7 | 1109548.7 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858503 | Electrificación Rural Mediante El Suministro Y Colocación De Cincuenta Paneles Solares En La Localidad El Rincón - 87736 | 87736 | Durango | Otáez | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1075000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858504 | Construccion De Baños Con Biodigestores En La Localidad Tepocatita - 87510 | 87510 | Durango | Otáez | Tepocatita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1909090.91 | 1272727.27 | 1272727.27 | 1272727.27 | 1272727.27 | 1272727.27 | 1272727.27 | 100 | 0 | Piezas | 70 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858506 | Construcción De Techo Firme En Vivienda En Francisco I Madero En El Municipio De Pánuco De Coronado - 82955 | 82955 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: EL CONTRATO ESTA POR DOS OBRAS POR ESO EL MONTO DE LA OBRA NO ES IGUAL - SE MODIFICO EL MONTO DEL PROYECTO YA QUE EL SISTEMA NO LO ACEPTABA, SE DIVIDIO ENTRE LAS DOS OBRAS DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858508 | Construcción De Techo Firme En Vivienda En General Arturo Bernal En El Municipio De Pánuco De Coronado - 82970 | 82970 | Durango | Pánuco de Coronado | General Arturo Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858510 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Enrique Calderón Municipio De Pánuco De Coronado - 76085 | 76085 | Durango | Pánuco de Coronado | Enrique Calderón Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 44782.53 | 44782.53 | 44782.53 | 44782.53 | 44782.53 | 44782.53 | 44782.53 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858513 | Ampliación De Acciones De Vivienda En El Municipio De Pánuco De Coronado - 79937 | 79937 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 55.5556 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858514 | Construcción De Techo Firme En Vivienda En Francisco Javier Mina En El Municipio De Pánuco De Coronado - 80262 | 80262 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858515 | Construcción De Techo Firme En Vivienda En El Municipio De Pánuco De Coronado - 80169 | 80169 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 226000 | 226000 | 115408.8 | 115408.8 | 115408.8 | 115408.8 | 115408.8 | 51.0658 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858517 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica Por Loma Alta En La Localidad De Francisco Javier Mina Primer Etapa Municipio De Pánuco De Coron - 78545 | 78545 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 88596.23 | 88596.23 | 88596.23 | 88596.23 | 88596.23 | 88596.23 | 88596.23 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858519 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Barrio Los Gurrola En La Localidad General Ignacio Zaragoza Municipio De Pánuco De Coronado - 79855 | 79855 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 46417.64 | 46417.64 | 46417.64 | 46417.64 | 46417.64 | 46417.64 | 46417.64 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858523 | Ampliación De Una Accion De Vivienda En El Municipio De Pánuco De Coronado - 80254 | 80254 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858524 | Construcción De Techo Firme En Vivienda En Lázaro Cárdenas En El Municipio De Pánuco De Coronado - 80185 | 80185 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 226000 | 226000 | 115408.8 | 115408.8 | 115408.8 | 115408.8 | 115408.8 | 51.0658 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL CONTRATO SE HIZO PARA DOS OBRAS POR ESO SU COSTO ES DEL DOBLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858525 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Barrio El Cercado En La Localidad Lázaro Cárdenas Municipio De Pánuco De Coronado - 79441 | 79441 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 45413.85 | 45413.85 | 45413.85 | 45413.85 | 45413.85 | 45413.85 | 45413.85 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858526 | Ampliación De Acciones De Vivienda En Lazaro Cardena En El Municipio De Pánuco De Coronado - 80145 | 80145 | Durango | Pánuco de Coronado | General Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 55.5556 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858527 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica Lienzo Charro Dos En La Localidad Panuco De Coronado Municipio De Pánuco De Coronado - 78877 | 78877 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 92812.15 | 92812.15 | 92812.15 | 92812.15 | 92812.15 | 92812.15 | 92812.15 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858530 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica Los Corrales Dos En La Localidad Panuco De Coronado Municipio De Pánuco De Coronado - 78845 | 78845 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52595.73 | 52595.73 | 52595.73 | 52595.73 | 52595.73 | 52595.73 | 52595.73 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858532 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica En Barrio La Loma Susana La Localidad Panuco De Coronado Municipio De Pánuco De Coronado - 79752 | 79752 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 95802 | 95802 | 95802 | 95802 | 95802 | 95802 | 95802 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858534 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De San José De Avino Municipio De Pánuco De Coronado Primera Etapa - 77811 | 77811 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 44782.53 | 44782.53 | 44782.53 | 44782.53 | 44782.53 | 44782.53 | 44782.53 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170200858536 | Ampliación Red De Distribución Eléctrica En La Localidad Del Veintiocho De Mayo Municipio De Pánuco De Coronado Primera Etapa - 78385 | 78385 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 45417.64 | 45417.64 | 45417.64 | 45417.64 | 45417.64 | 45417.64 | 45417.64 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913599 | Suministro Y Colocacion De Cuatro Modulos Solares En Las Iglesias - 200376 | 200376 | Durango | Tamazula | Las Iglesias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61997.32 | 31997.32 | 31997.32 | 31997.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 80 | Financiera: SE GENERO ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913600 | Suministro Y Colocación De Un Modulo Solar En Lo De Silva - 200791 | 200791 | Durango | Tamazula | Lo de Silva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15499.33 | 7999.33 | 7999.33 | 7999.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913601 | Suministro Y Colocacion De Siete Modulos Solares En Marroquincillo - 200401 | 200401 | Durango | Tamazula | Marroquincillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108495.31 | 55995.31 | 55995.31 | 55995.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 90 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913602 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Electrica En Los Ocotes - 93223 | 93223 | Durango | Tamazula | Los Ocotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1576702.06 | 1576702.06 | 1576702.06 | 1576702.06 | 1576702.06 | 1576702.06 | 1576702.06 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913603 | Construccion De Un Sanitario Seco Adosado De Dos Por Uno Treinta Metros En Otatllos - 201114 | 201114 | Durango | Tamazula | Otatillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67509.34 | 33754.67 | 33754.67 | 33754.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO SE GENERO EL ANTICIPO FALTA PAGO DE ESTIMACIÓN ÚNICA / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913604 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Otatillos - 200940 | 200940 | Durango | Tamazula | Otatillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116532.8 | 58266.4 | 58266.4 | 58266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO, SOLO FALTA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913605 | Construccion De Tres Sanitarios Secos De Dos Por Uno Treinta Metros En Potrerillos - 108707 | 108707 | Durango | Tamazula | Potrerillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 222781.17 | 222781.17 | 222781.17 | 222781.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO SOLO FALTA PAGO DE ESTIMACIÓN ÚNICA / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913606 | Suministro Y Colocación De Dos Módulos Solares En El Rincon - 198983 | 198983 | Durango | Tamazula | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30998.66 | 15998.6 | 15998.6 | 15998.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913607 | Construccion De Doce Sanitarios Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En San Fernando - 107547 | 107547 | Durango | Tamazula | San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 891124.78 | 891124.78 | 891124.78 | 891124.78 | 760979 | 760979 | 760979 | 85.3953 | 0 | Piezas | 27 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO , SOLO FALTA EL PAGO DEL FINIQUITO DE OBRA / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913608 | Suministro Y Colocacion De Cuatro Estufas Ecologicas En La Trampa - 201360 | 201360 | Durango | Tamazula | La Trampa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 50 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913609 | Suministro Y Colocación De Un Modulo Solar En La Trampa - 200670 | 200670 | Durango | Tamazula | La Trampa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15499.33 | 7999.33 | 7999.33 | 7999.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913610 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica La Aguateca A El Pitorrealito - 93184 | 93184 | Durango | Tamazula | Pitorrealito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2598390.87 | 2598390.87 | 2598390.87 | 2598390.87 | 2598390.87 | 2598390.87 | 2598390.87 | 100 | 0 | Otros | 31 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913611 | Suministro Y Colocación De Cuatro Estufas Ecológicas En San Rafael - 201341 | 201341 | Durango | Tamazula | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 50 | Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913612 | Rehabilitacion Del Camino El Barco Asanta Rosa Y Ramales - 29020 | 29020 | Durango | Tamazula | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 264201.6 | 264201.6 | 264201.6 | 264201.6 | 264201.6 | 264201.6 | 264201.6 | 100 | 0 | Otros | 42 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913613 | Suministro Y Colocación De Un Modulo Solar En El Potrero - 200223 | 200223 | Durango | Tamazula | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15499.33 | 7999.33 | 7999.33 | 7999.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 90 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913614 | Suministro Y Colocación De Quince Estufas Ecológicas En Vallecillos - 201381 | 201381 | Durango | Tamazula | Vallecillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 18750 | 18750 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 101 | 100 | 50 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913615 | Construccion De Un Sanitario Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En San Antonio - 108713 | 108713 | Durango | Tamazula | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74260.4 | 74260.4 | 74260.4 | 74260.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, SOLO FALTA PAGO DE ESTIMACIÓN DE FINIQUITO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913616 | Construccion De Siete Sanitario Seco De De Dos Por Uno Treinta En Las Coloraditas - 108850 | 108850 | Durango | Tamazula | Las Coloraditas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 519822.74 | 519822.74 | 519822.74 | 519822.74 | 519822.74 | 519822.74 | 519822.74 | 100 | 0 | Piezas | 41 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANIRARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANIRARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913617 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica Las Coloraditas A El Aguaje - 93350 | 93350 | Durango | Tamazula | Las Coloraditas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 864360.13 | 864360.13 | 864360.13 | 864360.13 | 864360.13 | 864360.13 | 864360.13 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913618 | Suministro Y Colocación De Doce Módulos Solares En La Mesa Del Pino - 200383 | 200383 | Durango | Tamazula | Mesa del Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 185991.96 | 95991.96 | 95991.96 | 95991.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913619 | Suministro Y Colocación De Tres Módulos Solares En El Carrizo De Los Nuñez - 200360 | 200360 | Durango | Tamazula | El Carricillo de los Núñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46497.99 | 23997.99 | 23997.99 | 23997.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913620 | Suministro Y Colocación De Diez Estufas Ecológicas En Carricitos - 200841 | 200841 | Durango | Tamazula | Carricitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 38 | 100 | 50 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913621 | Construcción De Línea De Agua Y Colocación De Tinaco - 101328 | 101328 | Durango | Pueblo Nuevo | Chavarría Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 319813.76 | 319813.76 | 319813.76 | 79.9534 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913622 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Chavarría Nuevo - 189439 | 189439 | Durango | Pueblo Nuevo | Chavarría Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913623 | Ampliación De Red De Drenaje En Chavarría Nuevo - 101333 | 101333 | Durango | Pueblo Nuevo | Chavarría Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913626 | Suministro Y Colocación De Veinticuatro Estufas Ecológicas En La Nueva Rosita - 201310 | 201310 | Durango | Tamazula | La Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 146 | 100 | 50 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913627 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Eléctrica La Piedra San Jose - 199135 | 199135 | Durango | Tamazula | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3482138.15 | 3482138.15 | 3482138.15 | 3482138.15 | 3482138.15 | 3482138.15 | 3482138.15 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913642 | Construcción De Aula En Escuela Fco Villa - 176658 | 176658 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 420 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913643 | Construcción De Red De Drenaje En Col Del Bosque - 145888 | 145888 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 195000 | 195007.47 | 195007.47 | 195007.47 | 195007.47 | 195007.47 | 195007.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913644 | Amliacion De Red Electrica En La Col Chapultepec Y La Ciudad - 145954 | 145954 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3100516.53 | 3100516.53 | 3100516.53 | 3100516.53 | 2087311.11 | 2087311.11 | 2087311.11 | 67.3214 | 0 | Metros lineales | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913645 | Construcción De Línea De Agua En Los Negros - 101134 | 101134 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 498691.59 | 498691.59 | 498691.59 | 498691.59 | 498691.59 | 498691.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913646 | Estabilización De Taludes En Cortes De Calle Circuito Ferrocarril - 103289 | 103289 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2090022.85 | 2090022.85 | 2090022.85 | 2090022.85 | 2090022.85 | 2090022.85 | 2090022.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913647 | Construcción De Pavimento Guarniciones Y Banquetas En Circuito Ferrocarril - 103228 | 103228 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3609976.45 | 3609976.47 | 3609976.47 | 3609976.47 | 3609976.47 | 3609976.47 | 3609976.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913648 | Construcción De Alumbrado En Colonias Obregón Morelos Y Calles - 104203 | 104203 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913649 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Carmelitas Descalzas - 103330 | 103330 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 375000 | 416669.69 | 416669.69 | 416669.69 | 416669.69 | 416669.69 | 416669.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913650 | Construcción De Pavimento En Colonia Americana Y Conexión A Colonia Vicente Guerrero - 103032 | 103032 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 998748.63 | 998748.63 | 998748.63 | 998748.63 | 998748.63 | 998748.63 | 998748.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913651 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Los Bancos - 189408 | 189408 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Bancos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913652 | Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En El Campamento - 188865 | 188865 | Durango | Pueblo Nuevo | El Campamento | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913653 | Rehabilitación De Línea De Agua - 104427 | 104427 | Durango | Pueblo Nuevo | Cebollas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913654 | Estufas Ecológicas En La Ciudad - 198028 | 198028 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913656 | Construcción De Piso Firme En La Ciudad - 194422 | 194422 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913657 | Construcción De Línea De Conducción De Agua - 112002 | 112002 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1298409.03 | 1298409.03 | 1298409.03 | 1298409.03 | 1296438.49 | 1296438.49 | 1296438.49 | 99.8482 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913659 | Ampliación De Drenaje En Corralitos - 52591 | 52591 | Durango | Pueblo Nuevo | Corralitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 100 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913660 | Rehabilitación De Red De Agua - 104458 | 104458 | Durango | Pueblo Nuevo | El Güero de Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913661 | Construcción De Piso Firme En Las Higueras - 197906 | 197906 | Durango | Pueblo Nuevo | Las Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913662 | Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En El Jocuixtlte - 188556 | 188556 | Durango | Pueblo Nuevo | El Jocuixtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913663 | Construcción De Red De Drenaje En Jagueyes - 49141 | 49141 | Durango | Pueblo Nuevo | Jagüeyes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913664 | Construcción De Techo De Lamina Lamina Galvanizada En San Francisco De Lajas - 191205 | 191205 | Durango | Pueblo Nuevo | San Francisco de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913665 | Construcción De Techo De Lamina Galvanizada En Mesa De San Pedro - 190199 | 190199 | Durango | Pueblo Nuevo | Mesa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913666 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En La Mesa De San Pedro Segunda Etapa - 189213 | 189213 | Durango | Pueblo Nuevo | Mesa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913667 | Construcción De Linea De Agua - 151604 | 151604 | Durango | Pueblo Nuevo | Mesa de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 306 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913668 | Estufas Ecológicas En Mil Diez - 198084 | 198084 | Durango | Pueblo Nuevo | El Mil Diez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913669 | Rehabilitación De Linea De Drenaje En El Mil Diez - 52260 | 52260 | Durango | Pueblo Nuevo | El Mil Diez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 100 | 0 | Metros lineales | 687 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913670 | Construcción De Piso Firme En Los Naranjos - 194715 | 194715 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913671 | Construcción De Techo De Lámina Galvanizada En La Peña - 189345 | 189345 | Durango | Pueblo Nuevo | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913672 | Construcción De Drenaje Por La Iglesia - 42476 | 42476 | Durango | Pueblo Nuevo | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 827 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913673 | Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Pino Gordo - 188794 | 188794 | Durango | Pueblo Nuevo | Pino Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913674 | Construcción De Línea De Agua En Pino Gordo - 101326 | 101326 | Durango | Pueblo Nuevo | Pino Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Metros lineales | 328 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913675 | Construcción De Piso Firme En Portales De Milpillas - 193523 | 193523 | Durango | Pueblo Nuevo | Portales de Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913676 | Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En Pueblo Nuevo - 188672 | 188672 | Durango | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo (Pueblo de Caña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913677 | Construcción De Red De Drenaje En Pueblo Nuevo - 101337 | 101337 | Durango | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo (Pueblo de Caña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 100 | 0 | Metros lineales | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913678 | Construcción De Línea De Agua - 116996 | 116996 | Durango | Pueblo Nuevo | La Puerta del Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 560656.04 | 560656.04 | 560656.04 | 91.0156 | 0 | Metros lineales | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913679 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En La Puerta - 189654 | 189654 | Durango | Pueblo Nuevo | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913681 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En San Bernardino De Milpiilas - 189284 | 189284 | Durango | Pueblo Nuevo | San Bernardino de Milpillas Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913682 | Estufas Ecológicas En San Esteban - 198423 | 198423 | Durango | Pueblo Nuevo | San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913683 | Rehabilitación De Drenaje - 42257 | 42257 | Durango | Pueblo Nuevo | San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1860000 | 619999.99 | 619999.99 | 619999.99 | 619999.99 | 619999.99 | 619999.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913684 | Estufas Ecológicas En San Jerónimo - 197959 | 197959 | Durango | Pueblo Nuevo | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62500 | 62500 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913685 | Estufas Ecológicas En San Juan - 198437 | 198437 | Durango | Pueblo Nuevo | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913686 | Rehabilitación De Línea De Agua En San Manuel De Milpillas - 103360 | 103360 | Durango | Pueblo Nuevo | San Manuel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000.01 | 400000.01 | 400000.01 | 400000.01 | 400000.01 | 400000.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913687 | Construcción De Piso Firme En Santa Lucia - 194810 | 194810 | Durango | Pueblo Nuevo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913688 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Santa Lucía - 189569 | 189569 | Durango | Pueblo Nuevo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913689 | Rehabilitación De Línea De Agua - 112071 | 112071 | Durango | Pueblo Nuevo | La Sierrita (El Toril) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913690 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En Tierra Blanca - 189747 | 189747 | Durango | Pueblo Nuevo | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913691 | Construcción De Linea De Agua Tierra Blanca - 151702 | 151702 | Durango | Pueblo Nuevo | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 230545.86 | 230545.86 | 230545.86 | 37.4263 | 0 | Metros lineales | 285 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913692 | Estufas Ecológicas En San Pablo - 198452 | 198452 | Durango | Pueblo Nuevo | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62500 | 62500 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913693 | Construcción De Techos De Lámina Galvanizada En La Cumbre De Milpillas - 188961 | 188961 | Durango | Pueblo Nuevo | La Cumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913694 | Construcción De Línea De Agua - 43293 | 43293 | Durango | Pueblo Nuevo | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913695 | Construcción De Techo De Lamina Galvanizada En Guajolotes - 191349 | 191349 | Durango | Pueblo Nuevo | Guajolotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913713 | Construccion De Corral Caprino En El Ejido Ahedo - 95182 | 95182 | Durango | Gómez Palacio | Amparo [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913714 | Sistema De Riego Tecnificado En Casa Blanca - 184119 | 184119 | Durango | Gómez Palacio | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 117500 | 117500 | 117500 | 117500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913715 | Infraestructura Pecuaria Construcción Para Manejo Caprino Veinte Nueve De Agosto - 194887 | 194887 | Durango | Gómez Palacio | Conejos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913716 | Construccion Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 191257 | 191257 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69485.71 | 69485.71 | 69485.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913719 | Deposito De Agua Ciento Treinta Y Seis - 189419 | 189419 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6725 | 6725 | 6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913720 | Deposito De Agua Ciento Treinta Y Seis - 188633 | 188633 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 26900 | 26900 | 26900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913721 | Deposito De Agua Ciento Treinta Y Seis - 188564 | 188564 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 26900 | 26900 | 26900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913722 | Deposito De Agua Ciento Treinta Y Seis - 188249 | 188249 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 26900 | 26900 | 26900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913723 | Deposito De Agua Ciento Treinta Y Seis - 188473 | 188473 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 26900 | 26900 | 26900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913724 | Deposito De Agua Ciento Treinta Y Seis - 189465 | 189465 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 26900 | 26900 | 26900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913725 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 187756 | 187756 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 536533.12 | 536533.12 | 536533.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913726 | Deposito De Agua Ciento Treinta Y Seis - 189228 | 189228 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6725 | 6725 | 6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913727 | Deposito De Agua Ciento Treinta Y Seis - 188819 | 188819 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 26900 | 26900 | 26900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913728 | Deposito De Agua Ciento Treinta Y Seis - 188733 | 188733 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913729 | Deposito De Agua Ciento Treinta Y Seis - 189174 | 189174 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13450 | 13450 | 13450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913730 | Deposito De Agua Ciento Treinta Y Seis - 189339 | 189339 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 26900 | 26900 | 26900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913731 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 185881 | 185881 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134133.28 | 134133.28 | 134133.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913732 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 186108 | 186108 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 201199.92 | 201199.92 | 201199.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913733 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 185406 | 185406 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134133.28 | 134133.28 | 134133.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913734 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 185708 | 185708 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 268266.56 | 268266.56 | 268266.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913735 | Construccion De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 180752 | 180752 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67066.64 | 67066.64 | 67066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913736 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 185335 | 185335 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134133.28 | 134133.28 | 134133.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913737 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 185264 | 185264 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67066.64 | 67066.64 | 67066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913738 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 185165 | 185165 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67066.64 | 67066.64 | 67066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913739 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 184496 | 184496 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134133.28 | 134133.28 | 134133.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913740 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 186069 | 186069 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67066.64 | 67066.64 | 67066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913741 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 185960 | 185960 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67066.64 | 67066.64 | 67066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913742 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 185504 | 185504 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67066.64 | 67066.64 | 67066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913743 | Contruccion De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 180675 | 180675 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134133.28 | 134133.28 | 134133.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913744 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 180225 | 180225 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67066.64 | 67066.64 | 67066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913745 | Construcción De Techo Firme Treinta Y Siete - 183492 | 183492 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26677.62 | 26677.62 | 26677.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913746 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 185215 | 185215 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67066.64 | 67066.64 | 67066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913747 | Construcción De Techo Firme Treinta Y Siete - 181446 | 181446 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32822.46 | 32822.46 | 32822.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913748 | Construcción De Techo Firme Treinta Y Siete - 181413 | 181413 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 38301.2 | 38301.2 | 38301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913749 | Construccion De Techo Firme Treinta Y Cinco - 181430 | 181430 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27177.2 | 27177.2 | 27177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913750 | Construcción De Techo Firme Treinta Y Siete - 183410 | 183410 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31040.62 | 31040.62 | 31040.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913751 | Construcción De Techo Firme Treinta Y Siete - 181623 | 181623 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111256.68 | 111256.68 | 111256.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913752 | Construcción De Techo Firme Treinta Y Siete - 181383 | 181383 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31273.76 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 5 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913753 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 180340 | 180340 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134133.28 | 134133.28 | 134133.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913754 | Techo Firme Treinta Y Siete - 181321 | 181321 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60499.24 | 60499.24 | 60499.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913755 | Construcción De Techo Firme Treinta Y Siete - 181245 | 181245 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59983.02 | 59983.02 | 59983.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913756 | Construccion De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 180553 | 180553 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 201199.92 | 201199.92 | 201199.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913757 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 180537 | 180537 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67066.64 | 67066.64 | 67066.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913758 | Construccion De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 180129 | 180129 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 469466.48 | 469466.48 | 469466.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913759 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 180578 | 180578 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 134133.28 | 134133.28 | 134133.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913760 | Construcción De Cuarto Dormitorio Treinta Y Cinco - 180462 | 180462 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 201199.92 | 201199.92 | 201199.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913761 | Comedor Escolar Esc Prim Orestes Pereyra Colonia Quince De Mayo Tapias - 147570 | 147570 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 439332 | 439332 | 439332 | 430098.57 | 129029.57 | 129029.57 | 129029.57 | 29.3695 | 0 | Otros | 100 | 100 | 45 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913762 | Adquisicion De Software Y Hardware - 148655 | 148655 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 181341.92 | 181341.92 | 181341.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN EL PASH, YA QUE CORRESPONDE AL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913763 | Adquisicion De Software Y Hardware - 148591 | 148591 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1638984.09 | 1638984.09 | 1638984.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN EL PASH, YA QUE CORRESPONDE AL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913764 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 148614 | 148614 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13940 | 13940 | 13940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE FOLIO SE DEBE DE CANCELAR EN EL PASH, YA QUE CORRESPONDE AL 2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SOLO SE REPORTA A NIVEL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913765 | Equipamiento Comedor Escolar Esc Prim Niños Heroes De Chapultepec Colonia Niños Heroes - 147691 | 147691 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 24504.16 | 7351.25 | 7351.25 | 7351.25 | 29.405 | 0 | Otros | 50 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913766 | Aula Esc Prim Olga Arias Fracc Vivah Reforma - 148136 | 148136 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 330882 | 330882 | 330882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913767 | Mejoramiento De Baños Esc Prim Mexico Independiente Colonia Miguel Glez Avelar - 148459 | 148459 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913768 | Pavimentacion De Calle Claveles Entre Noche Buena Y Violetas Colonia Las Palmas - 147419 | 147419 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 793218 | 682167 | 682167 | 669006.73 | 414530.26 | 414530.26 | 414530.26 | 60.7667 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 70 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913769 | Equipamiento Comedor Escolar Esc Prim Bicentenario De La Independencia Colonia Ignacio Zaragoza - 147713 | 147713 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 24504.16 | 7351.25 | 7351.25 | 7351.25 | 29.405 | 0 | Otros | 50 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913770 | Equipamiento Comedor Escolar Esc Prim Orestes Pereyra Colonia Quince De Mayo Tapias - 147705 | 147705 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 24504.16 | 7351.25 | 7351.25 | 7351.25 | 29.405 | 0 | Otros | 50 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913771 | Electrificacion En Calle Olga Gonzalez De La Colonia Arroyo Seco - 143720 | 143720 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 211259 | 86616 | 86616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO; PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913772 | Alumbrado Publico En Calle Margarita Entre Dalia Y Crisantemo - 143667 | 143667 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14717 | 12717 | 12717 | 12270.21 | 3681.07 | 3681.07 | 3681.07 | 28.9461 | 0 | Otros | 40 | 100 | 35 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913773 | Alumbrado Publico En Alumbrado Publico En Calle Juan Colorado Entre Jose Ramon Estrada Y Blvd De Las Rosas - 143649 | 143649 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 24483 | 20883 | 20883 | 20386.67 | 6116 | 6116 | 6116 | 29.287 | 0 | Otros | 40 | 100 | 35 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913774 | Infraestructura Para Agua Potable Calle Alamos Entre Abedul Y Ponciano Flores - 143169 | 143169 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60402 | 60402 | 60402 | 59387.6 | 17816.28 | 17816.28 | 17816.28 | 29.4962 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 40 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913775 | Infraestructura Calle Juan Colorado Entre Jose Ramon Estrada Y Blvd De Las Rosas - 143153 | 143153 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 151095 | 151095 | 151095 | 148098.21 | 44429.46 | 44429.46 | 44429.46 | 29.405 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 42 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913776 | Infraestructura Para Agua Potable De Calle Claveles Entre Noche Nobuena Y Violetas - 143130 | 143130 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108245 | 108245 | 108245 | 105937.7 | 76066.42 | 76066.42 | 76066.42 | 70.2725 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 85 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913777 | Alcantarillado En Calle Alamos Entre Ponciano Flores Y Abedul - 143597 | 143597 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 117309 | 117309 | 117309 | 114906.46 | 34471.94 | 34471.94 | 34471.94 | 29.3856 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 41 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913778 | Alcantarillado En Calle Juan Colorado Entre Jose Ramon Estrada Y Blvd De Las Rosas - 143590 | 143590 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 71557 | 71757 | 71757 | 70300.69 | 21090.21 | 21090.21 | 21090.21 | 29.3912 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 40 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913779 | Alcantarillado En Calle Claveles Entre Noche Buena Y Violetas - 143570 | 143570 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 236612 | 236602 | 236602 | 231932.06 | 157328.86 | 157328.86 | 157328.86 | 66.4952 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 80 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913790 | Red De Agua Potable Ampliacion Veinte De Noviembre Amd - 112736 | 112736 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 162769 | 162769 | 162769 | 162769 | 162769 | 162769 | 162769 | 100 | 0 | Otros | 192 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913791 | Red De Agua Potable Col Bajio Dorado Amd - 112724 | 112724 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 951030 | 285309 | 285309 | 285309 | 285309 | 285309 | 285309 | 100 | 0 | Otros | 408 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913792 | Aula Esc Prim Carlos A Carrillo Colonia Masie - 108763 | 108763 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 365446 | 365446 | 365446 | 358726.74 | 107618.02 | 107618.02 | 107618.02 | 29.4484 | 0 | Otros | 142 | 100 | 46 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913793 | Comedor Escolar Prim Heroes De Chapultepec Colonia Niños Heroes - 108720 | 108720 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 505902 | 505902 | 505902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913794 | Red Drenaje Sanitario Col Antorcha Campesina Amd - 113028 | 113028 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1643322 | 492997 | 492997 | 492997 | 492997 | 492997 | 492997 | 100 | 0 | Otros | 842 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913795 | Linea De Conduccion Col Valle Dorado Amd - 113009 | 113009 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 592036 | 592036 | 592036 | 592036 | 592036 | 592036 | 592036 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913796 | Red De Agua Potable Col Jesus Maria Amd - 112824 | 112824 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 454490 | 136347 | 136347 | 136347 | 136347 | 136347 | 136347 | 100 | 0 | Otros | 462 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913797 | Red De Agua Potable Col Che Guevara Amd - 112802 | 112802 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 174340 | 52302 | 52302 | 52302 | 52302 | 52302 | 52302 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913798 | Construccion De Electrificacion En La Colonia San Fernando - 112361 | 112361 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 778429.61 | 319156 | 319156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 124 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO; PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913799 | Red De Agua Potable Col Fos La Virgen Amd - 112875 | 112875 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 253582 | 253582 | 253582 | 253582 | 253582 | 253582 | 253582 | 100 | 0 | Otros | 158 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913800 | Red De Agua Potable Col Antorcha Campesina Amd - 112491 | 112491 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 728712 | 218613 | 218613 | 218613 | 218613 | 218613 | 218613 | 100 | 0 | Otros | 852 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913801 | Red Alcantarillado Colonia Bajio Dorado Amd - 113236 | 113236 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1801676 | 1801676 | 1801676 | 1801676 | 1801676 | 1801676 | 1801676 | 100 | 0 | Otros | 305 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913802 | Red Alcantarillado Colonia Durango Nuevo I Amd - 113230 | 113230 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1863216 | 1863216 | 1863216 | 1863216 | 1863216 | 1863216 | 1863216 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913803 | Red Alcantarillado Colonia Villa Alpina Amd - 113219 | 113219 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1123570 | 1123570 | 1123570 | 1123570 | 1123570 | 1123570 | 1123570 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913804 | Red De Agua Potable Col La Virgen Amd - 112712 | 112712 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 268849 | 80655 | 80655 | 80655 | 80655 | 80655 | 80655 | 100 | 0 | Otros | 499 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913805 | Red Alcantarillado Fos La Virgen Amd - 113203 | 113203 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 446842 | 446842 | 446842 | 446842 | 446842 | 446842 | 446842 | 100 | 0 | Otros | 75 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913806 | Red Alcantarillado Ampliacion Veinte De Noviembre Amd - 113186 | 113186 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 386530 | 115959 | 115959 | 115959 | 115959 | 115959 | 115959 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913807 | Red De Agua Potable Col Palma Alta Amd - 112720 | 112720 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 435844 | 130753 | 130753 | 130753 | 130753 | 130753 | 130753 | 100 | 0 | Otros | 402 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913808 | Red Drenaje Sanitario Col Justicia Social Amd - 113067 | 113067 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 483045 | 144914 | 144914 | 144914 | 144914 | 144914 | 144914 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913809 | Red Drenaje Sanitario Col San Jose Iii Amd - 113053 | 113053 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1070243 | 1070243 | 1070243 | 1070243 | 1070243 | 1070243 | 1070243 | 100 | 0 | Otros | 362 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913810 | Red Drenaje Sanitario Col Las Huertas Amd - 113047 | 113047 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 227102 | 68101 | 68101 | 68101 | 68101 | 68101 | 68101 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913811 | Red Alcantarillado Col El Rosario Amd - 113110 | 113110 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 299258 | 89777 | 89777 | 89777 | 89777 | 89777 | 89777 | 100 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913812 | Red Alcantarillado Col Luz Y Esperanza Amd - 113105 | 113105 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 496383 | 148916 | 148916 | 148916 | 148916 | 148916 | 148916 | 100 | 0 | Otros | 102 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913813 | Red Alcantarillado Col Niños Heroes Amd - 113097 | 113097 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 225478 | 67643 | 67643 | 67643 | 67643 | 67643 | 67643 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913814 | Red Alcantarillado Col Betabeles Amd - 113265 | 113265 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1592017 | 477606 | 477606 | 477606 | 477606 | 477606 | 477606 | 100 | 0 | Otros | 243 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913815 | Red Alcantarillado Col Mariposas Amd - 113245 | 113245 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 234037 | 70212 | 70212 | 70212 | 70212 | 70212 | 70212 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913816 | Red De Agua Potable Col Del Prado Amd - 112687 | 112687 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 353200 | 105960 | 105960 | 105960 | 105960 | 105960 | 105960 | 100 | 0 | Otros | 336 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913817 | Barda Perimetral Esc Prim Orestes Pereyra Colonia Quince De Mayo Tapias - 108994 | 108994 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 663325 | 663325 | 663325 | 650937.22 | 385776.28 | 385776.28 | 385776.28 | 58.158 | 0 | Otros | 59 | 100 | 70 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913818 | Barda Perimetral Esc Sec Enrique W Sanchez Colonia Palma Alta - 109013 | 109013 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 431339 | 431339 | 431339 | 418790.61 | 313403.25 | 313403.25 | 313403.25 | 72.6582 | 0 | Otros | 285 | 100 | 82 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913819 | Barda Perimetral Esc Prim Lazaro Cardenas Ejido Lazaro Cardenas - 108904 | 108904 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 524414 | 524414 | 524414 | 513390.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 142 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913820 | Aula Esc Prim Miguel Hidalgo Colonia Hidalgo - 108822 | 108822 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 373139 | 373139 | 373139 | 365386.85 | 109616.06 | 109616.06 | 109616.06 | 29.3767 | 0 | Otros | 192 | 100 | 42 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913821 | Aula Esc Prim Juana Villalobos Colonia Valle Verde - 108892 | 108892 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 320001 | 320001 | 320001 | 305361.16 | 91608.36 | 91608.36 | 91608.36 | 28.6275 | 0 | Otros | 45 | 100 | 41 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913822 | Barda Perimetral Jardin De Niños Leona Vicario Colonia Independencia - 108978 | 108978 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 480815 | 480815 | 480815 | 469266.14 | 436874.75 | 436874.75 | 436874.75 | 90.8613 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913823 | Aula Esc Sec Honor Y Gloria Colonia La Virgen - 108811 | 108811 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 319638 | 319638 | 319638 | 314601.96 | 195846.82 | 195846.82 | 195846.82 | 61.2714 | 0 | Otros | 191 | 100 | 78 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913824 | Aula Esc Prim Luis Donaldo Colosio Colonia Cielo Azul - 108885 | 108885 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 348305 | 348305 | 348305 | 339133.52 | 188866.79 | 188866.79 | 188866.79 | 54.2245 | 0 | Otros | 142 | 100 | 80 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913825 | Aula Esc Prim Paulo Freyre Colonia Cielo Azul - 108858 | 108858 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 316498 | 316498 | 316498 | 310859.69 | 93257.91 | 93257.91 | 93257.91 | 29.4656 | 0 | Otros | 215 | 100 | 50 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913826 | Aula Jardin De Niños Quince De Mayo Colonia Lazaro Cardenas - 108782 | 108782 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 373332 | 373332 | 373332 | 365076.6 | 241538.51 | 241538.51 | 241538.51 | 64.698 | 0 | Otros | 284 | 100 | 75 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913827 | Comedor Escolar Prim Bicentenario De La Independencia Col Ignacio Zaragoza - 108681 | 108681 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 434865 | 434865 | 434865 | 424358.95 | 256049.51 | 256049.51 | 256049.51 | 58.8802 | 0 | Otros | 156 | 100 | 70 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913828 | Barda Perimetral Esc Prim Prof Ulises Nevarez Ampliacion Miguel De La Madrid - 109043 | 109043 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 279998 | 279998 | 279998 | 273760.43 | 82128.12 | 82128.12 | 82128.12 | 29.3317 | 0 | Otros | 285 | 100 | 48 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913829 | Ampliacion De La Red Electrica Del Poblado Villa Montemorelos - 97051 | 97051 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 445440 | 182630 | 182630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO; PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913830 | Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Masie - 96995 | 96995 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 348000 | 142680 | 142680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO , YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913831 | Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Ampliacion Miguel De La Madrid - 96968 | 96968 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 271440 | 111290 | 111290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO , YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913832 | Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Cielo Azul - 96832 | 96832 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 637814.39 | 261504 | 261504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO , YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913833 | Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Che Guevara - 96951 | 96951 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 640320 | 262531 | 262531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 56 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO , YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913834 | Construccion De La Red Electrica De La Colonia Miguel Cruz Jose - 96911 | 96911 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1358360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 248 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO , YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL / Física: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO , YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL / Registro: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO , YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913835 | Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Gobernadores - 96817 | 96817 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 339091.2 | 139027 | 139027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO HAY QUE CANCELARLO , YA QUE ESTA DUPLICADO EN EL PORTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913836 | Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia San Carlos - 96849 | 96849 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 242208 | 99305 | 99305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO; PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913837 | Ampliacion De La Red Electrica De La Colonia Jardines De Cancun - 97029 | 97029 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 263065 | 107857 | 107857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 68 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO; PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913838 | Ampliacion De La Red Electrica En El Poblado Cinco De Mayo - 96709 | 96709 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 445400 | 182614 | 182614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO; PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913839 | Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 191036 | 191036 | Durango | Durango | Abraham González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 230920.37 | 230920.37 | 230920.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913840 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Abraham Gonzalez - 110642 | 110642 | Durango | Durango | Abraham González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMAIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMAIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMAIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913841 | Construccion Bordo De Abrevadero Poblado La Joya - 148206 | 148206 | Durango | Durango | La Joya (Alcalde) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 650000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913842 | Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 191116 | 191116 | Durango | Durango | El Arenal (San Jerónimo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225368.17 | 225368.17 | 225367.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913843 | Construccion Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 190995 | 190995 | Durango | Durango | El Arenal (San Jerónimo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 208457.13 | 208457.13 | 208457.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913844 | Infraestructura Agricola Canales Poblado El Arenal - 173553 | 173553 | Durango | Durango | El Arenal (San Jerónimo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMAIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMAIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMAIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913845 | Rehab Bordo Abrevadero Poblado Banderas Del Aguila - 110686 | 110686 | Durango | Durango | Banderas del Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913846 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Banderas Del Aguila - 109456 | 109456 | Durango | Durango | Banderas del Águila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913847 | Ampliacion De La Red Electrica Del Poblado Carmen Y Anexos - 97098 | 97098 | Durango | Durango | El Carmen y Anexos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 904800 | 370968 | 370968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO; PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913848 | Calentadores Solares Poblado La Casita Rural - 148278 | 148278 | Durango | Durango | La Casita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 79999.98 | 24000 | 24000 | 24000 | 30 | 0 | Otros | 20 | 100 | 47 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913849 | Modulos Fotovoltaicos Poblado La Casita Rural - 148383 | 148383 | Durango | Durango | La Casita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99000 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913850 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado La Casita - 110066 | 110066 | Durango | Durango | La Casita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913851 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Corral De Barranco - 173568 | 173568 | Durango | Durango | Corral de Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 167500 | 144350 | 144350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913852 | Calentadores Solares Poblado Corral De Barranco Rural - 148293 | 148293 | Durango | Durango | Corral de Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 79999.98 | 24000 | 24000 | 24000 | 30 | 0 | Otros | 20 | 100 | 55 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913853 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Corral De Barranco Rural - 148365 | 148365 | Durango | Durango | Corral de Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 115000 | 115500 | 115500 | 115500 | 34650 | 34650 | 34650 | 30 | 0 | Otros | 28 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913854 | Calentadores Solares Poblado Dieciseis De Septiembre Rural - 148270 | 148270 | Durango | Durango | Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64000 | 64000 | 64000 | 63998.98 | 19200 | 19200 | 19200 | 30 | 0 | Otros | 16 | 100 | 45 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913855 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Dieciseis De Septiembre - 109372 | 109372 | Durango | Durango | Dieciséis de Septiembre (Cieneguita de Fullman) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913856 | Ampliacion De La Red Electrica Del Poblado Dolores Hidalgo - 151666 | 151666 | Durango | Durango | Dolores Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 878700 | 360267 | 360267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO; PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913857 | Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 191213 | 191213 | Durango | Durango | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97735.85 | 97735.85 | 97735.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913858 | Constr Bordo Abrevadero Poblado El Encinal - 110748 | 110748 | Durango | Durango | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913859 | Rehab Bordo Abrevadero Poblado El Encinal - 110723 | 110723 | Durango | Durango | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913860 | Ampliacion De La Red Electrica Del Poblado Francisco Montes De Oca - 97068 | 97068 | Durango | Durango | Fray Francisco Montes de Oca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 132240 | 54218 | 54218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO; PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913861 | Tanque De Almacenamiento Agua Potable Poblado General Mariano Matamoros - 173501 | 173501 | Durango | Durango | General Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70031.5 | 70031 | 70031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913862 | Construccion Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 190912 | 190912 | Durango | Durango | General Máximo García (El Pino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 486399.97 | 486399.97 | 486399.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913863 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado General Maximo Garcia El Pino - 110071 | 110071 | Durango | Durango | General Máximo García (El Pino) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913864 | Construccion Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 191021 | 191021 | Durango | Durango | Colonia Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138971.42 | 138971.42 | 138971.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913865 | Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 191422 | 191422 | Durango | Durango | Colonia Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 184401.45 | 184401.45 | 184401.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913866 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Las Huertas - 110652 | 110652 | Durango | Durango | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913867 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Ignacio Zaragoza - 110197 | 110197 | Durango | Durango | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO EN POB. BANDERAS DEL AGUILA / Física: REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO EN POB. BANDERAS DEL AGUILA / Registro: REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO EN POB. BANDERAS DEL AGUILA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913868 | Construccion Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 191071 | 191071 | Durango | Durango | Independencia y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 347428.55 | 347428.55 | 347428.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913869 | Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 191490 | 191490 | Durango | Durango | Independencia y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 149414.04 | 149414.04 | 149414.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913870 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Independencia Y Libertad - 110638 | 110638 | Durango | Durango | Independencia y Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIO GANADERO - LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913871 | Techo Firme Rural Cuarenta Y Uno Pr - 191245 | 191245 | Durango | Durango | Jesús González Ortega (Pericos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92685.6 | 92685.6 | 92685.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913872 | Rehab Bordo Abrevadero Poblado La Luz - 116414 | 116414 | Durango | Durango | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913873 | Techo Firme Rural Cuarenta Y Uno Pr - 163700 | 163700 | Durango | Durango | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 476668.8 | 476668.8 | 476668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913874 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Llano Grande - 109449 | 109449 | Durango | Durango | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913875 | Ampliacion De La Red Electrica Del Poblado Malaga - 97105 | 97105 | Durango | Durango | Málaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 504600 | 206886 | 206886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO; PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913876 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Mesas De Urbina - 109441 | 109441 | Durango | Durango | Mesas de Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913877 | Constr Bordo Abrevadero Poblado Mesas De Urbina - 110739 | 110739 | Durango | Durango | Mesas de Urbina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913878 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Carlos Real - 110622 | 110622 | Durango | Durango | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 0 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913879 | Calentadores Solares Poblado Mi Patria Es Primero Rural - 148329 | 148329 | Durango | Durango | Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64000 | 64000 | 64000 | 63999.98 | 19200 | 19200 | 19200 | 30 | 0 | Otros | 16 | 100 | 46 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913880 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Mi Patria Es Primero Rural - 148426 | 148426 | Durango | Durango | Mi Patria es Primero (Mesa del Cuervo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82500 | 82500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913881 | Construcción De Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 190397 | 190397 | Durango | Durango | Morcillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 138971.42 | 138971.42 | 138971.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913882 | Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 191536 | 191536 | Durango | Durango | Morcillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 145621.46 | 145621.46 | 145621.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913883 | Ampliacion De La Red Electrica Del Poblado Morcillo - 97113 | 97113 | Durango | Durango | Morcillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 220980 | 90602 | 90602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO; PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913884 | Techo Firme Rural Cuarenta Y Uno - 179983 | 179983 | Durango | Durango | Navajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 436946.4 | 436946.4 | 436946.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913885 | Tanque De Almacenamiento Agua Potable Poblado Navajas - 173439 | 173439 | Durango | Durango | Navajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70031.5 | 70032 | 70032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913886 | Tanque De Almacenamiento Agua Potable Poblado Navajas - 173512 | 173512 | Durango | Durango | Navajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35612 | 35612 | 35612 | 35612 | 35612 | 35612 | 35612 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913887 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Navacoyan - 110634 | 110634 | Durango | Durango | Navacoyán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913888 | Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 191260 | 191260 | Durango | Durango | El Nayar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92251.98 | 92251.98 | 92251.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913889 | Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 191561 | 191561 | Durango | Durango | Nicolás Romero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59963.79 | 59963.79 | 59963.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913890 | Construccion Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 191212 | 191212 | Durango | Durango | Nicolás Romero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 277942.84 | 277942.84 | 277942.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913891 | Techo Firme Rural Cuarenta Y Uno Pr - 191016 | 191016 | Durango | Durango | Nueva Patria (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66204 | 66204 | 66204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913892 | Rehab Bordo Abrevadero Poblado Nueva Patria - 110691 | 110691 | Durango | Durango | Nueva Patria (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913893 | Rehab Bordo Abrevadero Poblado Otinapa - 110706 | 110706 | Durango | Durango | Otinapa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913894 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Pilar De Zaragoza - 110656 | 110656 | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913895 | Ampliacion De La Red Electrica Del Poblado El Pueblito - 97093 | 97093 | Durango | Durango | El Pueblito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 309720 | 126985 | 126985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO; PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913896 | Alumbrado Publico En El Poblado Quince De Septiembre - 143657 | 143657 | Durango | Durango | Quince de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 49914 | 41914 | 41914 | 41061.33 | 12318.4 | 12318.4 | 12318.4 | 29.3897 | 0 | Otros | 40 | 100 | 65 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913897 | Rehab Bordo Abrevadero Poblado Rio Verde - 110715 | 110715 | Durango | Durango | Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913898 | Rehab Bordo Abrevadero Poblado San Benito - 110714 | 110714 | Durango | Durango | San Benito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913899 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado San Benito - 109469 | 109469 | Durango | Durango | San Benito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913900 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado San Jose De Animas - 162366 | 162366 | Durango | Durango | San José de Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913901 | Techo Firme Rural Cuarenta Y Uno Pr - 191067 | 191067 | Durango | Durango | San Pedro de la Máquina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79444.8 | 79444.8 | 79444.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913902 | Rehabilitacion De Presa Poblado San Pedro De La Maquina - 148439 | 148439 | Durango | Durango | San Pedro de la Máquina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 153000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE LA OBRA YA NO SE VA A EJECUTAR EN ESTE AÑO. / Física: ESTE PROYECTO DEBE ESTAR CANCELADO, DEBIDO A QUE LA OBRA YA NO SE VA A EJECUTAR EN ESTE AÑO. / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913903 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado San Pedro De La Maquina - 110663 | 110663 | Durango | Durango | San Pedro de la Máquina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913904 | Rehab Bordo Abrevadero Poblado San Pedro De La Maquina - 110721 | 110721 | Durango | Durango | San Pedro de la Máquina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913905 | Construccion Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 191187 | 191187 | Durango | Durango | Santiago Bayacora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69485.71 | 69485.71 | 69485.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913906 | Construccion Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 191169 | 191169 | Durango | Durango | San Vicente de Chupaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 208457.13 | 208457.13 | 208457.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913907 | Construccion De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 191530 | 191530 | Durango | Durango | San Vicente de Chupaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIANDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25625.54 | 25625.54 | 25625.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913908 | Comedor Escolar Esc Prim Miguel Hidalgo San Vicente De Chupaderos - 147481 | 147481 | Durango | Durango | San Vicente de Chupaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 436650 | 436650 | 436650 | 426990.68 | 128097.21 | 128097.21 | 128097.21 | 29.3364 | 0 | Otros | 50 | 100 | 60 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913909 | Equipamiento Comedor Escolar Esc Prim Miguel Hidalgo Localidad San Vicente De Chupaderos - 147720 | 147720 | Durango | Durango | San Vicente de Chupaderos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 24501.16 | 7351.25 | 7351.25 | 7351.25 | 29.405 | 0 | Otros | 50 | 100 | 45 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913910 | Construccion De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 191429 | 191429 | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIANDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 114460.78 | 114460.78 | 114460.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913911 | Ampliacion De La Red Electrica Del Poblado Sebastian Lerdo De Tejada - 97136 | 97136 | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 229680 | 94169 | 94169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO; PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913912 | Ampliacion De La Red Electrica Del Poblado El Tunal - 97129 | 97129 | Durango | Durango | El Tunal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 736020 | 301768 | 301768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: ESTE PROYECTO YA CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN, YA SE HIZO LA TRANSFERENCIA A CFE A TRAVÉS DE UN CONVENIO; PERO AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913913 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Unidos Venceremos - 109489 | 109489 | Durango | Durango | Unidos Venceremos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913914 | Aula Esc Sec Tecnica Numero Uno Poblado Jose Maria Pino Suarez - 108747 | 108747 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 363443 | 363443 | 363443 | 356805.86 | 107041.76 | 107041.76 | 107041.76 | 29.4521 | 0 | Otros | 191 | 100 | 40 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913915 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Jose Maria Pino Suarez - 110646 | 110646 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913916 | Construccion De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 191578 | 191578 | Durango | Durango | Villa Montemorelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIANDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54667.84 | 54667.84 | 54667.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913917 | Construccion De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 190877 | 190877 | Durango | Durango | Villa Montemorelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIANDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27333.92 | 27333.92 | 27333.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913918 | Construccion Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 191233 | 191233 | Durango | Durango | Villa Montemorelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 208457.13 | 208457.13 | 208457.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913919 | Construccion De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 191084 | 191084 | Durango | Durango | Villa Montemorelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIANDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64918.06 | 64918.06 | 64918.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913920 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Labor De Guadalupe - 110133 | 110133 | Durango | Durango | Labor de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913921 | Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 191551 | 191551 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33723.22 | 33723.22 | 33723.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300913922 | Mejoramiento De Baños Esc Prim Doroteo Arango Poblado La Ferreria Cuatro De Octubre - 109064 | 109064 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 166497.93 | 49949.38 | 49949.38 | 49949.38 | 29.382 | 0 | Otros | 215 | 100 | 40 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DUR17170300913923 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Las Gueras - 173592 | 173592 | Durango | Durango | Las Güeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33500 | 33500 | 33500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913924 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Las Gueras Rural - 148373 | 148373 | Durango | Durango | Las Güeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 24750 | 24750 | 24750 | 30 | 0 | Otros | 22 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913925 | Rehab Bordo Abrevadero Poblado Las Gueras - 110703 | 110703 | Durango | Durango | Las Güeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913926 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Valle Florido - 110631 | 110631 | Durango | Durango | Valle Frío (El Soldado Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913927 | Equipo Artesanal Poblado General Domingo Arrieta - 116792 | 116792 | Durango | Durango | General Domingo Arrieta (Pastores) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913928 | Calentadores Solares Poblado Cerro Prieto Rural - 148224 | 148224 | Durango | Durango | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64000 | 64000 | 64000 | 63999.98 | 19200 | 19200 | 19200 | 30 | 0 | Otros | 16 | 100 | 45 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913929 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Cerro Prieto Rural - 148348 | 148348 | Durango | Durango | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 49500 | 49500 | 49500 | 30 | 0 | Otros | 45 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913930 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Cerro Prieto - 116410 | 116410 | Durango | Durango | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913931 | Constr Bordo Abrevadero Poblado Cerro Prieto - 110731 | 110731 | Durango | Durango | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913932 | Rehab Bordo Abrevadero Poblado Cerro Prieto - 111028 | 111028 | Durango | Durango | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913933 | Sanitarios Secos Construc Poblado Cerro Prieto - 111000 | 111000 | Durango | Durango | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196200 | 207000 | 207000 | 207000 | 62100 | 62100 | 62100 | 30 | 0 | Otros | 27 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913939 | La Magdalena Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 170850 | 170850 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913940 | La Magdalena Ampliacion De Red De Agua Potable Comunidad La Magdalena - 170762 | 170762 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913941 | Acondicionamiento Fisico Y Equipamiento Para Atencion Ciudadana Sesenta Y Cinco Y Mas Prospera Rendición De Cuentas Y Caravana Social - 170646 | 170646 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 212278.64 | 212278.64 | 212278.64 | 212278.64 | 212278.64 | 212278.64 | 212278.64 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913942 | Adquisición De Computadoras Impresoras Y Accesorios - 170578 | 170578 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 69283.48 | 69283.48 | 69283.48 | 69283.48 | 69283.48 | 69283.48 | 69283.48 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913943 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 159900 | 159900 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 556045.39 | 556045.39 | 556045.39 | 556045.39 | 196897.98 | 196897.98 | 196897.98 | 35.4104 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 35.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913944 | Petalitos Construcción De Techado En Área De Imparticion Física En Jardin De Niños Petalitos - 166255 | 166255 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 149986 | 149986 | 149986 | 149986 | 149986 | 149986 | 149986 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913945 | Cabecera Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 162094 | 162094 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69920 | 69920 | 69920 | 69920 | 35000 | 35000 | 35000 | 50.0572 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913946 | Cabecera Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 162813 | 162813 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 22000 | 22000 | 22000 | 50.3432 | 0 | Celdas solares | 13 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913947 | Nuevo Ideal Mejoramiento De Vivienda Estufas Ecologicas - 159357 | 159357 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 100 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913948 | Sustitucion De Tuberia Sanitaria En Subcolector De Av Vicente Guerrero En Nuevo Ideal - 93296 | 93296 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 396128.54 | 396125.54 | 396125.54 | 396125.54 | 396125.54 | 396125.54 | 396125.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913949 | Sustitucion De La Linea De Conduciion De Agua Potable De Tres Pulgadas En Av Vicente Guerrero En Nuevo Ideal Dgo - 93683 | 93683 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250525.78 | 250525.78 | 250525.78 | 250525.78 | 250525.78 | 250525.78 | 250525.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913950 | Astilleros De Abajo Ampliacion De Red Ade Agua Potable - 167676 | 167676 | Durango | Nuevo Ideal | Astilleros de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913951 | Astilleros De Abajo Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 166133 | 166133 | Durango | Nuevo Ideal | Astilleros de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913952 | Astilleros De Abajo Mejoramiento De Vivienda Estufas Ecologicas - 153821 | 153821 | Durango | Nuevo Ideal | Astilleros de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 5200 | 5200 | 5200 | 50 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913953 | Cartagena Suministro E Instalacion De Calentadores Solares - 161686 | 161686 | Durango | Nuevo Ideal | Cartagena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8740 | 8740 | 8740 | 8740 | 4370 | 4370 | 4370 | 50 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913954 | Chapala Mejoramiento De Vivienda - 158693 | 158693 | Durango | Nuevo Ideal | Chapala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 6500 | 6500 | 6500 | 50 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913955 | Doctor Castillo Del Valle Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable - 165970 | 165970 | Durango | Nuevo Ideal | Doctor Castillo del Valle (Las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 347786.79 | 347786.79 | 343786.79 | 343786.79 | 173893.4 | 173893.4 | 173893.4 | 50 | 0 | Otros | 40 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913956 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria De Dr Castillo Del Valle - 159878 | 159878 | Durango | Nuevo Ideal | Doctor Castillo del Valle (Las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 556045.39 | 556045.39 | 556045.39 | 556045.39 | 197750.45 | 197750.45 | 197750.45 | 35.5637 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913957 | Dr Castillo Del Valle Construcción De Sistema Solar Solar Foto Voltaico - 166402 | 166402 | Durango | Nuevo Ideal | Doctor Castillo del Valle (Las Huertas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 881416.68 | 881416.68 | 881416.68 | 881416.68 | 440708.35 | 440708.35 | 440708.35 | 50 | 0 | Otros | 50 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913958 | La Escondida Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 161754 | 161754 | Durango | Nuevo Ideal | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8740 | 8740 | 8740 | 8740 | 4370 | 4370 | 4370 | 50 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913959 | La Escondida Mejoramiento De Vivienda Estufas Ecologicas - 158542 | 158542 | Durango | Nuevo Ideal | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 10400 | 10400 | 10400 | 50 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913960 | Fuente Del Llano Mejoramiento De Vivienda Estufas Ecologicas - 158765 | 158765 | Durango | Nuevo Ideal | Fuente del Llano (Santiaguillo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 3900 | 3900 | 3900 | 50 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913961 | Guatimape Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 161770 | 161770 | Durango | Nuevo Ideal | Guatimapé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17480 | 17480 | 17480 | 17480 | 8740 | 8740 | 8740 | 50 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913962 | Mejoramiento De Vivienda Estufas Ecologicas - 158338 | 158338 | Durango | Nuevo Ideal | Guatimapé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 3900 | 3900 | 3900 | 50 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913963 | Guillermo Prieto Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 162531 | 162531 | Durango | Nuevo Ideal | Guillermo Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61180 | 61180 | 61180 | 61180 | 30590 | 30590 | 30590 | 50 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913964 | Melchor Ocampo Mejoramiento De Vivienda Estufas Ecologicas - 159207 | 159207 | Durango | Nuevo Ideal | Melchor Ocampo (El Trébol) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 3900 | 3900 | 3900 | 50 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913965 | Miguel Negrete Mejoramiento De Vivienda Estufas Ecologicas - 158742 | 158742 | Durango | Nuevo Ideal | Miguel Negrete (El Toboso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 3900 | 3900 | 3900 | 50 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913966 | Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo En Pozo De Agua En El Ejido Miguel Negrete - 105957 | 105957 | Durango | Nuevo Ideal | Miguel Negrete (El Toboso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL DURANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57052 | 57052 | 57052 | 57052 | 57052 | 57052 | 57052 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913967 | El Molino Suministro E Instalación De Calentadores Solarts - 161790 | 161790 | Durango | Nuevo Ideal | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17480 | 17480 | 17480 | 17480 | 8740 | 8740 | 8740 | 50 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913968 | El Molino Mejoramiento De Vivienda Estufas Ecológicas - 153906 | 153906 | Durango | Nuevo Ideal | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 7800 | 7800 | 7800 | 50 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913969 | Nuevo Porvenir Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 161517 | 161517 | Durango | Nuevo Ideal | El Nuevo Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8740 | 8740 | 8740 | 8740 | 4370 | 4370 | 4370 | 50 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913970 | Pinos Altos Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 161606 | 161606 | Durango | Nuevo Ideal | Pinos Altos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61180 | 61180 | 61180 | 61180 | 30590 | 30590 | 30590 | 50 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913971 | Raul Madero Mejoramiento De Vivienda Estufas Ecologicas - 153879 | 153879 | Durango | Nuevo Ideal | Raúl Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 3900 | 3900 | 3900 | 50 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913972 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En San Jose De Morillitos - 165781 | 165781 | Durango | Nuevo Ideal | San José de Morillitos (La Perla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 532528 | 532528 | 532528 | 532528 | 266264 | 266264 | 266264 | 50 | 0 | Otros | 50 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913973 | San Miguel De Allende Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 161332 | 161332 | Durango | Nuevo Ideal | San Miguel de Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26220 | 26220 | 26220 | 26220 | 13110 | 13110 | 13110 | 50 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913974 | Tejamen Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 161959 | 161959 | Durango | Nuevo Ideal | Tejamen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26220 | 26220 | 26220 | 26220 | 13110 | 13110 | 13110 | 50 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913975 | Tejamen Mejoramiento De Vivienda Estufas Ecológicas - 153788 | 153788 | Durango | Nuevo Ideal | Tejamen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 8600 | 7800 | 7800 | 50 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300913976 | Valle Florido Mejoramiento De Vivienda Estufas Ecologicas - 158378 | 158378 | Durango | Nuevo Ideal | Valle Florido (El Refugio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 3900 | 3900 | 3900 | 50 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300913977 | Villahermosa Ampliacion De Drenaje Sanitario - 170649 | 170649 | Durango | Nuevo Ideal | Villa Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO DE NUEVO IDEAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 100 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914082 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital Cordon Buena Vista - 138080 | 138080 | Durango | Mezquital | Cordón de Buenavista (El Cordón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39505.61 | 39505.61 | 39505.61 | 39505.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914084 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital Llanito Soriana - 139262 | 139262 | Durango | Mezquital | Llanito Soriana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21947.56 | 21947.56 | 21947.56 | 21947.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914086 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital La Campana - 138068 | 138068 | Durango | Mezquital | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30505.61 | 39505.61 | 39505.61 | 39505.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914088 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital Las Aguilillas - 138762 | 138762 | Durango | Mezquital | Las Aguilillas (El Venado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57063.68 | 57063.68 | 57063.68 | 57063.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914142 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital Puerto Del Aguililla - 139499 | 139499 | Durango | Mezquital | Puerto del Aguililla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17558.06 | 17558.06 | 17558.06 | 17558.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914144 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital Tierra Blanca - 139491 | 139491 | Durango | Mezquital | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26337.08 | 26337.08 | 26337.08 | 26337.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914145 | Ampliacion De Red Electrica En Revolucion Social Por El Asilo - 172512 | 172512 | Durango | Nombre de Dios | Revolución Social | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 104052.28 | 52026.14 | 52026.14 | 52026.14 | 52026.14 | 52026.14 | 0 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 90 | Financiera: ESTO CORRESPONDE AL 50 % DE LA OBRA EL OTRO 50 % CORRESPONDE AL ESTADO / Física: 4 POSTES / Registro:
DUR17170300914146 | Rehabilitación Del Camino Hacia Los Encinos - 202886 | 202886 | Durango | Mezquital | Los Encinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 484664.51 | 484664.51 | 484664.51 | 484664.51 | 484664.51 | 484664.51 | 484664.51 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914148 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital Cerro De Las Papas - 138668 | 138668 | Durango | Mezquital | Cerro de las Papas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21947.56 | 21947.56 | 21947.56 | 21947.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914150 | Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En La Laguna De Lajas - 191282 | 191282 | Durango | Pueblo Nuevo | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914151 | Construccion De Tanque Elevado De Agua Potable - 189112 | 189112 | Durango | Nombre de Dios | Rojas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 505369.24 | 676923.4 | 676923.4 | 676923.4 | 676923.4 | 203077.02 | 203077.02 | 30 | 0 | Otros | 58 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914152 | Ampliacion De Red Electrica El Rebote Uno San Jose De La Parrilla - 192882 | 192882 | Durango | Nombre de Dios | San José de la Parrilla (La Parrilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 156005.56 | 156005.55 | 156005.55 | 156005.55 | 156005.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914153 | Rehabilitacion Canal De Riego Piedras Azules - 166231 | 166231 | Durango | Nombre de Dios | Santa Cruz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 95204.94 | 95204.94 | 95204.94 | 95204.94 | 95204.94 | 95204.94 | 95204.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914154 | Rehabilitacion Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Villa Ocampo - 188424 | 188424 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 47595 | 47595 | 47595 | 47595 | 47595 | 47595 | 47595 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: Obra ejecutada al 100% y terminada en el tercer trimestre / Física: Obra ejecutada al 100% y terminada en el tercer trimestre (Unidad de Medida Pozo) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914155 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad Barrio Trece Localidad Villa Ocampo - 170425 | 170425 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 438480 | 438480 | 438480 | 438480 | 438480 | 438480 | 438480 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: Obra ejecutada al 100% y terminada en el tercer trimestre / Física: Obra ejecutada al 100% y terminada en el tercer trimestre (Unidad de medida postes) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914156 | Construccion Sistema De Agua Potable En La Localidad De Villa Las Nieves - 184766 | 184766 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1295280 | 1295280 | 310867.2 | 1295280 | 310867.2 | 310867.2 | 310867.2 | 24 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra ejecutada por Gobierno del estado de Durango / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914157 | Construccion De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De Villa Las Nieves - 184544 | 184544 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1295280 | 1259987.08 | 310867.2 | 310867.2 | 310867.2 | 310867.2 | 310867.2 | 24.6723 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 90 | Financiera: / Física: OBRA CON UN AVANCE DEL 90% EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914159 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital Alamitos - 139634 | 139634 | Durango | Mezquital | Alamitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48926.15 | 48926.15 | 48926.15 | 48926.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914160 | Calentadores Solares Poblado Los Lobos Rural - 148259 | 148259 | Durango | Durango | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64000 | 64000 | 64000 | 63999.98 | 19200 | 19200 | 19200 | 30 | 0 | Otros | 16 | 100 | 45 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914161 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Los Lobos Rural - 148379 | 148379 | Durango | Durango | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82500 | 82500 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914162 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Los Lobos - 110550 | 110550 | Durango | Durango | Los Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914163 | Construcción Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 191558 | 191558 | Durango | Durango | Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 161065.12 | 161065.12 | 16065.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300914164 | Rehab Bordo Abrevadero Poblado Santa Lucia - 110680 | 110680 | Durango | Durango | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914165 | Calentadores Solares Poblado Ingeniero Pastor Rouaix Rural - 148288 | 148288 | Durango | Durango | Ingeniero Pastor Rouaix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64000 | 64000 | 64000 | 63999.98 | 19200 | 19200 | 19200 | 30 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914166 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado Ingeniero Pastor Rouai - 110053 | 110053 | Durango | Durango | Ingeniero Pastor Rouaix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914167 | Sanitarios Secos Construc Poblado Ingeniero Pastor Rouaix - 110991 | 110991 | Durango | Durango | Ingeniero Pastor Rouaix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 163500 | 172500 | 172500 | 172500 | 51750 | 51750 | 51750 | 30 | 0 | Otros | 22 | 100 | 30 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914168 | Constr Bordo Abrevadero Poblado Ingeniero Pastor Rouaix - 110750 | 110750 | Durango | Durango | Ingeniero Pastor Rouaix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914169 | Modulos Fotovoltaicos Poblado Santa Isabel De Batres Rural - 173522 | 173522 | Durango | Durango | Santa Cruz de Batres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132000 | 132000 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914170 | Equipamiento Comedor Escolar Esc Prim Lic Benito Juarez Localidad Santa Cruz De San Javier - 147677 | 147677 | Durango | Durango | Santa Cruz de San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 24501.16 | 7351.25 | 7351.25 | 7351.25 | 29.405 | 0 | Otros | 50 | 100 | 50 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914171 | Comedor Escolar Prim Lic Benito Juarez Poblado Santa Cruz De San Javier - 108708 | 108708 | Durango | Durango | Santa Cruz de San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 434865 | 434865 | 434865 | 425779.14 | 127733.74 | 127733.74 | 127733.74 | 29.3732 | 0 | Otros | 50 | 100 | 65 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914176 | Construccion De Veitidos Techos Firmes En La Cabecera Municipal - 181347 | 181347 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 22 ACCIONES DE TECHO FIRME / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914177 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Rafael Ramirez - 176656 | 176656 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN PROCESO / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914178 | Construccion De Comedor Y Equipamiento En La Escuela Primaria Fco Villa - 176612 | 176612 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 162 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR Y EQUIPAMIENTO / Registro: SIN OBSERVACION
DUR17170300914179 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 161260 | 161260 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 310757.04 | 351027.04 | 351027.04 | 351027.04 | 351027.04 | 351027.04 | 351027.04 | 100 | 0 | Otros | 1712 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914180 | Construccion De Barda Perimetral En El Preescolar Jardin De Niños Fernado Calderon En La Cabecera Municipal - 140212 | 140212 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES / Registro: SIN OBSERVACION
DUR17170300914181 | Instalacion De Planta Potabilizadora En La Loc De Agua Nueva - 75081 | 75081 | Durango | San Juan de Guadalupe | Agua Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DES UNA PLANTA POTABILIZADORA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914182 | Construccion De Veintidos Dos Techos Firmes En La Loc De Gauadalupito - 181305 | 181305 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 22 ACCIONES DE TECHO FIRME / Registro: SIN OBSERVACION
DUR17170300914184 | Equipamiento De Tanque De Almacenamiento Red De Distribución Tomas Domiciliarias E Instalación De Bomba - 177947 | 177947 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Pavo (Mineral el Diez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 212 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914185 | Instalacion De Planta Potabilizadora En La Loc De San Antonio De La Laguna - 75043 | 75043 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Antonio de la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA PLANTA POTABILIZADORA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914187 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De San Jose De Barrones - 181206 | 181206 | Durango | San Juan de Guadalupe | San José de Barrones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914188 | Rehabilitacion De Caminos Rurales - 137415 | 137415 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 570000.01 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON KILÓMETROS / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914189 | Rehabilitacion De Pozo Del Sistema De Agua Potable Acacio - 130896 | 130896 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santo Niño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 230144 | 230144 | 230144 | 230144 | 230144 | 230144 | 230144 | 100 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN POZO DE AGUA POTABLE / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914190 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares San Juan Del Rio - 190395 | 190395 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 298093.56 | 149046.78 | 149046.78 | 149046.78 | 149046.78 | 149046.78 | 148404.33 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN CONVENIO 3X1 SEDESOL MIGRANTES. CONTRATO DE $638771.92 / Física: OBRA EN CONVENIO 3X1 SEDESOL MIGRANTES. CONTRATO DE $638771.92 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914191 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 196088 | 196088 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16649.1 | 16649.1 | 16649.1 | 16649.1 | 16649.1 | 16649.1 | 16649.1 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: GASTOS INDIRECTOS / Física: GASTOS INDIRECTOS / Registro:
DUR17170300914192 | Mejoramiento De La Linea De Conducción De Agua Del Pozo La Loma A Pila La Loma - 192271 | 192271 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 117454.93 | 117454.93 | 117454.93 | 117454.93 | 117454.93 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914193 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 192213 | 192213 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1125000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: se va a modificar aun no se contrata / Física: se va a modificar aun no se contrata / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914194 | Ampliación De Red De Agua Las Brisas - 193281 | 193281 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: AUN NO SE CONTRATA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914195 | Construcción De Banqueta Y Guarnición En Boulevar Fco Villa - 191098 | 191098 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: aun no se contrata / Física: aun no se contrata / Registro:
DUR17170300914196 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Las Brisas - 193039 | 193039 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 67099.25 | 67099.25 | 67099.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: AUN NO SE CONTRATA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914197 | Ampliación De Red Eléctrica En Cañada Primera Y Segunda - 192624 | 192624 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: AUN NO SE CONTRATA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914198 | Construcción De Techo Firme Y De Piso Firme En Vivienda En San Juan Del Rio - 175617 | 175617 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 788589.34 | 352864.23 | 352864.23 | 352864.23 | 352864.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN CONVENIO CON SEDESOE CONTRATO DE $788,589.34 / Física: OBRA EN CONVENIO CON SEDESOE CONTRATO DE $788,589.34 / Registro:
DUR17170300914199 | Rehabilitacion De Audiovisual Est Numero Veinticuatro - 118367 | 118367 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 427124 | 106781 | 106781 | 106781 | 106781 | 106781 | 106781 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN CONVENIO 3X1 MONTO DE CONTRATO $427,124.00 / Física: OBRA EN CONVENIO 3X1 MONTO DE CONTRATO $427,124.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914200 | Construcción De Cuartos Para Baño - 95229 | 95229 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 171429 | 69231 | 69231 | 69231 | 69231 | 69231 | 68872.9 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Física: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Registro:
DUR17170300914201 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares El Aguaje - 192074 | 192074 | Durango | San Juan del Río | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 7066.87 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN CONVENIO 3X1 MONTO DE CONTRATO $638,771.92 / Física: OBRA EN CONVENIO 3X1 MONTO DE CONTRATO $638,771.92 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914202 | Pavimentación En Calle Principal El Aguaje - 189236 | 189236 | Durango | San Juan del Río | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN CONVENIO 3X1 MONTO DE CONTRATO $999,999.98 / Física: OBRA EN CONVENIO 3X1 MONTO DE CONTRATO $999,999.98 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914203 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares El Aguaje - 170026 | 170026 | Durango | San Juan del Río | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 101515.26 | 40384.61 | 40384.61 | 40384.61 | 40384.61 | 40384.61 | 40210.53 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN CONVENIO SEDESOE MONTO DE CONTRATO $754,113.51 / Física: OBRA EN CONVENIO SEDESOE MONTO DE CONTRATO $754,113.51 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914204 | Mejoramiento A La Red De Agua Potable El Aguaje - 165746 | 165746 | Durango | San Juan del Río | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70343.56 | 70343.87 | 70343.87 | 70343.87 | 70343.87 | 70343.87 | 70040.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914205 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Atotonilco - 191480 | 191480 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85169.59 | 42584.79 | 42584.79 | 42584.79 | 42584.79 | 42584.79 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN CONVENIO 3X1 SEDESOL MIGRANTES. CONTRATO DE $638771.92 / Física: OBRA EN CONVENIO 3X1 SEDESOL MIGRANTES. CONTRATO DE $638771.92 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914206 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Atotonilco - 178883 | 178883 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 40990 | 40990 | 40990 | 40990 | 40990 | 40990 | 40813.32 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914207 | Pavimentación De Calles En Atotonilco - 118271 | 118271 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN CONVENIO 3X1 SEDESOL MIGRANTES. CONTRATO DE $1,400,000.00 / Física: OBRA EN CONVENIO 3X1 SEDESOL MIGRANTES. CONTRATO DE $1,400,000.00 / Registro:
DUR17170300914208 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Ciénega Grande - 192119 | 192119 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42584.4 | 21292.4 | 21292.4 | 21292.4 | 21292.4 | 21292.4 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN CONVENIO 3X1 SEDESOL MIGRANTES. CONTRATO DE $638771.92 / Física: OBRA EN CONVENIO 3X1 SEDESOL MIGRANTES. CONTRATO DE $638771.92 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914209 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Cienega Grande - 192992 | 192992 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914210 | Construcción De Cuartos Para Baño - 95243 | 95243 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28571.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11488.76 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN CONVENIO SEDESOE MONTO DE CONTRATO $742,857.13 (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO) / Física: OBRA EN CONVENIO SEDESOE MONTO DE CONTRATO $742,857.13 (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914211 | Interconexion De Linea De Agua Potable Tanque A Linea Llenado Y Descarga Diez De Octubre - 192164 | 192164 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914212 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Diez De Octubre - 192587 | 192587 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: AUN NO SE CONTRATA / Registro:
DUR17170300914213 | Construcción De Sistema De Regularización De Agua Potable En Diez De Octubre - 118349 | 118349 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2469724.16 | 617431.04 | 617431.04 | 617431.04 | 617431.04 | 617431.04 | 617431.04 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 10 | Financiera: OBRA EN CONVENIO 3X1 SEDESOL MIGRANTES. CONTRATO DE $2,469,724.16 / Física: OBRA EN CONVENIO 3X1 SEDESOL MIGRANTES. CONTRATO DE $2,469,724.16 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914214 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 107052 | 107052 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29004 | 11538 | 11538 | 11538 | 11538 | 11538 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914215 | Construcción De Cuartos Para Baño - 95193 | 95193 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28571.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11488.76 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 1 | Financiera: OBRA EN CONVENIO SEDESOE MONTO TOTAL DE CONTRATO ES DE $742,857.13 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914216 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Estancia Blanca - 192049 | 192049 | Durango | San Juan del Río | Estancia Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42584.4 | 21292.4 | 21292.4 | 21292.4 | 21292.4 | 21292.4 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EN CONVENIO 3X1 MONTO DEL CONTRATO $638,771.92 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914217 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Estancia Blanca - 170036 | 170036 | Durango | San Juan del Río | Estancia Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14502.18 | 5759.23 | 5759.23 | 5759.23 | 5759.23 | 5759.23 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EN CONVENIO SEDESOE MONTO DEL CONTRATO $754,113.51 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914218 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario El Crucero Segunda Etapa - 192570 | 192570 | Durango | San Juan del Río | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 115000 | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: AUN NO SE CONTRATA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914219 | Construcción De Barda Perimetral General De División Fco Villa - 192443 | 192443 | Durango | San Juan del Río | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: AUN NO SE CONTRATA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914220 | Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Nuevo Poblado Fco De Ibarra - 178897 | 178897 | Durango | San Juan del Río | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 93684.09 | 93684.09 | 93684.09 | 93684.09 | 93684.09 | 93684.09 | 93280.28 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914221 | Ampliación De Red De Drenaje Nvo Fco De Ibarra - 169964 | 169964 | Durango | San Juan del Río | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 54463.37 | 54463.37 | 54463.37 | 54463.37 | 54463.37 | 54463.37 | 54228.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914222 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares El Crucero - 170032 | 170032 | Durango | San Juan del Río | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14502.18 | 5769.23 | 5769.23 | 5769.23 | 5769.23 | 5769.23 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA EN CONVENIO SEDESOE MONTO DE CONTRATO $754113.51 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914223 | Construcción De Cuartos Para Baño - 88552 | 88552 | Durango | San Juan del Río | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23077 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11488.76 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914224 | Construcción De Carcamo Y Linea De Conducción Ximulco - 169959 | 169959 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 132043.87 | 132043.87 | 132043.87 | 132043.87 | 132043.87 | 132043.87 | 131474.72 | 100 | 0 | Otros | 651 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914225 | Construcción De Comedor Comunitario En Escuela Telesecundaria - 72414 | 72414 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 125000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 574 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN CONVENIO SEDESOE MONTO DE CONTRATO $150,000.00 (CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO) / Física: OBRA EN CONVENIO SEDESOE MONTO DE CONTRATO $150,000.00 (CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914226 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad Jesus Gonzalez Ortega - 193348 | 193348 | Durango | San Juan del Río | González Ortega (Santa Rosalía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: AUN NO SE CONTRATA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914227 | Construcción De Sistema De Almacenamiento De Agua Potable Jesus Gonzalez Ortega - 192548 | 192548 | Durango | San Juan del Río | González Ortega (Santa Rosalía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: / Registro:
DUR17170300914228 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Jose María Patoni - 191663 | 191663 | Durango | San Juan del Río | José María Patoni (Menores de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28389.87 | 14194.93 | 14194.93 | 14194.93 | 14194.93 | 14194.93 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO 3X1 CONTRATO DE $638,771.92 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914229 | Construcción De Barda Perimetral Esc Prim Heroínas Mexicanas - 192488 | 192488 | Durango | San Juan del Río | José María Patoni (Menores de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914230 | Construcción De Cuartos Para Baño - 87393 | 87393 | Durango | San Juan del Río | José María Patoni (Menores de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28571 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11538.5 | 11488.76 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO SEDESOE MONTO DE CONTRATO $742,857.13 / Física: CONVENIO SEDESOE MONTO DE CONTRATO $742,857.13 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914231 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Leona Vicario - 170038 | 170038 | Durango | San Juan del Río | Leona Vicario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87015.08 | 34615.38 | 34615.38 | 34615.38 | 34615.38 | 34615.38 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Física: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914232 | Convenio Con Sistema De Aguas Del Municipio - 192608 | 192608 | Durango | San Juan del Río | Llano del Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 123325.4 | 123325.4 | 123325.4 | 123325.4 | 123325.4 | 123325.4 | 123325.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO CON AGUAS DEL MUNICIPIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914233 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Llano Del Pino - 170037 | 170037 | Durango | San Juan del Río | Llano del Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 145021.8 | 57692.3 | 57692.3 | 57692.3 | 57692.3 | 57692.3 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Física: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914234 | Interconexion De Linea De Agua Potable Tanque A Linea Llenado Y Descarga Otilio Montaño - 192194 | 192194 | Durango | San Juan del Río | Otilio Montaño (La Boquilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: / Registro:
DUR17170300914235 | Construcción De Sistema De Regularización De Agua Potable En Otilio Montaño - 118323 | 118323 | Durango | San Juan del Río | Otilio Montaño (La Boquilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1253277.64 | 190176.09 | 190176.09 | 190176.09 | 190176.09 | 190176.09 | 57051.83 | 100 | 0 | Otros | 215 | 100 | 30 | Financiera: CONVENIO 3X1 OBRA DE $1,253,277.64 / Física: CONVENIO 3X1 OBRA DE $1,253,277.64 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914236 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares El Resbalon - 191909 | 191909 | Durango | San Juan del Río | El Resbalón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14194.93 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO 3X1 CONTRATO DE $638,771.92 / Física: CONVENIO 3X1 CONTRATO DE $638,771.92 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914237 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares San Agustín De Ocampo - 170043 | 170043 | Durango | San Juan del Río | San Agustín de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14502.18 | 5769.23 | 5769.23 | 5769.23 | 5769.23 | 5769.23 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Física: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Registro:
DUR17170300914238 | Pavimentación De Calle Principal San Agustín De Ocampo - 118310 | 118310 | Durango | San Juan del Río | San Agustín de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN CONVENIO 3X1 SEDESOL MIGRANTES. CONTRATO DE $1,000,000.0 / Física: OBRA EN CONVENIO 3X1 SEDESOL MIGRANTES. CONTRATO DE $1,000,000.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914239 | Equipamiento De Pozo San Jose De La Vieja - 196157 | 196157 | Durango | San Juan del Río | San José de la Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 704465.11 | 667926.61 | 667926.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914240 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares El Saucito - 191955 | 191955 | Durango | San Juan del Río | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14194.93 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO 3X1 CONTRATO DE $638,771.92 / Física: CONVENIO 3X1 CONTRATO DE $638,771.92 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914241 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Sauz De Abajo - 191724 | 191724 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42584.4 | 21292.4 | 21292.4 | 21292.4 | 21292.4 | 21292.4 | 21292.4 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO 3X1 CONTRATO DE $638,771.92 / Física: CONVENIO 3X1 CONTRATO DE $638,771.92 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914242 | Ampliación De Red Eléctrica En Sauz De Abajo - 196116 | 196116 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914243 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Sauz De Arriba - 191979 | 191979 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14194.93 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO 3X1 CONTRATO DE $638,771.92 / Física: CONVENIO 3X1 CONTRATO DE $638,771.92 / Registro:
DUR17170300914244 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Sauz De Arriba - 170040 | 170040 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 130519.62 | 51923.07 | 51923.07 | 51923.07 | 51923.07 | 51923.07 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 45 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Física: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914245 | Habilitación De Red De Drenaje Sanitario Puente El Terrero - 191345 | 191345 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 76833.63 | 76833.63 | 76833.63 | 76833.63 | 76833.63 | 76833.63 | 76502.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914246 | Ampliación De Red Eléctrica San Juan Del Rio Callejón Seferino Ceniceros - 193959 | 193959 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA HAY POSIBILIDADES DE CANCELACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914247 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares El Terrero - 191808 | 191808 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28389.87 | 14194.93 | 14194.93 | 14194.93 | 14194.93 | 14194.93 | 14133.74 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN CONVENIO 3X1 SEDESOL MIGRANTES. CONTRATO DE $638771.92 / Física: OBRA EN CONVENIO 3X1 SEDESOL MIGRANTES. CONTRATO DE $638771.92 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914248 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares El Terrero - 170035 | 170035 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14502.18 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 4 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914250 | Interconexion De Linea De Agua Potable Tanque A Linea Llenado Y Descarga Tesvino - 192137 | 192137 | Durango | San Juan del Río | Tesvino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: / Registro:
DUR17170300914251 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Tesvino - 192008 | 192008 | Durango | San Juan del Río | Tesvino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10646.2 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 7097.47 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO 3X1 CONTRATO DE $638,771.92 / Física: CONVENIO 3X1 CONTRATO DE $638,771.92 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914252 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Tesvino - 170041 | 170041 | Durango | San Juan del Río | Tesvino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58008.72 | 23076.92 | 23076.92 | 23076.92 | 23076.92 | 23076.92 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Física: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914253 | Ampliación De Red De Agua En Toledo - 196099 | 196099 | Durango | San Juan del Río | Toledo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914254 | Pavimentación De Calle En Toledo - 191037 | 191037 | Durango | San Juan del Río | Toledo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914255 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares Toledo - 170042 | 170042 | Durango | San Juan del Río | Toledo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58008.72 | 23076.92 | 23076.92 | 23076.92 | 23076.92 | 23076.92 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Física: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914256 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares El Chabacano - 170028 | 170028 | Durango | San Juan del Río | El Chabacano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87015.08 | 34615.38 | 34615.38 | 34615.38 | 34615.38 | 34615.38 | 0 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Física: CONTRATO EN CONVENIO CON SEDESOE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ES DE $742857.13 NETOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914257 | Construcción De Cuartos Para Baño - 95246 | 95246 | Durango | San Juan del Río | El Chabacano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85714.5 | 34615.5 | 34615.5 | 34615.5 | 34615.5 | 34615.5 | 34466.28 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: CONVENIO SEDESOE MONTO DE CONTRATO $742,857.13 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914258 | Dos Sistemas De Energía No Convencional - 192932 | 192932 | Durango | San Juan del Río | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914259 | Construcción De Banqueta Lateral Puente El Ranchito - 192370 | 192370 | Durango | San Juan del Río | Francisco de Ibarra (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914260 | Ampliacion De Red Electrica En Los Borjas - 193904 | 193904 | Durango | San Juan del Río | Rancho los Borjas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914261 | Construcción De Techo Firme Rural Treinta Y Tres - 190967 | 190967 | Durango | Durango | 5 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120610.92 | 120610.92 | 120610.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300914262 | Construccion Cuarto Dormitorio Rural Treinta Y Dos - 190816 | 190816 | Durango | Durango | 5 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 277942.84 | 277942.84 | 277942.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300914263 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llano Grande - 202914 | 202914 | Durango | Mezquital | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1718998.49 | 1718998.49 | 1718998.49 | 1718998.49 | 1476510.47 | 1476510.47 | 1476510.47 | 85.8936 | 0 | Metros lineales | 676 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914265 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital Paura - 139632 | 139632 | Durango | Mezquital | Paura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4077.18 | 4077.18 | 4077.18 | 4077.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914267 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital El Refugio - 139583 | 139583 | Durango | Mezquital | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4077.18 | 4077.18 | 4077.18 | 4077.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914268 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital El Refugio - 136030 | 136030 | Durango | Mezquital | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 100 | 0 | Celdas solares | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914269 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital El Salitre - 135097 | 135097 | Durango | Mezquital | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54558.72 | 54558.72 | 54558.72 | 54558.72 | 54558.72 | 54558.72 | 54558.72 | 100 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914271 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Baja Del Municipio De Mezquital San Antonio De Padua - 137526 | 137526 | Durango | Mezquital | San Antonio de Padua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43689.35 | 43689.35 | 43689.35 | 43689.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914273 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Baja Del Municipio De Mezquital San Lucas De Jalpa - 137453 | 137453 | Durango | Mezquital | San Lucas de Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34951.47 | 34951.47 | 34951.47 | 34951.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914274 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Miguel De Temohaya - 202976 | 202976 | Durango | Mezquital | San Miguel de Temohaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 720949.55 | 720949.55 | 720949.55 | 720949.55 | 720949.55 | 719665.85 | 719665.85 | 99.8219 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914275 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital Santa Gertrudis - 135075 | 135075 | Durango | Mezquital | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95477.76 | 95477.76 | 95477.76 | 95477.76 | 95477.76 | 95477.76 | 95477.76 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914277 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital Santa Maria De Ocotan - 139456 | 139456 | Durango | Mezquital | Santa María de Ocotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 109737.84 | 109737.84 | 109737.84 | 109737.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914279 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital Santa Maria Magdalena De Taxicaringa - 139376 | 139376 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena de Taxicaringa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43895.14 | 43895.14 | 43895.14 | 43895.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914281 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital La China - 139574 | 139574 | Durango | Mezquital | El Troncón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8154.36 | 8154.36 | 8154.36 | 8154.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914282 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital El Troncon - 139550 | 139550 | Durango | Mezquital | El Troncón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20385.9 | 20385.9 | 20385.9 | 20385.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914283 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital - 134802 | 134802 | Durango | Mezquital | El Troncón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300073.14 | 300073.14 | 300073.14 | 300073.14 | 300073.14 | 300073.14 | 300073.14 | 100 | 0 | Celdas solares | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914284 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital La China - 134852 | 134852 | Durango | Mezquital | El Troncón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 204595.2 | 204595.2 | 204595.2 | 204595.2 | 204595.2 | 204595.2 | 204595.2 | 100 | 0 | Celdas solares | 67 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914285 | Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico En La Localidad De Xoconoxtle - 198719 | 198719 | Durango | Mezquital | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 452060.7 | 452060.7 | 452060.7 | 452060.7 | 452060.7 | 452060.7 | 452060.7 | 100 | 0 | Otros | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914286 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital La Leonera - 135127 | 135127 | Durango | Mezquital | La Leonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40919.04 | 40919.04 | 40919.04 | 40919.04 | 40919.04 | 40919.04 | 40919.04 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914288 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital El Limon - 139585 | 139585 | Durango | Mezquital | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4077.18 | 4077.18 | 4077.18 | 4077.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914289 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital El Limon - 136026 | 136026 | Durango | Mezquital | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 100 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914291 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital Cuesta Blanca - 139635 | 139635 | Durango | Mezquital | Cuesta Blanca (Agüita Escondida) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57080.5 | 57080.5 | 57080.5 | 57080.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914293 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital Mesa De Las Joyas - 139160 | 139160 | Durango | Mezquital | Mesa de las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21947.56 | 21947.56 | 21947.56 | 21947.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914295 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Baja Del Municipio De Mezquital Bancos De Calitique - 137481 | 137481 | Durango | Mezquital | Bancos de Calitique | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78640.81 | 78640.81 | 78640.81 | 78640.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914296 | Rehabilitacion Del Camino Entronque Agua Prieta La Ventana La Ventana La Guitarra - 198563 | 198563 | Durango | Mezquital | La Ventana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1718866.26 | 1718866.26 | 1718866.26 | 1718866.26 | 1718866.26 | 1718866.26 | 1718866.26 | 100 | 0 | Otros | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914297 | Rehabilitación De Camino Comprendido De Las Cruces Al Maguey - 198872 | 198872 | Durango | Mezquital | El Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 499659.61 | 499659.61 | 499659.61 | 499659.61 | 499659.61 | 499659.61 | 499659.61 | 100 | 0 | Otros | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914298 | Ampliación De Vivienda Rural Cuartos Adicionales En San José De Cañas - 202202 | 202202 | Durango | Santiago Papasquiaro | San José de Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116892.17 | 116892.17 | 116892.17 | 116892.17 | 116892.17 | 116892.17 | 116892.17 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914299 | Ampliación De Vivienda Rural Cuartos Adicionales En San José De Cañas - 129996 | 129996 | Durango | Santiago Papasquiaro | San José de Cañas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350676.5 | 350676.51 | 350676.51 | 350676.51 | 350676.51 | 350676.51 | 350676.51 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914300 | Rehabilitación Del Camino En El Tramo De La Vascogil Ala Sierrita - 166676 | 166676 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 178494.76 | 178494.76 | 178494.76 | 178494.76 | 178494.76 | 178494.76 | 178494.76 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914301 | Suministro E Instalacion De Techo De Lámina Galvanizada En Rancho Nuevo Las Gallinas - 128410 | 128410 | Durango | Santiago Papasquiaro | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20883.15 | 20883.15 | 20883.15 | 20883.15 | 20883.15 | 20883.15 | 20883.15 | 100 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914302 | Ampliación De Vivienda Rural Cuartos Adicionales En Los Adobes - 166900 | 166900 | Durango | Santiago Papasquiaro | Los Adobes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116892.17 | 116892.17 | 116892.17 | 116892.17 | 116892.17 | 116892.17 | 116892.17 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914303 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua En Ciénega De Nuestra Señora - 143986 | 143986 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2620000 | 2619999.99 | 2619999.99 | 2619999.99 | 2619999.99 | 2619999.99 | 2619999.99 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914334 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 180510 | 180510 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 54691.08 | 54691.08 | 54691.08 | 54691.08 | 54691.08 | 54691.08 | 54691.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERA SATISFACTORIAMENTE
DUR17170300914335 | Construcción De Techos Firmes - 166097 | 166097 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 600000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 30 | Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914336 | Construcción De Piso Firme - 161429 | 161429 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 440250 | 220125 | 220125 | 220125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 100 | 20 | Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914337 | Construcción De Recamara Adicional - 161578 | 161578 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 540000 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 40 | Financiera: SOLO SE GENERO ANTICIPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300914338 | Reposicion De Fuente De Captación Rehabilitacion Aforo Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En El Ejido Diez De Abril - 180543 | 180543 | Durango | Santa Clara | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 577751.26 | 577751.26 | 577751.26 | 577751.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 100 | 75 | Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914339 | Construcción De Techo Firme - 166257 | 166257 | Durango | Santa Clara | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 30 | Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914340 | Construcción De Piso Firme - 161526 | 161526 | Durango | Santa Clara | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 146750 | 73375 | 73375 | 73375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 50 | Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914341 | Construccion De Techo Firme - 166205 | 166205 | Durango | Santa Clara | El Nogalito (Nogales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 40 | Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914342 | Construcción De Piso Firme - 161543 | 161543 | Durango | Santa Clara | El Nogalito (Nogales) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 146750 | 73375 | 73375 | 73375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 20 | Financiera: SOLO SE GENERO ANTICIPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914343 | Construccion De Techo Firme - 166225 | 166225 | Durango | Santa Clara | San Antonio de la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 40 | Financiera: SOLO SE GENERO ANTICIPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300914344 | Construcción De Piso Firme - 161563 | 161563 | Durango | Santa Clara | San Antonio de la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO SANTA CLARA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 155450 | 77725 | 77725 | 77725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 20 | Financiera: SOLO SE GENERO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300914345 | Ampliación De Red De Distribución Electrica En Calle Margaritas Col Ampliación Jardines Del Valle - 160344 | 160344 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 129662.36 | 129662.36 | 129662.36 | 129662.36 | 129662.36 | 129662.36 | 129662.36 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914346 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia Heberto Castillo Tercera Etapa - 155115 | 155115 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 266800 | 100 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914347 | Construcción De Aula En La Escuela Secundaria José Ramón Valdez - 144273 | 144273 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 218600 | 178600 | 178600 | 178600 | 104989.19 | 104989.19 | 104989.19 | 58.7845 | 0 | Otros | 30 | 100 | 58.78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914348 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada Quinientos Dos Col Los Nogales - 139842 | 139842 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 73600 | 36800 | 36800 | 36800 | 35455.01 | 35455.01 | 35455.01 | 96.3451 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 96.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914349 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Por Boulevard Acacias Calles Mantos Olivos Y Margaritas De La Colonia Proformex - 127385 | 127385 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 325058.49 | 260234.49 | 260234.49 | 260234.49 | 260234.49 | 260234.49 | 260234.49 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914350 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia Jardines Del Valle Primera Etapa - 130403 | 130403 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 475600 | 475600 | 475600 | 475600 | 475600 | 475600 | 475600 | 100 | 0 | Celdas solares | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914351 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia Valle Dorado Y Francisco Villa Primera Etapa - 130424 | 130424 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | 100 | 0 | Celdas solares | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914352 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia La Hermanos Revueltas Primera Etapa - 130391 | 130391 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 440800 | 440800 | 440800 | 440800 | 440800 | 440800 | 440800 | 100 | 0 | Celdas solares | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914353 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia Progreso Primera Etapa - 130717 | 130717 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914354 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia La Noria Primera Etapa - 129563 | 129563 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 100 | 0 | Celdas solares | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914355 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En La Colonia La Independencia Primera Etapa - 129851 | 129851 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | 100 | 0 | Celdas solares | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914356 | Construcción De Barda Perimetral En Centro De Bachillerato Tecnológico Forestal Dos - 76252 | 76252 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 224000 | 224000 | 184000 | 178701.19 | 178701.19 | 178701.19 | 178701.19 | 79.7773 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914357 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Juan Nevarez Acosta En La Localidad De San Andres De Atotonilco - 144161 | 144161 | Durango | Santiago Papasquiaro | Atotonilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 254800 | 269800 | 269800 | 269800 | 151280.69 | 151280.69 | 151280.69 | 56.0714 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 56.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914358 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Con Paneles Solares En Lozano Zavala La Campana - 144312 | 144312 | Durango | Santiago Papasquiaro | Lozano Zavala (La Campana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2968918.88 | 2968918.88 | 2968918.88 | 2968918.88 | 1409849.64 | 1409849.64 | 1409849.64 | 47.487 | 0 | Otros | 160 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914359 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Chicural Los Ayuches - 128390 | 128390 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Chicural | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 166049.97 | 166049.97 | 166049.97 | 166049.97 | 166049.97 | 166049.97 | 166049.97 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914360 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En Las Flores - 128397 | 128397 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 73799.99 | 73799.99 | 73799.99 | 73799.99 | 73799.99 | 73799.99 | 73799.99 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914361 | Rehabilitación Del Camino En El Tramo De Los Algodones A El Guamuchil - 166856 | 166856 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 333189 | 333189.91 | 333189.91 | 333189.91 | 333189.91 | 333189.91 | 333189.91 | 100 | 0 | Otros | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914362 | Suministro E Instalación De Paneles Solares En El Guamúchil - 128389 | 128389 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 202949.97 | 202949.97 | 202949.97 | 202949.97 | 202949.97 | 202949.97 | 202949.97 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914364 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable Con Paneles Solares En La Palestina - 148221 | 148221 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1364368.42 | 1364368.42 | 1364368.42 | 1364368.42 | 1351877.9 | 1351877.9 | 1351877.9 | 99.0845 | 0 | Otros | 100 | 100 | 99.08 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914365 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De La Palestina - 147039 | 147039 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1758887.75 | 1135287.73 | 1135287.73 | 1135287.73 | 1135287.73 | 1135287.73 | 1135287.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONVENIDA POR RAMO33 Y ESTADO / Física: OBRA CONVENIDA POR RAMO33 Y ESTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914366 | Suministro E Instalacion De Techo De Lámina Galvanizada En San Antonio De Nevarez - 128440 | 128440 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Antonio de Nevárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49061.26 | 49061.26 | 49061.26 | 49061.26 | 49061.26 | 49061.26 | 49061.26 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914367 | Rehabilitación Del Camino En El Tramo De La Villita A San Javier - 127416 | 127416 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 47586.59 | 47586.59 | 47586.59 | 47586.59 | 47586.59 | 47586.59 | 47586.59 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914368 | Rehabilitación Del Camino En El Tramo De Vascogil A San Miguel Del Alto - 166813 | 166813 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 142795.81 | 142795.81 | 142795.81 | 142795.81 | 142795.81 | 142795.81 | 142795.81 | 100 | 0 | Otros | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914369 | Rehabilitación Del Camino En El Tramo De San Javier A San Miguel Del Alto - 127434 | 127434 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | POR CONTRATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 237932.94 | 237932.94 | 237932.94 | 237932.94 | 237932.94 | 237932.94 | 237932.94 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914371 | Construccion De Casa De Salud En Osos Bravos Zona Durazno - 62856 | 62856 | Durango | Tamazula | Osos Bravos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2017 | 550001.15 | 550001.15 | 550001.15 | 550001.15 | 242325.28 | 242325.28 | 242325.28 | 44.059 | 0 | Otros | 169 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO, FALTA FINIQUITO DE LA OBRA / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914372 | Construccion De Un Sanitario Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En Las Palmas - 108863 | 108863 | Durango | Tamazula | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74260.4 | 74260.4 | 74260.4 | 74260.4 | 74260.4 | 74260.4 | 74260.4 | 100 | 0 | Piezas | 1 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914373 | Construccion De Un Sanitario Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En Palmillas - 109051 | 109051 | Durango | Tamazula | Palmillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74260.39 | 74260.39 | 74260.39 | 74260.39 | 74260.39 | 74260.39 | 74260.39 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914374 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Pitorrealito El Pitorreal - 97703 | 97703 | Durango | Tamazula | Pitorreal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3256284.51 | 3256284.51 | 3256284.51 | 3256284.51 | 2200224.46 | 2200224.46 | 2200224.46 | 67.5686 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO, SOLO FALTA PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914375 | Suministro Y Colocación De Dos Módulos Solares En El Portezuelo El Limoncito - 200739 | 200739 | Durango | Tamazula | El Portezuelo (El Limoncito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30998.66 | 15998.66 | 15998.66 | 15998.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914376 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En El Portezuelo El Limoncito - 200981 | 200981 | Durango | Tamazula | El Portezuelo (El Limoncito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116532.8 | 58265.4 | 58265.4 | 58265.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, SOLO FALTA CUBRIR LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO DE LA OBRA / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914377 | Construcción De Un Sanitario Seco Adosado De Dos Por Uno Treinta En El Portezuelo El Limoncito Del - 201125 | 201125 | Durango | Tamazula | El Portezuelo (El Limoncito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67509.34 | 33754.67 | 33754.67 | 33754.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, SOLO FALTA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN ÚNICA DE FINIQUITO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SASNITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SASNITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914378 | Construccion De Tres Sanitarios Secos De Dos Por Uno Treinta Metros En El Portezuelo - 108685 | 108685 | Durango | Tamazula | Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 222781.17 | 222781.17 | 222781.17 | 222781.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, SOLO FALTA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914379 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Potrero De Guasimillas A Potrerillos - 93242 | 93242 | Durango | Tamazula | El Potrerillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 622554.83 | 622554.83 | 622554.83 | 622554.83 | 622554.83 | 622554.83 | 622554.83 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914380 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Rio De Coluta A El Potrero De Guasimillas - 93135 | 93135 | Durango | Tamazula | El Potrero de Guasimillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1824501.6 | 1824501.6 | 1824501.6 | 1824501.6 | 1824501.6 | 1824501.6 | 1824501.6 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914381 | Suministro Y Colocacion De Cuatro Estufas Ecologicas En La Quebrada De Los Duran - 198765 | 198765 | Durango | Tamazula | Quebrada de los Durán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 50 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914382 | Suministro Y Colocación De Trece Estufas Ecológicas En Quenibas - 198960 | 198960 | Durango | Tamazula | Quenibas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32500 | 16250 | 16250 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 74 | 100 | 50 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914383 | Suministro Y Colocación De Un Modulo Solar En El Ranchito - 200640 | 200640 | Durango | Tamazula | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15499.33 | 7999.33 | 7999.33 | 7999.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914384 | Suministro Y Colocación De Seis Estufas Ecológicas En El Ranchito - 201243 | 201243 | Durango | Tamazula | El Ranchito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15000 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 33 | 100 | 50 | Financiera: SE GENERO ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914386 | Suministro Y Colocacion De Once Estufas Ecologicas En Los Remedios - 198841 | 198841 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27500 | 13750 | 13750 | 13750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 66 | 100 | 50 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914387 | Construcción De Un Sanitario De Dos Por Uno Treinta Metros En San Jorge - 201206 | 201206 | Durango | Tamazula | San Jorge | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74260.4 | 37130.2 | 37130.2 | 37130.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, SOLO FALTA PAGO DE FINIQUITO DE OBRA / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914388 | Construcción De Sistema De Agua Potable En San Juan - 198659 | 198659 | Durango | Tamazula | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2225460.2 | 2225460.2 | 2225460.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 115 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EJECUTADO POR LA SIASAT EL MUNICIPIO SOLO HIZO SU APORTACIÓN CORRESOPONDIENTE / Física: PROYECTO EJECUTADO POR LA SIASAT EL MUNICIPIO SOLO HIZO SU APORTACIÓN CORRESOPONDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914389 | Suministro Y Colocación De Dos Módulos En Santa Fe - 199360 | 199360 | Durango | Tamazula | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30998.66 | 15998.66 | 15998.66 | 15998.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914390 | Suministro Y Colocación De Un Modulo Solar En Santa Fe De San Fernando - 200763 | 200763 | Durango | Tamazula | Santa Fe de San Fernando | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15499.33 | 7999.33 | 7999.33 | 7999.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914391 | Suministro Y Colocación De Seis Módulos Solares En Santa Maria De Los Remedios - 200824 | 200824 | Durango | Tamazula | Santa María de los Remedios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 92995.98 | 47995.98 | 47995.98 | 47995.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 80 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914392 | Construccion De Casa De Salud En El Taste De Sahuatenipa - 62819 | 62819 | Durango | Tamazula | El Taste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2017 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914393 | Rehabilitacion Del Camino Aguacaliente A San Jeronimo Y San Juan A El Trompillal - 74973 | 74973 | Durango | Tamazula | El Trompillal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 400329.92 | 400329.92 | 400329.92 | 400329.92 | 400329.92 | 400329.92 | 400329.92 | 100 | 0 | Otros | 266 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914394 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Cuevas Municipio De Tamazula Durango - 108497 | 108497 | Durango | Tamazula | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1625800 | 487740 | 487740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 2 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR LA SIASAT, EL MUNICIPO SOLO HIZO SU APORTACION CORRESPONDIENTE / Física: OBRA EJECUTADA POR LA SIASAT, EL MUNICIPO SOLO HIZO SU APORTACION CORRESPONDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914396 | Construccion De Aula Y Subestacion Electrica En El Emsad Cuarenta Y Cuatro En Abasolo Municipio De Rodeo Durango - 190350 | 190350 | Durango | Rodeo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Educación | En Ejecución | 2017 | 749640.04 | 374820.02 | 374820.02 | 374820.02 | 374820.02 | 374820.02 | 374820.02 | 100 | 0 | Otros | 481 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914397 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Arroyo De Coneto - 191143 | 191143 | Durango | Rodeo | Arroyo de Coneto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 358122.97 | 358122.97 | 358122.97 | 358122.97 | 358122.97 | 358122.97 | 358122.97 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914398 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Buena Vista - 191183 | 191183 | Durango | Rodeo | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 772179.7 | 772179.7 | 772179.7 | 772179.7 | 772179.7 | 772179.7 | 772179.7 | 100 | 0 | Otros | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914399 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Francisco Marquez En El Municipio De Rodeo Durango - 191277 | 191277 | Durango | Rodeo | Francisco Márquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 354842.33 | 354842.33 | 354842.33 | 354842.33 | 354842.33 | 354842.33 | 354842.33 | 100 | 0 | Otros | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914400 | Equipamiento De Comedores Escolares - 143684 | 143684 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Educación | En Ejecución | 2017 | 123109.76 | 123109.76 | 123109.76 | 123109.76 | 123109.76 | 123109.76 | 123109.76 | 100 | 0 | Otros | 690 | 100 | 0 | Financiera: se mando el equipo necesario para las cocinas escolares. / Física: no existe avance físico acumulado. / Registro: se mando el equipo necesario a las cocinas escolares. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914401 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Av Ferrocarril - 136432 | 136432 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 568447.09 | 568447.09 | 568447.09 | 568447.09 | 568447.09 | 568447.09 | 568447.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 100 | 0 | Financiera: se logro con éxito la obra. / Física: no existe avance físico acumulado. / Registro: se logro la meta con éxito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914402 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 137009 | 137009 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: prestación de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Física: prestación de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Registro: se liquido este rubro al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914403 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 118464 | 118464 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 24145 | 24145 | 24145 | 24145 | 24145 | 24145 | 24145 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: prestación de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Física: prestación de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Registro: se liquido la cantidad presupuestada en su totalidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914404 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 118458 | 118458 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 9950 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: prestación de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Física: pago por prestaciones de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Registro: a la fecha están liquidados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914405 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 118443 | 118443 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: prestación de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Física: prestación de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Registro: actualmente no se tiene adeudo al respecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914406 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 118437 | 118437 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: prestación de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Física: prestación de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Registro: se liquido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914407 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 118420 | 118420 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: prestación de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Física: prestación de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Registro: se liquido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914408 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 118385 | 118385 | Durango | Súchil | Súchil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: prestación de servicios profesionales y elaboración de proyectos. / Registro: se liquido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914409 | Equipamiento De Comedores Escolares - 143767 | 143767 | Durango | Súchil | Alejandro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Educación | En Ejecución | 2017 | 24905.42 | 24905.42 | 24905.42 | 24905.42 | 24905.42 | 24905.42 | 24905.42 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: se logro la meta con éxito. / Física: se logro la meta con éxito. / Registro: se logro la meta con éxito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914410 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En Alejandro - 136562 | 136562 | Durango | Súchil | Alejandro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Educación | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 97500 | 97500 | 97500 | 75 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: esta obra esta por cumplirse. / Física: no existe avance físico acumulado. / Registro: esa obra no se ha terminado por los cambios climáticos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914411 | Suministro Y Colocacion De Dos Tanques De Almacenamiento De Agua Potable En San Juan De Michis - 151596 | 151596 | Durango | Súchil | San Juan de Michis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 77330.41 | 77330.41 | 77330.41 | 77330.41 | 75114 | 75114 | 75114 | 97.1338 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: esta obra no tiene nada acumulado espeto al avance físico. / Registro: en este proyecto de obra observamos que no existe nada acumulado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914412 | Suministro Y Colocacion De Dos Tanques De Almacenamiento De Agua Potable En San Miguel De La Michilia - 151635 | 151635 | Durango | Súchil | San Miguel de la Michilía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 77330.41 | 77330.41 | 77330.41 | 77330.41 | 75114 | 75114 | 75114 | 97.1338 | 0 | Otros | 104 | 100 | 0 | Financiera: / Física: adquisición y colocación de 2 tinacos de agua potable de 22,000 litros cada uno. / Registro: se observa que queda por instalar un tinaco. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914413 | Suministro Y Colocacion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Emiliano Zapata - 151672 | 151672 | Durango | Súchil | Emiliano Zapata (Los Coconos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 38665.21 | 38665.21 | 38665.21 | 38665.21 | 38665.21 | 38665.21 | 38665.21 | 100 | 0 | Otros | 85 | 100 | 0 | Financiera: se instalo el tanque para abastecimiento de agua potable en la comunidad y mejora del servicio. / Física: no existe avances físico acumulado. / Registro: se alcanzo la meta propuesta. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914414 | Equipamiento De Comedores Escolares - 144027 | 144027 | Durango | Súchil | Emiliano Zapata (Los Coconos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Educación | En Ejecución | 2017 | 20393.22 | 25868.42 | 25868.42 | 25868.42 | 25868.42 | 25868.42 | 25868.42 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: Se cumplió la meta al 100%. / Física: Se cumplió la meta. / Registro: Se cumplió la meta. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914415 | Equipamiento De Comedores Escolares - 143881 | 143881 | Durango | Súchil | Mesa de Tabacos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Educación | En Ejecución | 2017 | 25868.42 | 25868.42 | 25868.42 | 25868.42 | 25868.42 | 25868.42 | 25868.42 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: Se cumplió con éxito la meta. / Física: Se cumplió con éxito la meta. / Registro: Se cumplió la meta 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914416 | Construccion De Acceso Y Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria - 120962 | 120962 | Durango | Súchil | Mesa de Tabacos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Educación | En Ejecución | 2017 | 55539.29 | 55539.29 | 55539.29 | 55539.29 | 55539.29 | 55539.29 | 55539.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 0 | Financiera: suministro y colocación de malla ciclónica y puerta de acceso en telesecundaria. / Física: suministro y colocación de malla ciclónica y puerta de acceso en telesecundaria. / Registro: a la fecha se encuentra en proceso de entrega a recepción del proyecto en mención. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914417 | Construccion De Acceso Y Barda Perimetral En Escuela De Educacion Inicial - 120974 | 120974 | Durango | Súchil | Mesa de Tabacos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Educación | En Ejecución | 2017 | 55539.29 | 55539.29 | 55539.29 | 55539.29 | 55539.29 | 55539.29 | 55539.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: Esta meta se logro con éxito. / Física: No hay avances físicos acumulados en esta obra porque se cumplió con la meta. / Registro: Se concluyo la obra con éxito. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914418 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria - 120966 | 120966 | Durango | Súchil | Mesa de Tabacos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El avance financiero de esta obra aparece en cero porque los trabajos aun no han comenzado y se encuentra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914419 | Equipamiento De Comedores Escolares - 143856 | 143856 | Durango | Súchil | Mesa de San Antonio (El Llano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Educación | En Ejecución | 2017 | 16501.42 | 16501.42 | 16501.42 | 16501.42 | 16501.42 | 16501.42 | 16501.42 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: Se cumplió con la meta al 100%. / Física: Se cumplió con la meta al 100%. / Registro: Se cumplió con la meta el 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914420 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria - 120917 | 120917 | Durango | Súchil | Mesa de San Antonio (El Llano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SÚCHIL | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 275 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se registra los avances financieros en cero porque se encuentra en proceso. / Física: Esta obra se registra los avances financieros en cero porque se encuentra en proceso. / Registro: Esta obra se registra los avances financieros en cero porque se encuentra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914421 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Tamazula - 96199 | 96199 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 466131.2 | 466131.2 | 466131.2 | 466131.2 | 466131.2 | 466131.2 | 466131.2 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERNDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTOS / Registro: TERMINADO Y OPERNDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914423 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Agua Caliente - 109708 | 109708 | Durango | Tamazula | Agua Caliente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 128529.25 | 128529.25 | 128529.25 | 128529.25 | 128529.25 | 128529.25 | 128529.25 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914424 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Aguaje Grande Alas Trancas - 199302 | 199302 | Durango | Tamazula | Aguaje Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3721694.62 | 3721694.62 | 3721694.62 | 3721694.62 | 3721694.62 | 3721694.62 | 3721694.62 | 100 | 0 | Otros | 37 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA U8NIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914425 | Suministro Y Colocación De Catorce Estufas Ecológicas En Aguatita - 198867 | 198867 | Durango | Tamazula | Aguatita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35000 | 17500 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 88 | 100 | 50 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914426 | Construcción De Un Sanitario Seco Adosado De Dos Por Uno Treinta Metros En Amacuable - 201022 | 201022 | Durango | Tamazula | Amacuable | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67509.34 | 67509.34 | 67509.34 | 67509.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO SOLO FALTA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914427 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Amacuable - 94030 | 94030 | Durango | Tamazula | Amacuable | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914428 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Amaculi - 198799 | 198799 | Durango | Tamazula | Amaculí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1531004.64 | 765502.32 | 765502.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 236 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR EL SIASAT / Física: ESTE PROYECTO LO ESTA EJECUTABNDO EL SIASAT / Registro: ESTE PROYECTO LO ESTA EJECUTABNDO EL SIASAT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914429 | Suministro Y Colocacion De Cuatro Modulos Solares En El Arado - 200493 | 200493 | Durango | Tamazula | El Arado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61997.32 | 31997.32 | 31997.32 | 31997.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 80 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914430 | Suministro Y Colocación De De Ocho Módulos Solares En La Campana - 199026 | 199026 | Durango | Tamazula | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 123994.64 | 63994.64 | 63994.64 | 63994.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 64 | 100 | 80 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914431 | Construccion De Un Sanitario Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En Carricitos - 97714 | 97714 | Durango | Tamazula | Carricitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74260.4 | 74260.4 | 74260.4 | 74260.4 | 38661.45 | 38661.45 | 38661.45 | 52.062 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, SOLO FALTA EL PAGO DEL FINIQUITO DE OBRA / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914432 | Construccion De Casa De Salud En Carricitos - 62826 | 62826 | Durango | Tamazula | Carricitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2017 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914433 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En El Carrizal - 93704 | 93704 | Durango | Tamazula | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914434 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Mautal A Cerro Blanco - 108630 | 108630 | Durango | Tamazula | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2698894.57 | 2698894.57 | 2698894.57 | 2698894.57 | 2698894.57 | 2698894.57 | 2698894.57 | 100 | 0 | Otros | 39 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914435 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica La Cofradia - 93284 | 93284 | Durango | Tamazula | La Cofradía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3719637.78 | 3719637.78 | 3719637.78 | 3719637.78 | 3719637.78 | 3719637.78 | 3719637.78 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914436 | Construccion De Casa De Salud En Coloma - 105035 | 105035 | Durango | Tamazula | Coloma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2017 | 530081.18 | 530081.18 | 530081.18 | 530081.18 | 530081.18 | 530081.18 | 530081.18 | 100 | 0 | Otros | 185 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914437 | Rehabilitacion De Caminos Tamazula A San Jeronimo Y Ramales - 71740 | 71740 | Durango | Tamazula | Los Coyotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 545701.12 | 545701.12 | 545701.12 | 545701.12 | 545701.12 | 545701.12 | 545701.12 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914438 | Construccion De Casa De Salud En Chapotan - 62751 | 62751 | Durango | Tamazula | Chapotán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2017 | 498608.66 | 498608.66 | 498608.66 | 498608.66 | 498608.66 | 498608.66 | 498608.66 | 100 | 0 | Otros | 243 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914439 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Potrerillos A Los Chapotes - 93259 | 93259 | Durango | Tamazula | Los Chapotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 700711.53 | 700711.53 | 700711.53 | 700711.53 | 700711.53 | 700711.53 | 700711.53 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADP Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADP Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914440 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En El Dos De Abril - 198128 | 198128 | Durango | Tamazula | Dos de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1770226.1 | 1770226.1 | 1770226.1 | 1770226.1 | 888461.61 | 888461.61 | 888461.61 | 50.1892 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: APORTACIÓN PARA EL SIASAT EJECUTOR DEL PROYECTO / Física: APORTACIÓN PARA EL SIASAT EJECUTOR DEL PROYECTO / Registro: APORTACIÓN PARA EL SIASAT EJECUTOR DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914441 | Construccion De Sistema De Agua Potable En Guadalupe De Urrea - 97701 | 97701 | Durango | Tamazula | Guadalupe de Urrea | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1645387.49 | 1645387.49 | 1645387.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR LA SIASAT, EL MUNICIPO SOLO HIZO SU APORTACION CORRESPONDIENTE / Física: OBRA EJECUTADA POR LA SIASAT, EL MUNICIPO SOLO HIZO SU APORTACION CORRESPONDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914442 | Rehabilitacion Del Camino El Rincon Del Guayabo A El Guamuchilito Y Ramales - 29042 | 29042 | Durango | Tamazula | El Guamuchilito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 273249.6 | 273249.6 | 273249.6 | 273249.6 | 273249.6 | 273249.6 | 273249.6 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914443 | Construccion De Casa De Salud En El Guamuchilito - 62843 | 62843 | Durango | Tamazula | El Guamuchilito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2017 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 500000.23 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914444 | Suministro Y Colocación De Un Modulo Solar En Guayabastitas - 200320 | 200320 | Durango | Tamazula | Guayabastita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15499.33 | 7999.33 | 7999.33 | 7999.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914445 | Construccion De Un Sanitario De Dos Por Uno Treinta Metros En El Guayabito - 201190 | 201190 | Durango | Tamazula | El Guayabito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74260.4 | 37130.2 | 37130.2 | 37130.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, SOLO FALTA EL FINIQUITO DE LA OBRA / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914446 | Rehabilitacion Del Camino San Jeronimo A El Guayabito Y Ramales - 71842 | 71842 | Durango | Tamazula | El Guayabito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 562474.72 | 562474.72 | 562474.72 | 562474.72 | 562474.72 | 562474.72 | 562474.72 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914447 | Construccion De Un Sanitario Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En El Guayabo - 109049 | 109049 | Durango | Tamazula | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74260.39 | 74260.39 | 74260.39 | 74260.39 | 74260.39 | 74260.39 | 74260.39 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914448 | Construccion De Casa De Salud En El Guayabo - 78527 | 78527 | Durango | Tamazula | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2017 | 500000.22 | 515171.54 | 515171.54 | 515171.54 | 515171.54 | 515171.54 | 515171.54 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDOLA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADO Y OPERANDOLA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914449 | Construcción De Aula Comedir En Escuela Primaria De Las Higueritas - 199373 | 199373 | Durango | Tamazula | Las Higueritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Educación | En Ejecución | 2017 | 627000 | 313500 | 313500 | 313500 | 196776.61 | 196776.61 | 196776.61 | 62.7677 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 50 | Financiera: FALTA FINIQUITO DE LA OBRA / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914450 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Huizolixta - 96193 | 96193 | Durango | Tamazula | Huizolixta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 116532.8 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914451 | Construccion De Ocho Sanitarios Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En El Igualamo - 97710 | 97710 | Durango | Tamazula | El Igualamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 594083.19 | 594083.19 | 594083.19 | 594083.19 | 309291.6 | 309291.6 | 309291.6 | 52.062 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, SOLO FALTA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITAQRIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITAQRIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914452 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Igualamo De Coluta - 198745 | 198745 | Durango | Tamazula | El Igualamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1410817.55 | 1410817.55 | 1410817.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 62 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR LA SIASAT, EL MUNICIPO SOLO HIZO SU APORTACION CORRESPONDIENTE / Física: OBRA EJECUTADA POR LA SIASAT, EL MUNICIPO SOLO HIZO SU APORTACION CORRESPONDIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914453 | Construccion De Casa De Salud En El Limon Del Dos De Abril - 28996 | 28996 | Durango | Tamazula | El Limón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Salud | En Ejecución | 2017 | 493295.03 | 493295.03 | 493295.03 | 493295.03 | 422749 | 422749 | 422749 | 85.699 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO, SOLO FALTA EL PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA / Física: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD / Registro: TERMINADA Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CASA DE SALUD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914454 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Electrica El Poleyal A Los Llanitos - 93377 | 93377 | Durango | Tamazula | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2912824.02 | 2912824.02 | 2912824.02 | 2912824.02 | 2912824.02 | 2912824.02 | 2912824.02 | 100 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914455 | Construccion De Un Sanitario Seco De Dos Por Uno Treinta Metros En Los Medios - 109071 | 109071 | Durango | Tamazula | Los Medios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74260.4 | 74260.4 | 74260.4 | 74260.4 | 74260.4 | 74260.4 | 74260.4 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914456 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Pedro Municipio De San Dimas Dgo - 129352 | 129352 | Durango | San Dimas | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 798400 | 798400 | 798400 | 798400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO SE GENERO HASTA ESTE TRIMESTRE EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SE GENERO HASTA ESTE TRIMESTRE EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914457 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Las Comunidades De San Antonio De La Cruz Y Vazquez Municipio De San Dimas Dgo - 129319 | 129319 | Durango | San Dimas | Vázquez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1224960 | 796668.66 | 796668.66 | 796668.66 | 15842.84 | 15842.84 | 15842.84 | 1.9886 | 0 | Otros | 59 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: OBRA EN PROCESO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914458 | Rehabilitación De Camino Entronque Carretera Mazatlan A Huizar Trece Punto Cinco Kilometro En La Localidad De Huizar Municipio De San Dimas - 146806 | 146806 | Durango | San Dimas | Huízar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 97488.2 | 97488.2 | 97488.2 | 97488.2 | 97488.2 | 97488.2 | 97488.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 213 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERTMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914459 | Construcción De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria En La Comunidad Del Yerbaniz - 38 | 38 | Durango | San Dimas | Yerbaníz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2017 | 1559889.9 | 1599889.9 | 1599889.9 | 1599889.9 | 1599889.9 | 1599889.9 | 1599889.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914460 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Los Charcos Del Municipoio De San Dimas Del Estado De Durango - 146784 | 146784 | Durango | San Dimas | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1005876.13 | 1477914 | 1477914 | 1477914 | 1102384 | 1102384 | 1102384 | 74.5905 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914461 | Rehabilitación De Techos Firmes A Base De Lamina Galv Cal Veintiocho En Varias Loc S J De Causas R De Tierra B Las Adjuntas Y La Pedrr - 176729 | 176729 | Durango | San Dimas | La Pedregoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 214447.51 | 125706.51 | 125706.51 | 125706.51 | 125706.51 | 125706.51 | 125706.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914462 | Construccion Y Colocacion De Tanques De Almacenamiento En Comunidad Union Y Progreso El Tejaban Municipio De Rodeo Durango - 191512 | 191512 | Durango | Rodeo | Unión y Progreso (El Tejaban) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 205015.56 | 205015.56 | 205015.56 | 205015.56 | 205015.56 | 205015.56 | 205015.56 | 100 | 0 | Otros | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914463 | Construccion De Dispensario Medico En La Localidad De Santa Barbara - 190828 | 190828 | Durango | Rodeo | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Salud | En Ejecución | 2017 | 758375.11 | 758375.11 | 758375.11 | 758375.11 | 758375.11 | 758375.11 | 758375.11 | 100 | 0 | Otros | 590 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914464 | Construcción De Drenaje Con Biodigestores En La Localidad De Santa Isabel Del Resbalon - 191199 | 191199 | Durango | Rodeo | Santa Isabel del Resbalón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1423244.56 | 1423244.56 | 1423244.56 | 1423244.56 | 1423244.56 | 400000 | 400000 | 28.1048 | 0 | Otros | 81 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914465 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Valle Nacional - 190767 | 190767 | Durango | Rodeo | Valle Nacional (El Banco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 365013 | 365013 | 365013 | 365013 | 365013 | 365013 | 365013 | 100 | 0 | Otros | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914467 | Construcción De Cuatro Recámaras Adicionales En La Localidad De San Bernardo - 71132 | 71132 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 194522.5 | 97261 | 97261 | 97261 | 97261 | 97261 | 97261 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914468 | Construcción De Drenaje En La Localidad De Amador - 59498 | 59498 | Durango | San Bernardo | Amador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 422984.16 | 422948 | 422948 | 422948 | 422948 | 422948 | 422948 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914469 | Construcción De Tres Pisos Firme En La Localidad Del Cinco De Julio - 72348 | 72348 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24321.28 | 12160.64 | 12160.64 | 12160.64 | 12160.64 | 12160.64 | 12160.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: ESTE PISO SE ENCUENTRA TERMINADO Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE - LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914471 | Construcción De Dos Recámaras Adicional En La Localidad De Charco Azul - 71085 | 71085 | Durango | San Bernardo | Charco Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97261.26 | 48630 | 48630 | 48630 | 48630 | 48630 | 48630 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914472 | Construccion De Un Piso Firme En La Comunidad De Muñoz - 99902 | 99902 | Durango | San Bernardo | Muñoz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 5729 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914473 | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad Pueblo Nuevo - 72235 | 72235 | Durango | San Bernardo | Pueblo Nuevo (Talayotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9705.6 | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914474 | Construcción De Una Recámara Adicional En La Localidad De San Juan De Heredia - 70680 | 70680 | Durango | San Bernardo | San Juan de Heredia (J. Guadalupe Rodríguez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48630.62 | 24315 | 24315 | 24315 | 24315 | 24315 | 24315 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914475 | Construcción De Una Recámara Adicional En La Localidad De San Simon - 71334 | 71334 | Durango | San Bernardo | San Simón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48630.62 | 24315 | 24315 | 24315 | 24315 | 24315 | 24315 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914476 | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De Sardinas - 99904 | 99904 | Durango | San Bernardo | Sardinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14154 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914477 | Construcción De Una Recámara Adicional En La Localidad De Sardinas - 70597 | 70597 | Durango | San Bernardo | Sardinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48630.62 | 24315 | 24315 | 24315 | 24315 | 24315 | 24315 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914479 | Construcción De Dos Pisos Firmes En La Localidad De El Aguaje - 99685 | 99685 | Durango | San Bernardo | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10143.7 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 | 5071 | 571 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914480 | Construcción De Una Recámara Adicional En La Localidad De El Aguaje - 70566 | 70566 | Durango | San Bernardo | El Aguaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48630.62 | 24315 | 24315 | 24315 | 24315 | 24315 | 24315 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914482 | Construcción De Dos Recámaras Adicional En La Localidad De Tarais - 71462 | 71462 | Durango | San Bernardo | El Taráis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 97261.26 | 48630 | 48630 | 48630 | 48630 | 48630 | 48630 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 50 | Financiera: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LAS CANTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. LA OBRA EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914483 | Construcción De Huerto Solar En La Localidad De Gavilanes Municipio De San Dimas Dgo - 158312 | 158312 | Durango | San Dimas | Gavilanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4357017.77 | 4457349.99 | 4457349.99 | 4457349.99 | 4457349.99 | 4457349.99 | 4457349.99 | 100 | 0 | Otros | 162 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR / Registro: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES CELDA SOLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914484 | Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Las Comunidades De San Antonio De La Cruz Y Vazquez Municipio De San Dimas Dgo - 148200 | 148200 | Durango | San Dimas | San Antonio de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1607760 | 1120051.34 | 1120051.34 | 1120051.34 | 332176.68 | 332176.68 | 332176.68 | 29.6573 | 0 | Otros | 37 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: OBRA EN PROCESO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914485 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Vencedores Municipio De San Dimas Dgo - 156799 | 156799 | Durango | San Dimas | Vencedores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1499348.06 | 1499348.06 | 1499348.06 | 1499348.06 | 753479.19 | 753479.19 | 753479.19 | 50.2538 | 0 | Otros | 764 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIAS / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES LUMINARIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914486 | Construccion De Techo De Lamina Galvanizada En La Comunidad De Las Cebollas - 184117 | 184117 | Durango | Pueblo Nuevo | Las Cebollas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914487 | Estufas Ecológicas En Las Adjuntas - 198469 | 198469 | Durango | Pueblo Nuevo | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914488 | Estufas Ecológicas En Borbollones - 197993 | 197993 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ermita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62500 | 62500 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914489 | Rehabilitación De Red De Drenaje - 112086 | 112086 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ermita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 498208.84 | 498208.84 | 498208.84 | 498208.84 | 498208.84 | 498208.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914491 | Rehabilitación De Línea De Agua - 104402 | 104402 | Durango | Pueblo Nuevo | Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 616000 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914492 | Estufas Ecológicas En La Campana - 198493 | 198493 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914493 | Construcción De Piso Firme En Balontita - 193775 | 193775 | Durango | Pueblo Nuevo | Balontita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914500 | Construcción De Red De Drenaje Por El Centro De La Comunidad - 42769 | 42769 | Durango | Pueblo Nuevo | Estación Coyotes (José María Morelos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914501 | Construccion De Linea De Agua Potable - 146074 | 146074 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Arcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914503 | Construcción De Dos Acciones De Piso Firme En La Localidad De El Valle De Topia - 167468 | 167468 | Durango | Topia | Valle de Topia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12224 | 12224 | 12224 | 12224 | 3667.2 | 3667.2 | 3667.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914504 | Construccion De Cinco Acciones De Cuartos Dormitorios En La Localidad Valle De Topia - 165287 | 165287 | Durango | Topia | Valle de Topia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 435000 | 435000 | 130500 | 435000 | 130500 | 130500 | 130500 | 30 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914506 | Construcción De Una Acción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Agua Amarilla - 172129 | 172129 | Durango | Topia | La Agua Amarilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87000 | 87000 | 26100 | 87000 | 26100 | 26100 | 26100 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914538 | Suministro Y Colocación De Un Modulo Solar En Las Quebradas - 200773 | 200773 | Durango | Tamazula | Las Quebradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15499.33 | 7999.33 | 7999.33 | 7999.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 70 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914539 | Suministro Y Colocación De Dos Módulos Salares En El Zapote - 200283 | 200283 | Durango | Tamazula | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30998.66 | 15998.66 | 15998.66 | 15998.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914540 | Rehabilitacion Del Camino El Barco A Bastantitas - 29016 | 29016 | Durango | Tamazula | Bastantitas de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 451495.2 | 451495.2 | 451495.2 | 451495.2 | 451495.2 | 451495.2 | 451495.2 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914541 | Construcción De Veinte Acciones De Piso Firme En La Localidad De Los Pinos - 194252 | 194252 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 122240 | 122240 | 36672 | 122240 | 36672 | 36672 | 36672 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914543 | Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De Topia - 167321 | 167321 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1367238 | 1367238 | 1367238 | 1367238 | 285740.69 | 285740.69 | 285740.69 | 20.8991 | 0 | Metros lineales | 580 | 100 | 30 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914544 | Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Blanca En La Localidad De Topia - 169543 | 169543 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 550723.48 | 550723.48 | 550723.48 | 550723.48 | 355694.07 | 355694.07 | 355694.07 | 64.5867 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914545 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo - 169512 | 169512 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 201591.38 | 201591.38 | 201591.38 | 201591.38 | 76769.02 | 76769.02 | 76769.02 | 38.0815 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914546 | Construcción De Barda Perimetral En Centro De Bachillerato Tecnológico E Industrial Y De Servicio En La Localidad De Topia - 169491 | 169491 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 332508.44 | 332508.44 | 332508.44 | 332508.44 | 209819.95 | 209819.95 | 209819.95 | 63.1021 | 0 | Metros lineales | 85 | 100 | 33.44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914547 | Construcción De Seis Acciones De Piso Firme En La Localidad De Topia - 167506 | 167506 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36672 | 36672 | 36672 | 36672 | 11001.6 | 11001.6 | 11001.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 100 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914548 | Construcción De Nueve Acciones De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Topia - 165507 | 165507 | Durango | Topia | Topia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 783000 | 783000 | 234900 | 783000 | 234900 | 234900 | 234900 | 30 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914550 | Construcción De Dos Acciones De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Adjuntas - 164949 | 164949 | Durango | Topia | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 174000 | 174000 | 52200 | 174000 | 52200 | 52200 | 52200 | 30 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914551 | Construcción De Dos Acciones De Piso Firme En La Localidad De Avino - 167548 | 167548 | Durango | Topia | Avino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12224 | 12224 | 3667.2 | 12224 | 3667.2 | 3667.2 | 3667.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914553 | Construcción De Una Acción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Cañita - 164814 | 164814 | Durango | Topia | La Cañita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87000 | 87000 | 26100 | 87000 | 26100 | 26100 | 26100 | 30 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914554 | Construcción De Seis Acciones De Piso Firme En La Localidad De El Carmen - 167457 | 167457 | Durango | Topia | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 36672 | 36672 | 11001.6 | 36672 | 11001.6 | 11001.6 | 11001.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914556 | Construccion De Una Accion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Carrizo - 164729 | 164729 | Durango | Topia | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 26100 | 26100 | 26100 | 30 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914557 | Construccion De Dos Acciones De Cuarto Dormitorio En La Localidad La Ojeda - 164888 | 164888 | Durango | Topia | La Ojeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 174000 | 174000 | 52200 | 174000 | 52200 | 52200 | 52200 | 30 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914558 | Construccion De Una Accion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Palmarejo De Sianori - 165162 | 165162 | Durango | Topia | El Palmarejo de Sianori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87000 | 87000 | 26100 | 87000 | 26100 | 26100 | 26100 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914559 | Construccion De Una Accion De Cuarto Dormitorio En La Localidad El Pino - 164811 | 164811 | Durango | Topia | El Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87000 | 87000 | 26100 | 87000 | 26100 | 26100 | 26100 | 30 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914560 | Construcción De Cuatro Acciones De Piso Firme En La Localidad De Los Pinos - 167529 | 167529 | Durango | Topia | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24448 | 24448 | 7334.4 | 24448 | 7334.4 | 7334.4 | 7334.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914561 | Construcción De Dos Acciones De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Los Pinos - 165213 | 165213 | Durango | Topia | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 174000 | 174000 | 52200 | 174000 | 52200 | 52200 | 52200 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914563 | Construccion De Cuatro Acciones De Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Platanar De Sianori - 165034 | 165034 | Durango | Topia | El Platanar de Sianori | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 348000 | 348000 | 104400 | 348000 | 104400 | 104400 | 104400 | 30 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914565 | Construccion De Cuatro Acciones De Piso Firme En La Localidad De Vega Del Oso - 167392 | 167392 | Durango | Topia | La Vega del Oso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24448 | 24448 | 7334.4 | 24448 | 7334.4 | 7334.4 | 7334.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914567 | Construcción De Cuatro Acciones De Piso Firme En La Localidad De La Huerta - 167435 | 167435 | Durango | Topia | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24448 | 24448 | 7334.4 | 24448 | 7334.4 | 7334.4 | 7334.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914569 | Construcción De Dos Acciones De Piso Firme En La Localidad La Prieta - 167494 | 167494 | Durango | Topia | La Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12224 | 12224 | 3667.2 | 12224 | 3667.2 | 3667.2 | 3667.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914570 | Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De El Guacimal Municipio De Topia Dgo - 184446 | 184446 | Durango | Topia | El Guacimal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 274370.38 | 274370.38 | 274370.38 | 274370.38 | 242343.03 | 242343.03 | 242343.03 | 88.327 | 0 | Otros | 5 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914571 | Construcción De Una Acción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Molinos - 165383 | 165383 | Durango | Topia | Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 87000 | 87000 | 26100 | 87000 | 26100 | 26100 | 26100 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914572 | Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De El Comedero - 166748 | 166748 | Durango | Topia | El Comedero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 832726 | 832479.08 | 832479.08 | 832479.08 | 99753.11 | 99753.11 | 99753.11 | 11.9827 | 0 | Metros lineales | 104 | 100 | 30 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914573 | Construccion De Red De Agua Potable En La Localidad El Laurel Municipio De Topia - 166533 | 166533 | Durango | Topia | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200036.8 | 180011.03 | 1200036.8 | 180011.03 | 180011.03 | 180011.03 | 15.0005 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 30 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y este importe corresponde a la parte municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914574 | Suministro Y Colocación De Un Modulo Solar En La Balanza - 200709 | 200709 | Durango | Tamazula | La Balanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15499.33 | 7999.33 | 7999.33 | 7999.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914575 | Suministro Y Colocación De Un Modulo Solar En La Banqueta - 200588 | 200588 | Durango | Tamazula | La Banqueta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15499.33 | 7999.33 | 7999.33 | 7999.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914576 | Suministro Y Colocacion De Un Modulo Solar En El Alto De Dolores - 200434 | 200434 | Durango | Tamazula | El Alto de Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15499.33 | 7999.33 | 7999.33 | 7999.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914577 | Suministro Y Colocación De Cuatro Estufas Ecológicas En La Joya - 200861 | 200861 | Durango | Tamazula | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 50 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914578 | Suministro Y Colocación De Un Modulo Solar En El Ranchito Nuevo - 200417 | 200417 | Durango | Tamazula | Ranchito Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15499.33 | 7999.33 | 7999.33 | 7999.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914579 | Suministro Y Colocacion De Un Modulo Solar En Santa Cruz - 200609 | 200609 | Durango | Tamazula | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15499.33 | 7999.33 | 7999.33 | 7999.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914580 | Suministro Y Colocación De Cinco Módulos Solares En San Cayetano De Pericos - 200574 | 200574 | Durango | Tamazula | San Cayetano de Pericos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77496.65 | 39996.65 | 39996.65 | 39996.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914581 | Suministro Y Colocación De Un Modulo Solar En El Ranchito Quemado - 200697 | 200697 | Durango | Tamazula | Ranchito Quemado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15499.33 | 7999.33 | 7999.33 | 7999.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914582 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En El Rancho Viejo - 201301 | 201301 | Durango | Tamazula | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116532.8 | 58266.4 | 58266.4 | 58266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 90 | Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914583 | Construcción De Un Sanitario Seco Adosado De Dos Por Uno Treinta Metros En El Rancho Viejo - 201054 | 201054 | Durango | Tamazula | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67509.34 | 33754.67 | 33754.67 | 33754.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, SOLO FALTA EL PAGO DE ESTIMACIÓN DE FINIQUITO DE LA OBRA / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914584 | Construcción De Linea Y Red De Distribución Electrica Rancho Viejo - 29035 | 29035 | Durango | Tamazula | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 748869.88 | 748869.88 | 748869.88 | 748869.88 | 748869.88 | 748869.88 | 748869.88 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914585 | Construcción De Un Sanitario Seco Adosado De Dos Por Uno Treinta Metros En El Carrizal De Coluta - 201082 | 201082 | Durango | Tamazula | El Carrizal de Coluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67509.34 | 33754.67 | 33754.67 | 33754.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 6 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO, SOLO FALTA EL PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SANITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914586 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En El Carrizal De Coluta - 200920 | 200920 | Durango | Tamazula | El Carrizal de Coluta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 116532.8 | 58266.4 | 58266.4 | 58266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 95 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO / Registro: EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CUARTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914587 | Construccion De Linea Y Red De Distribucion Electrica El Muertecito El Bajio - 93104 | 93104 | Durango | Tamazula | El Bajío Redondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TAMAZULA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 980256.55 | 980256.55 | 980256.55 | 980256.55 | 746108.37 | 746108.37 | 746108.37 | 76.1136 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIODAD DE MEDIDA ES KM / Registro: TERMINADO Y OPERANDO, LA UNIODAD DE MEDIDA ES KM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914749 | Ampliacion De Red Electrica Gpe Victoria - 193493 | 193493 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914751 | Construccion De Curatos Adicionales Gpe Victoria - 194038 | 194038 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1279644.3 | 1279644.3 | 1279644.3 | 1279644.3 | 383893.29 | 383893.29 | 383893.29 | 30 | 0 | Vivienda | 130 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914754 | Ampliación Red De Agua Potable Col Isidro De Flores - 93036 | 93036 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 50 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914756 | Ampliación Red Drenaje Col I De Flores - 93163 | 93163 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros lineales | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914757 | Construcción De Cuartos Para Baños - 93263 | 93263 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 357500 | 357500 | 357500 | 34.0476 | 0 | Vivienda | 300 | 100 | 34.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914758 | Construcción De Pavimento Hidráulico Av Juárez - 93233 | 93233 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1560400 | 1560400 | 1560400 | 1560400 | 1560400 | 1560400 | 1560400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914760 | Construcción De Cuartos Adicionales - 93341 | 93341 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2985836.7 | 2985836.7 | 2985836.7 | 2985836.7 | 2985836.7 | 2985836.7 | 2985836.7 | 100 | 0 | Vivienda | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914761 | Ampliación De Red De Agua Potable - 93092 | 93092 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 50 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914764 | Ampliación Red De Agua Potable - 93130 | 93130 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 50 | 0 | Metros lineales | 77 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914765 | Construccion De Pavimento Hidraulico En I Allende - 193452 | 193452 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1055593.68 | 1055593.68 | 1055593.68 | 1055593.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914767 | Desazolve De Laguna De Oxidación - 93455 | 93455 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 697231 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 2588 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914771 | Ampliación De Red De Agua Potable - 93510 | 93510 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 920 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914776 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Baja Del Municipio De Mezquital Puerto El Guamuchil - 137418 | 137418 | Durango | Mezquital | Puerto del Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 65534.01 | 65534.01 | 65534.01 | 65534.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914777 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Ramadas - 143723 | 143723 | Durango | Mezquital | Las Ramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 849000 | 849000 | 849000 | 849000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914779 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Baja Del Municipio De Mezquital Tepetates - 137379 | 137379 | Durango | Mezquital | Tepetates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43689.34 | 43689.34 | 43689.34 | 43689.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914781 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Baja Del Municipio De Mezquital Las Pilas - 137564 | 137564 | Durango | Mezquital | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43689.35 | 43689.35 | 43689.35 | 43689.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914843 | Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 81297 | 81297 | Durango | Gómez Palacio | Noria de la Tehua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Piezas | 39 | 100 | 35 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 30% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 35% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914844 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Dolores Hidalgo En El Municipio De Canatlán - 109226 | 109226 | Durango | Canatlán | Dolores Hidalgo (Gogogito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 176237.06 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914845 | Calentadores Solares En La Localidad Dolores Hidalgo - 62807 | 62807 | Durango | Canatlán | Dolores Hidalgo (Gogogito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 1272279.18 | 1272279.18 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914846 | Revestimiento De Camino De Los Ojitos A Doce De Mayo Tramo Los Ojitos A Marquesotes De Guadalupe Municipio De Canatlán - 55442 | 55442 | Durango | Canatlán | Los Ojuelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 108400 | 108400 | 108400 | 108400 | 108400 | 108400 | 107932.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914848 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital Mesa De Platanitos - 139510 | 139510 | Durango | Mezquital | Mesa de Platanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 61453.19 | 61453.19 | 61453.19 | 61453.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914850 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital Los Frijoles - 138727 | 138727 | Durango | Mezquital | Los Frijoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17558.05 | 17558.05 | 17558.05 | 17558.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914953 | Tomas Domiciliarias Y Mejoramiento De Pozo Para Agua Potable En El Presido - 148633 | 148633 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 260000 | 260000 | 260000 | 50 | 0 | Vivienda | 548 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914954 | Construcción De Dispensario Medico En La Ciudad De Canatlán - 147952 | 147952 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Salud | En Ejecución | 2017 | 444397.22 | 444397.22 | 444397.22 | 444397.22 | 137182.35 | 137182.35 | 137182.35 | 30.8693 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914955 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Ciudad De Canatlán - 109218 | 109218 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 531000 | 531000 | 531000 | 531000 | 169681.44 | 169681.44 | 169681.44 | 31.9551 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914956 | Construcción De Cisterna En Vivienda En La Colonia Once De Julio - 62123 | 62123 | Durango | Canatlán | Canatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 599000 | 599000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914957 | Calentadores Solares En La Localidad Colonia Anahuac - 62619 | 62619 | Durango | Canatlán | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 1272279.18 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914958 | Reposición De Equipo De Bombeo Y Columna En Pozo De Agua Potable - 147885 | 147885 | Durango | Canatlán | Arnulfo R. Gómez (Los Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 144367.97 | 144367.97 | 144367.97 | 144367.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914959 | Calentadores Solares En La Localidad Arnulfo R Gomez - 63143 | 63143 | Durango | Canatlán | Arnulfo R. Gómez (Los Sauces) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 1272279.18 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914960 | Calentadores Solares En La Localidad Benjamín Aranda - 63130 | 63130 | Durango | Canatlán | Benjamín Aranda (San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 1272279.18 | 1272279.18 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914961 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Bruno Martinez - 109214 | 109214 | Durango | Canatlán | Bruno Martínez (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118000 | 590000 | 118000 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914962 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Bruno Martinez - 108063 | 108063 | Durango | Canatlán | Bruno Martínez (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1665851.84 | 1665851.85 | 1665851.85 | 1665851.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914963 | Calentadores Solares En La Localidad Bruno Martinez - 62671 | 62671 | Durango | Canatlán | Bruno Martínez (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82500 | 1272279.18 | 1272279.18 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914964 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Colonia Los Nogales - 109197 | 109197 | Durango | Canatlán | Canatlán Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 328256.37 | 3172147.41 | 3172147.41 | 328256.37 | 328256.37 | 328256.37 | 328256.37 | 10.3481 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914965 | Calentadores Solares En La Localidad Cerro Gordo - 63137 | 63137 | Durango | Canatlán | Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 1272279.18 | 1272279.18 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914966 | Construcción De Seis Acciones De Piso Firme En La Localidad De Potrerito De Carrasco - 169498 | 169498 | Durango | Canelas | Potrerito de Carrasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29670.33 | 29670.33 | 8901.09 | 29670.33 | 2670.32 | 2670.32 | 2670.32 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS IMPORTE PAGADO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914967 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Donato Guerra Municipio De Canatlan - 148773 | 148773 | Durango | Canatlán | Donato Guerra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 181705.87 | 540000 | 181705.87 | 181705.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914968 | Calentadores Solares En La Localidad Donato Guerra - 62729 | 62729 | Durango | Canatlán | Donato Guerra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 1272279.18 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.8949 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914969 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De J Cruz Galvez Municipio De Canatlan - 109833 | 109833 | Durango | Canatlán | José Cruz Gálvez (Cañas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 318000 | 741300 | 741300 | 741300 | 118533.87 | 118533.87 | 118533.87 | 15.99 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914970 | Construcción De Cisternas En La Localidad J Guadalupe Aguilera En El Municipio De Canatlán - 148785 | 148785 | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 90000 | 599000 | 599000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914971 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De General Martin Lopez Municipio De Canatlan - 109851 | 109851 | Durango | Canatlán | General Martín López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 265000 | 741300 | 741300 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914972 | Calentadores Solares En La Localidad General Martín López - 62823 | 62823 | Durango | Canatlán | General Martín López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 1272279.18 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.8949 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914973 | Calentadores Solares En La Localidad De Medina - 62755 | 62755 | Durango | Canatlán | Medina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 1272279.18 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.8949 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914974 | Calentadores Solares En La Localidad De Miguel Hidalgo - 62781 | 62781 | Durango | Canatlán | Miguel Hidalgo (Viborillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 1272279.18 | 1272279.18 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 2.751 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914975 | Construcción De Cuartos Para Baño En La Localidad De Nogales Municipio De Canatlann - 109873 | 109873 | Durango | Canatlán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 159000 | 741300 | 741300 | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914976 | Construcción De Tanque Para Almacenamiento De Agua Potable Con Capacidad De Cien Metros Cubicos En La Localidad De Nogales - 108071 | 108071 | Durango | Canatlán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1354000 | 1354000 | 1354000 | 1354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914977 | Calentadores Solares En La Localidad El Progreso - 63146 | 63146 | Durango | Canatlán | El Progreso (Los Pinos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 1272279.18 | 1272279.18 | 375000 | 37500 | 37500 | 37500 | 2.9475 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914978 | Construcción De Cisterna En La Localidad Ricardo Flores Magón Municipio De Canatlán - 148800 | 148800 | Durango | Canatlán | Ricardo Flores Magón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 60000 | 599000 | 599000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914979 | Calentadores Solares En La Localidad De San José De Gracia - 62698 | 62698 | Durango | Canatlán | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 1272279.18 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.8949 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914980 | Calentadores Solares En La Localidad La Sauceda - 62593 | 62593 | Durango | Canatlán | La Sauceda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 1272279.18 | 1272279.18 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 2.9475 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914981 | Calentadores Solares En La Localidad Veintidos De Mayo - 63108 | 63108 | Durango | Canatlán | Veintidós de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 1272279.18 | 1272279.18 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 2.9475 | 0 | Celdas solares | 25 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914982 | Calentadores Solares En La Localidad Venustiano Carranza - 63136 | 63136 | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 1272279.18 | 1272279.18 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 5.8949 | 0 | Celdas solares | 50 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300914983 | Construcción Red De Agua Potable En La Localidad De Canelas Otra Banda - 169501 | 169501 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 172219.55 | 172219.55 | 172219.55 | 172219.55 | 172219.55 | 172219.55 | 172219.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 254 | 100 | 100 | Financiera: OBRA INICIADA Y TERMINADA AL 100% DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 / Física: OBRA INICIADA Y TERMINADA AL 100% DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914984 | Construcción De Pavimento En La Localidad De Canelas Hidraulico Segunda Etapa Calle La Otra Banda - 169518 | 169518 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 613013.46 | 613013.46 | 613013.46 | 613013.46 | 613013.46 | 613013.46 | 613013.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 254 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA SE INICIO Y SE TERMINO DURANTE EL TERCER TRIMETRE DE 2017 / Física: ESTA OBRA SE INICIO Y SE TERMINO DURANTE EL TERCER TRIMETRE DE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914985 | Construccion De Nueve Acciones De Píso Firme Con Cobertura Municipal - 169470 | 169470 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44505.45 | 44505.45 | 13351.63 | 4005.49 | 4005.49 | 4005.49 | 4005.49 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914987 | Construcción De Dos Acciones De Calentadores Solares En La Localidad De Canelas - 171158 | 171158 | Durango | Canelas | Canelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28571.43 | 28571.43 | 8571.43 | 28571.43 | 2571.43 | 2571.43 | 2571.43 | 9 | 0 | Celdas solares | 14 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914991 | Construccion De Once Acciones De Piso Firme En La Localidad De Mesa De Guadalupe - 169815 | 169815 | Durango | Canelas | Mesa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54395.61 | 54395.61 | 16318.68 | 54395.61 | 4895.6 | 4895.6 | 4895.6 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914993 | Construcción De Siete Acciones De Piso Firme En La Localidad De El Ojito De Camellones - 169595 | 169595 | Durango | Canelas | El Ojito de Camellones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34615.39 | 34615.39 | 10384.61 | 34615.39 | 3115.38 | 3115.38 | 3115.38 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914996 | Construccion De Siete Acciones De Piso Firme En La Localidad De El Rio - 169837 | 169837 | Durango | Canelas | El Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34615.39 | 34615.39 | 10384.61 | 34615.39 | 3115.38 | 3115.38 | 3115.38 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914998 | Rehabilitacion De Caminos Rurales Varios Tramos Zona Sur En El Municipio De Canelas - 169612 | 169612 | Durango | Canelas | Salsipuedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 499669.14 | 499669.14 | 499669.14 | 499669.14 | 499669.14 | 499669.14 | 499669.14 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES EN KILOMETROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300914999 | Construccion De Cinco Acciones De Píso Firme En La Localidad De El Salto De Camellones - 169581 | 169581 | Durango | Canelas | El Salto de Camellones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24725.27 | 24725.27 | 7417.58 | 24725.27 | 2225.27 | 2225.27 | 2225.27 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915000 | Rehabilitación Red De Agua Potable En La Localidad De El Salto De Camellones - 169529 | 169529 | Durango | Canelas | El Salto de Camellones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 996947.3 | 996497.3 | 497344.3 | 996497.3 | 497344.3 | 497344.3 | 497344.3 | 49.9092 | 0 | Metros lineales | 182 | 100 | 90 | Financiera: Esta obra se planeo con mezcla de recursos y el importe pagado corresponde a la parte Municipal / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915003 | Construccion De Once Acciones De Piso Firme En La Localidad De Tierra Azul - 169866 | 169866 | Durango | Canelas | Tierra Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54395.6 | 54395.6 | 16318.68 | 54395.6 | 4895.6 | 4895.6 | 4895.6 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915005 | Construccion De Once Acciones De Píso Firme En La Localidad De Vascogil - 169616 | 169616 | Durango | Canelas | Vascogil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54395.6 | 54395.6 | 16318.68 | 54395.6 | 4895.6 | 4895.6 | 4895.6 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915007 | Construcción De Tres Acciones De Calentadores Solares En La Localidad De Yerbabuena - 171783 | 171783 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42857.14 | 42857.14 | 12857.14 | 42857.14 | 3857.14 | 3857.14 | 3857.14 | 9 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915008 | Construcción De Una Acción De Calentador Solar En La Localidad De Zapotes De Rodriguez - 171759 | 171759 | Durango | Canelas | Zapotes de Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14285.71 | 14285.71 | 4285.71 | 14285.71 | 1285.71 | 1285.71 | 1285.71 | 9 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915009 | Construcción De Diez Acciones De Piso Firme En La Localidad De La Tembladora - 169844 | 169844 | Durango | Canelas | La Tembladora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49450.55 | 49450.55 | 14835.16 | 49450.55 | 4450.55 | 4450.55 | 4450.55 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915011 | Construcción De Una Acción De Calentador Solar En La Localidad De Agua Blanca De Avitia - 171797 | 171797 | Durango | Canelas | Agua Blanca de Avitia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14285.71 | 14285.71 | 4285.71 | 14285.71 | 1285.71 | 1285.71 | 1285.71 | 9 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915012 | Construcción De Cinco Acciones De Piso Firme En La Localidad De La Ciénega De Coronel - 169527 | 169527 | Durango | Canelas | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24725.27 | 24725.27 | 7417.58 | 24725.27 | 2225.27 | 2225.27 | 2225.27 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915014 | Construccion De Nueve Acciones De Piso Firme En La Localidad Del Durazno De Los Lopez - 169548 | 169548 | Durango | Canelas | El Durazno de los López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 44505.45 | 44505.45 | 13351.63 | 44505.45 | 4005.49 | 4005.49 | 4005.49 | 9 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PLANEADA CON MEZCLA DE RECURSOS EL IMPORTE PAGADO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915017 | Modernización Del Equipo De Computo - 184911 | 184911 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 108037.4 | 108037.39 | 108037.39 | 108037.39 | 108037.39 | 108037.39 | 108037.39 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915018 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Cap Francisco De Ibarra - 160346 | 160346 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2017 | 110590.77 | 110590.77 | 110590.77 | 110590.77 | 110590.77 | 110590.77 | 110590.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915019 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Francisco Villa - 160404 | 160404 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2017 | 60973.88 | 60973.88 | 60973.88 | 60973.88 | 60973.88 | 60973.88 | 60973.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915020 | Ampliación De Red De Distribución Electrica - 134867 | 134867 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 223085.62 | 223085.62 | 223085.62 | 223085.62 | 223085.62 | 223085.62 | 223085.62 | 100 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915021 | Ampliacion De La Red De Drenaje Red Y Descargas Domiciliarias - 107258 | 107258 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 133696.23 | 133696.23 | 133696.23 | 133696.23 | 133696.23 | 133696.23 | 133696.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE (07 DE JUNIO 2017), EL AVANCE SE REGISTRA EN EL TERCER TRIMESTRE DEBIDO QUE LA OBRA NO MIGRO AL PASH - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915022 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 107148 | 107148 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONOFRT | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3155.2 | 3155.2 | 3155.2 | 3155.2 | 3155.2 | 3155.2 | 3155.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915023 | Construcción De Puente Peatonal - 172291 | 172291 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 212285.35 | 212285.35 | 212285.35 | 212285.35 | 212285.35 | 212285.35 | 212285.35 | 100 | 0 | Otros | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, EL AVANCE SE REGISTRA EN EL TERCER TRIMESTRE DEBIDO QUE LA OBRA NO MIGRO AL PASH, YA QUE NO SE ALCANZO A VALIDAR POR POBREZA EXTREMA (CUIS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915026 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 133584 | 133584 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 146000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES POR $146,000.00, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA $73,000.00 FISM (R33) DE ACUERDO A CONVENIO SUSCRITO CON LA SEDESOE, LA DIFERENCIA LA APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SEDESOE ($ 73,000.00) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915027 | Construcción De Base Para Tanque Muro De Tabique E Interconexión De Tanque De Diez Mil Lts Para Sistema De Agua Potable - 133412 | 133412 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Otros | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915028 | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Niños Heroes - 134828 | 134828 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Educación | En Ejecución | 2017 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915029 | Ampliacion De La Red De Drenaje Red Y Descargas Domiciliarias - 133170 | 133170 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 560222.4 | 310222.4 | 310222.4 | 310222.4 | 310222.4 | 310222.4 | 310222.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES POR $560,222.40, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA $310,222.40 FISM (R33) DE ACUERDO A CONVENIO SUSCRITO CON LA SEDESOE, LA DIFERENCIA LA APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SEDESOE ($ 250,000.00) - OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915030 | Reposición De Bomba Sumergible En Pozo Profundo De Agua Potable - 160278 | 160278 | Durango | Coneto de Comonfort | Los Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915031 | Construcción De Siete Cuartos Para Baños - 151535 | 151535 | Durango | Coneto de Comonfort | Los Ojitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO DEL CONTRATO ES POR $350,000.00, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA $175,000.00 FISM (R33) DE ACUERDO A CONVENIO SUSCRITO CON LA SEDESOE, LA DIFERENCIA LA APORTA EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SEDESOE ($ 175,000.00) - OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915032 | Equipamiento Con Modulos Fotovoltaicos En Pozo De Agua Potable - 134779 | 134779 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 273158 | 273158 | 273158 | 273158 | 273158 | 273158 | 273158 | 100 | 0 | Otros | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915033 | Construccion De Cinco Descargas Domiciliarias - 107330 | 107330 | Durango | Coneto de Comonfort | San José de Basoco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 29778.15 | 29778.15 | 29778.15 | 29778.15 | 29778.15 | 29778.15 | 29778.15 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, EL AVANCE SE REGISTRA EN EL TERCER TRIMESTRE DEBIDO QUE LA OBRA NO MIGRO AL PASH, YA QUE NO SE ALCANZO A VALIDARSE POR POBREZA EXTREMA (CUIS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915034 | Construccion De Comedor Comunitario - 133758 | 133758 | Durango | Coneto de Comonfort | Sapioris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 371525 | 185762 | 185762 | 185762 | 185762 | 185762 | 185762 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915035 | Ampliación De Red De Distribución Electrica - 172657 | 172657 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 181983.8 | 181983.8 | 181983.8 | 181983.8 | 181983.8 | 181983.8 | 181983.8 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915037 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 113467 | 113467 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 92800 | 171472 | 171472 | 171472 | 171472 | 171472 | 171472 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: No hay observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915039 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Dieciocho De Marzo Mpio De Gral Simón Bolívar Dgo - 182772 | 182772 | Durango | General Simón Bolívar | Dieciocho de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 272466.7 | 272466.7 | 272466.7 | 272466.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 40 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915040 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De José Isabel Robles Municipio De General Simón Bolivar Dgo - 175399 | 175399 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 50 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915042 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De San Antonio De Zaragoza Mpio De Gral Simón Bolívar Dgo - 182769 | 182769 | Durango | General Simón Bolívar | San Antonio de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 629677 | 629677 | 629677 | 629677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 40 | Financiera: SE GENERO ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915043 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Drenaje En La Localidad De San José De Zaragoza Municipio De General Simón Bolívar Dgo - 199289 | 199289 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: TERMINADA Y OPERANDO / Registro: Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915044 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De San José De Zaragoza Mpio De Gral Simón Bolívar Dgo - 182790 | 182790 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 879146.46 | 879146.46 | 879146.46 | 879146.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 40 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915045 | Construcción De Cuatro Techos Firmes - 189559 | 189559 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 80 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915046 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Santa Rosalía Mpio De Gral Simón Bolívar Dgo - 182785 | 182785 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosalía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 316686.34 | 316686.34 | 316686.34 | 316686.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 51 | 100 | 40 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915047 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De San José De Zaragoza Mpio De Gral Simón Bolívar Dgo - 182763 | 182763 | Durango | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 475548.35 | 475548.35 | 475548.35 | 475548.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 67 | 100 | 40 | Financiera: SOLO SE HA GENERADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915048 | Construcción De Treinta Y Ocho Techos Firmes En Varias Localidades Del Municipio De General Simón Bolívar Dgo El Jazminal - 176287 | 176287 | Durango | General Simón Bolívar | El Jazminal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 66590 | 33295 | 33295 | 33295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 90 | Financiera: SE GENERO EL ANTICIPO PARA EL INICIO DE OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915049 | Desarrollo Institucional - 201330 | 201330 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1099979.1 | 1099979.9 | 1099979.9 | 1099979.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915050 | Construcción De Colector Juan Al Monte En La Colonia Cinco De Mayo - 198866 | 198866 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2750537.02 | 2750537.02 | 2750537.02 | 2750537.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro:
DUR17170300915051 | Mejoramiento De Servicios Sanitarios De La Escuela Primaria José Rebollo Acosta - 198410 | 198410 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 | 0 | Piezas | 112 | 100 | 30 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 30% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 30% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915052 | Equipamiento Electromecánico Del Pozo San Ignacio Iii Gómez Palacio - 198894 | 198894 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1988419.62 | 1988419.62 | 1988419.62 | 1988419.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915082 | Construcción De Losa De Concreto En La Colonia Tierra Blanca - 175426 | 175426 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915089 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Leticia Herrera - 160315 | 160315 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 95040 | 95040 | 95040 | 95040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915090 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Nuevo Gomez - 160391 | 160391 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137280 | 137280 | 137280 | 137280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915091 | Construcción De Techo Firmes En La Colonia Miguel De La Madrid - 160358 | 160358 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62040 | 62040 | 62040 | 62040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915092 | Construcción De Techos Firmes En La Colonia Las Luizas - 160303 | 160303 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 40920 | 40920 | 40920 | 40920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915093 | Construcción De Techo Firme En El Ejido Jabonoso - 160281 | 160281 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25080 | 25080 | 25080 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915094 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Nicolas Fernadez - 160378 | 160378 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915095 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 160345 | 160345 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915096 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Francisco Villa - 160237 | 160237 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915097 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Lazaro Cardenas - 160214 | 160214 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110220 | 110220 | 110220 | 110220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915098 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Cinco De Mayo - 160164 | 160164 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85140 | 85140 | 85140 | 85140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915099 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Casa Blanca - 160202 | 160202 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31680 | 31680 | 31680 | 31680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915100 | Construcción De Techo Firme En La Colonia El Centenario - 160226 | 160226 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75900 | 75900 | 75900 | 75900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915101 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Siete De Noviembre - 160186 | 160186 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64680 | 64680 | 64680 | 64680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE OBRA / Registro:
DUR17170300915102 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Catorce De Noviembre - 160149 | 160149 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15840 | 15840 | 15840 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915103 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia San Ignacio - 160110 | 160110 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81390 | 81390 | 81390 | 81390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915104 | Construcción De Techos Firmes En La Colonia Jose Rebollo Acosta - 160427 | 160427 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915105 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Valle Del Guadiana - 160067 | 160067 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54260 | 54260 | 54260 | 54260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915106 | Construcción De Techo Firme En La Colonia Valle Del Guadiana - 160529 | 160529 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25080 | 25080 | 25080 | 25080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915107 | Construcción De Techos Firmes En La Colonia Solidaridad - 160486 | 160486 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50160 | 50160 | 50160 | 50160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915108 | Construcción De Techo Firme En Ejido San Ignacio - 160461 | 160461 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915109 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jose Rebollo Acosta - 160082 | 160082 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 189910 | 189910 | 189910 | 189910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915110 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Octaviano Rendon - 160675 | 160675 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27130 | 27130 | 27130 | 27130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915111 | Pisos Firmes En San Felipe San Ignacio Solidaridad Valle De Guadaiana - 161027 | 161027 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86588.7 | 86588.7 | 86588.7 | 86588.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915112 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Miguel De La Madrid - 159590 | 159590 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54260 | 54260 | 54260 | 54260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915113 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ernesto Herrera - 159448 | 159448 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54260 | 54260 | 54260 | 54260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915114 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Lazaro Cardenas - 159314 | 159314 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54260 | 54260 | 54260 | 54260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915115 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cinco De Mayo - 159278 | 159278 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162780 | 54260 | 54260 | 24260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915116 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Nuevo Gómez - 159687 | 159687 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 379820 | 379820 | 379820 | 379820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915117 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Centenario - 159414 | 159414 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108520 | 108520 | 108520 | 108520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915118 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Las Luisas San Ignacio - 159551 | 159551 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54260 | 54260 | 54260 | 54260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915119 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Jabonoso - 159500 | 159500 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108520 | 108500 | 108500 | 108500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915120 | Cuartos Dormitorio En La Colonia Leticia Herrera - 159568 | 159568 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 298430 | 298430 | 298430 | 298430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 41 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915121 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Francisco Villa - 159477 | 159477 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135650 | 135650 | 135650 | 135650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915122 | Pavimentación De Calle Arabia Entre C Islandia Y Libia De La Col Leticia Herrera - 94020 | 94020 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1072488.49 | 1072488.49 | 1072488.49 | 1072488.49 | 600161.47 | 600161.47 | 600161.47 | 55.9597 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915123 | Pavimentación De Calle Inglaterra Entre C Arabia Y Calle España De La Col Leticia Herrera - 93923 | 93923 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1988066.76 | 1988066.76 | 1988066.76 | 1988066.76 | 594026.54 | 594026.54 | 594026.54 | 29.8796 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915124 | Aula Mejoramiento En La Escuela Primaria Constitución De Mil Novecientos Diez Y Siete Tm - 75621 | 75621 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 169 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR UNAS CUIS. / Física: PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA TANTO FINACIERAMENTE COMO FÍSICAMENTE PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915125 | Aula Mejoramiento De La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon - 75525 | 75525 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 22000 | 22000 | 22000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE UNAS ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR UNAS CUIS. / Física: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 50% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915126 | Aula Construcción De Escuela Primaria José Santos Valdez - 75084 | 75084 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 42500 | 42500 | 42500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 502 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE UNAS ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS / Física: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% DE SU OBRA / Registro: ESTA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL 50% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915127 | Aula Construccion De La Escuela Secuandaria General Jose Vasconcelos - 77148 | 77148 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 37500 | 37500 | 37500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE TANTO FINANCIERAMENTE COMO FISICAMENTE DEL 50% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915128 | Aula Mejoramiento Del Jardin De Niños Bertha Von Gummer - 73461 | 73461 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 15000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% DE SU OBRA / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE UN 50 % DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915129 | Jardin De Niños Jean Henry Dunant De La Colonia Leticia Herrera - 93860 | 93860 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y FISICAMENTE TIENE UN AVANCE DEL 50%
DUR17170300915130 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 94387 | 94387 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915131 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Ejido Arcinas - 198480 | 198480 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 242983.78 | 242983.78 | 242983.78 | 242983.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 167 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915132 | Techo Firme Rural Cuarenta Y Uno Pr - 160815 | 160815 | Durango | Durango | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 542872.8 | 542872.8 | 542872.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 100 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION Y CONTRATACION.
DUR17170300915133 | Equipo Artesanal Poblado San Isidro - 116805 | 116805 | Durango | Durango | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915134 | Infraestruc Pecuaria Espacio Ganadero Poblado San Isidro - 109500 | 109500 | Durango | Durango | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Física: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 / Registro: LA INFORMACION CAPTURADA ESTA HASTA EL CORTE DEL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915135 | Cuartos Dormitorios En Santa Maria Del Oro Zap - 194145 | 194145 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165000 | 165000 | 82500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915136 | Consruccion De Cuarto Dormitorio Santa Maria Del Oro Zap - 193693 | 193693 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915137 | Cuartos Dormitorios En Santa Maria Del Oro Zap - 193644 | 193644 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915138 | Consruccion De Cuarto Dormitorio Santa Maria Del Oro Buena Vista - 193750 | 193750 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915140 | Construccion De Pisos Firmes En Santa Maria Del Oro - 154403 | 154403 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56000 | 56000 | 56000 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915141 | Cuartos Dormitorios En Santa Maria Del Oro - 136002 | 136002 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 605000 | 605000 | 605000 | 302500 | 302500 | 302500 | 302500 | 50 | 0 | Vivienda | 69 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915142 | Cuartos Dormitorios En Santa Maria Del Oro La Pila - 135405 | 135405 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 165000 | 165000 | 165000 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 50 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915143 | Construccion De Cuarto Para Baño En Casas Blancas - 133564 | 133564 | Durango | El Oro | Casas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74000 | 74000 | 74000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 50 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915144 | Calentadores Solares En Casas Blancas - 107357 | 107357 | Durango | El Oro | Casas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41250 | [6 empty] | 0 |  | Celdas solares | 14 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915145 | Construccion De Cuarto Para Baño En Pedro Celestino Negrete - 154387 | 154387 | Durango | El Oro | Pedro Celestino Negrete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111000 | 111000 | 111000 | 55500 | 55500 | 55500 | 55500 | 50 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915146 | Construccion De Cuarto Para Baño En Santa Rita De Casia - 135128 | 135128 | Durango | El Oro | Santa Rita de Casia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74000 | 74000 | 74000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 36.4865 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915147 | Calentadores Solares En Santa Rita De Casia - 107408 | 107408 | Durango | El Oro | Santa Rita de Casia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915148 | Construccion De Cuarto Para Baño En Emiliano Martinez - 136015 | 136015 | Durango | El Oro | Emiliano Martínez (Torres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111000 | 111000 | 111000 | 55500 | 55500 | 55500 | 55500 | 50 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915149 | Calentadores Solares En Emiliano Martinez - 125712 | 125712 | Durango | El Oro | Emiliano Martínez (Torres) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 100 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915150 | Construccion De Pisos Firmes En General Escobedo - 154404 | 154404 | Durango | El Oro | General Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915151 | Construccion De Cuarto Para Baño En General Escobedo - 154379 | 154379 | Durango | El Oro | General Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 185000 | 185000 | 185000 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 50 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915152 | Construccion De Pisos Firmes En General Galeana - 154391 | 154391 | Durango | El Oro | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16000 | 16000 | 16000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915153 | Construccion De Cuarto Para Baño En General Hermenegildo Galeana - 136206 | 136206 | Durango | El Oro | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111000 | 111000 | 111000 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 25 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915154 | Calentadores Solares En Casas Blancas - 127425 | 127425 | Durango | El Oro | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96250 | 96250 | 96250 | 45080 | 45080 | 45080 | 45080 | 46.8364 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915155 | Calentadores Solares En General Galeana - 133031 | 133031 | Durango | El Oro | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96250 | 96250 | 96250 | 45080 | 45080 | 45080 | 45080 | 46.8364 | 0 | Celdas solares | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915156 | Construccion De Pisos Firmes En General Ignacio Allende - 154402 | 154402 | Durango | El Oro | General Ignacio Allende (Torrecitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12000 | 12000 | 12000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915157 | Construccion De Cuarto Para Baño En General Ignacio Allende - 136276 | 136276 | Durango | El Oro | General Ignacio Allende (Torrecitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGOO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74000 | 74000 | 74000 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 25 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915158 | Calentadores Solares En General Ignacio Allende - 127524 | 127524 | Durango | El Oro | General Ignacio Allende (Torrecitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 19320 | 19320 | 19320 | 19320 | 35.1273 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915159 | Construccion De Pisos Firmes En Ignacio M Altamirano - 154397 | 154397 | Durango | El Oro | Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915160 | Calentadores Solares En Ignacio M Altamirano - 133057 | 133057 | Durango | El Oro | Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 25760 | 25760 | 25760 | 25760 | 46.8364 | 0 | Celdas solares | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915161 | Construccion De Cuarto Para Baño En Jose Maria Morelos Y Pavon - 154380 | 154380 | Durango | El Oro | José María Morelos y Pavón (La Bajada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74000 | 74000 | 74000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 50 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915162 | Construccion De Cuarto Para Baño En Mojitome - 134705 | 134705 | Durango | El Oro | Mojitome | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74000 | 74000 | 74000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 50 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915163 | Calentadores Solares En Mojitome - 107385 | 107385 | Durango | El Oro | Mojitome | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27500 | 27500 | 27500 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 46.8364 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915164 | Construccion De Pisos Firmes En Poblado De Peña - 154390 | 154390 | Durango | El Oro | Poblado de Peña (Peña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915165 | Construccion De Cuarto Para Baño En Poblado De Peña - 136021 | 136021 | Durango | El Oro | Poblado de Peña (Peña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 185000 | 185000 | 185000 | 46250 | 46250 | 46250 | 46250 | 25 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915166 | Calentadores Solares En Poblado De Peña - 127368 | 127368 | Durango | El Oro | Poblado de Peña (Peña) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 178750 | 178750 | 178750 | 83720 | 83720 | 83720 | 83720 | 46.8364 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915167 | Calentadores Solares En El Primero De Mayo - 133342 | 133342 | Durango | El Oro | Primero de Mayo (El Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27500 | 27500 | 27500 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 46.8364 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915168 | Calentadores Solares En San Carlos - 127457 | 127457 | Durango | El Oro | San Carlos (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27500 | 27500 | 27500 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 46.8364 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915169 | Construccion De Cuarto Para Baño En San Jose De Ramos - 136014 | 136014 | Durango | El Oro | San José de Ramos (Ramos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111000 | 111000 | 111000 | 55500 | 55500 | 55500 | 55500 | 50 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915170 | Calentadores Solares En San Jose De Ramos - 107490 | 107490 | Durango | El Oro | San José de Ramos (Ramos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27500 | 27500 | 27500 | 12880 | 12880 | 12880 | 12880 | 46.8364 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915171 | Construccion De Cuarto Para Baño En Union Y Progreso - 133386 | 133386 | Durango | El Oro | Unión y Progreso (Las Iglesias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74000 | 74000 | 74000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 50 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915172 | Construccion De Pisos Firmes En El Vergel - 154400 | 154400 | Durango | El Oro | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 24000 | 24000 | 24000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915173 | Construccion De Cuarto Para Baño En El Vergel - 154377 | 154377 | Durango | El Oro | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111000 | 111000 | 111000 | 55500 | 55500 | 55500 | 55500 | 50 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915174 | Calentadores Solares En El Vergel - 127485 | 127485 | Durango | El Oro | El Vergel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 25760 | 25760 | 25760 | 25760 | 46.8364 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915175 | Construccion De Pisos Firmes En La Vara De San Juan - 154407 | 154407 | Durango | El Oro | La Vara de San Juan (La Vara) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16000 | 16000 | 16000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 15 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915176 | Cuarto Dormitorio En La Vara De San Juan - 136009 | 136009 | Durango | El Oro | La Vara de San Juan (La Vara) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55000 | 55000 | 55000 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 50.4545 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915177 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Vara De San Juan - 136380 | 136380 | Durango | El Oro | La Vara de San Juan (La Vara) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111000 | 111000 | 111000 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 25 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915178 | Calentadores Solares En La Vara De San Juan - 132957 | 132957 | Durango | El Oro | La Vara de San Juan (La Vara) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82500 | 82500 | 82500 | 38640 | 38640 | 38640 | 38640 | 46.8364 | 0 | Celdas solares | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915179 | Construccion De Cuarto Para Baño En San Carlos - 154376 | 154376 | Durango | El Oro | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL EL ORO DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 74000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 9 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915180 | Construcción De Red De Atarjeas Madrina En El Ejido El Compas - 198685 | 198685 | Durango | Gómez Palacio | El Compás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1617013.99 | 1617013.99 | 1617013.99 | 1617013.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915181 | Construcción De Perforación De Pozo Profundo En El Ejido Las Américas Dinamita Ii Como Nueva Fuente De Abastecimiento Las Americas - 177524 | 177524 | Durango | Gómez Palacio | Dinamita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10680042.55 | 10680042.55 | 10680042.55 | 10680042.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 165 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915182 | Construcción De Corral Para Manejo Caprino Del Ejido Eureka - 94408 | 94408 | Durango | Gómez Palacio | Eureka de Media Luna (Eureka) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 11 | 100 | 0 | Financiera: OBRAS EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: OBRAS EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro:
DUR17170300915186 | Construcción De Techos Firmes En El Ejido Pastor Rouaix - 160402 | 160402 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52800 | 52800 | 52800 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915187 | Pisos Firmes El El Mezquital Ii Miguel De La Madrid Pastor Rouaix - 161025 | 161025 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86500.58 | 86500.58 | 86500.58 | 86500.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 187 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915188 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Pastor Rouaix - 159669 | 159669 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 108520 | 108520 | 108520 | 108520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915192 | Construcción De Techos Firmes En Ejido La Popular - 160290 | 160290 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19140 | 19140 | 19140 | 19140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915193 | Pisos Firmes Cinco De Mayo Francisco Villa La Popular - 161014 | 161014 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 172562.27 | 172562.77 | 172562.77 | 172562.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915194 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Popular - 159521 | 159521 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135650 | 135650 | 135650 | 135650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PREOCESO / Registro:
DUR17170300915195 | Construccion De Corral Para Manejo Caprino Providencia - 95105 | 95105 | Durango | Gómez Palacio | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915196 | Aula Mejoramiento En La Escuela Primaria Seis De Octubre Del Ejido Seis De Oc - 79763 | 79763 | Durango | Gómez Palacio | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 16000 | 16000 | 16000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 40 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 40% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 40% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915197 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Ejido San Sebastián - 198516 | 198516 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 97370.72 | 97370.72 | 97370.72 | 97370.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Registro:
DUR17170300915198 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Ejido San Felipe - 198820 | 198820 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDEAPA RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 167146.7 | 167146.7 | 167146.7 | 167146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 149 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Registro:
DUR17170300915199 | Losas De Concreto En San Felipe - 199386 | 199386 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 247500 | 161700 | 161700 | 161700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 100 | 0 | Financiera: PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915200 | Equipamiento Con Extractor Radial De Miel Bastidores En Ejido San Felipe - 195275 | 195275 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915204 | Cuartos Dormitorio En San Felipe - 159842 | 159842 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 705380 | 705380 | 705380 | 705380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 79 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
DUR17170300915205 | Pisos Firmes Pastor Rouaix Rebollo Acosta San Felipe - 161023 | 161023 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 86351.45 | 86858.5 | 86858.5 | 86858.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 122 | 100 | 0 | Financiera: ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915206 | Aula Mejoramiento En La Escuela Telesecundaria Ciento Ochenta Y Siete - 81966 | 81966 | Durango | Gómez Palacio | San José de Viñedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 50% DE SU OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915207 | Servicios Sanitarios En Escuela Secundaria Técnica Cuarenta Y Nueve - 81952 | 81952 | Durango | Gómez Palacio | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2017 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 32500 | 32500 | 32500 | 50 | 0 | Piezas | 188 | 100 | 50 | Financiera: QUEDARON PENDIENTES DE EMIGRAR UNOS FOLIOS DE ESCUELAS DEBIDO A QUE FALTAN REGISTRAR CUIS. / Física: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA. / Registro: LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 50% DE SU OBRA TANTO FISICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE.
DUR17170300915208 | Reposicion De Treintaiuna Baterias Dañadas En Plantas Solares En Varias Localidades - 196144 | 196144 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | 80600 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915209 | Suministro E Instalacion De Cien Tinacos Tipo Cisterna En Viviendas - 191311 | 191311 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 219051.73 | 219051.73 | 99.569 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915210 | Suministro E Instalacion De Calentadores Solares En Viviendas - 191181 | 191181 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | 522737.07 | 100 | 0 | Celdas solares | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915218 | Construccion De Cuatro Cuartos Adicionales En Guanacevi - 173323 | 173323 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 26400 | 280000 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915219 | Suministro E Intalacion De Diez Techos De Lamina En Guanacevi - 166143 | 166143 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 23044.8 | 150000 | 23044.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915220 | Suministro E Instalación De Cuarenta Calentadores Solares En Viviendas - 164893 | 164893 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 420000 | 420000 | 66000 | 420000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 67 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915222 | Suministro E Instalacion De Un Sistema Fotovoltaico Interactivo Conectado A La Red - 175067 | 175067 | Durango | Guanaceví | Boleras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 599500 | 599500 | 599500 | 599500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 118 | 100 | 0 | Financiera: AL 30 DE SEPTIEMBRE NO FUE CONTRATADA LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915223 | Suministro E Intalacion De Ocho Techos De Lamina En Boleras - 159323 | 159323 | Durango | Guanaceví | Boleras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 18435.84 | 120000 | 18435.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915224 | Construcción De Linea De Conducción En Las Canoas - 126520 | 126520 | Durango | Guanaceví | Las Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 56946 | 56946 | 56946 | 56946 | 56946 | 56700.54 | 56700.54 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915225 | Reposicion De Ocho Baterias Dañadas En Plantas Solares En Cerro Prieto - 195438 | 195438 | Durango | Guanaceví | Cerro Prieto (El Cáñamo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915226 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio - 183863 | 183863 | Durango | Guanaceví | Ciénega de la Vaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 6600 | 70000 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915229 | Suministro E Instalacion De Doce Estufas Ecologicas En Cienega De La Vaca - 178228 | 178228 | Durango | Guanaceví | Ciénega de la Vaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 375 | 30000 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915230 | Reposicion De Doce Baterias Dañadas En Plantas Solares En Cienega De Quelites - 195464 | 195464 | Durango | Guanaceví | Ciénega de Quelites (Quelites) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 31200 | 100 | 0 | Otros | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915231 | Electrificacion Rural Mediante El Suministro Y Colocacion De Dos Paneles Solares En Cienega De Quelites - 189618 | 189618 | Durango | Guanaceví | Ciénega de Quelites (Quelites) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28378.38 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 7 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915233 | Electrificacion Rural Mediante El Suministro Y Colocacion De Cuatro Paneles Solares En Cienega Prieta - 188893 | 188893 | Durango | Guanaceví | Ciénega Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56756.76 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 13 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915237 | Suministro E Instalacion De Diez Estufas Ecologicas En Cienega Prieta - 175531 | 175531 | Durango | Guanaceví | Ciénega Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 375 | 25000 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915238 | Suministro E Intalacion De Cinco Techos De Lamina En Cienega Prieta - 164889 | 164889 | Durango | Guanaceví | Ciénega Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 41000 | 41000 | 11522.4 | 41000 | 11522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915240 | Suministro E Instalacion De Cinco Calentadores Solares En Viviendas En Coscomate - 167033 | 167033 | Durango | Guanaceví | Coscomate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52500 | 52500 | 8250 | 52500 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915242 | Suministro E Instalacion De Cinco Estufas Ecologicas En Chiqueros - 178277 | 178277 | Durango | Guanaceví | Chiqueros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12500 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 14 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915245 | Suministro E Instalacion De Dos Calentadores Solares En Viviendas En Escobar Y Anexos - 171199 | 171199 | Durango | Guanaceví | Escobar y Anexos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21000 | 21000 | 3300 | 21000 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915246 | Suministro E Intalacion De Cinco Techos De Lamina En Escobar Y Anexos - 159181 | 159181 | Durango | Guanaceví | Escobar y Anexos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 11522.4 | 75000 | 11522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915247 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Escobar Y Anexos - 128973 | 128973 | Durango | Guanaceví | Escobar y Anexos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 199350.06 | 199350.06 | 199350.06 | 199350.06 | 199350.06 | 198490.79 | 198490.79 | 99.569 | 0 | Otros | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915250 | Construccion De Cinco Cuartos Adicionales En Jose Maria Morelos - 173235 | 173235 | Durango | Guanaceví | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 33000 | 350000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915251 | Suministro E Instalacion De Seis Calentadores Solares En Viviendas En Jose Maria Morelos - 166951 | 166951 | Durango | Guanaceví | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63000 | 63000 | 4950 | 63000 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915253 | Electrificacion Rural Mediante El Suministro Y Colocacion De Un Panel Solar En Llano Grande - 189797 | 189797 | Durango | Guanaceví | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14189.2 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 6 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915255 | Suministro E Instalacion De Dos Calentadores Solares En Viviendas En Los Nopales - 171263 | 171263 | Durango | Guanaceví | Los Nopales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21000 | 21000 | 3300 | 21000 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915259 | Electrificacion Rural Mediante El Suministro Y Colocacion De Dos Paneles Solares En Las Pomas - 183720 | 183720 | Durango | Guanaceví | Las Pomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28378.36 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 9 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915260 | Suministro E Instalacion De Diesiseis Estufas Ecologicas - 178087 | 178087 | Durango | Guanaceví | Las Pomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42500 | 42500 | 6375 | 42500 | 6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915261 | Suministro E Intalacion De Cinco Techos De Lamina El Las Pomas - 165971 | 165971 | Durango | Guanaceví | Las Pomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 11522.4 | 75000 | 11522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915263 | Suministro E Instalacion De Tres Calentadores Solares En Viviendas En Portales - 171227 | 171227 | Durango | Guanaceví | Portales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31500 | 31500 | 4950 | 31500 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915265 | Suministro E Intalacion De Cinco Techos De Lamina En Posta De Jihuites - 159376 | 159376 | Durango | Guanaceví | Posta de Jihuites | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 75000.03 | 75000 | 11522.4 | 75000 | 11522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915267 | Suministro E Instalacion De Cinco Calentadores Solares En Viviendas En Rancho Viejo - 172959 | 172959 | Durango | Guanaceví | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52500 | 52500 | 8250 | 52500 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915269 | Suministro E Instalacion De Ocho Estufas Ecologicas - 177907 | 177907 | Durango | Guanaceví | La Rosilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 3000 | 20000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915270 | Suministro E Instalacion De Tanque De Almacenamiento - 178274 | 178274 | Durango | Guanaceví | La Rosilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52500 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 101 | 100 | 0 | Financiera: AL 30 DE SEPTIEMBRE AUN NO FUE CONTRATADA LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915271 | Electrificacion Rural Mediante El Suministro Y Colocacion De Un Panel Solar En El Salitre - 189533 | 189533 | Durango | Guanaceví | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14189.2 | 14189.2 | 2128.38 | 14189.2 | 2128.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915274 | Suministro E Instalacion De Dos Calentadores Solares En Viviendas En El Salitre - 172715 | 172715 | Durango | Guanaceví | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21000 | 21000 | 3300 | 21000 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915276 | Suministro E Instalacion De Doce Estufas Ecologicas En San Esteban - 173309 | 173309 | Durango | Guanaceví | San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 4500 | 30000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915277 | Reposicion De Treintaidos Baterias Dañadas En Plantas Solares En San Fransisco De Los Remedios - 196040 | 196040 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | 83200 | 100 | 0 | Otros | 124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915280 | Electrificacion Rural Mediante El Suministro Y Colocacion De Cinco Paneles Solares En San Fco De Los Remedios - 189233 | 189233 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70945.94 | 70945.94 | 12770.28 | 70945.94 | 12770.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915283 | Construccion De Cinco Cuartos Adicionales En San Francisco De Los Remedios - 173384 | 173384 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 33000 | 350000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915284 | Suministro E Instalacion De Dieciocho Estufas Ecologicas En San Francisco De Los Remedios - 177969 | 177969 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 6750 | 45000 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915285 | Construccion Del Camino Cerro De Barajas A San Francisco De Los Remedios - 174617 | 174617 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 298706.9 | 298706.9 | 99.569 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915288 | Suministro E Instalacion De Dos Calentadores Solares En Viviendas En San Pedro - 171163 | 171163 | Durango | Guanaceví | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 21000 | 21000 | 3300 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915290 | Suministro E Instalacion De Cuatro Calentadores Solares En Viviendas En Zape Chico - 166894 | 166894 | Durango | Guanaceví | Zape Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42000 | 42000 | 6600 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915293 | Suministro E Intalacion De Dos Techos De Lamina En El Zape - 172851 | 172851 | Durango | Guanaceví | El Zape | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30000 | 30000 | 4608.96 | 30000 | 4608.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915294 | Suministro E Instalacion De Cinco Calentadores Solares En Viviendas En El Zape - 166078 | 166078 | Durango | Guanaceví | El Zape | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 52500 | 52500 | 8250 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915295 | Reposicion De Tresbaterias Dañadas En Plantas Solares En El Zorrillo - 195403 | 195403 | Durango | Guanaceví | El Zorrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915296 | Electrificacion Rural Mediante El Suministro Y Colocacion De Dos Paneles Solares En El Zorrillo - 189458 | 189458 | Durango | Guanaceví | El Zorrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28378.38 | 28378.38 | 4256.76 | 28378.38 | 4256.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915299 | Suministro E Intalacion De Tres Techos De Lamina En El Zorrillo - 172699 | 172699 | Durango | Guanaceví | El Zorrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 6913.44 | 45000 | 6913.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915300 | Reposicion De Veintiseis Baterias Dañadas En Plantas Solares En La Lagunita - 196056 | 196056 | Durango | Guanaceví | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | 67600 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915301 | Electrificacion Rural Mediante El Suministro Y Colocacion De Cinco Paneles Solares En La Lagunita - 189336 | 189336 | Durango | Guanaceví | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70945.94 | 70945.38 | 12770.28 | 70945.38 | 12770.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915304 | Suministro E Instalacion De Dieciocho Estufas Ecologicas En La Lagunita - 177855 | 177855 | Durango | Guanaceví | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 6750 | 45000 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915306 | Suministro E Instalacion De Ocho Estufas Ecologicas En Mesas Coloradas - 173341 | 173341 | Durango | Guanaceví | Mesas Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 3000 | 20000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915307 | Instalación De Equipo De Bombeo Fotovoltaico De El Pino - 126465 | 126465 | Durango | Guanaceví | El Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 61732.76 | 61732.76 | 99.569 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915308 | Reposicion De Cuatro Baterias Dañadas En Plantas Solares En La Quebrada - 195115 | 195115 | Durango | Guanaceví | La Quebrada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915310 | Electrificacion Rural Mediante El Suministro Y Colocacion De Dos Paneles Solares En La Quebrada - 189677 | 189677 | Durango | Guanaceví | La Quebrada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28378.38 | 28378.38 | 4256.76 | 28378.38 | 4256.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915312 | Suministro E Instalacion De Dieciocho Estufas Ecologicas En El Cebollin - 178054 | 178054 | Durango | Guanaceví | El Cebollín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45000 | 45000 | 6750 | 45000 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915314 | Electrificacion Rural Mediante El Suministro Y Colocacion De Tres Paneles Solares En Cendradillas - 188962 | 188962 | Durango | Guanaceví | Cendradillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42567.56 | 42567.56 | 6385.14 | 42567.56 | 6385.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915318 | Suministro E Instalacion De Diez Estufas Ecologicas En Cendradillas - 175463 | 175463 | Durango | Guanaceví | Cendradillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 3750 | 25000 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915319 | Suministro E Instalacion De Tres Calentadores Solares En Viviendas En Cendradillas - 165967 | 165967 | Durango | Guanaceví | Cendradillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 31500 | 31500 | 4950 | 31500 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915322 | Construccion De Seis Cuartos Rosas Adicionales En La Localidad De Inde - 191877 | 191877 | Durango | Indé | Indé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 185092.79 | 185092.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de adjudicación durante el periodo / Física: Obra en proceso de adjudicación en el periodo / Registro: Obra en proceso de adjudicación durante el periodo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915323 | Construccion De Tres Cuartos Rosas Adicionales En La Localidad De Inde - 192141 | 192141 | Durango | Indé | Indé | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 185092.79 | 185092.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de adjudicación durante el periodo / Física: Obra en proceso de adjudicación durante el periodo / Registro: Obra en proceso de adjudicación durante el periodo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915326 | Electrificacion Rural Mediante El Suministro Y Colocacion De Un Panel Solar - 189740 | 189740 | Durango | Guanaceví | Salsipuedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14189.2 | 14189.2 | 2128.38 | 14189.2 | 2128.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915327 | Construccion De Un Cuarto Adicional En Salsipuedes - 171326 | 171326 | Durango | Guanaceví | Salsipuedes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70000 | 70000 | 6600 | 70000 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915328 | Reposicion De Tres Baterias Dañadas En Plantas Solares En San Mateo - 195349 | 195349 | Durango | Guanaceví | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915332 | Suministro E Instalacion De Catorce Estufas Ecologicas En El Cocono - 173260 | 173260 | Durango | Guanaceví | El Cócono | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35000 | 35000 | 5250 | 35000 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915333 | Suministro E Intalacion De Ocho Techos De Laminaen El Cocono - 172766 | 172766 | Durango | Guanaceví | El Cócono | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915334 | Reposicion De Nueve Baterias Dañadas En Plantas Solares En Arroyo De Lajas - 194822 | 194822 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915339 | Construccion De Cuatro Cuartos Adicionales En Arroyo Lajas - 183463 | 183463 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 280000 | 280000 | 26400 | 280000 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915340 | Suministro E Instalacion De Veintitres Estufas Ecologicas En Arroyo De Lajas - 178002 | 178002 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57500 | 57500 | 8625 | 57500 | 8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915341 | Construccion De Sistema De Agua En Lajas - 174678 | 174678 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 745000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 235 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915342 | Suministro E Intalacion De Quince Techos De Lamina En Arroyo De Lajas - 164954 | 164954 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 225000 | 225000 | 34567.2 | 225000 | 34567.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915343 | Suministro E Instalacion De Ocho Calentadores Solares En Viviendas - 165004 | 165004 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 84000 | 84000 | 1650 | 84000 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915344 | Reposicion De Cinco Baterias Dañadas En Plantas Solares En San Francisco - 196075 | 196075 | Durango | Guanaceví | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915345 | Reposicion De Seis Baterias Dañadas En Plantas Solares En La Soledad - 195036 | 195036 | Durango | Guanaceví | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915346 | Electrificacion Rural Mediante El Suministro Y Colocacion De Cuatro Paneles Solares En La Soledad - 190079 | 190079 | Durango | Guanaceví | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56756.76 | 56756.76 | 8513.52 | 56756.76 | 8513.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915350 | Suministro E Instalacion De Un Calentadores Solares En Viviendas En La Soledad - 172765 | 172765 | Durango | Guanaceví | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10500 | 10500 | 1650 | 10500 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915351 | Suministro E Instalacion De Trece Estufas Ecologicas En La Soledad - 173078 | 173078 | Durango | Guanaceví | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32500 | 32500 | 3375 | 32500 | 3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915352 | Electrificacion Rural Mediante El Suministro Y Colocacion De Dos Paneles Solares En Los Ingleses - 189493 | 189493 | Durango | Guanaceví | Los Ingleses | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28378.38 | 28378.38 | 4256.76 | 28378.38 | 4256.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915354 | Reposicion De Trece Baterias Dañadas En Plantas Solares En Piedra Bola - 194756 | 194756 | Durango | Guanaceví | Piedra Bola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 100 | 0 | Otros | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915355 | Electrificacion Rural Mediante El Suministro Y Colocacion De Tres Paneles Solares En Piedra Bola - 189300 | 189300 | Durango | Guanaceví | Piedra Bola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 42567.56 | 42567.56 | 6385.14 | 42567.56 | 6385.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915358 | Suministro E Instalacion De Dos Calentadores Solares En Viviendas En Piedra Bola - 172678 | 172678 | Durango | Guanaceví | Piedra Bola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10500 | 10500 | 1650 | 10500 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915361 | Reposicion De Treinta Y Seis Baterias Dañadas En Plantas Solares En San Francisco De Los Cano - 192998 | 192998 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 93600 | 100 | 0 | Otros | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915363 | Suministro E Instalacion De Quince Estufas Ecologicas - 176762 | 176762 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 37500 | 37500 | 5625 | 37500 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915364 | Suministro E Instalacion De Seis Calentadores Solares En Viviendas En San Francisco De Los Cano - 166020 | 166020 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63000 | 63000 | 9900 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915365 | Reposicion De Baterias Dañadas En Plantas Solares En San Fransisco De Los Cano - 133082 | 133082 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915366 | Reposicion De Ocho Baterias Dañadas En Plantas Solares En Cebollas - 195079 | 195079 | Durango | Guanaceví | Cebollas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915368 | Suministro E Instalacion De Un Calentador Solar En Vivienda En Rincon De Cebollas - 166994 | 166994 | Durango | Guanaceví | Rincón del Bajío (Rincón de Cebollas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10500 | 10500 | 1650 | 10500 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915369 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Salamanca - 198681 | 198681 | Durango | Lerdo | Salamanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14210 | 14210 | 14210 | 14210 | 7105 | 7105 | 7105 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915370 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En San Jacinto - 201140 | 201140 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28420 | 28420 | 28420 | 28420 | 14210 | 14210 | 14210 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915371 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo - 190247 | 190247 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81196.5 | 81196.5 | 81196.5 | 81196.5 | 40598.25 | 40598.25 | 40598.25 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915372 | Construccion De Guarniciones En C De La Plaza Sector Sur Entre C Principal Y Crucero En Ej San Jacinto - 15477 | 15477 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 50371.79 | 50371.79 | 50371.79 | 50371.79 | 48921.84 | 48921.84 | 48921.84 | 97.1215 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017
DUR17170300915373 | Pavimentación Asfaltica Calle De La Plaza Sector Sur Entre C Principal Y Crucero Ejido San Jacinto - 15462 | 15462 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 362527.58 | 362527.58 | 362527.58 | 362527.58 | 217834.67 | 217834.67 | 217834.67 | 60.0878 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017
DUR17170300915374 | Descargas Domiciliarias En C A Pavimentar En Ejido San Jacinto Mpio De Lerdo Dgo - 69235 | 69235 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50882.43 | 50882.43 | 50882.43 | 50882.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017
DUR17170300915375 | Reposicion De Cuatro Baterias Dañadas En Plantas Solares En El Palomo - 195235 | 195235 | Durango | Guanaceví | El Palomo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE GUANACEVI DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915376 | Electrificación Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable En Las Delicias - 196844 | 196844 | Durango | Indé | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1039482.68 | 185092.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 393 | 0 | 0 | Financiera: Este proyecto está duplicado, pero no se pudo cancelar en este trimestre / Física: Este proyecto está duplicado, pero no se pudo cancelar en este trimestre / Registro: Este proyecto está duplicado, pero no se pudo cancelar en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915377 | Electrificación Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable En Rancho De Peña - 196831 | 196831 | Durango | Indé | Rancho de Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 507810.16 | 63476.27 | 63476.27 | 19042.88 | 19042.88 | 19042.88 | 19042.88 | 30 | 0 | Otros | 91 | 100 | 50 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915378 | Electrificacion Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable En Rancho De Peña - 193289 | 193289 | Durango | Indé | Rancho de Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 63476.27 | 63476.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 91 | 100 | 0 | Financiera: Este proyecto está duplicado, pero no se pudo cancelar en este trimestre / Física: Este proyecto está duplicado, pero no se pudo cancelar en este trimestre / Registro: Este proyecto está duplicado, pero no se pudo cancelar en este trimestre
DUR17170300915379 | Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Potrero Del Llano - 196776 | 196776 | Durango | Indé | Potrero del Llano (Boquilla del Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 817082.36 | 408541.18 | 122562.35 | 122562.35 | 122562.35 | 122562.35 | 122562.35 | 30 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 20 | Financiera: Obra en proceso, el pago corresponde al anticipo del 30% / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso, el pago corresponde al anticipo del 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915380 | Electrificacion Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable En La Puerta De Cabrera - 196820 | 196820 | Durango | Indé | La Puerta de Cabrera (Colonia Agrícola J. Aguirre) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 654207.32 | 375000 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 0 | 30 | 0 | Otros | 281 | 100 | 0 | Financiera: Al periodo se cuenta con la factura por el anticipo, no se pagó en dicho periodo / Física: Obra no iniciada / Registro: Al periodo se cuenta con la factura por el anticipo, no se pagó en dicho periodo
DUR17170300915381 | Electrificacion Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable En El Salto De Arriba - 19689 | 19689 | Durango | Indé | El Salto de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 107182.42 | 116749.97 | 116749.97 | 35024.99 | 35024.99 | 35024.99 | 35024.99 | 30 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915382 | Construcción De Segunda Etapa Del Sistema De Drenaje Y Saneamiento En San Francisco De Asís - 196793 | 196793 | Durango | Indé | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2245000 | 561250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 66 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de adjudicación en el periodo / Física: Obra en proceso de adjudicación en el periodo / Registro: Obra en proceso de adjudicación en el periodo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915383 | Electrificacion Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable En Los Zarqueños - 191805 | 191805 | Durango | Indé | Los Zarqueños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 527550.44 | 527550.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 209 | 100 | 0 | Financiera: Este proyecto está duplicado, pero no se pudo cancelar en este trimestre / Física: Este proyecto está duplicado, pero no se pudo cancelar en este trimestre / Registro: Registro duplicado, ya que en la MIDS no permite modificación, se optó por darla de alta con el monto modificado, pero existe el registro No. DUR00170100842281 en donde se reflejan los movimientos por periodo de esta obra, razón por la que se opta en darle seguimiento en ese folio y cancelar posteriormente este (se hará lo mismo en la MIDS). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915384 | Electrificacion Fotovoltaica De Pozo De Agua Potable En El Salto De Abajo - 19351 | 19351 | Durango | Indé | El Salto de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE INDE | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 142424 | 142424 | 142424 | 142424 | 142424 | 74280.55 | 74280.55 | 52.1545 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra físicamente terminada / Registro: Obra físicamente terminada, pero no ha presentado el contratista factura en el periodo para cobro por el 100% del monto contratado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915385 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Colonias De Lerdo - 194091 | 194091 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 224397.6 | 224397.6 | 224397.6 | 224397.6 | 112198.8 | 112198.8 | 112198.8 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915386 | Equipamiento De Pozo Profundo San Fernando Num Tres Mpio De Lerdo Dgo - 179836 | 179836 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1063845.59 | 1063845.59 | 1063845.59 | 1063845.59 | 637603.18 | 637603.18 | 637603.18 | 59.9338 | 0 | Otros | 3021 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017
DUR17170300915387 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Col San Fernando - 185478 | 185478 | Durango | Lerdo | Lerdo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20668.2 | 20668.2 | 20668.2 | 20668.2 | 10334.1 | 10334.1 | 10334.1 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915389 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Alvaro Obregon - 198959 | 198959 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30693.6 | 30693.6 | 30693.6 | 30693.6 | 15346.8 | 15346.8 | 15346.8 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915390 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Alvaro Obregon - 185701 | 185701 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64957.2 | 64957.2 | 64957.2 | 64957.2 | 32478.6 | 32478.6 | 32478.6 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915391 | Ampliacion De Red Electrica En C Matilde Maciel Peña En El Ejido Alvaro Obregon Mpio De Lerdo Dgo - 99175 | 99175 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 207839.2 | 207839.2 | 207839.2 | 207839.2 | 199628.14 | 199628.14 | 199628.14 | 96.0493 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017
DUR17170300915392 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Los Angeles - 190306 | 190306 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53146.8 | 53146.8 | 53146.8 | 53146.8 | 26573.4 | 26573.4 | 26573.4 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915393 | Construccion De Guarniciones En C E La Iglesia Entre Pavimento Existente Y Tope En Ej Los Angeles - 15684 | 15684 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 55968.65 | 55666.78 | 55666.78 | 55666.78 | 55666.78 | 55666.78 | 55666.78 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA MEJERCOICIO 2017
DUR17170300915394 | Pavimentacion Asfaltica En C De La Iglesia Entre Pavimento Existente Y Tope En Ej Los Angeles - 15640 | 15640 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 319239.06 | 319023.85 | 319023.85 | 319023.85 | 319023.85 | 319023.85 | 319023.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017
DUR17170300915395 | Descargas Domiciliarias En La Calle A Pavimentar En El Ejido Los Angeles Mpio De Lerdo Dgo - 70352 | 70352 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 79477.69 | 79146.8 | 79146.8 | 79146.8 | 79146.8 | 79146.8 | 79146.8 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017
DUR17170300915396 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En San Carlos - 193815 | 193815 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29526 | 29526 | 29526 | 29526 | 14763 | 14763 | 14763 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915398 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Las Cuevas - 190359 | 190359 | Durango | Lerdo | Las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35431.2 | 35431.2 | 35431.2 | 35431.2 | 17715.6 | 17715.6 | 17715.6 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915399 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En El Huarache - 185030 | 185030 | Durango | Lerdo | El Huarache (El Guarache) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85625.4 | 85625.4 | 85625.4 | 85625.4 | 42812.7 | 42812.7 | 42812.7 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915401 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Las Isabeles - 200966 | 200966 | Durango | Lerdo | Las Isabeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9094.4 | 9094.4 | 9094.4 | 9094.4 | 4547.2 | 4547.2 | 4547.2 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915402 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Las Isabeles - 190459 | 190459 | Durango | Lerdo | Las Isabeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35431.2 | 35431.2 | 35431.2 | 35431.2 | 17715.6 | 17715.6 | 17715.6 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915403 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Villa Leon Guzman - 200532 | 200532 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9094.4 | 9094.4 | 9094.4 | 9094.4 | 4547.2 | 4547.2 | 4547.2 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915405 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Villa Leon Guzman - 185212 | 185212 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94483.2 | 94483.2 | 94483.2 | 94483.2 | 47241.6 | 47241.6 | 47241.6 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915406 | Equipamiento De Sistema De Agua Potable A Traves De Tanque De Regularizacion En Villa Leon Guzman Mpio De Lerdo Dgo - 160039 | 160039 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3720000 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO 2017
DUR17170300915409 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En El Salitral Villa Juan E Garcia - 200325 | 200325 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69629 | 69629 | 69629 | 69629 | 34814.5 | 34814.5 | 34814.5 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915410 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Juan E Garcia - 193376 | 193376 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64957.2 | 64957.2 | 64957.2 | 64957.2 | 32478.6 | 32478.6 | 32478.6 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915411 | Ampliacion De Red De Agua Potable En C Sin Nombre Sector Establos Ejido El Salitral Mpio De Lerdo Dgo - 66935 | 66935 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 103991.62 | 103177.46 | 103177.46 | 103177.46 | 103177.46 | 103177.46 | 103177.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017
DUR17170300915412 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Zap La Loma - 198739 | 198739 | Durango | Lerdo | La Loma | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58545.2 | 58545.2 | 58545.2 | 58545.2 | 29272.6 | 29272.6 | 29272.6 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915414 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En La Luz - 200690 | 200690 | Durango | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43766.8 | 43766.8 | 43766.8 | 43766.8 | 21883.4 | 21883.4 | 21883.4 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915415 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej La Luz - 189870 | 189870 | Durango | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135819.6 | 135819.6 | 135819.6 | 135819.6 | 67909.8 | 67909.8 | 67909.8 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915416 | Construccion De Guarniciones En C Principal Entre Pavimento Existente Y Dos Cuadras En Ej La Luz - 15699 | 15699 | Durango | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 62583.13 | 62583.13 | 62583.13 | 62583.13 | 60781.69 | 60781.69 | 60781.69 | 97.1215 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017
DUR17170300915417 | Pavimentacion Asfaltica En C Principal Entre Pavimento Existente Y Dos Cuadras En Ej La Luz - 15693 | 15693 | Durango | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 297938.36 | 297938.36 | 297938.36 | 297938.36 | 178815.8 | 178815.8 | 178815.8 | 60.0177 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017
DUR17170300915418 | Descargas Domiciliarias En Calle A Pavimentar En El Ejido La Luz Mpio De Lerdo Dgo - 70987 | 70987 | Durango | Lerdo | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10119.93 | 10119.93 | 10119.93 | 10119.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017
DUR17170300915419 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En - 201071 | 201071 | Durango | Lerdo | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 32398.8 | 16199.4 | 16199.4 | 16199.4 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915420 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En E Monterrey - 190063 | 190063 | Durango | Lerdo | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 82672.8 | 82672.8 | 82672.8 | 82672.8 | 41336.4 | 41336.4 | 41336.4 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915421 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Al Costado De La Plaza Rumbo A Las Parcelas En El Poblado Monterrey Mpio De Lerdo Dgo - 66157 | 66157 | Durango | Lerdo | Monterrey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 212223.2 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 63 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CANCELADA
DUR17170300915422 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Zap Villa Nazareno - 198784 | 198784 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 89807.2 | 89807.2 | 89807.2 | 89807.2 | 44903.6 | 44903.6 | 44903.6 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915423 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo - 193940 | 193940 | Durango | Lerdo | Nazareno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 162393 | 162393 | 162393 | 162393 | 81196.5 | 81196.5 | 81196.5 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915426 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Nuevo Graseros - 201106 | 201106 | Durango | Lerdo | Nuevo Graseros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 28988.4 | 28988.4 | 28988.4 | 28988.4 | 14494.2 | 14494.2 | 14494.2 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915427 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Nuevo Graseros - 189995 | 189995 | Durango | Lerdo | Nuevo Graseros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 317404.5 | 317404.5 | 317404.5 | 317404.5 | 158702.25 | 158702.25 | 158702.25 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915428 | Ampliacion De Red Electrica En La Lateral De Carretera A La Presa Entre Calle Octava Y Decima Ej Nuevo Graseros Mpio De Lerdo Dgo - 71828 | 71828 | Durango | Lerdo | Nuevo Graseros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 270716.7 | 270716.7 | 270716.7 | 270716.7 | 229376.7 | 229376.7 | 229376.7 | 84.7294 | 0 | Otros | 100 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017
DUR17170300915429 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo Ej Picardias - 189923 | 189923 | Durango | Lerdo | Picardías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 29526 | 29526 | 29526 | 29526 | 14763 | 14763 | 14763 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915430 | Construccion De Guarnicion En C De La Plaza Entre Pavimento Existente Y C A La Ventana En Ej Picardias - 15620 | 15620 | Durango | Lerdo | Picardías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 57749.47 | 57437.99 | 57437.99 | 57437.99 | 57437.99 | 57437.99 | 57437.99 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017
DUR17170300915431 | Pavimentacion Asfaltica En C De La Plaza Entre Pavimento Existente Y Calle A La Ventana Ejido Picardias - 15571 | 15571 | Durango | Lerdo | Picardías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 323877.12 | 323659.11 | 323659.11 | 323659.11 | 323659.11 | 323659.11 | 323659.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915432 | Descargas Domiciliarias En La Calle A Pavimentar Ejido Picardias Mpio De Lerdo Dgo - 71015 | 71015 | Durango | Lerdo | Picardías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 26311.82 | 23942.4 | 23942.4 | 23942.4 | 23942.4 | 23942.4 | 23942.4 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017
DUR17170300915433 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Las Piedras - 200994 | 200994 | Durango | Lerdo | Las Piedras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14778.4 | 14778.4 | 14778.4 | 14778.4 | 7389.2 | 7389.2 | 7389.2 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915434 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej El Rayo - 200305 | 200305 | Durango | Lerdo | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 19609.8 | 19609.8 | 19609.8 | 19609.8 | 9804.9 | 9804.9 | 9804.9 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915435 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej El Rayo - 189767 | 189767 | Durango | Lerdo | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 106293.6 | 106293.6 | 106293.6 | 106293.6 | 53146.8 | 53146.8 | 53146.8 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915436 | Construccion De Guarniciones En C De La Plaza Sector Escuela Ej El Rayo - 15800 | 15800 | Durango | Lerdo | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 46301.34 | 46051.61 | 46051.61 | 46051.61 | 46051.61 | 46051.61 | 46051.61 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017
DUR17170300915437 | Pavimentacion Asfaltica En C De La Plaza Sector Escuela En Ej El Rayo - 15751 | 15751 | Durango | Lerdo | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 164465.45 | 163813.91 | 163813.91 | 163813.91 | 163813.91 | 163813.91 | 163813.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017
DUR17170300915438 | Descargas Domiciliarias En Calle A Pavimentar En El Ejido El Rayo Mpio De Lerdo Dgo - 70984 | 70984 | Durango | Lerdo | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 16191.89 | 15961.6 | 15961.6 | 15961.6 | 15961.6 | 15961.6 | 15961.6 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017
DUR17170300915439 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej El Refugio - 193593 | 193593 | Durango | Lerdo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94483.2 | 94483.2 | 94483.2 | 94483.2 | 47241.6 | 47241.6 | 47241.6 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915440 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Estacion Rio Nazas - 200412 | 200412 | Durango | Lerdo | Estación Río Nazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18188.8 | 18188.8 | 18188.8 | 18188.8 | 9094.4 | 9094.4 | 9094.4 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915441 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo - 193525 | 193525 | Durango | Lerdo | Estación Río Nazas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23620.8 | 23620.8 | 23620.8 | 23620.8 | 11810.4 | 11810.4 | 11810.4 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915442 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Sapioriz - 201155 | 201155 | Durango | Lerdo | Sapioris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 14778.4 | 14778.4 | 14778.4 | 14778.4 | 7389.2 | 7389.2 | 7389.2 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915443 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Sapioriz - 193433 | 193433 | Durango | Lerdo | Sapioris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 94483.2 | 94483.2 | 94483.2 | 94483.2 | 47241.6 | 47241.6 | 47241.6 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915444 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Seis De Enero - 185635 | 185635 | Durango | Lerdo | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35431.2 | 35431.2 | 35431.2 | 35431.2 | 17715.6 | 17715.6 | 17715.6 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915445 | Rehabilitacion De Carcamo De Rebombeo Segunda Etapa En Ejido Seis De Enero Mpio De Lerdo Dgo - 147399 | 147399 | Durango | Lerdo | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 218549.19 | 217967.71 | 217967.71 | 217967.71 | 217967.71 | 217967.71 | 217967.71 | 100 | 0 | Otros | 492 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017
DUR17170300915446 | Rehabilitacion De Carcamo De Rebombeo En Ejido Seis De Enero Mpio De Lerdo Dgo - 147182 | 147182 | Durango | Lerdo | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 249105.52 | 249105.52 | 249105.52 | 249105.52 | 249105.52 | 249105.52 | 100 | 0 | Otros | 492 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017
DUR17170300915447 | Construccion De Guarniciones En Boulevard Primera Etapa Entre Rimaria Y Pavimento Existente En Ejiso Seis De Enero - 15562 | 15562 | Durango | Lerdo | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 63600.74 | 63600.74 | 63600.74 | 63600.74 | 61770 | 61770 | 61770 | 97.1215 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915448 | Pavimentacion Asfaltica En Boulevard Primerta Etapa Entre Primaria Y Pavimento Existente En Ej Seis De Enero - 15548 | 15548 | Durango | Lerdo | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 470357.33 | 470357.33 | 470357.33 | 470357.33 | 274156.71 | 274156.71 | 274156.71 | 58.2869 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915449 | Ampliacion De Red De Drenaje En Sector Telesecundaria En El Ejido Seis De Enerdo Mpio De Lerdo Dgo - 69792 | 69792 | Durango | Lerdo | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 235940.63 | 235940.63 | 235940.63 | 235940.63 | 70676.64 | 70676.64 | 70676.64 | 29.9553 | 0 | Metros lineales | 42 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915450 | Descargas Domiciliarias En C A Pavimentar En Ejido Seis De Enero Mpio De Lerdo Dgo - 69908 | 69908 | Durango | Lerdo | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8095.94 | 8095.94 | 8095.94 | 8095.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017
DUR17170300915451 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo Ej La Union - 174950 | 174950 | Durango | Lerdo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 23620.8 | 23620.8 | 23620.8 | 23620.8 | 11810.4 | 11810.4 | 11810.4 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO
DUR17170300915452 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Veintiuno De Marzo - 198852 | 198852 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9947 | 9947 | 9947 | 9947 | 4973.5 | 4973.5 | 4973.5 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915453 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Veintiuno De Marzo - 187745 | 187745 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 64957.2 | 64957.2 | 64957.2 | 64957.2 | 32478.6 | 32478.6 | 32478.6 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915454 | Pavimentacion Asfaltica En C Principal Frente A Escuela Entre Pavimento Existente Y Capilla En Ej Veintiuno De Marzo - 15730 | 15730 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 506822.62 | 506479.41 | 506479.41 | 506479.41 | 506479.41 | 506479.41 | 506479.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017
DUR17170300915455 | Construccion De Guarniciones En C Principal Frente A Escuela Entre Pavimento Existente Y Capilla En Ej Veintiuno De Marzo - 15744 | 15744 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 65127.16 | 65127.16 | 65127.16 | 65127.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017
DUR17170300915456 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Vicente Suarez - 180898 | 180898 | Durango | Lerdo | Vicente Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 135819.6 | 135819.6 | 135819.6 | 135819.6 | 67909.8 | 67909.8 | 67909.8 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915457 | Construccion De Domo En Esc Prim Agustin Melgar En El Ejido Vicente Suarez Mpio De Lerdo Dgo - 155865 | 155865 | Durango | Lerdo | Vicente Suárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Educación | En Ejecución | 2017 | 553087.02 | 553087.02 | 553087.02 | 553087.02 | 422723.7 | 422723.7 | 422723.7 | 76.4299 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017
DUR17170300915458 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Cd Juarez - 199343 | 199343 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20462.4 | 20462.4 | 20462.4 | 20462.4 | 10231.2 | 10231.2 | 10231.2 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915459 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Zap Cd Juarez - 198710 | 198710 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9094.4 | 9094.4 | 9094.4 | 9094.4 | 4547.2 | 4547.2 | 4547.2 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915461 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En La Laguneta - 180849 | 180849 | Durango | Lerdo | La Laguneta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59052 | 59052 | 59052 | 59052 | 29526 | 29526 | 29526 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915462 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Villa De Gpe - 198512 | 198512 | Durango | Lerdo | Villa de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59682 | 59682 | 59682 | 59682 | 29841 | 29841 | 29841 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915463 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Villa De Guadalupe - 189711 | 189711 | Durango | Lerdo | Villa de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 147630 | 147630 | 147630 | 147630 | 73815 | 73815 | 73815 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915466 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Margarito Machado - 198436 | 198436 | Durango | Lerdo | Margarito Machado (Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56840 | 56840 | 56840 | 56840 | 28420 | 28420 | 28420 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915467 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En La Goma - 201226 | 201226 | Durango | Lerdo | La Goma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39503.8 | 39503.8 | 39503.8 | 39503.8 | 19751.9 | 19751.9 | 19751.9 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915468 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Sin Nombre Sector Pasteurizadora En Ejido La Goma Mpio De Lerdo Dgo - 62080 | 62080 | Durango | Lerdo | La Goma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 170315.06 | 163411.61 | 163411.61 | 163411.61 | 163411.61 | 163411.61 | 163411.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 62 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915469 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Vicente Nava - 193733 | 193733 | Durango | Lerdo | Vicente Nava (La Gomita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35431.2 | 35431.2 | 35431.2 | 35431.2 | 17715.6 | 17715.6 | 17715.6 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915470 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Nazareno De Abajo - 198470 | 198470 | Durango | Lerdo | Nazareno de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43198.4 | 43198.4 | 43198.4 | 43198.4 | 21599.2 | 21599.2 | 21599.2 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915472 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital San Francisco Del Mezquital - 139540 | 139540 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 20385.9 | 20385.9 | 20385.9 | 20385.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915473 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital Atotonilco - 135159 | 135159 | Durango | Mezquital | La Joya de Atotonilco (Atotonilco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 13639.68 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915475 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital Candelaria Del Alto - 138838 | 138838 | Durango | Mezquital | Candelaria del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70232.22 | 70232.22 | 70232.22 | 70232.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915477 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio De Mezquital Yonora - 139633 | 139633 | Durango | Mezquital | Yonora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 57080.51 | 57080.51 | 57080.51 | 57080.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915479 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital San Miguel De Las Espinas - 139316 | 139316 | Durango | Mezquital | San Miguel de las Espinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43895.13 | 43895.13 | 43895.13 | 43895.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915481 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital La Guacamayita - 139340 | 139340 | Durango | Mezquital | La Guacamayita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43895.14 | 43895.14 | 43895.14 | 43895.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915483 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital La Guajolota - 138044 | 138044 | Durango | Mezquital | La Guajolota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 48284.65 | 48284.65 | 48284.65 | 48284.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915484 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Maria De Huazamota - 198638 | 198638 | Durango | Mezquital | Huazamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 552699.4 | 552699.4 | 552699.4 | 552699.4 | 549364.14 | 549364.14 | 549364.14 | 99.3966 | 0 | Metros lineales | 877 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915485 | Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa María De Huazamota - 203183 | 203183 | Durango | Mezquital | Huazamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 804432.8 | 804432.8 | 804432.8 | 804432.8 | 241329.84 | 241329.84 | 241329.84 | 30 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915487 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Baja Del Municipio De Mezquital Huazamota - 137213 | 137213 | Durango | Mezquital | Huazamota | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 69902.94 | 69902.94 | 69902.94 | 69902.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915489 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Baja Del Municipio De Mezquital Brasiles - 136656 | 136656 | Durango | Mezquital | Brasiles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 43689.35 | 43689.35 | 43689.35 | 43689.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915490 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En Ej Dolores - 199438 | 199438 | Durango | Lerdo | Dolores (La Borrega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 17052 | 17052 | 17052 | 17052 | 8526 | 8526 | 8526 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915491 | Construccion De Losa De Concreto En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo - 189473 | 189473 | Durango | Lerdo | Dolores (La Borrega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 62004.6 | 62004.6 | 62004.6 | 62004.6 | 31002.3 | 31002.3 | 31002.3 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-02/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915492 | Ampliacion De Red De Agua Potable En C Sin Nombre Sector Sur Oriente Segunda Etapa Ejido Dolores Mpio De Lerdo Dgo - 66832 | 66832 | Durango | Lerdo | Dolores (La Borrega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 97433.05 | 97433.05 | 97433.05 | 97433.05 | 87478.15 | 87478.15 | 87478.15 | 89.7828 | 0 | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915493 | Ampliacion De Red Electrica Segunda Etapa Sector Sur Este Ejido Dolores Mpio De Lerdo Dgo - 71543 | 71543 | Durango | Lerdo | Dolores (La Borrega) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 90620.13 | 90000.62 | 90000.62 | 90000.62 | 90000.62 | 90000.62 | 90000.62 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Física: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA TERMINADA EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915494 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades Rural Y Urbana En El Mpio De Lerdo Dgo En La Goleta - 200582 | 200582 | Durango | Lerdo | La Goleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE LERDO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 33535.6 | 33535.6 | 33535.6 | 33535.6 | 16767.8 | 16767.8 | 16767.8 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Física: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017 EN CONVENIO CON SEDESOE / Registro: OBRA EN PROCESO EJERCICIO 2017-OBRA EN CONVENIO SEDESOE- FALTA APORTACION DEL ESTADO. EL CONTRATO PML-CIV-IR-01/2017 INCLUYE LA TOTALIDAD DE ACCIONES DEL CONVENIO
DUR17170300915532 | Mejoramiento De Vivienda En Nazas Durango Techos Nazas En Zap Dos - 175455 | 175455 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51686.36 | 51686.36 | 51686.36 | 51686.36 | 51686.36 | 25824.28 | 25824.28 | 49.9634 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminada y operando / Registro: terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915533 | Mejoramiento De Vivienda En Nazas Durango Techos Nazas En Zap Uno - 164431 | 164431 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25843.19 | 25843.19 | 25843.19 | 25843.19 | 25843.19 | 12912.16 | 12912.16 | 49.9635 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando / Registro: terminado y operando
DUR17170300915534 | Mejoramiento De Vivienda En Nazas Durango Techos Nazas No Zap - 164363 | 164363 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 180902.23 | 180902.23 | 180902.23 | 180902.23 | 180902.23 | 90284.99 | 90284.99 | 49.9082 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando / Registro: terminada y operando
DUR17170300915535 | Ampliación De La Red Eléctrica En Municipio De Nazas Durango - 148573 | 148573 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 283907.18 | 283907.18 | 283907.18 | 283907.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 30 | Financiera: se ha dado el anticipo / Física: unidad de medida postes / Registro: lleva un avance de 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915536 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango No Zap - 127865 | 127865 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91463.49 | 91463.49 | 91463.49 | 91463.49 | 91463.49 | 45749.2 | 45749.2 | 50.0191 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando la unidad de medida es cuarto / Registro: terminado y operando la unidad de medida es cuarto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915537 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango En Zap - 119302 | 119302 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAZAS DURANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137195.23 | 137195.23 | 137195.23 | 137195.23 | 137195.23 | 68623.8 | 68623.8 | 50.0191 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando unidad de medida es cuarto / Registro: terminado y operando la unidad de medida es cuarto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915540 | Ampliacion Red De Alcantarillado En La Colonia La Esperanza - 100485 | 100485 | Durango | Nazas | Nazas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros lineales | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: terminada y operando
DUR17170300915541 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango Adjuntas Techo - 150787 | 150787 | Durango | Nazas | Colonia las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25843.19 | 25843.19 | 25843.19 | 25843.19 | 25843.19 | 12912.14 | 12912.14 | 49.9634 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: terminado y operando
DUR17170300915542 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango En La Colonia Las Adjuntas - 127844 | 127844 | Durango | Nazas | Colonia las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 22874.6 | 22874.6 | 50.0191 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando la unidad de medida es cuarto / Registro: terminado y operando la unidad de medida es cuarto
DUR17170300915543 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango Melgar Techos - 150808 | 150808 | Durango | Nazas | Agustín Melgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 25824.28 | 25824.28 | 49.9634 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: terminado y operando
DUR17170300915544 | Ampliación De La Red Eléctrica En Benito Juarez Del Municipio De Nazas Durango - 148356 | 148356 | Durango | Nazas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 50 | 0 | Otros | 35 | 100 | 40 | Financiera: falta el pago del estado / Física: la unidad de medida es poste / Registro: falta la mitad del proyecto y la unidad de medida es poste - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915545 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango Benito Juarez Techos - 150708 | 150708 | Durango | Nazas | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 25824.28 | 25824.28 | 49.9634 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando / Registro: terminado y operando
DUR17170300915546 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango Diez De Abril Techos - 150726 | 150726 | Durango | Nazas | Diez de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 25824.28 | 25824.28 | 49.9634 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando / Registro: terminado y operando
DUR17170300915547 | Rehabilitación Del Sistema De Red De Drenaje En Dolores Hidalgo - 148397 | 148397 | Durango | Nazas | Dolores Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 572000 | 577800 | 577800 | 577800 | 577800 | 577800 | 577800 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915548 | Ampliación De Red De Agua Potable De Emilio Carranza - 177561 | 177561 | Durango | Nazas | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 390477.12 | 390477.12 | 390477.12 | 390477.12 | 390477.12 | 248325.05 | 248325.05 | 63.5953 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: falta el finiquito de la obra / Física: terminado y operando / Registro: terminado y operando
DUR17170300915549 | Mejoramiento De Vivienda En Nazas Durango Techos Carranza - 172473 | 172473 | Durango | Nazas | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25843.17 | 25843.17 | 25843.17 | 25843.17 | 25843.17 | 12912.14 | 12912.14 | 49.9635 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando / Registro: terminado y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915550 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango En Carranza - 128015 | 128015 | Durango | Nazas | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 22874.6 | 22874.6 | 50.0191 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando unidad de media es cuarto / Registro: terminada y operando unidad de medida es cuarto
DUR17170300915551 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Efuemio Zapata Nazas Durango - 177922 | 177922 | Durango | Nazas | Eufemio Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 54459.22 | 54459.22 | 54459.22 | 54459.22 | 54459.22 | 54459.22 | 54459.22 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: termina y operando / Registro: terminada y operando
DUR17170300915552 | Ampliacion De La Red Eléctrica En La Localidad De Efuemio Zapata Del Municipio De Nazas Durango - 148550 | 148550 | Durango | Nazas | Eufemio Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 120000 | 120000 | 50 | 0 | Otros | 40 | 100 | 30 | Financiera: falta el pago del estado / Física: la unidad de medida es poste / Registro: falta un 70% de la obra la unidad de medida es poste - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915553 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango En Efuemio Zapata - 127827 | 127827 | Durango | Nazas | Eufemio Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 22874.6 | 22874.6 | 50.0191 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminada y operando la unidad de medida es cuarto / Registro: terminado y operando la unidad de medida es cuarto
DUR17170300915554 | Mejoramiento De Vivienda En Nazas Durango Techos Rodriguez - 170667 | 170667 | Durango | Nazas | José Guadalupe Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25843.17 | 25843.17 | 25843.17 | 25843.17 | 25843.17 | 12912.14 | 12912.14 | 49.9635 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado y operando / Registro: terminado y operando
DUR17170300915555 | Mejoramiento De Vivienda En Nazas Durango Techos Paso - 175376 | 175376 | Durango | Nazas | Paso Nacional | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 25824.28 | 25824.28 | 49.9634 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando / Registro: terminado y operando
DUR17170300915556 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango En Paso Nacional - 127948 | 127948 | Durango | Nazas | Paso Nacional | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 22874.6 | 22874.6 | 50.0191 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando la unidad de medida es cuarto / Registro: terminado y operando la unidad de medida es cuarto
DUR17170300915557 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango La Perla - 148374 | 148374 | Durango | Nazas | La Perla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 22874.6 | 22874.6 | 50.0191 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando la unidad de medida es cuarto / Registro: terminado y operando la unidad de medida es cuarto
DUR17170300915558 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango La Perla Techos - 150841 | 150841 | Durango | Nazas | La Perla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 25824.28 | 25824.28 | 49.9634 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminada y operando / Registro: terminado y operando
DUR17170300915559 | Mejoramiento De Vivienda En Nazas Durango Techos Pueblo Nuevo - 172493 | 172493 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25843.17 | 25843.17 | 25843.17 | 25843.17 | 25843.17 | 12912.14 | 12912.14 | 49.9635 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando / Registro: terminado y operando
DUR17170300915560 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango En Pueblo Nuevo - 128023 | 128023 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 22874.6 | 22874.6 | 50.0191 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando la unidad de medida es cuarto / Registro: terminado y operando
DUR17170300915561 | Mejoramiento De Vivienda En Nazas Durango Techos Santa Barbara - 172144 | 172144 | Durango | Nazas | Santa Bárbara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 77529.52 | 77529.52 | 77529.52 | 77529.52 | 77529.52 | 38736.42 | 38736.42 | 49.9634 | 0 | Metros Cuadrados | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: terminado y operando
DUR17170300915562 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango En La Uña - 127979 | 127979 | Durango | Nazas | Santa Teresa de la Uña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 22874.6 | 22874.6 | 50.0191 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando la unidad de medida es cuarto / Registro: terminado y operando la unidad de medida es cuarto
DUR17170300915563 | Ampliacion De La Red Eléctrica En La Localidad De Veinticinco De Diciembre Del Municipio De Nazas Durango - 148681 | 148681 | Durango | Nazas | Veinticinco de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 269957.82 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 48 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: terminado y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915564 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango Veinticinco De Diciembre Techos - 150692 | 150692 | Durango | Nazas | Veinticinco de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 51686.35 | 25824.28 | 25824.28 | 49.9634 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: terminado y operando
DUR17170300915565 | Mejoramiento De Vivienda En El Municipio De Nazas Durango En Veinticinco De Diciembre - 127920 | 127920 | Durango | Nazas | Veinticinco de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAZAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 45731.74 | 22874.6 | 22874.6 | 50.0191 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: falta el pago del estado / Física: terminado y operando la unidad de medida es cuarto / Registro: terminado y operando la unidad de medida es cuarto
DUR17170300915568 | Ampliacion De Red Electrica En C Vicente Guerrero - 192815 | 192815 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 62706.56 | 31353.28 | 31353.28 | 31353.28 | 31353.28 | 9405.99 | 9405.99 | 30 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTES / Registro:
DUR17170300915569 | Construccion De Pisos Firmes En Nombre De Dios - 187926 | 187926 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 319999.46 | 177356.51 | 177356.51 | 177356.51 | 177356.51 | 123385.08 | 123385.08 | 69.569 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915570 | Ampliacion De Red Electrica Saul Gonzalez - 193043 | 193043 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 361000 | 180500 | 180500 | 180500 | 180500 | 54150 | 54150 | 30 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915571 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Francisco Zarco - 177479 | 177479 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 111799.1 | 111799.1 | 111799.1 | 111799.1 | 111799.1 | 33539.73 | 33539.73 | 30 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915572 | Ampliacion De Red Electrica En Las Trojes Frente A Cancha Futbol Siete - 177799 | 177799 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 38579.3 | 19289.65 | 19289.65 | 19289.65 | 19289.65 | 5786.9 | 5786.9 | 30 | 0 | Otros | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915573 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Leandro Fernandez - 177712 | 177712 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 201811.68 | 201811.68 | 201811.68 | 201811.68 | 201811.68 | 60543.5 | 60543.5 | 30 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915574 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Leandro Fernandez - 177660 | 177660 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 132813.29 | 132813.31 | 132813.31 | 132813.31 | 132813.31 | 39844 | 39844 | 30 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915575 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Francisco Zarco - 177600 | 177600 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 176043.62 | 176043.61 | 176043.61 | 176043.61 | 176043.61 | 52813.08 | 52813.08 | 30 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915576 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Calle Guardarraya - 176564 | 176564 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 233435.48 | 177356.51 | 177356.51 | 177356.51 | 177356.51 | 177356.51 | 177356.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915577 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Calle Guardarraya - 176509 | 176509 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 140441.07 | 140441.07 | 140441.07 | 140441.07 | 140441.07 | 140441.07 | 140441.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915578 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Primera De Breceda - 174462 | 174462 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 61760 | 61760 | 61760 | 61760 | 61760 | 61760 | 61760 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915579 | Ampliacion De Red Electrica En C Adolfo Lopez Mateos - 174325 | 174325 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 33681.48 | 16840.7 | 16840.7 | 16840.7 | 16840.7 | 5052.23 | 5052.23 | 30.0001 | 0 | Otros | 100 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915580 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Helen - 174480 | 174480 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 269332.92 | 134666.46 | 134666.46 | 134666.46 | 134666.46 | 40399.94 | 40399.94 | 30 | 0 | Otros | 120 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915581 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Primera De Breceda - 174408 | 174408 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 23410 | 61760 | 61760 | 61760 | 61760 | 61760 | 61760 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915582 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Lazaro Cardenas Y Capitan Nevarez - 174259 | 174259 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 386125.84 | 193062.92 | 193062.92 | 193062.92 | 193062.92 | 193062.92 | 57920.93 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915583 | Ampliacion De Red De Agua Potable Fray Geronimo De Mendoza - 166183 | 166183 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 66873.49 | 66873.49 | 66873.49 | 66873.49 | 66873.49 | 66873.49 | 100 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915584 | Construccion De Barda Perimetral En Unidad De Medicina Rural - 188250 | 188250 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Salud | En Ejecución | 2017 | 136603.95 | 136603.95 | 136603.95 | 136603.95 | 136603.95 | 136603.95 | 136603.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915585 | Ampliacion De Red Electrica En Ojo De Agua Los Berros - 174837 | 174837 | Durango | Nombre de Dios | Ojo de Agua los Berros (Los Berros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 357314.14 | 178657.07 | 178657.07 | 178657.07 | 178657.07 | 53597.12 | 53597.12 | 30 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915586 | Ampliacion De Red Electrica En Bolsa De Fierro - 193728 | 193728 | Durango | Nombre de Dios | Bolsa de Fierro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 76284.56 | 38142.28 | 38142.28 | 38142.28 | 38142.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915587 | Ampliacion De Red Electrica En Cardenchos - 177965 | 177965 | Durango | Nombre de Dios | Cardenchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 149087.7 | 74543.85 | 74543.85 | 74543.85 | 74543.85 | 22363.16 | 22363.16 | 30 | 0 | Otros | 10 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915588 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Constancia - 166383 | 166383 | Durango | Nombre de Dios | La Constancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 177356.51 | 177356.51 | 177356.51 | 177356.51 | 177356.51 | 177356.51 | 177356.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915589 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable De Pozo A Tanque Elevado - 187705 | 187705 | Durango | Nombre de Dios | General Francisco Murguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 283239 | 283239 | 283239 | 283239 | 283239 | 283239 | 283239 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915590 | Ampliacion De Red Electrica En Francisco Murguia - 178166 | 178166 | Durango | Nombre de Dios | General Francisco Murguía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 38678.46 | 19339.23 | 19339.23 | 19339.23 | 19339.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915591 | Ampliación De Agua Potable Ignacio Zaragoza - 166470 | 166470 | Durango | Nombre de Dios | Ignacio Zaragoza (Las Cotorras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7360.3 | 7360.34 | 7360.34 | 7360.34 | 7360.34 | 7360.34 | 7360.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915592 | Ampliacion De Red Electrica En El Llano - 177898 | 177898 | Durango | Nombre de Dios | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 38078.9 | 19039.45 | 19039.45 | 19039.45 | 19039.45 | 5711.84 | 5711.84 | 30 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915593 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Paso Real - 167895 | 167895 | Durango | Nombre de Dios | General Francisco Villa (Paso Real) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 79204 | 79204 | 79204 | 79204 | 79204 | 79204 | 79204 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
DUR17170300915594 | Ampliacion De Red Electrica En El Pueblito Veinte De Noviembre - 174984 | 174984 | Durango | Nombre de Dios | El Pueblito Veinte de Noviembre (La Fábrica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 33883.1 | 16941.59 | 16941.59 | 16941.59 | 16941.59 | 5082.47 | 5082.47 | 30 | 0 | Otros | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915606 | Construcción De Quince Cuartos Dormitorios En La Localidad San Miguel De Piélagos - 90080 | 90080 | Durango | Otáez | San Miguel de Piélagos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1363636.36 | 909090.91 | 909090.91 | 909090.91 | 909090.91 | 909090.91 | 909090.91 | 100 | 0 | Vivienda | 75 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915612 | Construcción De Baños Con Biodigestores En La Localidad Arranca Barbas - 87550 | 87550 | Durango | Otáez | Arranca Barbas (Nuevo Porvenir) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1090909.09 | 727272.73 | 727272.73 | 727272.73 | 727272.73 | 727272.73 | 727272.73 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA SANITARIOS / Física: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA SON SANITARIOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915613 | Suministro E Instalación De Luminarias Tipo Led De Cincuenta Wats - 63536 | 63536 | Durango | Otáez | San José de la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 223 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: UNIDAD DE MEDIDA ACCIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915614 | Revestimiento De Camino De Terrecería Del Tramo De Cuanas A San Pedro De Azafranes Y A Pastores - 63403 | 63403 | Durango | Otáez | Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OTAEZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1594707.1 | 1594707.1 | 1594707.1 | 1594707.1 | 1594707.1 | 1594707.1 | 1594707.1 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915616 | Construcción De Dieciocho Cuartos Dormitorios En La Localidad Bajío De Vacas - 90046 | 90046 | Durango | Otáez | Bajío de Vacas (Bajío de Atocha) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE POANAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1636363.64 | 1090909.09 | 1090909.09 | 1090909.09 | 1090909.09 | 1090909.09 | 1090909.09 | 100 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO Y OPERANDO / Física: TERMINADO Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300915625 | Reposición De Equipo De Bombeo Para Pozo De Agua Potable En La Localidad De Pánuco De Coronado Municipio De Pánuco De Coronado - 127430 | 127430 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PANUCO DE CORONADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 107999.26 | 107999.26 | 107999.26 | 107999.26 | 107999.26 | 107999.26 | 107999.26 | 100 | 0 | Otros | 1291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300952792 | Construcción De Sistema De Riego Tecnificado En El Ejido Diez Y Ocho De Marzo - 195340 | 195340 | Durango | Gómez Palacio | 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 235000 | 117500 | 117500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR17170300953577 | Construcción De Piso Firme En Varias Localidades De La Zona Sierra Del Municipio De Mezquital Los Amoles - 138060 | 138060 | Durango | Mezquital | Los Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL MEZQUITAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39505.61 | 39505.61 | 39505.61 | 39505.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE ANTICIPO YA QUE ESTA EN MEZCLA CON EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.