## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MOR00160200687855 | Pavimentacion Banquetas Y Guarniciones En Calle Tepoztlan - 137672 | 137672 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1331600.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200698868 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Venustiano Carranza Col Sn Jose - 170037 | 170037 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 457277.84 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200704297 | Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable Col Obrero Popular - 121223 | 121223 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CEA GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160200709788 | 33903 Servicios Integrales - 162926 | 162926 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 302100 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781398 | Curso Pdca Métodos De Planeacion Y Ejecución - 340597 | 340597 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 102674.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781399 | Curso Expedientes Técnicos Y Pash - 340407 | 340407 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 80000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781400 | Compra De Equipo De Computo Impresión Y Fotografia - 340295 | 340295 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 65000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781401 | Curso De Implementacion Cinco S - 340489 | 340489 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 137846 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781673 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Puebla Colonia La Capilla Municipio De Jonacatepec - 298524 | 298524 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 818018.46 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781674 | Ampliacion De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Palmas Colonia Amatitos Municipio De Jonacatepec - 298664 | 298664 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 803384.16 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781675 | Ampliacion De La Red De Distribución Electrica En Calle Palmas Colonia Amatitos Segunda Etapa - 298795 | 298795 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 522993.38 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781676 | Rehabilitación De Camino De Saca Santa Clara Montefalco Perteneciente Al Municipio De Jonacatepec - 295354 | 295354 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 475523.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781677 | Drenaje Sanitario Calle Tetecala - 299211 | 299211 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 142035.33 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781678 | Drenaje Sanitario Calle Carrizal - 298887 | 298887 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 269224.11 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781679 | Ampliación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Primera Etapa De Cinco Etapas Incluye Pozos Coscomata Y Eta - 293761 | 293761 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 4609922.23 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781681 | Adquisicion De Equipo De Computo - 251751 | 251751 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 67500 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781682 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 252038 | 252038 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 137000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781683 | Adquisicion De Equipo Multifuncional Runner - 251565 | 251565 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 46899.99 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781684 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo De Tetelilla - 370850 | 370850 | Morelos | Jonacatepec | Tetelilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 287929.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781685 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Independencia De Tetelilla - 371072 | 371072 | Morelos | Jonacatepec | Tetelilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 267070.15 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781686 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo De Tetelilla - 370735 | 370735 | Morelos | Jonacatepec | Tetelilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 485200 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781687 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Julian Pacheco De Tetelilla - 356108 | 356108 | Morelos | Jonacatepec | Tetelilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 101920.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781688 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Francisco Morazan - 295846 | 295846 | Morelos | Jonacatepec | Tetelilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 671679.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781689 | Ampliacion De Techumbre En Escuela Primaria Jose Ma Morelos Y Pavon - 252220 | 252220 | Morelos | Jonacatepec | Tetelilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución |  | 85000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781690 | Construcción De Techumbre En Primaria Rural Carlos Pacheco - 294883 | 294883 | Morelos | Jonacatepec | Tlayca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Educación | En Ejecución |  | 1210000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781844 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 361120 | 361120 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 120322.94 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781845 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 340866 | 340866 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 636000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781846 | Curso De Analisis De Precios Unitarios Neodata - 328412 | 328412 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 58000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781847 | Adquisicion De Equipo Hardware - 328217 | 328217 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 241000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781848 | 33903 Servicios Integrales - 322309 | 322309 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 302100 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781849 | Curso De Sistema Office - 340531 | 340531 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 58000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781850 | Curso De Capacitación En Contabilidad Electrónica Municipal - 340627 | 340627 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 58001.29 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781857 | Elaboracion De Plan De Desarrollo Institucional - 329115 | 329115 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 492014 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300781860 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Independencia - 242563 | 242563 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 130700.44 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782026 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 201045 | 201045 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 150000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782027 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 200703 | 200703 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 123948.66 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782094 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 365337 | 365337 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 732492.8 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782095 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Melchor Ocampo Y Orquideas De La Colonia Ampliacion Cbta - 363769 | 363769 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Urbanización | En Ejecución |  | 405579.69 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782096 | Construccion De Dos Aulas Didacticas En Jardin De Niños Caic Col La Florida - 360828 | 360828 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Educación | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782097 | Construccion De Barda Perimetral Jardin De Niños Caic Col La Florida - 362540 | 362540 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Educación | En Ejecución |  | 500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782099 | Rehabilitacion De Sanitarios Del Cbta - 344401 | 344401 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Educación | En Ejecución |  | 548930.69 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782100 | Rehabilitacion De Sanitarios Esc Sec Cuauhtemoc - 348465 | 348465 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Educación | En Ejecución |  | 254688.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782101 | Rehabilitacion De Sanitarios De La Primaria Benito Juarez - 348397 | 348397 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Educación | En Ejecución |  | 194814.77 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782102 | Ampliacion De La Red Electrica Calle Del Beso Col Cbta - 337829 | 337829 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Urbanización | En Ejecución |  | 375377.71 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782103 | Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico Calle Galeana - 319763 | 319763 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782104 | Desazolve De Drenaje Pluvial Los Ahuehuetes Norte - 318783 | 318783 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 392504 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782105 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Calles Veinte De Noviembre Golondrinas Abejorros Pitallos Cuatecomate Y Guajes Col La Bisnaga - 337717 | 337717 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 588828.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782106 | Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico Calle Los Pinos Col Cuauhtemoc - 337784 | 337784 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 1674426.35 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782112 | Construccion De Aula Didactica En Jardin De Niños Julian Carrillo - 348268 | 348268 | Morelos | Axochiapan | Atlacahualoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Educación | En Ejecución |  | 472075.75 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782113 | Aportacion Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios Modernizacion De La Zona De Riego Campo El Pedregal Atlacahualoya Seg Etapa - 348542 | 348542 | Morelos | Axochiapan | Atlacahualoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 4800000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782114 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Camarones - 337842 | 337842 | Morelos | Axochiapan | Atlacahualoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 631185.57 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782115 | Ampliacion De La Red Electrica Calle Niño Artillero Col Hidalgo - 337818 | 337818 | Morelos | Axochiapan | Atlacahualoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Urbanización | En Ejecución |  | 736564.75 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782116 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Acceso En Telesecundaria Niños Heroes De Chapultepec - 337651 | 337651 | Morelos | Axochiapan | Atlacahualoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 890547.09 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782117 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Yesera Fortaleza Col Nueva Esperanza - 337743 | 337743 | Morelos | Axochiapan | Atlacahualoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 609646.09 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782119 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Morelos Entre Las Calles Matamoros Y Madero - 172342 | 172342 | Morelos | Axochiapan | Quebrantadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2140175.95 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782120 | Desazolve De Drenaje Pluvial B Seca Lado Norte - 363231 | 363231 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1063621.9 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782121 | Desazolve De Drenaje Pluvial B Seca Lado Sur - 362866 | 362866 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 512603.05 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782122 | Aportacion Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios Entubamiento De La Red De Conduccion Y Distribucion De Agua Telixtac Cinco - 360340 | 360340 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 1151915.83 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782123 | Aportacion Para El Mejoramiento De Huertos Comunitarios Entubamiento De La Red De Conduccion Y Distribucion De Agua Telixtac Pozo Doce - 359653 | 359653 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 865358.64 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782124 | Rehabilitacion De Camino De Saca Los Carros Telixtac - 357053 | 357053 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 752724 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782125 | Construccion De Drenaje Pluvial Los Carros - 357705 | 357705 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782126 | Ampliacion Electrica En Calle Niños Heroes Emiliano Zapata Dos De Mayo Del Valle Venustiano Carranza E Insurgentes De La Colonia Manantial - 337803 | 337803 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Urbanización | En Ejecución |  | 898635.7 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782128 | Construccion De Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Sol Naciente - 319169 | 319169 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1265194.73 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782129 | Construccion De Drenaje Sanitario Linea Principal Para La Colonia Centro Y Col Sol Naciente Primera Etapa - 337762 | 337762 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1607537.37 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300782131 | Mejoramiento De Drenaje Pluvial Amatzinac Tlalayo - 359250 | 359250 | Morelos | Axochiapan | Tlalayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 165000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00160300783583 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 347455 | 347455 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 24689.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170200865782 | Construcción De Pavimento De La Calle Aldama - 34126 | 34126 | Morelos | Totolapan | Villa Nicolás Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 262297.16 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300931861 | Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Rivapalacios En El Barrio De Veracruz - 109435 | 109435 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 161303.43 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300931862 | Ampliacion De La Red De Distribución Eléctrica De Baja Tensión En Calle Juan Alvarez - 104197 | 104197 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE | Urbanización | En Ejecución |  | 869539.21 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300931863 | Construcción De Banquetas Guarniciones Y Balizamiento En Calle Tepoztlan - 104111 | 104111 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 874432.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300931864 | Construcción De Colector Y Drenaje Pluvial En Calle Independencia Y Julian Pacheco - 106317 | 106317 | Morelos | Jonacatepec | Tetelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 145000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300931865 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Colonia San Martin Localidad De Tetelilla - 106062 | 106062 | Morelos | Jonacatepec | Tetelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 357978.9 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300931866 | Sustitución De Tecnología En Iluminiacion Urbana En La Localidad De Tetelilla - 104237 | 104237 | Morelos | Jonacatepec | Tetelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE | Urbanización | En Ejecución |  | 478227.68 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932037 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle La Cascada Perteneciente Al Barrio De San Agustín - 148784 | 148784 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 119586.45 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932038 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 143359 | 143359 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 109040 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932039 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 143357 | 143357 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 15581.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932040 | Construcción De Vado En El Camino Viejo De Totolapan A San Miguel El Fuerte A La Altura De La Zona Conocida Como Macotoco - 142144 | 142144 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 97453.82 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932041 | Construcción De Cisternas Domiciliarias En El Barrio De La Purisima - 136417 | 136417 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 113813.82 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932042 | Construccion De Cisternas Domiciliarias En El Barrio De San Agustin - 132491 | 132491 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 545814.16 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932043 | Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Ahuatlan Municipio De Totolapan Morelos - 132422 | 132422 | Morelos | Totolapan | Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Salud | En Ejecución |  | 546899.42 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932044 | Construccion De Pavimento De La Calle Cerrada Reforma - 34075 | 34075 | Morelos | Totolapan | La Cañada (San Sebastián) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TOTOLAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 399948.06 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932045 | Ampliación De Muro De Contención En La Cancha De Futbol Soccer Perteneciente A La Localidad De Nepopualco - 148705 | 148705 | Morelos | Totolapan | Nepopualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Urbanización | En Ejecución |  | 249332.03 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932046 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejón Ubicado A Un Costado De La Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad De Nepopualco - 148578 | 148578 | Morelos | Totolapan | Nepopualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 283447.22 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932047 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos En La Localidad De Tepletlixpita Municipio De Totolapan Morelos - 132371 | 132371 | Morelos | Totolapan | Tepetlixpita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 248159.56 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932078 | Pavimentación De La Calle Principal San Antonio Loc Rafael Merino San Antonio - 113473 | 113473 | Morelos | Ayala | Rafael Merino (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 200399.21 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932080 | Construcción De Drenaje En Calle Reforma Localidad Buenavista - 113455 | 113455 | Morelos | Ayala | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 350000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932081 | Rehabilitación De Deposito De Agua Potable Localidad Loma Bonita - 113481 | 113481 | Morelos | Ayala | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 87000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932177 | Construcción De Camino De Sacacosechas Texcalamate - 112987 | 112987 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 580000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932179 | Electrificacion Rural En Calle Al Cerro - 112335 | 112335 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución |  | 247515.16 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR00170300932279 | Construccion De La Red Electrica En La Calle El Reparo En El Municipio De Zacualpan De Amilpas Morelos - 88347 | 88347 | Morelos | Zacualpan | Curiel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 967163.92 | 967163.92 | 967163.92 | 967163.92 | 967163.92 | 967163.92 | 967163.92 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MOR00170401005519 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Barrio De Veracruz Y Centro Ampliación De Red - 252728 | 252728 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2480199.22 | [8 empty] | Otros | 7546 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005520 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Amatito Jonacatepec - 241866 | 241866 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2112515.42 | [8 empty] | Metros lineales | 6330 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005521 | Construcción Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Mercado Municipal - 109535 | 109535 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88212.21 | [8 empty] | Metros lineales | 60 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005522 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Camino Antiguo A Jonacatepec Primera Etapa - 252487 | 252487 | Morelos | Jonacatepec | Tetelilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 688050.5 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 3943 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005523 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo De Tetelilla Segunda Etapa - 214396 | 214396 | Morelos | Jonacatepec | Tetelilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 307724.55 | [8 empty] | Metros lineales | 197 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005524 | Colector Pluvial En Calle La Soledad - 214264 | 214264 | Morelos | Jonacatepec | Tlayca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 106793.31 | [8 empty] | Otros | 120 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005525 | Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable De La Calle Santos Degollado - 241902 | 241902 | Morelos | Jonacatepec | Colonia las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 831560.27 | [8 empty] | Metros lineales | 211 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005673 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Tlaltizapan De Zapata Colonia Centro - 341729 | 341729 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 714816.86 | 714816.86 | 714816.86 | 714816.86 | 714816.86 | 714816.86 | 714816.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 1600 | 100 | 100 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005674 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 335330 | 335330 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10898 | [8 empty] | Vehículos | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005675 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 335041 | 335041 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 286522.21 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005676 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 334817 | 334817 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 277035.71 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005677 | Adquisición De Hardware - 324384 | 324384 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 180000 | [8 empty] | Computadoras | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005678 | Elaboración De Manual De Organización De Todas Las Áreas Del Ayuntamiento De Tlaltizapan De Zapata Y La Actualización Del Prog De Des Municipal - 324878 | 324878 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 103890.6 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005679 | Adquisición De Equipo De Fotocopiado - 324469 | 324469 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9732.4 | [8 empty] | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005680 | Adquisición De Equipo De Fotocopiado - 324548 | 324548 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4922.7 | [8 empty] | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005681 | Adquisición De Equipo Multifuncional Para Escaneo - 324624 | 324624 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40344.8 | [8 empty] | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005682 | Mantenimiento Y Actualización Del Sistema De Contabilidad Gubernamental Scgiii - 324244 | 324244 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44080 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005703 | Capacitacion A Las Areas Recaudadoras Del Municipio De Ocuituco - 339698 | 339698 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 181888.69 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005704 | Adquisicion De Equipo De Computo Para Las Areas Recaudaroas Del Ayuntamiento De Ocuituco - 337048 | 337048 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 181888.68 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005717 | Adquisición De Transformador En Calle Guerrero En La Localidad De Metepec En El Municipio De Ocuituco Morelos - 300159 | 300159 | Morelos | Ocuituco | Metepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 100 | 0 | Otros | 380 | 100 | 100 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005718 | 33903 Servicios Integrales - 318697 | 318697 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 580000 | [8 empty] | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005719 | 33903 Servicios Integrales - 320127 | 320127 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 719200 | [8 empty] | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005727 | Suministro De Equipos De Computo Para Diferentes Areas De Trabajo En El Ayuntamiento Municipal - 210965 | 210965 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 185897.75 | [8 empty] | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005728 | Manuales De Organización - 207285 | 207285 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 609000 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005729 | Cursos De Capacitacion - 208729 | 208729 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 232000 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005731 | 33903 Servicios Integrales - 318525 | 318525 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 241146.63 | [8 empty] | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005736 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes - 301726 | 301726 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 260277.74 | [8 empty] | Metros lineales | 90 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005738 | Ampliacion De Red Electrica En Carretera San Jose Vista Hermosa Xoxocotla - 301017 | 301017 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1462788.08 | [8 empty] | Otros | 250 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005739 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Catorce De Febrero Y Calle San Miguel - 302642 | 302642 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 404782.3 | [8 empty] | Metros lineales | 345 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005740 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calles Primero D Mayo Y Calle Atlamachteloayan - 301855 | 301855 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 377492.54 | [8 empty] | Metros lineales | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005741 | Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon De Las Flores - 302604 | 302604 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 279641.32 | [8 empty] | Metros lineales | 105 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005742 | Revestimiento D Canal General En Ejido De Xoxocotla - 302377 | 302377 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 150991.56 | [8 empty] | Otros | 160 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005743 | Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon Privado - 302748 | 302748 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 179240.54 | [8 empty] | Metros lineales | 65 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005744 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Independencia - 302876 | 302876 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1193329.38 | [8 empty] | Metros lineales | 380 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005745 | Electrificacion En Calle Vicente Guerrero - 301570 | 301570 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 864435.02 | [8 empty] | Otros | 340 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005746 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural El Zapote Zona Norte Incluye Planta Potabilizadora Y Ampliacion De Red Del Mu - 323515 | 323515 | Morelos | Puente de Ixtla | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3334138.31 | [8 empty] | Metros lineales | 110 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005747 | Rehabilitación De Camino Rural A La Localidad De El Zapote - 302469 | 302469 | Morelos | Puente de Ixtla | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 740000 | [8 empty] | Metros lineales | 121 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005748 | Rehabilitación De Camino Rural A La Localidad De El Salto - 300202 | 300202 | Morelos | Puente de Ixtla | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 810000 | [8 empty] | Metros lineales | 117 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005749 | Construccion De Agua Potable En Calles Flor De San Miguel Flor De Estrella Lino Y Jazmin - 302821 | 302821 | Morelos | Puente de Ixtla | Loma Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 365374.31 | [8 empty] | Metros lineales | 220 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005830 | Construcción De Treinta Y Un Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Centro - 282316 | 282316 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1860000.07 | [8 empty] | Vivienda | 186 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005831 | Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Presidentes - 282256 | 282256 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2100000 | [8 empty] | Vivienda | 210 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005832 | Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Gabriel Tepepa - 282143 | 282143 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2100000 | [8 empty] | Vivienda | 210 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005836 | Ampliación De Comedor En Escuela Primaria El Pípila De La Localidad De Huixastla - 279526 | 279526 | Morelos | Tlaquiltenango | Huixastla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 234000 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 214 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005839 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Preparatoria De La Localidad De Valle De Vázquez Primer Etapa - 281988 | 281988 | Morelos | Tlaquiltenango | Valle de Vázquez (Los Hornos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 650291.07 | [8 empty] | Metros lineales | 1125 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005845 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En El Barrio De San Agustín Perteneciente Al Municipio De Totolapan Morelos - 298725 | 298725 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 208594.37 | [8 empty] | Celdas solares | 64 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005846 | Suministro E Instalación De Calentadores Solares En El Barrio De San Sebastian Perteneciente Al Municipio De Totolapan Morelos - 298696 | 298696 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 346813.36 | [8 empty] | Celdas solares | 108 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005847 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 298762 | 298762 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 42415.4 | [8 empty] | Vehículos | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005848 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Morelos Barrio San Agustín En El Municipio De Totolapan Morelos - 298614 | 298614 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 97120.58 | [8 empty] | Metros lineales | 88 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005849 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Barrio La Purisima Perteneciente Al Municipio De Totolapan Morelos - 298744 | 298744 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 208594.37 | [8 empty] | Celdas solares | 64 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005850 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Red De Alcantarillado En La Calle Obregon Y Allende Norte Barrio De San Agustín Totolapan Morelos - 295770 | 295770 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 137691.64 | [8 empty] | Metros lineales | 120 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005851 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Calle Vicente Guerrero En El Barrio De San Sebatian Municipio De Totolapan Morelos - 298888 | 298888 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 91287.85 | [8 empty] | Otros | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005852 | Construcción De Cisternas Domiciliarias En El Barrio De San Sebastian Perteneciente Al Municipio De Totolapan Morelos - 290526 | 290526 | Morelos | Totolapan | Totolapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 685880.93 | [8 empty] | Piezas | 92 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005853 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Comunidad De Ahuatlan Perteneciente Al Municipio De Totolapan Morelos - 256559 | 256559 | Morelos | Totolapan | Ahuatlán (Asunción Ahuatlán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 586636.13 | [8 empty] | Celdas solares | 45 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005854 | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Localidad De San Sebastian La Cañada Perteneciente Al Municipio De Totolapan Morelos - 258911 | 258911 | Morelos | Totolapan | La Cañada (San Sebastián) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 282393.72 | [8 empty] | Celdas solares | 84 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005855 | Ampliación Y Mejoramiento De Aula De Medios En La Primaria Ignacio Zaragoza En La Localidad De Nepopualco Municipio De Totolapan Morelos - 291018 | 291018 | Morelos | Totolapan | Nepopualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 271531.54 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005856 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Hidalgo En La Localidad De Nepopualco Municipio De Totolapan Morelos - 272743 | 272743 | Morelos | Totolapan | Nepopualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 276990.72 | [8 empty] | Otros | 32 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005857 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Morelos Frente A Panteón En La Localidad De Nepopualco Municipio De Totolapan Morelos - 272711 | 272711 | Morelos | Totolapan | Nepopualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 169865.39 | [8 empty] | Otros | 32 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005858 | Rehabilitación De Olla De Captación En La Comunidad De Nepopualco Perteneciente Al Municipio De Totolapan Morelos - 272912 | 272912 | Morelos | Totolapan | Nepopualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 369896.14 | [8 empty] | Otros | 80 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005859 | Construcción De Muro De Contención En Callejón Ubicado En La Localidad De Nepopualco - 256484 | 256484 | Morelos | Totolapan | Nepopualco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 268585.08 | [8 empty] | Metros lineales | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005860 | Construcción De Encasquillado Y Encofrado En La Calle Alvaro Obregon - 142573 | 142573 | Morelos | Totolapan | Barrio San Marcos (El Moral) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 95498.65 | [8 empty] | Metros lineales | 400 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005861 | Construcción De Cisternas Domiciliarias En El Barrio De San Marcos - 132463 | 132463 | Morelos | Totolapan | Barrio San Marcos (El Moral) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 984089.97 | [8 empty] | Otros | 133 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005909 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 341006 | 341006 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100522.98 | [8 empty] | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005910 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 325607 | 325607 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10440 | [8 empty] | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005911 | Construcción De Camino De Sacacosechas Camino Los Pochotes - 329910 | 329910 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 555616.8 | [8 empty] | Otros | 1000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005912 | Construccion De Camino De Sacacosechas En Campo La Savila - 330067 | 330067 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 274572 | [8 empty] | Otros | 750 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005913 | Adquisición De Software Para El Funcionamiento Del Ayuntamiento Que Facilite Y Agilice Las Atención De Las Demandas Ciudadanas - 330285 | 330285 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 270670.31 | [8 empty] | Equipamiento | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005914 | Construcción De Camino De Sacacosechas En Campo El Jardin - 329995 | 329995 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 350000 | [8 empty] | Otros | 875 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005915 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 317159 | 317159 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 406000 | [8 empty] | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005916 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 317148 | 317148 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17400 | [8 empty] | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005917 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 317145 | 317145 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17400 | [8 empty] | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005918 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Calle Vicente Guerrero Oriente Colonia Cruz Verde Localidad Ayala - 299147 | 299147 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 155903.14 | [8 empty] | Metros lineales | 630 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005919 | Ampliación De Comedor Comunitario En Dif Municipal Localidad Ayala - 299108 | 299108 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 228750 | [8 empty] | Otros | 450 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005920 | Construcción De Drenaje En Calle Vicente Guerrero Oriente Colonia Cruz Verde Localidad Ayala - 299095 | 299095 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 496362.6 | [8 empty] | Metros lineales | 630 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005921 | Construcción De Drenaje En La Calle El Tenayo - 290689 | 290689 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 256978.91 | [8 empty] | Metros lineales | 88 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005922 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Amate Localidad Ayala - 291336 | 291336 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1062596.9 | [8 empty] | Metros lineales | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005923 | Construcción De Camino De Sacacosechas - 112337 | 112337 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 580000 | [8 empty] | Otros | 3272 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005924 | Depuracion Actualizar Y Complementar La Base De Datos Del Padron Catastral - 330413 | 330413 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 392404.8 | [8 empty] | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005925 | Construccin De Drenaje En Avenida Benito Juarez Ampliación Paraiso Localidad Abelardo L Rodriguez - 113461 | 113461 | Morelos | Ayala | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | [8 empty] | Metros lineales | 210 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005926 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Col Miguel Salazar Localidad Abelardo Rodriguez - 297115 | 297115 | Morelos | Ayala | Abelardo L. Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 332106.86 | [8 empty] | Metros lineales | 250 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005927 | Construcción De Camino De Sacacosechas Ejido El Guajar - 329829 | 329829 | Morelos | Ayala | Anenecuilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | [8 empty] | Otros | 750 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005928 | Construcción De Drenaje Y Linea De Conducción De Agua Potable En La Calle Cleofas Salazar Localidad Anenecuilco - 310652 | 310652 | Morelos | Ayala | Anenecuilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1314000 | [8 empty] | Metros lineales | 250 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005929 | Construcción De Drenaje Y Agua Potable En La Calle Gil Muñoz Localidad Anenecuilco - 299079 | 299079 | Morelos | Ayala | Anenecuilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1018164.72 | [8 empty] | Metros lineales | 450 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005930 | Construcción De Drenaje En Calle Agua Limpia Localidad Apatlaco - 304491 | 304491 | Morelos | Ayala | San Pedro Apatlaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220000 | [8 empty] | Metros lineales | 250 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005931 | Construcción De Drenaje En Calle Miguel Salazar Localidad Apatlaco - 289921 | 289921 | Morelos | Ayala | San Pedro Apatlaco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 342065.93 | [8 empty] | Metros lineales | 121 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005932 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Rural Ampliacion Benito Juarez Zona Sureste De La Colonia La Libertad Y Zona Sureste - 325684 | 325684 | Morelos | Ayala | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300011.74 | [8 empty] | Otros | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005934 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Chinameca Col Las Cucarachas Y En San Juan Ahuhueyo San Juanito Incluye Tanque Y Red - 325618 | 325618 | Morelos | Ayala | Chinameca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEAGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 779669.76 | [8 empty] | Otros | 250 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005935 | Ampliación De Red Electrica En Calle San Jose Localidad Huitzililla - 304668 | 304668 | Morelos | Ayala | Huitzililla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 195556.06 | [8 empty] | Otros | 80 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005936 | Ampliación De Red Electrica En Calle Guadalupe Localidad Huitzililla - 304761 | 304761 | Morelos | Ayala | Huitzililla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 174839.19 | [8 empty] | Otros | 80 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005937 | Electrificación Rural En Calle Niño Artillero Localidad Huitzililla Municipio De Ayala - 297306 | 297306 | Morelos | Ayala | Huitzililla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 169281.92 | [8 empty] | Otros | 120 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005938 | Ampliación De Red Electrica En Calle Santa Rosa Localida Dhuitzililla - 297487 | 297487 | Morelos | Ayala | Huitzililla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 636916.59 | [8 empty] | Otros | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005939 | Electrificación Rural En Calle Florida - 331049 | 331049 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 274129.2 | [8 empty] | Otros | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005940 | Ampliación De Red Electrica En Calle Sifon De La Cuera Localidad Jaloxtoc - 306327 | 306327 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 367086.52 | [8 empty] | Otros | 75 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005941 | Electrificacion Rural En Calle La Curva Localidad Jaloxtoc - 112330 | 112330 | Morelos | Ayala | Jaloxtoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 117509.47 | [8 empty] | Otros | 235 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005942 | Construcción De Red Electrica En Calle Miguel Hidalgo Localidad Moyotepec - 305852 | 305852 | Morelos | Ayala | Moyotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 469937.51 | [8 empty] | Otros | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005943 | Construcción De Linea De Agua Potable En La Localidad De Niños Heroes - 290290 | 290290 | Morelos | Ayala | Niños Héroes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1274984.18 | [8 empty] | Metros lineales | 145 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005944 | Electrificación Rural En Camino Al Panteon Localidad Olintepec Municipio De Ayala - 297402 | 297402 | Morelos | Ayala | Olintepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 208598.62 | [8 empty] | Otros | 700 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005945 | Electrificación Rural En Calle Olintepec Localidad Olintepec Municipio De Ayala - 297212 | 297212 | Morelos | Ayala | Olintepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 183128.54 | [8 empty] | Otros | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005946 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Calle Camino Real Localidad Palo Blanco - 303911 | 303911 | Morelos | Ayala | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | [8 empty] | Metros lineales | 350 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005947 | Electrificación Rural En Calle Cerrada Del Canal Localidad Rafael Merino San Antonio - 303745 | 303745 | Morelos | Ayala | Rafael Merino (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 209202.21 | [8 empty] | Otros | 70 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005948 | Construcción De Deposito De Agua En La Localidad Del Salitre - 299131 | 299131 | Morelos | Ayala | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 382899.91 | [8 empty] | Otros | 950 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005949 | Construcción De Camino De Sacacosechas - 112536 | 112536 | Morelos | Ayala | San Juan Ahuehueyo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | [8 empty] | Otros | 2385 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005950 | Rehabilitacion De Camino Rural Acceso Principal Loc San Vicente De Juarez - 106576 | 106576 | Morelos | Ayala | San Vicente de Juárez (Las Piedras) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | [8 empty] | Otros | 1375 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005951 | Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa Localidad Tecomalco - 299100 | 299100 | Morelos | Ayala | Tecomalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 342602.95 | [8 empty] | Otros | 170 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005952 | Construcción De Drenaje En Colonia Bugambilias Calles Delfas Jacarandas Tulipanespinos Palmeras Y Laureles Localidad Tenextepango - 298895 | 298895 | Morelos | Ayala | Tenextepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 524757.55 | [8 empty] | Metros lineales | 250 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005953 | Ampliación De Red Electrica En Calle Diaz De Abril Localidad Tlayecac - 339666 | 339666 | Morelos | Ayala | Tlayecac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 200680 | [8 empty] | Otros | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005954 | Ampliación De Red Electrica En Calle El Potrero Localidad Tlayecac - 304339 | 304339 | Morelos | Ayala | Tlayecac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 286906.28 | [8 empty] | Otros | 170 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005955 | Construcción De Deposito De Agua En La Localidad Tlayecac - 303630 | 303630 | Morelos | Ayala | Tlayecac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 518255.04 | [8 empty] | Otros | 900 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005956 | Ampliación De Red Electrica En Calle Vicente Guerrero Localidad Tlayecac - 304438 | 304438 | Morelos | Ayala | Tlayecac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 190439.24 | [8 empty] | Otros | 95 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005957 | Pavimentación De La Calle Ignacio Zaragoza Localidad Tlayecac - 291291 | 291291 | Morelos | Ayala | Tlayecac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 229304.5 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005958 | Construccion De Drenaje En Calle Emiliano Zapata Localidad Buenavista - 297017 | 297017 | Morelos | Ayala | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | [8 empty] | Metros lineales | 150 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005959 | Construccion De Drenaje De La Calle Emiliano Zapata Localidad Constancio Farfan - 326215 | 326215 | Morelos | Ayala | Constancio Farfán (La Pascuala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 380000 | [8 empty] | Metros lineales | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005960 | Construcción De Drenaje En Calle Palo Blanco Unidad Habitacional Mariano Matamoros - 290916 | 290916 | Morelos | Ayala | Unidad Habitacional Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 194609.69 | [8 empty] | Metros lineales | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005961 | Electrificación En Calle Benito Juarez Localidad Rafael Merino - 289789 | 289789 | Morelos | Ayala | Colonia Ejidal Rafael Merino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 291635.96 | [8 empty] | Otros | 70 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005962 | Construcción De Línea De Conducción Y Obra Para Captación De Agua En Manantial Localidad Unidad Habitacional Diez De Abril - 310975 | 310975 | Morelos | Ayala | Unidad Habitacional 10 de Abril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 306972.64 | [8 empty] | Metros lineales | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005963 | Electrificación Rural En Calle Santiago Apostol Colonia Arboledas Localidad Apatlaco - 298966 | 298966 | Morelos | Ayala | Colonia las Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 931217.52 | [8 empty] | Otros | 85 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005964 | Electrificación Rural De La Calle Cerezos Colonia Arboledas Apatlaco Ayala Morelos - 298932 | 298932 | Morelos | Ayala | Colonia las Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 421172.29 | [8 empty] | Otros | 80 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401005965 | Electrificación Rural En Rinconada Del Valle Localidad Emiliano Zapata - 289710 | 289710 | Morelos | Ayala | Colonia General Emiliano Zapata (El Chivatero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 505382.76 | [8 empty] | Otros | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401006025 | Construcción De Drenaje En Avenida Del Trabajo Localidad Leopoldo Heredia - 310787 | 310787 | Morelos | Ayala | Colonia Leopoldo Heredia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 701200 | [8 empty] | Metros lineales | 175 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401006126 | Ampliacion Del Alcantarillado De Las Colonias Narciso Mendoza Y Peña Flores - 331768 | 331768 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1509739.79 | [8 empty] | Metros lineales | 1500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR00170401006230 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 258084 | 258084 | Morelos | Zacualpan | Zacualpan de Amilpas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006231 | Introducción De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Dos Pulgadas En La Calle Otilio Montaño - 277155 | 277155 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13589.23 | 13589.23 | 13589.23 | 13589.23 | 13589.23 | 13589.23 | 13589.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MOR00170401006232 | Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez De La Localidad De Tlacotepec - 277035 | 277035 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 485176.03 | 485176.03 | 485176.03 | 485176.03 | 485176.03 | 485176.03 | 485176.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006233 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Cerrada Otilio Montaño - 254981 | 254981 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 188167.36 | 188167.36 | 188167.36 | 188167.36 | 188167.36 | 188167.36 | 188167.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006234 | Introducción De Drenaje En Calle Francisco Javier Mina En La Comunidad De Tlacotepec - 251968 | 251968 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 624878.57 | 624878.57 | 624878.57 | 624878.57 | 624878.57 | 624878.57 | 624878.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006235 | Rehabilitacion De Drenaje Calle Chapultepec - 250620 | 250620 | Morelos | Zacualpan | Tlacotepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45103.84 | 45103.84 | 45103.84 | 45103.84 | 45103.84 | 45103.84 | 45103.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
MOR00170401006236 | Costrucción De Red Eléctrica En Calle Campo Curiel En El Municipio De Zacualpan De Amilpas Morelos - 245605 | 245605 | Morelos | Zacualpan | Curiel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 621270.48 | 621270.48 | 621270.48 | 621270.48 | 621270.48 | 621270.48 | 621270.48 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
MOR00170401006237 | Aportacion Para El Equipamiento Del Pozo De Agua - 256244 | 256244 | Morelos | Zacualpan | Campo San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4904823.3 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Otros | 1966 | 100 | 100 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006238 | Construcción De La Red Electrica En La Calle Aguatepechi Segunda Etapa Localidad De Tlacotepec Zacualpan De Amilpas - 246079 | 246079 | Morelos | Zacualpan | Agua Tepechi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 536397.92 | 536397.92 | 536397.92 | 536397.92 | 536397.92 | 536397.92 | 536397.92 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006239 | Construcción De La Red Eléctrica En Las Calles Arquito Y Agua Tepechi - 245820 | 245820 | Morelos | Zacualpan | Agua Tepechi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 280279.2 | 280279.2 | 280279.2 | 280279.2 | 280279.2 | 280279.2 | 280279.2 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MOR00170401006240 | Rehabilitación De Drenaje Calle Bugambilias - 250728 | 250728 | Morelos | Zacualpan | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ZACUALPAN DE AMILPAS MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 39761.89 | 39761.89 | 39761.89 | 39761.89 | 39761.89 | 39761.89 | 39761.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
MOR00170401006241 | Construccion De Red Electrica En La Carretera Tlacotepec Tetela Del Volcan Km Cuatro Colonia Emiliano Zapata Localidad De Tlacotepec - 84059 | 84059 | Morelos | Zacualpan | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILPAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 475078 | 475078 | 475078 | 475078 | 475078 | 475078 | 475078 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MOR00170401037317 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento De La Localidad Ejido Nueva Olintepec - 317622 | 317622 | Morelos | Ayala | Ejido Nueva Olintepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8095049.32 | [8 empty] | Metros lineales | 400 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MOR15150100473382 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Blv. | 003 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ayuntamiento de tepalcingo | Urbanización | En Ejecución |  | 735467.17 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200534789 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Sauces Primera Etapa | R33-PROII-02 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200534891 | Ampliacion De La Segunda Etapa De Drenaje En Calle Prolongacion Abrazo De Acatempan | SN-2015 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 450000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150200534974 | Construccion De Unidad Basica De Rehabilitacion Y Dispensario Medico | UBR-2015 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO, MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 1500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570502 | Construcción De Barda Perimetral J.N. Xicatlacotla | 13PR004-2015 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Educación | En Ejecución |  | 889076.25 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570532 | Construcción De Desagüe Pluvial Calle Santos Degollado | 13PR005-2015 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 175000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570696 | Drenaje Pluvial Calle Las Palmas 2a. Etapa. | 13PR006-2015 | Morelos | Jonacatepec | Ex-Hacienda Montefalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 279979.34 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570772 | Construcción De Albergue Comunitario "1" | 13PR007-2015 | Morelos | Jonacatepec | Barrio de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Asistencia Social | En Ejecución |  | 624270.72 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570787 | Construcción De Albergue Comunitario "2" | 13PR008-2015 | Morelos | Jonacatepec | Barrio de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Asistencia Social | En Ejecución |  | 316141.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300570807 | Construcción De Colector De Drenaje Sanitario En Avenida Principal Sección A | 13PR009-2015 | Morelos | Jonacatepec | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 702599.85 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150300577027 | Contruccion De Drenaje Sanitario En Col. Buenos Aires (Frente De Jardin De Niños), Municipio De Tepalcingo | DOP-R33-008-2015 | Morelos | Tepalcingo | Colonia Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2349546.8 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590209 | Construcción De Colector De Drenaje Sanitario En Avenida Principal Sección B | 13PR010-2015 | Morelos | Jonacatepec | Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 465506.82 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590308 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle 1o. De Mayo | 13PR011-2015 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 181197.24 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590337 | Construcción De Albergue Comunitario "3" | 13PR012-2015 | Morelos | Jonacatepec | Barrio de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Asistencia Social | En Ejecución |  | 250000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590374 | Construcción De Línea Eléctrica Calle 5 De Mayo. | 13PR013-2015 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 144301.91 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590402 | Construcción De Línea De Red Electrica Calle Eternidad | 13PR014-2015 | Morelos | Jonacatepec | Tetelilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 159945.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590427 | Construcción De Red Electrica Calle 5 De Mayo, Col. Leandro Valle, Jonacatepec | 13PR015-2015 | Morelos | Jonacatepec | Ex-Hacienda Montefalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 171788.82 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590448 | Construcción De Red Electrica Calle Santos Degollado, Col. Las Cuevas | 13PR016-2015 | Morelos | Jonacatepec | Colonia las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 27410.85 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400590468 | Construcción De Red Electrica Calle Chimalpopoca, Col. San Martín. | 13PR017-2015 | Morelos | Jonacatepec | Barrio de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 39595.44 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400592464 | Construcción De Red Electrica Calle Chipilican, Col. Leandro Valle | 13PR018-2015 | Morelos | Jonacatepec | Ex-Hacienda Montefalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 26167.52 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400592495 | Construcción De Red Eléctrica Calle Campeche (San Luis Potosí). Col. La Capilla. | 13PR019-2015 | Morelos | Jonacatepec | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 106915.01 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400592537 | Ampliación De Red Electrica Camino A Tlayca, Col. San Martin | 13PR020-2015 | Morelos | Jonacatepec | Barrio de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 154723.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400592606 | Construcción De Red De Agua Potable Callejón Benito Juárez | 13PR021-2015 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 57789.55 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400592627 | Construcción De Drenaje Sanitario Callejón Toluca | 13PR022-2015 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 277213.54 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400592656 | Construcción De Drenaje Sanitario Callejón Del Chilar | 13PR023-2015 | Morelos | Jonacatepec | Tlayca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 280304.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593061 | Construcción Red De Agua Potable Calle Jacarandas | 13PR024-2015 | Morelos | Jonacatepec | Colonia las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 127941.41 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593085 | Construcción De Red De Agua Potable Col. Las Cuevas | 13PR025-2015 | Morelos | Jonacatepec | Colonia las Cuevas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 104441.13 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593112 | Rehabilitación Cárcamo En Planta De Aguas Residuales | 13PR026-2015 | Morelos | Jonacatepec | La Cuenca Lechera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 36911.66 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593196 | Rehabilitación Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento Centro De Salud | 13PR040-2015 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 200000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593205 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Allende | 13PR027-2015 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 83610.06 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593243 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle La Esperanza | 13PR028-2015 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 239580.42 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593246 | Ampliación De Red De Agua Potable Callejón Morelos | 13PR029-2015 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 15765.8 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593253 | Ampliación De Red De Agua Potable Cerrada Hidalgo | 13PR030-2015 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 24745 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593257 | Construcción De Red De Atarjea Cerrada Hidalgo | 13PR031-2015 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 49797.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593261 | Construcción De Atarjea Cerrada Los Pinos | 13PR032-2015 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 104932.23 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593283 | Construcción De Drenaje Pluvial Calle Carrizal | 13PR033-2015 | Morelos | Jonacatepec | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 769942.55 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593345 | Construcción De Paso Pluvial Camino Real Amacuitlapilco | 13PR034-2015 | Morelos | Jonacatepec | Amacuitlapilco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 69519.18 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593346 | Vivienda Digna 1. Construcción Techo De Concreto | 13PR035-2015 | Morelos | Jonacatepec | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Vivienda | En Ejecución |  | 19584.08 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593347 | Vivienda Digna 2. Construcción De Piso Firme | 13PR035-2015 | Morelos | Jonacatepec | Jonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Vivienda | En Ejecución |  | 10841.3 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593348 | Vivienda Digna 3. Construcción Techo De Concreto | 13PR037-2015 | Morelos | Jonacatepec | Barrio de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Vivienda | En Ejecución |  | 45696.19 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593349 | Pavimentación Con Asfalto Calle Villagran | 13PR038-2015 | Morelos | Jonacatepec | Barrio de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 70707.25 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400593380 | Construcción De Pavimento De Concreto Calle Juan Álvarez | 13PR039-2015 | Morelos | Jonacatepec | Barrio de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JONACATEPEC | Urbanización | En Ejecución |  | 355088.84 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400607524 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Teneria, Tepalcingo. | 005 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 994902.59 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400607939 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Lopez Portillo, Municipio De Tepalcingo | DORR33-00112015 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 275000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400608096 | Adquisición De Piso Altea Crest Total, Para El Jardín De Niños Atotonilco Tepalcingo Morelos | 2015-0001 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Educación | En Ejecución |  | 14006.58 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400608970 | Rehabilitación De Alumbrado Publico En Tepalcingo | DOP-R33-009-2015 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Vivienda | En Ejecución |  | 130036 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609141 | Contruccion De Electrificacion En Emiliano Zapata, Municipio De Tepalcingo | CFE01 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Urbanización | En Ejecución |  | 317955.11 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609185 | Construccion De Electrificacion En La Calle Ricardo Flores Magon Atotonilco , Municipio De Tepalcingo | CFE02 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Urbanización | En Ejecución |  | 25836.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609233 | Construccion De Electrificacion De Camino Al Tepetates Barrio De Guadalupe, Municipio De Tepalcingo | CFE03 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Urbanización | En Ejecución |  | 87617.91 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609291 | Construcción Del Puente Peatonal Col. Las Joyas En La Localidad De Ixtlilco El Grande, Municipio De Tepalcingo | PUENTE01 | Morelos | Tepalcingo | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 65000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609326 | Rehabilitacion De Electrificacion ( Adquisicion De Focos) | ADQ01 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Urbanización | En Ejecución |  | 128408 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609363 | Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Tapalcingo | DOR-R33012-2015 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 260000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609412 | Rehabilitacion Y Drenado Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Tepalicingo | DOP-R33-013-2015 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 198217.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609453 | Rehabilitación Y Drenado Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Tepalcingo Segunda Etapa | DOP-R33-014-2015 | Morelos | Tepalcingo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 162701.89 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR15150400609650 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces, Municipio De Tepalcingo | IO-817019963-N2-2015 | Morelos | Tepalcingo | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 579280.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200651899 | Red De Distribucion Del Tanque Altavista A La Calle Miguel Hidalgo - 69591 | 69591 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 283873.67 | 282373.67 | 282373.67 | 282373.67 | 282373.67 | 282373.67 | 282373.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION YA UE EL PROYECTO AUN ME APARECE EN REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200687865 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Y Modernización Del Sistema De Agua Potable En Tetela Del Volcán - 176364 | 176364 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200687899 | Mejoramiento De La Unidad Medica Básica De Rehabilitación - 129106 | 129106 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Salud | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5800 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CANCELADA / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN
MOR16160200687925 | Alumbrado Publico Calle Arrastradero - 183370 | 183370 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 383585 | 91006 | 91006 | 91006 | 91006 | 91006 | 91006 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200688015 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Solidaridad - 172510 | 172510 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 488161.32 | 486403.71 | 486403.71 | 486403.71 | 486403.71 | 486403.71 | 486403.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 211 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200693402 | Construcción De Cajas Rompedoras De Presión Y Tomas Domiciliarias En La Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo - 176484 | 176484 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7733693.6 | 7733693.6 | 7733693.6 | 7733693.6 | 7733693.6 | 7733693.6 | 7733693.6 | 100 | 0 | Otros | 1733 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200693406 | Cursos De Contabilidad Electronica - 175245 | 175245 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita validacion
MOR16160200693414 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Catorce De Febrero Col Diez De Abril - 155188 | 18-CP-06/2016, 155188 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 359568.7 | 351252.99 | 351252.99 | 351252.99 | 351252.99 | 351252.99 | 351252.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 168 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200693415 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Nuevo México De La Col Aeropuerto - 164289 | 18-CP-22/2016, 164289 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 786238.2 | 784732.04 | 784732.04 | 784732.04 | 784732.04 | 784732.04 | 784732.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200693551 | Construcción De Drenaje Sanitario - 169816 | 169816 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 338335.38 | 337172.41 | 337172.41 | 337172.41 | 337172.41 | 337172.41 | 337172.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 122 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR16160200698838 | Proyecto Piloto Para El Reordenamiento De Las Líneas De Conducción En La Parte Alta De La Barranca Amatzinac Localidad De Tetela Del Volcán - 176726 | 176726 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 7500000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160200698982 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Ermita De Guadalupe Colonia Vista Hermosa- 173576 | 173576 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 543106.94 | 542103.4300000001 | 542103.4300000001 | 542103.4300000001 | 542103.4300000001 | 542103.4300000001 | 542103.4300000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200698988 | Construccion De Drenaje Y Pavimentación En Calle Calvario Y Amacuzac - 117372 | 117372 | Morelos | Jojutla | Tlatenchi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1228253.86 | 1225150.26 | 1225150.26 | 1225150.26 | 1225150.26 | 1225150.26 | 1225150.26 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION VUELVO A SOLICITAR VALIDACION YA QUE EN EL CICLO PASADO SI SE CERRO PERO ME APARECE EN ESTATUS DE REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704282 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Altamirano De La Col Aeropuerto - 162767 | 18-CP-20/2016, 162767 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 280227.64 | 279865.46 | 279865.46 | 279865.46 | 279865.46 | 279865.46 | 279865.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200704412 | Construccion De Red De Agua Potable En Ampliacion Bicentenario Calle Sin Nombre De La Col Ricardo Soto - 86428 | 86428 | Morelos | Jojutla | Higuerón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 211775.04 | 209455.04 | 209455.04 | 209455.04 | 209455.04 | 209455.04 | 209455.04 | 100 | 0 | Otros | 1400 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION YA QUE EL PROYECTO ME APARECE EN REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200704414 | Terminacion De Red Electrica En Calle Circuito Interior Oriente - 86358 | 86358 | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 194880 | 192560 | 192560 | 192560 | 192560 | 192560 | 192560 | 100 | 0 | Otros | 130 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709782 | Rehabilitacion De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Ticuman - 189112 | 189112 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Ticumán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 97388.03 | 97388.03 | 97388.03 | 97388.03 | 97388.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se solicita su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709791 | Construcion De Drenaje Sanitario En Calle Rio Papagayo Col Lomas De Acatlipa - 156584 | 18-CP-09/2016, 156584 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 277323.15 | 276998.78 | 276998.78 | 276998.78 | 276998.78 | 276998.78 | 276998.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200709793 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Cinco Col Lomas De Acatlipa - 157064 | 18-CP-13/2016, 157064 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 277614.87 | 276965.44 | 276965.44 | 276965.44 | 276965.44 | 276965.44 | 276965.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200709794 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Y Tabachines De La Col Azteca - 164995 | 18-CP-23/2016, 164995 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 426027.13 | 425435.54 | 425435.54 | 425435.54 | 425435.54 | 425435.54 | 425435.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200709796 | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Tulipanes Col Lomas De Acatlipa - 156866 | 18-CP-11/2016, 156866 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 539414.73 | 538765.5600000001 | 538765.5600000001 | 538765.5600000001 | 538765.5600000001 | 538765.5600000001 | 538765.5600000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 252 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200709798 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Palma De La Col Laureles - 157353 | 18-CP-15/2016, 157353 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 267621.12 | 265728.16 | 265728.16 | 265728.16 | 265728.16 | 265728.16 | 265728.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160200709938 | Construccion De Drenaje En Calle Leandro Arcos Y Entronque A La Av Revolucion - 86249 | 86249 | Morelos | Jojutla | Higuerón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 401276.29 | 400025.3 | 400025.3 | 400025.3 | 400025.3 | 400025.3 | 400025.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION YA QUE EL PROYECTO ME APARECE EN REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200709939 | Construccion De Drenaje En 15 De Septiembre - 145376 | 145376 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 157579.12 | 155325.15 | 155325.15 | 155325.15 | 155325.15 | 155325.15 | 155325.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN PORCIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION YA QUE EL PROYECTO AUN APARECE EN REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200715116 | Construcción De Colectores Sanitarios Para Tetela Del Volcán Primera Etapa - 176240 | 176240 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Otros | 10199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160200720614 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Esmeralda Colonia Vista Hermosa- 177645 | 177645 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 781666.94 | 780212.22 | 780212.22 | 780212.22 | 780212.22 | 780212.22 | 780212.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 275 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160200720616 | Pavimentacion Calle Bugambilias - 117405 | 117405 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 148703.58 | 146750.63 | 146750.63 | 146750.63 | 146750.63 | 146750.63 | 146750.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA YERMINADA Y PAGA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720618 | Proyecto 2 Linea De Conduccion Altavista Pedro Amaro - 106166 | 106166 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 117732.51 | 117378.51 | 117378.51 | 117378.51 | 117378.51 | 117378.51 | 117378.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200720619 | Continuacion De La Red De Drenaje En Calle Yautepec Y Bellavista - 86328 | 86328 | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 252152.25 | 250383.49 | 250383.49 | 250383.49 | 250383.49 | 250383.49 | 250383.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160200726133 | Construccion De Drenaje Sanitario - 172172 | 172172 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 413232.19 | 412087.96 | 412087.96 | 412087.96 | 412087.96 | 412087.96 | 412087.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781396 | Aportación Municipal Para El Convenio Con Ceagua - 347468 | 347468 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 3000000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781404 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 301218 | 301218 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 3410.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781405 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 301213 | 301213 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 8974.92 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781406 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 301208 | 301208 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 26575.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781714 | Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Doce De Diciembre - 351684 | 351684 | Morelos | Cuautla | Colonia 12 de Diciembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5794317.25 | 1474896.83 | 1474896.83 | 1474896.83 | 1474896.83 | 1474896.83 | 1474896.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 444 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL, EJECUTADA POR CEAGUA / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781717 | Construcción De Colectores Y Subcolectores Biznaga En Los Municipios De Ayala Y Cuautla Primera Etapa De Dos Etapas Cincuenta Por Ciento - 352084 | 352084 | Morelos | Cuautla | Ampliación Biznaga Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4474513.27 | 894902.65 | 894902.65 | 894902.65 | 894902.65 | 894902.65 | 894902.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 344 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781718 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliacion Biznaga Uno Municipio De Cuautla - 330386 | 330386 | Morelos | Cuautla | Ampliación Biznaga Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA-CDI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1260000 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 100 | 0 | Otros | 272 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Física: / Registro: .
MOR16160300781880 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Las Rosas Col La Rivera - 214625 | 18-CP-31/2016, 214625 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 297964.82 | 297346.65 | 297346.65 | 297346.65 | 297346.65 | 297346.65 | 297346.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781884 | Rehabilitación De Agua Potable De La Privada Alta Tensión Col Morelos - 211449 | 18-CP-29/2016, 211449 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 54324.63 | 54253.79 | 54253.79 | 54253.79 | 54253.79 | 54253.79 | 54253.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781885 | Construccion De Agua Potable En La Calle Tabachines Col Laureles - 211384 | 18-CP-17/2016, 211384 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 78992.12 | 78593.72 | 78593.72 | 78593.72 | 78593.72 | 78593.72 | 78593.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781886 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Cliserio Pacheco Col Azteca - 211364 | 18-CP-19/2016, 211364 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 170167.45 | 169953.3 | 169953.3 | 169953.3 | 169953.3 | 169953.3 | 169953.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781887 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Privada Rió Chico Col Diez De Abril - 211234 | 18-CP-10/2016, 211234 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 215513.21 | 215219.31 | 215219.31 | 215219.31 | 215219.31 | 215219.31 | 215219.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781889 | Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Diez De Enero Col Diez De Abril - 211397 | 18-CP-25/2016, 211397 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 172491.26 | 172064.89 | 172064.89 | 172064.89 | 172064.89 | 172064.89 | 172064.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781891 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Privada Alta Tensión Col Morelos - 211493 | 18-CP-30/2016, 211493 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 195556.72 | 195346.66 | 195346.66 | 195346.66 | 195346.66 | 195346.66 | 195346.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781892 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Cliserio Pacheco Col Azteca - 211338 | 18-CP-19/2016, 211338 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 99126.33 | 99002.7 | 99002.7 | 99002.7 | 99002.7 | 99002.7 | 99002.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781893 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Diez De Enero Col Diez De Abril - 211421 | 18-CP-25/2016, 211421 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 446310.65 | 445097.55 | 445097.55 | 445097.55 | 445097.55 | 445097.55 | 445097.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781894 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Tabachines Col Azteca - 211391 | 18-CP-17/2016, 211391 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 82468.12 | 82063.92 | 82063.92 | 82063.92 | 82063.92 | 82063.92 | 82063.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300781895 | Rehabilitacion De Agua Potable En Privada Rio Chico Col Diez De Abril - 211195 | 18-CP-10/2016, 211195 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 57212.28 | 57141.25 | 57141.25 | 57141.25 | 57141.25 | 57141.25 | 57141.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781897 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Privada Alta Tension Col Morelos - 211472 | 18-CP-29/2016, 211472 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 433875.6 | 433201.67 | 433201.67 | 433201.67 | 433201.67 | 433201.67 | 433201.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781903 | Linea De Conducción De Agua Potable Varias Calles De La Col Eterna Privera - 215802 | 18-CP-32/2016, 215802 | Morelos | Temixco | Eterna Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 809930.67 | 808745.5600000001 | 808745.5600000001 | 808745.5600000001 | 808745.5600000001 | 808745.5600000001 | 808745.5600000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781904 | Construcción De Agua Potable En Calle Magnolias Y Moctezuma Col Lomas Del Carril - 215928 | 18-CP-34/2016, 215928 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 159531.43 | 159225.75 | 159225.75 | 159225.75 | 159225.75 | 159225.75 | 159225.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781905 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Magnolias Y Moctezuma Col Lomas Del Carril - 215968 | 18-CP-34/2016, 215968 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 324703.62 | 324008.69 | 324008.69 | 324008.69 | 324008.69 | 324008.69 | 324008.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781906 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Moctezuma De La Col Lomas Del Carril - 211041 | 18-CP-04/2016, 211041 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 116179.53 | 115849.07 | 115849.07 | 115849.07 | 115849.07 | 115849.07 | 115849.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781907 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Moctezuma De La Col Lomas Del Carril - 211104 | 18-CP-04/2016, 211104 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 243473.57 | 242816.79 | 242816.79 | 242816.79 | 242816.79 | 242816.79 | 242816.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR16160300781919 | Adquisicion De Software Y Hardware - 364017 | 364017 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 30624 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781920 | Adquisicion De Software Y Hardware - 364826 | 364826 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 11414.4 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781921 | Adquisicion De Software Y Hardware - 366282 | 366282 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 575 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781933 | Adquisiscion De Software Y Hardware - 281704 | 281704 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 14567.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781934 | Adquisiscion De Software Y Hardware - 281337 | 281337 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 6000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781936 | Curso De Bitacora Electronica De Obra - 280137 | 280137 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 36956.96 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781937 | Adquisiscion De Software Y Hardware - 280437 | 280437 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2500 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781938 | Adquisiscion De Software Y Hardware - 280475 | 280475 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 2000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781939 | Adquisicion De Sofware Y Hardware - 280399 | 280399 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 6000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300781940 | Curso De Integracion De Expedientes Tecnicos - 280347 | 280347 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución |  | 40000 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300782004 | Perforación Y Aforo Para Reposición Del Pozo Profundo De Puente Pantitlan - 353429 | 353429 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Puente Pantitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 764392.22 | 764392.22 | 764392.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 531 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO REALIZADA POR PROBLEMAS SOCIALES / Física: OBRA NO REALIZADA POR PROBLEMAS SOCIALES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION. OBRA NO EJECUTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782006 | Construccion Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De El Golan Municipio De Tlayacapan Segunda Etapa - 286288 | 286288 | Morelos | Tlayacapan | El Golán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4455000 | 4500000 | 4500000 | 4445000 | 4445000 | 4445000 | 4445000 | 98.77777777777777 | 0 | Otros | 719 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL AL 100 % CORRESPONDIENTE A $801,900 EJECUTADA Y PAGADA EN EL AÑO 2016 / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE EN EL AÑO 2016 / Registro: SESOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782144 | Sustitucion De Tres Lineas De Suministro Y Distribucion De Cien Mts Cada Una Del Tanque Denominado El Calvario Con Tuberia De Ocho Yseis - 193481 | 193481 | Morelos | Ayala | Ciudad Ayala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 506466 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300782158 | Construccion De Vado En La Localidad Tenextepango - 369866 | 369866 | Morelos | Ayala | Tenextepango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AYALA | Transportes y vialidades | En Ejecución |  | 0 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR16160300782380 | Segunda Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía En Motores Bombas Y Equipo Eléctrico De Un Pozo De Agua Potable - 354814 | 354814 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1029972.54 | 143022 | 143022 | 143022 | 143022 | 143022 | 143022 | 100 | 0 | Otros | 431 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL A CEAGUA / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782391 | Mejoramiento De Causes - 352477 | 352477 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUUNICIPAL A CEAGUA / Física: / Registro: CEAGUA AUN NO REPORTA EN QUE OBRA EXACTA SE APLICO ESTE RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300782406 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas - 293544 | 293544 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1735520 | 1735520 | 1735520 | 1735520 | 1735520 | 1735520 | 1735520 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160300782407 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Alvaro Obregon - 293429 | 293429 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2161110 | 1030493 | 1030493 | 1030493 | 1030493 | 1030493 | 1030493 | 100 | 0 | Metros lineales | 1072 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR16160300782429 | Construccion De Red De Atarjeas En La Colonia Galeana Sur De Cuautla Quinta Etapa De Seis Etapas - 330507 | 330507 | Morelos | Cuautla | Ampliación Galeana Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA-CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1803765.87 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Física: / Registro: .
MOR16160300782430 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tierra Larga Campo Nuevo Municipio De Cuautla - 330460 | 330460 | Morelos | Cuautla | Campo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA-CDI | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1785000 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 178500 | 100 | 0 | Otros | 395 | 0 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL / Física: POSTES / Registro: .
MOR16160300782455 | Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Hidalgo Tres Marías Colonia La Estación - 274227 | 274227 | Morelos | Huitzilac | Tres Marías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 837905.34 | 836229.26 | 836229.26 | 836229.26 | 836229.26 | 836229.26 | 836229.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: PARA TERMINAR EL PROYECTO SE AJUSTA AL PAGO TOTAL DEL PROYECTO. / Física: OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO FISCAL 2016. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.
MOR16160300783152 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Opalo - 326151 | 326151 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 441680.98 | 440257.26 | 440257.26 | 440257.26 | 440257.26 | 440257.26 | 440257.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300783155 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle José Martí Entre Calle Himno Nacional Y Calle Mariano Matamoros - 318624 | 318624 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO JIUTEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1490365 | 595415.16 | 595415.16 | 595415.16 | 595415.16 | 595415.16 | 595415.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 340 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300783176 | Revestimiento De Asfalto En La Superficie De Rodamiento Calle Emiliano Zapata Colonia Independencia- 330523 | 330523 | Morelos | Jiutepec | Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1618480 | 1612720.07 | 1612720.07 | 1612720.07 | 1612720.07 | 1612720.07 | 1612720.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR16160300783194 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 354955 | 354955 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 113637 | 112980.52 | 112980.52 | 112980.52 | 112980.52 | 112980.52 | 112980.52 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: ARRENDAMIENTO TERMINADO / Física: ARRENDAMIENO TERMINADO Y PAGADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783195 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 354791 | 354791 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 33744 | 33744 | 33744 | 33744 | 33744 | 33744 | 33744 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: SERVICIO Y MANTENIMIENTO REALIZADO / Física: SERVICIO Y MANTENIMIENTO REALIZADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783196 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 353966 | 353966 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 80040 | 80040 | 80040 | 80040 | 80040 | 80040 | 80040 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: ADQUISICION DE ESTACION TOTAL REALIZADA / Física: ADQUISICION DE ESTACION TOTAL PARA TOPOGRAFIA REALIZADA / Registro: SOLICITO VALIDACION YA QUE EL PROYECTO APARECE EN REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783197 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 354618 | 354618 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: ADQUISICION REALIZADA / Física: ADQISICION REALIZADA Y PAGADA / Registro: SOLICITO VALIDACION YA QUE EL PROYECTO AUN ME APARECE EN REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783200 | Construccion De Drenaje Y Pavimentacion En Calle Lago Constanza - 213539 | 213539 | Morelos | Jojutla | Tequesquitengo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 199804.46 | 197484.46 | 197484.46 | 197484.46 | 197484.46 | 197484.46 | 197484.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGA AL CIEN PORCIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION YA QUE EL PROYECTO AUN APARECE EN REGSTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300783310 | Construcción De Tanque De Almacenamiento En Huitzilac - 274872 | 274872 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2012309.68 | 2012309.68 | 2012309.68 | 2012309.68 | 2012309.68 | 2012309.68 | 2012309.68 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: PARA PODER TERMINAR EL PROYECTO SE MODIFICA AL PAGO TOTAL DEL PROYECTO. / Física: OBRA TERMINADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2016. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170100843975 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle De Los Bravos - 25004 | 25004 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 836000 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170100843976 | Mejoramiento De Sanitarios En Esc Prim Teniente General Mariano Matamoros - 25249 | 25249 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 186158.84 | 186158.84 | 186158.84 | 186158.84 | 186158.84 | 186158.84 | 186158.84 | 100 | 0 | Piezas | 158 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865595 | Amp De La Pl De Trat De Aguas Res Nacatongo De Diez A Diecisiete Punto Cinco Lps Mediante La Construcción De Su Segunda Etapa - 76003 | 76003 | Morelos | Tlayacapan | Nacatongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6904551.93 | 2071365.58 | 2071365.58 | 2071365.58 | 2071365.58 | 2071365.58 | 2071365.58 | 100 | 0 | Otros | 7989 | 100 | 100 | Financiera: APORTACION MUNICIPAL $2,071,365.58, EJECUTADA POR CEAGUA. / Física: OBRA EJECUTADA POR CEAGUA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION, OBRA EJECUTADA POR CEAGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170200865676 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal De Mazatepec - 60585 | 60585 | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4001909.03 | 1200572.71 | 1200572.71 | 1200572.71 | 1200572.71 | 1200572.71 | 1200572.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 4500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMO FUE RECURSO COMPARTIDO DONDE EL MUNICIPIO SOLO REALIZO LA APORTACION , EL CONTRATO FUE EFECTUADO POR LA DEPENDENCIA DE CEAGUA.
MOR17170200865707 | Electrificación En La Calle Guadalupe Victoria Y Carretera A Tlacotepec Reubicación De Poste En Tramo Carretera Camino A Tlacotepec - 59833 | 59833 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 382089.07 | 382089.07 | 382089.07 | 382089.07 | 382089.07 | 382089.07 | 382089.07 | 100 | 0 | Otros | 217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170200865708 | Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimento Hidráulico En Calle Matamoros Del Cadenamiento Ciento Diez Al Trescientos Diez - 59695 | 59695 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1204330.65 | 1204330.65 | 1204330.65 | 1204330.65 | 1204330.65 | 1204330.65 | 1204330.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 357 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865709 | Construcción De Alcantarilla En Calle Soledad - 59884 | 59884 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 280776.54 | 280776.54 | 280776.54 | 280776.54 | 280776.54 | 280776.54 | 280776.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170200865710 | Construcción De Techumbre En Área De Impartición De Educación Física En Sec Morelos - 60329 | 60329 | Morelos | Tlalnepantla | Felipe Neri (Cuatepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1044019.15 | 1044019.15 | 1044019.15 | 1044019.15 | 1044019.15 | 1044019 | 1044019 | 99.99998563244745 | 0 | Metros Cuadrados | 265 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865712 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Temilpa Nuevo - 60536 | 60536 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Temilpa Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1631592.93 | 1631592.93 | 1631592.93 | 1631592.93 | 1631592.93 | 1631592.93 | 1631592.93 | 100 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 25 POSTES EN METROS 704 M - OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION
MOR17170200865718 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Ecuador En La Localidad De Huecahuaxco En El Municipio De Ocuituco Morelos - 63907 | 63907 | Morelos | Ocuituco | Huecahuasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1894518.57 | 1894518.57 | 1894518.57 | 1894518.57 | 1894518.57 | 1894518.57 | 1894518.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MOR17170200865719 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Huepalcalco Ocuituco Morelos - 64078 | 64078 | Morelos | Ocuituco | Huepalcalco (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1474021.67 | 1474021.67 | 1474021.67 | 1474021.67 | 1474021.67 | 1474021.67 | 1474021.67 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MOR17170200865721 | Construccion De Drenaje Sanitario En Carretera Puente De Ixtla Tehuixtla Col Diez De Mayo - 77926 | 77926 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 367107.44 | 367107.44 | 367107.44 | 367107.44 | 367107.44 | 367107.44 | 367107.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
MOR17170200865722 | Construccion De Drenaje Sanitario En Camino Real - 79833 | 79833 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 851807.29 | 851807.29 | 851807.29 | 851807.29 | 851807.29 | 851807.29 | 851807.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865723 | Electrificacion En Carretera Puente De Ixtla Tehuixtla Tramo Col Gpe Victoria Col Buenos Aires - 75574 | 75574 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución |  | 1733804.25 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865726 | Construcción De Drenaje Sanitario En Callejón Veinte De Noviembre - 74333 | 74333 | Morelos | Puente de Ixtla | Ahuehuetzingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 237425.04 | 237425.04 | 237425.04 | 237425.04 | 237425.04 | 237425.04 | 237425.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865727 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Francisco Villa Y Morelos - 77569 | 77569 | Morelos | Puente de Ixtla | Ahuehuetzingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1199115.43 | 1199115.43 | 1199115.43 | 1199115.43 | 1199115.43 | 1199115.43 | 1199115.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865728 | Electrificacion En Calles Treinta De Septiembre Veinte De Noviembre Y Cinco De Mayo - 78295 | 78295 | Morelos | Puente de Ixtla | El Coco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución |  | 695128.5 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865729 | Electrificacion En Calle Independencia - 75910 | 75910 | Morelos | Puente de Ixtla | La Tigra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución |  | 904358.62 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865730 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Brasil - 77782 | 77782 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 485004.04 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865731 | Electrificacion En Carretera Tehuixtla Tilzapotla - 74737 | 74737 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución |  | 1895355.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865732 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Lázaro Cárdenas - 77891 | 77891 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 109112.2 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865733 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Emigdio Marmolejo Trinidad Paniagua Y Otilio Montaño - 73335 | 73335 | Morelos | Puente de Ixtla | Tilzapotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 2184293.28 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865734 | Encasquillamiento De Canal En La Localidad De San Jose Vista Hermosa - 73629 | 73629 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 485740.61 | 485740.61 | 485740.61 | 485740.61 | 485740.61 | 485740.61 | 485740.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865735 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Juanes Y Callejón San Juanes - 78406 | 78406 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 687051.59 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865736 | Electrificacion En Calle Los Alonsos - 77852 | 77852 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución |  | 992699.19 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865737 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Y Privadas Cinco De Mayo - 77911 | 77911 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 762238.59 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865738 | Electrificacion En Calle Los Granjeles - 76640 | 76640 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1654498.65 | 1654498.65 | 1654498.65 | 1654498.65 | 1654498.65 | 1654498.65 | 1654498.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 560 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865739 | Electrificacion En Calle Lázaro Cardenas - 76351 | 76351 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución |  | 1140219.01 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170200865740 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Otilio Montaño - 77684 | 77684 | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1325518.28 | 1325518.28 | 1325518.28 | 1325518.28 | 1325518.28 | 1325518.28 | 1325518.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 310 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100 / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865742 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Eucalipto - 86275 | 18-CP-06/2017, 86275 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 658088.21 | 657378.46 | 657378.46 | 657378.46 | 657378.46 | 657378.46 | 657378.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170200865743 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Argentina - 86259 | 18-CP-05/2017, 86259 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126577.75 | 125958.93 | 125958.93 | 125958.93 | 125958.93 | 125958.93 | 125958.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170200865744 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas - 86208 | 18-CP-04/2017, 86208 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1923625.85 | 1922693.84 | 1922693.84 | 1922693.84 | 1922693.84 | 1922693.84 | 1922693.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 162 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170200865747 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Cinco De Mayo - 85999 | 18-CP-03/2017, 85999 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1124867.56 | 1123456.68 | 1123456.68 | 1123456.68 | 1123456.68 | 1123456.68 | 1123456.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 370 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170200865750 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Esther Zuno De Echeverria - 92659 | 18-CP-07/2017, 92659 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 888110.27 | 886843.54 | 886843.54 | 886843.54 | 886843.54 | 886843.54 | 886843.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170200865752 | Rehabilitación De Drenaje En Calle Teocalli - 81613 | 81613 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 725251 | 725251 | 725251 | 725251 | 725251 | 725251 | 722124.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865778 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De La Mezquitera Segunda Etapa - 60699 | 60699 | Morelos | Tlaquiltenango | La Mezquitera (El Astillero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 265783.72 | 265783.72 | 265783.72 | 265783.72 | 265783.72 | 265783.72 | 265783.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 536 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865779 | Ampliación De La Red Eléctrica En Calle Matamoros En La Localidad De Nexpa - 60654 | 60654 | Morelos | Tlaquiltenango | Nexpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 674167.87 | 674167.87 | 674167.87 | 674167.87 | 674167.87 | 674167.87 | 674167.87 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170200865783 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Valerio Trujano Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 79438 | 79438 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2943177.53 | 2943177.53 | 2943177.53 | 2943177.53 | 2943177.53 | 2943177.53 | 2943177.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 468 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN
MOR17170200865784 | Construcción De Techumbre Jardín De Niños Bertha Von Glumer En Chiconcuac Municipio De Xochitepec - 80039 | 80039 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1361505.77 | 1361505.77 | 1361505.77 | 1361505.77 | 1361505.77 | 1361505.77 | 1361505.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200865785 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Camino Real De Tezoyuca Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 80125 | 80125 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1778476.28 | 1778476.28 | 1778476.28 | 1778476.28 | 1778476.28 | 1778476.28 | 1778476.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN
MOR17170200865789 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Carretera Axochiapan Izucar De Matamoros Col Laureles - 89287 | 89287 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1941024.81 | 1941024.81 | 1941024.81 | 1941024.81 | 1941024.81 | 1941024.81 | 1941024.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170200865850 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Octava Privada De La Calle Francisco Villa - 65403 | 65403 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 232768 | 231457.68 | 231457.68 | 231457.68 | 231457.68 | 231457.68 | 231457.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170200865851 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle La Toma - 65537 | 65537 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 268037 | 265392.73 | 265392.73 | 265392.73 | 265392.73 | 265392.73 | 265392.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170200865865 | Construccion De Linea De Conduccion Para Agua Potable De Diez De Diametro Del Pozo Numero Uno Los Tulipanes - 74677 | 74677 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 859498.3 | 859498.3000000001 | 859498.3000000001 | 859498.3000000001 | 859498.3000000001 | 859498.3000000001 | 859498.3000000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170200865866 | Rehabilitación Y Sustitución De Red De Drenaje Sanitario En Calle Xicotencatl Esquina Atencingo - 50631 | 50631 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 791131.03 | 791131.03 | 791131.03 | 791131.03 | 791131.03 | 791131.03 | 791131.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170200865868 | Construccion De Drenaje En Calle Chiapas - 64774 | 64774 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 566379.19 | 566379.1899999999 | 566379.1899999999 | 566379.1899999999 | 566379.1899999999 | 566379.1899999999 | 566379.1899999999 | 100 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170200865869 | Construccion De Drenaje En Calle Nuevo Leon - 64769 | 64769 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 557833.12 | 557833.12 | 557833.12 | 557833.12 | 557833.12 | 557833.12 | 557833.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170200865870 | Construccion De Drenaje En Calle En Calle Nayarit Poniente - 64763 | 64763 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 103779.87 | 103779.87 | 103779.87 | 103779.87 | 103779.87 | 103779.87 | 103779.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170200865872 | Ampliación De Drenaje En Carretera Emiliano Zapata Tramo Corregidora Y Juan Aldama - 61909 | 61909 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 244810.26 | 244810.26 | 244810.26 | 244810.26 | 244810.26 | 244810.26 | 244810.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866266 | Ampliación Dered Electrica Carretera A Montefalco San Jose María Escriva - 24366 | 24366 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 660000 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866267 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Alondra - 24269 | 24269 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866274 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Colonia Loma Bonita Equipamiento De Pozo Profundo Linea De Conducción Y Red De Distribución - 58751 | 58751 | Morelos | Jiutepec | Colonia Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2194284.47 | 2194284.87 | 2194284.47 | 2194284.47 | 2194284.47 | 2194284.47 | 2194284.47 | 99.99998177082632 | 0 | Otros | 750 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866281 | Revestimiento De Asfalto A La Superficie De Rodamiento Calles Jesús H Avitia Y Jaime Nuno - 47427 | 47427 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1450000 | 1448948.58 | 1448948.58 | 1448948.58 | 1448948.58 | 1448948.58 | 1448948.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866282 | Revestimiento De Asfalto A La Superficie De Rodamiento Calles Altamirano Simón Bolivar Y Lerdo De Tejada - 47377 | 47377 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1248900.8 | 1248900.8 | 1248900.8 | 1248900.8 | 1248900.8 | 1248900.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866308 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Prolongación Miguel Hidalgo En La Comunidad De San Andrés De La Cal En El Municipio De Tepoztlán - 73250 | 73250 | Morelos | Tepoztlán | San Andrés de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1412900.24 | 1412900.24 | 1412900.24 | 1412900.24 | 1412900.24 | 1412900.24 | 1412900.24 | 100 | 0 | Otros | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866309 | Pavimentación En Calle Jornaleros En El Poblado De Santa Catarina Municipio De Tepoztlán Morelos - 73365 | 73365 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2107613.14 | 2107613.14 | 2107613.14 | 2107613.14 | 2107613.14 | 2107613.14 | 2107613.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170200866310 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Los Ocotes Alvaro Obregon Y Fco I Madero En La Comunidad De Santo Domingo Ocotitlán - 73798 | 73798 | Morelos | Tepoztlán | Santo Domingo Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1270852.7 | 1270852.7 | 1270852.7 | 1270852.7 | 1270852.7 | 1270852.7 | 1270852.7 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866311 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Niños Héroes Zaragoza Y Prolongación Benito Juarez En La Comunidad De Santo Domingo Ocotitlán - 73785 | 73785 | Morelos | Tepoztlán | Santo Domingo Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 857620.86 | 857620.86 | 857620.86 | 857620.86 | 857620.86 | 857620.86 | 857620.86 | 100 | 0 | Otros | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866312 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle De La Olla En La Comunidad De Santo Domingo Ocotitlán En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 73828 | 73828 | Morelos | Tepoztlán | Santo Domingo Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 610213.91 | 610213.91 | 610213.91 | 610213.91 | 484707.52 | 484707.52 | 484707.52 | 79.43239445328278 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866313 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Camino Al Parque Segunda Etapa En La Comunidad De San Juan Tlacotenco En El Municipio De Tepoztlán - 73835 | 73835 | Morelos | Tepoztlán | San Juan Tlacotenco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1796575.91 | 1796575.91 | 1796575.91 | 1796575.91 | 1796575.91 | 1391967.79 | 1391967.79 | 77.47892990505478 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: .
MOR17170200866314 | Construcción De Colector De Aguas Pluviales De La Calle Canada Colonia Obrera En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 73847 | 73847 | Morelos | Tepoztlán | Colonia Obrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1051162.63 | 1051162.63 | 1051162.63 | 1051162.63 | 1051162.63 | 1051162.63 | 1051162.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170200866315 | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Alcanfor Ejido El Puente - 80244 | 80244 | Morelos | Xochitepec | Plan de Tlazala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 100 | 0 | Otros | 780 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN
MOR17170200866460 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De Ajuchitlan - 60640 | 60640 | Morelos | Tlaquiltenango | Ajuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 744107.4 | 744107.4 | 744107.4 | 744107.4 | 744107.4 | 744107.4 | 744107.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866462 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle La Fortuna De La Loc De Tecajec - 60575 | 60575 | Morelos | Yecapixtla | Tecajec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 147739.57 | 147739.57 | 147739.57 | 147739.57 | 147739.57 | 147739.57 | 147739.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200866478 | Construccion De Electrificacion En Calle Framboyanes - 75625 | 75625 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1364198.4 | 1364198.4 | 1364198.4 | 1364198.4 | 1364198.4 | 1364198.4 | 1364198.4 | 100 | 0 | Otros | 707 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTES / Registro:
MOR17170300931612 | Rehab De Deposito - 166834 | 166834 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931613 | Rehabilitacion De Vivienda - 166741 | 166741 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: obra terminada
MOR17170300931614 | Ampliacion De Red De Drenaje Y Agua Potable Calles Madre Selva Tulipanes Y Alcatraces - 130853 | 130853 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 478400.58 | 478400.58 | 478400.58 | 478400.58 | 478400.58 | 478400.58 | 478400.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931670 | Rehabilitacion De Camino Rural En La Colonia El Naranjo - 105311 | 105311 | Morelos | Puente de Ixtla | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 440952.48 | 440952.48 | 440952.48 | 440952.48 | 440952.48 | 440952.48 | 440952.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
MOR17170300931689 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Violetas - 182756 | 182756 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 295952 | 341308 | 341308 | 341308 | 341308 | 341308 | 341308 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, EL MONTO AUMENTO, PUES SE REALIZARON MAS METAS. / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO NUEVAMENTE VALIDACION
MOR17170300931690 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Cinco De Febrero - 182753 | 182753 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 335513.75 | 335514.55 | 335514.55 | 335514.55 | 335514.55 | 335514.55 | 335514.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931691 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Juarez - 182775 | 182775 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 123123.62 | 123123.62 | 123123.62 | 123123.62 | 123123.62 | 123123.62 | 123123.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931692 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Av Morelos Guadalupe Victoria - 146861 | 146861 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 651007.18 | 651007.1800000001 | 651007.1800000001 | 651007.1800000001 | 651007.1800000001 | 651007.1800000001 | 651007.1800000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931693 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Nicolas Bravo - 146857 | 146857 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 362188.74 | 362188.74 | 362188.74 | 362188.74 | 362188.74 | 362188.74 | 362188.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931694 | Construcción Agua Potable Calle Cuauhtemoc - 146868 | 146868 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 384049.8 | 384049.8 | 384049.8 | 384049.8 | 384049.8 | 384049.8 | 384049.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 230 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931695 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Cuauhtemoc - 146867 | 146867 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 995309.88 | 995309.88 | 995309.88 | 995309.88 | 995309.88 | 995309.88 | 995309.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 230 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931696 | Ampliación De Red De Agua Potable Calle Aquiles Serdan - 146865 | 146865 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 691440.27 | 691440.27 | 691440.27 | 691440.27 | 691440.27 | 691440.27 | 691440.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 195 | 100 | 100 | Financiera: OBRAS CONCLUIDA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931697 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Aquiles Serdan - 146864 | 146864 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 723699.4 | 723699.4 | 723699.4 | 723699.4 | 723699.4 | 723699.4 | 723699.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 196 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931753 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Ermita Reforma - 167876 | 167876 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 404346 | 404346 | 404346 | 404346 | 404346 | 404346 | 404346 | 100 | 0 | Metros lineales | 765 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR17170300931756 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero - 108087 | 108087 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 152995.79 | 152995.79 | 152995.79 | 152995.79 | 152995.79 | 152995.79 | 152995.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300931758 | Rehabilitación De Pavimento En La Calle Francisco Javier Mina Segunda Etapa - 108079 | 108079 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 119040.01 | 119040.01 | 119040.01 | 119040.01 | 119040.01 | 119040.01 | 119040.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931759 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Francisco Javier Mina - 108085 | 108085 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 57112.37 | 57112.37 | 57112.37 | 57112.37 | 57112.37 | 57112.37 | 57112.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300931761 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Camino A Amatlan - 105915 | 105915 | Morelos | Tlayacapan | Los Laureles (San José de los Laureles) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 358440 | 358440 | 358440 | 358440 | 358440 | 358440 | 358440 | 100 | 0 | Otros | 1377 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931881 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle La Paz - 141599 | 141599 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 802067.56 | 802067.5600000001 | 802067.5600000001 | 802067.5600000001 | 802067.5600000001 | 802067.5600000001 | 802067.5600000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931885 | Construcción De Alcantarillado En Calle Benito Juárez - 137945 | 137945 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 35003.92 | 35003.92 | 35003.92 | 35003.92 | 35003.92 | 35003.92 | 35003.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931887 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejón Guadalupe Victoria - 122334 | 122334 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 113482.06 | 113482.06 | 113482.06 | 113482.06 | 113482.06 | 113482.06 | 113482.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931888 | Construcción De Drenaje Sanitario Desde Calle Zaragoza Cadenamiento Cero Hasta Doscientos Cincuenta Con Descarga - 122394 | 122394 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 601129.1 | 601129.1 | 601129.1 | 601129.1 | 601129.1 | 601129.1 | 601129.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931889 | Reubicación De Poste De Energía Eléctrica Calle Emiliano Zapata Esquina Con Calle Ignacio Zaragoza - 122287 | 122287 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 37015.6 | 37015.6 | 37015.6 | 37015.6 | 37015.6 | 37015.6 | 37015.6 | 100 | 0 | Otros | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931890 | Construcción De Caja De Agua Para Grupo Tlamanaconi - 121787 | 121787 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Otros | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931891 | Construcción De Tanque De Agua Potable Apantenco - 121872 | 121872 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 297481.36 | 297481.36 | 297481.36 | 297481.36 | 297481.36 | 297481.36 | 297481.36 | 100 | 0 | Otros | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931892 | Electrificación Calle Las Flores Desde Cuchilla Hasta Av Benito Juárez - 94488 | 94488 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 335243.34 | 335243.34 | 335243.34 | 335243.34 | 335243.34 | 335243.34 | 335243.34 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931893 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Del Recuerdo - 98654 | 98654 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 399994.74 | 399994.74 | 399994.74 | 399994.74 | 399994.74 | 399994.74 | 399994.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 164 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931894 | Ampliación De Camino De Saca Rural Hasta Seis Metros Denominado Pahtlan - 141639 | 141639 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 642139.88 | 642139.88 | 642139.88 | 642139.88 | 642139.88 | 642139.88 | 642139.88 | 100 | 0 | Otros | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931895 | Ampliación De Camino De Saca Rural Hasta Seis Metros Denominado Hueyitepetl - 141698 | 141698 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1677857.06 | 1677857.06 | 1677857.06 | 1677857.06 | 1677857.06 | 1677857.06 | 1677857.06 | 100 | 0 | Otros | 274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931896 | Sustitucion De Lamparas Tipo Led Ciento Diez Voltios Marca Osram O Similar En Calles Del Barrio San Andres San Felipe Y San Bartolo - 137908 | 137908 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 138139.59 | 138139.59 | 138139.59 | 138139.59 | 138139.59 | 138139.59 | 138139.59 | 100 | 0 | Otros | 675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931897 | Suministro Y Rehabilitación De Alumbrado Publico Calle Del Paseo Esquina Centenario - 137886 | 137886 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 60000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931899 | Mejoramiento De Muro Perimetral En Esc Prim Justo Sierra - 137855 | 137855 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 90781.6 | 90781.60000000001 | 90781.60000000001 | 90781.60000000001 | 90781.60000000001 | 90781.60000000001 | 90781.60000000001 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931900 | Electrificación En Media Tensión En Camino Hueyapan Tlacotepec En Tres Tramos - 137555 | 137555 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 504191.2 | 504191.2 | 504191.2 | 504191.2 | 504191.2 | 504191.2 | 504191.2 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931901 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Barrio San Bartolo Hueyapan - 122431 | 122431 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9578.66 | 9578.66 | 9578.66 | 9578.66 | 9578.66 | 9578.66 | 9578.66 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931902 | Ampliación De Red Eléctrica En Camino El Tejocote - 122018 | 122018 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 318892.43 | 318892.43 | 318892.43 | 318892.43 | 318892.43 | 318892.43 | 318892.43 | 100 | 0 | Otros | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931903 | Alumbrado Público En La Localidad De Tlalmimilulpan - 142825 | 142825 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 234999.76 | 234999.76 | 234999.76 | 234999.76 | 234999.76 | 234999.76 | 234999.76 | 100 | 0 | Otros | 1637 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300931904 | Guarniciones Y Banquetas En Carretera Tlalmimilulpan Huepalcalco Ayudantia Municipal A Centro De Salud Calle Hidalgo A Calle Popocatepetl - 94168 | 94168 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 798325 | 798325 | 798325 | 798325 | 798325 | 798325 | 798325 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1637 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931905 | Electrificación Media Y Baja Tensión En Callejón Cerrada Reforma - 98626 | 98626 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 241072.14 | 241072.14 | 241072.14 | 241072.14 | 241072.14 | 241072.14 | 241072.14 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: ERROR DE CAPTURA EN EL TERCER TRIMESTRE. / Física: / Registro: .
MOR17170300931906 | Electrificación En La Calle La Cancha Entre Calle República Y Calle Soledad - 98597 | 98597 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 389985.52 | 389985.52 | 389985.52 | 389985.52 | 389985.52 | 389985.52 | 389985.52 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: / Registro: .
MOR17170300931911 | Construccion De Linea De Linea De Agua Potable Y Red De Drenaje Sanirario En Calle Agustin Cazares Enter Calle Galeana En La Cabecera Munici - 202736 | 202736 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 192032.85 | 192032.85 | 192032.85 | 192032.85 | 192032.85 | 192032.85 | 192032.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 2500 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMIANA AL 100 % / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931912 | Adquisicion De Transformador En La Calle Cerrito Colorado En La Colonia Cinco De Mayo Ocuituco Morelos - 202775 | 202775 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 100630.96 | 100630.96 | 100630.96 | 100630.96 | 100630.96 | 100630.96 | 100630.96 | 100 | 0 | Otros | 240 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931913 | Pavimentacion Con Conreto Hidraulico En La Cabecera Municipal De Ocuituco Morelos - 202751 | 202751 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 778987.51 | 778987.51 | 778987.51 | 778987.51 | 778987.51 | 778987.51 | 778987.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931914 | Electrificacion De La Calle De Las Moras En La Localidad De Huejotengo Ocuituco Morelos - 202766 | 202766 | Morelos | Ocuituco | Huejotengo (San Marcos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 768602.92 | 768602.92 | 768602.92 | 768602.92 | 768602.92 | 768602.92 | 768602.92 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931915 | Ampliacion De Red Electrica En La Calle Pablo Sidar Entre Calle Santisima Y Calle Niños Heroes En La Localidad De Jumiltepec Ocuituco Mor - 202809 | 202809 | Morelos | Ocuituco | Jumiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 304254.1 | 304254.1 | 304254.1 | 304254.1 | 304254.1 | 304254.1 | 304254.1 | 100 | 0 | Otros | 382 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931916 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Agustin Cazares Con Clave En La Localidad De Jumiltpec Ocuituco Morelos - 174506 | 174506 | Morelos | Ocuituco | Jumiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1487084.69 | 1487084.69 | 1487084.69 | 1487084.69 | 1487084.69 | 1487084.69 | 1487084.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro:
MOR17170300931917 | Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Octavio Paz Con Clave Xxxxxxxxxx En La Localidad De Metepec Ocuituco Morelos - 202797 | 202797 | Morelos | Ocuituco | Metepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 224850.69 | 224850.69 | 224850.69 | 224850.69 | 224850.69 | 224850.69 | 224850.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 316 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMANADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931918 | Construccion De Linea Electrica En Calle Manantiales Entre Carretra Cuautla Tetela En La Localidad De Metepec En El Municipio De Ocuituco Mo - 202678 | 202678 | Morelos | Ocuituco | Metepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 575726.76 | 575726.76 | 575726.76 | 575726.76 | 575726.76 | 575726.76 | 575726.76 | 100 | 0 | Otros | 350 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro:
MOR17170300931919 | Electrificacion De La Colonia Paraiso En La Localidad De Metepec Ocuituco Morelos - 202803 | 202803 | Morelos | Ocuituco | Metepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 398080.83 | 398080.83 | 398080.83 | 398080.83 | 398080.83 | 398080.83 | 398080.83 | 100 | 0 | Otros | 95 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931920 | Adquisicion De Transformador En La Calle De La Ayudantia De La Localidad De Ocoxaltepec Ocuituco Morelos - 202798 | 202798 | Morelos | Ocuituco | Ocoxaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 131139.15 | 131139.15 | 131139.15 | 131139.15 | 131139.15 | 131139.15 | 131139.15 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR17170300931921 | Electrificacion De La Calle De La Gloria En La Localidad De Ocoxaltepec Ocuituco Morelos - 202722 | 202722 | Morelos | Ocuituco | Ocoxaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 909392.72 | 909392.72 | 909392.72 | 909392.72 | 909392.72 | 909392.72 | 909392.72 | 100 | 0 | Otros | 238 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100 % / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMANADA AL 100 % / Registro:
MOR17170300931923 | Construcción De Red De Agua Potable En Avenida Gilberto Figueroa - 202681 | 202681 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 4453412.93 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931924 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Sergio Estrada Cajigal Y San Angel - 160277 | 160277 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 491995.38 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931925 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Carlos Fuentes - 160513 | 160513 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 272512.93 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931926 | Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon Ecuador - 119929 | 119929 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 315346.46 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931927 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Uruguay - 105504 | 105504 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 436944.45 | 436944.45 | 436944.45 | 436944.45 | 436944.45 | 436944.45 | 436944.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931928 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Costa Rica - 105518 | 105518 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 303110.49 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931929 | Encasquillamiento De Canal De Riego En Campo La Piaña - 105485 | 105485 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 833403.53 | 833403.53 | 833403.53 | 833403.53 | 833403.53 | 833403.53 | 833403.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931930 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Agustin Melgar - 105400 | 105400 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 585931.16 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931931 | Construccion De Drenaje Sanitario En Callejón Perestroika - 104694 | 104694 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 216427.03 | 216427.03 | 216427.03 | 216427.03 | 216427.03 | 216427.03 | 216427.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: ESTA BRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931932 | Rehabilitación De Infraestructura De Acceso A Calle Mexico Libre - 104687 | 104687 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 385786 | 385786 | 385786 | 385786 | 385786 | 385786 | 385786 | 100 | 0 | Metros lineales | 440 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931933 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Eusebio Jaúregui Tramo Calle Francisco I Madero Y Carretera Federal Tequesquitengo Alpuyeca - 160401 | 160401 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 410198.12 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931934 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Eusebio Jauregui Francisco I Madero Y Aquiles Serdan - 104617 | 104617 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 575483.12 | 575483.12 | 575483.12 | 575483.12 | 575483.12 | 575483.12 | 575483.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
MOR17170300931935 | Encasquillamiento De Canal En La Localidad De San Jose Vista Hermosa Segunda Etapa - 104650 | 104650 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 616102.97 | 616102.97 | 616102.97 | 616102.97 | 616102.97 | 616102.97 | 616102.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931936 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez - 157973 | 157973 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 391487.05 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931939 | Electrificacion En Calle Pistaches - 104670 | 104670 | Morelos | Puente de Ixtla | Los Ídolos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución |  | 947677.6 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931940 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Localidad Los Ídolos - 104643 | 104643 | Morelos | Puente de Ixtla | Los Ídolos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución |  | 523619.34 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931941 | Electrificación En Calle Lino Y Circuito Lino - 160590 | 160590 | Morelos | Puente de Ixtla | Loma Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 926838 | 926838 | 926838 | 926838 | 926838 | 926838 | 926838 | 100 | 0 | Metros lineales | 185 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931944 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Reforma - 160095 | 160095 | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 442272.16 | 442272.16 | 442272.16 | 442272.16 | 442272.16 | 442272.16 | 442272.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 585 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931945 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Quince De Enero - 159693 | 159693 | Morelos | Puente de Ixtla | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 537653.76 | 537653.76 | 537653.76 | 537653.76 | 537653.76 | 537653.76 | 537653.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 395 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931946 | Construcción De Red De Agua Potable En Calles Abelardo L Rodriguez Y Manuel Ávila Camacho - 159539 | 159539 | Morelos | Puente de Ixtla | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 430277.63 | 430277.63 | 430277.63 | 430277.63 | 430277.63 | 430277.63 | 430277.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
MOR17170300931947 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Abelardo L Rodriguez Y Manuel Ávila Camacho - 159642 | 159642 | Morelos | Puente de Ixtla | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 855820.53 | 855820.53 | 855820.53 | 855820.53 | 855820.53 | 855820.53 | 855820.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931950 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Flores - 98125 | 18-CP-20/2017, 98125 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 93297.34 | 92876.56 | 92876.56 | 92876.56 | 92876.56 | 92876.56 | 92876.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931951 | Construcción De Losa Y Equipamiento Del Caic De La Colonia Azteca - 104783 | 18-CP-44/2017, 104783 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 999256.66 | 999256.66 | 999256.66 | 999256.66 | 999256.66 | 999256.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931952 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Salvador Allende - 98410 | 18-CP-26/2017, 98410 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300979.02 | 299656 | 299656 | 299656 | 299656 | 299656 | 299656 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931953 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Tres Hermanos - 96501 | 18-CP-09/2017, 96501 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220352 | 219456.46 | 219456.46 | 219456.46 | 219456.46 | 219456.46 | 219456.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931954 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Insurgente - 96485 | 18-CP-08/2017, 96485 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 546956.95 | 545886.24 | 545886.24 | 545886.24 | 545886.24 | 545886.24 | 545886.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 168 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931955 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Privada Mina De Jarillo - 98391 | 18-CP-25/2017, 98391 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 406373.8 | 405845.44 | 405845.44 | 405845.44 | 405845.44 | 405845.44 | 405845.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931956 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Magnolias - 98261 | 18-CP-22/2017, 98261 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 205200.43 | 204456.54 | 204456.54 | 204456.54 | 204456.54 | 204456.54 | 204456.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931957 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Las Rosas - 98363 | 18-CP-24/2017, 98363 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 228899.83 | 227996.46 | 227996.46 | 227996.46 | 227996.46 | 227996.46 | 227996.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931958 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Manuel Altamirano - 98329 | 18-CP-23/2017, 98329 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 732407.75 | 731407.72 | 731407.72 | 731407.72 | 731407.72 | 731407.72 | 731407.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931959 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Rosales - 98085 | 18-CP-19/2017, 98085 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100713.55 | 100256.76 | 100256.76 | 100256.76 | 100256.76 | 100256.76 | 100256.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931960 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Magnolias - 98070 | 18-CP-18/2017, 98070 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 86477.81 | 86194.46000000001 | 86194.46000000001 | 86194.46000000001 | 86194.46000000001 | 86194.46000000001 | 86194.46000000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931961 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Diez De Enero - 97439 | 18-CP-12/2017, 97439 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 700442.58 | 699456.88 | 699456.88 | 699456.88 | 699456.88 | 699456.88 | 699456.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931962 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero - 98478 | 18-CP-28/2017, 98478 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 245604 | 244864.45 | 244864.45 | 244864.45 | 244864.45 | 244864.45 | 244864.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 78 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931963 | Ampliacion De Red De Agua Potable De La Calle Libertad - 98426 | 18-CP-27/2017, 98426 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 195068.53 | 194561 | 194561 | 194561 | 194561 | 194561 | 194561 | 100 | 0 | Metros lineales | 108 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931964 | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Ignacio Manuel Altamirano - 100283 | 18-CP-42/2017, 100283 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 709716.19 | 708848.6800000001 | 708848.6800000001 | 708848.6800000001 | 708848.6800000001 | 708848.6800000001 | 708848.6800000001 | 100 | 0 | Otros | 210 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931965 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Chiflon - 100354 | 18-CP-43/2017, 100354 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 349588.65 | 349588.65 | 349588.65 | 349588.65 | 349588.65 | 349588.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 96 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931966 | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Vicente Guerrero - 100218 | 18-CP-40/2017, 100218 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 719669.64 | 717888.46 | 717888.46 | 717888.46 | 717888.46 | 717888.46 | 717888.46 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931967 | Ampliación De Red Eléctrica De La Prolongación Geranios - 100250 | 18-CP-41/2017, 100250 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 716642.22 | 715521.8000000001 | 715521.8000000001 | 715521.8000000001 | 715521.8000000001 | 715521.8000000001 | 715521.8000000001 | 100 | 0 | Otros | 84 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931968 | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Veinte De Noviembre - 100209 | 18-CP-39/2017, 100209 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 521192.6 | 520345.59 | 520345.59 | 520345.59 | 520345.59 | 520345.59 | 520345.59 | 100 | 0 | Otros | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931969 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Privada Bugambilias - 98701 | 18-CP-36/2017, 98701 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 502539.72 | 501124.37 | 501124.37 | 501124.37 | 501124.37 | 501124.37 | 501124.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931970 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mina De Jarillo - 98700 | 18-CP-35/2017, 98700 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 778787.33 | 777965.4300000001 | 777965.4300000001 | 777965.4300000001 | 777965.4300000001 | 777965.4300000001 | 777965.4300000001 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931971 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada Bugambilias - 98697 | 18-CP-34/2017, 98697 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 202911.5 | 201956.66 | 201956.66 | 201956.66 | 201956.66 | 201956.66 | 201956.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931972 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Bugambilias - 98676 | 18-CP-31/2017, 98676 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 998246.88 | 998246.88 | 998246.88 | 998246.88 | 998246.88 | 998246.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931974 | Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Mango - 99865 | 18-CP-38/2017, 99865 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 553327.78 | 552865.74 | 552865.74 | 552865.74 | 552865.74 | 552865.74 | 552865.74 | 100 | 0 | Otros | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931975 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Leona Vicario - 97539 | 18-CP-14/2017, 97539 | Morelos | Temixco | Cuentepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 223256.5 | 222658.88 | 222658.88 | 222658.88 | 222658.88 | 222658.88 | 222658.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931976 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Independencia - 97503 | 18-CP-13/2017, 97503 | Morelos | Temixco | Cuentepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 494419.69 | 493456.89 | 493456.89 | 493456.89 | 493456.89 | 493456.89 | 493456.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 96 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931977 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Veintiuno De Marzo - 97956 | 18-CP-16/2017, 97956 | Morelos | Temixco | Benito Juárez (La Monera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 305084.5 | 304650.55 | 304650.55 | 304650.55 | 304650.55 | 304650.55 | 304650.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931978 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle San Francisco - 97971 | 18-CP-17/2017, 97971 | Morelos | Temixco | Benito Juárez (La Monera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 207302.36 | 206456.88 | 206456.88 | 206456.88 | 206456.88 | 206456.88 | 206456.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 66 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931979 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle San Fernando - 97347 | 18-CP-11/2017, 97347 | Morelos | Temixco | Benito Juárez (La Monera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 121126.46 | 120456.88 | 120456.88 | 120456.88 | 120456.88 | 120456.88 | 120456.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 42 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931980 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Leyes De Reforma - 97195 | 18-CP-10/2017, 97195 | Morelos | Temixco | Benito Juárez (La Monera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 163330.59 | 162566.36 | 162566.36 | 162566.36 | 162566.36 | 162566.36 | 162566.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931981 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Los Reyes - 98690 | 18-CP-32/2017, 98690 | Morelos | Temixco | Campo Sotelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1120000 | 1116065.1 | 1116065.1 | 1116065.1 | 1116065.1 | 1116065.1 | 1116065.1 | 100 | 0 | Otros | 108 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931982 | Ampliación De Red Eléctrica De Varias Calles - 122897 | 18-CP-46/2017, 122897 | Morelos | Temixco | Colonia Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1750000 | 1748125.83 | 1748125.83 | 1748125.83 | 1748125.83 | 1748125.83 | 1748125.83 | 100 | 0 | Otros | 240 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931983 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Avenida Las Lomas Segunda Sección - 99819 | 18-CP-37/2017, 99819 | Morelos | Temixco | Colonia Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 798754.2 | 798754.2 | 798754.2 | 798754.2 | 798754.2 | 798754.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931985 | Ampliación De Red Eléctrica De Varias Calles - 122922 | 18-CP-47/2017, 122922 | Morelos | Temixco | Solidaridad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 353733.97 | 352956.78 | 352956.78 | 352956.78 | 352956.78 | 352956.78 | 352956.78 | 100 | 0 | Otros | 78 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931986 | Ampliacion De Red Electrica De Varias Calles - 128368 | 18-CP-45/2017, 128368 | Morelos | Temixco | Eterna Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 999245.66 | 999245.66 | 999245.66 | 999245.66 | 999245.66 | 999245.66 | 100 | 0 | Otros | 240 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931987 | Construcción De Comedores Escolares En La Escuela Primaria Niños Héroes - 98695 | 18-CP-33/2017, 98695 | Morelos | Temixco | Lomas del Carril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 632545.7 | 631866.9399999999 | 631866.9399999999 | 631866.9399999999 | 631866.9399999999 | 631866.9399999999 | 631866.9399999999 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931988 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Segunda Privada Cinco De Mayo - 98209 | 18-CP-21/2017, 98209 | Morelos | Temixco | Colonia Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 761691.63 | 760956.66 | 760956.66 | 760956.66 | 760956.66 | 760956.66 | 760956.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931989 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Segunda Privada Cinco De Mayo - 97922 | 18-CP-15/2017, 97922 | Morelos | Temixco | Colonia Miguel Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 507115.7 | 506564.46 | 506564.46 | 506564.46 | 506564.46 | 506564.46 | 506564.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300931990 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Copalera - 105911 | 105911 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Texalo (La Cerámica) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350784 | 350784 | 350784 | 350784 | 350784 | 350784 | 350784 | 100 | 0 | Otros | 289 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931991 | Construcción De Techumbre Jardín De Niños Gabriela Mistral En La Colonia La Esperanza Real Del Puente Municipio De Xochitepec - 170872 | 170872 | Morelos | Xochitepec | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Educación | En Ejecución | 2017 | 1202337.27 | 1202337.27 | 1202337.27 | 1202337.27 | 1202337.27 | 1202337.27 | 1202337.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932002 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Sorjuana Inez De La Cruz - 127514 | 127514 | Morelos | Yautepec | Los Arcos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 418583.91 | 418583.91 | 418583.91 | 418583.91 | 418583.91 | 418583.91 | 125575.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 245 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300932005 | Rehabilitación De Dos Postes De Energia Electrica En El Arco El Caracol - 114820 | 114820 | Morelos | Yautepec | El Caracol (Campo Chiquito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 225969.97 | 225969.26 | 225969.26 | 225969.26 | 225969.26 | 225969.26 | 225969.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300932019 | Mejoramiento De Sanitarios En Esc Primaria Miguel Salinas - 158032 | 158032 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 123282.8 | 123282.8 | 123282.8 | 123282.8 | 123282.8 | 123282.8 | 123282.8 | 100 | 0 | Piezas | 620 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300932022 | Rehabilitación De Equipamiento Eléctrico Y Mecánico Y Colocación De Fotoceldas Solares En La Localidad De Huaxtla - 158071 | 158071 | Morelos | Tlaquiltenango | Huaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 296000 | 296000 | 296000 | 296000 | 296000 | 296000 | 296000 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300932024 | Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De Pueblo Viejo - 158062 | 158062 | Morelos | Tlaquiltenango | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 117800 | 117800 | 117800 | 117800 | 117800 | 117800 | 117800 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300932025 | Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Calle Nicolás Bravo De La Comunidad De Pueblo Viejo - 158024 | 158024 | Morelos | Tlaquiltenango | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 487271.65 | 487271.65 | 487271.65 | 487271.65 | 487271.65 | 487271.65 | 487271.65 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300932027 | Rehabilitación Del Sistema De Captación De Agua Pluvial En La Localidad De San José De Pala - 164211 | 164211 | Morelos | Tlaquiltenango | San José de Pala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 49752.54 | 49752.54 | 49752.54 | 49752.54 | 49752.54 | 49752.54 | 49752.54 | 100 | 0 | Otros | 411 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300932028 | Pavimentación De Calle Principal En La Localidad De Santiopan - 163929 | 163929 | Morelos | Tlaquiltenango | Santiopa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 448444.47 | 448444.47 | 448444.47 | 448444.47 | 448444.47 | 448444.47 | 448444.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932033 | Ampliación De La Red Eléctrica En Las Calles Miguel Hidalgo Y Emiliano Zapata - 167848 | 167848 | Morelos | Tlayacapan | Colonia 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra fisicamente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932049 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle República Del Salvador Colonia Centro Municipio De Xochitepec - 146987 | 146987 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 591312.36 | 591312.36 | 591312.36 | 591312.36 | 591312.36 | 591312.36 | 591312.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN
MOR00170300932066 | Actualización Y Generación Del Marco Normativo Del Ayuntamiento De Atlatlahucan - 202507 | 202507 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21397.35 | 21397.35 | 21397.35 | 21397.35 | 21397.35 | 21397.35 | 21397.35 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
MOR00170300932067 | Rehabilitación De Pozo Km Ochenta Y Ocho Apipiloya Y Pozo Mancera - 188110 | 188110 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1371495.2 | 1371495.2 | 1371495.2 | 1371495.2 | 1371495.2 | 1371495.2 | 1371495.2 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300932076 | Construccion De Drenaje Sanitario Varias Calles Col Las Granjas - 171314 | 171314 | Morelos | Axochiapan | Quebrantadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2775717.83 | 2775717.83 | 2775717.83 | 2775717.83 | 2775717.83 | 2775717.83 | 2775717.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE MODIFICO LA META POR CUESTIONES DE OBRA FISICA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932181 | Pavimentacion De Calle Del Panteon - 166171 | 166171 | Morelos | Coatlán del Río | Buenavista de Aldama | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLAN DEL RIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 781021.81 | 781021.8100000001 | 781021.8100000001 | 781021.8100000001 | 781021.8100000001 | 781021.8100000001 | 781021.8100000001 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300932182 | Programa De Techumbres Para Escuelas - 166123 | 166123 | Morelos | Coatlán del Río | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 88514 | 88514 | 88514 | 88514 | 88514 | 88514 | 88514 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300932184 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad Rural De Chavarria - 166280 | 166280 | Morelos | Coatlán del Río | Chavarría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR17170300932187 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Coatlan Del Río Incluye Tanque Elevado - 124610 | 124610 | Morelos | Coatlán del Río | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Otros | 650 | 100 | 75 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
MOR17170300932194 | Curso De Capacitación Y Actualización De Trabajo En Equipo - 200467 | 200467 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000 | 24616.11 | 24616.11 | 24616.11 | 24616.11 | 24616.11 | 24616.11 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932195 | Adquisición De Equipo De Computo Hardware Y Herramientas Integrales Software Para La Secretaria De Infraestructura Urbana Obras Y Servicios Pub - 200296 | 200296 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 673808.09 | 672535.02 | 672535.02 | 672535.02 | 672535.02 | 672535.02 | 672535.02 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932196 | Curso De Capacitación Y Actualización De Planeación De Proyectos - 200461 | 200461 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000 | 24616.11 | 24616.11 | 24616.11 | 24616.11 | 24616.11 | 24616.11 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932197 | Curso De Capacitación Y Actualización De Autocad Tres D - 200332 | 200332 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000 | 24616.11 | 24616.11 | 24616.11 | 24616.11 | 24616.11 | 24616.11 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932198 | Curso De Capacitación Y Actualización De Auditoria De Obra Pública - 200322 | 200322 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 28000 | 29151.67 | 29151.67 | 29151.67 | 29151.67 | 29151.67 | 29151.67 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932202 | Construccion De Red De Agua Potable Calle Lazaro Cardenas - 135512 | 135512 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2307863.15 | 2292863.17 | 2292863.17 | 2292863.17 | 2204002.98 | 2204002.98 | 2204002.98 | 96.12448788210942 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932207 | Construccion De Drenaje Sanitario En Privada La Paz - 135407 | 135407 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 183330 | 182146.39 | 182146.39 | 182146.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932208 | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Rafael Ramirez - 135678 | 135678 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 111663.18 | 111582.24 | 111582.24 | 111582.24 | 111582.24 | 111582.24 | 111582.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932209 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Hidalgo - 132958 | 132958 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 505855.31 | 503715 | 503715 | 503715 | 151114.5 | 151114.5 | 151114.5 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932210 | Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua - 135795 | 135795 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3850249.55 | 3850249.55 | 3850249.55 | 1925124.77 | 1925124.77 | 1925124.77 | 49.99999987013829 | 0 | Otros | 1100 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932211 | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Federal Martires De La Libertad - 134708 | 134708 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 153744.25 | 153582.54 | 153582.54 | 153582.54 | 153582.54 | 153582.54 | 153582.54 | 100 | 0 | Piezas | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932213 | Mejoramiento De La Escuela Primaria Plan De Ayala - 135124 | 135124 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 239615 | 237106.7 | 237106.7 | 237106.7 | 196114.9 | 196114.9 | 196114.9 | 82.71166525450356 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932215 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 131980 | 131980 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100011 | 98136 | 98136 | 98136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932216 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle San Benito - 132709 | 132709 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1259649.05 | 1258868.06 | 1258868.06 | 1258868.06 | 811062.0600000001 | 811062.0600000001 | 811062.0600000001 | 64.42788452349804 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932217 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 131947 | 131947 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1065201.13 | 1065201.08 | 1065201.08 | 1065201.08 | 1065201.08 | 1065201.08 | 1065201.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932218 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Conexion A Colector En Calles Miguel Hidalgo Defensa Nacional Y Privada Numero Cinco - 132635 | 132635 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1299956.32 | 1299956.32 | 1299956.32 | 1299956.32 | 1299956.32 | 1299956.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932219 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Prolongacion Missisipi - 132355 | 132355 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 293014.99 | 292721.67 | 292721.67 | 292721.67 | 292721.67 | 292721.67 | 292721.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932221 | Construcción De Depósito De Agua Potable En Paraje Piedra Grande - 109394 | 109394 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 992448.14 | 991116.4399999999 | 991116.4399999999 | 991116.4399999999 | 932657.86 | 932657.86 | 932657.86 | 94.101744493311 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932222 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Pino - 107995 | 107995 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1341462.5 | 1340397.54 | 1340397.54 | 1340397.54 | 1340397.54 | 1340397.54 | 1340397.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932223 | Construccion De Drenaje Sanitario En Priv Ciento Veintisiete - 107966 | 107966 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 800000 | 799880.63 | 799880.63 | 799880.63 | 730035.03 | 730035.03 | 730035.03 | 91.26799707601371 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932224 | Rehabilitación De Baños En El Jardín De Niños Bertha Vum Glumer - 108409 | 108409 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 100000 | 99752.61 | 99752.61 | 99752.61 | 99752.61 | 99752.61 | 99752.61 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932225 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Francisco I Madero Y Dieciocho De Marzo - 108263 | 108263 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1360000 | 1359980.59 | 1359980.59 | 1359980.59 | 1359980.59 | 1359980.59 | 1359980.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932226 | Mejoramiento De Sanitarios En La Esc Primaria Federal Josefa Ortiz De Dominguez - 108373 | 108373 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 177890.62 | 176370.52 | 176370.52 | 176370.52 | 147038.1 | 147038.1 | 147038.1 | 83.36886459256344 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932227 | Construcción De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 108198 | 108198 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3993028.39 | 3993028.39 | 3993028.39 | 2224968.07 | 2224968.07 | 2224968.07 | 55.72131857544844 | 0 | Otros | 3092 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932229 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle La Toma - 105303 | 105303 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1081545 | 1081148.26 | 1081148.26 | 1081148.26 | 1081148.26 | 1081148.26 | 1081148.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932230 | Construcción De Techado En El Jardín De Niños Sertoma - 105389 | 105389 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 966918.78 | 965885.22 | 965885.22 | 965885.22 | 965885.22 | 965885.22 | 965885.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932231 | Construcción De Cisternas Para Agua Potable - 108853 | 108853 | Morelos | Cuernavaca | Loma de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 682500 | 682311.42 | 682311.42 | 682311.42 | 682311.42 | 682311.42 | 682311.42 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300932256 | Construccion De Drenaje Pluvial En Puente Grande De La Cabecera Municipal - 197996 | 197996 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21485.76 | 21485.76 | 21485.76 | 21485.76 | 21485.76 | 21485.76 | 21485.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MOR17170300932257 | Paso Pluvial En Camino Del Indio Campos De La Loc De Zahuatlan - 197803 | 197803 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 585032.05 | 585032.0500000001 | 585032.0500000001 | 585032.0500000001 | 585032.0500000001 | 585032.0500000001 | 585032.0500000001 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: proyecto terminado / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
MOR17170300932258 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Pluvial Calle Defensa San Marcos De La Cabecera Municipal - 181512 | 181512 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 465682.7 | 465682.7 | 465682.7 | 465682.7 | 465682.7 | 465682.7 | 465682.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado al 100%
MOR17170300932259 | 33903 Servicios Integrales - 143995 | 143995 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 305684.91 | 305684.91 | 305684.91 | 305684.91 | 305684.91 | 305684.91 | 305684.91 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO
MOR17170300932263 | Mejoras En Modulo De Sanitarios En Esc Prim Jose Ma Pastrana De La Cabecera Municipal - 135963 | 135963 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 230144.36 | 230144.36 | 230144.36 | 230144.36 | 230144.36 | 230144.36 | 230144.36 | 100 | 0 | Piezas | 1725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: FAVOR DE TERMINAR PROYECTO. OBRA 100% TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932264 | Rehabilitacion De Red Drenaje Sanitario En Calle Exterior De La Col Fco I Madero - 124072 | 124072 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 346258.78 | 346258.78 | 346258.78 | 346258.78 | 346258.78 | 346258.78 | 346258.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 870 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: OBRA 100% TERMINADA. FAVOR DE TERMINAR PROYECTOS
MOR17170300932265 | Construccion De Comedor Escolar Esc Prim Plan De San Luis En La Col Fco I Madero - 123752 | 123752 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 419430.24 | 419430.24 | 419430.24 | 419430.24 | 419430.24 | 419430.23 | 419430.23 | 99.9999976158133 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: FAVOR DE TERMINAR PROYECTO. OBRA TERMINADA 100%
MOR17170300932266 | Rehabilitacion De Caminos De Saca Ejido De La Loc De Achichipico - 197944 | 197944 | Morelos | Yecapixtla | Achichipico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 112483.83 | 112483.83 | 112483.83 | 112483.83 | 112483.83 | 112483.83 | 112483.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100% / Registro: favor de terminar proyecto. obra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932267 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable De La Loc De Achichipico - 181468 | 181468 | Morelos | Yecapixtla | Achichipico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 658316.03 | 658316.03 | 658316.03 | 658316.03 | 658316.03 | 658316.03 | 658316.03 | 100 | 0 | Otros | 2290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: FAVOR DE TERMINAR PROYECTO. OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
MOR17170300932268 | Rehabilitacion De Caminos De Saca Ejido De La Loc De Huexca - 197640 | 197640 | Morelos | Yecapixtla | Huexca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 203197.76 | 203197.76 | 203197.76 | 203197.76 | 203197.76 | 203197.76 | 203197.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: FAVOR DE TERMINAR PROYECTO.OBRA TERMINADA AL 1001% FÍSICA Y FINANCIERA
MOR17170300932269 | Rehabilitacion De Caminos De Saca Ejido De La Loc De Los Limones - 197582 | 197582 | Morelos | Yecapixtla | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 129598.81 | 129598.81 | 129598.81 | 129598.81 | 129598.81 | 129598.81 | 129598.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 1001% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. FAVOR DE TERMINAR PROYECTO
MOR17170300932270 | Rehabilitacion De Drenaje Calle Diaz Ordaz De La Col Juan Morales - 185011 | 185011 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92653.76 | 92653.76 | 92653.76 | 92653.76 | 92653.76 | 92653.76 | 92653.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: FAVRO DE TEMINAR PROYECTO. OBRA AL 100%
MOR17170300932272 | Alumbrado Publico En Varias Calles De La Col Paraiso De Las Flores Calle Paseo De La Flores Azaleas Y Circuito De Las Flores - 184670 | 184670 | Morelos | Yecapixtla | Colonia Paraíso las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 73524.91 | 73524.91 | 73524.91 | 73524.91 | 73524.91 | 73524.91 | 73524.91 | 100 | 0 | Otros | 209 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: obra terminada al 100%
MOR17170300932273 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 174456 | 174456 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 198823.98 | 198823.98 | 198823.98 | 198823.98 | 198823.98 | 198823.98 | 198823.98 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR17170300932275 | Rehabilitacion Y Sustitucion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez - 123995 | 123995 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZACATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 93944.9 | 93944.89999999999 | 93944.89999999999 | 93944.89999999999 | 93944.89999999999 | 93944.89999999999 | 93944.89999999999 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170300932276 | Construccion De Drenaje En Calle Plan De Ayala Y Calle Del Canal Segunda Etapa - 185801 | 185801 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1306035.32 | 1306035.32 | 1306035.32 | 1306035.32 | 1306035.32 | 1306035.32 | 1306035.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 680 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170300932280 | Introducción De Red De Drenaje En Callejón El Tepegual - 164798 | 164798 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 292903.09 | 292903.09 | 292903.09 | 292903.09 | 292903.09 | 292903.09 | 292903.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932281 | Introduccion De Drenaje En Carretera Emiliano Zapata Tramo Niño Artillero Corregidora - 149879 | 149879 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 264140.92 | 264140.92 | 264140.92 | 264140.92 | 264140.92 | 264140.92 | 264140.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932282 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vinh Flores En La Localidad De Amilcingo - 164667 | 164667 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1228440 | 1228440 | 1228440 | 1228440 | 1228440 | 1228440 | 1228440 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932284 | Introducción De Red De Agua Potable En Calle Prolongación Cortez - 165159 | 165159 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 257021.95 | 257021.95 | 257021.95 | 257021.95 | 257021.95 | 257021.95 | 257021.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932285 | Introducción De Red De Agua Potable En Callejón Cinco De Agosto - 165098 | 165098 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 403881.83 | 403881.83 | 403881.83 | 403881.83 | 403881.83 | 403881.83 | 403881.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932286 | Introducción De Drenaje En Callejón Treinta De Septiembre De La Localidad De Huazulco - 166053 | 166053 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 202306.8 | 202306.8 | 202306.8 | 202306.8 | 202306.8 | 202306.8 | 202306.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932287 | Introducción De Agua Potable En Callejón Treinta De Septiembre De La Localidad De Huazulco - 165973 | 165973 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 75299.25 | 75299.25 | 75299.25 | 75299.25 | 75299.25 | 75299.25 | 75299.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170300932288 | Rehabilitacion De La Biblioteca Publica De La Localidad De Huazulco - 165389 | 165389 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Educación | En Ejecución | 2017 | 335084.83 | 335084.83 | 335084.83 | 335084.83 | 335084.83 | 335084.83 | 335084.83 | 100 | 0 | Otros | 912 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932289 | Introducción De Red De Agua Potable En Prolongación Iturbide - 164964 | 164964 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 205991.52 | 205991.52 | 205991.52 | 205991.52 | 205991.52 | 205991.52 | 205991.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932290 | Rehabilitación De La Biblioteca Publica De La Localidad De Popotlan - 165538 | 165538 | Morelos | Temoac | Popotlán (Barrio Santo Tomás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Educación | En Ejecución | 2017 | 152962.15 | 152962.15 | 152962.15 | 152962.15 | 152962.15 | 152962.15 | 152962.15 | 100 | 0 | Otros | 242 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA EN EL TRIMESTRE PASADO SIN PROBLEMAS / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932695 | Acondicionamiento De Espacios Publicos - 173270 | 173270 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53670 | 53670 | 53670 | 53670 | 53670 | 53670 | 53670 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ADQUIRIERON 10 ESCRITORIOS 10 SILLAS 02 ARCHIVEROS 03 BASES ENFRIADORAS PARA LAP TOP / Registro: ADQUISICION REALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932696 | Rehabilitación De Pozo Profundo Mariano Matamoros - 179671 | 179671 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 194247.35 | 194247.35 | 194247.35 | 194247.35 | 194247.35 | 194247.35 | 194247.35 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: ADQUISICION REALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932697 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Av Norberto Lopez Avelar - 173999 | 173999 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 139170.69 | 139170.69 | 139170.69 | 139170.69 | 139170.69 | 139170.69 | 139170.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932698 | Adquisición De Software Y Hardware - 173234 | 173234 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 132720.6 | 132720.6 | 132720.6 | 132720.6 | 132720.6 | 132720.6 | 132720.6 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ADQUISICION REALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932700 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Rivapalacio - 174811 | 174811 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 216817.73 | 216817.73 | 216817.73 | 216817.73 | 216817.73 | 216817.73 | 216817.73 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, 341 ML DE GUARNICION Y 241.26 ML DE BANQUETA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932701 | Construccion De Pavimento Adoquin En Calle Dieciseis De Septiembre - 174558 | 174558 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 172639.16 | 172639.16 | 172639.16 | 172639.16 | 172639.16 | 172639.16 | 172639.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932702 | Construcción De Drenaje En Cerrada El Lindero - 173976 | 173976 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 928063.75 | 928063.75 | 928063.75 | 928063.75 | 928063.75 | 928063.75 | 928063.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932703 | Construcción De Drenaje Calle Cruzada De Las Barrancas - 173941 | 173941 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 103430.43 | 103430.43 | 103430.43 | 103430.43 | 103430.43 | 103430.43 | 103430.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932704 | Construccion De Pavimento Adoquin En Calle Dieciseis De Septiembre - 174651 | 174651 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 222734.09 | 222739.09 | 222739.09 | 222739.09 | 222739.09 | 222739.09 | 222739.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932706 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mirador En La Colonia Vista Hermosa En El Municipio De Jiutepec Morelos - 203048 | 203048 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 184172.87 | 183143.38 | 183143.38 | 183143.38 | 183143.38 | 183143.38 | 183143.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932707 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Simon Bolivar, José Martí Y Farabundo Martí Colonia Josefa Ortiz De Dominguez Jiutepec Morelos 197166 | 197166 | Morelos | Jiutepec | Colonia Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2374172.87 | 2372311.57 | 2372311.57 | 2372311.57 | 2372311.57 | 2372311.57 | 2372311.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 639 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932708 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Aquiles Serdan Colonia Josefa Ortiz De Dominguez - 196973 | 196973 | Morelos | Jiutepec | Colonia Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 997969.74 | 997969.74 | 997969.74 | 997969.74 | 997969.74 | 997969.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 256 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932709 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tres De Mayo Colonia Josefa Ortiz De Dominguez - 196931 | 196931 | Morelos | Jiutepec | Colonia Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 248607.42 | 248607.42 | 248607.42 | 248607.42 | 248607.42 | 248607.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932710 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez Colonia Josefa Ortiz De Dominguez - 196899 | 196899 | Morelos | Jiutepec | Colonia Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 230000 | 229013.65 | 229013.65 | 229013.65 | 229013.65 | 229013.65 | 229013.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 53 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932713 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juan Alvarez Col Cuauhtemoc Cárdenas Y Josefa Ortiz De Dominguez En El Municipio De Jiut - 143904 | 143904 | Morelos | Jiutepec | Colonia Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1365827.13 | 1364479.29 | 1364479.29 | 1364479.29 | 1364479.29 | 1364479.29 | 1364479.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 153 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VGALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932714 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Leopoldo Tovar Y Nueve De Julio Col Atlacomulco En El Municipio De Jiutepec Morelos - 143742 | 143742 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 950000 | 948346.96 | 948346.96 | 948346.96 | 948346.96 | 948346.96 | 948346.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932715 | Construcción De Drenaje Sanitario En Privada San Ángel Col. Ampliacion Vicente Guerrero - 134815 | 134815 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 398422.4 | 398422.4 | 398422.4 | 398422.4 | 398422.4 | 398422.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 88 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932716 | Construcción Drenaje Sanitario Privada Capiri Colonia Joya De Agua - 135051 | 135051 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 350000 | 348548.96 | 348548.96 | 348548.96 | 348548.96 | 348548.96 | 348548.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR17170300932720 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Privada Laureles Col Calera Chica En El Municipio De Jiutepec Morelos - 145029 | 145029 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 225000 | 223613.8 | 223613.8 | 223613.8 | 223613.8 | 223613.8 | 223613.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 76 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932721 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Y Acceso A Los Tabiques Col Calera Chica En El Municipio De Jiutepec Morelos - 145985 | 145985 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 170000 | 169173.38 | 169173.38 | 169173.38 | 169173.38 | 169173.38 | 169173.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 43 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932722 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Privada Gardenias Col Calera Chica En El Municipio De Jiutepec Morelos - 144901 | 144901 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 360000 | 359418.61 | 359418.61 | 359418.61 | 359418.61 | 359418.61 | 359418.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 121 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932724 | Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Fresno En Col. Ampl. Poniente Calera Chica - 134351 | 134351 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 200000 | 199013.76 | 199013.76 | 199013.76 | 199013.76 | 199013.76 | 199013.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 52 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932726 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario (2da.Etapa) En Calle Solidaridad Colonia Luis Donaldo Colosio En El Municipio De Jiutepec Morelos - 197089 | 197089 | Morelos | Jiutepec | Colonia Luis Donaldo Colosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 520000 | 518786.95 | 518786.95 | 518786.95 | 518786.95 | 518786.95 | 518786.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932727 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Paraíso Y Chihuahua Colonia Cerro De La Corona En El Municipio De Jiutepec Morelos - 197025 | 197025 | Morelos | Jiutepec | Cerro de la Corona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1198374.8 | 1198374.8 | 1198374.8 | 1198374.8 | 1198374.8 | 1198374.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 321 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932728 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Fresno Colonia Lomas Del Texcal En El Municipio De Jiutepec Morelos - 180436 | 180436 | Morelos | Jiutepec | Lomas del Texcal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 749999.92 | 748459.0500000001 | 748459.0500000001 | 748459.0500000001 | 748459.0500000001 | 748459.0500000001 | 748459.0500000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932729 | Construcción De Red Drenaje Sanitario En Calle Pino Col Lomas Del Texcal En El Municipio De Jiutepec Morelos - 147842 | 147842 | Morelos | Jiutepec | Lomas del Texcal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 450000 | 448113.67 | 448113.67 | 448113.67 | 448113.67 | 448113.67 | 448113.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932730 | Construcción De Red Drenaje Sanitario En Calle Paseo Jacarandas Col Jardín Juárez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 141647 | 141647 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 510000 | 508527.79 | 508527.79 | 508527.79 | 508527.79 | 508527.79 | 508527.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 113 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR17170300932731 | Construccion De Red Drenaje Sanitario En Calle Andador Vicente Guerrero Col Jardín Juarez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 142060 | 142060 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 700000 | 698707.72 | 698707.72 | 698707.72 | 698707.72 | 698707.72 | 698707.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 243 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR17170300932732 | Construccion De Red Drenaje Sanitario En Calle Mariano Matamoros Col Jardín Juarez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 142002 | 142002 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 680000 | 678860.83 | 678860.83 | 678860.83 | 678860.83 | 678860.83 | 678860.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 197 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR17170300932733 | Construcción De Red Drenaje Sanitario En Calle Andador 3 Col Jardín Juárez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 141940 | 141940 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 830000 | 827838.25 | 827838.25 | 827838.25 | 827838.25 | 827838.25 | 827838.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 197 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR17170300932734 | Construccion De Red Drenaje Sanitario En Calle Andador 2 Col Jardín Juarez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 141663 | 141663 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 600000 | 598867.79 | 598867.79 | 598867.79 | 598867.79 | 598867.79 | 598867.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 185 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932736 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Col. Jardín Juárez - 134387 | 134387 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 850000 | 848143.71 | 848143.71 | 848143.71 | 848143.71 | 848143.71 | 848143.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 208 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170300932743 | Pavimentación Calle Veinte De Noviembre - 138923 | 138923 | Morelos | Jojutla | Higuerón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 41180 | 41180 | 41180 | 41180 | 41180 | 41180 | 41180 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 455 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170300932744 | Red Electrica Calle Juan Escutia - 139121 | 139121 | Morelos | Jojutla | Higuerón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 885451.14 | 885451.14 | 885451.14 | 885451.14 | 885451.14 | 885451.14 | 885451.14 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170300932745 | Drenaje Calle Vicente Guerrero - 100309 | 100309 | Morelos | Jojutla | Higuerón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1712877.85 | 1984426.92 | 1984426.92 | 1984426.92 | 1984426.92 | 1984426.92 | 1984426.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 440 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170300932746 | Drenaje Calle Alvaro Obregon - 139342 | 139342 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 691158.28 | 691158.28 | 691158.28 | 691158.28 | 691158.28 | 691158.28 | 691158.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGA AL CIEN PORCIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170300932747 | Equipamiento De Pozo Para Agua Potable - 139544 | 139544 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 185595 | 185595 | 185595 | 185595 | 185595 | 185595 | 185595 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170300932749 | Red Eléctrica Calle Tlatelolco - 118707 | 118707 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 691377.02 | 691377.02 | 691377.02 | 691377.02 | 691377.02 | 691377.02 | 691377.02 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL IEM POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170300932750 | Drenaje Calle Diez De Abril - 119810 | 119810 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 299524.56 | 299524.56 | 299524.56 | 299524.56 | 299524.56 | 299524.56 | 299524.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 143 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADAY PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170300932751 | Drenaje Calle Miguel Hidalgo Y Priv Miguel Hidalgo - 119805 | 119805 | Morelos | Jojutla | Pedro Amaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 309673.28 | 309673.28 | 309673.28 | 309673.28 | 309673.28 | 309673.28 | 309673.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 165 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170300932752 | Red De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo - 136826 | 136826 | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 192633.42 | 192633.42 | 192633.42 | 192633.42 | 192633.42 | 192633.42 | 192633.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932760 | Construccion Del Cercado Del Tanque De La Navidad En Col Navidad En El Municipio De Tepoztlan Morelos - 167460 | 167460 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: .
MOR17170300932761 | Construccion Del Cercado Del Tanque De San Pedro En El Barrio De San Pedro En El Municipio De Tepoztlan Morelos - 167831 | 167831 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML / Registro: .
MOR17170300932762 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Camino A Meztitla Camino Viejo A San Jeronimo En El Barrio De Santo Domingo - 167399 | 167399 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 769956.17 | 769956.17 | 769956.17 | 769956.17 | 769956.17 | 769956.17 | 769956.17 | 100 | 0 | Otros | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300932771 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Del Ferrocarril Cerrada Uno Camino Al Parque Cerrada Del Ferrocarril Cerrada Dos Camino Al Parque - 167289 | 167289 | Morelos | Tepoztlán | San Juan Tlacotenco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 981019.15 | 981019.15 | 981019.15 | 981019.15 | 981019.15 | 981019.15 | 981019.15 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170300932773 | Construccion Del Cercado Del Tanque De Axitla En El Barrio De Santa Cruz En El Municipio De Tepoztlan Morelos - 167418 | 167418 | Morelos | Tepoztlán | Barrio de la Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD ES ML / Registro: .
MOR17170300932920 | Alumbrado Publico En Varias Calles De La Loc De Mixtlalcingo Calle J M Morelos Playa Caleta Camarones Valdepeña - 184776 | 184776 | Morelos | Yecapixtla | Mixtlalcingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 65800.52 | 65800.52 | 65800.52 | 65800.52 | 65800.52 | 65800.52 | 65800.52 | 100 | 0 | Otros | 1257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obrat erminada al 100% / Registro: proyecto terminado al 100%
MOR17170300933017 | Comedor Escolar En Escuela Primaria Vicentr Guerrero Col Centro - 165153 | 165153 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 856341.93 | 856341.9300000001 | 856341.9300000001 | 856341.9300000001 | 856341.9300000001 | 856341.9300000001 | 856341.9300000001 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 261 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SE CONCLUYO AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933018 | Mejoramiento De Vivienda Cuarto De Cuatro Por Tres Metros - 148734 | 148734 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1996824 | 1996824 | 1996824 | 1996824 | 1996824 | 1996824 | 1996824 | 100 | 0 | Vivienda | 214 | 100 | 100 | Financiera: el proyecto se completo al 100% / Física: el proyecto se completo al 100% / Registro: se termino el proyecto al 100% con cobertura municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933019 | Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Losas Ochocientos Metros Cuadrados - 148947 | 148947 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 786684.16 | 786684.16 | 786684.16 | 786684.16 | 786684.16 | 786684.16 | 786684.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 100 | 100 | Financiera: el proyecto se concluyo al 100% / Física: el proyecto se concluyo al 100% / Registro: el proyecto se concluyo al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933020 | Ampliacion De Red De Agua Callejon De Los Lavaderos - 148987 | 148987 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 390276.5 | 390276 | 390276 | 390276 | 390276 | 390276 | 390276 | 100 | 0 | Metros lineales | 345 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933024 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Morelos De La Loc De Texcala - 135852 | 135852 | Morelos | Yecapixtla | Texcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 461968.56 | 461968.56 | 461968.56 | 461968.56 | 461968.56 | 461968.56 | 461968.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra 100% terminada / Registro: proyecto terminado al 100%
MOR17170300933025 | Pavimentacion Calle Morelos En La Loc De Texcala - 117041 | 117041 | Morelos | Yecapixtla | Texcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 632032.6 | 632032.6 | 632032.6 | 632032.6 | 632032.6 | 632032.6 | 632032.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100% / Registro: proyecto al 100% terminado
MOR17170300933026 | Construccion De Comedor Escolar En J N Jose Ma Morelos En La Loc De Xochitlan - 123751 | 123751 | Morelos | Yecapixtla | Xochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 861210.81 | 861210.8100000001 | 861210.8100000001 | 861210.8100000001 | 861210.8100000001 | 861210.8100000001 | 861210.8100000001 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada 100%. favor de terminar proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933027 | Reparacion De Ventanas En Aula Didactica En El Caic Emiliano Zapata De La Col Adolfo Lopez Mateos - 135193 | 135193 | Morelos | Yecapixtla | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada al 100% / Registro: proyecto terminado
MOR17170300933028 | Construccion De Comedor Escolar En Esc Prim Otilio Montaño De La Col Adolfo L Mateos - 123749 | 123749 | Morelos | Yecapixtla | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1221834.44 | 1221834.44 | 1221834.44 | 1221834.44 | 1221834.44 | 1221834.44 | 1221834.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto terminado al 100% / Registro: proyecto terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933029 | Drenaje Pluvial La Joya Col Loma Bonita - 197974 | 197974 | Morelos | Yecapixtla | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 89182.97 | 89182.97 | 89182.97 | 89182.97 | 89182.97 | 89182.97 | 89182.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933030 | Rehabilitacion De Linea De Agua Potable En Calle E Zapata De La Loc De Paraiso Escondido - 135808 | 135808 | Morelos | Yecapixtla | Colonia Paraíso Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 285874.57 | 285874.57 | 285874.57 | 285874.57 | 285874.57 | 285874.57 | 285874.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO
MOR17170300933033 | Linea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo Al Tanque De La Loc De Xalpa I - 135783 | 135783 | Morelos | Yecapixtla | Valle Xalpa (El Crucero del Libramiento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 287529.66 | 287529.66 | 287529.66 | 287529.66 | 287529.66 | 287529.66 | 287529.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%. FAVOR DE TERMINAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933051 | Rehabilitacion De Drenaje Abierto En Calle Amate - 132291 | 132291 | Morelos | Cuernavaca | Lomas de Ahuatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 286979.48 | 285183.03 | 285183.03 | 285183.03 | 267353.4 | 267353.4 | 267353.4 | 93.74800457095923 | 0 | Metros lineales | 792 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR17170300933055 | Construccion De Electrificacion En Privada Pino - 104019 | 104019 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 394977.75 | 394977.75 | 394977.75 | 394977.75 | 394977.75 | 394977.75 | 394977.75 | 100 | 0 | Otros | 189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933056 | Construccion De Electrificacion En Calle Las Flores - 104425 | 104425 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 517837.73 | 517837.71 | 517837.71 | 517837.71 | 517837.71 | 517837.71 | 517837.71 | 100 | 0 | Otros | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933057 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Las Torres Entre Tulipanes Y Las Torres - 104413 | 104413 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 528570.26 | 528570.26 | 528570.26 | 528570.26 | 528570.26 | 528570.26 | 528570.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933058 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Morelos - 103998 | 103998 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 675477.96 | 675477.96 | 675477.96 | 675477.96 | 675477.96 | 675477.96 | 675477.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933059 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Tulipanes Segunda Etapa - 103903 | 103903 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 678358.87 | 678358.87 | 678358.87 | 678358.87 | 678358.87 | 678358.87 | 678358.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933060 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Amatitlan - 101182 | 101182 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 685257.8 | 685257.8000000001 | 685257.8000000001 | 685257.8000000001 | 685257.8000000001 | 685257.8000000001 | 685257.8000000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933061 | Construccion De Electrificacion En Privada El Vigilante - 101175 | 101175 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 383572 | 383572.22 | 383572.22 | 383572.22 | 383572.22 | 383572.22 | 383572.22 | 100 | 0 | Otros | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933062 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle La Palma Y Subida A Loma Sur - 101154 | 101154 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2102606.27 | 2102606.27 | 2102606.27 | 2102606.27 | 2102606.27 | 2102606.27 | 2102606.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933063 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Quinta De Capulin Entre Calle Del Capulin Y Los Pinos - 101196 | 101196 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 436848.02 | 436848.02 | 436848.02 | 436848.02 | 436848.02 | 436848.02 | 436848.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933064 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Del Panteon - 101188 | 101188 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1518012.09 | 1518012.09 | 1518012.09 | 1518012.09 | 1518012.09 | 1518012.09 | 455403.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933065 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Corregidora Y Constitucion - 104154 | 104154 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1723371.24 | 1723371.24 | 1723371.24 | 1723371.24 | 1723371.24 | 1723371.24 | 1723371.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 490 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933066 | Construccion De Electrificacion En Privada Temalaca - 99885 | 99885 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 935503.22 | 935503.22 | 935503.22 | 935503.22 | 935503.22 | 935503.22 | 935503.22 | 100 | 0 | Otros | 469 | 100 | 100 | Financiera: / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933067 | Construccion De Electrificacion En Prolongacion Las Cumbres - 104357 | 104357 | Morelos | Emiliano Zapata | Tepetzingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933070 | Construccion De Aula Didactica De Tres Ee Estructura U Uno En Telesecundaria Lic Adolfo Lopez Mateos - 103912 | 103912 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1353475.19 | 1353475.19 | 1353475.19 | 1353475.19 | 1353475.19 | 1353475.19 | 406042.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933073 | Construccion De Drenaje Sanitario En Privada Plan De Ayala - 104043 | 104043 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 429081.6 | 429081.6 | 429081.6 | 429081.6 | 429081.6 | 429081.6 | 429081.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300933074 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Fresnos - 104383 | 104383 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 794932.55 | 794932.5500000001 | 794932.5500000001 | 794932.5500000001 | 794932.5500000001 | 794932.5500000001 | 794932.5500000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933075 | Construccion De Electrificacion En Calle Guanajuato - 99872 | 99872 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 641048.62 | 641048.62 | 641048.62 | 641048.62 | 641048.62 | 641048.62 | 641048.62 | 100 | 0 | Otros | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTES / Registro:
MOR17170300933097 | Rehabilitacion De Camino Av Del Ferrocarril De La Col Los Girasoles - 181534 | 181534 | Morelos | Yecapixtla | Colonia Girasoles (Campo el Guaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 374390.89 | 374390.89 | 374390.89 | 374390.89 | 374390.89 | 374390.89 | 374390.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300952997 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Del Canal - 105910 | 105910 | Morelos | Tlayacapan | Colonia el Partidor (El Capulín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 400942.4 | 400942.4 | 400942.4 | 400942.4 | 400942.4 | 400942.4 | 400942.4 | 100 | 0 | Otros | 249 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401003453 | Alumbrado Público En Av Nacional - 318504 | 318504 | Morelos | Yautepec | Ampliación Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 819002.92 | 819002.92 | 819002.92 | 819002.92 | 819002.92 | 819002.92 | 819002.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401003454 | Rehabilitación De Lineas De Conducción De Agua Potable - 301676 | 301676 | Morelos | Yautepec | José Ortiz (San Martín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 978500 | 978500 | 978500 | 978500 | 978500 | 978500 | 974282 | 100 | 0 | Metros lineales | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401003455 | Rehabilitación De Drenaje En Calle El Zarco Lado Poniente Bugambilias - 330073 | 330073 | Morelos | Yautepec | Colonia Vicente Estrada Cajigal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 624750.53 | 624740.53 | 624740.53 | 624740.53 | 624740.53 | 624740.53 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005218 | Drenaje Calle Bonampak - 136421 | 136421 | Morelos | Jojutla | Los Pilares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 203285.74 | 203285.74 | 203285.74 | 203285.74 | 203285.74 | 203285.74 | 203285.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 122 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005234 | Rehabilitacion De Drenaje En Av Juarez Y Limpieza De Colectores - 293971 | 293971 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 150000 | [8 empty] | Metros lineales | 2800 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005235 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Tecolotes - 293857 | 293857 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 357638.38 | [8 empty] | Otros | 2850 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005236 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 296341 | 296341 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 81324.37 | 81324.37 | 81324.37 | 81324.37 | 81324.37 | 81324.37 | 81324.37 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se dieron mantenimiento a cuatro vehiculos / Registro: se dio mantenimiento a los vehiculos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005237 | Adquisicion De Equipo De Computo - 296472 | 296472 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 47992.08 | 47992.08 | 47992.08 | 47992.08 | 47992.08 | 47992.08 | 47992.08 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se adquirieron 8 computadoras / Registro: se adquirieron 8 computadoras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005238 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Los Amates - 294157 | 294157 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126993.56 | [8 empty] | Otros | 2600 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005239 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Union Segunda Etapa - 295862 | 295862 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005240 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Segunda Etapa - 295628 | 295628 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 296779.92 | 296779.92 | 296779.92 | 296779.92 | 296779.92 | 296779.92 | 296779.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 4150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005241 | Rehabilitacion Del Carcamo De Bombeo - 295822 | 295822 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 100 | 0 | Otros | 680 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REHABILITO EL CARCAMO / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005242 | Pavimentacion De Calle Martirio - 295731 | 295731 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005243 | Pavimentacion De Calle Privada Union - 294817 | 294817 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005244 | Acondicionamineto De Espacios Fisicos - 296651 | 296651 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7850.66 | 7850.66 | 7850.66 | 7850.66 | 7850.66 | 7850.66 | 7850.66 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se acondiciono espacios fisicos / Registro: se acondicionop espacios fisicos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005245 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Tepanquiahuac - 296310 | 296310 | Morelos | Tetecala | Tetecala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminada y operando / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005246 | Rehabilitacion De Andador Peatonal Cuautlitamariano - 294252 | 294252 | Morelos | Tetecala | Cuautlita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 328394.77 | 328394.77 | 328394.77 | 328394.77 | 328394.77 | 328394.77 | 328394.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005345 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 332612 | 332612 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21761.6 | 21761.6 | 21761.6 | 21761.6 | 21761.6 | 21761.6 | 21761.6 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: MANTENIMIENTO DE CAMIONETA / Física: MANTENIMIENTO A CAMIONETA PARA SUPERVICION DE OBRAS / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005346 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 332539 | 332539 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 36308 | 36308 | 36308 | 36308 | 36308 | 36308 | 36308 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION PIPA / Física: MANTENIMIENTO DE VEHICULO. / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005347 | Seguimiento Y Capacitación Del Fondo De Infraestructura Social - 316072 | 316072 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MANUEL OJEDA JIMENEZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 9540 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PAGO POR SERVICIO Y CAPACITACION / Física: CAPACITACION / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005348 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Cuauhtemoc - 292406 | 292406 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 372190.98 | 362590.98 | 362590.98 | 362590.98 | 362590.98 | 362590.98 | 362590.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005349 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Calle Independencia - 265094 | 265094 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 219307.8 | 211292.29 | 211292.29 | 211292.29 | 211292.29 | 211292.29 | 211292.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005350 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Independencia Tepalcingo Morelos - 229281 | 229281 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 524872.89 | 512380.46 | 512380.46 | 512380.46 | 512380.46 | 512380.46 | 512380.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005351 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Dos De Mayo - 229280 | 229280 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 231112.31 | 231112.31 | 231112.31 | 231112.31 | 231112.31 | 231112.31 | 231112.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 110 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401005352 | Equipamiento Del Alumbrado En Bulevar Del Acceso A Tepalcingo - 229278 | 229278 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 169900 | 169900 | 169900 | 169900 | 169900 | 169900 | 169900 | 100 | 0 | Otros | 635 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005353 | Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Moctezuma - 292400 | 292400 | Morelos | Tepalcingo | Tepalcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 492040.12 | 492040.12 | 492040.12 | 492040.12 | 492040.12 | 492040.12 | 492040.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401005354 | Aportación Municipal Para El Convenio Con Ceagua - 257133 | 257133 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100 | 0 | Otros | 2500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA POR CONVENIO / Física: OBRA EJECUTADA POR LA CEAGUA / Registro: ESTE MONTO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL A UN CONVENIO REALIZADO CON LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005355 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Matamoros - 229284 | 229284 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 243692.82 | 243692.82 | 243692.82 | 243692.82 | 243692.82 | 243692.82 | 243692.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 161 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401005356 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo - 213751 | 213751 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Chico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 689815.16 | 689815.15 | 689815.15 | 689815.15 | 689815.15 | 689815.15 | 689815.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 290 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401005357 | Construcción De Tres Aulas Didácticas - 332843 | 332843 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Educación | En Ejecución | 2017 | 375373.07 | 162873.3 | 162873.3 | 162873.3 | 162873.3 | 162873.3 | 162873.3 | 100 | 0 | Otros | 660 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005358 | Aportación Municipal Para El Convenio Con Ceagua - 257127 | 257127 | Morelos | Tepalcingo | Ixtlilco el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3330707.84 | 3330707.84 | 3330707.84 | 3330707.84 | 3330707.84 | 3330707.84 | 3330707.84 | 100 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA POR CONVENIO / Física: OBRAS EJECUTADAS POR LA CEAGUA / Registro: OBRAS REALIZADAS POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, DEL CUAL EL MUNICIPIO SOLO DIO SU APORTACION. SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005359 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Febrero - 182749 | 182749 | Morelos | Tepalcingo | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 852003.32 | 852003.32 | 852003.32 | 852003.32 | 852003.32 | 852003.32 | 852003.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401005361 | Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Ignacio Lopez Rayón - 182762 | 182762 | Morelos | Tepalcingo | Zacapalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300763 | 300763 | 300763 | 300763 | 300763 | 300763 | 300763 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401005362 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Corregidora - 182741 | 182741 | Morelos | Tepalcingo | Zacapalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 403071 | 403071 | 403071 | 403071 | 403071 | 403071 | 403071 | 100 | 0 | Otros | 195 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401005363 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 74093 | 74093 | Morelos | Tepalcingo | Zacapalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPALCINGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 773712.03 | 773712.03 | 773712.03 | 773712.03 | 773712.03 | 773712.03 | 773712.03 | 100 | 0 | Otros | 1680 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401005481 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Tenantiahuac - 326041 | 326041 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 319441.79 | 319441.79 | 319441.79 | 319441.79 | 319441.79 | 319441.79 | 319441.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005483 | Capacitación Para La Conformación De Expedientes Técnicos Y Contabilidad - 207778 | 207778 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100000 | [8 empty] | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: CAPACITACION 2017
MOR00170401005484 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Felipe Neri - 207775 | 207775 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005485 | Adquisición De Pc Impresora Y Fotocopiadora - 207779 | 207779 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 58066.44 | 58066.46 | 58066.46 | 58066.46 | 58066.46 | 58066.46 | 58066.46 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: EQUIPO PAGADO AL 100% / Física: UNA PIEZA DE FOTOCOPIADORA Y UNA PIEZA DE LAP TOP AL 100% ADQUIRIDAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION UNICAMENTE SE ADQUIRIO EL EQUIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005486 | Construcción De Cubierta Metálica En Plaza Cívica Jardín De Niños Cleotilde Vazquez De Gandara - 207758 | 207758 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 604085.8 | 604085.8000000001 | 604085.8000000001 | 604085.8000000001 | 604085.8000000001 | 604085.8000000001 | 604085.8000000001 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7989 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA, EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE $302,042.90 / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005487 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Cerrada Del Tepanate - 207732 | 207732 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 335405.58 | 335405.58 | 335405.58 | 335405.58 | 335405.58 | 335405.58 | 335405.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 512 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100%. / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION EL SISTEMA NO PERMITE GUARDAR DATOS DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005488 | Construcción De Techos Firmes A Base De Losa De Concreto Reforzado - 326920 | 326920 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125481.92 | 125481.92 | 125481.92 | 125481.92 | 125481.92 | 125481.92 | 125481.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005489 | Construcción De Cuartos Dormitorio A Base De Muros De Block Y Losa De Concreto - 327058 | 327058 | Morelos | Tlayacapan | Tlayacapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 634240.31 | 634240.3100000001 | 634240.3100000001 | 634240.3100000001 | 634240.3100000001 | 634240.3100000001 | 634240.3100000001 | 100 | 0 | Vivienda | 63 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005490 | Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Usos Múltiples Esc Primaria Fed Narciso Mendoza - 207744 | 207744 | Morelos | Tlayacapan | Amatlipac (San Agustín Amatlipac) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 928327.6 | 928327.6 | 928327.6 | 928327.6 | 928327.6 | 928327.6 | 928327.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100%, EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE $464,163.80 / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005491 | Rehabilitación De Red Eléctrica En La Calle Allende - 207782 | 207782 | Morelos | Tlayacapan | Cuauhtempan (San Andrés Cuauhtempan) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 351640 | 351640 | 351640 | 351640 | 351640 | 351640 | 351640 | 100 | 0 | Otros | 1320 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra fisicamente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005492 | Rehabilitación De La Linea De Conducción De Agua Potable - 325909 | 325909 | Morelos | Tlayacapan | El Ahuehuete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 113574.11 | 113574.11 | 113574.11 | 113574.11 | 113574.11 | 113574.11 | 113574.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005493 | Introducción De Drenaje Sanitario - 207787 | 207787 | Morelos | Tlayacapan | Las Vivianas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros lineales | 994 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100%. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005512 | Pavimentacion Calle Diecinueve De Marzo - 130625 | 130625 | Morelos | Jojutla | Ampliación Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 313188.84 | 313188.84 | 313188.84 | 313188.84 | 313188.84 | 313188.84 | 313188.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005516 | Equipamiento De Linea De Conduccion Del Carcamo Asi Como La Acometida Eléctrica Y Caseta De Vigilancia De La Localidad San Gabriel Las Palma - 291771 | 291771 | Morelos | Amacuzac | Campo San Gabriel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3379461.36 | 3379461.36 | 3379461.36 | 3379461.36 | 3379461.36 | 3379461.36 | 3379461.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 2775 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO, SOLO QUE POR CONFLICTOS NO SE PONDRÁ EN MARCHA / Física: POR CONFLICTOS CON COLONOS, NO PODRÁ FUNCIONAR LA OBRA HASTA SOLUCIONAR EL CONFLICTO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005517 | Ampliacion De Red Electrica Parte Norte - 137302 | 137302 | Morelos | Jojutla | La Azuchilera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 580153.99 | 627788.41 | 627788.41 | 627788.41 | 627788.41 | 627788.41 | 627788.41 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005518 | Equipamiento Con Bomba Sumergible En Pozo Profundo De Agua Potable - 132652 | 132652 | Morelos | Jojutla | Colonia Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 126475.38 | 126475.38 | 126475.38 | 126475.38 | 126475.38 | 126475.38 | 126475.38 | 100 | 0 | Otros | 505 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN PORCIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005526 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Rio Chalma - 307613 | 307613 | Morelos | Mazatepec | Mazatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 376994.54 | 376994.54 | 376994.54 | 376994.54 | 376994.54 | 376994.54 | 376994.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00170401005527 | Perforación De Pozo Equipamiento Y Distribución De Linea De Agua Potable - 319717 | 319717 | Morelos | Mazatepec | Cuauchichinola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COMO ESTA OBRA FUE COMPARTIDA SOLO REPORTAMOS EL RECURSO QUE CORRESPONDE AL MUNICIPIO.
MOR00170401005529 | Rehabilitación De Drenaje En Cuauchichinola - 322969 | 322969 | Morelos | Mazatepec | Cuauchichinola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 452496.12 | 454100.73 | 454100.73 | 454100.73 | 454100.73 | 454100.73 | 454100.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA REHABILITACION DE DRENAJE CUENTA CON 2 BIODIGESTORES DE 10,000 LITROS. / Registro: LA REHABILITACION DE DRENAJE CUENTA CON 2 BIODIGESTORES DE 10,000 LITROS.
MOR00170401005530 | Equipamiento De Pozos De Agua Potable - 294377 | 294377 | Morelos | Tetecala | Colonia Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 3200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005531 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable - 295791 | 295791 | Morelos | Tetecala | Colonia Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 32480 | 100 | 0 | Otros | 821 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005558 | Construcción De Colector Sanitario En La Ampliación Villa De Las Flores De La Colonia Biznaga Del Municipio De Cuautla Morelos - 280092 | 280092 | Morelos | Cuautla | Ampliación Biznaga Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1510489 | 1510489 | 1510489 | 1510489 | 1510489 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 970 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005559 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Amapola De La Colonia Ampliación Biznaga Del Municipio De Cuautla Morelos - 280555 | 280555 | Morelos | Cuautla | Ampliación Biznaga Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 192718.86 | 192718.86 | 192718.86 | 192718.86 | 192718.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005576 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 332106 | 332106 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29502.26 | 29502.26 | 29502.26 | 29502.26 | 29502.26 | 29502.26 | 29502.26 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005577 | Capacitación Continua - 332577 | 332577 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 534952.02 | 534952.02 | 534952.02 | 534952.02 | 534952.02 | 534952.02 | 534952.02 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005578 | Adquisición De Software Y Hardware - 332447 | 332447 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 86431 | 86431 | 86431 | 86431 | 86431 | 86431 | 86431 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005579 | Desazolve De La Red De Drenaje De La Calle Lázaro Cárdenas Y Esquina Calle Allende - 336122 | 336122 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10033.69 | 10033.69 | 10033.69 | 10033.69 | 10033.69 | 10033.69 | 10033.69 | 100 | 0 | Otros | 549 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005580 | Alumbrado Público En La Localidad De Xochicalco - 329195 | 329195 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 69870.4 | 69870.39999999999 | 69870.39999999999 | 69870.39999999999 | 69870.39999999999 | 69870.39999999999 | 69870.39999999999 | 100 | 0 | Otros | 549 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005581 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Zaragoza Hacia El Puente La Laja - 329068 | 329068 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 626550.96 | 626550.96 | 626550.96 | 626550.96 | 626550.96 | 626550.96 | 626550.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005582 | Terminación En Puente La Laja A Base De Barandal Guarnición Y Banqueta - 308895 | 308895 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 149058.14 | 149058.14 | 149058.14 | 149058.14 | 149058.14 | 149058.14 | 149058.14 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005583 | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas De La Cabecera Municipal - 313124 | 313124 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1005751.65 | 1005751.65 | 1005751.65 | 1005751.65 | 1005751.65 | 1005751.65 | 1005751.65 | 100 | 0 | Otros | 10199 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005584 | Mejoras Diversas En Escuela Primaria José Nárez Álvarez - 313025 | 313025 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 69323.21 | 69323.21000000001 | 69323.21000000001 | 69323.21000000001 | 69323.21000000001 | 69323.21000000001 | 69323.21000000001 | 100 | 0 | Otros | 583 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005585 | Alumbrado Público En El Municipio De Tetela Del Volcán - 313065 | 313065 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 89128.88 | 89128.88000000001 | 89128.88000000001 | 89128.88000000001 | 89128.88000000001 | 89128.88000000001 | 89128.88000000001 | 100 | 0 | Otros | 10199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - .
MOR00170401005586 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Zaragoza Hacia Puente La Laja - 305764 | 305764 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 423720.92 | 423720.92 | 423720.92 | 423720.92 | 423720.92 | 423720.92 | 423720.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005587 | Construcción De Rodadas En San Pablo Tecamachalco - 306190 | 306190 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 259979.3 | 259979.3 | 259979.3 | 259979.3 | 259979.3 | 259979.3 | 259979.3 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005588 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Reforma - 305683 | 305683 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 543273.11 | 543273.11 | 543273.11 | 543273.11 | 543273.11 | 543273.11 | 543273.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005589 | Nivelación De Camino En El Ejido De Tecamachalco - 306007 | 306007 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 31032 | 31032 | 31032 | 31032 | 31032 | 31032 | 31032 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005590 | Construcción De Muro De Contención En Calle Libertad - 313095 | 313095 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 422381.48 | 422381.48 | 422381.48 | 422381.48 | 422381.48 | 422381.48 | 422381.48 | 100 | 0 | Otros | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005591 | Rehabilitación De Espacio Para Taller De Artesanos - 307538 | 307538 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 451677.48 | 451677.48 | 451677.48 | 451677.48 | 451677.48 | 451677.48 | 451677.48 | 100 | 0 | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005592 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero - 302173 | 302173 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7738.71 | 7738.71 | 7738.71 | 7738.71 | 7738.71 | 7738.71 | 7738.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005593 | Reubicación De Poste En Calle La Presa - 302057 | 302057 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 35071.59 | 35071.59 | 35071.59 | 35071.59 | 35071.59 | 35071.59 | 35071.59 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005594 | Rehabilitación Y Conexión Obra Eléctrica En Calle Reforma - 306349 | 306349 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005595 | Cambio De Transformador En Calle Cuatro De Julio - 301815 | 301815 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 70180 | 70180 | 70180 | 70180 | 70180 | 70180 | 70180 | 100 | 0 | Otros | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005596 | Construcción De Rejilla De Drenaje Pluvial Y Rehabilitación De Pavimento Calle Benito Juárez - 307363 | 307363 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 93694.04 | 93694.03999999999 | 93694.03999999999 | 93694.03999999999 | 93694.03999999999 | 93694.03999999999 | 93694.03999999999 | 100 | 0 | Metros lineales | 193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005597 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calle Censos Nacionales - 303119 | 303119 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 171572.92 | 171572.92 | 171572.92 | 171572.92 | 171572.92 | 171572.92 | 171572.92 | 100 | 0 | Otros | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005598 | Rehabilitación De Arroyo Vehicular En Calle Nicolás Bravo - 305008 | 305008 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 102364.8 | 102364.8 | 102364.8 | 102364.8 | 102364.8 | 102364.8 | 102364.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005599 | Rehabilitación De Secciones De Carpeta Asfáltica Vehicular Con Concreto Hidráulico Premezclado En La Carretera Tetela Hueyapan - 304623 | 304623 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 320705.36 | 320705.36 | 320705.36 | 320705.36 | 320705.36 | 320705.36 | 320705.36 | 100 | 0 | Otros | 19138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005600 | Construcción De Alcantarillado De Aguas Pluviales En Callejón Hidalgo - 302828 | 302828 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21234.68 | 21234.68 | 21234.68 | 21234.68 | 21234.68 | 21234.68 | 21234.68 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005601 | Pavimentación Con Concreto Estampado En Calle Miguel Hidalgo Tramo López Mateos A Diez De Mayo - 302734 | 302734 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 762624.73 | 762624.73 | 762624.73 | 762624.73 | 762624.73 | 762624.73 | 762624.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005602 | Electrificación En Baja Tensión En Calle La Presa - 301980 | 301980 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 132406.04 | 132406.04 | 132406.04 | 132406.04 | 132406.04 | 132406.04 | 132406.04 | 100 | 0 | Otros | 209 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005603 | Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Nicolás Bravo - 304743 | 304743 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 34490.63 | 34490.63 | 34490.63 | 34490.63 | 34490.63 | 34490.63 | 34490.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005604 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calles Miguel Hidalgo Y Adrian Varela Barrio San Miguel Calle Independencia Barrio Santiago - 304421 | 304421 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 197646.79 | 197646.79 | 197646.79 | 197646.79 | 197646.79 | 197646.79 | 197646.79 | 100 | 0 | Otros | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005605 | Construcción De Tanque De Agua E Introducción De Red De Agua Potable Barrio San Agustín - 293286 | 293286 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 360216.47 | 360216.47 | 360216.47 | 360216.47 | 360216.47 | 360216.47 | 360216.47 | 100 | 0 | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: / Registro: .
MOR00170401005606 | Construcción De Muro Perimetral Con Malla Ciclónica En Esc Sec Andrés Quintana Roo - 293783 | 293783 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 29232 | 100 | 0 | Otros | 658 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005607 | Construcción De Plancha De Concreto En Área De Explanada Techada Y Trabajos Complementarios En El Cbta Numero Ciento Cincuenta Y Cinco - 293958 | 293958 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 654206.66 | 654206.66 | 654206.66 | 654206.66 | 654206.66 | 654206.66 | 654206.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 749 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005608 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo López Mateos - 300765 | 300765 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 281378.67 | 281378.67 | 281378.67 | 281378.67 | 281378.67 | 281378.67 | 281378.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 247 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005609 | Pavimentación Con Piedra Ahogada De Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Hidalgo E Ignacio Zaragoza - 300640 | 300640 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 588770.55 | 588770.5500000001 | 588770.5500000001 | 588770.5500000001 | 588770.5500000001 | 588770.5500000001 | 588770.5500000001 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005610 | Operación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 300344 | 300344 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 383726.1 | 191863.05 | 191863.05 | 191863.05 | 191863.05 | 191863.05 | 191863.05 | 100 | 0 | Otros | 10199 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONVENIO CON CEAGUA. APORTACIÓN MUNICIPAL $191,863.05 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005611 | Ampliación De La Red Eléctrica Calle El Mirador En Baja Tensión - 297308 | 297308 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 130507.16 | 130507.16 | 130507.16 | 130507.16 | 130507.16 | 130507.16 | 130507.16 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005612 | Rehabilitación Con Mezcla Asfaltica En Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Cinco De Mayo Camino Al Dif - 295196 | 295196 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 41412 | 41412 | 41412 | 41412 | 41412 | 41412 | 41412 | 100 | 0 | Otros | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005613 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 299837 | 299837 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3501035.73 | 1050310.72 | 1050310.72 | 1050310.72 | 1050310.72 | 1050310.72 | 1050310.72 | 100 | 0 | Otros | 10199 | 100 | 90 | Financiera: CONVENIO CEAGUA. / Física: / Registro: CONVENIO CEAGUA. APORTACIÓN MUNICIPAL $1,050,310.72 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005614 | Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Av López Avelar Esquina Cinco De Mayo - 297464 | 297464 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 97025.49 | 97025.49000000001 | 97025.49000000001 | 97025.49000000001 | 97025.49000000001 | 97025.49000000001 | 97025.49000000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 291 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005615 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Del Recuerdo Segunda Etapa - 295330 | 295330 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 229474.66 | 229474.66 | 229474.66 | 229474.66 | 229474.66 | 229474.66 | 229474.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005616 | 33903 Servicios Integrales - 323326 | 323326 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 836441.66 | 836441.66 | 836441.66 | 836441.66 | 836441.66 | 836441.66 | 836441.66 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005617 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 323286 | 323286 | Morelos | Tetela del Volcán | Tetela del Volcán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20884.6 | 20884.6 | 20884.6 | 20884.6 | 20884.6 | 20884.6 | 20884.6 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005618 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Reforma - 312773 | 312773 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 162698.61 | 162698.61 | 162698.61 | 162698.61 | 162698.61 | 162698.61 | 162698.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005619 | Rehabilitación Con Mezcla Asfáltica De Calle Plan De Ayala Zaragoza Y Miguel Negrete - 311980 | 311980 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100920 | 100 | 0 | Otros | 506 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005620 | Destape Y Desazolve De Línea General De Drenaje Calle Centenario - 311737 | 311737 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005621 | Pavimentación Calle El Calvario - 312154 | 312154 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 544854.96 | 544854.96 | 544854.96 | 544854.96 | 544854.96 | 544854.96 | 544854.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005622 | Mejoras Diversas En Muros De Baños En Secundaria Técnica Numero Veintiseis Barrio San Bartolo - 309075 | 309075 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 85456.91 | 85456.91 | 85456.91 | 85456.91 | 85456.91 | 85456.91 | 85456.91 | 100 | 0 | Otros | 6478 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005623 | Mejoramiento De Caminos Sacacosechas De La Localidad De Hueyapan - 313114 | 313114 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 6478 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005624 | Alumbrado Público En La Localidad De Hueyapan - 312690 | 312690 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 492764.17 | 492764.17 | 492764.17 | 492764.17 | 492764.17 | 492764.17 | 492764.17 | 100 | 0 | Otros | 6478 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005625 | Rehabilitación De Dos Transformadores Con Instalación De Dos Cortacircuitos En Calles Veracruz Escape Amor Chiquito - 312323 | 312323 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 52896 | 100 | 0 | Otros | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005626 | Construcción De Muro Perimetral En Calle El Calvario - 312231 | 312231 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 17481.2 | 17481.2 | 17481.2 | 17481.2 | 17481.2 | 17481.2 | 17481.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005627 | Construcción De Letrinas En Calle Del Paseo - 311137 | 311137 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 27802.89 | 27802.89 | 27802.89 | 27802.89 | 27802.89 | 27802.89 | 27802.89 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005628 | Rehabilitación De Tuberia Para Agua Potable En Hueyapan - 313175 | 313175 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Otros | 6478 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005629 | Rehabilitación De Arroyo Vehicular Cruce De Calles Paseo Y Centenario - 310608 | 310608 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 117413.27 | 117413.27 | 117413.27 | 117413.27 | 117413.27 | 117413.27 | 117413.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005630 | Construcción De Muro De Contención Y Banquetas En Calle Primavera - 311267 | 311267 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 27459.34 | 27459.34 | 27459.34 | 27459.34 | 27459.34 | 27459.34 | 27459.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005631 | Construcción De Barda Perimetral En Centro De Educación Inicial Tonalyankuik - 310752 | 310752 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 32507.42 | 32507.42 | 32507.42 | 32507.42 | 32507.42 | 32507.42 | 32507.42 | 100 | 0 | Otros | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005632 | Sustitución De Ciento Sesenta Y Dos Luminarias De Aditivos Metálicos Por Luminarias De Tecnología Tipo Led En Varias Calles De La Localidad - 310354 | 310354 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 870821.28 | 870821.28 | 870821.28 | 870821.28 | 870821.28 | 870821.28 | 870821.28 | 100 | 0 | Otros | 6478 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005633 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Panteón Hueyapan - 307888 | 307888 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 16066.93 | 16066.93 | 16066.93 | 16066.93 | 16066.93 | 16066.93 | 16066.93 | 100 | 0 | Otros | 138 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005634 | Construcción De Rampa De Concreto Para Estacionamiento Colegio De Bachilleres - 307953 | 307953 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 45284.22 | 45284.22 | 45284.22 | 45284.22 | 45284.22 | 45284.22 | 45284.22 | 100 | 0 | Otros | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005635 | Alumbrado Público En Calle El Calvario - 308203 | 308203 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 213329.05 | 213329.05 | 213329.05 | 213329.05 | 213329.05 | 213329.05 | 213329.05 | 100 | 0 | Otros | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005636 | Rehabilitación De Calles Cinco De Mayo Veinte De Noviembre Las Violetas Isabel La Catolica Y Amor Chiquito - 308187 | 308187 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 57768 | 57768 | 57768 | 57768 | 57768 | 57768 | 57768 | 100 | 0 | Otros | 302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005637 | Electrificación En Baja Tensión Ciento Veinte Metros Cuadrados Dos Postes En Calle Bugambilias Barrio San Felipe - 307985 | 307985 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005638 | Construcción De Muro De Contención De Mampostería Puente Zapotitlán - 308020 | 308020 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 65106.89 | 65106.89 | 65106.89 | 65106.89 | 65106.89 | 65106.89 | 65106.89 | 100 | 0 | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005639 | Electrificación En Calle Coaxtlagan Barrio San Miguel - 307769 | 307769 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Otros | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005640 | Pavimentación Calle Bugambilias Barrio San Felipe - 297913 | 297913 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 139947.5 | 139947.5 | 139947.5 | 139947.5 | 139947.5 | 139947.5 | 139947.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005641 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Emiliano Zapata - 298313 | 298313 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 62587 | 62587 | 62587 | 62587 | 62587 | 62587 | 62587 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005642 | Rehabilitación De Aulas En Esc Prim Carlos A Carrillo - 298847 | 298847 | Morelos | Tetela del Volcán | Hueyapan (San Andrés Hueyapan) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 64565.6 | 64565.6 | 64565.6 | 64565.6 | 64565.6 | 64565.6 | 64565.6 | 100 | 0 | Otros | 358 | 100 | 100 | Financiera: AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE CAMBIO EL IMPORTE POR $111,331.07 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005643 | Rehabilitación De Barda E Impermeabilización De Aulas En Telesecundaria Vicente Guerrero - 309346 | 309346 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 209961.41 | 209961.41 | 209961.41 | 209961.41 | 209961.41 | 209961.41 | 209961.41 | 100 | 0 | Otros | 1637 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005644 | Construcción De Cisterna En Jardín De Niños Rio Mezquital - 309708 | 309708 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 184952.39 | 184952.39 | 184952.39 | 184952.39 | 184952.39 | 184952.39 | 184952.39 | 100 | 0 | Otros | 1637 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005645 | Construcción De Dirección En Escuela Primaria Dieciseis De Septiembre - 309220 | 309220 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Educación | En Ejecución | 2017 | 375736.47 | 375736.47 | 375736.47 | 375736.47 | 375736.47 | 375736.47 | 375736.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1637 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005646 | Suministro E Instalación De Un Biodigestor En Centro De Salud De Tlalmimilulpan - 309807 | 309807 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 153067.3 | 153067.3 | 153067.3 | 153067.3 | 153067.3 | 153067.3 | 153067.3 | 100 | 0 | Otros | 1637 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ..
MOR00170401005647 | Alumbrado Público En La Localidad De Tlalmimilulpan Dos - 310147 | 310147 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 92480.82 | 92480.82000000001 | 92480.82000000001 | 92480.82000000001 | 92480.82000000001 | 92480.82000000001 | 92480.82000000001 | 100 | 0 | Otros | 1637 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005648 | Construcción De Olla De Captación De Agua En Campo Tlaltocan - 308946 | 308946 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 254091.52 | 254091.52 | 254091.52 | 254091.52 | 254091.52 | 254091.52 | 254091.52 | 100 | 0 | Otros | 302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005649 | Rehabilitación De Camino De Saca Ocoltongo - 301129 | 301129 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 100 | 0 | Otros | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005650 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle El Encinal Etapa Dos - 300914 | 300914 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 307547.98 | 307547.98 | 307547.98 | 307547.98 | 307547.98 | 307547.98 | 307547.98 | 100 | 0 | Otros | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005651 | Rehabilitación De Camino De Saca Comunales Y Ejidales - 301430 | 301430 | Morelos | Tetela del Volcán | Tlalmimilulpan (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 514319.85 | 514319.85 | 514319.85 | 514319.85 | 514319.85 | 514319.85 | 514319.85 | 100 | 0 | Otros | 275 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005652 | Ampliación De Camino Sacacosechas Al Encinal - 302542 | 302542 | Morelos | Tetela del Volcán | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 340616.24 | 340616.24 | 340616.24 | 340616.24 | 340616.24 | 340616.24 | 340616.24 | 100 | 0 | Otros | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005653 | Construcción De Cisternas Domiciliarias En Tlalnepantla - 291032 | 291032 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 663816.59 | 663816.59 | 663816.59 | 663816.59 | 663816.59 | 663816.59 | 663816.59 | 100 | 0 | Piezas | 90 | 100 | 100 | Financiera: TERMINO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005654 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De Cien Metros Cúbicos En San Nicolás - 279731 | 279731 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 457669.45 | 457669.45 | 457669.45 | 457669.45 | 457669.45 | 457669.45 | 457669.45 | 100 | 0 | Otros | 2010 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005655 | Construcción De Planta Potabilizadora De Agua En La Localidad De Tlalnepantla - 279811 | 279811 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2398303.34 | 2398303.33 | 2398303.33 | 2398303.33 | 2398303.33 | 2398303.33 | 2398303.33 | 100 | 0 | Otros | 2010 | 0 | 100 | Financiera: TERMINO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005656 | Construcción De Electrificación En Calle Adolfo Lopez Mateos En Santiago - 267639 | 267639 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 215075.36 | 215075.36 | 215075.36 | 215075.36 | 215075.36 | 215075.36 | 215075.36 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005657 | Construcción De Electrificación En Calle La Paz En San Pedro - 268400 | 268400 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 277846.68 | 277846.68 | 277846.68 | 277846.68 | 277846.68 | 277846.68 | 277846.68 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: UNIDAD: POSTES; TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005658 | Construcción De Electrificación En Calle Santana En San Felipe - 268269 | 268269 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 106479.08 | 106479.08 | 106479.08 | 106479.08 | 106479.08 | 106479.08 | 106479.08 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: UNIDAD: POSTES; TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005659 | Construcción De Electrificación En Calle Hidalgo En San Nicolás - 268009 | 268009 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 228576.28 | 228576.28 | 228576.28 | 228576.28 | 228576.28 | 228576.28 | 228576.28 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: UNIDAD: POSTES; TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005660 | Construcción De Electrificación En Calle Francisco I Madero En San Nicolas - 264188 | 264188 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 243065.13 | 243065.13 | 243065.13 | 243065.13 | 243065.13 | 243065.13 | 243065.13 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: UNIDAD: POSTES; TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005661 | Construcción De Electrificación En Calle Primavera En Barrio San Bartolo - 264299 | 264299 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 229669.36 | 229669.36 | 229669.36 | 229669.36 | 229669.36 | 229669.36 | 229669.36 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: UNIDAD: POSTES; TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005662 | Construcción De Electrificación En Calle Cuitlapilco En Santiago - 263518 | 263518 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 217118.23 | 217118.23 | 217118.23 | 217118.23 | 217118.23 | 217118.23 | 217118.23 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: UNIDAD: POSTES, TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005664 | Construccion De Pozos De Absorción En Tlalnepantla - 288714 | 288714 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 760713.66 | 760713.66 | 760713.66 | 760713.66 | 760713.66 | 760713.66 | 760713.66 | 100 | 0 | Otros | 282 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005665 | Construcción De Cisterna De Cien Metros Cúbicos En Jardín De Niños Marcelo Torreblanca En Felipe Neri - 288622 | 288622 | Morelos | Tlalnepantla | Felipe Neri (Cuatepec) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 459372.98 | 459372.98 | 459372.98 | 459372.98 | 459372.98 | 459372.98 | 459372.98 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005667 | Construcción De Cisterna De Cien Metros En Primaria Nicolás Bravo - 291068 | 291068 | Morelos | Tlalnepantla | El Vigía (San Nicolás del Monte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 432209.6 | 432209.6 | 432209.6 | 432209.6 | 432209.6 | 432209.6 | 432209.6 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005668 | Rehabilitación De Olla De Captación Pluvial Numero Cuatro En El Vigía - 263342 | 263342 | Morelos | Tlalnepantla | El Vigía (San Nicolás del Monte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 647392.28 | 647392.28 | 647392.28 | 647392.28 | 647392.28 | 647392.28 | 647392.28 | 100 | 0 | Otros | 617 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005669 | Construcción De Electrificación En Calle Veracruz De Colonia El Pedregal - 279606 | 279606 | Morelos | Tlalnepantla | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 193923.24 | 193923.24 | 193923.24 | 193923.24 | 193923.24 | 193923.24 | 193923.24 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005670 | Construcción De Electrificación En Calle Nayarit De Col El Pedregal - 264031 | 264031 | Morelos | Tlalnepantla | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 183604.9 | 183604.9 | 183604.9 | 183604.9 | 183604.9 | 183604.9 | 183604.9 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005671 | Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Quetzalcoatl - 338977 | 338977 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 242388.78 | 242388.78 | 242388.78 | 242388.78 | 242388.78 | 242388.78 | 242388.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005672 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda De Dos Cuartos Dormitorio - 337073 | 337073 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005683 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Aztlan - 298173 | 298173 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Tlaltizapán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 230152.52 | 230152.52 | 230152.52 | 230152.52 | 230152.52 | 230152.52 | 230152.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005684 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda De Tres Cuartos Dormitorio - 337779 | 337779 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | San Pablo Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250552.62 | 250552.62 | 250552.62 | 250552.62 | 250552.62 | 250552.62 | 250552.62 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validacion
MOR00170401005685 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda De Dos Cuartos Dormitorio - 336639 | 336639 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huatecalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005686 | Rehabilitación De Pavimento Y Drenaje Sanitario En Calle Ferrocarril - 337974 | 337974 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huatecalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1417442.38 | 1417442.38 | 1417442.38 | 1417442.38 | 1417442.38 | 1417442.38 | 1417442.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 481.64 m2 pavimento y 104.70 ml de drenaje obra terminada / Registro: Se solicita validacion
MOR00170401005687 | Ampliacion De Red Electrica Media Y Baja Tension En Calle Alvaro Obregon - 225022 | 225022 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Huatecalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1261238.36 | 1261238.36 | 1261238.36 | 1261238.36 | 1261238.36 | 1261238.36 | 1261238.36 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META 17 POSTES OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005688 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda De Ocho Cuartos Dormitorio - 337228 | 337228 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINA / Registro: Se solicita validacion
MOR00170401005689 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Camino Real A La Matanza - 338840 | 338840 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 523515.41 | 523515.41 | 523515.41 | 523515.41 | 523515.41 | 523515.41 | 523515.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validacion
MOR00170401005690 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda De Ocho Cuartos Dormitorio - 336162 | 336162 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005691 | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario De Calles Sin Nombres Del Barrio San Lucas Segunda Etapa - 329217 | 329217 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 527515.31 | 527515.3100000001 | 527515.3100000001 | 527515.3100000001 | 527515.3100000001 | 527515.3100000001 | 527515.3100000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005692 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda De Trece Cuartos Dormitorio - 308772 | 308772 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 1040000 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005693 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda De Un Cuarto Dormitorio En Amador Salazar - 308752 | 308752 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005694 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda De Un Cuarto Dormitorio - 307331 | 307331 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005695 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Cinco De Mayo Segunda Etapa - 225126 | 225126 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 404757.58 | 404757.58 | 404757.58 | 404757.58 | 404757.58 | 404757.58 | 404757.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M - OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005696 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Reforma - 225314 | 225314 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 359276.08 | 359276.08 | 359276.08 | 359276.08 | 359276.08 | 359276.08 | 359276.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005697 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Azucenas Uno Azucenas Dos Azucenas Tres Y Azucenas Cuatro - 214199 | 214199 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 593087.25 | 593087.25 | 593087.25 | 593087.25 | 593087.25 | 593087.25 | 593087.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005698 | Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Constitución Sur - 203881 | 203881 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005699 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Calle Independencia - 203956 | 203956 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 359979.18 | 359979.18 | 359979.18 | 359979.18 | 359979.18 | 359979.18 | 359979.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ML OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005700 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Sobre Carretera Jojutla Zapata - 204041 | 204041 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | Santa Rosa Treinta | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005701 | Construcción De Mejoramiento De Vivienda De Un Cuarto Dormitorio - 307119 | 307119 | Morelos | Tlaltizapán de Zapata | San Rafael Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M2 OBRA TERMINADA / Registro: Se solicita su validacion
MOR00170401005702 | Rehabilitacon De Red General De Agua Potable Pozo La Presa - 63681 | 63681 | Morelos | Miacatlán | Colonia Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 92107.47 | 92107.47 | 92107.47 | 92107.47 | 92107.47 | 92107.47 | 92107.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 1097 | 100 | 100 | Financiera: el proyecto se concluyo al 100% en el segundo trimestre / Física: el proyecto se concluyo en todas sus etapas / Registro: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005705 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Molotla - 302245 | 302245 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 511995.82 | 511995.82 | 511995.82 | 511995.82 | 511995.82 | 511995.82 | 511995.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR00170401005706 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Salida De Morelos En La Cabecera Municipal De Ocuituco Morelos - 303206 | 303206 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 955000 | 955000 | 955000 | 955000 | 955000 | 955000 | 955000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA VALIDACION
MOR00170401005707 | Rehabilitacion De Camino De Sacacosecha Con Material De Banco En Calle Los Cedros En La Cabecera Municipal De Ocuituco Morelos - 306831 | 306831 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1341514.53 | 1341514.53 | 1341514.53 | 1341514.53 | 1341514.53 | 1341514.53 | 1341514.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 564 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR00170401005708 | Equipamiento Con Protecciones Para La Escuela Secundaria Ramon Lopez Velarde - 301074 | 301074 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 149000 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR00170401005709 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Cerrito Colorado Tercera Etapa En La Colonia Cincode Mayo En El Municipio De Ocuituco Morelos - 297359 | 297359 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 996562.83 | 996562.83 | 996562.83 | 996562.83 | 996562.83 | 996562.83 | 996562.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR00170401005710 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Cerrito Colorado En La Colonia Cinco De Mayo En El Municipio De Ocuituco - 206196 | 206196 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800999.3 | 1800999.3 | 1800999.3 | 1800999.3 | 1800999.3 | 1800999.3 | 1800999.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR00170401005711 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Paso Del Norte Las Flores Benito Juarez En La Cabecera Municipal De Ocuituco Morelos - 206173 | 206173 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1608285.26 | 1608285.26 | 1608285.26 | 1608285.26 | 1608285.26 | 1608285.26 | 1608285.26 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR00170401005712 | Construccion De Red De Agua Pluviales En La Avenida Circunvalacion Entre Calle Felipe Berriozabal Y Carretera Ocuituco Los Alacrnes Y Drenaj - 206212 | 206212 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1305718.92 | 1305718.92 | 1305718.92 | 1305718.92 | 1305718.92 | 1305718.92 | 1305718.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR00170401005713 | Electrificacion De Calle Los Limones En La Colonia Cinco De Mayo Ocuituco Morelos - 297490 | 297490 | Morelos | Ocuituco | Ocuituco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 504658.71 | 504658.71 | 504658.71 | 504658.71 | 504658.71 | 504658.71 | 504658.71 | 100 | 0 | Otros | 460 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR00170401005714 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo En La Localidad De Jumiltepec Ocuituco Morelos - 302048 | 302048 | Morelos | Ocuituco | Jumiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 100 | 0 | Metros lineales | 680 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR00170401005715 | Equipamiento Del Pozo Cuayuca En La Localidad De Jumiltepec Ocuituco Morelos - 297192 | 297192 | Morelos | Ocuituco | Jumiltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 343049.56 | 343049.56 | 343049.56 | 343049.56 | 343049.56 | 343049.56 | 343049.56 | 100 | 0 | Otros | 3560 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR00170401005716 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Reforma Entre Calle La Estrella Y Calle Olvido En La Localidad De Metepec Ocuituco Morelos - 301635 | 301635 | Morelos | Ocuituco | Metepec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 196052.56 | 196052.56 | 196052.56 | 196052.56 | 196052.56 | 196052.56 | 196052.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 650 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
MOR00170401005720 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Guerrero - 302693 | 302693 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 220119.3 | 220119.3 | 220119.3 | 220119.3 | 220119.3 | 220119.3 | 220119.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005721 | Construccion De Drenaje Sanitario En Avenida Gilberto Figueroa - 303088 | 303088 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5006242.36 | 5006242.36 | 5006242.36 | 5006242.36 | 5006242.36 | 5006242.36 | 5006242.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 900 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005722 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Jazmin - 302787 | 302787 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400369.74 | 400369.74 | 400369.74 | 400369.74 | 400369.74 | 400369.74 | 400369.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005723 | Electrificacion En Calle El Canal - 301651 | 301651 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 462347.8 | 462347.8 | 462347.8 | 462347.8 | 462347.8 | 462347.8 | 462347.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 148 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
MOR00170401005724 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Plan De Ayala - 301126 | 301126 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 346278.66 | 346278.66 | 346278.66 | 346278.66 | 346278.66 | 346278.66 | 346278.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005725 | Reencarpetamiento Con Concreto Asfaltico En Calles Abelardo L Rodriguez Y Manuel Avila Camacho - 300872 | 300872 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1229231.79 | 1229231.79 | 1229231.79 | 1229231.79 | 1229231.79 | 1229231.79 | 1229231.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005726 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Gilberto Figueroa - 300743 | 300743 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1597339.52 | 1597339.52 | 1597339.52 | 1597339.52 | 1597339.52 | 1597339.52 | 1597339.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005730 | Rehabiltacion Mediante Mamposteria Y Concreto En Canal Principal El Salado Del Ejido De Puente De Ixtla Morelos - 323228 | 323228 | Morelos | Puente de Ixtla | Puente de Ixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 624967.52 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros lineales | 580 | 0 | 100 | Financiera: esta obra esta pagada al 100% / Física: esta obra esta terminada al 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005732 | Electrificacion En Calle Las Cuencas - 303043 | 303043 | Morelos | Puente de Ixtla | El Estudiante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1506111.75 | 1506111.75 | 1506111.75 | 1506111.75 | 1506111.75 | 1506111.75 | 1506111.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 315 | 0 | 100 | Financiera: esta obra esta pagada al 100% / Física: ESATA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005733 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Rafael Ramirez - 301214 | 301214 | Morelos | Puente de Ixtla | La Tigra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 377484.44 | 377484.44 | 377484.44 | 377484.44 | 377484.44 | 377484.44 | 377484.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005734 | Construccion Del Sisitema De Agua Potable En La Localidad Rural La Tigra Zona Norte Y Sur Del Municipio De Puente De Ixtla Mor - 322460 | 322460 | Morelos | Puente de Ixtla | La Tigra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3567858.66 | 1082600.98 | 1082600.98 | 1082600.98 | 1082600.98 | 1082600.98 | 1082600.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 338 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005735 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero - 301784 | 301784 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 503073.81 | 503073.81 | 503073.81 | 503073.81 | 503073.81 | 503073.81 | 503073.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005737 | Electrificacion En Calle Ferrocarriles - 301333 | 301333 | Morelos | Puente de Ixtla | San José Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1350265.91 | 1350265.91 | 1350265.91 | 1350265.91 | 1350265.91 | 1350265.91 | 1350265.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005751 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Las Calles Guillermo Prieto Y Otilio Montaño - 258421 | 18-CP-48/2017, 258421 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1107295.57 | 1106856.64 | 1106856.64 | 1106856.64 | 1106856.64 | 1106856.64 | 1106856.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005752 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 255725 | 18-CP-02/2017, 255725 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 328411.66 | 328411.66 | 328411.66 | 328411.66 | 328411.66 | 328411.66 | 328411.66 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: PERSONAL CONTRATADO Y PAGADO / Física: PERSONAL CONTRATADO Y PAGADO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005753 | Suministro E Instalación De Equipamiento De Pozo De Agua De La Colonia Alta Palmira - 210076 | 18-CP-29/2017, 210076 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 499654.89 | 499654.89 | 499654.89 | 499654.89 | 499654.89 | 499654.89 | 100 | 0 | Otros | 540 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005754 | Suministro E Instalación De Equipamiento De Pozo De Agua De La Colonia Santa Úrsula - 210133 | 18-CP-30/2017, 210133 | Morelos | Temixco | Colonia Santa Úrsula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2498023.17 | 2498023.17 | 2498023.17 | 2498023.17 | 2498023.17 | 2498023.17 | 100 | 0 | Otros | 540 | 0 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100 POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005755 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cinco De Mayo Y Vista Del Valle - 337959 | 337959 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 318614.91 | 318614.91 | 318614.91 | 318614.91 | 318614.91 | 318614.91 | 293836.65 | 100 | 0 | Otros | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005756 | Pavimentación Del Camino A La Secundaria Técnica - 338848 | 338848 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1108506 | 895338.0600000001 | 895338.0600000001 | 895338.0600000001 | 895338.0600000001 | 895338.0600000001 | 447141.06 | 100 | 0 | Otros | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005757 | Pavimentación Avenida Revolución En La Colonia Atlihuayan - 331390 | 331390 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 109237.64 | 761379.12 | 761379.12 | 761379.12 | 761379.12 | 761379.12 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005758 | Construcción De Drenaje En Calle Del Puente - 331123 | 331123 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 258099.64 | 251532.34 | 251532.34 | 251532.34 | 251532.34 | 251532.34 | 232551.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005759 | Construcción De Lineas De Distribución De Agua Potable En Calle Felipe Rivera Crespo - 317862 | 317862 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1004231.77 | 1004231.77 | 1004231.77 | 1004231.77 | 1004231.77 | 1004231.77 | 301269.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005760 | Construcción De Drenaje En Calle Zaragoza - 330750 | 330750 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1002493.53 | 1002493.53 | 1002493.53 | 1002493.53 | 1002493.53 | 1002493.53 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005761 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Calle Zaragoza - 330967 | 330967 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 558620.57 | 558620.57 | 558620.57 | 558620.57 | 558620.57 | 558620.57 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005762 | Acondicionamiento De Espacios Públicos - 290660 | 290660 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40444.56 | 40444.56 | 40444.56 | 40444.56 | 40444.56 | 40444.56 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005763 | Curso De Capacitación Y Actualización De Exel Básico Y Avanzado - 290772 | 290772 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005764 | Acondicionamiento De Espacios Públicos - 290691 | 290691 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17782.8 | 17782.8 | 17782.8 | 17782.8 | 17782.8 | 17782.8 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005765 | Rehabilitación De Drenaje En Calle Otilio Montaño - 301056 | 301056 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 343544.01 | 343544.01 | 343544.01 | 343544.01 | 343544.01 | 343544.01 | 342063.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005766 | Acondicionamiento De Espacios Públicos - 300264 | 300264 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22800.96 | 22800.96 | 22800.96 | 22800.96 | 22800.96 | 22800.96 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005767 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 217237 | 217237 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005768 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 217233 | 217233 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005769 | Adquisición De Software Y Hardware - 290169 | 290169 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 305880.4 | 305880.4 | 305880.4 | 305880.4 | 305880.4 | 305880.4 | 0 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005770 | Adquisición De Software Y Hardware - 290505 | 290505 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005771 | Capacitación Y Actualización Autocad - 290453 | 290453 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 39931.83 | 39931.83 | 39931.83 | 39931.83 | 39931.83 | 39931.83 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005772 | Adquisición De Software Y Hardware - 290572 | 290572 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15896.64 | 15896.64 | 15896.64 | 15896.64 | 15896.64 | 15896.64 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005773 | Adquisición De Software Y Hardware - 290620 | 290620 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 65232.6 | 65232.6 | 65232.6 | 65232.6 | 65232.6 | 65232.6 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005774 | Adquisición De Software Y Hardware - 290532 | 290532 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005775 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Azucenas - 336497 | 336497 | Morelos | Yautepec | Los Arcos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 307325.62 | 307325.62 | 307325.62 | 307325.62 | 307325.62 | 307325.62 | 306000.94 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005776 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Limones - 336237 | 336237 | Morelos | Yautepec | Los Arcos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 320308.16 | 320308.16 | 320308.16 | 320308.16 | 320308.16 | 320308.16 | 318927.52 | 100 | 0 | Otros | 90261 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005777 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Privada Limones - 337271 | 337271 | Morelos | Yautepec | Los Arcos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 307204.97 | 302231.23 | 302231.23 | 302231.23 | 302231.23 | 302231.23 | 300928.51 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005778 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Tulipán Y Noche Buena - 337067 | 337067 | Morelos | Yautepec | Los Arcos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 318581.07 | 318581.07 | 318581.07 | 318581.07 | 318581.07 | 318581.07 | 317207.87 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005779 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Zaragoza - 336800 | 336800 | Morelos | Yautepec | Los Arcos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 325581.24 | 325581.24 | 325581.24 | 325581.24 | 325581.24 | 325581.24 | 324177.87 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005780 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Higos - 338225 | 338225 | Morelos | Yautepec | Los Arcos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 641017.07 | 641017.07 | 641017.07 | 641017.07 | 641017.07 | 641017.07 | 192305.12 | 100 | 0 | Otros | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005781 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Invernadero - 304470 | 304470 | Morelos | Yautepec | Los Arcos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 638723.82 | 638167.1899999999 | 638167.1899999999 | 638167.1899999999 | 638167.1899999999 | 638167.1899999999 | 191450.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005784 | Pavimentación En Calle Cuahutemoc - 320322 | 320322 | Morelos | Yautepec | Cocoyoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 581507.23 | 512308.06 | 512308.06 | 512308.06 | 512308.06 | 512308.06 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005785 | Rehabilitación De Drenaje En Calle Cuahutemoc - 319949 | 319949 | Morelos | Yautepec | Cocoyoc | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 240662.45 | 190104.48 | 190104.48 | 190104.48 | 190104.48 | 190104.48 | 165571.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - .
MOR00170401005786 | Rehabilitación De Drenaje En Calle Julio Novoa - 302290 | 302290 | Morelos | Yautepec | Oacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 921856.87 | 964710.61 | 964710.61 | 964710.61 | 964710.61 | 964710.61 | 960552.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005787 | Rehabilitación De Dos Postes De Energía Eléctrica En El Arco Oacalco - 301383 | 301383 | Morelos | Yautepec | Oacalco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 282077.54 | 282077.54 | 282077.54 | 282077.54 | 282077.54 | 282077.54 | 280861.68 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005788 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle San Juan - 318789 | 318789 | Morelos | Yautepec | Oaxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 372088.71 | 186267.9 | 186267.9 | 186267.9 | 186267.9 | 186267.9 | 181716.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005789 | Rehabilitación De Drenaje En Av Nacional - 318114 | 318114 | Morelos | Yautepec | Oaxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 363489.02 | 200278.04 | 200278.04 | 200278.04 | 200278.04 | 200278.04 | 179402.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005791 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Nardos - 215084 | 215084 | Morelos | Yautepec | Diego Ruiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1012172.09 | 1012172.09 | 1012172.09 | 1012172.09 | 1012172.09 | 1012172.09 | 1007809.28 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005792 | Ampliación De Red Eléctrica Calle La Vía Priv El Paraíso Y Calle Benigno Abundes - 337477 | 337477 | Morelos | Yautepec | El Caudillo del Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1607187.1 | 1607187.1 | 1607187.1 | 1607187.1 | 1607187.1 | 1607187.1 | 1477029.02 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005793 | Construcción De Red Hidráulica En Calle Principal - 331245 | 331245 | Morelos | Yautepec | Corral Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 689515.03 | 689515.03 | 689515.03 | 689515.03 | 689515.03 | 689515.03 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005794 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Oaxtepec Colonias Santa Rosa Corral Grande Lázaro Cárdenas Y Casahuates Incluye Equipamiento - 330351 | 330351 | Morelos | Yautepec | Corral Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 981617 | 981617 | 981617 | 981617 | 981617 | 981617 | 981617 | 100 | 0 | Lote | 870 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA DE: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OAXTEPEC, COLONIAS SANTA ROSA, CORRAL GRANDE, LAZARO CARDENAS Y CASAHUATES, INCLUYE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y RED.
MOR00170401005795 | Construcción De Drenaje En Calle Mangos Cedros Bugambilias Naranjos Y Limones - 305410 | 305410 | Morelos | Yautepec | El Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1230325.36 | 1230323.69 | 1230323.69 | 1230323.69 | 1230323.69 | 1230323.69 | 1120115.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401005796 | Construcción De Red De Distribución Y Equipamiento Electromecánico De La Unidad De Riego El Salitre I Y Ii - 302027 | 302027 | Morelos | Yautepec | El Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Lote | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA: ENTUBAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE LA UNIDAD DE RIEGO EL SALITRE I Y II DEL EJIDO DE YAUTEPEC
MOR00170401005828 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 282394 | 282394 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 265750 | 265750 | 265750 | 265750 | 265750 | 265750 | 265750 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401005829 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Cuauhtémoc - 282006 | 282006 | Morelos | Tlaquiltenango | Tlaquiltenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros lineales | 18334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401005833 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Localidad De Coaxitlan Zona Sur Incluye Perforacion De Pozo Profundo - 282377 | 282377 | Morelos | Tlaquiltenango | Coaxitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 242335.01 | 242335.01 | 242335.01 | 242335.01 | 242335.01 | 242335.01 | 242335.01 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005834 | Rehabilitación Del Sistema De Agua En La Localidad De Los Elotes Primera Etapa - 281712 | 281712 | Morelos | Tlaquiltenango | Los Elotes (San Miguel de los Elotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 246321.72 | 246321.72 | 246321.72 | 246321.72 | 246321.72 | 246321.72 | 246321.72 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401005835 | Rehabilitación De Caminos A La Localidad De Huautla - 282193 | 282193 | Morelos | Tlaquiltenango | Huautla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 93844 | 93844 | 93844 | 93844 | 93844 | 93844 | 93844 | 100 | 0 | Metros lineales | 1070 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401005837 | Construcción De Andador En Xicatlacotla Pueblo Viejo - 281969 | 281969 | Morelos | Tlaquiltenango | Pueblo Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 730000.76 | 730000.76 | 730000.76 | 730000.76 | 730000.76 | 730000.76 | 730000.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 778 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401005838 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De Rancho Viejo - 278350 | 278350 | Morelos | Tlaquiltenango | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 588880.7 | 588880.7 | 588880.7 | 588880.7 | 588880.7 | 588880.7 | 588880.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401005840 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad Rural De Palo Grande - 282337 | 282337 | Morelos | Tlaquiltenango | Palo Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 341907.31 | 341907.31 | 341907.31 | 341907.31 | 341907.31 | 341907.31 | 341907.31 | 100 | 0 | Otros | 508 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005841 | Construcción De Piso Firme A Base De Concreto - 326751 | 326751 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Puente Pantitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18448.95 | 41994.2 | 41994.2 | 41994.2 | 41994.2 | 41994.2 | 41994.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: obra pagada al 100% con remanentes 2013 14,448.95. 2016 23545.28 y ejercicio 2017 4000.00 / Física: obra fisicamente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005842 | Ampliacion De La Red Electrica En La Calle Otates - 207784 | 207784 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Puente Pantitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 301136 | 301136 | 301136 | 301136 | 301136 | 301136 | 301136 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005843 | Ampliación De Drenaje En La Calle Judea Y Cesarea De Filipos - 207722 | 207722 | Morelos | Tlayacapan | El Golán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 441773.37 | 441773.37 | 441773.37 | 441773.37 | 441773.37 | 441773.37 | 441773.37 | 100 | 0 | Metros lineales | 137 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION . EL SISTEMA NO PERMITE GUARDAR LOS DATOS DEL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005844 | Construcción De Cubierta Metálica En La Plaza Cívica Esc Primaria Fed Bicentenario Miguel Hidalgo - 207754 | 207754 | Morelos | Tlayacapan | Colonia Jericó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TLAYACAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 958105.68 | 958105.6800000001 | 958105.6800000001 | 958105.6800000001 | 958105.6800000001 | 958105.6800000001 | 958105.6800000001 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA, EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL APORTO $479,052.84 / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005862 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable Pozo Uno A Campo La Canela Centro Xochitepec - 301454 | 301454 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1317469.55 | 1317469.55 | 1317469.55 | 1317469.55 | 1317469.55 | 1317469.55 | 1317469.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 442 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN
MOR00170401005863 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Privada Del Aguacate Colonia Centro Municipio De Xochitepec - 275595 | 275595 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 714161.91 | 714161.91 | 714161.91 | 714161.91 | 714161.91 | 714161.91 | 714161.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: envío para validación
MOR00170401005864 | Mejoramiento De La Unidad Medica Básica De Rehabilitación - 275547 | 275547 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Salud | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN
MOR00170401005865 | Construcción De Muro De Contención En Calle Tabachines Colonia La Cruz Municipio De Xochitepec - 276095 | 276095 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 344522.81 | 344522.81 | 344522.81 | 344522.81 | 344522.81 | 344522.81 | 344522.81 | 100 | 0 | Otros | 128 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN
MOR00170401005866 | Construcción De Muro De Contencion En Avenida De Los Pinos Real Del Puente Municipio De Xochitepec - 276047 | 276047 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 83901.63 | 83901.63000000001 | 83901.63000000001 | 83901.63000000001 | 83901.63000000001 | 83901.63000000001 | 83901.63000000001 | 100 | 0 | Otros | 336 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN
MOR00170401005867 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle La Pera Colonia La Cruz Municipio De Xochitepec - 275907 | 275907 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1209273.71 | 1209273.71 | 1209273.71 | 1209273.71 | 1209273.71 | 1209273.71 | 1209273.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005868 | Actualización De Atlas De Riesgos Del Municipio De Xochitepec Morelos - 276323 | 276323 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 341845 | 341845 | 341845 | 341845 | 341845 | 341845 | 341845 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: envio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005869 | Construcción De Muro De Contención En Calle Alicia Colonia Benito Juárez Municipio De Xochitepec - 276073 | 276073 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 549357.31 | 549357.3100000001 | 549357.3100000001 | 549357.3100000001 | 549357.3100000001 | 549357.3100000001 | 549357.3100000001 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN
MOR00170401005870 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Calle Privada Del Aguacate Centro Xochitepec - 298351 | 298351 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 216002.78 | 216002.78 | 216002.78 | 216002.78 | 216002.78 | 216002.78 | 216002.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ÉNVIO PARA VALIDACIÓN
MOR00170401005872 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Duraznos Chabacano Y Manzanos Colonia Las Flores Municipio De Xochitepec - 279060 | 279060 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 315174.84 | 315174.84 | 315174.84 | 315174.84 | 315174.84 | 315174.84 | 315174.84 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN
MOR00170401005873 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Colonia Loma Bonita Municipio De Xochitepec - 275960 | 275960 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 697870.08 | 697870.08 | 697870.08 | 697870.08 | 697870.08 | 697870.08 | 697870.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN
MOR00170401005874 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Privada Nardos Colonia Loma Bonita Municipio De Xochitec - 275941 | 275941 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 252062.73 | 252062.73 | 252062.73 | 252062.73 | 252062.73 | 252062.73 | 252062.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACIÓN
MOR00170401005875 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Bugambilias Colonia Las Flores Municipio De Xochitepec - 298463 | 298463 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 637304.21 | 637304.21 | 637304.21 | 637304.21 | 637304.21 | 637304.21 | 637304.21 | 100 | 0 | Metros lineales | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACIÓN
MOR00170401005877 | Construcción De Guarniciones En La Calle Galeana - 206537 | 206537 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 90686.82 | 90686.82000000001 | 90686.82000000001 | 90686.82000000001 | 90686.82000000001 | 90686.82000000001 | 90686.82000000001 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: NINGUNA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005878 | Mejoras Diversas En Escuela Primaria Tlaltechutli - 206978 | 206978 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005880 | Ampliacion De La Red Electrica En Calle Emilino Zapata Segunda Etapa - 206567 | 206567 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 417131.7 | 417131.7 | 417131.7 | 417131.7 | 417131.7 | 417131.7 | 417131.7 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005881 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Emiliano Zapata Primera Etapa - 206917 | 206917 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 138983.9 | 138983.9 | 138983.9 | 138983.9 | 138983.9 | 138983.9 | 138983.9 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401005882 | Mejoras Diversas En J De N Huehuezc Ampliación De Explanada - 288534 | 288534 | Morelos | Atlatlahucan | San Juan Texcalpan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005884 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Niños Héroes Segunda Etapa - 206513 | 206513 | Morelos | Atlatlahucan | Tlaltetelco (San Miguel Tlaltetelco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 577912.06 | 577912.0600000001 | 577912.0600000001 | 577912.0600000001 | 577912.0600000001 | 577912.0600000001 | 577912.0600000001 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Física: OBRA PAGADA Y TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005885 | Ampliacion De La Red Electrica Al Rancho La Tortuga - 206888 | 206888 | Morelos | Atlatlahucan | Colonia la Guadalupana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350329.28 | 350329.28 | 350329.28 | 350329.28 | 350329.28 | 350329.28 | 350329.28 | 100 | 0 | Otros | 170 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005887 | Introduccion De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santa Cruz Primer Etapa - 206824 | 206824 | Morelos | Atlatlahucan | Colonia Rancho Santa Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 416376.76 | 416376.76 | 416376.76 | 416376.76 | 416376.76 | 416376.76 | 416376.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005888 | Ampliación De La Red Eléctrica En Media Tensión De Postes Existentes En La Calle Ferrocarril - 206843 | 206843 | Morelos | Atlatlahucan | Linda Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 515579.5 | 515579.5 | 515579.5 | 515579.5 | 515579.5 | 515579.5 | 515579.5 | 100 | 0 | Otros | 430 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401005889 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios Modernizacion De La Zona De Riego Lagunillas De Rayon - 326507 | 326507 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TRIPARTITA CEAGUA Y RECURSO FEDERAL / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005890 | Mejoramiento De La Red De Distribucion De Agua Potable Pozo Laguneros Con La Red Principal - 320649 | 320649 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 102915 | 102915 | 102915 | 102915 | 102915 | 102915 | 102915 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170401005891 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Cbta - 320492 | 320492 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 27840 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005892 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable Fco Villa - 320274 | 320274 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 80040 | 80040 | 80040 | 80040 | 80040 | 80040 | 80040 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170401005893 | Rehab De Pozo Profundo De Agua Potable La Zacatera - 319862 | 319862 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42340 | 42340 | 42340 | 42340 | 42340 | 42340 | 42340 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170401005894 | Mejoramiento De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 319249 | 319249 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2760000 | 601749.3000000001 | 601749.3000000001 | 601749.3000000001 | 601749.3000000001 | 601749.3000000001 | 601749.3000000001 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170401005895 | 33903 Servicios Integrales - 287224 | 287224 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 237331.26 | 237331.26 | 237331.26 | 237331.26 | 237331.26 | 237331.26 | 237331.26 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170401005896 | 33903 Servicios Integrales - 287197 | 287197 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33784.98 | 33826.12 | 33826.12 | 33826.12 | 33826.12 | 33826.12 | 33826.12 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170401005897 | 33903 Servicios Integrales - 287270 | 287270 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 33826.12 | 33784.98 | 33784.98 | 33784.98 | 33784.98 | 33784.98 | 33784.98 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170401005898 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Los Limones Col El Carmen - 273352 | 273352 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 360010.58 | 360010.58 | 360010.58 | 360010.58 | 360010.58 | 360010.58 | 360010.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005899 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Laurel Col Florida - 205787 | 205787 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 777252.22 | 777252.22 | 777252.22 | 777252.22 | 777252.22 | 777252.22 | 777252.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170401005900 | Construccion De Drenaje Sanitario Carretera A Izucar De Matamoros - 205630 | 205630 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 289041.09 | 289041.09 | 289041.09 | 289041.09 | 289041.09 | 289041.09 | 289041.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170401005901 | Mejoramiento De Pozo La Laguna Segunda Etapa - 321328 | 321328 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170401005903 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios Reposicion De Eq Electromec De Pozo Prof Unidad Los Guayabos - 326674 | 326674 | Morelos | Axochiapan | Atlacahualoya | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1654301.25 | 413901.25 | 413901.25 | 413901.25 | 413901.25 | 413901.25 | 413901.25 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170401005904 | Mejoramiento De Huertos Comunitarios Rehabilitacion Electromec Del Pozo Diezynueve - 326638 | 326638 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: COINVERSION CEAGUA. APORTACION MUNICIPAL DE $100,000.00 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005905 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Emiliano Zapata - 326719 | 326719 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 187162.79 | 361736.87 | 361736.87 | 361736.87 | 361736.87 | 361736.87 | 361736.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: EL MONTO DEL PROYECTO SE MODIFICO POR CUESTIONES DE META, A BENEFICIO DE LA CIUDADANIA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005906 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Insurgentes - 318494 | 318494 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1373074.8 | 1286752 | 1286752 | 1286752 | 1286752 | 1286752 | 1286752 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR00170401005907 | Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples Esc Secundaria Tec Josefa Ortiz De Dominguez - 286945 | 286945 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 1386434.58 | 1386434.58 | 1386434.58 | 1386434.58 | 1386434.58 | 1386434.58 | 1386434.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401005908 | Construccion De Vado Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 273381 | 273381 | Morelos | Axochiapan | Telixtac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 994939.37 | 994939.37 | 994939.37 | 994939.37 | 994939.37 | 994939.37 | 994939.37 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES EN METROS CUADRADOS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006005 | Mejoramiento De Cuatro Aulas En La Secundaria Técnica Tres De La Localidad De Amacuzac - 304467 | 304467 | Morelos | Amacuzac | Amacuzac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | Educación | En Ejecución | 2017 | 101129.35 | 101129.35 | 101129.35 | 101129.35 | 101129.35 | 101129.35 | 101129.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006006 | Electrificacion De Calle Benito Juarez Colonia Centro - 203387 | 203387 | Morelos | Amacuzac | Amacuzac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 103964.86 | 103964.86 | 103964.86 | 103964.86 | 103964.86 | 103964.86 | 103964.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 4648 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006007 | Rehabilitacion De Mantenimiento De La Calle Las Muñecas De La Localidad De Rancho Nuevo - 291749 | 291749 | Morelos | Amacuzac | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 93949.94 | 93949.94 | 93949.94 | 93949.94 | 93949.94 | 93949.94 | 93949.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 659 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006008 | Mejoramiento De Camino Realizando Bacheo En La Localidad De San Gabriel Las Palmas - 306301 | 306301 | Morelos | Amacuzac | San Gabriel las Palmas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 58428.28 | 58428.28 | 58428.28 | 58428.28 | 58428.28 | 58428.28 | 58428.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 1184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006009 | Rehabilitacion De Colector De Aguas Residuales En La Localidad De San Gabriel - 203527 | 203527 | Morelos | Amacuzac | San Gabriel las Palmas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 151440 | 151440 | 151440 | 151440 | 151440 | 151440 | 151440 | 100 | 0 | Metros lineales | 3005 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00170401006010 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Del Toreo De La Localidad De Teacalco - 291766 | 291766 | Morelos | Amacuzac | Teacalco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 110824.59 | 110824.59 | 110824.59 | 110824.59 | 110824.59 | 110824.59 | 110824.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006011 | Construccion De Modulo Para Dispensario Medico En La Comunidad Zoquital - 290301 | 290301 | Morelos | Amacuzac | Zoquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC | Salud | En Ejecución | 2017 | 273755.92 | 273755.92 | 273755.92 | 273755.92 | 273755.92 | 273755.92 | 253255.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006012 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle San Jeronimo De La Colonia Narciso Mendoza Del Municipio De Cuautla Morelos - 286488 | 286488 | Morelos | Cuautla | Ampliación Narciso Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 297260.79 | 297260.79 | 297260.79 | 297260.79 | 297260.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 106 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006026 | Mantenimiento Y Adquisición De Equipo De Computo - 331784 | 331784 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 56660 | 56660 | 56660 | 56660 | 56660 | 56660 | 56660 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006027 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 331520 | 331520 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 184397.69 | 184397.69 | 184397.69 | 184397.69 | 184397.69 | 184397.69 | 184397.69 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006028 | Mejoramiento De Comedor Comunitario Auditorio - 331564 | 331564 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 74623.04 | 74623.03999999999 | 74623.03999999999 | 74623.03999999999 | 74623.03999999999 | 74623.03999999999 | 74623.03999999999 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006029 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 330304 | 330304 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 366199.37 | 366199.37 | 366199.37 | 366199.37 | 366199.37 | 366199.37 | 366199.37 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006030 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Aldama Colonia El Cerrito - 330863 | 330863 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 120699.94 | 120699.94 | 120699.94 | 120699.94 | 120699.94 | 120699.94 | 120699.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006031 | Mantenimiento De Sistemas De Drenaje Y Alcantarillado Locales - 215671 | 215671 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 59134 | 59134 | 59134 | 59134 | 59134 | 59134 | 59134 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006032 | Mantenimiento De Sistemas De Agua Potable Locales - 215657 | 215657 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 103894 | 113935 | 113935 | 113935 | 113935 | 113935 | 113935 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006033 | Rahabilitacion De Drenaje En Avenida Morelos Cruce Con Calle Cantarranas - 166359 | 166359 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52175.5 | 52175.5 | 52175.5 | 52175.5 | 52175.5 | 52175.5 | 52175.5 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006034 | Rehabilitación De Aula Caic Arcoiris - 331215 | 331215 | Morelos | Coatlán del Río | Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Educación | En Ejecución | 2017 | 56511.25 | 56511.25 | 56511.25 | 56511.25 | 56511.25 | 56511.25 | 56511.25 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006035 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 330530 | 330530 | Morelos | Coatlán del Río | Cocoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 539741.07 | 631748.42 | 631748.42 | 631748.42 | 631748.42 | 631748.42 | 631748.42 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006036 | Construccion De Plataforma Para Huerto Escolar En Escuela Primaria Revolucion Agraria - 215702 | 215702 | Morelos | Coatlán del Río | Cocoyotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 36067.77 | 36067.77 | 36067.77 | 36067.77 | 36067.77 | 36067.77 | 36067.77 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006037 | Mejoramiento De Albergue Ayudantia Morelos - 330932 | 330932 | Morelos | Coatlán del Río | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 191999.6 | 191999.6 | 191999.6 | 191999.6 | 191999.6 | 191999.6 | 191999.6 | 100 | 0 | Otros | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006038 | Construcción De Cisternas - 329532 | 329532 | Morelos | Coatlán del Río | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1239703.63 | 1239703.63 | 1239703.63 | 1239703.63 | 1239703.63 | 1239703.63 | 1239703.63 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006039 | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Laura Rotter Hernandez - 215715 | 215715 | Morelos | Coatlán del Río | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 111316.46 | 111316.46 | 111316.46 | 111316.46 | 111316.46 | 111316.46 | 111316.46 | 100 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006040 | Ampliación De La Red De Agua Potable El Arenal Chavarria - 329237 | 329237 | Morelos | Coatlán del Río | Chavarría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 166466 | 167841 | 167841 | 167841 | 167841 | 167841 | 167841 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006041 | Construccion De Techumbre En Primaria Niños Heroes - 215504 | 215504 | Morelos | Coatlán del Río | Tilancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO | Educación | En Ejecución | 2017 | 359521.7 | 359521.7 | 359521.7 | 359521.7 | 359521.7 | 359521.7 | 359521.7 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006042 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Calle Principal - 215728 | 215728 | Morelos | Coatlán del Río | Tilancingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006043 | Construcción De Albergue El Canelillo Primera Etapa - 337251 | 337251 | Morelos | Coatlán del Río | El Canelillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RÍO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 357474.49 | 238164.32 | 238164.32 | 238164.32 | 238164.32 | 238164.32 | 238164.32 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006044 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En Colonia Tezoquipa - 215695 | 215695 | Morelos | Coatlán del Río | Tezoquipa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COATLAN DEL RIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 177484.36 | 177484.36 | 177484.36 | 177484.36 | 177484.36 | 177484.36 | 177484.36 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR00170401006045 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 338995 | 338995 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 77057.84 | 77057.84 | 77057.84 | 77057.84 | 77057.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - .
MOR00170401006046 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 339183 | 339183 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1333.2 | 1333.2 | 1333.2 | 1333.2 | 1333.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006047 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 339029 | 339029 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 15453.28 | 15453.29 | 15453.29 | 15453.29 | 15453.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006048 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 337547 | 337547 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 71328.5 | 71328.39999999999 | 71328.39999999999 | 71328.39999999999 | 71328.39999999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006049 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 337237 | 337237 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006050 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 337608 | 337608 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21576 | 21576 | 21576 | 21576 | 21576 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006051 | Curso De Bitacora De Obra - 337767 | 337767 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006052 | Curso Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas Y Su Reglamento - 337898 | 337898 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006053 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 324745 | 324745 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4437 | 4437 | 4437 | 4437 | 4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006054 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 324917 | 324917 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 13334.2 | 13334.2 | 13334.2 | 13334.2 | 13334.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006055 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 330549 | 330549 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6243.12 | 6243.12 | 6243.12 | 6243.12 | 6243.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006056 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 325210 | 325210 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17996.9 | 17996.9 | 17996.9 | 17996.9 | 17996.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006057 | Curso Para Supervision De Obra - 325179 | 325179 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006058 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 324835 | 324835 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2644.75 | 2644.75 | 2644.75 | 2644.75 | 2644.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006059 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 325086 | 325086 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 72326 | 72326 | 72326 | 72326 | 72326 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006060 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 325129 | 325129 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21576 | 21576 | 21576 | 21576 | 21576 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006061 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 330677 | 330677 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006062 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Luis Donaldo Colosio De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 308860 | 308860 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 247733.97 | 247733.97 | 247733.97 | 247733.97 | 247733.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006063 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Guerrero De La Colonia Bisnaga Del Municipio De Cuautla Morelos - 308808 | 308808 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 94005.25 | 94005.25 | 94005.25 | 94005.25 | 94005.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006064 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Circuito De La Colonia Hermenegildo Galeana Del Municipio De Cuautla Morelos - 311092 | 311092 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 347353.17 | 347353.17 | 347353.17 | 347353.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 230 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006065 | Rehabilitación Del Colector Sanitario Amate Amarillo - 310863 | 310863 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 354630.89 | 354630.89 | 354630.89 | 354630.89 | 354630.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 181 | 100 | 85 | Financiera: / Física: META FINAL / Registro: .
MOR00170401006066 | Construccion De Electrificacion De Varias Calles Del Municipio De Cuautla - 309773 | 309773 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2871587.51 | 2871587.51 | 2871587.51 | 2871587.51 | 2871587.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5500 | 100 | 70 | Financiera: / Física: LA META ES POSTES / Registro: .
MOR00170401006067 | Costruccion De Drenaje Sanitario De La Calle Laureles - 299530 | 299530 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 227610.68 | 227610.68 | 227610.68 | 227610.68 | 227610.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 181 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006068 | Construccion De Pavimento Drenaje Y Agua Potable De La Calle Veinti Seis De Marzo Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 286714 | 286714 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 987050.76 | 987050.76 | 987050.76 | 987050.76 | 987050.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 218 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006069 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Niño Artillero De La Colonia Vicente Guerrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 284979 | 284979 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 204405.22 | 204405.22 | 204405.22 | 204405.22 | 204405.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006070 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Emiliano Zapata En La Colonia Niño Artillero En El Municipio De Cuautla Morelos - 301595 | 301595 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 227715.06 | 227715.06 | 227715.06 | 227715.06 | 227715.06 | 227715.06 | 227715.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006071 | Construcción De Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Col El Mirador Del Municipio De Cuautla Morelos - 286327 | 286327 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1985045.78 | 1985045.78 | 1985045.78 | 1985045.78 | 1985045.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006072 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 292093 | 292093 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 49891.89 | 49891.89 | 49891.89 | 49891.89 | 49891.89 | 20789.52 | 20789.52 | 41.66913700803878 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006073 | Acondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas - 292151 | 292151 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 108962.28 | 108962.28 | 108962.28 | 108962.28 | 108962.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006074 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 292144 | 292144 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16641.59 | 16641.59 | 16641.59 | 16641.59 | 16641.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006075 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección General De Obras Públicas - 292140 | 292140 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 211909.06 | 211909.02 | 211909.02 | 211909.02 | 211909.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006076 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hiráulico De La Calle Tehuantepec De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 278165 | 278165 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 676883.81 | 676883.8100000001 | 676883.8100000001 | 676883.8100000001 | 676883.8100000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006077 | Rehabilitación De Baños En La Esc Prim Diez De Abril De La Colonia Revolución Del Municipio De Cuautla Morelos - 284702 | 284702 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 288568.41 | 288568.41 | 288568.41 | 288568.41 | 288568.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: META ES M2 / Registro: .
MOR00170401006078 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Tres De Mayo De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 277767 | 277767 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 263243.2 | 263243.2 | 263243.2 | 263243.2 | 263243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006079 | Rehabilitacion De Los Pozos Iztaccihuatl Uno Y Dos De La Colonia Iztaccihuatl Del Municipio De Cuautla Morelos - 284004 | 284004 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 216575.48 | 216575.48 | 216575.48 | 216575.48 | 216575.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006080 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Toluca De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280030 | 280030 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 81654.2 | 81654.2 | 81654.2 | 81654.2 | 81654.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006081 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Herradura De La Colonia Narciso Mendoza Del Municipio De Cuautla Morelos - 277503 | 277503 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 404242.28 | 404242.28 | 404242.28 | 404242.28 | 404242.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 315 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006082 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Javier Mina De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 279342 | 279342 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 116019.41 | 116019.41 | 116019.41 | 116019.41 | 116019.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006083 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Ayala De La Colonia Iztaccihuatl Del Municipio De Cuautla Morelos - 277711 | 277711 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 192124.37 | 192124.37 | 192124.37 | 192124.37 | 192124.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006084 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ave De Paraíso De La Colonia Vicente Guerrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 284113 | 284113 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 425017.45 | 425017.45 | 425017.45 | 425017.45 | 425017.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 315 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006085 | Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Margaritas Y Laureles De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280283 | 280283 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 526132.43 | 526132.4300000001 | 526132.4300000001 | 526132.4300000001 | 526132.4300000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 410 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006086 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Huetamo De La Colonia Lázaro Cárdenas Del Municipio De Cuautla Morelos - 275209 | 275209 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 95111.02 | 95111.02 | 95111.02 | 95111.02 | 95111.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006087 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cerrada Laureles De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280754 | 280754 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 299194.42 | 299194.42 | 299194.42 | 299194.42 | 299194.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 230 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006088 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Javier Mina De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla M - 280641 | 280641 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1089518.97 | 1089518.97 | 1089518.97 | 1089518.97 | 1089518.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006089 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cerrada Mil Novecientos Diez De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 279872 | 279872 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 70681.49 | 70681.49000000001 | 70681.49000000001 | 70681.49000000001 | 70681.49000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ANOTADA ES LA META FINAL / Registro: .
MOR00170401006090 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Cerrada Acueducto De La Colonia Santa Rosa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280407 | 280407 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1020184.4 | 1020184.4 | 1020184.4 | 1020184.4 | 1020184.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006091 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Cda Emiliano Zapata Y Cda De Los Pinos De La Colonia Cuautlixco Del Municipio De Cu - 277194 | 277194 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 288811.39 | 288811.39 | 288811.39 | 288811.39 | 288811.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - .
MOR00170401006092 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero De La Colonia Santa Cruz Del Municipio De Cuautla Morelos - 276791 | 276791 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 151644.46 | 151644.46 | 151644.46 | 151644.46 | 151644.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006093 | Construcción De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Tunalxuchetl De La Colonia Las Cruces Jardin De Niños Narciso Mendoza De La Colo - 277405 | 277405 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 665553.41 | 665553.41 | 665553.41 | 665553.41 | 665553.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 284 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006094 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Aldama De La Colonia Vicente Guerrero En El Municipio De Cuautla Morelos - 273748 | 273748 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 258762.45 | 258762.45 | 258762.45 | 258762.45 | 258762.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ANOTADA ES LA META FINAL / Registro: .
MOR00170401006095 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable De La Calle Camino A Casasano De Las Colonias Doce De Diciembre Y Lazaro Cardenas - 273785 | 273785 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1069167.87 | 1069167.87 | 1069167.87 | 1069167.87 | 1069167.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1720 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006096 | Construccion De La Linea De Conduccion De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo De La Colonia Año De Juarez Del Municipio De Cuautla More - 272864 | 272864 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 210682.69 | 210682.69 | 210682.69 | 210682.69 | 210682.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 528 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006097 | Construcción De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calle Jumiltepec De La Colonia Vicente Guerrero En El Municipio De Cuautla Morelo - 273762 | 273762 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 739907.94 | 739907.9399999999 | 739907.9399999999 | 739907.9399999999 | 739907.9399999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 538 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006098 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ficus De La Colonia Vicente Guerrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 273830 | 273830 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 256762.55 | 256762.55 | 256762.55 | 256762.55 | 256762.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 195 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006099 | Construccion De Red De Agua Potable En Las Calles Casarrubias Calle Jazmines Y Calle Aralias En Las Colonias Puxtla Cuautlixco Y Narciso M - 221939 | 221939 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 501132.37 | 501132.37 | 501132.37 | 501132.37 | 501132.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 965 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006100 | Rehabilitación Del Colector Sanitario Amate Amarillo - 221508 | 221508 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1135578.11 | 1135578.11 | 1135578.11 | 1135578.11 | 1135578.11 | 1135578.11 | 1135578.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 475 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006101 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Alcanfores - 217535 | 217535 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 695496.66 | 695496.66 | 695496.66 | 695496.66 | 695496.66 | 695496.66 | 695496.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 488 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006102 | Construccion De Colector Sanitario Del Margen De La Carretera Cuautla Tlayecac Y Las Calles Tulipanes Jacarandas Bugambilias Y Tabachin - 218529 | 218529 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1418503.81 | 1418503.81 | 1418503.81 | 1418503.81 | 1418503.81 | 1417673.29 | 1417673.29 | 99.94145098559869 | 0 | Metros lineales | 1040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006103 | Construccion De Aula En El Jardin De Niños Omeyaltlamatine En La Colonia Tierra Larga En El Municipio De Cuautla - 217961 | 217961 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 365208.63 | 365208.63 | 365208.63 | 365208.63 | 365208.63 | 155857.04 | 155857.04 | 42.67616567549349 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006104 | Construccion De Obras Complementarias Y De Rehabilitacion En Las Varias Escuelas Del Municipio De Cuautla Morelos Cuauhtemoc Yoloxuchetl - 217939 | 217939 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 618928.61 | 618928.61 | 618928.61 | 618928.61 | 618928.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2740 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006105 | Construccion De Aula En La Escuela Primaria Romulo F Hernandez De La Colonia Narciso Mendoza En El Municipio De Cuautla - 218065 | 218065 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 368960.56 | 368960.56 | 368960.56 | 368960.56 | 368960.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006106 | Construccion De Aula En Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Ubicada En La Colonia Iztaccihuatl En El Municipio De Cuautla Morelos - 218162 | 218162 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 396916.5 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 600 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006107 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Diez Y Ocho De Julio - 217887 | 217887 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 363589.58 | 363589.58 | 363589.58 | 363589.58 | 363589.58 | 363589.58 | 363589.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 306 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006108 | Rehabilitacion De Baños En La Escuela Primaria Insurgentes Ubicada En La Colonia Miguel Hidalgo En El Municipio De Cuautla Morelos - 218122 | 218122 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 255602.79 | [8 empty] | Piezas | 600 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006109 | Rehabilitacion De Baños En El Jardin De Niños Ixeque De La Colonia Santa Barbara En El Municipio De Cuautla Morelos - 206607 | 206607 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 60997.06 | 60997.06 | 60997.06 | 60997.06 | 60997.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES M2 Y LA ANOTADA ES LA META FINAL / Registro: .
MOR00170401006110 | Rehabilitacion De Baños En La Escuela Primaria Federal Heroes De Chapultepec Ubicada En La Colonia El Hospital En El Municipio De Cuautla Mo - 206304 | 206304 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 327122.7 | 327122.7 | 327122.7 | 327122.7 | 327122.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 670 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES M2 Y LA ANOTADA ES LA META FINAL / Registro: .
MOR00170401006111 | Rehabilitacion Y Construccion De Sanitarios De La Escuela Primaria Plan De Ayala Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De C - 206590 | 206590 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 903683.34 | 903683.34 | 903683.34 | 903683.34 | 903683.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006112 | Construccion De Barda Perimetral En La Telesecundaria Pablo Torres Burgos Ubicada En La Colonia El Hospital En El Municipio De Cuautla Morel - 206346 | 206346 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 181253.19 | 181253.19 | 181253.19 | 181253.19 | 181253.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ANOTADA ES LA META FINAL / Registro: .
MOR00170401006113 | Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Jazminez Cerrada Arrayanes Y Cerrada Naranjos - 205595 | 205595 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 370970.04 | 370970.04 | 370970.04 | 370970.04 | 370970.04 | 370970.04 | 370970.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 261 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006114 | Construcción De Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Pesebres Ampliación Campo De En Medio Colonia Gabriel Tepepa - 205532 | 205532 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1630835.01 | 1630835.01 | 1630835.01 | 1630835.01 | 1630835.01 | 1630835.01 | 1630835.01 | 100 | 0 | Otros | 2850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES POZO / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006115 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Del Ferrocaril - 45150 | 45150 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 327615.22 | 327615.22 | 327615.22 | 327615.22 | 327615.22 | 327615.22 | 327615.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006116 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Otilio Montaño - 56671 | 56671 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85395.49 | 85395.49000000001 | 85395.49000000001 | 85395.49000000001 | 85395.49000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006117 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Quintana Roo Y Cerrada Nayarit - 45494 | 45494 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 253345.43 | 253345.43 | 253345.43 | 253345.43 | 253345.43 | 253345.43 | 253345.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006118 | 33903 Servicios Integrales - 292077 | 292077 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500656 | 500656 | 500656 | 500656 | 500656 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006119 | 33903 Servicios Integrales - 292085 | 292085 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006120 | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Agustin Melgar - 309932 | 309932 | Morelos | Cuautla | Ex-Hacienda el Hospital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 72019.33 | 72019.33 | 72019.33 | 72019.33 | 72019.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006121 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Suarez - 310130 | 310130 | Morelos | Cuautla | Ex-Hacienda el Hospital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 59703.75 | 59703.75 | 59703.75 | 59703.75 | 59703.75 | 59703.75 | 59703.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006122 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Quince De Septiembre De La Colonia El Hospital Del Municipio De Cuautla Morelos - 286292 | 286292 | Morelos | Cuautla | Ex-Hacienda el Hospital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 422781.63 | 422781.63 | 422781.63 | 422781.63 | 422781.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006123 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Prolongación José Maria Morelos - 217555 | 217555 | Morelos | Cuautla | Puxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 227491.2 | 227491.22 | 227491.22 | 227491.22 | 227491.22 | 227491.22 | 227491.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006124 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Cerrada Otilio Montaño - 45042 | 45042 | Morelos | Cuautla | Puxtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 322619.47 | 322619.47 | 322619.47 | 322619.47 | 322619.47 | 322619.47 | 322619.47 | 100 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006125 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Las Torres De La Colonia Empleado Municipal Del Municipio De Cuautla Morelos - 283679 | 283679 | Morelos | Cuautla | Empleado Municipal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 305299.51 | 305299.51 | 305299.51 | 305299.51 | 305299.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006127 | Construccion De Drenaje Sanitario De Las Calles Las Flores Y Papayos - 299719 | 299719 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 334526.29 | 334526.29 | 334526.29 | 334526.29 | 334526.29 | 334526.29 | 334526.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006128 | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Marte R Gomez De La Colonia Peña Flores Del Municipio De Cuautla Morelos - 277312 | 277312 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1179781.56 | 1179781.56 | 1179781.56 | 1179781.56 | 1179781.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 100 | 95 | Financiera: / Física: LA META ANOTADA ES LA META FINAL / Registro: .
MOR00170401006130 | Construccion De Drenaje Sanitario De Las Calles Tabachines Y Alcanfores De La Colonia Tres De Mayo En El Municipio De Cuautla Morelos - 272931 | 272931 | Morelos | Cuautla | 3 de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 352446.18 | 352446.18 | 352446.18 | 352446.18 | 352446.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 293 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006131 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Niño Artillero De La Colonia Diez Y Nueve De Febrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 283857 | 283857 | Morelos | Cuautla | 19 de Febrero de 1812 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 624992.36 | 624992.36 | 624992.36 | 624992.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 165 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006132 | Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Alamos - 45539 | 45539 | Morelos | Cuautla | Colonia Polvorín 18 de Septiembre 94 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 274245.95 | 274245.95 | 274245.95 | 274245.95 | 274245.95 | 274245.95 | 274245.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006133 | Construcción De Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Col Ampliación Sur Galeana Del Municipio De Cuautla Morelos - 276582 | 276582 | Morelos | Cuautla | Rancho la Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2013318.78 | 2013318.78 | 2013318.78 | 2013318.78 | 2013318.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006134 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Campanulas De La Colonia Polvorin Del Municipio De Cuautla Morelos - 278033 | 278033 | Morelos | Cuautla | El Polvorín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 248445.42 | 248445.42 | 248445.42 | 248445.42 | 248445.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006135 | Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Girasoles De La Colonia Polvorin Del Municipio De Cuautla Morelos - 279322 | 279322 | Morelos | Cuautla | El Polvorín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 287958.55 | 287958.55 | 287958.55 | 287958.55 | 287958.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006136 | Contruccion De Drenaje Sanitario De La Calle Jazmines - 56706 | 56706 | Morelos | Cuautla | Colonia el Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 344709.9 | 344709.9 | 344709.9 | 344709.9 | 344709.9 | 344709.9 | 344709.9 | 100 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006137 | Reparacion De Bardas Perimetrales En El Jardin De Niños Federico Frobel Ubicado En Casasano Y En La Esc Prim Insurgentes En La Colonia Mig - 308822 | 308822 | Morelos | Cuautla | Casasano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 249212.66 | 249212.66 | 249212.66 | 249212.66 | 249212.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 475 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006138 | Construccion De Drenaje Sanitario De Las Calles Emiliano Zapata Y Camino Viejo A Santa Ines - 43602 | 43602 | Morelos | Cuautla | Casasano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUAUTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1618431.33 | 1618731.33 | 1618731.33 | 1618731.33 | 1618731.33 | 1618731.33 | 1618731.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 874 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006139 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Arquitectos De Sedesol Y Loma Bonita - 320173 | 320173 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 274965.71 | 4001 | 4001 | 4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR00170401006140 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Moctezuma Primera Etapa - 320541 | 320541 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 999952 | 999952 | 999952 | 982150.61 | 982150.61 | 982150.61 | 98.21977554922637 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR00170401006141 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Colonias - 312102 | 312102 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4470588.28 | 4116781.8 | 4116781.8 | 4116781.8 | 2405000.53 | 2405000.53 | 2405000.53 | 58.41943165411389 | 0 | Vivienda | 127 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR00170401006144 | Electrificacion En Calles Chabacano Y Treinta De Septiembre - 306649 | 306649 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 350000 | 349937.2 | 349937.2 | 349937.2 | 349937.2 | 349937.2 | 349937.2 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR00170401006145 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lirio Ejido Noche Buena Narciso Adelfa Geranio Y Del Paraiso - 305253 | 305253 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1587398.82 | 2087565.75 | 2087565.75 | 2087565.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2084 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR00170401006146 | Drenaje En La Calle Vias Del Ferrocarril Entre Las Calles Jacarandas Y Heroes De Nacozari - 217557 | 217557 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1315469.8 | 1315469.6 | 1315469.6 | 1315469.6 | 394640.88 | 394640.88 | 394640.88 | 30 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR00170401006147 | Construccion De Aula En El Jardin De Niños Hermosillo - 218237 | 218237 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Educación | En Ejecución | 2017 | 837879.14 | 834461.88 | 834461.88 | 834461.88 | 250338.57 | 250338.57 | 250338.57 | 30.00000071902625 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR00170401006148 | Construccion De Cisternas Para Agua Potable Segunda Etapa Buenavista Del Monte - 277952 | 277952 | Morelos | Cuernavaca | Buenavista del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 434467.19 | 433800.21 | 433800.21 | 433800.21 | 216900.11 | 216900.11 | 216900.11 | 50.00000115260433 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR00170401006149 | Construcción De Cisternas Para Agua Potable - 108749 | 108749 | Morelos | Cuernavaca | Buenavista del Monte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 351957.12 | 351079.81 | 351079.81 | 351079.81 | 351079.81 | 351079.81 | 351079.81 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR00170401006150 | Construcción De Cisternas Para Agua Potable Segunda Etapa Santa Clara - 278428 | 278428 | Morelos | Cuernavaca | Loma de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 724112 | 724075 | 724075 | 724075 | 362037.5 | 362037.5 | 362037.5 | 50 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR00170401006151 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Colonias Segunda Etapa - 304351 | 304351 | Morelos | Cuernavaca | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1058823.54 | 1037554.19 | 1037554.19 | 1037554.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR00170401006152 | Electrificacion En Calles Tulipanes Coahulote Laureles Dos Y Jacarandas - 306452 | 306452 | Morelos | Cuernavaca | Cerritos de García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 650000 | 649285.88 | 649285.88 | 649285.88 | 649285.88 | 649285.88 | 649285.88 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR00170401006153 | Construcción De Sesenta Y Seis Cisternas Dom Con Cap De Trece Mil Litros Ubicadas En Varias Localidades En El Municipio De Huitzilac Mor - 302776 | 302776 | Morelos | Huitzilac | Tres Marías | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2664147.59 | 2664147.59 | 2664147.59 | 2664147.59 | 2664147.59 | 2664147.59 | 2664147.59 | 100 | 0 | Piezas | 330 | 100 | 100 | Financiera: Obra terminada al 100% / Física: Obra terminada al 100 % / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006176 | Alumbrado Publico En La Col Los Reyes - 315022 | 315022 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 50063.1 | 50063.1 | 50063.1 | 50063.1 | 50063.1 | 50063.1 | 50063.1 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META: 10 LUMINARIAS / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006177 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 314945 | 314945 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006178 | 33903 Servicios Integrales - 315000 | 315000 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60332.57 | 60332.57 | 60332.57 | 60332.57 | 60332.57 | 60332.57 | 60332.57 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META: 1 ESTUDIO Y PROYECTO / Registro: .
MOR00170401006179 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 314990 | 314990 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006180 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 314979 | 314979 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2411 | 2411 | 2411 | 2411 | 2411 | 2411 | 2411 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006181 | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 312975 | 312975 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META: 30 PIEZAS / Registro: .
MOR00170401006182 | Adquisición De Software Y Hardware - 312923 | 312923 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 155092 | 155092 | 155092 | 155092 | 155092 | 155092 | 155092 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006183 | Construccion De Comedor Escolar En Esc Prim Jose Ma Morelos De Col Mexquemeca - 312629 | 312629 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 223334.08 | 223334.08 | 223334.08 | 223334.08 | 223334.08 | 223334.08 | 223334.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006184 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Y Drenaje Cda Nacional Col Los Reyes - 308340 | 308340 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 237577.11 | 237577.11 | 237577.11 | 237577.11 | 237577.11 | 237577.11 | 237577.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006185 | Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable Y Drenaje Cda Mariano Matamoros De La Col Zahuatlan - 308274 | 308274 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 179896.81 | 179896.81 | 179896.81 | 179896.81 | 179896.81 | 179896.81 | 179896.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006186 | Alumbrado Publico De La Col Zahuatlan - 308306 | 308306 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 11200.08 | 11200.08 | 11200.08 | 11200.08 | 11200.08 | 11200.08 | 11200.08 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006187 | Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable Y Drenaje Cda Molino De La Col Zahuatlan - 308289 | 308289 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 246650.77 | 246650.77 | 246650.77 | 246650.77 | 246650.77 | 246650.77 | 246650.77 | 100 | 0 | Metros lineales | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006188 | Electrificacion Calle Mixtongo Col Aquiles Serdan - 303603 | 303603 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 368203.07 | 368203.07 | 368203.07 | 368203.07 | 368203.07 | 368203.07 | 368203.07 | 100 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: 368203.07 / Física: meta:360 ml en linea de baja tensión / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006189 | Electrificacion Calle Las Flores Col Aquiles Serdan - 303736 | 303736 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 65852.24 | 65852.24000000001 | 65852.24000000001 | 65852.24000000001 | 65852.24000000001 | 65852.24000000001 | 65852.24000000001 | 100 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META: 1.0 TRANSFORMADOR / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006190 | Ampliacion Electrica Casa Blanca En Calle Salto Del Agua Col Centro De La Cabecera Municipal - 304026 | 304026 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 70953.46 | 70953.46000000001 | 70953.46000000001 | 70953.46000000001 | 70953.46000000001 | 70953.46000000001 | 70953.46000000001 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META: 150 METROS LINEALES EN LINEA DE BAJA TENSIÓN / Registro: .
MOR00170401006191 | Rehabilitacion De Drenaje Pozos De Visita De La Col Nueva Yecapixtla - 292026 | 292026 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 84999.91 | 84999.91 | 84999.91 | 84999.91 | 84999.91 | 84999.91 | 84999.91 | 100 | 0 | Otros | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: META: 18 POZOS DE VISITA / Registro: .
MOR00170401006192 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Hidalgo De La Col Mexquemeca - 291427 | 291427 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 375972.99 | 375972.99 | 375972.99 | 375972.99 | 375972.99 | 375972.99 | 375972.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006193 | Construccion De Drenaje Pluvial Calle Dos De Abril De La Cabecera Municipal - 292190 | 292190 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 41184 | 41184 | 41184 | 41184 | 41184 | 41184 | 41184 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006194 | Construccion De Piso Y Techo Firme De Vivienda En Calle Hidalgo No Noventa Y Tres De La Col Mexquemeca - 292184 | 292184 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 81450.02 | 81450.02 | 81450.02 | 81450.02 | 81450.02 | 81450.02 | 81450.02 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - .
MOR00170401006195 | Construccion De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Mexquemeca - 292168 | 292168 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 189838.67 | 189838.67 | 189838.67 | 189838.67 | 189838.67 | 189838.67 | 189838.67 | 100 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006196 | Construccion De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Los Reyes- 292178 | 292178 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 229598.57 | 229598.57 | 229598.57 | 229598.57 | 229598.57 | 229598.57 | 229598.57 | 100 | 0 | Otros | 255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006197 | Construccion De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Zahuatlan - 292117 | 292117 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 127364.62 | 127364.62 | 127364.62 | 127364.62 | 127364.62 | 127364.62 | 127364.62 | 100 | 0 | Otros | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA 100% / Registro: .
MOR00170401006198 | Electrificacion Calle Ocho De Mayo De La Col Los Reyes - 292223 | 292223 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 34821.37 | 34821.37 | 34821.37 | 34821.37 | 34821.37 | 34821.37 | 34821.37 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META 100 METROS LINEALES DE LINEA DE BAJA TENSIÓN. / Registro: .
MOR00170401006199 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 292240 | 292240 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 122960 | 122960 | 122960 | 122960 | 122960 | 122960 | 122960 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006200 | Alumbrado Publico En La Col Fco I Madero Manzana Ocho Manzana Seis Y Exterior Uno - 253572 | 253572 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14785.11 | 14785.11 | 14785.11 | 14785.11 | 14785.11 | 14785.11 | 14785.11 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006201 | Rehabilitacion De Carcamo De Rebombeo De Agua Potable De La Loc De Achichipico - 312979 | 312979 | Morelos | Yecapixtla | Achichipico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 241220.24 | 241220.24 | 241220.24 | 241220.24 | 241220.24 | 241220.24 | 241220.24 | 100 | 0 | Otros | 2290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: meta: 1 tanque. TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR00170401006202 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Viviendas Afectadas Por El Sismo En La Localidad De Achichipico - 314881 | 314881 | Morelos | Yecapixtla | Achichipico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 548468 | 548468 | 548468 | 548468 | 548468 | 548468 | 548468 | 100 | 0 | Vivienda | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006203 | Mejoras En Modulo De Sanitarios Tvsec Gloria Almada De Bejarano En La Loc De Achichipico - 291442 | 291442 | Morelos | Yecapixtla | Achichipico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: .
MOR00170401006204 | Rehabilitacion De Drenaje Calle Galeana De La Loc De Achichipico - 292203 | 292203 | Morelos | Yecapixtla | Achichipico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR00170401006205 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Desierto De La Loc De Huexca - 312519 | 312519 | Morelos | Yecapixtla | Huexca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 311605.35 | 311605.35 | 311605.35 | 311605.35 | 311605.35 | 311605.35 | 311605.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006206 | Mejoramiento En Aula En Jn Jasmin De La Loc Huexca - 308092 | 308092 | Morelos | Yecapixtla | Huexca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006207 | Mejoramiento En Aula Esc Prim Martires De La Libertad De La Loc Huexca - 308038 | 308038 | Morelos | Yecapixtla | Huexca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 19000.01 | 19000.01 | 19000.01 | 19000.01 | 19000.01 | 19000.01 | 19000.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR00170401006208 | Mejoramiento De Aula Didactica Tvsec Himno Nacional De La Loc De Huexca - 292194 | 292194 | Morelos | Yecapixtla | Huexca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 38027.66 | 38027.66 | 38027.66 | 38027.66 | 38027.66 | 38027.66 | 38027.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: PROYECTO TEMINADO
MOR00170401006209 | Rehabilitacion De Agua Potable Y Drenaje Calle Guerrero De La Loc De Huexca - 292060 | 292060 | Morelos | Yecapixtla | Huexca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90327.65 | 90327.64999999999 | 90327.64999999999 | 90327.64999999999 | 90327.64999999999 | 90327.64999999999 | 90327.64999999999 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006210 | Equipamiento De Unidad Medica Centro De Salud De La Loc De Huexca - 292033 | 292033 | Morelos | Yecapixtla | Huexca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 38027.44 | 38027.44 | 38027.44 | 38027.44 | 38027.44 | 38027.44 | 38027.44 | 100 | 0 | Otros | 970 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO 100% TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
MOR00170401006211 | Equipamiento Para Unidad Medica Casa De Salud De La Loc De Los Limones - 312703 | 312703 | Morelos | Yecapixtla | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 40300.65 | 40300.65 | 40300.65 | 40300.65 | 40300.65 | 40300.65 | 40300.65 | 100 | 0 | Otros | 561 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: .
MOR00170401006212 | Pavimentación De Calle Morelos De La Loc Los Limones - 250667 | 250667 | Morelos | Yecapixtla | Los Limones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 380035.9 | 380035.9 | 380035.9 | 380035.9 | 380035.9 | 380035.9 | 380035.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006213 | Alumbrado Publico En Col Juan Morales Calles Galeana Nicolas Bravo Diaz Ordaz - 315378 | 315378 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 377999.92 | 377999.92 | 377999.92 | 377999.92 | 377999.92 | 377999.92 | 377999.92 | 100 | 0 | Otros | 12756 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: .
MOR00170401006214 | Ampliacion De Centro De Salud De La Col Juan Morales - 315299 | 315299 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 394572.33 | 394572.41 | 394572.41 | 394572.41 | 394572.41 | 394572.41 | 394572.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12276 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006215 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Fco I Madero De La Col Juan Morales - 312809 | 312809 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 696182.25 | 696182.25 | 696182.25 | 696182.25 | 696182.25 | 696182.25 | 696182.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006216 | Rehabilitacion De Los Servicios De Agua Potable Y Drenaje Calle Diaz Ordaz Primera Etapa De La Col Juan Morales - 312771 | 312771 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 406709.93 | 406709.93 | 406709.93 | 406709.93 | 406709.93 | 406709.93 | 406709.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006217 | Construccion De Muro De Contencion En Calle Eufemio Zapata De La Col Juan Morales - 312658 | 312658 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 392766.11 | 392766.14 | 392766.14 | 392766.14 | 392766.14 | 392766.14 | 392766.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: .
MOR00170401006218 | Rehabilitacion De Los Servicios De Agua Potable Y Drenaje Segunda Cda Alvaro Obregon De La Col Juan Morales - 307909 | 307909 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 140420.8 | 140420.8 | 140420.8 | 140420.8 | 140420.8 | 140420.8 | 140420.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR00170401006219 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Vicente Guerrero De La Col Juan Morales - 308010 | 308010 | Morelos | Yecapixtla | Juan Morales | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42106.51 | 42106.51 | 42106.51 | 42106.51 | 42106.51 | 42106.51 | 42106.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: .
MOR00170401006220 | Electrificacion Camino Al Campo Temecates De La Col Juan Morales - 304003 | 304003 | Morelos | Yecapixtla | Cerro del Temecate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 396978.51 | 396978.51 | 396978.51 | 396978.51 | 396978.51 | 396978.51 | 396978.51 | 100 | 0 | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META:486 METROS DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006221 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Calle Camino Real De La Loc De Xalpa Uno - 292198 | 292198 | Morelos | Yecapixtla | Xalpa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 47589.31 | 47589.31 | 47589.31 | 47589.31 | 47589.31 | 47589.31 | 47589.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006222 | Dos All In One Touch Para Ubr Y Predial - 264855 | 264855 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 36492.04 | 36492.04 | 36492.04 | 36492.04 | 36492.04 | 36492.04 | 36492.04 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIO CON LA META / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401006223 | Tres Impresoras Brother Para Ubr Predial Y Tesorería - 264853 | 264853 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE CUMPLIÓ CON LAMETA / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401006224 | Impresora Brother Dcp Para Obras Públicas - 264849 | 264849 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401006225 | Un Sistema De Impresión Multifuncional Digital Canon - 264843 | 264843 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401006226 | Cuatro Ricoch Modelo Para Desempeño De Diversas Áreas Del Ayuntamiento - 264838 | 264838 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401006227 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Mendozaentre Calle Cleotilde Sosa Y Procoro Capistran - 259915 | 259915 | Morelos | Zacatepec | Zacatepec de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 747506.49 | 747506.49 | 747506.49 | 747506.49 | 747506.49 | 747506.49 | 747506.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401006228 | Construccion De Drenaje En Calle Guerrero Entre Aguascalientes Y Nuevo Leon - 260067 | 260067 | Morelos | Zacatepec | San Nicolás Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 96485.57 | 96485.57000000001 | 96485.57000000001 | 96485.57000000001 | 96485.57000000001 | 96485.57000000001 | 96485.57000000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
MOR00170401006242 | Construcción De Cuarenta Y Un Cuartos Dormitorios En Diferentes Localidades De Temoac Morelos - 290349 | 290349 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2236675.87 | 2236675.87 | 2236675.87 | 2236675.87 | 2236675.87 | 2236675.87 | 2236675.87 | 100 | 0 | Vivienda | 185 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006243 | Adquisición De Software Inexped Tecnología Para Administración Control Resguardo Y Seguimiento De Programa De Obra P - 230672 | 230672 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 118900 | 118900 | 118900 | 118900 | 118900 | 118900 | 118900 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE ADQUIRUO EL PROGRAMA / Física: SE ADQUIRIO EL PROGRAMA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006244 | Adquisicion De Un Equipo De Impresion Multifuncional Para Funciones Administrativas En Materia De Transparencia - 230601 | 230601 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE ADQUIRIO EL EQUIPO DE IMPRESION / Física: SE ADQUIRIO EL EQUIPO DE IMPRESION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006245 | Adquisicion De Cuatro Equipos De Computo Para Funciones Administrativas En Materia De Transparencia - 230474 | 230474 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE ADQUIRIERON LOS EQUIPOS DE COMPUTO / Física: SE ADQUIRIERON LOS EQUIPOS DE COMPUTO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006246 | Introducción De Red De Drenaje En Calle Los Sauces - 222545 | 222545 | Morelos | Temoac | Temoac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 334635.65 | 334635.65 | 334635.65 | 334635.65 | 334635.65 | 334635.65 | 334635.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006247 | Introducción De Red De Agua Potable En Calle Lázaro Cárdenas - 290461 | 290461 | Morelos | Temoac | Amilcingo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 205328.63 | 205328.63 | 205328.63 | 205328.63 | 205328.63 | 205328.63 | 205328.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006248 | Ampliación De Red Eléctrica En Prolongación Carretera Huazulco A Amilcingo - 233225 | 233225 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 497144.51 | 497144.51 | 497144.51 | 497144.51 | 497144.51 | 497144.51 | 497144.51 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006249 | Convenio Con Ceagua - 222231 | 222231 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 987696.72 | 987696.72 | 987696.72 | 987696.72 | 987696.72 | 987696.72 | 987696.72 | 100 | 0 | Otros | 9646 | 100 | 100 | Financiera: SE REALIZARON TODOS LOS PAGOS DEL CONVENIO / Física: SE REALIZARON TODOS LOS PAGOS DEL CONVENIO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006250 | Introducción De Drenaje Sanitario En Callejón San Marcos - 210718 | 210718 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 140032.54 | 140032.54 | 140032.54 | 140032.54 | 140032.54 | 140032.54 | 140032.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006251 | Introducción De Red Eléctrica En Calle Continuación Iturbide - 289978 | 289978 | Morelos | Temoac | Huazulco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEMOAC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 437317.22 | 437317.22 | 437317.22 | 437317.22 | 437317.22 | 437317.22 | 437317.22 | 100 | 0 | Otros | 62 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Física: LA OBRA SE TERMINO EN ESTE TRIMESTRE SIN PROBLEMAS / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006630 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Piedras Preciosas En La Colonia Vista Hermosa - 303349 | 303349 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 515999 | 518714.14 | 518714.14 | 518714.14 | 518714.14 | 518714.14 | 518714.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 470 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006633 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Andador Cuatro Colonia Jardin Juarez - 321060 | 321060 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JIUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 413086.45 | 407662.8 | 407662.8 | 407662.8 | 407662.8 | 407662.8 | 407662.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
MOR00170401006634 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 333093 | 333093 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA REALIZADO / Física: MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006635 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 333477 | 333477 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 271507.01 | 271507.01 | 271507.01 | 271507.01 | 271507.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO SE EJECUTO / Física: NO SE JECUTO EL PROYECTO / Registro: EL RECURSO SE EJECUTO EN OBRA PUBLICA POR TAL MOTIVO YA NO SE LLEVO ACABO LO PLANEADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006636 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 333317 | 333317 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: VEHICULOS EN FUNCIONAMIENTO POR MANTENIMIENTO / Física: VEHICULO CON MANTENIMIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006637 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 333192 | 333192 | Morelos | Jojutla | Jojutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5094.99 | 5094.99 | 5094.99 | 5094.99 | 5094.99 | 5094.99 | 5094.99 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 100 | Financiera: SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAD / Física: SERVIO DE MANTENIMENTO REALIZADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006638 | Pavimentacion Calle Otilio Montaño - 118640 | 118640 | Morelos | Jojutla | Chisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 110589.44 | 110589.44 | 110589.44 | 110589.44 | 110589.44 | 110589.44 | 110589.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006639 | Drenaje Calle Yucatan - 132221 | 132221 | Morelos | Jojutla | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 172520.54 | 172520.54 | 172520.54 | 172520.54 | 172520.54 | 172520.54 | 172520.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN PORCIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006640 | Pavimentacion De Calle Otilio Montaño - 139266 | 139266 | Morelos | Jojutla | Río Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 169399.23 | 169399.23 | 169399.23 | 169399.23 | 169399.23 | 169399.23 | 169399.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 288 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006641 | Drenaje Calle Jesus Ocampo Esquina Boulevard Adolfo Lopez Mateos - 138476 | 138476 | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 285432.52 | 285432.52 | 285432.52 | 285432.52 | 285432.52 | 285432.52 | 285432.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 224 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006642 | Red Electrica Calle Pitayo Y Calle Sn - 138789 | 138789 | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 580388.6 | 580388.6 | 580388.6 | 580388.6 | 580388.6 | 580388.6 | 580388.6 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006643 | Drenaje Calle Enrique Ocampo Esquina Carretera Puente De Ixtla - 138101 | 138101 | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 301138.82 | 301138.82 | 301138.82 | 301138.82 | 301138.82 | 301138.82 | 301138.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINAS Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006644 | Drenaje Calle Bella Vista - 138066 | 138066 | Morelos | Jojutla | Tehuixtla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 499294.62 | 499294.62 | 499294.62 | 499294.62 | 499294.62 | 499294.62 | 499294.62 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006645 | Ampliación De Dispensario Medico Primera Etapa - 139577 | 139577 | Morelos | Jojutla | Tlatenchi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Salud | En Ejecución | 2017 | 334020.25 | 334020.25 | 334020.25 | 334020.25 | 334020.25 | 334020.25 | 334020.25 | 100 | 0 | Otros | 288 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006646 | Drenaje Calle Guacamayas - 139520 | 139520 | Morelos | Jojutla | Tlatenchi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 213850.34 | 213850.34 | 213850.34 | 213850.34 | 213850.34 | 213850.34 | 213850.34 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006647 | Red Electrica Circuito Dieciseis De Septiembre Francisco Zarco Andador Del Kinder Quince De Septiembre - 235151 | 235151 | Morelos | Jojutla | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 879616.77 | 879616.77 | 879616.77 | 879616.77 | 879616.77 | 879616.77 | 879616.77 | 100 | 0 | Otros | 240 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006648 | Equipamiento Con Bomba Sumergible En Pozo Profundo De Agua Potable - 138831 | 138831 | Morelos | Jojutla | Hornos Cuates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108835.84 | 108835.84 | 108835.84 | 108835.84 | 108835.84 | 108835.84 | 108835.84 | 100 | 0 | Otros | 174 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006710 | Red De Distribución De Agua Potable En Calle Latón Y Equipamiento Del Depósito Uno En La Colonia El Tesoro En El Municipio De Tepoztlán - 313990 | 313990 | Morelos | Tepoztlán | Tepoztlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 52228.57 | 52228.57 | 52228.57 | 52228.57 | 52228.57 | 52228.57 | 52228.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006712 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Mixcoac Niño Perdido Benito Juarez Prolongacion Benito Juarez Y Cerrada De Niño Perdido - 314488 | 314488 | Morelos | Tepoztlán | Amatlán de Quetzalcóatl | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2093352.97 | 2093352.97 | 2093352.97 | 2093352.97 | 2093352.97 | 2093352.97 | 2093352.97 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006713 | Construcción De Alcantarillado En Calle Camino Al Jaguey Segunda Etapa En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 314168 | 314168 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1586794.14 | 1586794.14 | 1586794.14 | 1586794.14 | 1586794.14 | 1586794.14 | 1586794.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006714 | Construcción De La Red De Agua Potable En Calle Camino Al Jaguey Segunda Etapa En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlán - 314072 | 314072 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1066711.94 | 1066711.94 | 1066711.94 | 1066711.94 | 1066711.94 | 1066711.94 | 1066711.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006715 | Rehabilitación De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Cuernavaca Entre Calle Jornaleros Y Carretera A San Andres De La Cal - 314244 | 314244 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1868269.14 | 1868269.14 | 1868269.14 | 1868269.14 | 1868269.14 | 1868269.14 | 1868269.14 | 100 | 0 | Otros | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006716 | Infraestructura Integral En Calle Tetecala A P Drenaje Y Pavimento En La Localidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepoztlán Morelos - 314299 | 314299 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES 1 OBRA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006718 | Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Prolongación Tabachines Capulin Cerrada Tabachines Las Rosas Cazahuates En La Col Chichco - 314442 | 314442 | Morelos | Tepoztlán | Colonia Chichco (Chisco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1823144.21 | 1823144.21 | 1823144.21 | 1823144.21 | 1823144.21 | 1823144.21 | 1823144.21 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006778 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo Ubicada En La Localidad De Huitzilac En El Municipio De Huitzilac Morelos - 322694 | 322694 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 961651.6 | 961651.6 | 961651.6 | 961651.6 | 961651.6 | 961651.6 | 961651.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006779 | Construccion De Losas De Concreto Armado De Cuarenta M Cuadrados En El Municipio De Huitzilac - 321734 | 321734 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 515204.26 | 515204.26 | 515204.26 | 515204.26 | 515204.26 | 515204.26 | 515204.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006780 | 33903 Servicios Integrales - 303509 | 303509 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 171109.37 | 171109.37 | 171109.37 | 171109.37 | 171109.37 | 171109.37 | 171109.37 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PAGADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.
MOR00170401006781 | Construcción De La Primera Etapa De La Línea De Conducción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Huitzilac Morelos - 303384 | 303384 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1157183.75 | 1157183.75 | 1157183.75 | 1157183.75 | 1157183.75 | 1157183.75 | 1157183.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 7000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.
MOR00170401006782 | 33303 Servicios Relacionados Con Certificacion De Procesos - 322875 | 322875 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 21463.88 | 21463.88 | 21463.88 | 21463.88 | 21463.88 | 21463.88 | 21463.88 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA PAGADA AL 100%. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.
MOR00170401006783 | Rehabilitacion De La Ubr - 324115 | 324115 | Morelos | Huitzilac | Huitzilac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 128382.17 | 128282.17 | 128282.17 | 128282.17 | 128282.17 | 128282.17 | 128282.17 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN.
MOR00170401006787 | Electrificacion Calle Villa Del Mar De La Col Mixtlalcingo - 303770 | 303770 | Morelos | Yecapixtla | Mixtlalcingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN.MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 214783.4 | 214783.4 | 214783.4 | 214783.4 | 214783.4 | 214783.4 | 214783.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN / Registro: .
MOR00170401006788 | Electrificacion Calle Sirenita De La Col Mixtlalcingo - 303750 | 303750 | Morelos | Yecapixtla | Mixtlalcingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 86654.54 | 86654.53999999999 | 86654.53999999999 | 86654.53999999999 | 86654.53999999999 | 86654.53999999999 | 86654.53999999999 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: metros lineales de linea de baja tensión / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006789 | Electrificacion Calle Playa Caleta De La Loc De Mixtlacingo - 303786 | 303786 | Morelos | Yecapixtla | Mixtlalcingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 247903.99 | 247903.99 | 247903.99 | 247903.99 | 247903.99 | 247903.99 | 247903.99 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: METROS LINEALES DE LINEA DE BAJA TENSIÓN / Registro: .
MOR00170401006837 | Techumbre En Telesecundaria Tlacaelel Ubicada En Calle Ginesta Esq Lilas A Ejecutarse En La Localidad De Colonia Rincon Del Bosque - 324493 | 324493 | Morelos | Huitzilac | Rincón del Bosque (La Palma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUITZILAC | Educación | En Ejecución | 2017 | 799965 | 799965 | 799965 | 799965 | 799965 | 799965 | 799965 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100%. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006848 | Mejoramiento De Vivienda Veinticinco Cuartos En La Cabecera Municipal Cuarto De Cuatro Por Tres - 303271 | 303271 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1130420 | 1130420 | 1130420 | 1130420 | 1130420 | 1130420 | 1130420 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: el proyecto se concluyo al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006849 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 304223 | 304223 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27773.83 | 27773.83 | 27773.83 | 27773.83 | 27773.83 | 27773.83 | 27773.83 | 100 | 0 | Vehículos | 24600 | 0 | 100 | Financiera: se concluyo al 100% el gasto de indirectos / Física: el gasto corresponde a indirectos / Registro: el recurso reportado corresponde a gastos indirectos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006850 | Mejoramiento De Vivienda Veinte Baños Dignos - 206817 | 206817 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 996556 | 996556 | 996556 | 996556 | 996556 | 996556 | 996556 | 100 | 0 | Otros | 98 | 100 | 100 | Financiera: SE CONCLUYO AL 100% / Física: SE CONCLUYERON AL 100% LOS 20 BAÑOS / Registro: EL PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006851 | Ampliacion De Red De Agua Potable Cuarta Cerrada De Cuernavaca Sur De La Col Alvaro Obregon - 165224 | 165224 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85213.6 | 85213.60000000001 | 85213.60000000001 | 85213.60000000001 | 85213.60000000001 | 85213.60000000001 | 85213.60000000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006852 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Callejon Amargura Col Centro - 295284 | 295284 | Morelos | Miacatlán | Miacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 100 | 0 | Metros lineales | 102 | 100 | 100 | Financiera: el proyecto se concluyo al 100% / Física: el proyecto se concluyo al 100% / Registro: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006853 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Callejon Xochicalco - 206696 | 206696 | Morelos | Miacatlán | Xochicalco (Cirenio Longares) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 124015.6 | 124015.6 | 124015.6 | 124015.6 | 124015.6 | 124015.6 | 124015.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006854 | Electrificacion En Calle Ruben Jaramillo De La Col Xochicalco - 295414 | 295414 | Morelos | Miacatlán | Xochicalco (Cirenio Longares) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 353336 | 353336 | 353336 | 353336 | 353336 | 353336 | 353336 | 100 | 0 | Otros | 72 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% / Física: SE CONCLUYO AL 100% EL PROYECTO / Registro: EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE INCIDENCIA DIRECTA DE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006855 | Mejoramiento De Vivienda Cincuenta Cuartos En La Localidad De Coatetelco Cuarto De Cuatro Por Tres - 302583 | 302583 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2259970 | 2259970 | 2259970 | 2259970 | 2259970 | 2259970 | 2259970 | 100 | 0 | Vivienda | 210 | 100 | 100 | Financiera: el proyecto se concluyo al 100% / Física: el proyecto se concluyo al 100% / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006856 | Comedor Comunitario En La Comunidad De Coatetelco - 303417 | 303417 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 352152.8 | 352152.8 | 352152.8 | 352152.8 | 352152.8 | 352152.8 | 352152.8 | 100 | 0 | Otros | 448 | 100 | 100 | Financiera: el proyecto se completo al 100% / Física: el proyecto se concluyo al 100% / Registro: el proyecto se concluyo al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006857 | Mejoramiento De Vivienda Veinte Fosas Septicas - 296943 | 296943 | Morelos | Miacatlán | Coatetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 662128 | 662128 | 662128 | 662128 | 662128 | 662128 | 662128 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL SECONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006858 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Las Calles Chiapas Oaxaca Y La Viga De La Colonia El Rodeo - 206663 | 206663 | Morelos | Miacatlán | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 274108 | 274108 | 274108 | 274108 | 274108 | 274108 | 274108 | 100 | 0 | Metros lineales | 164 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006859 | Electrificacion Calle Zacatecas Col El Rodeo - 104736 | 104736 | Morelos | Miacatlán | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 715140 | 715140 | 715140 | 715140 | 715140 | 715140 | 715140 | 100 | 0 | Otros | 104 | 100 | 100 | Financiera: el proyecto se concluyo al 100% / Física: se concluyo al 100% el proyecto / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006860 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Tlajotla - 206608 | 206608 | Morelos | Miacatlán | Tlajotla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 962057.6 | 962057.6 | 962057.6 | 962057.6 | 962057.6 | 962057.6 | 962057.6 | 100 | 0 | Otros | 140 | 100 | 100 | Financiera: el proyecto se concluyo al 100% / Física: se concluyo al 100% la colocación de 11 postes y ampliación de red electrica / Registro: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006861 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia La Toma - 304216 | 304216 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 71920 | 100 | 0 | Metros lineales | 58 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% / Física: SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO DE INCIDENCIA DIRECTA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006862 | Electrificacion Calle Las Palmas Col Emiliano Zapata - 104741 | 104741 | Morelos | Miacatlán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 587563.08 | 587563.08 | 587563.08 | 587563.08 | 587563.08 | 587563.08 | 587563.08 | 100 | 0 | Otros | 116 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Física: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006863 | Perforacion Y Aforo De Pozo Para Agua Potable Los Linares - 109898 | 109898 | Morelos | Miacatlán | Los Linares | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 463559.69 | 463559.69 | 463559.69 | 463559.69 | 463559.69 | 463559.69 | 463559.69 | 100 | 0 | Otros | 5112 | 100 | 100 | Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO EN COORDINACION MUNICIPIO-CEAGUA / Física: LA PERFORACION DE POSO SE CONCLUYO AL 100% / Registro: EL PROYECTO SE REALIZO EN CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL MUNICIPIO Y LA CEAGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006864 | Mejoraminto De Vivienda Treinta Cuartos En Las Colonias Emiliano Zapata El Mirador La Toma El Rodeo Los Linares Y Xochicalco Cuarto De Cuatr - 303325 | 303325 | Morelos | Miacatlán | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIACATLAN | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1356156 | 1356156 | 1356156 | 1356156 | 1356156 | 1356156 | 1356156 | 100 | 0 | Vivienda | 126 | 100 | 100 | Financiera: el proyecto se concluyo al 100% / Física: el proyecto se concluyo al 100% / Registro: EL PROYECTO SECONCLUYO AL 100% POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006865 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable Y Construccion Del Sistema De Potabilizacion En La Localidad De Ajuchitlan Zona Noreste - 282373 | 282373 | Morelos | Tlaquiltenango | Ajuchitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85376.38 | 85376.38000000001 | 85376.38000000001 | 85376.38000000001 | 85376.38000000001 | 85376.38000000001 | 85376.38000000001 | 100 | 0 | Otros | 218 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006867 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Pochote Y Cuahulote - 335902 | 335902 | Morelos | Yautepec | Ampliación el Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 549807.47 | 549807.47 | 549807.47 | 549807.47 | 549807.47 | 549807.47 | 547437.61 | 100 | 0 | Otros | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006868 | Construcción De Drenaje En Calle Pino - 304419 | 304419 | Morelos | Yautepec | Ampliación Paracas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YAUTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1044696.74 | 1043768.45 | 1043768.45 | 1043768.45 | 1043768.45 | 1043768.45 | 1039269.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006869 | Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Y Drenaje Calle Dos Oriente De La Col Yecapixteca - 315412 | 315412 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixteca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 197320.11 | 197320.1 | 197320.1 | 197320.1 | 197320.1 | 197320.1 | 197320.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: .
MOR00170401006870 | Alumbrado Publico Camino Antiguo A Yecapixtla De La Loc De Yecapixteca - 292188 | 292188 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixteca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6400.04 | 6400.04 | 6400.04 | 6400.04 | 6400.04 | 6400.04 | 6400.04 | 100 | 0 | Luminaria | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: .
MOR00170401006871 | Construccion De Comedor Escolar En Esc Prim Dieciseis De Septiembre En La Col Yecapixteca - 278667 | 278667 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixteca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 145720.97 | 145720.97 | 145720.97 | 145720.97 | 145720.97 | 145720.97 | 145720.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR00170401006872 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Uno Norte Loc Yecapixteca - 259249 | 259249 | Morelos | Yecapixtla | Yecapixteca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 85059.11 | 85059.11 | 85059.11 | 85059.11 | 85059.11 | 85059.11 | 85059.11 | 100 | 0 | Metros lineales | 870 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: .
MOR00170401006873 | Construccion De Comedor Escolar En Caiic De La Loc De Pazulco - 312682 | 312682 | Morelos | Yecapixtla | Pazulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 133974.98 | 133974.98 | 133974.98 | 133974.98 | 133974.98 | 133974.98 | 133974.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR00170401006874 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Av Morelos En La Loc De Pazulco - 292084 | 292084 | Morelos | Yecapixtla | Pazulco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 336855.19 | 336855.12 | 336855.12 | 336855.12 | 336855.12 | 336855.12 | 336855.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 565 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: .
MOR00170401006875 | Equipamiento Del Centro De Salud De La Loc De Tecajec - 312554 | 312554 | Morelos | Yecapixtla | Tecajec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 23250.5 | 23250.5 | 23250.5 | 23250.5 | 23250.5 | 23250.5 | 23250.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 1665 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006876 | Mejoramiento De Aula En J N Estado De Puebla En La Loc De Tecajec - 292021 | 292021 | Morelos | Yecapixtla | Tecajec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 211917.89 | 211917.89 | 211917.89 | 211917.89 | 211917.89 | 211917.89 | 211917.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR00170401006877 | Mejoramiento De Aula En Tvsec Josefa Ortiz De Dominguez De La Loc De Tecajec - 259317 | 259317 | Morelos | Yecapixtla | Tecajec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 51399.5 | 51399.5 | 51399.5 | 51399.5 | 51399.5 | 51399.5 | 51399.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTOS TERMINADO AL 100% / Registro: .
MOR00170401006878 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Viviendas Afectadas Por El Sismo En La Localidad De Texcala - 314924 | 314924 | Morelos | Yecapixtla | Texcala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 142040.98 | 142040.98 | 142040.98 | 142040.98 | 142040.98 | 142040.98 | 142040.98 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTOS TERMINADOS AL 100% / Registro: .
MOR00170401006879 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Viviendas Afectadas Por El Sismo En La Localidad De Tezontetelco - 314896 | 314896 | Morelos | Yecapixtla | Tezontetelco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 235966 | 235966 | 235966 | 235966 | 235966 | 235966 | 235966 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
MOR00170401006880 | Pavimentacion Calle Benito Juarez De La Loc De Tezontetelco - 305841 | 305841 | Morelos | Yecapixtla | Tezontetelco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 313421.96 | 313421.96 | 313421.96 | 313421.96 | 313421.96 | 313421.96 | 313421.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: .
MOR00170401006881 | Construccion De Terraplenes De Viviendas Afectadas Por Sismo De La Loc De Tezontentelco - 278751 | 278751 | Morelos | Yecapixtla | Tezontetelco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79200.04 | 79200.03999999999 | 79200.03999999999 | 79200.03999999999 | 79200.03999999999 | 79200.03999999999 | 79200.03999999999 | 100 | 0 | Otros | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTOS TERMINADOS / Registro: .
MOR00170401006882 | Pavimentacion Calle Las Pilas Acalco De La Loc De Xochitlan - 306984 | 306984 | Morelos | Yecapixtla | Xochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 515292.41 | 515292.41 | 515292.41 | 515292.41 | 515292.41 | 515292.41 | 515292.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: .
MOR00170401006883 | Construccion De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Loc De Xochitlan - 292165 | 292165 | Morelos | Yecapixtla | Xochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215353.81 | 215353.81 | 215353.81 | 215353.81 | 215353.81 | 215353.81 | 215353.81 | 100 | 0 | Otros | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006884 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Viviendas Afectadas Por El Sismo En La Localidad De Capulines - 314910 | 314910 | Morelos | Yecapixtla | Los Capulines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 583400 | 583400 | 583400 | 583400 | 583400 | 583400 | 583400 | 100 | 0 | Vivienda | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006885 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa Calle Primero Enero De La Col Adolfo L Mateos - 307174 | 307174 | Morelos | Yecapixtla | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 436756.19 | 436756.19 | 436756.19 | 436756.19 | 436756.19 | 436756.19 | 436756.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100%
MOR00170401006886 | Mejoramiento De Aula Didactica Esc Prim Otilio Montano De La Col Adolfo Lopez Mateos - 292092 | 292092 | Morelos | Yecapixtla | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006887 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Gardenias De La Col Chichicastles - 307749 | 307749 | Morelos | Yecapixtla | Los Chichicastles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 100 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR00170401006888 | Ampliacion De Red Electrica Calle Ignacio Pavon De La Col Loma Bonita - 303980 | 303980 | Morelos | Yecapixtla | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 593726.92 | 593726.92 | 593726.92 | 593726.92 | 593726.92 | 593726.92 | 593726.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META 344 METROS LINEALES EN BAJA TENSIÓN / Registro: .
MOR00170401006889 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Guadalupita De La Col Loma Bonita - 303966 | 303966 | Morelos | Yecapixtla | Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 80151.01 | 80151.01 | 80151.01 | 80151.01 | 80151.01 | 80151.01 | 80151.01 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: META: METROS LINEALES EN LINEA DE BAJA TENSION / Registro: .
MOR00170401006890 | Construccion De Tres Tanques Septicos En Calles Emiliano Zapata Cda Benito Juarez Y Alberto Tapia En La Loc De Paraiso Escondido - 259343 | 259343 | Morelos | Yecapixtla | Colonia Paraíso Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 106833.33 | 106833.33 | 106833.33 | 106833.33 | 106833.33 | 106833.33 | 106833.33 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006903 | Electrificacion Calle Dos Arbolitos De La Col Xalpa Ii - 303961 | 303961 | Morelos | Yecapixtla | Valle Xalpa (El Crucero del Libramiento) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 122032.1 | 122032.1 | 122032.1 | 122032.1 | 122032.1 | 122032.1 | 122032.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ..
MOR00170401006916 | Rehabilitacion De Drenaje En Calle Veinte De Noviembre Dieciocho De Marzo Y Privada Vista Hermosa - 286471 | 286471 | Morelos | Cuernavaca | Colonia Benito Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1468402.73 | 1465711.13 | 1465711.13 | 1465711.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
MOR00170401006922 | Ampliacion Electrica Calle Madronios De La Col Los Amates - 292234 | 292234 | Morelos | Yecapixtla | Los Amates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 54462.05 | 54462.05 | 54462.05 | 54462.05 | 54462.05 | 54462.05 | 54462.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006923 | Electrificacion Calle Alcatraces De La Col Noche Buena - 304022 | 304022 | Morelos | Yecapixtla | Ampliación Juan Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN-MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 12514.25 | 12514.25 | 12514.25 | 12514.25 | 12514.25 | 12514.25 | 12514.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006924 | Electrificacion Calle De Los Lirios De La Col Noche Buena - 304013 | 304013 | Morelos | Yecapixtla | Ampliación Juan Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN- MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 52510.98 | 52510.98 | 52510.98 | 52510.98 | 52510.98 | 52510.98 | 52510.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
MOR00170401006925 | Introduccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Calles Jacarandas Hortensias Callejon Lirios Azaleas Y Jasmines De La Col Girasoles - 312742 | 312742 | Morelos | Yecapixtla | Colonia Girasoles (Campo el Guaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECAPIXTLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 185834.07 | 185834.07 | 185834.07 | 185834.07 | 185834.07 | 185834.07 | 185834.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: .
MOR17170200865788 | Perforacion Y Aforo De Agua Potable En Pozo Malpaismochomilpa - 79239 | 974804 | Morelos | Atlatlahucan | Malpaís |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1182705.9 | 1182705.9 | 1182705.9 | 1182705.9 | 1182705.9 | 1182705.9 | 1182705.9 | 100 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170200865821 | Construcción De Comedor Escolar Con Techumbre Metálica En Escuela Primaria Revolución Social De La Localidad De Casahuatlan - 64979 | 974837 | Morelos | Amacuzac | Casahuatlán |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1674 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170200865824 | Construccion De Comedor Escolar Con Techumbre Metalica En Escuela Primaria Basilio Badillo De La Localidad De Rancho Nuevo - 62806 | 974840 | Morelos | Amacuzac | Rancho Nuevo |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC MORELOS | Educación | En Ejecución |  | 1743896 | [12 empty] | Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300932062 | Adquisición De Computadoras - 202035 | 1058315 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 77880 | 77880 | 77880 | 77880 | 77880 | 77880 | 77880 | 100 | 0 | Computadoras | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300932063 | Adquisicion De Scanner - 202064 | 1058316 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300932064 | Curso De Capacitación Y Actualización Sobre Compranet - 202485 | 1058317 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300932065 | Curso De Capacitación Y Actualización Sobre Bitácora De Obra Publica - 202476 | 1058318 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300932069 | Introduccion De Drenaje En Calle Privada Antonio Garcia - 188620 | 1058322 | Morelos | Atlatlahucan | Colonia Kilómetro 88 |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 94392.6 | 94392.60000000001 | 94392.60000000001 | 94392.60000000001 | 94392.60000000001 | 94392.60000000001 | 94392.60000000001 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300932070 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Corregidora - 189103 | 1058323 | Morelos | Atlatlahucan | San Juan Texcalpan |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 369559.57 | 369551.57 | 369551.57 | 369551.57 | 369551.57 | 369551.57 | 369551.57 | 100 | 0 | Otros | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300932071 | Aportacion A Cdi - 188910 | 1058324 | Morelos | Atlatlahucan | El Astillero |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 614124.2 | 614124.2 | 614124.2 | 614124.2 | 614124.2 | 614124.2 | 614124.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 430 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300932073 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Temecatitla - 187724 | 1058326 | Morelos | Atlatlahucan | Rancho Temecatitla |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 492792.97 | 492792.97 | 492792.97 | 492792.97 | 492792.97 | 492792.97 | 492792.97 | 100 | 0 | Otros | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00170401005879 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Cerrada Del Pastor - 206952 | 1140959 | Morelos | Atlatlahucan | Atlatlahucan |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 391987.2 | 391987.2 | 391987.2 | 391987.2 | 391987.2 | 391987.2 | 391987.2 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00170401005883 | Rehabilitacion De Pavimento Y Muro De Contencion A San Miguel Tlaltetelco - 288409 | 1140963 | Morelos | Atlatlahucan | Tlaltetelco (San Miguel Tlaltetelco) |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 94711.98 | 94711.98 | 94711.98 | 94711.98 | 94711.98 | 94711.98 | 94711.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
MOR00170401005886 | Rehabilitacion De Puente Calle Ferrocarril - 288600 | 1140966 | Morelos | Atlatlahucan | Las Minas |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUCAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 113850.9 | 113850.92 | 113850.92 | 113850.92 | 113850.92 | 113850.92 | 113850.92 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: