## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [18 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Categoria | Fuentes de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Clave de Entidad | Entidad | Clave del Municipio | Municipio | Tipo de Proyecto | Institución Ejecutora | Mujeres | Hombres | Total Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Contratos | Carpeta Fotos | Ramo | Programa Presupuestario | Ciclo del Recurso | Monto Global Aprobado | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Monto Aprobado | Monto Modificado | Estatus | Flujo
MOR17170300932717 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637247.0, modificado:637247.0}} | Construcción De Trece Cuartos Adicionales En Jiutepec Jiutepec - 129128 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGCCOP/I.R.055/2017, contratista:Praxedis Arce Amado, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:629582.61, importe_modificado:0.0}} | {1058970/proyecto_INICIO, 1058970/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 637247 | 629582.61 | 629582.61 | 629582.61 | 629582.61 | 629582.61 | 637247 | 637247 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932737 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686266.0, modificado:686266.0}} | Construccion De Catorce Cuartos Adicionales En La Col Progreso Jiutepec - 129137 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGCCOP-I-R-055/2017, contratista:Praxedis Arce Amado, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:678012.04, importe_modificado:678012.04}} | {1058990/proyecto_INICIO, 1058990/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 686266 | 678012.04 | 678012.04 | 678012.04 | 678012.04 | 678012.04 | 686266 | 686266 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300933054 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250013.12, modificado:250013.12}} | Construcción De Trenta Y Dos Pisos Firmes En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 127772 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 118 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.054/2017, contratista:MIRIAM CABAL BELTRAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:241274.06, importe_modificado:241274.06}} | {1059307/proyecto_INICIO, 1059307/proyecto_FIN, 1059307/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 250013.12 | 241274.06 | 241274.06 | 241274.06 | 241274.06 | 241274.06 | 250013.12 | 250013.12 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932719 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275862.0, modificado:275862.0}} | Construccion De Ocho Cisternas Domiciliarias En Jiutepec Jiutepec - 128728 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.2015-2017, contratista:ANA LILIA BARRIOS SILVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:269111.28, importe_modificado:269111.28}} | {1058972/proyecto_INICIO, 1058972/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 275862 | 269111.28 | 269111.28 | 269111.28 | 269111.28 | 269111.28 | 275862 | 275862 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392543 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:344341.27, modificado:344341.27}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660366.43, modificado:1660366.43}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE CASAHUATES - 262747 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 618 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1392543/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2018 | 2004707.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660366.43 | 1660366.43 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932053 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98038.0, modificado:98038.0}} | Construccion De Dos Cuartos Adicionales En Alpuyeca Xochitepec - 130875 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGCCOP-I.R.055/2017, contratista:Praxedis Arce Amado, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:96858.86, importe_modificado:96858.86}} | {1058306/proyecto_INICIO, 1058306/proyecto_FIN, 1058306/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 98038 | 96858.86 | 96858.86 | 96858.86 | 96858.86 | 96858.86 | 98038 | 98038 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932718 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609406.98, modificado:609406.98}} | Construccion De Setenta Y Ocho Pisos Firmes En Jiutepec Jiutepec - 128036 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 289 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.054-2017, contratista:Miriam Cabal Beltran, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:588105.52, importe_modificado:588105.52}} | {1058971/proyecto_INICIO, 1058971/proyecto_FIN, 1058971/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 609406.98 | 588105.52 | 588105.52 | 588105.52 | 588105.52 | 588105.52 | 609406.98 | 609406.98 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932191 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245095.0, modificado:245095.0}} | Construccion De Cinco Cuartos Adicionales En Cuautla Cuautla - 128960 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGLCOP/I.R.055/2017, contratista:Praxedis Arce Amado, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:242147.16, importe_modificado:0.0}} | {1058444/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 245095 | 245095 | 245095 | 245095 | 245095 | 245095 | 245095 | 245095 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392610 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296767.96, modificado:296767.96}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES MUNICIPIO DE YECAPIXTLA - 286773 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 220 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1392610/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-21 | 2018-09-28 | 2018 | 1296767.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296767.96 | 296767.96 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392630 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267411.48, modificado:3267411.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA MUNICIPIO DE YAUTEPEC - 299015 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 768 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1392630/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 2018 | 3267411.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267411.48 | 3267411.48 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392631 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207014.64, modificado:207014.64}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE HUAUTLA MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO - 299134 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 852 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1392631/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-15 | 2018-10-15 | 2018 | 207014.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207014.64 | 207014.64 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392633 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502276.23, modificado:2502276.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NACATONGO MUNICIPIO DE TLAYACAPAN - 300129 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 460 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1392633/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-04-01 | 2018-08-30 | 2018 | 2502276.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502276.23 | 2502276.23 | En Ejecución | Validado avances
MOR16160300781434 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184525.25, modificado:4549321.79}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:818877.92, modificado:4549321.79}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545918.62, modificado:4549321.79}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Tepalcingo Segunda Etapa - 355121 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 298 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEP-OP-PROII/01/2016, contratista:MC CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPALCINGO, monto:545918.62, importe_modificado:545918.62}} | {885562/proyecto_INICIO, 885562/proyecto_PROCESO, 885562/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-04-25 | 2016-07-31 | 2016 | 4549321.79 | 4549321.79 | 4549321.79 | 4549321.79 | 4549321.79 | 4549321.79 | 545918.62 | 4549321.79 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300933068 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93754.92, modificado:93754.92}} | Construcción De Doce Pisos Firmes En Tetecalita Emiliano Zapata - 127821 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.045-2017, contratista:MIRIAM CABAL BELTRAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:90477.77, importe_modificado:90477.77}} | {1059321/proyecto_INICIO, 1059321/proyecto_FIN, 1059321/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 93754.92 | 90477.77 | 90477.77 | 90477.77 | 90477.77 | 90477.77 | 93754.92 | 93754.92 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932741 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273451.85, modificado:273451.85}} | Construcción De Treinta Y Cinco Pisos Firmes En La Col Independencia Jiutepec - 127995 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 130 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R-054-2017, contratista:Miriam Cabal Beltran, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:263893.5, importe_modificado:263893.5}} | {1058994/proyecto_INICIO, 1058994/proyecto_PROCESO, 1058994/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 273451.85 | 263893.5 | 263893.5 | 263893.5 | 263893.5 | 263893.5 | 273451.85 | 273451.85 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932054 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54690.37, modificado:54690.37}} | Construcción De Siete Pisos Firmes En Alpuyeca Xochitepec - 128184 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGCCOP-I.R-054/2017, contratista:Miriam Cabal Beltran, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:52778.7, importe_modificado:52778.7}} | {1058307/proyecto_INICIO, 1058307/proyecto_FIN, 1058307/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 54690.37 | 52778.7 | 52778.7 | 52778.7 | 52778.7 | 52778.7 | 54690.37 | 54690.37 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932055 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218761.48, modificado:218761.48}} | Construcción De Veintiocho Pisos Firmes En Atlacholoaya Xochitepec - 128202 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGCCOP-I.R.054-2017, contratista:Miriam Cabal Beltran, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:211114.8, importe_modificado:211114.8}} | {1058308/proyecto_INICIO, 1058308/proyecto_FIN, 1058308/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 218761.48 | 211114.8 | 211114.8 | 211114.8 | 211114.8 | 211114.8 | 218761.48 | 218761.48 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932057 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15625.82, modificado:15625.82}} | Construcción De Dos Pisos Firmes En Chiconcuac Xochitepec - 128227 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGCCOP-I.R.054/2017, contratista:MIRIAM CABAL BELTRAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:15079.63, importe_modificado:15079.63}} | {1058310/proyecto_INICIO, 1058310/proyecto_PROCESO, 1058310/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 15625.82 | 15079.63 | 15079.63 | 15079.63 | 15079.63 | 15079.63 | 15625.82 | 15625.82 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932061 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78129.1, modificado:78129.1}} | Construccion De Diez Pisos Firmes En La Unidad Habitacionalxochitepecxochitepec - 128241 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGCCOP/I.R.045/2017, contratista:Miriam Cabal Beltran, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:75398.14, importe_modificado:75398.14}} | {1058314/proyecto_INICIO, 1058314/proyecto_FIN, 1058314/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 78129.1 | 75398.14 | 75398.14 | 75398.14 | 75398.14 | 75398.14 | 78129.1 | 78129.1 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932052 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140632.38, modificado:140632.38}} | Construcción De Dieciocho Pisos Firmes En Xochitepecxochitepec - 128270 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGCCOP/I.R.054/2017, contratista:MIRIAM CABAL BELTRAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:135716.66, importe_modificado:135716.66}} | {1058305/proyecto_INICIO, 1058305/proyecto_PROCESO, 1058305/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 140632.38 | 135716.66 | 135716.66 | 135716.66 | 135716.66 | 135716.66 | 140632.38 | 140632.38 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932008 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125006.56, modificado:125006.56}} | Construcción De Dieciséis Pisos Firmes En La Joya Yautepec - 128286 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGCCOP-I.R.54-2017, contratista:Miriam Cabal Beltran, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:120637.03, importe_modificado:120637.03}} | {1058261/proyecto_INICIO, 1058261/proyecto_PROCESO, 1058261/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 125006.56 | 120637.03 | 120637.03 | 120637.03 | 120637.03 | 120637.03 | 125006.56 | 125006.56 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932000 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15625.82, modificado:15625.82}} | Construcción De Dos Pisos Firmes En Los Arcos Yautepec - 128303 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.054/2017, contratista:MIRIAM CABAL BELTRAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:15079.63, importe_modificado:15079.63}} | {1058253/proyecto_INICIO, 1058253/proyecto_PROCESO, 1058253/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 15625.82 | 15079.63 | 15079.63 | 15079.63 | 15079.63 | 15079.63 | 15625.82 | 15625.82 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300931992 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320329.31, modificado:320329.31}} | Construcción De Cuarenta Y Un Piso Firme En Yautepec Yautepec - 128331 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.054-2017, contratista:MIRIAM CABAL BELTRAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:309132.39, importe_modificado:309132.39}} | {1058245/proyecto_INICIO, 1058245/proyecto_PROCESO, 1058245/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 320329.31 | 309132.39 | 309132.39 | 309132.39 | 309132.39 | 309132.39 | 320329.31 | 320329.31 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932200 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546903.7, modificado:546903.7}} | Construcción De Setenta Pisos Firmes En Santa Maria Ahuacatitlan En Cuernavaca - 140109 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 258 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGLCOP/I.R.054/2017, contratista:Miriam Cabal Beltran, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:527787.01, importe_modificado:527787.01}} | {1058453/proyecto_INICIO, 1058453/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 546903.7 | 527787.01 | 527787.01 | 527787.01 | 527787.01 | 527787.01 | 546903.7 | 546903.7 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932190 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137931.0, modificado:137931.0}} | Construccion De Cuatro Cisternas Domiciliarias En Cuautla Cuautla - 128411 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.215/2017, contratista:ANA LILIA BARRIOS SILVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:134555.64, importe_modificado:134555.64}} | {1058443/proyecto_INICIO, 1058443/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 137931 | 134555.64 | 134555.64 | 134555.64 | 134555.64 | 134555.64 | 137931 | 137931 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300933069 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34482.75, modificado:34482.75}} | Costrucción De Una Cisterna Domiciliaria En Tetecalita Emiliano Zapata - 128602 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.215-2017, contratista:ANA LILIA BARRIOS SILVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:33638.91, importe_modificado:33638.91}} | {1059322/proyecto_INICIO, 1059322/proyecto_PROCESO, 1059322/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 34482.75 | 33638.91 | 33638.91 | 33638.91 | 33638.91 | 33638.91 | 34482.75 | 34482.75 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300933072 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68965.5, modificado:68965.5}} | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias En La Tres De Mayo Emiliano Zapata - 128633 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.2018-2017, contratista:ANA LILIA BARRIOS SILVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:67277.82, importe_modificado:67277.82}} | {1059325/proyecto_INICIO, 1059325/proyecto_PROCESO, 1059325/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 68965.5 | 67277.82 | 67277.82 | 67277.82 | 67277.82 | 67277.82 | 68965.5 | 68965.5 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932058 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34482.75, modificado:34482.75}} | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria En La Unidad Habitacional En Xochitepec - 128801 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.215/2017, contratista:Ana Lilia Barrios Silva, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:33638.91, importe_modificado:33638.91}} | {1058311/proyecto_INICIO, 1058311/proyecto_PROCESO, 1058311/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 34482.75 | 33638.91 | 33638.91 | 33638.91 | 33638.91 | 33638.91 | 34482.75 | 34482.75 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932204 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344827.5, modificado:344827.5}} | Construcción De Diez Cisternas Domiciliarias En Santa María Ahuacatitlan - 140201 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.215-2017, contratista:ANA LILIA BARRIOS SILVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:336389.1, importe_modificado:336389.1}} | {1058457/proyecto_INICIO, 1058457/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 344827.5 | 336389.1 | 336389.1 | 336389.1 | 336389.1 | 336389.1 | 344827.5 | 344827.5 | En Ejecución | Validado avances
MOR16160300782390 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:995546.56, modificado:5530814.24}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3871569.97, modificado:5530814.24}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663697.71, modificado:5530814.24}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma Ampliación Biznaga Uno Ampliación Gabriel Cuautla - 352619 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 1081 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUAU-DGOP-IR-CDI-02/16, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PROKSE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLA, monto:663697.71, importe_modificado:663697.71}} | {886518/proyecto_INICIO, 886518/proyecto_PROCESO, 886518/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-07-01 | 2016-10-31 | 2016 | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 663697.71 | 5530814.24 | En Ejecución | Validado avances
MOR18180201105321 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238529.86, modificado:3180012.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:575621.96, modificado:3180012.59}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383747.98, modificado:3180012.59}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huitchila Municipio De Tapalcingo - 57216 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | 0 | 0 | 780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEP-IR-OP-PROII 2018-01, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA HEDEL S DE R L DE C V, convocante:MUNICIPIO DE TEPALCINGO, monto:3180012.59, importe_modificado:3180012.59}} | {1243703/proyecto_INICIO, 1243703/proyecto_PROCESO, 1243703/proyecto_INICIO, 1243703/proyecto_PROCESO, 1243703/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-04-11 | 2018-07-09 | 2018 | 3197899.8 | 3180012.59 | 3180012.59 | 3180012.59 | 3180012.59 | 3180012.59 | 383747.98 | 3180012.59 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932050 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392152.0, modificado:392152.0}} | Construcción De Ocho Cuartos Adicionales En Xochitepec Xochitepec - 131034 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.055-2017, contratista:Praxedis Arce Amado, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:387435.45, importe_modificado:387435.45}} | {1058303/proyecto_INICIO, 1058303/proyecto_FIN, 1058303/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 392152 | 387435.45 | 387435.45 | 387435.45 | 387435.45 | 387435.45 | 392152 | 392152 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932009 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147057.0, modificado:147057.0}} | Construcción De Tres Cuartos Adicionales En La Joya Yautepec - 131068 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.-055/2017, contratista:Praxedis Arce Amado, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:145288.29, importe_modificado:0.0}} | {1058262/proyecto_INICIO, 1058262/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 147057 | 145288.29 | 145288.29 | 145288.29 | 145288.29 | 145288.29 | 147057 | 147057 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300931993 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98038.0, modificado:98038.0}} | Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Yautepec Yautepec - 131097 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.-055/2017, contratista:PRAXEDIS ARCE AMADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:96858.86, importe_modificado:0.0}} | {1058246/proyecto_INICIO, 1058246/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 98038 | 96858.86 | 96858.86 | 96858.86 | 96858.86 | 96858.86 | 98038 | 98038 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170401006917 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49019.0, modificado:49019.0}} | Construcción De Un Cuarto Adicional En La Localidad De Tetecalita En Emiliano Zapata - 215654 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | Secretaría de Desarrollo Social Morelos | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO.DGCCOP-I.R.055-2017, contratista:PRAXEDIS ARCE AMADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:48429.43, importe_modificado:48429.43}} | {1141997/proyecto_INICIO, 1141997/proyecto_FIN, 1141997/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 49019 | 48429.43 | 48429.43 | 48429.43 | 48429.43 | 48429.43 | 49019 | 49019 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300933052 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588228.0, modificado:588228.0}} | Construcción De Doce Cuartos Adicionales En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 129062 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGLCOP/I.R.055/2017, contratista:PRAXEDIS ARCE AMADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:581153.18, importe_modificado:581153.18}} | {1059305/proyecto_INICIO, 1059305/proyecto_PROCESO, 1059305/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 588228 | 581153.18 | 581153.18 | 581153.18 | 581153.18 | 581153.18 | 588228 | 588228 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932725 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49019.0, modificado:49019.0}} | Construcción De Un Cuarto Adicional En Calera Chica Jiutepec - 129092 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGLCOP/I.R.055/2017, contratista:PRAXEDIS ARCE AMADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:48429.43, importe_modificado:0.0}} | {1058978/proyecto_INICIO, 1058978/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 49019 | 48429.43 | 48429.43 | 48429.43 | 48429.43 | 48429.43 | 49019 | 49019 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932740 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931361.0, modificado:931361.0}} | Construcción De Diecinueve Cuartos Adicionales En La Col Independencia Jiutepec - 129117 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 70 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGCCOP-I.R.055-2017, contratista:Praxedis Arce Amado, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:920159.2, importe_modificado:0.0}} | {1058993/proyecto_INICIO, 1058993/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 931361 | 920159.2 | 920159.2 | 920159.2 | 920159.2 | 920159.2 | 931361 | 931361 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300931948 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245095.0, modificado:245095.0}} | Construcción De Cinco Cuartos Adicionales En Temixco Temixco - 130826 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGCCOP-I.R-055/2017, contratista:PRAXEDIS ARCE AMADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:242147.16, importe_modificado:242147.16}} | {1058201/proyecto_INICIO, 1058201/proyecto_PROCESO, 1058201/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 245095 | 242147.16 | 242147.16 | 242147.16 | 242147.16 | 242147.16 | 245095 | 245095 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300931699 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98038.0, modificado:98038.0}} | Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Atotonilco Tepalcingo - 130856 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.055/2017, contratista:PRAXEDIS ARCE AMADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:96858.86, importe_modificado:96858.86}} | {1057952/proyecto_INICIO, 1057952/proyecto_FIN, 1057952/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 98038 | 96858.86 | 96858.86 | 96858.86 | 96858.86 | 96858.86 | 98038 | 98038 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932056 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49019.0, modificado:49019.0}} | Construcción De Un Cuarto Adicional En Chiconcuac Xochitepec - 130941 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGCCOP-I.R.046-2017, contratista:Praxedis Arce Amado, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:48429.43, importe_modificado:48429.43}} | {1058309/proyecto_INICIO, 1058309/proyecto_PROCESO, 1058309/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 49019 | 48429.43 | 48429.43 | 48429.43 | 48429.43 | 48429.43 | 49019 | 49019 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932059 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196076.0, modificado:196076.0}} | Construccion De Cuatro Cuartos Adicionales En La Unidad Habilitacionañ Xochitepec Xochitepec - 130981 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGKCOP-I.R.055/2017, contratista:Praxedis Arce Amado, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:193717.73, importe_modificado:193717.73}} | {1058312/proyecto_INICIO, 1058312/proyecto_PROCESO, 1058312/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 196076 | 193717.73 | 193717.73 | 193717.73 | 193717.73 | 193717.73 | 196076 | 196076 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932203 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441171.0, modificado:441171.0}} | Construcción De Nueve Cuartos Adicionales En Sta Maria Ahuacatitlan Cuernavaca - 140454 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.-055-2017, contratista:Praxedis Arce Amado, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:435864.88, importe_modificado:0.0}} | {1058456/proyecto_INICIO, 1058456/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 441171 | 435864.88 | 435864.88 | 435864.88 | 435864.88 | 435864.88 | 441171 | 441171 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932232 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49019.0, modificado:49019.0}} | Construccion De Un Cuarto Adicional En Villa Santiago Cuernavaca - 131344 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.055-2017, contratista:PRAXEDIS ARCE AMADO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:48429.43, importe_modificado:48429.43}} | {1058485/proyecto_INICIO, 1058485/proyecto_PROCESO, 1058485/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 49019 | 48429.43 | 48429.43 | 48429.43 | 48429.43 | 48429.43 | 49019 | 49019 | En Ejecución | Validado avances
MOR18180201106736 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2456920.09, modificado:1.3626752E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637946.72, modificado:1.3626752E7}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9554689.22, modificado:1.3626752E7}} | Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco Miacatalan - 57195 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | 0 | 0 | 9094 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MMI/DDUOPMA/PROII02/2018, contratista:Construcciion, Urbanizacion y Servicios de Asesoria S.A de C.V., convocante:Municipio de Miacatlan, monto:1.3626752E7, importe_modificado:1.3626752E7}} | {1245118/proyecto_PROCESO, 1245118/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-05-31 | 2018-08-31 | 2018 | 13649556.03 | 13626752 | 13626752 | 8293564.59 | 5333187.41 | 5333187.41 | 1637946.72 | 13626752 | En Ejecución | Validado avances
MOR18180201106735 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:666088.09, modificado:3652898.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444058.72, modificado:3652898.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590342.56, modificado:3652898.0}} | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco En El Municipio De Miacatlan - 57035 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | 0 | 0 | 9094 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MMI/DDUOPMA/PROII/02/18, contratista:SAES Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:Municipio de Miacatlan, monto:3652898.0, importe_modificado:3652898.0}} | {1245117/proyecto_PROCESO, 1245117/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-05-31 | 2018-08-31 | 2018 | 3700489.37 | 3652898 | 3652898 | 2272099.82 | 2272099.82 | 138079.18 | 444058.72 | 3652898 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300933071 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85942.01, modificado:85942.01}} | Construcción De Once Pisos Firmes En La Col Tres De Mayo Emiliano Zapata - 127926 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.054-2017, contratista:MIRIAM CABAL BELTRAN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:82937.96, importe_modificado:82937.96}} | {1059324/proyecto_INICIO, 1059324/proyecto_PROCESO, 1059324/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 85942.01 | 82937.96 | 82937.96 | 82937.96 | 82937.96 | 82937.96 | 85942.01 | 85942.01 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932738 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125006.56, modificado:125006.56}} | Construcción De Dieciseis Pisos Firmes En Progreso Jiutepec - 128075 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGCCOP/I.R.054/2017, contratista:MIRIAM CABAL BELTRAN, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:120637.03, importe_modificado:120637.03}} | {1058991/proyecto_INICIO, 1058991/proyecto_PROCESO, 1058991/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 125006.56 | 120637.03 | 120637.03 | 120637.03 | 120637.03 | 120637.03 | 125006.56 | 125006.56 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300931949 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468774.6, modificado:468774.6}} | Construccion De Sesenta Pisos Firmes En Temixcotemixco - 128149 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 222 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGCCOP-I.R.054/2017, contratista:Miriam Cabal Beltran, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:452388.86, importe_modificado:452388.86}} | {1058202/proyecto_INICIO, 1058202/proyecto_FIN, 1058202/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 468774.6 | 452388.86 | 452388.86 | 452388.86 | 452388.86 | 452388.86 | 468774.6 | 468774.6 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932007 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7812.91, modificado:7812.91}} | Construccion De Un Piso Firme En Oaxtepec Yautepec - 128321 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-I.R.054-2017, contratista:MIRIAM CABAL BELTRAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:7539.81, importe_modificado:7539.81}} | {1058260/proyecto_INICIO, 1058260/proyecto_PROCESO, 1058260/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 7812.91 | 7539.81 | 7539.81 | 7539.81 | 7539.81 | 7539.81 | 7812.91 | 7812.91 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932233 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39064.55, modificado:39064.55}} | Construcción De Cinco Pisos Firmes En Villa Santiago Cuernavaca - 128340 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGLCOP/I.R.054/2017, contratista:Miriam Cabal Beltran, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:37699.07, importe_modificado:37699.07}} | {1058486/proyecto_INICIO, 1058486/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 39064.55 | 37699.07 | 37699.07 | 37699.07 | 37699.07 | 37699.07 | 39064.55 | 39064.55 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932199 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39064.55, modificado:39064.55}} | Construccion De Cinco Pisos Firmes En Milpillas Cuernacava - 139979 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/SSESO/DGLCOP/I.R.054/2017, contratista:Miriam Cabal Beltran, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:37699.07, importe_modificado:0.0}} | {1058452/proyecto_INICIO, 1058452/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 39064.55 | 37699.07 | 37699.07 | 37699.07 | 37699.07 | 37699.07 | 39064.55 | 39064.55 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392603 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613117.33, modificado:1613117.33}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIXTLALCINGO MUNICIPIO DE YECAPIXTLA INCLUYE - 272229 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 715 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1392603/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 2018 | 1613117.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613117.33 | 1613117.33 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392604 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1033023.82, modificado:1033023.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271959.66, modificado:271959.66}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUACHIXOLOTERA LAS MINAS - 272397 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 417 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1392604/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-04-16 | 2018-10-15 | 2018 | 1304983.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271959.66 | 271959.66 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392606 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:895287.31, modificado:895287.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264483.68, modificado:264483.68}} | PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUENTE PANTITLÁN MUNICIPIO DE TLAYACAPAN - 276406 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 336 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1392606/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-12 | 2018-09-12 | 2018 | 1159770.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264483.68 | 264483.68 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392607 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1891440.0, modificado:1891440.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584014.65, modificado:584014.65}} | MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA ÁNGEL BOCANEGRA DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN - 279715 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 1291 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1392607/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-04-16 | 2018-12-31 | 2018 | 2475454.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584014.65 | 584014.65 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932193 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34482.75, modificado:34482.75}} | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria En Peña Flores Cuautla - 128468 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLOP-A.D.215-2017, contratista:ANA LILIA BARRIOS SILVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:33638.91, importe_modificado:0.0}} | {1058446/proyecto_INICIO, 1058446/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 34482.75 | 33638.91 | 33638.91 | 33638.91 | 33638.91 | 33638.91 | 34482.75 | 34482.75 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300933053 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310344.75, modificado:310344.75}} | Construcción De Nueve Cisternas Domiciliarias En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 128583 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.215-2017, contratista:ANA LILIA BARRIOS SILVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:302750.19, importe_modificado:302750.19}} | {1059306/proyecto_INICIO, 1059306/proyecto_FIN, 1059306/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 310344.75 | 302750.19 | 302750.19 | 302750.19 | 302750.19 | 302750.19 | 310344.75 | 310344.75 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932742 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103448.25, modificado:103448.25}} | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias En La Col Independencia De Jiutepec - 128691 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.215-2017, contratista:ANA LILIA BARRIOS SILVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:100916.73, importe_modificado:100916.73}} | {1058995/proyecto_INICIO, 1058995/proyecto_FIN, 1058995/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 103448.25 | 100916.73 | 100916.73 | 100916.73 | 100916.73 | 100916.73 | 103448.25 | 103448.25 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932735 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206896.5, modificado:206896.5}} | Construcción De Seis Cisternas Domiciliarias En La Col Progreso Jiutepec - 128761 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.215-217, contratista:ANA LILIA BARRIOS SILVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:201833.46, importe_modificado:201833.46}} | {1058988/proyecto_INICIO, 1058988/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 206896.5 | 201833.46 | 201833.46 | 201833.46 | 201833.46 | 201833.46 | 206896.5 | 206896.5 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300931907 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310344.75, modificado:310344.75}} | Construccion De Nueve Cisternas Domiciliarias En Tlalnepantla Tlalnepantla - 128787 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.215/2017, contratista:Ana Lilia Barrios Silva, convocante:Gobierno del Estado de Morelos, monto:302750.19, importe_modificado:302750.19}} | {1058160/proyecto_INICIO, 1058160/proyecto_PROCESO, 1058160/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 310344.75 | 302750.19 | 302750.19 | 302750.19 | 302750.19 | 302750.19 | 310344.75 | 310344.75 | En Ejecución | Validado avances
MOR17170300932051 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137931.0, modificado:137931.0}} | Construccion De Cuatro Cisternas Domiciliarias En Xochitepec Xochitepec - 128895 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-SSESO-DGLCOP-A.D.215/2017, contratista:ANA LILIA BARRIOS SILVA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:134555.64, importe_modificado:134555.64}} | {1058304/proyecto_INICIO, 1058304/proyecto_FIN, 1058304/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2017 | 137931 | 134555.64 | 134555.64 | 134555.64 | 134555.64 | 134555.64 | 137931 | 137931 | En Ejecución | Validado avances