## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [18 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Categoria | Fuentes de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Clave de Entidad | Entidad | Clave del Municipio | Municipio | Tipo de Proyecto | Institución Ejecutora | Mujeres | Hombres | Total Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Contratos | Carpeta Fotos | Ramo | Programa Presupuestario | Ciclo del Recurso | Monto Global Aprobado | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Monto Aprobado | Monto Modificado | Estatus | Flujo
NLE17170401005364 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3815506.53, modificado:3511525.87}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3815506.53, modificado:3511525.87}} | Construcción De Cuartos Dormitorios Para Dignificación De Vivienda - 338387 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Vivienda | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 0 | 0 | 564 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/963/ADMON.-15-18, contratista:TERMEX MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, monto:2561200.0, importe_modificado:2561200.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/962/ADMÓN.15-18, contratista:GRUPO PROCREA, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, monto:155440.0, importe_modificado:155440.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/965/ADMÓN.15-18, contratista:TRIDESA DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Pedro Garza García, monto:1208055.0, importe_modificado:1208055.0}} | {1140444/proyecto_FIN, 1140444/proyecto_INICIO, 1140444/proyecto_PROCESO, 1140444/proyecto_FIN, 1140444/proyecto_INICIO, 1140444/proyecto_FIN, 1140444/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017 | 7631013.06 | 3511525.87 | 3511525.87 | 3379979 | 3379979 | 3379979 | 3815506.53 | 3511525.87 | En Ejecución | Validado avances
NLE180301312991 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692441.62, modificado:2692441.62}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692441.62, modificado:2692441.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA DIGNIFICACIÓN DE LA VIVIENDA - 200302 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Vivienda | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 0 | 0 | 648 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/1439/ADMON.-15-18, contratista:GRUPO PRO CREA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:3770525.0, importe_modificado:3770525.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/1438/ADMON.-15-18, contratista:MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, monto:1634736.16, importe_modificado:1634736.16}} | {1312991/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2018 | 5384883.24 | 2423197.37 | 2423197.37 | 0 | 0 | 0 | 2692441.62 | 2692441.62 | En Ejecución | Validado avances
NLE180301312992 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742679.1, modificado:2742679.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742679.1, modificado:2742679.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA DIGNIFICACIÓN DE LA VIVIENDA - 200304 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Vivienda | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 0 | 0 | 280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/1439/ADMON.-15-18, contratista:GRUPO PRO CREA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:3770525.0, importe_modificado:3770525.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/1438/ADMON.-15-18, contratista:MS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, monto:1634736.16, importe_modificado:1634736.16}} | {1312992/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2018 | 5485358.2 | 2468411.1 | 2468411.1 | 0 | 0 | 0 | 2742679.1 | 2742679.1 | En Ejecución | Validado avances
NLE17170401005365 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557464.45, modificado:1885621.32}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557464.45, modificado:1885621.32}} | Construcción De Techos Para Dignificación De Vivienda - 338101 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Vivienda | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 0 | 0 | 388 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/965/ADMÓN.15-18, contratista:TRIDESA DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de San Pedro Garza García, monto:1208055.0, importe_modificado:1208055.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/963/ADMON.-15-18, contratista:TERMEX MATERIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, monto:2561200.0, importe_modificado:2561200.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/962/ADMÓN.15-18, contratista:GRUPO PROCREA, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, monto:155440.0, importe_modificado:155440.0}} | {1140445/proyecto_PROCESO, 1140445/proyecto_FIN, 1140445/proyecto_INICIO, 1140445/proyecto_PROCESO, 1140445/proyecto_FIN, 1140445/proyecto_INICIO, 1140445/proyecto_FIN, 1140445/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2017 | 3114928.9 | 1885621.32 | 1885621.32 | 1873230.4 | 1873230.4 | 1873230.4 | 1557464.45 | 1885621.32 | En Ejecución | Validado avances
NLE180301290009 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.27E7, modificado:1.27E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN ALIANZA REAL MPIO DE ESCOBEDO - 286237 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE NUEVO LEÓN | 0 | 0 | 3000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1290009/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2018 | 12700000 | 12700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12700000 | 12700000 | En Ejecución | Validado avances
NLE180301284331 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4010130.1, modificado:4010130.1}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES COL RUPERTO MARTINEZ HIGUERAS - 173316 | 19 | Nuevo León | 28 | Higueras | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE NUEVO LEÓN | 0 | 0 | 296 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1284331/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-07 | 2018-12-31 | 2018 | 4010130.1 | 4010130.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010130.1 | 4010130.1 | En Ejecución | Validado avances
NLE180301289967 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043922.8, modificado:1043922.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL EBANO MUNICIPIO DE JUAREZ - 285488 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Urbanización | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0 | 0 | 272 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1289967/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-09-21 | 2018-12-31 | 2018 | 1043922.8 | 1043922.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043922.8 | 1043922.8 | En Ejecución | Validado avances
NLE180301283653 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.999E7, modificado:4.999E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS EN MPIO DE JUÁREZ - 134064 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Salud | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 0 | 0 | 142000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283653/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2018 | 49990000 | 49990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49990000 | 49990000 | En Ejecución | Validado avances
NLE180301283698 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245968.91, modificado:2245968.91}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS MODELO NORTE - 142588 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Agua y saneamiento | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 480 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283698/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 2018 | 2245968.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245968.91 | 2245968.91 | En Ejecución | Validado avances
NLE180301284311 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.578287647E7, modificado:1.578287647E7}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Y ESTACION DE BOMBEO COL CERRO DE LA CAMPANA - 172759 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Agua y saneamiento | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 0 | 0 | 2900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1284311/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 2018 | 15782876.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15782876.47 | 15782876.47 | En Ejecución | Validado avances
NLE180301290020 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127413.53, modificado:127413.53}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA MPIO DE RAYONES - 286716 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Urbanización | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0 | 0 | 30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1290020/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2018 | 127413.53 | 127413.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127413.53 | 127413.53 | En Ejecución | Validado avances
NLE180301283556 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597450.0, modificado:2597450.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO EN HIDALGO - 85149 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 125 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283556/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2018 | 2597450 | 2597450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597450 | 2597450 | En Ejecución | Validado avances
NLE180301283575 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882811.11, modificado:882811.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN GILBERTO - 92677 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Urbanización | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 0 | 0 | 190 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283575/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2018 | 882811.11 | 882811.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882811.11 | 882811.11 | En Ejecución | Validado avances
NLE180301284327 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9800000.0, modificado:9800000.0}} | CONSRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LOS RODRIGUEZ SANTAIGO - 173255 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Agua y saneamiento | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | 0 | 0 | 3352 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1284327/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-09-03 | 2018-12-31 | 2018 | 9800000 | 9800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800000 | 9800000 | En Ejecución | Validado avances