## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [18 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Categoria | Fuentes de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Clave de Entidad | Entidad | Clave del Municipio | Municipio | Tipo de Proyecto | Institución Ejecutora | Mujeres | Hombres | Total Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Contratos | Carpeta Fotos | Ramo | Programa Presupuestario | Ciclo del Recurso | Monto Global Aprobado | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Monto Aprobado | Monto Modificado | Estatus | Flujo
SLP180301335929 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947112.17, modificado:1947112.17}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947112.17, modificado:1947112.17}} | CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA CITLALMINA EN CIUDAD VALLES - 284372 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 0 | 0 | 576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-CDS-025-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARCLO,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3894224.34, importe_modificado:3894224.34}} | {1335929/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 2018 | 3894224.34 | 2045801.95 | 3894224.34 | 1168267.3 | 1168267.3 | 1168267.3 | 1947112.17 | 1947112.17 | En Ejecución | Validado avances
SLP180301347191 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095942.93, modificado:2095942.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191174.21, modificado:191174.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD MEXICO LAREDO ENTRE PUENTE NEGRO Y ARROYO DE LOS PUERCOS COL MOCTEZUMA EN CIUDAD VALLES - 305186 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | 0 | 0 | 320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-033-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2095942.93, importe_modificado:2095942.93}} | {1347191/proyecto_PROCESO, 1347191/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-09 | 2018-12-31 | 2018 | 2287117.14 | 1573850.64 | 2095942.93 | 1781979.84 | 1781979.84 | 1781979.84 | 2095942.93 | 2095942.93 | En Ejecución | Validado avances
SLP180301336693 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498306.58, modificado:2498306.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498306.58, modificado:2498306.58}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD AMPLIACION LA HINCADA E INGENIO PLAN DE SAN LUIS TERCERA ETAPA - 285916 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 0 | 0 | 484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-CDS-026-2018, contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:4996613.16, importe_modificado:4996613.16}} | {1336693/proyecto_INICIO, 1336693/proyecto_PROCESO, 1336693/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 2018 | 4996613.16 | 4157822.96 | 4996613.16 | 4565647.43 | 4565647.43 | 4565647.43 | 2498306.58 | 2498306.58 | En Ejecución | Validado avances
SLP180301329523 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972422.49, modificado:972422.49}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241001.21, modificado:241001.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AV EJERCITO MEXICANO ENTRE ARROYO Y CALLE GUANAGUATO COLONIA TIPZEN EN CIUDAD VALLES - 271110 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 0 | 0 | 200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-018-2018, contratista:CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:972422.49, importe_modificado:972422.49}} | {1329523/proyecto_FIN, 1329523/proyecto_INICIO, 1329523/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 2018 | 1213423.7 | 730430.15 | 972422.49 | 827734.68 | 827734.68 | 827734.68 | 972422.49 | 972422.49 | En Ejecución | Validado avances
SLP180301329750 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760412.07, modificado:2760412.07}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327118.0, modificado:371198.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAS CANOAS CANOAS MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES - 271670 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 0 | 0 | 400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-036-2018, contratista:CORPORATIVO ALEXANDRO MIRANDA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:2759767.89, importe_modificado:2759767.89}} | {1329750/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-04-04 | 2018-12-31 | 2018 | 3087530.07 | 2070309.05 | 2759767.89 | 827930.37 | 827930.37 | 827930.37 | 2760412.07 | 2760412.07 | En Ejecución | Validado avances
SLP180301334676 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983058.29, modificado:1983058.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983058.3, modificado:1983058.3}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CITLALMINA EN CD VALLES - 281756 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 0 | 0 | 576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EO-CDS-024-2018, contratista:RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3966116.59, importe_modificado:3966116.59}} | {1334676/proyecto_INICIO, 1334676/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 2018 | 3966116.59 | 3124835.74 | 3966116.59 | 3273297.08 | 3273297.08 | 3273297.08 | 1983058.29 | 1983058.29 | En Ejecución | Validado avances
SLP180301329487 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339553.44, modificado:339553.44}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81205.67, modificado:81205.67}} | AMPLIACION DE RED DE DFRENAJE SANITARIO EN CALLE MORENA Y ALICANTE ENTRE LA CALLE LA HABANA Y MATANZAS COLONIA LOMAS DEL REAL EN CIUDAD VALL - 271028 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 0 | 0 | 36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-CDS-016-2018, contratista:CONSTRUCTORA ECOSEHID, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:338405.04, importe_modificado:338405.04}} | {1329487/proyecto_PROCESO, 1329487/proyecto_INICIO, 1329487/proyecto_PROCESO, 1329487/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-05-28 | 2018-12-31 | 2018 | 420759.11 | 254665.08 | 338405.04 | 288665.86 | 288665.86 | 288665.86 | 339553.44 | 339553.44 | En Ejecución | Validado avances
SLP180301331981 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643221.59, modificado:1643221.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643221.59, modificado:1643221.59}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SANTA ROSA TERCER ETAPA EN CIUDAD VALLES - 275830 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 0 | 0 | 1232 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-CDS-027-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., monto:3286443.18, importe_modificado:3286443.18}} | {1331981/proyecto_INICIO, 1331981/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-04-30 | 2018-12-31 | 2018 | 3286443.18 | 2339196.71 | 3286443.18 | 985932.95 | 985932.95 | 985932.95 | 1643221.59 | 1643221.59 | En Ejecución | Validado avances
SLP17170200869340 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409966.43, modificado:409966.43}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869765.03, modificado:2869765.03}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819932.87, modificado:819932.87}} | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad De El Maguey - 54809 | 24 | San Luis Potosí | 13 | Ciudad Valles | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | 0 | 0 | 390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-824013979-E2-2017., contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES GUDAPA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES,S.L.P., monto:4099664.33, importe_modificado:4099664.33}} | {978356/proyecto_INICIO, 978356/proyecto_PROCESO, 978356/proyecto_INICIO, 978356/proyecto_PROCESO, 978356/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-04-11 | 2017-08-01 | 2017 | 4099664.33 | 4099664.32 | 4099664.33 | 4099664.32 | 4099664.32 | 4099664.32 | 409966.43 | 409966.43 | En Ejecución | Validado avances
SLP17170401018045 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400.0, modificado:8500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Salitrillos Del Refugio - 260708 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:0.0}} | {1153125/proyecto_INICIO, 1153125/proyecto_PROCESO, 1153125/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 2017 | 18700 | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 6800 | 0 | En Ejecución | Validado avances
SLP17170401018025 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, modificado:10500.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José De Los Sotoles - 261503 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:0.0}} | {1153105/proyecto_INICIO, 1153105/proyecto_PROCESO, 1153105/proyecto_FIN, 1153105/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 2017 | 23100 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 8400 | 0 | En Ejecución | Validado avances
SLP17170401018036 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32030.5, modificado:56329.5}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56329.5, modificado:56329.5}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22090.0, modificado:56329.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Santa Lucía Segundo Apoyo - 284116 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:0.0}} | {1153116/proyecto_PROCESO, 1153116/proyecto_INICIO, 1153116/proyecto_FIN, 1153116/proyecto_PROCESO, 1153116/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2017 | 110450 | 56329.5 | 56329.5 | 56329.5 | 0 | 0 | 32030.5 | 56329.5 | En Ejecución | Validado avances
SLP17170401018012 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5600.0, modificado:14000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozo De Santa Clara - 261343 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:0.0}} | {1153092/proyecto_PROCESO, 1153092/proyecto_INICIO, 1153092/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 2017 | 30800 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 11200 | 0 | En Ejecución | Validado avances
SLP17170401018038 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7772.0, modificado:13668.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13668.0, modificado:13668.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5360.0, modificado:13668.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Tanque Colorado Segundo Apoyo - 284024 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP-SEDARH/MATEHUALA/PROYECTOREGIONAL/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:400000.0, importe_modificado:0.0}} | {1153118/proyecto_FIN, 1153118/proyecto_PROCESO, 1153118/proyecto_FIN, 1153118/proyecto_INICIO, 1153118/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2017 | 26800 | 13668 | 13668 | 13668 | 0 | 0 | 7772 | 13668 | En Ejecución | Validado avances
SLP17170401018007 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24814.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49629.76, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62037.2, modificado:62037.2}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De San José Del Plan - 260894 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUAL, monto:600000.0, importe_modificado:0.0}} | {1153087/proyecto_FIN, 1153087/proyecto_INICIO, 1153087/proyecto_FIN, 1153087/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 2017 | 136481.84 | 62037.2 | 62037.2 | 62037.2 | 0 | 0 | 49629.76 | 0 | En Ejecución | Validado avances
SLP17170401018006 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25600.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Piedra Blanca - 260668 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:0.0}} | {1153086/proyecto_PROCESO, 1153086/proyecto_FIN, 1153086/proyecto_INICIO, 1153086/proyecto_PROCESO, 1153086/proyecto_INICIO, 1153086/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 2017 | 70400 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 25600 | 0 | En Ejecución | Validado avances
SLP17170401018013 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50889.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59646.77, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25544.82, modificado:59646.77}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De Puerta Del Refugio - 261719 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:0.0}} | {1153093/proyecto_PROCESO, 1153093/proyecto_INICIO, 1153093/proyecto_PROCESO, 1153093/proyecto_INICIO, 1153093/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 2017 | 136081.25 | 59646.77 | 59646.77 | 59646.77 | 0 | 0 | 50889.66 | 0 | En Ejecución | Validado avances
SLP17170401017989 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9730.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12162.5, modificado:12162.5}} | Equipamiento De Maquinaria E Implementos Comunitarios En La Localidad De El Herrero - 262726 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GESLP/SEDARH/MATEHUALA/CONCURRENCIA/AGRICOLA-GANADERO/21/2017, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO, convocante:MUNICIPIO DE MATEHUALA, monto:600000.0, importe_modificado:0.0}} | {1153069/proyecto_INICIO, 1153069/proyecto_PROCESO, 1153069/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-10-01 | 2017-12-30 | 2017 | 26757.5 | 12162.5 | 12162.5 | 12162.5 | 0 | 0 | 9730 | 0 | En Ejecución | Validado avances
SLP17170401018011 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13177.6, modificado:23174.4}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23174.4, modificado:23174.4}, ff3: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9088.0, modificado:23174.4}} | Equipamiento E Implementos Comunitarios En La Localidad De Pozos De Santa Clara Segundo Apoyo - 283344 | 24 | San Luis Potosí | 20 | Matehuala | Otros Proyectos | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:geslp-sedarh/matehuala/proyectoregionalcaprino/21/2017, contratista:gobierno del estado, convocante:municipio de matehuala, monto:400000.0, importe_modificado:0.0}} | {1153091/proyecto_PROCESO, 1153091/proyecto_INICIO, 1153091/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2017 | 45440 | 23174.4 | 23174.4 | 23174.4 | 0 | 0 | 13177.6 | 23174.4 | En Ejecución | Validado avances
SLP180301310571 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584942.18, modificado:1584942.18}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584942.18, modificado:1584942.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN TOCOY - 189105 | 24 | San Luis Potosí | 26 | San Antonio | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1129 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-FISM-FISE-IR-2018-01, contratista:QUICHAN CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, monto:3168870.66, importe_modificado:3168870.66}} | {1310571/proyecto_INICIO, 1310571/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2018 | 3169884.36 | 1584492.18 | 1584492.18 | 1584492.18 | 453747.45 | 453747.45 | 1584942.18 | 1584942.18 | En Ejecución | Validado avances