## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [18 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Categoria | Fuentes de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Clave de Entidad | Entidad | Clave del Municipio | Municipio | Tipo de Proyecto | Institución Ejecutora | Mujeres | Hombres | Total Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Contratos | Carpeta Fotos | Ramo | Programa Presupuestario | Ciclo del Recurso | Monto Global Aprobado | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Monto Aprobado | Monto Modificado | Estatus | Flujo
SIN180301314569 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59861.97, modificado:59861.97}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14965.49, modificado:14965.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE EL NUEVO OSTIONAL - 210396 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 0 | 0 | 265 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:773217.08, importe_modificado:773217.08}} | {1314569/proyecto_INICIO, 1314569/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018 | 74827.46 | 14965.49 | 14965.49 | 14965.49 | 14695.49 | 14695.49 | 59861.97 | 59861.97 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301344904 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.98, modificado:19999.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999.99, modificado:4999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE - 300878 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 0 | 0 | 278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISE-2018-005, contratista:TECONSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:749999.1, importe_modificado:749999.1}} | {1344904/proyecto_PROCESO, 1344904/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018 | 24999.97 | 24999.97 | 24999.97 | 4999.99 | 4999.99 | 4999.99 | 19999.98 | 19999.98 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301344948 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19953.98, modificado:19953.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988.5, modificado:4988.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE AGUSTINA RAMIREZ - 300947 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 0 | 0 | 903 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:773217.08, importe_modificado:773217.08}} | {1344948/proyecto_PROCESO, 1344948/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018 | 24942.48 | 24942.48 | 24942.48 | 4988.5 | 4988.5 | 4988.5 | 19953.98 | 19953.98 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301344352 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19953.98, modificado:19953.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988.5, modificado:4988.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN G FARIAS - 299831 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 0 | 0 | 368 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:773217.08, importe_modificado:773217.08}} | {1344352/proyecto_PROCESO, 1344352/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018 | 24942.48 | 24942.48 | 24942.48 | 4988.5 | 4988.5 | 4988.5 | 19953.98 | 19953.98 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301344182 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.98, modificado:99999.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO - 299552 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 0 | 0 | 290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISE-2018-002, contratista:CRISTIAN FERNANDO TAPIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:424999.02, importe_modificado:424999.02}} | {1344182/proyecto_PROCESO, 1344182/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-02-02 | 2018-12-31 | 2018 | 124999.98 | 124999.98 | 124999.98 | 25000 | 25000 | 25000 | 99999.98 | 99999.98 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301383983 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59999.99, modificado:59999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE TOBERI - 300430 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 0 | 0 | 107 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISE-2018-002, contratista:CRISTIAN FERNANDO TAPIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:424999.02, importe_modificado:424999.02}} | {1383983/proyecto_INICIO, 1383983/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018 | 74999.99 | 74999.98 | 74999.98 | 15000 | 15000 | 15000 | 59999.99 | 59999.99 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301383984 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79999.9, modificado:79999.9}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.98, modificado:19999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE LA ISLETA - 300616 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 0 | 0 | 222 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISE-2018-005, contratista:TECONSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:749999.1, importe_modificado:749999.1}} | {1383984/proyecto_PROCESO, 1383984/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018 | 99999.88 | 99999.87 | 99999.87 | 19999.98 | 19999.98 | 19999.98 | 79999.9 | 79999.9 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301314638 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59861.97, modificado:59861.97}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14965.49, modificado:14965.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 210737 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 0 | 0 | 1193 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:773217.08, importe_modificado:773217.08}} | {1314638/proyecto_INICIO, 1314638/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018 | 74827.46 | 14965.49 | 14965.49 | 14965.49 | 14965.49 | 14965.49 | 59861.97 | 59861.97 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301344300 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39907.98, modificado:39907.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9977.0, modificado:9977.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BRUNO BELTRAN GARCIA - 299766 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 0 | 0 | 359 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:773217.08, importe_modificado:773217.08}} | {1344300/proyecto_PROCESO, 1344300/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018 | 49884.98 | 49884.98 | 49884.98 | 9977 | 9977 | 9977 | 39907.98 | 39907.98 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301344626 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999.88, modificado:99999.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24999.97, modificado:24999.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BATAMOTOS - 300479 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 0 | 0 | 355 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISE-2018-005, contratista:TECONSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:749999.1, importe_modificado:749999.1}} | {1344626/proyecto_PROCESO, 1344626/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018 | 124999.85 | 124999.85 | 124999.85 | 24999.97 | 24999.97 | 24999.97 | 99999.88 | 99999.88 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301344679 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39999.99, modificado:39999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE BATURY - 300552 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 0 | 0 | 999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISE-2018-002, contratista:CRISTIAN FERNANDO TAPIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:424999.02, importe_modificado:424999.02}} | {1344679/proyecto_PROCESO, 1344679/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018 | 49999.99 | 49999.99 | 49999.99 | 10000 | 10000 | 10000 | 39999.99 | 39999.99 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301314536 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39907.98, modificado:39907.98}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9977.0, modificado:9977.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE EJIDO INDEPENDENCIA - 210250 | 25 | Sinaloa | 2 | Angostura | Vivienda | MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 0 | 0 | 940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ANG-FISE-2018-001, contratista:ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ANGOSTURA, monto:773217.08, importe_modificado:773217.08}} | {1314536/proyecto_PROCESO, 1314536/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018 | 49884.98 | 9977 | 9977 | 9977 | 9977 | 9977 | 39907.98 | 39907.98 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301392694 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6294058.8, modificado:6294058.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098019.6, modificado:2098019.6}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 189378 | 25 | Sinaloa | 6 | Culiacán | Agua y saneamiento | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 0 | 0 | 320 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1392694/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-05-02 | 2018-12-29 | 2018 | 8392078.4 | 2098019.6 | 2098019.6 | 2098019.6 | 2098019.6 | 2098019.6 | 6294058.8 | 6294058.8 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301328526 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.335230065E7, modificado:1.335230065E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359667.78, modificado:3359667.78}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRA DE ALEJAMIENTO PRIMERA ETAPA - 267975 | 25 | Sinaloa | 11 | Guasave | Agua y saneamiento | DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 230 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JUMAPAG/R33/06/2018, contratista:EMPRESA PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES ESCARREGA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, monto:3610022.98, importe_modificado:0.0}} | {1328526/proyecto_PROCESO, 1328526/proyecto_INICIO, 1328526/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-31 | 2018-12-31 | 2018 | 16711968.43 | 3359667.78 | 3359667.78 | 3359667.78 | 3359667.78 | 3359667.78 | 13352300.65 | 13352300.65 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301335059 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282497.75, modificado:282497.75}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659161.41, modificado:659161.41}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE ALVARO OBREGON COL EJIDAL - 282597 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-050-2018, contratista:GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:941659.15, importe_modificado:941659.15}} | {1335059/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2018 | 941659.16 | 659161.41 | 659161.41 | 659161.41 | 230706.49 | 230706.49 | 282497.75 | 282497.75 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301335583 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268145.54, modificado:268145.54}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625672.93, modificado:625672.93}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE BENITO JUAREZ COL EJIDAL - 283597 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-053-2018, contratista:110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:893818.47, importe_modificado:893818.47}} | {1335583/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-10-31 | 2018 | 893818.47 | 625672.93 | 625672.93 | 625672.93 | 218985.52 | 218985.52 | 268145.54 | 268145.54 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301340136 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100314.0, modificado:100314.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234066.0, modificado:234066.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB VEINTITRES NUEVE A AGEB VEINTICUATRO CUARENTA AGEB DIEZ Y SIETE UNO A - 292124 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-070-2018, contratista:JUAN LUIS TALAMANTES PEREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:334380.97, importe_modificado:334380.97}} | {1340136/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 334380 | 234066.68 | 234066.68 | 234066.68 | 81923.34 | 81923.34 | 100314 | 100314.29 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301340620 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95106.58, modificado:95106.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221915.38, modificado:221915.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB QUINCE SESENTA Y CINCO - 293071 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-073-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:317021.96, importe_modificado:317021.96}} | {1340620/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 317021.96 | 221915.37 | 221915.37 | 221915.37 | 77670.38 | 77670.38 | 95106.58 | 95106.59 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301340675 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23660.0, modificado:23660.09}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55206.0, modificado:55206.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB DIEZ Y SEIS VEINTE Y AGEB DIEZ Y SEIS TREINTA Y CINCO - 293196 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-071-2018, contratista:C. NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:78866.97, importe_modificado:78866.97}} | {1340675/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 78866 | 55206.88 | 55206.88 | 55206.88 | 0 | 0 | 23660 | 23660.09 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301383964 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134060.91, modificado:134060.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312808.78, modificado:312808.78}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE IGNACIO ALLENDE COL EJIDAL - 283128 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 103 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-055-2018, contratista:OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:446869.69, importe_modificado:446869.69}} | {1383964/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2018 | 446869.69 | 312808.78 | 312808.78 | 312808.78 | 109483.07 | 109483.07 | 134060.91 | 134060.91 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301383967 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86943.16, modificado:86943.16}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202867.38, modificado:202867.38}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE JOSE MARIA MORELOS COL EJIDAL - 283907 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-051-2018, contratista:GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:289810.54, importe_modificado:289810.54}} | {1383967/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2018 | 289810.54 | 202867.38 | 202867.38 | 202867.38 | 71003.58 | 71003.58 | 86943.16 | 86943.16 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301383971 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274660.29, modificado:274660.29}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640874.03, modificado:640874.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB VEINTIDOS OCHENTA Y UNO - 291074 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 146 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-064-2018, contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:915534.32, importe_modificado:915534.32}} | {1383971/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 915534.32 | 640874.02 | 640874.02 | 640874.02 | 224305.91 | 224305.91 | 274660.29 | 274660.29 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301334548 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216236.54, modificado:216236.54}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504551.94, modificado:504551.94}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA SALVADOR ALVARADO EN VILLA UNION - 281501 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Educación | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-082-2018, contratista:DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:720788.48, importe_modificado:720788.48}} | {1334548/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-11 | 2018 | 720788.48 | 504551.94 | 504551.94 | 504551.94 | 443521.1 | 443521.1 | 216236.54 | 216236.54 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301335459 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283302.66, modificado:283302.66}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661039.54, modificado:661039.54}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE EMILIANO ZAPATA COL EJIDAL - 283334 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-081-2018, contratista:DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:944342.2, importe_modificado:944342.2}} | {1335459/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2018 | 944342.2 | 661039.54 | 661039.54 | 661039.54 | 231363.84 | 231363.84 | 283302.66 | 283302.66 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301335522 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169303.58, modificado:169303.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395041.68, modificado:395041.68}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE JOSE MARIA MORELOS COL EJIDAL - 283450 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-057-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:564345.25, importe_modificado:564345.25}} | {1335522/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2018 | 564345.26 | 395041.68 | 395041.68 | 395041.68 | 138264.59 | 138264.59 | 169303.58 | 169303.58 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301335745 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134958.87, modificado:134958.87}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314904.02, modificado:314904.02}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE BENITO JUAREZ COL EJIDAL - 284005 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-052-2018, contratista:GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:449862.89, importe_modificado:449862.89}} | {1335745/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2018 | 449862.89 | 314904.02 | 314904.02 | 314904.02 | 110216.41 | 110216.41 | 134958.87 | 134958.87 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301334536 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550329.56, modificado:543087.07}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284102.3, modificado:1267203.15}} | CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE METÁLICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA EL WALAMO - 281470 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Educación | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 197 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-MMA-DOP-2018-041, contratista:DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:1810290.22, importe_modificado:1810290.22}} | {1334536/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-13 | 2018-11-07 | 2018 | 1834431.86 | 1267203.15 | 1267203.15 | 1267203.15 | 443521.1 | 443521.1 | 550329.56 | 543087.07 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301335200 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275423.94, modificado:275423.94}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642655.87, modificado:642655.87}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA CALLE IGNACIO ALLENDE COL EJIDAL - 282824 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-056-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:918079.81, importe_modificado:918079.81}} | {1335200/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2018 | 918079.81 | 642655.87 | 642655.87 | 642655.87 | 224929.55 | 224929.55 | 275423.94 | 275423.94 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301335318 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139784.74, modificado:139784.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326164.4, modificado:326164.4}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE ALVARO OBREGON COL EJIDAL - 283047 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 124 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-080-2018, contratista:DAGO PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:465949.14, importe_modificado:465949.14}} | {1335318/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2018 | 465949.14 | 326164.4 | 326164.4 | 326164.4 | 114157.54 | 114157.54 | 139784.74 | 139784.74 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301340537 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114991.81, modificado:114991.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268314.23, modificado:268314.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB TRECE CINCUENTA Y TRES - 292884 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-062-2018, contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:383306.04, importe_modificado:383306.04}} | {1340537/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 383306.04 | 268314.23 | 268314.23 | 268314.23 | 114991.81 | 114991.81 | 114991.81 | 114991.81 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301340756 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93010.9, modificado:93010.91}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217025.46, modificado:217025.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB DIEZ Y SEIS SESENTA Y NUEVE - 293401 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-066-2018, contratista:GRUPO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES YAZNA S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:310036.36, importe_modificado:310036.36}} | {1340756/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 310036.36 | 217025.45 | 217025.45 | 217025.45 | 75958.91 | 75958.91 | 93010.9 | 93010.91 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301340806 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196871.0, modificado:196871.46}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459366.0, modificado:459366.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB TREINTA Y DOS VEINTIDÓS AGEB DIEZ Y NUEVE DIEZ Y SIETE AGEB VEINTIUNO TREINTA Y CINCO - 293515 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 112 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-060-2018, contratista:OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:656238.2, importe_modificado:656238.2}} | {1340806/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 656237 | 459366.74 | 459366.74 | 459366.74 | 180778.36 | 180778.36 | 196871 | 196871.46 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301340926 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54504.7, modificado:54504.71}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127177.66, modificado:127177.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB VEINTIUNO SETENTA Y TRES - 293779 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-072-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:181682.36, importe_modificado:181682.36}} | {1340926/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 181682.36 | 127177.65 | 127177.65 | 127177.65 | 0 | 0 | 54504.7 | 54504.71 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301341246 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52678.0, modificado:52678.67}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122916.0, modificado:122916.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB VEINTIOCHO VEINTISÉIS - 294508 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-074-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:175595.56, importe_modificado:175595.56}} | {1341246/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 175594 | 122916.89 | 122916.89 | 122916.89 | 0 | 0 | 52678 | 52678.67 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301341460 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103615.31, modificado:103615.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241769.08, modificado:241769.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB CATORCE TREINTA Y OCHO - 294872 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-079-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:345384.39, importe_modificado:345384.39}} | {1341460/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 345384.39 | 241769.07 | 241769.07 | 241769.07 | 84619.17 | 84619.17 | 103615.31 | 103615.32 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301339399 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66750.4, modificado:66750.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155750.94, modificado:155750.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB VEINTITRES CINCUENTA Y UNO - 290637 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 40 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-065-2018, contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:222501.34, importe_modificado:222501.34}} | {1339399/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 222501.34 | 155750.94 | 155750.94 | 155750.94 | 54512.83 | 54512.83 | 66750.4 | 66750.4 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301339584 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204631.5, modificado:204631.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477473.53, modificado:477473.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB VEINTISIETE VEINTIDÓS - 290996 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 119 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-064-2018, contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:915534.32, importe_modificado:915534.32}} | {1339584/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 682105.03 | 477473.51 | 477473.51 | 477473.51 | 167115.73 | 167115.73 | 204631.5 | 204631.51 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301339909 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228026.0, modificado:228026.26}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532061.0, modificado:532061.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB TREINTA Y UNO SETENTA Y UNO Y AGEB DIEZ Y OCHO NUEVE A - 291749 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 128 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-069-2018, contratista:JUAN LUIS TALAMANTES PEREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:760087.53, importe_modificado:760087.53}} | {1339909/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-16 | 2018-09-13 | 2018 | 760087 | 532061.27 | 532061.27 | 532061.27 | 186221.44 | 186221.44 | 228026 | 228026.26 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301340199 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146727.3, modificado:146727.3}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342363.7, modificado:342363.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB CERO OCHO NOVENTA Y UNO - 292242 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-061-2018, contratista:COSNTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:489091.0, importe_modificado:489091.0}} | {1340199/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 489091 | 342363.7 | 342363.7 | 342363.7 | 119827.29 | 119827.29 | 146727.3 | 146727.3 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301339364 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132978.15, modificado:132978.15}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310282.35, modificado:310282.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB VEINTITRES CUARENTA Y SIETE - 290569 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-059-2018, contratista:OPERADORA DE CONCRETOS Y AGREGADOS DESARROLLADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN, monto:443260.5, importe_modificado:443260.5}} | {1339364/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 443260.5 | 310282.35 | 310282.35 | 310282.35 | 108598.82 | 108598.82 | 132978.15 | 132978.15 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301339474 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89418.02, modificado:89418.02}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208642.06, modificado:208642.05}} | CONSTRUCCIÓN TECHOS FIRMES AGEB VEINTICUATRO VEINTIUNO - 290744 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-076-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:298060.07, importe_modificado:298060.07}} | {1339474/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 298060.08 | 208642.05 | 208642.05 | 208642.05 | 73024.72 | 73024.72 | 89418.02 | 89418.02 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301339550 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45564.97, modificado:45564.97}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106318.28, modificado:106318.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB VEINTISÉIS OCHENTA Y SEIS - 290896 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-075-2018, contratista:NOEL ENRIQUE CARDENAS GUTIERREZ, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:163483.24, importe_modificado:163483.24}} | {1339550/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 151883.25 | 106318.27 | 106318.27 | 106318.27 | 0 | 0 | 45564.97 | 45564.97 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301340000 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56075.05, modificado:56075.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130841.79, modificado:130841.78}} | CONSTRUCCIÓN TECHOS FIRMES AGEB VEINTIUNO CUATRO A - 291888 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-063-2018, contratista:ÑUU KAA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:186916.83, importe_modificado:186916.83}} | {1340000/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 186916.84 | 130841.78 | 130841.78 | 130841.78 | 45794.62 | 45794.62 | 56075.05 | 56075.05 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301340975 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180386.16, modificado:180386.16}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420901.05, modificado:420901.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS AGEB VEINTITRES VEINTIOCHO - 293878 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-058-2018, contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES SEFERJO S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:601287.21, importe_modificado:601287.21}} | {1340975/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 601287.21 | 420901.04 | 420901.04 | 420901.04 | 147315.37 | 147315.37 | 180386.16 | 180386.16 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301341713 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267430.0, modificado:267430.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624003.0, modificado:624003.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB CATORCE CUARENTA Y DOS AGEB DOCE NOVENTA Y OCHO AGEB VEINTISIETE SETENTA Y CINCO - 295383 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 144 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-077-2018, contratista:JESUS MANUEL PEREZ NAVA, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:891434.06, importe_modificado:891434.06}} | {1341713/proyecto_PROCESO, 1341713/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 891433 | 624003.84 | 624003.84 | 624003.84 | 218401.35 | 218401.35 | 267430 | 267430.22 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301341810 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163163.0, modificado:163164.26}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380716.0, modificado:380716.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES AGEB VEINTISIETE SESENTA AGEB DIEZ CINCUENTA Y DOS AGEB DOCE SETENTA Y NUEVE - 295523 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Vivienda | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-078-2018, contratista:JESUS MANUEL PEREZ NAVA, convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:543880.88, importe_modificado:543880.88}} | {1341810/proyecto_PROCESO, 1341810/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-16 | 2018-09-13 | 2018 | 543879 | 380716.62 | 380716.62 | 380716.62 | 133250.82 | 133250.82 | 163163 | 163164.26 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301335646 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142522.92, modificado:142522.92}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332553.48, modificado:332553.48}} | REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CALLE EMILIANO ZAPATA COL EJIDAL - 283729 | 25 | Sinaloa | 12 | Mazatlán | Agua y saneamiento | OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP-FAISM-054-2018, contratista:110 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIPIO DE MAZATLAN, monto:475076.4, importe_modificado:475076.4}} | {1335646/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-30 | 2018-10-31 | 2018 | 475076.4 | 332553.48 | 332553.48 | 332553.48 | 116393.72 | 116393.72 | 142522.92 | 142522.92 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301331457 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231150.48, modificado:1231150.48}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE POBLADO DE POTRERO DE FELIX Y EL IGUALAMO - 274790 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Urbanización | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 0 | 0 | 150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-DOP-SIN-2018-001, contratista:PROCOPSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SIANALOA 2017-2018, monto:4231150.48, importe_modificado:4231150.48}} | {1331457/proyecto_PROCESO, 1331457/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-09-14 | 2018-12-28 | 2018 | 4231150.48 | 1231150.48 | 1231150.48 | 1231150.48 | 1231150.48 | 1231150.48 | 3000000 | 3000000 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301331462 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.64, modificado:457500.64}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE ENTRONQUE EL IGUALAMO Y ZAPOTE DE BAEZ - 274800 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Urbanización | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 0 | 0 | 150 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-DOP-SIN-2018-003, contratista:PROCOPSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA 2017-2018, monto:957500.64, importe_modificado:957500.64}} | {1331462/proyecto_INICIO, 1331462/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-09-14 | 2018-12-29 | 2018 | 957500.64 | 457500.64 | 457500.64 | 457500.64 | 457500.64 | 457500.64 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
SIN180301331464 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388774.76, modificado:1388774.76}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL AL TALAYOTE - 274801 | 25 | Sinaloa | 17 | Sinaloa | Urbanización | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA | 0 | 0 | 50 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-DOP-SIN-2018-002, contratista:PROCOPSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINALOA 2017-2018, monto:2888774.76, importe_modificado:2888774.76}} | {1331464/proyecto_PROCESO, 1331464/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-09-14 | 2018-12-28 | 2018 | 2888774.76 | 1388744.76 | 1388744.76 | 1388744.76 | 1388744.76 | 1388744.76 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances