## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [18 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Categoria | Fuentes de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Clave de Entidad | Entidad | Clave del Municipio | Municipio | Tipo de Proyecto | Institución Ejecutora | Mujeres | Hombres | Total Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Contratos | Carpeta Fotos | Ramo | Programa Presupuestario | Ciclo del Recurso | Monto Global Aprobado | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Monto Aprobado | Monto Modificado | Estatus | Flujo
COA18180201083622 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439402.75, modificado:433085.61}} | Centro De Salud La Rosita Torreon - 61210 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1222003/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-20 | 2018-12-14 | 2018 | 439402.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439402.75 | 433085.61 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200717871 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278960.0, modificado:264329.64}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89751 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:264329.64, importe_modificado:264329.64}} | {819438/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 278960 | 264329.6 | 264329.6 | 264329.6 | 79298.88 | 79298.88 | 278960 | 264329.64 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082705 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214258.24, modificado:214258.24}} | Techos Ligeros Saltillo - 69861 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221086/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 214258.24 | 214258.24 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082708 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428516.48, modificado:428516.48}} | Techos Ligeros Saltillo - 69186 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221089/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 428516.48 | 428516.48 | 428516.48 | 0 | 0 | 0 | 428516.48 | 428516.48 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082713 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214258.24, modificado:214258.24}} | Techos Ligeros Saltillo - 69209 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221094/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-31 | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 214258.24 | 214258.24 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082714 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214258.24, modificado:214258.24}} | Techos Ligeros Saltillo - 69200 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221095/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 214258.24 | 214258.24 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201081983 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616283.18, modificado:616283.18}} | Electrificacion Ejido Los Hoyos Parras - 58238 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220364/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 616283.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616283.18 | 616283.18 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082579 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182903.63, modificado:182903.63}} | Electrificacion Sabinas Col Atenas - 58241 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220960/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 182903.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182903.63 | 182903.63 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083323 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860859.0, modificado:817845.59}} | Techos Ligeros Estanque De Palomas - 61221 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-001-18, contratista:FADEX SUMINISTROS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:817845.59, importe_modificado:817845.59}} | {1221704/proyecto_PROCESO, 1221704/proyecto_INICIO, 1221704/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-20 | 2018-12-14 | 2018 | 860859 | 817845.59 | 817845.59 | 245353.68 | 245353.68 | 245353.68 | 860859 | 817845.59 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082580 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194677.39, modificado:194677.39}} | Electrificacion Sabinas Col Lazaro Cardenas Calle Cinco Entre Diez Y Doce - 58245 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220961/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 194677.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194677.39 | 194677.39 | En Ejecución | Validado avances
COA17170300907364 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601696.8, modificado:2356224.11}} | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descaras Domiciliarias En Colonia Loma Blanca - 105128 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | SEDESO | 0 | 0 | 720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDS-SIS-020-17, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE ZARAGOZA, monto:2413509.6, importe_modificado:0.0}} | {1033617/proyecto_INICIO, 1033617/proyecto_PROCESO, 1033617/proyecto_INICIO, 1033617/proyecto_FIN, 1033617/proyecto_PROCESO, 1033617/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-06-30 | 2017-11-30 | 2017 | 2601696.8 | 2356223.9 | 2356223.9 | 2356223.9 | 2351886.17 | 2351886.17 | 2601696.8 | 2356224.11 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082653 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41069.65, modificado:41069.65}} | Electrificacion Col Centenario Saltillo - 79134 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-009-18, contratista:ARQ. VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:39807.23, importe_modificado:39807.23}} | {1221034/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 41069.65 | 39807.23 | 39807.23 | 0 | 0 | 0 | 41069.65 | 41069.65 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200723452 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64456.14}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85872 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-203-2016/10, contratista:vigas lozas y sistemas aligeradas s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:64456.14, importe_modificado:64456.14}} | {825019/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 64500 | 64456.14 | 64456.14 | 64456.14 | 0 | 0 | 64500 | 64456.14 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200717872 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627660.0, modificado:594741.69}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89517 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:594741.69, importe_modificado:594741.69}} | {819439/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 627660 | 594741.69 | 594741.69 | 594741.69 | 178422.48 | 178422.48 | 627660 | 594741.69 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200707259 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279500.0, modificado:279309.81}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82732 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/5, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:279309.95, importe_modificado:0.0}} | {808826/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 279500 | 279309.81 | 279309.81 | 83792.98 | 83792.98 | 83792.98 | 279500 | 279309.81 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200707280 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85865 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:21485.38, importe_modificado:0.0}} | {808847/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 21500 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 21485.38 | En Ejecución | Validado avances
COA16160300749872 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644561.43, modificado:644561.43}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 370625 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/12, contratista:vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:644561.43, importe_modificado:644561.43}} | {854000/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 2016 | 644561.43 | 644561.43 | 644561.43 | 193368.42 | 193368.42 | 193368.42 | 644561.43 | 644561.43 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200685235 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129000.0, modificado:128912.29}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85867 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:128912.29, importe_modificado:0.0}} | {786802/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 129000 | 128912.29 | 128912.29 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 128912.29 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200723451 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85874 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:0.0}} | {825018/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 43000 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | 43000 | 42970.76 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200696189 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.2, modificado:1756889.84}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 154569 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Proyectos | SEDESO | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AD-279-2016/01, contratista:AUTO CONSIGNACIONES PLAZA DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1393890.0, importe_modificado:0.0}} | {797756/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 2016 | 1799999.2 | 1756889.84 | 1756889.84 | 1756889.84 | 0 | 0 | 1799999.2 | 1756889.84 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200696352 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.44}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87469 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/6-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y ALIGERADOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:21485.38, importe_modificado:21485.38}} | {797919/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 21500 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | 21500 | 21485.44 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083705 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247658.29, modificado:1247658.29}} | Electrificacion San Pedro Col Valparaiso - 58258 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 121 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1222086/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 1247658.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247658.29 | 1247658.29 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200723466 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236500.0, modificado:236339.19}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85919 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-3, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:236339.19, importe_modificado:0.0}} | {825033/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 236500 | 236339.19 | 236339.19 | 193368.42 | 193368.42 | 193368.42 | 236500 | 236339.19 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200723647 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:54427.2}} | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86473 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ce-905002984-2016/001, contratista:mobe motores bombas y equipos, s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:54427.2, importe_modificado:54427.2}} | {825214/proyecto_INICIO, 825214/proyecto_PROCESO, 825214/proyecto_INICIO, 825214/proyecto_FIN, 825214/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 63000 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 63000 | 54427.2 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200701863 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:90712.0}} | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86524 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 20 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ce-905002984-e259-2016, contratista:mobe, motores , bombas y equipos s.a. de c.v., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:90712.0, importe_modificado:0.0}} | {803430/proyecto_INICIO, 803430/proyecto_PROCESO, 803430/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 105000 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 105000 | 90712 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200690890 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78382 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESOL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/1-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:0.0}} | {792457/proyecto_INICIO, 792457/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 21500 | 21485.38 | 21485.38 | 20378.47 | 0 | 0 | 21500 | 21485.38 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200712568 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85866 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:0.0}} | {814135/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 43000 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 42970.76 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200712597 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107426.9}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85920 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-4, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:107426.9, importe_modificado:0.0}} | {814164/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 107500 | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 0 | 0 | 107500 | 107426.9 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200707196 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172000.0, modificado:171883.05}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85906 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/11, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:171883.05, importe_modificado:0.0}} | {808763/proyecto_INICIO, 808763/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 172000 | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 172000 | 171883.05 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200707288 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85870 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {808855/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 150500 | 150397.67 | 150397.67 | 109575.44 | 109575.44 | 109575.44 | 150500 | 150397.67 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200723476 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365500.0, modificado:365251.48}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87002 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-3, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:365251.48, importe_modificado:0.0}} | {825043/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 365500 | 365251.48 | 365251.48 | 365251.48 | 0 | 0 | 365500 | 365251.48 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200717773 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85907 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/11-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:0.0}} | {819340/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 86000 | 85941.52 | 85941.52 | 40480.45 | 40480.45 | 40480.45 | 86000 | 85941.52 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200717842 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172000.0, modificado:171883.05}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85869 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-4, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:171883.05, importe_modificado:0.0}} | {819409/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 172000 | 171883.05 | 171883.05 | 148249.11 | 148249.11 | 148249.11 | 172000 | 171883.05 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200690640 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14616.0, modificado:14616.0}} | Piso Firme - 85584 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:sefin-dga-ad-228-2016/001, contratista:armando jordan lopez, convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:14616.0, importe_modificado:14616.0}} | {792207/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 0 | 0 | 14616 | 14616 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200712535 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87018 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/16, contratista:vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {814102/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 150500 | 150397.67 | 150397.67 | 0 | 0 | 0 | 150500 | 150397.67 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083309 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71749.0, modificado:71749.0}} | Ampl De Red Calle Chabacanos Entre Iturbide Y Cuahutemoc - 89719 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1221690/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 71749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71749 | 71749 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200723465 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85921 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-5, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:0.0}} | {825032/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 150500 | 150397.67 | 150397.67 | 150397.67 | 0 | 0 | 150500 | 150397.67 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083306 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45715.95, modificado:45715.95}} | Construcción De Cuartos Adicionales Muzquiz - 58892 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1221687/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-10 | 2018-12-14 | 2018 | 45715.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45715.95 | 45715.95 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083703 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102933.7, modificado:2102933.7}} | Construcción De Cuartos Adicionales San Pedro - 59176 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 184 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1222084/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-10 | 2018-12-14 | 2018 | 2102933.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102933.7 | 2102933.7 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083704 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685739.25, modificado:685739.25}} | Construcción De Cuartos Adicionales San Pedro - 59278 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 60 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1222085/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-10 | 2018-12-14 | 2018 | 685739.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685739.25 | 685739.25 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200701667 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85916 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:0.0}} | {803234/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 21500 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 21500 | 21485.38 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083646 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082424.0, modificado:1082424.0}} | Rehabilitacion De Biblioteca Ejido Flor De Jimulco - 59519 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Educación | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1222027/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-10 | 2018-12-14 | 2018 | 1082424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082424 | 1082424 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082681 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214258.24, modificado:214258.24}} | Techos Ligeros Saltillo - 69453 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221062/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 214258.24 | 214258.24 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082726 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214258.24, modificado:214258.24}} | Techos Ligeros Saltillo - 69799 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221107/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 214258.24 | 214258.24 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082727 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214258.24, modificado:214258.24}} | Techos Ligeros Saltillo - 69795 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221108/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 214258.24 | 214258.24 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083310 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74592.0, modificado:74591.5}} | Ampl De Red Calle Cuauhtemoc Entre Guerrero Y Mina - 90010 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1221691/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 74592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74592 | 74591.5 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082730 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214258.24, modificado:214258.24}} | Techos Ligeros Saltillo - 69530 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221111/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 214258.24 | 214258.24 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082576 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638217.0, modificado:638217.0}} | Electrificacion Santa Rosa Por El Camino - 79443 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 70 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-011-18, contratista:ARQ. VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633710.12, importe_modificado:633710.12}} | {1220957/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 638217 | 633710.12 | 633710.12 | 0 | 0 | 0 | 638217 | 638217 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083748 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528560.0, modificado:528560.0}} | Electrificacion Ejido Gregorio Garcia Viesca - 79482 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-18, contratista:BEKER CASTOR RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:511804.37, importe_modificado:511804.37}} | {1222129/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 528560 | 511804.37 | 511804.37 | 0 | 0 | 0 | 528560 | 528560 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200696167 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85873 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:21485.38}} | {797734/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 21500 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 21500 | 21485.38 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083659 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91431.9, modificado:91431.9}} | Construcción De Cuartos Adicionales Muzquiz - 58264 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1222040/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-10 | 2018-12-14 | 2018 | 91431.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91431.9 | 91431.9 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083700 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658560.0, modificado:658560.0}} | Baños San Pedro - 61169 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-18, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2129382.68, importe_modificado:2129382.68}} | {1222081/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-20 | 2018-12-14 | 2018 | 658560 | 658560 | 658560 | 0 | 0 | 0 | 658560 | 658560 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083701 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658560.0, modificado:658560.0}} | Baños San Pedro - 61159 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 60 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-18, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2129382.68, importe_modificado:2129382.68}} | {1222082/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-20 | 2018-12-14 | 2018 | 658560 | 658560 | 658560 | 0 | 0 | 0 | 658560 | 658560 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200723646 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231000.0, modificado:199566.4}} | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86552 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ce-905002984-e259-2016, contratista:mobe, motores , bombas y equipos s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:199566.4, importe_modificado:0.0}} | {825213/proyecto_INICIO, 825213/proyecto_PROCESO, 825213/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 231000 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 231000 | 199566.4 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083574 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623753.27, modificado:1623753.27}} | Drenaje Sanitario Reposición Y Ampliación De La Red De Atarjeas Incluyendo Un Tramo De Colector Con Descargas Domiciliarias En San Antonio - 121187 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-18, contratista:GOCO PAVIMENTOS Y TERRACERIAS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1590000.02, importe_modificado:1590000.02}} | {1221955/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 1623753.27 | 1623753.27 | 1623753.27 | 0 | 0 | 0 | 1623753.27 | 1623753.27 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083747 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483695.91, modificado:483695.91}} | Ampliación De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Calles Faltantes Del Ejido El Aguila De La Ciudad De Torreon Coahuila - 121121 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 80 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-18, contratista:GOCO PAVIMENTOS Y TERRACERIAS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:471431.66, importe_modificado:471431.66}} | {1222128/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 483695.91 | 483695.91 | 483695.91 | 0 | 0 | 0 | 483695.91 | 483695.91 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082575 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929158.0, modificado:929158.0}} | Electrificacion Ejido Santa Rosa Saltillo - 79196 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-010-18, contratista:ARQ. VICTOR MANUEL SANCHEZ MORALES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:924245.2, importe_modificado:924245.2}} | {1220956/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 929158 | 924245.2 | 924245.2 | 0 | 0 | 0 | 929158 | 929158 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200707301 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85918 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:0.0}} | {808868/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 86000 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | 86000 | 85941.52 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083288 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45715.95, modificado:45715.95}} | Construcción De Cuartos Adicionales Muzquiz - 58262 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1221669/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-10 | 2018-12-14 | 2018 | 45715.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45715.95 | 45715.95 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083749 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408664.2, modificado:408664.2}} | Electrificacion Ejido Nueva Reynosa Viesca - 79495 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-18, contratista:BEKER CASTOR RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:394968.42, importe_modificado:394968.42}} | {1222130/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 408664.2 | 394968.42 | 394968.42 | 0 | 0 | 0 | 408664.2 | 408664.2 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083303 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228579.75, modificado:228579.75}} | Construcción De Cuartos Adicionales Muzquiz - 58951 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1221684/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-10 | 2018-12-14 | 2018 | 228579.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228579.75 | 228579.75 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200707314 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64456.14}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86680 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:64456.14, importe_modificado:0.0}} | {808881/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 64500 | 64456.14 | 64456.14 | 0 | 0 | 0 | 64500 | 64456.14 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082734 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403964.0, modificado:403964.0}} | Electrificacion Calle Encino Nueva Rosita - 78362 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1221115/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 403964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403964 | 403964 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083287 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481730.12, modificado:481730.12}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:481730.12, modificado:481730.12}} | Electrificacion Muzquiz Col Las Aves - 58231 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1221668/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 963460.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481730.12 | 481730.12 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083727 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129806.87, modificado:129806.87}} | Electrificacion San Pedro Ejido La Rosita Privada - 58256 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1222108/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 129806.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129806.87 | 129806.87 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200718054 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:214853.81}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78288 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESOL | 0 | 0 | 38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/1, contratista:VIGAS, LOSAS Y SISTEMAS ALIGERADOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:214853.81, importe_modificado:0.0}} | {819621/proyecto_PROCESO, 819621/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 215000 | 214853.81 | 214853.81 | 70901.75 | 70901.75 | 70901.75 | 215000 | 214853.81 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200707237 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258000.0, modificado:257824.57}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87406 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/16-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:257824.57, importe_modificado:0.0}} | {808804/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 258000 | 257824.57 | 257824.57 | 122466.49 | 122466.49 | 122466.49 | 258000 | 257824.57 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083728 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170049.23, modificado:170049.23}} | Electrificacion San Pedro La Rosita Etapa Dos - 58253 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1222109/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 170049.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170049.23 | 170049.23 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200723453 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85871 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-203-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:85941.52}} | {825020/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 86000 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | 86000 | 85941.52 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200707238 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:54427.2}} | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86502 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ce-905002984-e259-2016/001, contratista:mobe motores bombas y equipos, s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:54427.2, importe_modificado:54427.2}} | {808805/proyecto_INICIO, 808805/proyecto_PROCESO, 808805/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 63000 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 63000 | 54427.2 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083709 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554342.3, modificado:1554342.3}} | Construcción De Cuartos Adicionales San Pedro - 58970 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 137 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1222090/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-10 | 2018-12-14 | 2018 | 1554342.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554342.3 | 1554342.3 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200701668 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139480.0, modificado:1208383.11}} | Construccion De Cuarto Adicional - 87077 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E202-2016/13, contratista:goco pavimentos y terracerias sa de cv, convocante:gobierno de coahuila, monto:1208383.11, importe_modificado:0.0}} | {803235/proyecto_INICIO, 803235/proyecto_PROCESO, 803235/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 139480 | 1208383.11 | 1208383.11 | 1208383.11 | 1208383.11 | 1208383.11 | 139480 | 1208383.11 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082711 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008671.0, modificado:2008671.0}} | Techos Ligeros Saltillo - 69142 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 257 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221092/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 2008671 | 2008671 | 2008671 | 0 | 0 | 0 | 2008671 | 2008671 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082725 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459124.8, modificado:459124.8}} | Techos Ligeros Saltillo - 69805 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221106/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 459124.8 | 459124.8 | 459124.8 | 0 | 0 | 0 | 459124.8 | 459124.8 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082003 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597367.82, modificado:1597367.82}} | Electrificacion Ejido Jacalitos Ramos Arizpe - 63863 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220384/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 1597367.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597367.82 | 1597367.82 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082211 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350500.81, modificado:350500.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:51545.17, modificado:350500.81}} | Electrificacion Villa Union Colonia Oriente - 58259 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220592/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 402045.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350500.81 | 350500.81 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082297 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410731.19, modificado:410731.19}} | Electrificación Ejido Hedionda Chica Los Morales General Cepeda - 52062 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220678/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 2018 | 410731.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410731.19 | 410731.19 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082392 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519809.55, modificado:519809.55}} | Electrificacion Ejido San Francisco Castaños - 63773 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220773/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 519809.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519809.55 | 519809.55 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082515 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106765.67, modificado:106765.67}} | Electrificacion Zona Centro Ocampo - 58232 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220896/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 106765.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106765.67 | 106765.67 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083647 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003594.88, modificado:970874.51}} | Construcción De Camino Para Acceso A Parcelas En El Ejido Jalisco - 59507 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-003-18, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:970874.51, importe_modificado:970874.51}} | {1222028/proyecto_INICIO, 1222028/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 1003594.88 | 970874.51 | 970874.51 | 291262.35 | 291262.35 | 291262.35 | 1003594.88 | 970874.51 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082686 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428516.48, modificado:428516.48}} | Techos Ligeros Saltillo - 69439 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221067/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 428516.48 | 428516.48 | 428516.48 | 0 | 0 | 0 | 428516.48 | 428516.48 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082707 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244866.56, modificado:244866.56}} | Techos Ligeros Saltillo - 69294 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221088/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 244866.56 | 244866.56 | 244866.56 | 0 | 0 | 0 | 244866.56 | 244866.56 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082728 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214258.24, modificado:214258.24}} | Techos Ligeros Saltillo - 69833 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221109/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 214258.24 | 214258.24 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082729 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214258.24, modificado:214258.24}} | Techos Ligeros Saltillo - 69815 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221110/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 214258.24 | 214258.24 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201081984 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398997.65, modificado:398997.65}} | Electrificacion Porvenir De Abajo Parras - 58239 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220365/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 398997.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398997.65 | 398997.65 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083540 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351232.0, modificado:351232.0}} | Baños Arteaga - 61138 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1221921/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-20 | 2018-12-14 | 2018 | 351232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351232 | 351232 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082161 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815922.4, modificado:815922.4}} | Electrificacion Ejido Presa Don Martin Juarez - 52075 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220542/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 2018 | 815922.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815922.4 | 815922.4 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082203 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Electrificacion Salinas Del Rey Sierra Mojada - 79498 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 248 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220584/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 6000000 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082212 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184835.0, modificado:2184835.0}} | Red Y Línea De Distribución De Electrificacion Ejido Minerva Zaragoza - 79510 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220593/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 2184835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184835 | 2184835 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083732 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225758.49, modificado:225758.49}} | Ampliacion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Calles Faltantes Del Ejido La Perla - 121418 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 90 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-038-18, contratista:GOCO PAVIMENTOS Y TERRACERIAS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:218754.82, importe_modificado:218754.82}} | {1222113/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 225758.49 | 225758.49 | 225758.49 | 0 | 0 | 0 | 225758.49 | 225758.49 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082236 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737094.21, modificado:737094.12}} | Ampliación De Red Electrica En Ejido Finisterre - 58226 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220617/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 737094.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737094.21 | 737094.12 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082315 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61142.29, modificado:61142.29}} | Electrificacion Col Libertad Castaños Calle Fco Dominguez Entre Jose Isabel Fuentes Y Apolonio Luna - 63714 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220696/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 61142.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61142.29 | 61142.29 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082316 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49906.69, modificado:49906.69}} | Electrificacion Castaños Col Independencia Calle Xicotencatl - 58224 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220697/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 49906.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49906.69 | 49906.69 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082581 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233673.81, modificado:233673.81}} | Electrificacion Sabinas Col Guadalupe - 58250 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220962/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 233673.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233673.81 | 233673.81 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083543 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249886.03, modificado:249886.03}} | Electrificación En Ejido Dieciocho De Marzo Arteaga - 51908 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1221924/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 2018 | 249886.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249886.03 | 249886.03 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083324 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340457.0, modificado:340457.0}} | Ampl De Red Ejido El Venado - 90102 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1221705/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 340457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340457 | 340457 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200717869 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85917 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:0.0}} | {819436/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 43000 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | 43000 | 42970.76 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200696139 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87526 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/6, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERAADOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {797706/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 150500 | 150397.67 | 150397.67 | 148762.24 | 148762.24 | 148762.24 | 150500 | 150397.67 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200696347 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140800.0, modificado:132203.29}} | Construcción De Baños Con Fosa - 84424 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E201-2016/1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV., convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:132203.29, importe_modificado:132203.29}} | {797914/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 140800 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.99 | 39660.99 | 39660.99 | 140800 | 132203.29 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200690639 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7308.0, modificado:7308.0}} | Piso Firme - 85596 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:sefin-dga-ad-228-2016/001, contratista:armando jordan lopez, convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:7308.0, importe_modificado:7308.0}} | {792206/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 7308 | 7308 | 7308 | 7308 | 0 | 0 | 7308 | 7308 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082669 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244866.56, modificado:244866.56}} | Techos Ligeros Saltillo - 69471 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221050/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 244866.56 | 244866.56 | 244866.56 | 0 | 0 | 0 | 244866.56 | 244866.56 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082706 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428516.48, modificado:428516.48}} | Techos Ligeros Saltillo - 69859 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221087/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 428516.48 | 428516.48 | 428516.48 | 0 | 0 | 0 | 428516.48 | 428516.48 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200690655 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107427.2}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87487 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/6-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:107426.9, importe_modificado:0.0}} | {792222/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 107500 | 107427.2 | 107427.2 | 107427.2 | 107427.2 | 107427.2 | 107500 | 107427.2 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200690707 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86692 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:0.0}} | {792274/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 21500 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 21500 | 21485.38 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200712509 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85911 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/11-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:0.0}} | {814076/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 86000 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 85941.52 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082709 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214258.24, modificado:214258.24}} | Techos Ligeros Saltillo - 69791 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221090/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 214258.24 | 214258.24 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082710 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428516.48, modificado:428516.48}} | Techos Ligeros Saltillo - 69217 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221091/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 428516.48 | 428516.48 | 428516.48 | 0 | 0 | 0 | 428516.48 | 428516.48 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200685202 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:18142.4}} | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86485 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ce-905002984-e259-2016/001, contratista:mobe motores bombas y equipos, s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:18142.4, importe_modificado:18142.4}} | {786769/proyecto_INICIO, 786769/proyecto_PROCESO, 786769/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 21000 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 21000 | 18142.4 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200717802 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:36284.8}} | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86538 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ce-905002984-e259-2016, contratista:mobe motores bombas y equipos, s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:36284.8, importe_modificado:36284.8}} | {819369/proyecto_INICIO, 819369/proyecto_PROCESO, 819369/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 42000 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 42000 | 36284.8 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082735 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735516.0, modificado:735516.0}} | Electrificacion Calle Alamos Nueva Rosita - 79088 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1221116/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 735516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735516 | 735516 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082736 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153865.0, modificado:153865.0}} | Electrificacion Calle Alamos Camino A Ruvirosa - 79122 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1221117/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 153865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153865 | 153865 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083289 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581391.9, modificado:581391.9}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:581391.9, modificado:581391.9}} | Electrificacion Muzquiz Col Deportiva - 58227 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 157 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1221670/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 1162783.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581391.9 | 581391.9 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083557 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370747.02, modificado:370747.02}} | Electrificación Ejido Sierra Hermosa Arteaga - 51865 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1221938/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 2018 | 370747.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370747.02 | 370747.02 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083654 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4545052.05, modificado:4545051.92}} | Electrificacion Ejido Saucillo Parras - 58235 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1222035/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 4545052.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545052.05 | 4545051.92 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082240 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168565.0, modificado:1144953.13}} | Electrificacion Ejido Jaboncillo Fco I Madero - 79128 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-012-18, contratista:BEKER CASTOR RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1144953.13, importe_modificado:1144953.13}} | {1220621/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 1168565 | 1144953.13 | 1144953.13 | 0 | 0 | 0 | 1168565 | 1144953.13 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200685234 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64456.14}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85868 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-3, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:64456.14, importe_modificado:0.0}} | {786801/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 64500 | 64456.14 | 64456.14 | 0 | 0 | 0 | 64500 | 64456.14 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200685247 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104610.0, modificado:99123.62}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89843 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:99123.62, importe_modificado:99123.62}} | {786814/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 104610 | 99123.62 | 99123.62 | 99123.62 | 29737.08 | 29737.08 | 104610 | 99123.62 | En Ejecución | Validado avances
COA16160200723477 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408500.0, modificado:408222.24}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86978 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SEDESO | 0 | 0 | 72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:408222.24, importe_modificado:0.0}} | {825044/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2016 | 408500 | 408222.24 | 408222.24 | 408222.24 | 257824.59 | 257824.59 | 408500 | 408222.24 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082712 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214258.24, modificado:214258.24}} | Techos Ligeros Saltillo - 69321 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:6612977.8, importe_modificado:6612977.8}} | {1221093/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 214258.24 | 214258.24 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082226 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178790.52, modificado:178790.52}} | Electrificacion Ejido Primero De Mayo - 79455 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-18, contratista:ARQ. RICARDO RAMIREZ ORTIZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:173469.01, importe_modificado:173469.01}} | {1220607/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-11-30 | 2018 | 178790.52 | 173469.01 | 173469.01 | 0 | 0 | 0 | 178790.52 | 178790.52 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083702 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878080.0, modificado:878080.0}} | Baños San Pedro - 61152 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 80 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-18, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2129382.68, importe_modificado:2129382.68}} | {1222083/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-20 | 2018-12-14 | 2018 | 878080 | 878080 | 878080 | 0 | 0 | 0 | 878080 | 878080 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201083472 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195130.0, modificado:390260.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195130.0, modificado:390260.0}} | Rehabilitacion De Planta Potabilizadora De Agua En Abasolo Coahuila - 23997 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA DE ABASOLO COAHUILA | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-DOPM-09/2018, contratista:Erika María Guajardo García, convocante:Presidencia Municipal de Abasolo Coah, monto:195130.0, importe_modificado:195130.0}} | {1221853/proyecto_PROCESO, 1221853/proyecto_INICIO, 1221853/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-03-10 | 2018-05-15 | 2018 | 390260 | 195130 | 195130 | 195130 | 195130 | 195130 | 195130 | 390260 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283848 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731455.2, modificado:731455.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA - 148707 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283848/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 731455.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731455.2 | 731455.2 | En Ejecución | Validado avances
COA180301286295 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685739.25, modificado:685739.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE - 224418 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 60 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1286295/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-09-17 | 2018-12-14 | 2018 | 685739.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685739.25 | 685739.25 | En Ejecución | Validado avances
COA180301284008 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286809.0, modificado:1286809.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR SURPONIENTE Y NORPONIENTE DE LA LOCALIDAD DE ARTEAGA PRIM ETAPA - 157011 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 3000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1284008/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-15 | 2018-12-14 | 2018 | 1286809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286809 | 1286809 | En Ejecución | Validado avances
COA180301286711 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718977.0, modificado:1718977.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA CANOAS DE ARTEAGA COAHUILA - 238706 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1286711/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-09-17 | 2018-12-20 | 2018 | 1718977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718977 | 1718977 | En Ejecución | Validado avances
COA180301286263 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903111.43, modificado:1903111.43}} | AMPL DE LA RED DE DISTR DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SANTA CECILIA CALIFORNIA Y MAGISTERIO DE CASTAÑOS COA - 221596 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 700 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1286263/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-09-17 | 2018-12-14 | 2018 | 1903111.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903111.43 | 1903111.43 | En Ejecución | Validado avances
COA180301285688 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4401078.13, modificado:4401078.13}} | TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL EJIDO LUCIO BLANCO LA PELOTA DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA - 200710 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1285688/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-31 | 2018-12-14 | 2018 | 4401078.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4401078.13 | 4401078.13 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283843 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91431.9, modificado:91431.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA - 148670 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-027-18, contratista:Arq. Victor Manuel Sanchez Morales, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1231103.44, importe_modificado:1231103.44}} | {1283843/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 91431.9 | 91431.9 | 91431.9 | 0 | 0 | 0 | 91431.9 | 91431.9 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283856 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:252236.1, modificado:252236.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252236.1, modificado:252236.1}} | AMPLIACIÓN DE RED EN EJIDO LA CRUZ VARIAS DIRECCIONES - 149041 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283856/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 504472.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252236.1 | 252236.1 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283857 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:188674.2, modificado:188674.2}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188674.2, modificado:188674.2}} | AMPLIACIÓN DE RED EJ LA CRUZ PRIV VENUSTIANO CARRANZA - 149047 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283857/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 377348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188674.2 | 188674.2 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283860 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:42692.21, modificado:42692.21}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42692.21, modificado:42692.21}} | AMPL DE RED EN CAMINO A POZUELOS DE ARRIBA - 149076 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283860/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 85384.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42692.21 | 42692.21 | En Ejecución | Validado avances
COA180301290356 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433086.28, modificado:433086.28}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:433086.28, modificado:433086.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL MILLER CON LIB CARLOS SALINAS DE GORTARI - 295870 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1290356/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-10-01 | 2018-12-14 | 2018 | 866172.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433086.28 | 433086.28 | En Ejecución | Validado avances
COA180301284055 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:564034.68, modificado:564034.68}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564034.68, modificado:564034.68}} | AMPL DE RED COL JARDINES CALLE FRESNOS - 161494 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1284055/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-31 | 2018-12-14 | 2018 | 1128069.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564034.68 | 564034.68 | En Ejecución | Validado avances
COA180301284056 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:246014.74, modificado:246014.74}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246014.74, modificado:246014.74}} | AMPL DE RED ANDADOR CUATRO ENTRE CARRETERA TREINTA Y MIL QUINIENTOS M AL SUR - 161504 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1284056/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-15 | 2018-12-14 | 2018 | 492029.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246014.74 | 246014.74 | En Ejecución | Validado avances
COA180301284057 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:353824.51, modificado:353824.51}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353824.51, modificado:353824.51}} | AMPL DE RED EN ANDADOR DOS ENTRE CARRETERA TREINTA Y MIL QUINIENTOS M AL NORTE - 161513 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1284057/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-15 | 2018-12-14 | 2018 | 707649.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353824.51 | 353824.51 | En Ejecución | Validado avances
COA180301284071 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:196818.4, modificado:196818.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196818.4, modificado:196818.4}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE LA CALLE TECNOLOGICO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL TREINTA Y EMILIANO - 162225 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 50 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1284071/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-15 | 2018-12-14 | 2018 | 393636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196818.4 | 196818.4 | En Ejecución | Validado avances
COA180301284074 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:174054.93, modificado:174054.93}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174054.93, modificado:174054.93}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS CON DESCARGAS DOMICILIARIAS SOBRE LA CALLE SAN LUIS ENTRE LA CARRETERA FEDERAL TREINTA Y EMILIANO Z - 162352 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 50 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1284074/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-15 | 2018-12-14 | 2018 | 348109.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174054.93 | 174054.93 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283844 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45715.95, modificado:45715.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA - 148679 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-027-18, contratista:Arq. Victor Manuel Sanchez Morales, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1231103.44, importe_modificado:1231103.44}} | {1283844/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 45715.95 | 45715.95 | 45715.95 | 0 | 0 | 0 | 45715.95 | 45715.95 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283846 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45715.95, modificado:45715.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA - 148690 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-027-18, contratista:Arq. Victor Manuel Sanchez Morales, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1231103.44, importe_modificado:1231103.44}} | {1283846/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 45715.95 | 45715.95 | 45715.95 | 0 | 0 | 0 | 45715.95 | 45715.95 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283847 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051466.85, modificado:1051466.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA - 148699 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-027-18, contratista:Arq. Victor Manuel Sanchez Morales, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1231103.44, importe_modificado:1231103.44}} | {1283847/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 1051466.85 | 1051466.85 | 1051466.85 | 0 | 0 | 0 | 1051466.85 | 1051466.85 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283862 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:771344.0, modificado:771344.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771344.0, modificado:771344.0}} | AMPLIACIÓN ACATLÁN CALLE EULOGIO MORALES - 149117 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283862/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 1542688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771344 | 771344 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283863 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:133467.33, modificado:133467.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133467.33, modificado:133467.33}} | AMPL POZUELOS DE ARRIBA CALLE REVOLUCIÓN - 149128 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Urbanización | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283863/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 266934.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133467.33 | 133467.33 | En Ejecución | Validado avances
COA17170300907085 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130392.06, modificado:112934.32}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130392.06, modificado:112934.32}} | Ampliacion De Red Electrica En Calle Prolongacion Benito Juarez - 187553 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | 0 | 0 | 80 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1033338/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-10-02 | 2017-10-01 | 2017 | 260784.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130392.06 | 112934.32 | En Ejecución | Validado avances
COA17170200855183 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70513.93, modificado:70513.93}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70513.93, modificado:70513.93}} | Construccion De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo De Abastecimiento - 64674 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Agua y saneamiento | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | 0 | 0 | 30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {964199/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017 | 141027.86 | 70513.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70513.93 | 70513.93 | En Ejecución | Validado avances
COA17170200855200 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitacion De Red Electrica En Centro Historico Cultural San Bernardo - 64680 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | 0 | 0 | 700 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {964216/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | En Ejecución | Validado avances
COA17170300907010 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180873.18, modificado:227905.36}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180873.18, modificado:227905.36}} | Primera Etapa De Ampliacion De Red Electrica En Colonia El Pelilla Del Ejido Santa Monica - 187648 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Urbanización | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUERRERO COAHUILA | 0 | 0 | 160 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1033263/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017-10-24 | 2017-11-01 | 2017 | 361746.36 | 180873.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180873.18 | 227905.36 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283838 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502875.45, modificado:502875.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS - 148565 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-033-18, contratista:Vigas Lozas Y Sistemas Aligerados, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:879084.07, importe_modificado:879084.07}} | {1283838/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 502875.45 | 502875.45 | 502875.45 | 0 | 0 | 0 | 502875.45 | 502875.45 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283840 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228579.75, modificado:228579.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS - 148607 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-033-18, contratista:Vigas Lozas Y Sistemas Aligerados, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:879084.07, importe_modificado:879084.07}} | {1283840/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 228579.75 | 228579.75 | 228579.75 | 0 | 0 | 0 | 228579.75 | 228579.75 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283841 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91431.9, modificado:91431.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS - 148628 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-033-18, contratista:Vigas Lozas Y Sistemas Aligerados, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:879084.07, importe_modificado:879084.07}} | {1283841/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 91431.9 | 91431.9 | 91431.9 | 0 | 0 | 0 | 91431.9 | 91431.9 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283842 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91431.9, modificado:91431.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS - 148663 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-033-18, contratista:Vigas Lozas Y Sistemas Aligerados, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:879084.07, importe_modificado:879084.07}} | {1283842/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 91431.9 | 91431.9 | 91431.9 | 0 | 0 | 0 | 91431.9 | 91431.9 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283836 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411443.55, modificado:411443.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA - 148531 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-026-18, contratista:Arq. Victor Manuel Sanchez Morales, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1367892.71, importe_modificado:1367892.71}} | {1283836/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 411443.55 | 411443.55 | 411443.55 | 0 | 0 | 0 | 411443.55 | 411443.55 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283837 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548591.4, modificado:548591.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA - 148546 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-026-18, contratista:Arq. Victor Manuel Sanchez Morales, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1367892.71, importe_modificado:1367892.71}} | {1283837/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 548591.4 | 548591.4 | 548591.4 | 0 | 0 | 0 | 548591.4 | 548591.4 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283803 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4761403.79, modificado:4569288.67}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA EL ROBLE Y AMPL EL ROBLE - 147393 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Agua y saneamiento | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 1200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-18, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:4569288.67, importe_modificado:4569288.67}} | {1283803/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 4761403.79 | 4569288.67 | 4569288.67 | 0 | 0 | 0 | 4761403.79 | 4569288.67 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283833 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365727.6, modificado:365727.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA - 148488 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-026-18, contratista:Arq. Victor Manuel Sanchez Morales, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1367892.71, importe_modificado:1367892.71}} | {1283833/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 365727.6 | 365727.6 | 365727.6 | 0 | 0 | 0 | 365727.6 | 365727.6 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283835 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45715.95, modificado:45715.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA - 148503 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-026-18, contratista:Arq. Victor Manuel Sanchez Morales, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1367892.71, importe_modificado:1367892.71}} | {1283835/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 45715.95 | 45715.95 | 45715.95 | 0 | 0 | 0 | 45715.95 | 45715.95 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283850 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371478.5, modificado:1371478.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE PARRAS - 148719 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-18, contratista:Arq. Ricardo Ramirez Ortiz, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1331751.31, importe_modificado:1331751.31}} | {1283850/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 1371478.5 | 1371478.5 | 1371478.5 | 0 | 0 | 0 | 1371478.5 | 1371478.5 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283825 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228579.75, modificado:228579.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE - 148298 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-18, contratista:Arq. Ricardo Ramirez Ortiz, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1286815.04, importe_modificado:1286815.04}} | {1283825/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 228579.75 | 228579.75 | 228579.75 | 0 | 0 | 0 | 228579.75 | 228579.75 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283826 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320011.65, modificado:320011.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE - 148338 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-18, contratista:Arq. Ricardo Ramirez Ortiz, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1286815.04, importe_modificado:1286815.04}} | {1283826/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 320011.65 | 320011.65 | 320011.65 | 0 | 0 | 0 | 320011.65 | 320011.65 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283827 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274295.7, modificado:274295.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE - 148354 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-18, contratista:Arq. Ricardo Ramirez Ortiz, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1286815.04, importe_modificado:1286815.04}} | {1283827/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 274295.7 | 274295.7 | 274295.7 | 0 | 0 | 0 | 274295.7 | 274295.7 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283828 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45715.95, modificado:45715.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE - 148421 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-18, contratista:Arq. Ricardo Ramirez Ortiz, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1286815.04, importe_modificado:1286815.04}} | {1283828/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 45715.95 | 45715.95 | 45715.95 | 0 | 0 | 0 | 45715.95 | 45715.95 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283830 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182863.8, modificado:182863.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE - 148443 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-18, contratista:Arq. Ricardo Ramirez Ortiz, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1286815.04, importe_modificado:1286815.04}} | {1283830/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 182863.8 | 182863.8 | 182863.8 | 0 | 0 | 0 | 182863.8 | 182863.8 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283831 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274295.7, modificado:274295.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE - 148468 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283831/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 274295.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274295.7 | 274295.7 | En Ejecución | Validado avances
COA180301305538 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:237510.0, modificado:237510.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564480.0, modificado:564480.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237510.0, modificado:237510.0}} | PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA - 165724 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 118 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1305538/proyecto_FIN, 1305538/proyecto_PROCESO, 1305538/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-12 | 2018-12-31 | 2018 | 1039500 | 237510 | 237510 | 237510 | 237510 | 237510 | 564480 | 564480 | En Ejecución | Validado avances
COA18180201082612 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:83000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14620.0, modificado:83000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:14620.0, modificado:83000.0}} | Programa Apoyo A La Vivienda - 88901 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Vivienda | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 0 | 0 | 18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1220993/proyecto_INICIO, 1220993/proyecto_FIN, 1220993/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 2018 | 83000 | 14620 | 14620 | 14620 | 14620 | 14620 | 53760 | 83000 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283810 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91431.9, modificado:91431.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO - 147769 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-031-18, contratista:FADEX Suministros, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2388564.76, importe_modificado:2388564.76}} | {1283810/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 91431.9 | 91431.9 | 91431.9 | 0 | 0 | 0 | 91431.9 | 91431.9 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283811 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182863.8, modificado:182863.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO - 147782 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-031-18, contratista:FADEX Suministros, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2388564.76, importe_modificado:2388564.76}} | {1283811/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 182863.8 | 182863.8 | 182863.8 | 0 | 0 | 0 | 182863.8 | 182863.8 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283812 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502875.45, modificado:502875.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO - 147799 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-031-18, contratista:FADEX Suministros, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2388564.76, importe_modificado:2388564.76}} | {1283812/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 502875.45 | 502875.45 | 502875.45 | 0 | 0 | 0 | 502875.45 | 502875.45 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283813 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960034.95, modificado:960034.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO - 147852 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-031-18, contratista:FADEX Suministros, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2388564.76, importe_modificado:2388564.76}} | {1283813/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 960034.95 | 960034.95 | 960034.95 | 0 | 0 | 0 | 960034.95 | 960034.95 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283818 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91431.9, modificado:91431.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO - 148016 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-031-18, contratista:FADEX Suministros, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2388564.76, importe_modificado:2388564.76}} | {1283818/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 91431.9 | 91431.9 | 91431.9 | 0 | 0 | 0 | 91431.9 | 91431.9 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283819 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45715.95, modificado:45715.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO - 148050 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-031-18, contratista:FADEX Suministros, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2388564.76, importe_modificado:2388564.76}} | {1283819/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 45715.95 | 45715.95 | 45715.95 | 0 | 0 | 0 | 45715.95 | 45715.95 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283821 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45715.95, modificado:45715.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO - 148073 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-031-18, contratista:FADEX Suministros, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2388564.76, importe_modificado:2388564.76}} | {1283821/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 45715.95 | 45715.95 | 45715.95 | 0 | 0 | 0 | 45715.95 | 45715.95 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283822 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411443.55, modificado:411443.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO - 148098 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-031-18, contratista:FADEX Suministros, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2388564.76, importe_modificado:2388564.76}} | {1283822/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 411443.55 | 411443.55 | 411443.55 | 0 | 0 | 0 | 411443.55 | 411443.55 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283823 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91431.9, modificado:91431.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO - 148164 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-031-18, contratista:FADEX Suministros, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2388564.76, importe_modificado:2388564.76}} | {1283823/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 91431.9 | 91431.9 | 91431.9 | 0 | 0 | 0 | 91431.9 | 91431.9 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283824 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45715.95, modificado:45715.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO - 148223 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-031-18, contratista:FADEX Suministros, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2388564.76, importe_modificado:2388564.76}} | {1283824/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 45715.95 | 45715.95 | 45715.95 | 0 | 0 | 0 | 45715.95 | 45715.95 | En Ejecución | Validado avances
COA180301285662 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252329.0, modificado:252329.0}} | REHABILITACIÓN DE PUERTAS Y PROTECCIONES EN VENTANAS EN AULAS DE LA ESC PRIM BALDOMERO DE LEÓN TOVAR EN SALTILLO COAHUILA - 199767 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Educación | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1285662/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-31 | 2018-12-14 | 2018 | 252329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252329 | 252329 | En Ejecución | Validado avances
COA180301286297 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492736.0, modificado:1492736.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON FOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA - 224522 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 136 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1286297/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-09-17 | 2018-12-14 | 2018 | 1492736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492736 | 1492736 | En Ejecución | Validado avances
COA180301286930 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914319.0, modificado:914319.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN - 242332 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 80 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1286930/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-09-17 | 2018-12-21 | 2018 | 914319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914319 | 914319 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283804 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502875.45, modificado:502875.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE TORREON - 147520 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283804/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 502875.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502875.45 | 502875.45 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283805 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45715.95, modificado:45715.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE TORREON - 147534 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283805/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 45715.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45715.95 | 45715.95 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283806 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45715.95, modificado:45715.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE TORREON - 147536 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283806/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 45715.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45715.95 | 45715.95 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283807 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137147.85, modificado:137147.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE TORREON - 147650 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283807/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 137147.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137147.85 | 137147.85 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283808 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91431.9, modificado:91431.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE TORREON - 147691 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283808/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 91431.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91431.9 | 91431.9 | En Ejecución | Validado avances
COA180301283809 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91431.9, modificado:91431.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE TORREON - 147740 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Vivienda | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1283809/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 2018 | 91431.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91431.9 | 91431.9 | En Ejecución | Validado avances