## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [18 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Categoria | Fuentes de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Clave de Entidad | Entidad | Clave del Municipio | Municipio | Tipo de Proyecto | Institución Ejecutora | Mujeres | Hombres | Total Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Contratos | Carpeta Fotos | Ramo | Programa Presupuestario | Ciclo del Recurso | Monto Global Aprobado | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Monto Aprobado | Monto Modificado | Estatus | Flujo
CHP18180201084996 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.319199391E7, modificado:1.319199391E7}} | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Huixtán Terminación De La Obra - 121091 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 24064 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-050 E, contratista:Constructora Tovilla Y Ruiz, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1.317689694E7, importe_modificado:1.317689694E7}} | {1223377/proyecto_PROCESO, 1223377/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 13191993.91 | 13191993.91 | 9223812.86 | 9223812.86 | 9223812.86 | 9223812.86 | 13191993.91 | 13191993.91 | En Ejecución | Validado avances
CHP18180201085357 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.900362888E7, modificado:2.900362888E7}} | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Nicolás Ruiz Equipamiento Acabados Generales Y Obras Complementarias - 121178 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 4707 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-051 E, contratista:Dir Construcciones Y Servicios, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:2.899166545E7, importe_modificado:2.899166545E7}} | {1223738/proyecto_INICIO, 1223738/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 29003628.88 | 29003628.88 | 21743749.08 | 21743749.08 | 21743749.08 | 21743749.08 | 29003628.88 | 29003628.88 | En Ejecución | Validado avances
CHP18180201086003 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.62758621E7, modificado:1.62758621E7}} | Ciudad Mujer En San Cristóbal Mejoramiento Del Albergue - 116492 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Asistencia Social | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-015 E, contratista:Narcia Service, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1.58245E7, importe_modificado:1.58245E7}} | {1224384/proyecto_FIN, 1224384/proyecto_INICIO, 1224384/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018 | 16275862.1 | 16275862.1 | 12710609.49 | 12710609.49 | 12710609.49 | 12710609.49 | 16275862.1 | 16275862.1 | En Ejecución | Validado avances
CHP18180201084946 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.238492379E7, modificado:3.238492379E7}} | Hospital Básico Comunitario De Ocho Camas De Amatán Equipamiento Acabados Generales Y Obra Exterior Complementaria - 117943 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 23513 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-048 E, contratista:La Caminera Del Sureste, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:3.237135344E7, importe_modificado:3.237135344E7}} | {1223327/proyecto_PROCESO, 1223327/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 32384923.79 | 32384923.79 | 30788666.03 | 30788666.03 | 30788666.03 | 30788666.03 | 32384923.79 | 32384923.79 | En Ejecución | Validado avances
CHP18180201086133 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.504008373E7, modificado:3.504008373E7}} | Equipamiento Y Edificación Complementaria - 121033 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 63204 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-052 E, contratista:Grupo Constructor Y Arrendador Fag, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:3.5023812E7, importe_modificado:3.5023812E7}} | {1224514/proyecto_PROCESO, 1224514/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 35040083.73 | 35040083.73 | 17511906 | 17511906 | 17511906 | 17511906 | 35040083.73 | 35040083.73 | En Ejecución | Validado avances
CHP18180201084347 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.281683541E7, modificado:1.281683541E7}} | Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Chapultenango Equipamiento Y Edificación Complementaria - 118024 | 7 | Chiapas | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 7945 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-049 E, contratista:Dionel Madrid Rivera, convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1.28054076E7, importe_modificado:1.28054076E7}} | {1222728/proyecto_PROCESO, 1222728/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 12816835.41 | 12816835.41 | 10884596.46 | 10884596.46 | 10884596.46 | 10884596.46 | 12816835.41 | 12816835.41 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283768 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.811065795E7, modificado:1.811065795E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ACAPETAHUA EMBARCADERO LAS GARZAS - 145644 | 7 | Chiapas | 3 | Acapetahua | Transportes y vialidades | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 31493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184011-078, contratista:FRANCISCO AGUILERA GÓMEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.811065795E7, importe_modificado:1.811065795E7}} | {1283768/proyecto_INICIO, 1283768/proyecto_PROCESO, 1283768/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 18110657.95 | 18110657.95 | 9055328.98 | 9055328.98 | 9055328.98 | 9055328.98 | 18110657.95 | 18110657.95 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301290488 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616221.27, modificado:616221.27}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCHO CAMAS DE AMATÁN MEJORAMIENTO GENERAL - 298805 | 7 | Chiapas | 5 | Amatán | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 23513 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1290488/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 616221.27 | 616221.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616221.27 | 616221.27 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283765 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.246594621E7, modificado:2.246594621E7}} | MODERNIZACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL CAMINO LAS ARENAS LA LÍNEA - 145509 | 7 | Chiapas | 9 | Arriaga | Transportes y vialidades | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184014-077, contratista:INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:2.218931909E7, importe_modificado:2.218931909E7}} | {1283765/proyecto_INICIO, 1283765/proyecto_PROCESO, 1283765/proyecto_INICIO, 1283765/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 22465946.21 | 17223892.1 | 16109390.59 | 16109390.59 | 15948734.37 | 15948734.37 | 22465946.21 | 22465946.21 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301285852 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8514899.85, modificado:8514899.85}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA - 204638 | 7 | Chiapas | 10 | Bejucal de Ocampo | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 575 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184019-095, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BRUAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8514074.16, importe_modificado:8514074.16}} | {1285852/proyecto_INICIO, 1285852/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 8514899.85 | 8514899.85 | 8514074.16 | 8514074.16 | 8369172.94 | 8369172.94 | 8514899.85 | 8514899.85 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301285890 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7363641.85, modificado:7363641.85}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 206671 | 7 | Chiapas | 10 | Bejucal de Ocampo | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184018-094, contratista:PROYECTO CIVIL INTEGRAL ANIB, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7362283.33, importe_modificado:7362283.33}} | {1285890/proyecto_FIN, 1285890/proyecto_PROCESO, 1285890/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 7363641.85 | 7363641.85 | 7362283.33 | 7362283.33 | 7237013.96 | 7237013.96 | 7363641.85 | 7363641.85 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301285828 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8850200.0, modificado:8850200.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS - 203603 | 7 | Chiapas | 11 | Bella Vista | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 1080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184020-096, contratista:PROYECTOS INTEGRALES GERISU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8848952.11, importe_modificado:8848952.11}} | {1285828/proyecto_PROCESO, 1285828/proyecto_FIN, 1285828/proyecto_INICIO, 1285828/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 8850200 | 8850200 | 8848952.11 | 8848952.11 | 8698357.53 | 8698357.53 | 8850200 | 8850200 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283790 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9582037.25, modificado:9582037.25}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EJIDO HIERBABUENA IXVONTIC RAMAL BARRIO SAN ANTONIO - 146038 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Transportes y vialidades | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184017-081, contratista:ITURIEL ALEJANDRO PALACIOS HERNANDEZ, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9582037.25, importe_modificado:9582037.25}} | {1283790/proyecto_INICIO, 1283790/proyecto_PROCESO, 1283790/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 9582037.25 | 9582037.25 | 7023897.29 | 7023897.29 | 6949199.33 | 6949199.33 | 9582037.25 | 9582037.25 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283775 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.442664049E7, modificado:1.442664049E7}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC LUIS ESPINOSA LA LAGUNA - 145760 | 7 | Chiapas | 13 | Bochil | Transportes y vialidades | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 35148 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184009-083, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.442664049E7, importe_modificado:1.442664049E7}} | {1283775/proyecto_INICIO, 1283775/proyecto_PROCESO, 1283775/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 14426640.49 | 14426640.49 | 11647907.81 | 11647907.81 | 11503141.04 | 11503141.04 | 14426640.49 | 14426640.49 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301290133 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7511382.29, modificado:7511382.29}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHAPULTENANGO EQUIPAMIENTO - 291338 | 7 | Chiapas | 25 | Chapultenango | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 7945 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1290133/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 7511382.29 | 7511382.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7511382.29 | 7511382.29 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283782 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.415646383E7, modificado:1.415646383E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EC TUXTLA GUTIÉRREZ LA ANGOSTURA RIVERA AMATAL NUEVA PALESTINA - 145803 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Transportes y vialidades | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 103289 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184010-076, contratista:CONSTRUCCIONES SILCER, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.415646383E7, importe_modificado:1.415646383E7}} | {1283782/proyecto_PROCESO, 1283782/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 14156463.83 | 12174558.86 | 10909344.84 | 10909344.84 | 10778643.79 | 10778643.79 | 14156463.83 | 14156463.83 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301289743 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364809.19, modificado:2364809.19}} | HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE DOCE CAMAS DE CHIAPA DE CORZO MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 279928 | 7 | Chiapas | 27 | Chiapa de Corzo | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1289743/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 2364809.19 | 2364809.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364809.19 | 2364809.19 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301285855 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8514000.0, modificado:8514000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS - 204720 | 7 | Chiapas | 30 | Chicomuselo | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 264 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184026-101, contratista:PRODUCE BOSCHI CON CLASSE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8511410.53, importe_modificado:8511410.53}} | {1285855/proyecto_PROCESO, 1285855/proyecto_FIN, 1285855/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 8514000 | 8514000 | 8511410.53 | 8511410.53 | 8366541.13 | 8366541.13 | 8514000 | 8514000 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301290242 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532686.7, modificado:532686.7}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 293815 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 126997 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1290242/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 532686.7 | 532686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532686.7 | 532686.7 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283871 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299085.53, modificado:299085.53}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CH ACHAB - 149449 | 7 | Chiapas | 31 | Chilón | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 190 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:181029-043, contratista:DANIEL MANDUJANO GARCIA, convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1495427.66, importe_modificado:1495427.66}} | {1283871/proyecto_INICIO, 1283871/proyecto_PROCESO, 1283871/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 299085.53 | 299085.53 | 206854.12 | 206854.12 | 204808.79 | 204808.79 | 299085.53 | 299085.53 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283788 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276042544E7, modificado:1.276042544E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO COMITÁN LA MESILLA PUJILTIC - 145909 | 7 | Chiapas | 34 | Frontera Comalapa | Transportes y vialidades | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 78392 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184006-084, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.276042544E7, importe_modificado:1.276042544E7}} | {1283788/proyecto_INICIO, 1283788/proyecto_PROCESO, 1283788/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 12760425.44 | 12760425.44 | 9648373.19 | 9648373.19 | 9544736.82 | 9544736.82 | 12760425.44 | 12760425.44 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301290491 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5313279.49, modificado:5313279.49}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUIXTÁN CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 298875 | 7 | Chiapas | 38 | Huixtán | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 24064 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1290491/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 5313279.49 | 5313279.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5313279.49 | 5313279.49 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301290324 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237110.87, modificado:2237110.87}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUITIUPÁN MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 295503 | 7 | Chiapas | 39 | Huitiupán | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 25442 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1290324/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 2237110.87 | 2237110.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237110.87 | 2237110.87 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301290122 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3286935.17, modificado:3286935.17}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE JITOTOL - 291068 | 7 | Chiapas | 47 | Jitotol | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 21912 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1290122/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 3286935.17 | 3286935.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286935.17 | 3286935.17 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283785 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.409126758E7, modificado:1.409126758E7}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO YALCOOK RAFAEL RAMIÍEZ RAFAEL PASCACIO GAMBOA - 145834 | 7 | Chiapas | 52 | Las Margaritas | Transportes y vialidades | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 127964 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184008-040, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4914527.03, importe_modificado:4914527.03}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184007-039, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9176740.55, importe_modificado:9176740.55}} | {1283785/proyecto_INICIO, 1283785/proyecto_PROCESO, 1283785/proyecto_INICIO, 1283785/proyecto_PROCESO, 1283785/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 14091267.58 | 14091267.58 | 8368462.73 | 8368462.73 | 8324442.31 | 8324442.31 | 14091267.58 | 14091267.58 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301285879 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7720000.0, modificado:7720000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE - 206294 | 7 | Chiapas | 53 | Mazapa de Madero | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184052-126, contratista:PRODUCE BOSCHI CON CLASSE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7717777.7, importe_modificado:7717777.7}} | {1285879/proyecto_PROCESO, 1285879/proyecto_INICIO, 1285879/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 7720000 | 7720000 | 7717777.7 | 7717777.7 | 7586458.63 | 7586458.63 | 7720000 | 7720000 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283851 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4429958.96, modificado:4429958.96}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TITALTETIC ENTRONQUE TZOEPTIC - 148750 | 7 | Chiapas | 56 | Mitontic | Transportes y vialidades | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184015-079, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:4429958.96, importe_modificado:4429958.96}} | {1283851/proyecto_INICIO, 1283851/proyecto_PROCESO, 1283851/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 4429958.96 | 4429958.96 | 2214979.48 | 2214979.48 | 2214979.48 | 2214979.48 | 4429958.96 | 4429958.96 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301290532 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5085444.25, modificado:5085444.25}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS RUIZ EQUIPAMIENTO GENERAL - 299691 | 7 | Chiapas | 58 | Nicolás Ruíz | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 4707 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1290532/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 5085444.25 | 5085444.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5085444.25 | 5085444.25 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301285864 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7820000.0, modificado:7820000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GUERRERO - 204935 | 7 | Chiapas | 59 | Ocosingo | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 592 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184060-139, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PERSUAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7819176.26, importe_modificado:7819176.26}} | {1285864/proyecto_PROCESO, 1285864/proyecto_INICIO, 1285864/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 7820000 | 7820000 | 7819176.26 | 7819176.26 | 7686163.63 | 7686163.63 | 7820000 | 7820000 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301289734 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712678.55, modificado:712678.55}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE OCOTEPEC MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 279776 | 7 | Chiapas | 60 | Ocotepec | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1289734/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 712678.55 | 712678.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712678.55 | 712678.55 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301286963 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5783042.97, modificado:5783042.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A RAYMUNDO ENRÍQUEZ - 243005 | 7 | Chiapas | 61 | Ocozocoautla de Espinosa | Transportes y vialidades | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 93960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-065 E, contratista:Gorsa Obras Civiles, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:5615334.52, importe_modificado:5615334.52}} | {1286963/proyecto_FIN, 1286963/proyecto_PROCESO, 1286963/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 5783042.97 | 5783042.97 | 5334567.8 | 5334567.8 | 5334567.8 | 5334567.8 | 5783042.97 | 5783042.97 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301285779 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9760000.0, modificado:9760000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA CRISTALINA - 201742 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 165 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184063-127, contratista:BORNINGS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9758644.35, importe_modificado:9758644.35}} | {1285779/proyecto_INICIO, 1285779/proyecto_PROCESO, 1285779/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 9760000 | 9760000 | 9758644.35 | 9758644.35 | 9591518.79 | 9591518.79 | 9760000 | 9760000 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301285780 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9738000.0, modificado:9738000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JALISCO OSUMACINTA - 201765 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 208 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184066-134, contratista:PROYECTOS INTEGRALES GERISU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9736899.11, importe_modificado:9736899.11}} | {1285780/proyecto_INICIO, 1285780/proyecto_PROCESO, 1285780/proyecto_FIN, 1285780/proyecto_PROCESO, 1285780/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 9738000 | 9738000 | 9736899.11 | 9736899.11 | 9570149.62 | 9570149.62 | 9738000 | 9738000 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301285874 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7760000.0, modificado:7760000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHOCOLJA - 205137 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 472 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184068-136, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BAREZKI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7758974.85, importe_modificado:7758974.85}} | {1285874/proyecto_INICIO, 1285874/proyecto_FIN, 1285874/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 7760000 | 7760000 | 7758974.85 | 7758974.85 | 7627920.68 | 7627920.68 | 7760000 | 7760000 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301285878 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7750000.0, modificado:7750000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO - 206241 | 7 | Chiapas | 65 | Palenque | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 111 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184065-129, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BAREZKI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7749227.64, importe_modificado:7749227.64}} | {1285878/proyecto_INICIO, 1285878/proyecto_PROCESO, 1285878/proyecto_FIN, 1285878/proyecto_PROCESO, 1285878/proyecto_FIN, 1285878/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 7750000 | 7750000 | 7749227.64 | 7749227.64 | 7618549.73 | 7618549.73 | 7750000 | 7750000 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301286629 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5729021.97, modificado:5729021.97}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE PANTELHÓ TERMINACIÓN DE LA OBRA CIVIL - 236935 | 7 | Chiapas | 66 | Pantelhó | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 22277 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2017-113 F, contratista:Constructura Pérez Hernández Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:5729021.97, importe_modificado:5729021.97}} | {1286629/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 5729021.97 | 5729021.97 | 2673192.98 | 0 | 0 | 0 | 5729021.97 | 5729021.97 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283795 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9578898.12, modificado:9578898.12}} | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PIJIJIAPAN PLAN DE AYALA - 146666 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Transportes y vialidades | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 55231 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184002-009, contratista:CUXTEPEQUES CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:9578898.12, importe_modificado:9578898.12}} | {1283795/proyecto_INICIO, 1283795/proyecto_PROCESO, 1283795/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 9578898.12 | 9578898.12 | 6168155.94 | 6168155.94 | 6122559.2 | 6122559.2 | 9578898.12 | 9578898.12 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283845 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6176257.96, modificado:6176257.96}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO ISLA SAN JOSÉ - 148685 | 7 | Chiapas | 69 | Pijijiapan | Transportes y vialidades | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 55231 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184003-015, contratista:CORPORATIVO URVANIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6174833.96, importe_modificado:6174833.96}} | {1283845/proyecto_INICIO, 1283845/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 6176257.96 | 6176257.96 | 4048605.9 | 4048605.9 | 4017132.03 | 4017132.03 | 6176257.96 | 6176257.96 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301285824 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8857000.0, modificado:8857000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIMALAPA - 203360 | 7 | Chiapas | 70 | El Porvenir | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 348 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184029-104, contratista:PRODUCE BOSCHI CON CLASSE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8855874.15, importe_modificado:8855874.15}} | {1285824/proyecto_INICIO, 1285824/proyecto_FIN, 1285824/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 8857000 | 8857000 | 8855874.15 | 8855874.15 | 8704401.54 | 8704401.54 | 8857000 | 8857000 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301289722 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987484.53, modificado:987484.53}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SABANILLA MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 279561 | 7 | Chiapas | 76 | Sabanilla | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1289722/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 987484.53 | 987484.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987484.53 | 987484.53 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301290139 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5184095.4, modificado:5184095.4}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA EQUIPAMIENTO - 291482 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 63204 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1290139/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 5184095.4 | 5184095.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5184095.4 | 5184095.4 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283789 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.023040847E7, modificado:1.023040847E7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALTO DE AGUA EC VILLAHERMOSA MÉRIDA - 146007 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Transportes y vialidades | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184013-082, contratista:GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:1.023040847E7, importe_modificado:1.023040847E7}} | {1283789/proyecto_INICIO, 1283789/proyecto_PROCESO, 1283789/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 10230408.47 | 10230408.47 | 5115204.24 | 5115204.24 | 5115204.24 | 5115204.24 | 10230408.47 | 10230408.47 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301285898 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6697410.98, modificado:6697410.98}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EGIPTO - 207136 | 7 | Chiapas | 77 | Salto de Agua | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 1419 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184070-142, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BAREZKI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:6696386.46, importe_modificado:6696386.46}} | {1285898/proyecto_INICIO, 1285898/proyecto_FIN, 1285898/proyecto_PROCESO, 1285898/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 6697410.98 | 6697410.98 | 6696386.46 | 6696386.46 | 6579912.75 | 6579912.75 | 6697410.98 | 6697410.98 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301285841 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8719550.0, modificado:8719550.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 204403 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 171 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184085-158, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO BAREZKI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:8718465.53, importe_modificado:8718465.53}} | {1285841/proyecto_INICIO, 1285841/proyecto_FIN, 1285841/proyecto_PROCESO, 1285841/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 8719550 | 8719550 | 8718465.53 | 8718465.53 | 8570450.01 | 8570450.01 | 8719550 | 8719550 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301285871 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7789000.0, modificado:7789000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS - 205078 | 7 | Chiapas | 80 | Siltepec | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184083-130, contratista:ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BRUAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:7787452.48, importe_modificado:7787452.48}} | {1285871/proyecto_FIN, 1285871/proyecto_PROCESO, 1285871/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 7789000 | 7789000 | 7787452.48 | 7787452.48 | 7654889.31 | 7654889.31 | 7789000 | 7789000 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283853 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3442572.08, modificado:3442572.08}} | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SIMOJOVEL LA PIMIENTA - 148772 | 7 | Chiapas | 81 | Simojovel | Transportes y vialidades | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 47975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184001-008, contratista:ARRENDADORA INTEGRAL CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3442572.08, importe_modificado:3442572.08}} | {1283853/proyecto_INICIO, 1283853/proyecto_FIN, 1283853/proyecto_PROCESO, 1283853/proyecto_FIN, 1283853/proyecto_PROCESO, 1283853/proyecto_INICIO, 1283853/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 3442572.08 | 3442572.08 | 3442572.08 | 3442572.08 | 3439322.55 | 3439322.55 | 3442572.08 | 3442572.08 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283637 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.32123855E7, modificado:1.32123855E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA ELECTRIFICACIÓN - 116804 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Convenio CFE No. DPZTAP 001/2018, contratista:Comisión Federal de Electricidad, convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1.298844676E7, importe_modificado:1.298844676E7}} | {1283637/proyecto_FIN, 1283637/proyecto_INICIO, 1283637/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018 | 13212385.5 | 12988446.76 | 12988446.76 | 12988446.76 | 12988446.76 | 12988446.76 | 13212385.5 | 13212385.5 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301286601 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578439.24, modificado:1578439.24}} | HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR - 236603 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 369198 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC-OBRA-2018-057 E, contratista:Estructura Y Construcciones Universal, S.A. De C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:5008272.35, importe_modificado:5008272.35}} | {1286601/proyecto_INICIO, 1286601/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 1578439.24 | 1578439.24 | 773435.23 | 773435.23 | 773435.23 | 773435.23 | 1578439.24 | 1578439.24 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283641 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249078.64, modificado:1249078.64}} | HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA SUMINISTRO DE LA LÍNEA DE TRANSICIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA EL ALUMBRADO - 117440 | 7 | Chiapas | 89 | Tapachula | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 369198 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOPyC/SSOP/DSO/OBRA/004/2018, contratista:Estructuras y Construcciones Universal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, monto:1249078.64, importe_modificado:1249078.64}} | {1283641/proyecto_INICIO, 1283641/proyecto_PROCESO, 1283641/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 1249078.64 | 1249078.64 | 1249078.64 | 1249078.64 | 1249078.64 | 1249078.64 | 1249078.64 | 1249078.64 | Terminado | Validado avances
CHP180301345836 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208727.05, modificado:208727.05}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA CASA DEL ABUELO - 302395 | 7 | Chiapas | 92 | Tecpatán | Asistencia Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS | 0 | 0 | 250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ORDEN/FISM-0004/2018, contratista:RAMON VALDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:208727.05, importe_modificado:208727.05}} | {1345836/proyecto_INICIO, 1345836/proyecto_FIN, 1345836/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-08-17 | 2018-09-15 | 2018 | 209727.05 | 208727.05 | 208727.05 | 208727.05 | 208727.05 | 208727.05 | 208727.05 | 208727.05 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301286611 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3051648.83, modificado:3051648.83}} | CENTRO DE SALUD EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO - 236733 | 7 | Chiapas | 99 | La Trinitaria | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 86445 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1286611/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 3051648.83 | 3051648.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051648.83 | 3051648.83 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301289748 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.024792979E7, modificado:1.024792979E7}} | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TUMBALÁ MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 280055 | 7 | Chiapas | 100 | Tumbalá | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1289748/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 10247929.79 | 10247929.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10247929.79 | 10247929.79 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301290473 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4684749.16, modificado:4684749.16}} | CENTRO DE SALUD DE TUXTLA GUTIÉRREZ MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 298380 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 635876 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1290473/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 4684749.16 | 4684749.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684749.16 | 4684749.16 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301283989 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406801.91, modificado:3406801.91}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ TERMINACIÓN - 156140 | 7 | Chiapas | 101 | Tuxtla Gutiérrez | Agua y saneamiento | COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA | 0 | 0 | 537102 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:184005-016, contratista:CONSTRUCTORA GURRIA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, monto:3406801.91, importe_modificado:3406801.91}} | {1283989/proyecto_INICIO, 1283989/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 3406801.91 | 3406801.91 | 3218220.1 | 3218220.1 | 3167828.62 | 3167828.62 | 3406801.91 | 3406801.91 | En Ejecución | Validado avances
CHP180301289751 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.183440705E7, modificado:1.183440705E7}} | HOSPITAL GENERAL DE TREINTA CAMAS DE YAJALÓN MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO - 280110 | 7 | Chiapas | 109 | Yajalón | Salud | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1289751/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018 | 11834407.05 | 11834407.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11834407.05 | 11834407.05 | En Ejecución | Validado avances