## 14
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [18 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Categoria | Fuentes de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Clave de Entidad | Entidad | Clave del Municipio | Municipio | Tipo de Proyecto | Institución Ejecutora | Mujeres | Hombres | Total Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Contratos | Carpeta Fotos | Ramo | Programa Presupuestario | Ciclo del Recurso | Monto Global Aprobado | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Monto Aprobado | Monto Modificado | Estatus | Flujo
JAL00180101058593 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 33903 Servicios Integrales - 9813 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Proyectos | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA |  |  | 0 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-OSROP-04-AD-0358/18, contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1195504/proyecto_INICIO, 1195504/proyecto_FIN, 1195504/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
JAL180401406991 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3561631.02, modificado:3561631.02}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 407023 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 8776 | 8432 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0041/18, contratista:PROMOTORA Y EDIFICADORA SIERRA BLANCA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2970019.13, importe_modificado:3562856.69}} | {1406991/proyecto_FIN, 1406991/proyecto_PROCESO, 1406991/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 3561631.02 | 3561631.02 | 3561631.02 | 3561631.02 | 3561631.02 | 3561631.02 | 3561631.02 | 3561631.02 | En Ejecución | Validado avances
JAL180401407169 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785011.33, modificado:785011.33}} | SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDADES INDIGENAS MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 412721 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 154 | 148 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0183/18, contratista:COVARRUBIAS QUEZADA JAVIER HIPOLITO, ING. MEC. ELEC, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:820922.73, importe_modificado:820922.73}} | {1407169/proyecto_PROCESO, 1407169/proyecto_INICIO, 1407169/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 785011.33 | 785011.33 | 785011.33 | 785011.33 | 785011.33 | 785011.33 | 785011.33 | 785011.33 | Terminado | Validado avances
JAL180401407023 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977992.94, modificado:1977992.94}} | REHABILITACION EL CAMINO ENTRE EL CRUCERO DE TUXPAN DE BOLANOS PUENTE DE COMATLAN A EL POBLADO DE BARRANQUILLAS EN EL MUN - 408443 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 684 | 656 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0402/18.1, contratista:MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1979442.53, importe_modificado:1979442.53}} | {1407023/proyecto_PROCESO, 1407023/proyecto_FIN, 1407023/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1977992.94 | 1977992.94 | 1977992.94 | 1977992.94 | 1977992.94 | 1977992.94 | 1977992.94 | 1977992.94 | Terminado | Validado avances
JAL180401407300 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3910193.17, modificado:3910193.17}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLES DE LA COLONIA SANTA PAULA EN EL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO - 417955 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 1692 | 1624 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0042/18, contratista:CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4149399.45, importe_modificado:4549399.45}} | {1407300/proyecto_FIN, 1407300/proyecto_INICIO, 1407300/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 3910193.17 | 3910193.17 | 3910193.17 | 3910193.17 | 3910193.17 | 3910193.17 | 3910193.17 | 3910193.17 | Terminado | Validado avances
JAL180401406945 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.198529408E7, modificado:1.198529408E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN JALISCO - 406048 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 5202 | 4998 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-LP-0018/18, contratista:CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1.198529408E7, importe_modificado:1.198529408E7}} | {1406945/proyecto_PROCESO, 1406945/proyecto_FIN, 1406945/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 11985294.08 | 11985294.08 | 11985294.08 | 11985294.08 | 11985294.08 | 11985294.08 | 11985294.08 | 11985294.08 | Terminado | Validado avances
JAL180401407347 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985298.34, modificado:985298.34}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 420594 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Proyectos | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA |  |  | 0 | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-OSROP-04-AD-0357/18, contratista:QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:999999.95, importe_modificado:999999.95}} | {1407347/proyecto_INICIO, 1407347/proyecto_FIN, 1407347/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 985298.34 | 985298.34 | 985298.34 | 985298.34 | 985298.34 | 985298.34 | 985298.34 | 985298.34 | Terminado | Validado avances
JAL180401407007 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO - 407317 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 4738 | 4552 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESMA-04-AD-0742/18, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {1407007/proyecto_PROCESO, 1407007/proyecto_FIN, 1407007/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Terminado | Validado avances
JAL180401407020 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.099539141E7, modificado:2.099539141E7}} | TERMINACION DEL AREA DE HOSPITALIZACION TOCOLOGIA Y CIRUGIA DEL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO - 408110 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 13010 | 12500 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-LP-0020/18, contratista:CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1.374035515E7, importe_modificado:2.099881025E7}} | {1407020/proyecto_INICIO, 1407020/proyecto_PROCESO, 1407020/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 20995391.41 | 20995391.41 | 20995391.41 | 20995391.41 | 20995391.41 | 20995391.41 | 20995391.41 | 20995391.41 | Terminado | Validado avances
JAL180401407021 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4972070.47, modificado:4972070.47}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL TIRADOR EN EL MUNICIPIO DE BOLANOS JALISCO - 408149 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 1276 | 1226 |  | 2018-08-21 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0401/18, contratista:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4972597.44, importe_modificado:4972597.44}} | {1407021/proyecto_FIN, 1407021/proyecto_INICIO, 1407021/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 4972070.47 | 4972070.47 | 4972070.47 | 4972070.47 | 4972070.47 | 4972070.47 | 4972070.47 | 4972070.47 | Terminado | Validado avances
JAL180401407022 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.93, modificado:1499999.93}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 408352 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 3930 | 3776 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESMA-04-AD-0741/18, contratista:INDUSTRIAS ALVIHER, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {1407022/proyecto_INICIO, 1407022/proyecto_FIN, 1407022/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1499999.93 | 1499999.93 | 1499999.93 | 1499999.93 | 1499999.93 | 1499999.93 | 1499999.93 | 1499999.93 | Terminado | Validado avances
JAL180401407096 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5996445.74, modificado:5996445.74}} | REHABILITACION DE CALLES INTERIORES CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES COHAMIATA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO - 410786 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 672 | 646 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0209/18, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 2 TORRES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5094705.75, importe_modificado:6000000.0}} | {1407096/proyecto_PROCESO, 1407096/proyecto_INICIO, 1407096/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 5996445.74 | 5996445.74 | 5996445.74 | 5996445.74 | 5996445.74 | 5996445.74 | 5996445.74 | 5996445.74 | Terminado | Validado avances
JAL180401406997 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.864773425E7, modificado:2.864773425E7}} | CONSTRUCCION DE AREA DE URGENCIAS Y CUARTOS MECANICOS EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO - 407112 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 7650 | 1350 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-LP-0023/18, contratista:GRUPO ORDIEZ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2.486369601E7, importe_modificado:2.7E7}} | {1406997/proyecto_INICIO, 1406997/proyecto_FIN, 1406997/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 28647734.25 | 28647734.25 | 28647734.25 | 28647734.25 | 28647734.25 | 28647734.25 | 28647734.25 | 28647734.25 | Terminado | Validado avances
JAL180401406999 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.174863584E7, modificado:3.174863584E7}} | TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS Y DE CONSULTA EXTERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE MAZAMITLA JALISCO - 407171 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 6674 | 6412 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-LP-0074/18, contratista:DESARROLLOS BCA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2.774863672E7, importe_modificado:2.814863672E7}} | {1406999/proyecto_PROCESO, 1406999/proyecto_INICIO, 1406999/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 31748635.84 | 31748635.84 | 31748635.84 | 31748635.84 | 31748635.84 | 31748635.84 | 31748635.84 | 31748635.84 | Terminado | Validado avances
JAL180401407003 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5E7, modificado:3.5E7}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO - 407238 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 4738 | 4552 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-LP-0017/18.1, contratista:PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2.374957963E7, importe_modificado:2.374957963E7}} | {1407003/proyecto_FIN, 1407003/proyecto_INICIO, 1407003/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | Terminado | Validado avances
JAL180401407408 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329099.99, modificado:1329099.99}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 425268 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Proyectos | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA |  |  | 0 | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-OSROP-04-AD-0359/18, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1329100.0, importe_modificado:1329100.0}} | {1407408/proyecto_PROCESO, 1407408/proyecto_INICIO, 1407408/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1329099.99 | 1329099.99 | 1329099.99 | 1329099.99 | 1329099.99 | 1329099.99 | 1329099.99 | 1329099.99 | Terminado | Validado avances
JAL180401407413 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3475574.48, modificado:3475574.48}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO - 425447 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Asistencia Social | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 498 | 450 |  | 2018-07-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-0631-18, contratista:MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3699960.89, importe_modificado:3989919.56}} | {1407413/proyecto_INICIO, 1407413/proyecto_PROCESO, 1407413/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 3475574.48 | 3475574.48 | 3475574.48 | 3475574.48 | 3475574.48 | 3475574.48 | 3475574.48 | 3475574.48 | Terminado | Validado avances
JAL180401407449 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083490.18, modificado:1083490.18}} | CONSTRUCCION DE BANOS BARDA PERIMETRAL TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SEC MANUEL AVIL - 427642 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Educación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 674 | 702 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0352/18, contratista:CONSTRUCTORA MABAY, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2879999.37}} | {1407449/proyecto_INICIO, 1407449/proyecto_FIN, 1407449/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1083490.18 | 1083490.18 | 1083490.18 | 1083490.18 | 1083490.18 | 1083490.18 | 1083490.18 | 1083490.18 | Terminado | Validado avances
JAL180401407452 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396303.62, modificado:396303.62}} | CONSTRUCCION DE BANOS BARDA PERIMETRAL TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SEC MANUEL AVIL - 427878 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Educación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 674 | 702 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0352/18, contratista:CONSTRUCTORA MABAY, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2879999.37}} | {1407452/proyecto_INICIO, 1407452/proyecto_FIN, 1407452/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 396303.62 | 396303.62 | 396303.62 | 396303.62 | 396303.62 | 396303.62 | 396303.62 | 396303.62 | Terminado | Validado avances
JAL180401407455 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400205.57, modificado:1400205.57}} | CONSTRUCCION DE BANOS BARDA PERIMETRAL TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA INFRAESTRUCTURA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SEC MANUEL AVIL - 428009 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Educación | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 674 | 702 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0352/18, contratista:CONSTRUCTORA MABAY, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2879999.37}} | {1407455/proyecto_PROCESO, 1407455/proyecto_INICIO, 1407455/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1400205.57 | 1400205.57 | 1400205.57 | 1400205.57 | 1400205.57 | 1400205.57 | 1400205.57 | 1400205.57 | Terminado | Validado avances
JAL180401407199 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092323.29, modificado:1092323.29}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE HIGINIO RUVALCABA Y BUSTAMANTE EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO JALIS - 413420 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 410 | 398 |  | 2018-09-24 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-CCPS-04-AD-0740/18, contratista:GARCIA TEJEDA CESARIO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1407199/proyecto_FIN, 1407199/proyecto_INICIO, 1407199/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1092323.29 | 1092323.29 | 1092323.29 | 1092323.29 | 1092323.29 | 1092323.29 | 1092323.29 | 1092323.29 | Terminado | Validado avances
JAL180401407221 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7664.41, modificado:7664.41}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE HIGINIO RUVALCABA Y BUSTAMANTE EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO JALIS - 414342 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 410 | 398 |  | 2018-09-24 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-CCPS-04-AD-0740/18, contratista:GARCIA TEJEDA CESARIO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1407221/proyecto_INICIO, 1407221/proyecto_PROCESO, 1407221/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 7664.41 | 7664.41 | 7664.41 | 7664.41 | 7664.41 | 7664.41 | 7664.41 | 7664.41 | Terminado | Validado avances
JAL180401406910 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999996.77, modificado:5999996.77}} | CONCLUSION DE CENTRO DE ESTABILIZACION DE URGENCIAS EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN DE BOLANOS EN EL MUNICIPIO DE BOLANOS JALISCO - 405198 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 1888 | 1814 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-LP-0022/18, contratista:AYALA VAZQUEZ ABRAHAM, ING., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5960028.21, importe_modificado:5960028.21}} | {1406910/proyecto_INICIO, 1406910/proyecto_PROCESO, 1406910/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 5999996.77 | 5999996.77 | 5999996.77 | 5999996.77 | 5999996.77 | 5999996.77 | 5999996.77 | 5999996.77 | Terminado | Validado avances
JAL180401407224 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13786.31, modificado:13786.31}} | SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDADES INDIGENAS MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 414465 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Urbanización | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 154 | 148 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0183/18, contratista:COVARRUBIAS QUEZADA JAVIER HIPOLITO, ING. MEC. ELEC, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:820922.73, importe_modificado:820922.73}} | {1407224/proyecto_INICIO, 1407224/proyecto_FIN, 1407224/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 13786.31 | 13786.31 | 13786.31 | 13786.31 | 13786.31 | 13786.31 | 13786.31 | 13786.31 | Terminado | Validado avances
JAL180401407232 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3393202.35, modificado:3393202.35}} | REHABILITACION DE CAMINOS CON OBRAS HIDRAULICAS Y EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN A SANTA CRUZ MUNICIPIO DE MEZQUI - 414743 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 198 | 190 |  | 2018-05-30 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-0316-18, contratista:PAVIMENTOS Y DESARROLLOS PAILA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de infraestructura y Obra Pública, monto:6948440.8, importe_modificado:6948440.8}} | {1407232/proyecto_INICIO, 1407232/proyecto_PROCESO, 1407232/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 3393202.35 | 3393202.35 | 3393202.35 | 3393202.35 | 3393202.35 | 3393202.35 | 3393202.35 | 3393202.35 | Terminado | Validado avances
JAL180401407234 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531610.22, modificado:1531610.22}} | REHABILITACION DE CAMINOS CON OBRAS HIDRAULICAS Y EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN A SANTA CRUZ MUNICIPIO DE MEZQUI - 414799 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 198 | 190 |  | 2018-05-30 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-0316-18, contratista:PAVIMENTOS Y DESARROLLOS PAILA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de infraestructura y Obra Pública, monto:6948440.8, importe_modificado:6948440.8}} | {1407234/proyecto_PROCESO, 1407234/proyecto_INICIO, 1407234/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1531610.22 | 1531610.22 | 1531610.22 | 1531610.22 | 1531610.22 | 1531610.22 | 1531610.22 | 1531610.22 | Terminado | Validado avances
JAL180401407235 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70709.46, modificado:70709.46}} | REHABILITACION DE CAMINOS CON OBRAS HIDRAULICAS Y EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN A SANTA CRUZ MUNICIPIO DE MEZQUI - 414845 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 198 | 190 |  | 2018-05-30 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-0316-18, contratista:PAVIMENTOS Y DESARROLLOS PAILA, S.A. DE C.V, convocante:Secretaría de infraestructura y Obra Pública, monto:6948440.8, importe_modificado:6948440.8}} | {1407235/proyecto_PROCESO, 1407235/proyecto_FIN, 1407235/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 70709.46 | 70709.46 | 70709.46 | 70709.46 | 70709.46 | 70709.46 | 70709.46 | 70709.46 | Terminado | Validado avances
JAL180401406959 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463993.83, modificado:1463993.83}} | OBRA COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 406307 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 3930 | 3776 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0181/18, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA DRC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1463998.08, importe_modificado:1463998.08}} | {1406959/proyecto_INICIO, 1406959/proyecto_FIN, 1406959/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1463993.83 | 1463993.83 | 1463993.83 | 1463993.83 | 1463993.83 | 1463993.83 | 1463993.83 | 1463993.83 | Terminado | Validado avances
JAL180401406974 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9762536.53, modificado:9762536.53}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO - 406707 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 7650 | 7350 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-LP-0019/18, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA DRC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:9765274.17, importe_modificado:1.0E7}} | {1406974/proyecto_INICIO, 1406974/proyecto_FIN, 1406974/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 9762536.53 | 9762536.53 | 9762536.53 | 9762536.53 | 9762536.53 | 9762536.53 | 9762536.53 | 9762536.53 | Terminado | Validado avances
JAL180401406977 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5256166.48, modificado:5256166.48}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MALTARANA EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 406828 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 2550 | 2450 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0040/18.1, contratista:EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5257162.44, importe_modificado:5257162.44}} | {1406977/proyecto_INICIO, 1406977/proyecto_FIN, 1406977/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 5256166.48 | 5256166.48 | 5256166.48 | 5256166.48 | 5256166.48 | 5256166.48 | 5256166.48 | 5256166.48 | Terminado | Validado avances
JAL180401407305 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236546.11, modificado:236546.11}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLES DE LA COLONIA SANTA PAULA EN EL MUNICIPIO DE TONALA JALISCO - 418191 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Transportes y vialidades | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA | 1692 | 1624 |  | 2018-04-02 | 2018-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMIP-04-CI-0042/18, contratista:CONSTRUCTORA REGCHAJ, S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4149399.45, importe_modificado:4549399.45}} | {1407305/proyecto_INICIO, 1407305/proyecto_FIN, 1407305/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 236546.11 | 236546.11 | 236546.11 | 236546.11 | 236546.11 | 236546.11 | 236546.11 | 236546.11 | Terminado | Validado avances