## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCN17170300906129 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 163141 | 163141 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 191597.93 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 96.38 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972837 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Col Popular Ochenta Y Nueve En El Municipio De Ensenada Bc - 249844 | 249844 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 401591.91 | 280924.4 | 280924.4 | 280924.4 | 280924.4 | 280924.4 | 280924.4 | 100 | 0 | Otros | 1254 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972879 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 256586 | 256586 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 860859.18 | 860891.64 | 860891.64 | 860891.64 | 860891.64 | 860891.64 | 860891.64 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 94.57 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972880 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 256599 | 256599 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 138446.23 | 138446.26 | 138446.26 | 138446.26 | 138446.26 | 138446.26 | 138446.26 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 66.67 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972881 | Electrificacion En Fraccionamiento Hacienda De Orizaba - 239878 | 239878 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 82940 | 70343.97 | 70343.97 | 70343.97 | 70343.97 | 70343.97 | 70343.97 | 100 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972882 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 238755 | 238755 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 30872.83 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 98.61 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972883 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 238737 | 238737 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 98.6 | Financiera: / Física: / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972888 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Montes De Oca De La Colonia Carranza - 239893 | 239893 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Educación | En Ejecución | 2017 | 792800 | 792800 | 792800 | 792800 | 792800 | 792799.98 | 792799.98 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
BCN17170400972892 | Rehabilitacion De Planta De Bombeo De Agua Potable Del Ejido Oaxaca - 266430 | 266430 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1339768.58 | 825050.01 | 825050.01 | 825050.01 | 825050.01 | 825050.01 | 825050.01 | 100 | 0 | Otros | 1309 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972985 | Diversas Obras De Infraestructura Social Educacion Basica En Tijuana - 266709 | 266709 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2069.9 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 2 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: -- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973004 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Union Fraternidad Y Vista Hermosa De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 236965 | 236965 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1102500 | 1099986.9 | 1099986.9 | 1099986.9 | 1099986.9 | 1099986.9 | 1099986.9 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973005 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Aurora Austral De La Colonia Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 236903 | 236903 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1243200 | 1219802.27 | 1219802.27 | 1219802.27 | 1219802.27 | 1219802.27 | 1219802.27 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056240 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Isabel Andrade Localidad Vicente Guerrero - 6598 | 6598 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTÍN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 113001.13 | 113001.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056241 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Trece De Mayo Localidad Vicente Guerrero - 6286 | 6286 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTÍN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 113001.13 | 113001.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056242 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Las Misiones Vicente Guerrero - 6096 | 6096 | Baja California | Ensenada | Vicente Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTÍN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 113001.13 | 113001.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056243 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Ej Emiliano Zapata - 6336 | 6336 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTÍN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 113001.13 | 113001.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056244 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Las Brisas Localidad Emiliano Zapata - 6046 | 6046 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTÍN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 113001.13 | 113001.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056245 | Construccion De Comedor Escolar En Ep Diego Rivera Parcela Veinticinco - 594 | 594 | Baja California | Ensenada | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Educación | En Ejecución | 2018 | 645050 | 645050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 182 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056246 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Santa Fe De Braulio Maldonado - 6617 | 6617 | Baja California | Ensenada | Santa Fe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTÍN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 113001.13 | 113001.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056247 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Pob San Quintin - 5996 | 5996 | Baja California | Ensenada | San Quintín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTÍN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 113001.13 | 113001.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056248 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En La Calle Punta Estereo En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 9778 | 9778 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 139801.6 | 139801.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056249 | Construccion De Un Cuarto De Baño En La Calle Bahia Magdalena En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 10212 | 10212 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 88450.38 | 88450.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056250 | Construccion De Cuatro Dormitorios En Varias Calles De La Colonia Popular Ochenta Y Nueve - 9714 | 9714 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 555007.93 | 555007.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056251 | Construccion De Dos Cuartos De Baño En La Calle Punta San Hipolito Y Calle Punta Blanca En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 9808 | 9808 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 175944.52 | 175944.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056252 | Construccion De Un Dormitorio En La Calle Bocana Ojo De Liebre En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 9852 | 9852 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 138297.85 | 138297.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056253 | Construccion De Seis Dormitorios En Diversas Calles De La Col Morelos Ii - 9571 | 9571 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 842497.72 | 842497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056254 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Sauce Y Calle Roble Col Lomas Del Pedregal - 2959 | 2959 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 329342.16 | 329342.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056255 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Ebano Y Calle Esmeralda Col Morelos - 2952 | 2952 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1369787.66 | 1369787.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056256 | Construccion De Descargas Sanitarias Para Conexión A La Red De Drenaje En Las Calles Maquinistas Curtidores Y Ferrocarrileros En La Col More - 2912 | 2912 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 373862.49 | 373862.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056257 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Mza Ciento Ochenta Y Tres A Calle Punta De Los Remedios Y Calle Canal De La Mancha Colonia Ochenta - 2978 | 2978 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 358782.98 | 358782.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056258 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Xxi Ayuntamiento Entre Calle Camalu Y Calle San Valentin En La Colonia Popular Ochenta Y Nue - 3024 | 3024 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 627230.84 | 627230.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056259 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Xxi Ayuntamiento Entre Calle Camalu Y Calle San Valentin En La Colonia Popular Ochenta Y Nu - 2989 | 2989 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 644281.67 | 644281.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056260 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Colonia Ex Ejido Ruiz Cortines En El Municipio De Ensenada Bc - 3035 | 3035 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 738606.41 | 738606.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056261 | Construccion De Red De Agua Potable Y Sistema Reductor De Presion En La Col Ex Ejido Ruiz Cortinez En El Municipio De Ensenada Bc - 3033 | 3033 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 792768.29 | 792768.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056262 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Alfareros Entre Calle Maquinistas Y Calle Esmeralda En La Col Morelos Ii - 3030 | 3030 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 745305.67 | 745305.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056263 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Punta Palmilla Entre Calle Mar Bermejo Y Calle Bahia Camalu En La Col Popular Ochenta Y Nueve - 3027 | 3027 | Baja California | Ensenada | Ensenada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 559589.44 | 559589.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056264 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Fracc Jardines Del Valle Localidad Lazaro Cardenas - 5823 | 5823 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTÍN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 113001.13 | 113001.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056265 | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio Fracc Popular San Quintín Localidad Lazaro Cardenas - 5771 | 5771 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTÍN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 565005.65 | 565005.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056266 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Pob Cachanilla Localidad Lazaro Cardenas - 5868 | 5868 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTÍN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 113001.13 | 113001.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056267 | Construccion De Comedor Escolar En Ep Ignacio Manuel Altamirano Col Morelos - 600 | 600 | Baja California | Ensenada | Lázaro Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Educación | En Ejecución | 2018 | 645050 | 645050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 230 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056268 | Construcción De Pluvial En Arroyo San Carlos De La Col Las Tinajitas Delegacion Maneadero - 3041 | 3041 | Baja California | Ensenada | Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 770063.62 | 770063.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056269 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio Col Los Olivos Localidad Ej Papalote - 5907 | 5907 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTÍN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 113001.13 | 113001.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056270 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Ej El Papalote - 5954 | 5954 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTÍN | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 113001.13 | 113001.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056271 | Construcción De Red De Agua Potable Col Loreto Ejido Papalote - 122 | 122 | Baja California | Ensenada | Ejido Papalote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE SAN QUINTIN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1774963 | 1774963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 760 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056272 | Construccion De Cuarto Para Baño En Siete Viviendas De La Col Nuevo Amanecer - 17337 | 17337 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 532000 | 532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056273 | Construccion De Piso Firme En Dos Vivendas De La Col Nuevo Amanecer - 17365 | 17365 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056274 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En Colonia Martires De La Democracia - 2428 | 2428 | Baja California | Mexicali | Mexicali | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1755872.05 | 1755872.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 169 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056275 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Ejido Dr Alberto Oviedo Mota Reacomodo - 17422 | 17422 | Baja California | Mexicali | Colonia Venustiano Carranza (La Carranza) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 285037.66 | 285037.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056276 | Mejoramiento De Vivienda Diez Cuartos Dormitorio Estación Delta - 10738 | 10738 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1425188.3 | 1425188.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056277 | Mejoramiento De Red De Agua Potable En Ejido Oaxaca - 2456 | 2456 | Baja California | Mexicali | Delta (Estación Delta) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1198981.92 | 1198981.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 215 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056278 | Mejoramiento De Vivienda Tres Cuartos Dormitorio Guadalupe Victoria - 10782 | 10782 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 427556.49 | 427556.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056279 | Mejoramiento De Vivienda Doce Cuartos Dormitorio Guadalupe Victoria - 10759 | 10759 | Baja California | Mexicali | Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro Cuarenta y Tres) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1710225.96 | 1710225.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056282 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Segunda De La Colonia Zamora Del Ejido Hermosillo - 2449 | 2449 | Baja California | Mexicali | Ejido Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2279500 | 2279500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 126 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056284 | Mejoramiento De Vivienda Cinco Cuartos Dormitorio Poblado Ciudad Morelos - 10813 | 10813 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 712594.15 | 712594.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056285 | Mejoramiento De Vivienda Cinco Cuartos Dormitorio Ciudad Morelos - 10795 | 10795 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 712594.15 | 712594.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056286 | Construccion De Red De Agua Potable En Ciudad Morelos La Panga - 2434 | 2434 | Baja California | Mexicali | Ciudad Morelos (Cuervos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2561423.59 | 2561423.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1275 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056288 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Col Los Gavilanes Tercera Seccion - 17382 | 17382 | Baja California | Mexicali | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 427556.48 | 427556.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056289 | Construccion De Red Electrica Enmanzana Setecientos Col Los Arcos San Felipe - 2438 | 2438 | Baja California | Mexicali | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE MEXICALI | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056293 | Construccion De Techo Firme En Cuatro Viviendas Del Ej Baja California En El Municipio De Tecate Bc - 3483 | 3483 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ENSENADA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 186240 | 186240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056294 | Construccion De Piso Firme En Cuatro Viviendas Del Ej Baja California En El Municipio De Tecate Bc - 3481 | 3481 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 86485.2 | 86485.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056295 | Construccion De Techo Firme En Cinco Viviendas De La Col Luis Echeverria En El Municipio De Tecate Bc - 3478 | 3478 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 232800 | 232800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056296 | Construccion De Piso Firme En Cinco Viviendas De La Col Luis Echeverria En El Municipio De Tecate Bc - 3473 | 3473 | Baja California | Tecate | Luis Echeverría Álvarez (El Hongo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 108106.5 | 108106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056297 | Construccion De Piso Firme En Tres Viviendas De La Col Rancho Santa Fe En El Municipio De Tecate Bc - 3467 | 3467 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 139680 | 139680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056298 | Construccion De Piso Firme En Tres Viviendas De La Col Rancho Santa Fe En El Municipio De Tecate Bc - 3459 | 3459 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 64863.9 | 64863.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056299 | Construccion De Techo Firme En Tres Viviendas De La Col Valle Verde En El Municipio De Tecate Bc - 3451 | 3451 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 139680 | 139680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056300 | Construccion De Piso Firme En Tres Viviendas De La Col Valle Verde En El Municipio De Tecate Bc - 3443 | 3443 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 64863.9 | 64863.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056301 | Construccion De Diecinueve Cuartos Para Baño En Col Los Olivos En El Municipio De Tecate Bc - 3491 | 3491 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 786996.78 | 786996.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056302 | Construccion De Techo Firme En Cinco Viviendas De La Col Los Olivos En El Municipio De Tecate Bc - 3436 | 3436 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 232800 | 232800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056303 | Construccion De Piso Firme En Cinco Viviendas De La Col Los Olivos En El Municipio De Tecate Bc - 3421 | 3421 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 108106.5 | 108106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056304 | Construccion De Techo Firme En Cinco Viviendas De La Col Rincon Tecate En El Municipio De Tecate Bc - 3418 | 3418 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 232800 | 232800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056305 | Construccion De Piso Firme En Cinco Viviendas De La Col Rincon Tecate En El Municipio De Tecate Bc - 3406 | 3406 | Baja California | Tecate | Tecate | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 108106.5 | 108106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056306 | Construcción De Alumbrado Público En Calle Santa Maria Calle Circuito Valle Redondo Valle Encantado Calle Valle De La Trinidad Calle Santa - 3322 | 3322 | Baja California | Tijuana | El Niño | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 467565.79 | 467565.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 166 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056307 | Construcción De Drenaje En Camino Antiguo A Tecate Col Lomas Del Valle Tijuana - 3323 | 3323 | Baja California | Tijuana | Lomas del Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 277420 | 277420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 92 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056308 | Construcción De Aulas En Telesecundaria Diecisiete Jaime Sabines Col Maclovio Rojas En El Municipio De Tijuana Bc - 588 | 588 | Baja California | Tijuana | Maclovio Rojas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Educación | En Ejecución | 2018 | 1681980 | 1681980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056309 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Privada Cometa De La Col Puesta Del Sol Tijuana - 3264 | 3264 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 228920 | 228920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056310 | Pavimentación Calle General Arnaiz Col Nueva Aurora Sur Tijuana - 3360 | 3360 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1023915.03 | 1023915.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056311 | Construcción De Alumbrado Público Ruta Matamoros Y Calle Nicolás Bravo Colonia Mariano Matamoros Centro Municipio De Tijuana - 3296 | 3296 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 211506.56 | 211506.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 74 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056312 | Pavimentación Calle Fresno Entre El Sauce Y Principal Col Mariano Matamoros Tijuana - 3351 | 3351 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1215559.79 | 1215559.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056313 | Pavimentación Calle Durango Col Granjas División Del Norte Tijuana - 3342 | 3342 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 827103.98 | 827103.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056314 | Construcción De Electrificación En Camino Vecinal Y Callejón De Servicio Col Rancho Los Olivos - 2808 | 2808 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 335620 | 335620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056315 | Construcción De Drenaje En Callejón De Servicio Entre Las Calles Cerro Del Ajusco Y Sierra De Juárez Col Cumbres Tijuana - 3316 | 3316 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 238620 | 238620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056316 | Construcción De Electrificación En Calle Guerrero Negro Y Condor Col Ejido Francisco Villa Segunda Secc Entre Mazatlan A La Hechicera - 2864 | 2864 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 821590 | 821590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 488 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056317 | Construcción De Drenaje En Callejón Bahía Col Vista Encantada Tijuana - 3294 | 3294 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 267720 | 267720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 88 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056318 | Reposición De Red De Agua Potable Y Alcantarillado En Calle Ensenada Entre Las Calles Constelación Y Electra De La Col Aeropuerto Tijuana - 3287 | 3287 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 468510 | 468510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 154 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056319 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Piedra Pomex Col Pedregal De Matamoros Tijuana - 3281 | 3281 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 330770 | 330770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056320 | Construcción De Alumbrado Público En Calle Astros Aurora Austral Odisea Espacial Polvo De Estrellas Y Calle Sin Numero Col Horóscopo - 3277 | 3277 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 472260.85 | 472260.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 166 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056321 | Construcción De Drenaje Sanitario Callejón Cuaquimatlan Col Nido De Las Águilas Tijuana - 3271 | 3271 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 224070 | 224070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 74 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056322 | Construcción De Alumbrado Público En Calle Tehuacán Entre Paseo Dosmil Y Mazatlan En La Colonia Ejido Francisco Villa Cuarta Sección Munici - 3306 | 3306 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 233265.6 | 233265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056323 | Construcción De Drenaje En Callejón De Servicio Entre Las Calles Monte Rubenzori Y Monte Blanco Col Cumbres Tijuana - 3300 | 3300 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 141620 | 141620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056324 | Construcción De Electrificación En C Juan Manuel Martínez Y Alfredo Mendoza Entre Blvd Dos Mil Y Armida Martinez Col Ejido Matamoros - 2493 | 2493 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 238620 | 238620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 142 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056325 | Construcción De Electrificación En Calle Francisco Villa Entre C Ayuntamiento Y Primo Tapia Col Flores Magón - 2489 | 2489 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 287120 | 287120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056326 | Construcción De Electrificación En C Oxbelta Akatun Cueva Azul Y C Del Barro En La Col Brisa Marina En El Municipio De Tijuana Bc - 2472 | 2472 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1130050 | 1130050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 672 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056327 | Construcción De Electrificación En Calle Golfo Y San Agustin Col Todos Los Santos En El Municipio De Tijuana Bc - 2469 | 2469 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1270700 | 1270700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 754 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056328 | Construcción De Electrificación En Calle Neptuno Entre Jupiter Y Cruz Del Sol Col Nueva Aurora Sur En El Municipio De Tijuana Bc - 2481 | 2481 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 612070 | 612070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 364 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056329 | Construcción De Electrificación En Calle Polvo De Estrella Col Horóscopo En El Municipio De Tijuana Bc - 2474 | 2474 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 122220 | 122220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056330 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Salsipuedes Col Horóscopo - 2891 | 2891 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 490820 | 490820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 162 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056331 | Construcción De Electrificación En C Privada Luna C Septima Calle F Y Calle G Col Granjas Familiares División Del Norte En El Municipio De T - 2451 | 2451 | Baja California | Tijuana | Tijuana | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 999100 | 999100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 594 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056332 | Construcción De Electrificación En C Hermanos Trujillo Y Antonio Trujillo Entre Av Reforma Agraria Y C Benito Juarez Col Ejido Lázaro Carde - 2117 | 2117 | Baja California | Tijuana | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TIJUANA | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 975141.1 | 975141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 580 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056333 | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio En Fracc Las Torres En El Municipio De Tecate Bc - 3488 | 3488 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 654750 | 654750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056334 | Construccion De Techo Firme En Cinco Viviendas Del Fracc Las Torres En El Municipio De Tecate Bc - 3400 | 3400 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 232800 | 232800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056335 | Construccion De Piso Firme En Cinco Viviendas Del Fracc Las Torres En El Municipio De Tecate Bc - 3386 | 3386 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 108106.5 | 108106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056336 | Construccion Con Pavimento Hidraulico De La Calle Isidro Flores Fracionamiento Las Torres En El Municipio De Tecate Bc Entre Calles C Mata Y - 164 | 164 | Baja California | Tecate | Lomas de Santa Anita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE TECATE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 984392 | 984392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 613 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056337 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 555 | 555 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 249762.99 | 249762.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056338 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Monterrey Entre Poliducto Y Calle Queretaro Y Calle Queretaro Entre Calle Monterrey Y Calle Las - 523 | 523 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 181206.18 | 181206.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056339 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Articulo Ciento Quince Entre Blv Guerrero Y Calle Pachuca Col Ampliación Constitucion - 488 | 488 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 521831.87 | 521831.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056340 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 545 | 545 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 249762.99 | 249762.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056341 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 542 | 542 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 249762.99 | 249762.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056342 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Zona Centro - 536 | 536 | Baja California | Playas de Rosarito | Playas de Rosarito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 249762.99 | 249762.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180101056343 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Plan Libertador - 580 | 580 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 624407.48 | 624407.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056344 | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Plan Libertador - 576 | 576 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 499525.98 | 499525.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056345 | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Plan Libertador - 575 | 575 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 499525.98 | 499525.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056346 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Plan Libertador - 572 | 572 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 624407.48 | 624407.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056347 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Elpidio Sanchez Entre Jesus Castro Y Calle Gaspar Garcia Col Ampliación Plan Libertador - 526 | 526 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 172884.55 | 172884.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 109 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056348 | Construccion De Segundo Carril Con Concreto Hidraulico En Calle Felipe Angeles Entre Calle Pascual Solorzano Y Federico Morales Col Ampliaci - 154 | 154 | Baja California | Playas de Rosarito | Ampliación Ejido Plan Libertador | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 878640 | 878640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056349 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Ejido Primo Tapia - 569 | 569 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 124881.57 | 124881.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180101056350 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio Dieciseis Metros Cuadrados Cada Unidad Ejido Primo Tapia - 566 | 566 | Baja California | Playas de Rosarito | Primo Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOE ROSARITO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 624407.48 | 624407.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: