## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCS17170400973252 | Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En Colonia La Pasion - 298222 | 298222 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431317.5 | 431317.5 | 431317.5 | 431317.5 | 431317.5 | 431317.5 | 431317.5 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973253 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Marquez De Leon - 296518 | 296518 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973254 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Ampl Agustin Olachea - 296469 | 296469 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973255 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Mezquitito - 296778 | 296778 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973256 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Lazaro Cardenas - 296557 | 296557 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973257 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Ampl Agustin Olachea - 296413 | 296413 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973291 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Solidaridad - 296991 | 296991 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973292 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Los Olivos - 296662 | 296662 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 71886.25 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973293 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Diana Laura - 297137 | 297137 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973294 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia El Pitahayal - 297180 | 297180 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287545 | 287545 | 287545 | 287545 | 287545 | 287545 | 287545 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973295 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia El Cardonal - 296725 | 296725 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 143772.5 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973304 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Leonel Cota Montaño - 215716 | 215716 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215959.92 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS17170400973309 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Guerrero - 215724 | 215724 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71986.64 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS17170400973317 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294250 | 294250 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287793.8 | 287793.8 | 287793.8 | 287793.8 | 287793.8 | 287793.8 | 287793.8 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973318 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294296 | 294296 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215845.35 | 215845.35 | 215845.35 | 215845.35 | 215845.35 | 215845.35 | 215845.35 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973319 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Col Vista Hermosa - 294053 | 294053 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973320 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294020 | 294020 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 71948.45 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973321 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia El Zacatal - 293545 | 293545 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973323 | Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294194 | 294194 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973324 | Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Las Veredas - 293751 | 293751 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 143896.9 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973325 | Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En Colonia Buenos Aires - 293335 | 293335 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 431690.7 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973327 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Caribe - 293214 | 293214 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973328 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum - 293168 | 293168 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 71826.62 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973329 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Mesa Colorada - 216930 | 216930 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973330 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum I - 216848 | 216848 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 215479.86 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973331 | Construccion De Ocho Cuartos Dormitorio En Colonia Valle Del Cabo - 216790 | 216790 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 574612.96 | 574612.96 | 574612.96 | 574612.96 | 574612.96 | 574612.96 | 574612.96 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973332 | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum V - 216873 | 216873 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 359133.1 | 359133.1 | 359133.1 | 359133.1 | 359133.1 | 359133.1 | 359133.1 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973333 | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Las Palmas - 216624 | 216624 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 287306.48 | 287306.48 | 287306.48 | 287306.48 | 287306.48 | 287306.48 | 287306.48 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.