## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MOR16160300781434 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Tepalcingo Segunda Etapa - 355121 | 355121 | Morelos | Tepalcingo | Los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4549321.79 | 4549321.79 | 4549321.79 | 4549321.79 | 4549321.79 | 4549321.79 | 4549321.79 | 100 | 0 | Otros | 298 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL PERIODO 04-2016 FISE2016 545,918.62 Y CONCURRENCIA CON OTROS RECURSOS / Física: AVANCE DE LA OBRA AL 100% CONCLUIDA EN EL PERIODO 04-2016 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN, SE SOLICITA CONCLUIR LA OBRA AL 100% EN EL PERIODO 04-2016
MOR16160300782390 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma Ampliación Biznaga Uno Ampliación Gabriel Cuautla - 352619 | 352619 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 5530814.24 | 100 | 0 | Otros | 1081 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL PERIODO 04-2016 FISE2016 663,697.71 Y CONCURRENCIA CON OTROS RECURSOS / Física: AVANCE DE LA OBRA AL 100% CONCLUIDA EN EL PERIODO 04-2016 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN, SE SOLICITA CONCLUIR LA OBRA AL 100% EN EL PERIODO 04-2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931699 | Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Atotonilco Tepalcingo - 130856 | 130856 | Morelos | Tepalcingo | Atotonilco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98038 | 98038 | 98038 | 96858.86 | 48429.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931907 | Construccion De Nueve Cisternas Domiciliarias En Tlalnepantla Tlalnepantla - 128787 | 128787 | Morelos | Tlalnepantla | Tlalnepantla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310344.75 | 310344.75 | 310344.75 | 302750.19 | 151375.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 33 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DE LA OBRA AL 50% SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN, EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931938 | Alcantarillado Sanitario Calle Tegomulco Oriente Centro Sur En Xoxocotla Incluye Red De Atarjeas - 128262 | 128262 | Morelos | Puente de Ixtla | Xoxocotla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3135998.1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300931948 | Construcción De Cinco Cuartos Adicionales En Temixco Temixco - 130826 | 130826 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 245095 | 245095 | 245095 | 242147.16 | 121073.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERA REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931949 | Construccion De Sesenta Pisos Firmes En Temixcotemixco - 128149 | 128149 | Morelos | Temixco | Temixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 468774.6 | 468774.6 | 468774.6 | 452388.86 | 226194.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 222 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931992 | Construcción De Cuarenta Y Un Piso Firme En Yautepec Yautepec - 128331 | 128331 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 320329.31 | 320329.31 | 320329.31 | 309132.39 | 154566.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 152 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300931993 | Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Yautepec Yautepec - 131097 | 131097 | Morelos | Yautepec | Yautepec de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98038 | 98038 | 98038 | 96858.86 | 48429.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2028 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 02-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932000 | Construcción De Dos Pisos Firmes En Los Arcos Yautepec - 128303 | 128303 | Morelos | Yautepec | Los Arcos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15625.82 | 15625.82 | 15625.82 | 15079.63 | 7539.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADA EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932007 | Construccion De Un Piso Firme En Oaxtepec Yautepec - 128321 | 128321 | Morelos | Yautepec | Oaxtepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7812.91 | 7812.91 | 7812.91 | 7539.81 | 3769.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA EL PERIODO 02-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932008 | Construcción De Dieciséis Pisos Firmes En La Joya Yautepec - 128286 | 128286 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125006.56 | 125006.56 | 125006.56 | 120637.03 | 60318.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932009 | Construcción De Tres Cuartos Adicionales En La Joya Yautepec - 131068 | 131068 | Morelos | Yautepec | La Joya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 147057 | 147057 | 147057 | 145288.29 | 72644.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932050 | Construcción De Ocho Cuartos Adicionales En Xochitepec Xochitepec - 131034 | 131034 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 392152 | 392152 | 392152 | 387435.45 | 193717.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932051 | Construccion De Cuatro Cisternas Domiciliarias En Xochitepec Xochitepec - 128895 | 128895 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137931 | 137931 | 137931 | 134555.64 | 67277.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADA EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932052 | Construcción De Dieciocho Pisos Firmes En Xochitepecxochitepec - 128270 | 128270 | Morelos | Xochitepec | Xochitepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 140632.38 | 140632.38 | 140632.38 | 135716.66 | 67858.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 67 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932053 | Construccion De Dos Cuartos Adicionales En Alpuyeca Xochitepec - 130875 | 130875 | Morelos | Xochitepec | Alpuyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 98038 | 98038 | 98038 | 96858.86 | 48429.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932054 | Construcción De Siete Pisos Firmes En Alpuyeca Xochitepec - 128184 | 128184 | Morelos | Xochitepec | Alpuyeca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 54690.37 | 54690.37 | 54690.37 | 52778.7 | 26389.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932055 | Construcción De Veintiocho Pisos Firmes En Atlacholoaya Xochitepec - 128202 | 128202 | Morelos | Xochitepec | Atlacholoaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 218761.48 | 218761.48 | 218761.48 | 211114.8 | 105557.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 104 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018
MOR17170300932056 | Construcción De Un Cuarto Adicional En Chiconcuac Xochitepec - 130941 | 130941 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49019 | 49019 | 49019 | 48429.43 | 24214.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EL EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932057 | Construcción De Dos Pisos Firmes En Chiconcuac Xochitepec - 128227 | 128227 | Morelos | Xochitepec | Chiconcuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 15625.82 | 15625.82 | 15625.82 | 15079.63 | 7539.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932058 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria En La Unidad Habitacional En Xochitepec - 128801 | 128801 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 33638.91 | 16819.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932059 | Construccion De Cuatro Cuartos Adicionales En La Unidad Habilitacionañ Xochitepec Xochitepec - 130981 | 130981 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 196076 | 196076 | 196076 | 193717.73 | 96858.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932061 | Construccion De Diez Pisos Firmes En La Unidad Habitacionalxochitepecxochitepec - 128241 | 128241 | Morelos | Xochitepec | Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 78129.1 | 78129.1 | 78129.1 | 75398.14 | 37699.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 37 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932074 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Al Hospital De Axochiapan - 133645 | 03-ZU-0329-2017 | Morelos | Axochiapan | Axochiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 800000 | 796610.29 | 796610.29 | 796610.29 | 796610.29 | 796610.29 | 796610.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2018 / Física: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2018 / Registro: OBRA REPORTADA COMO CONCLUIDA AL 1ER. TRIMESTRE DEL 2018
MOR17170300932180 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Coatlán Del Río Incluye Tanque Elevado - 128764 | 128764 | Morelos | Coatlán del Río | Coatlán del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2939999.6 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300932190 | Construccion De Cuatro Cisternas Domiciliarias En Cuautla Cuautla - 128411 | 128411 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137931 | 137931 | 137931 | 134555.64 | 67277.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 0 | 0 | Financiera: El anticipo del 50% de la obra se reflejará en el periodo 02-2018 / Física: El avance de la obra se verá reflejado en el periodo 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA EL PERIODO 01-2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932191 | Construccion De Cinco Cuartos Adicionales En Cuautla Cuautla - 128960 | 128960 | Morelos | Cuautla | Cuautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 245095 | 245095 | 245095 | 242147.16 | 121073.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-208 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932193 | Construcción De Una Cisterna Domiciliaria En Peña Flores Cuautla - 128468 | 128468 | Morelos | Cuautla | Peña Flores (Palo Verde) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 33638.91 | 16819.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE REFLEJARÁ EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA EL PERIODO 01-2018.
MOR17170300932199 | Construccion De Cinco Pisos Firmes En Milpillas Cuernacava - 139979 | 139979 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39064.55 | 39064.55 | 39064.55 | 37699.07 | 18849.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932200 | Construcción De Setenta Pisos Firmes En Santa Maria Ahuacatitlan En Cuernavaca - 140109 | 140109 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 546903.7 | 546903.7 | 546903.7 | 527787.01 | 263893.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 258 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN, EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932203 | Construcción De Nueve Cuartos Adicionales En Sta Maria Ahuacatitlan Cuernavaca - 140454 | 140454 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 441171 | 441171 | 441171 | 435864.88 | 217932.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 34 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 02-2018 - SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932204 | Construcción De Diez Cisternas Domiciliarias En Santa María Ahuacatitlan - 140201 | 140201 | Morelos | Cuernavaca | Cuernavaca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 344827.5 | 344827.5 | 344827.5 | 336389.1 | 168194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 37 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA EL PERIODO 01-2018
MOR17170300932232 | Construccion De Un Cuarto Adicional En Villa Santiago Cuernavaca - 131344 | 131344 | Morelos | Cuernavaca | Villa Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49019 | 49019 | 49019 | 48429.43 | 24214.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERA REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932233 | Construcción De Cinco Pisos Firmes En Villa Santiago Cuernavaca - 128340 | 128340 | Morelos | Cuernavaca | Villa Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39064.55 | 39064.55 | 39064.55 | 37699.07 | 18849.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 0 | 0 | Financiera: EL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932717 | Construcción De Trece Cuartos Adicionales En Jiutepec Jiutepec - 129128 | 129128 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 637247 | 637247 | 637247 | 629582.61 | 314791.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 47 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932718 | Construccion De Setenta Y Ocho Pisos Firmes En Jiutepec Jiutepec - 128036 | 128036 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 609406.98 | 609406.98 | 609406.98 | 588105.52 | 294052.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 289 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADA EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932719 | Construccion De Ocho Cisternas Domiciliarias En Jiutepec Jiutepec - 128728 | 128728 | Morelos | Jiutepec | Jiutepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 275862 | 275862 | 275862 | 269111.28 | 134555.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932725 | Construcción De Un Cuarto Adicional En Calera Chica Jiutepec - 129092 | 129092 | Morelos | Jiutepec | Calera Chica | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 49019 | 49019 | 49019 | 48429.43 | 24214.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932735 | Construcción De Seis Cisternas Domiciliarias En La Col Progreso Jiutepec - 128761 | 128761 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 206896.5 | 206896.5 | 206896.5 | 201833.46 | 100916.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018
MOR17170300932737 | Construccion De Catorce Cuartos Adicionales En La Col Progreso Jiutepec - 129137 | 129137 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 686266 | 686266 | 686266 | 678012.04 | 339006.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932738 | Construcción De Dieciseis Pisos Firmes En Progreso Jiutepec - 128075 | 128075 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 125006.56 | 125006.56 | 125006.56 | 120637.03 | 60318.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 59 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932739 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En Colonia Loma Bonita Incluye Equipamiento De Pozo Profundo Línea De Conducción Y Red De Distrib - 127525 | 127525 | Morelos | Jiutepec | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7215337.21 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MOR17170300932740 | Construcción De Diecinueve Cuartos Adicionales En La Col Independencia Jiutepec - 129117 | 129117 | Morelos | Jiutepec | Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 931361 | 931361 | 931361 | 920159.2 | 460079.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 70 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932741 | Construcción De Treinta Y Cinco Pisos Firmes En La Col Independencia Jiutepec - 127995 | 127995 | Morelos | Jiutepec | Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 273451.85 | 273451.85 | 273451.85 | 263893.5 | 131946.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERA REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932742 | Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias En La Col Independencia De Jiutepec - 128691 | 128691 | Morelos | Jiutepec | Independencia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 103448.25 | 103448.25 | 103448.25 | 100916.73 | 50458.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300932765 | Infraestructura Integral En Calle Tetecala Ap Drenaje Y Pavimento En La Localidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepoztlán - 178906 | 178906 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1447541.76 | 1447541.76 | 1447541.76 | 1447541.76 | 1447541.76 | 1447541.76 | 1447541.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4521 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN PERIODO 04-2017 FISE2017 361,885.44 Y CONCURRENCIA CON OTROS RECURSOS / Física: AVANCE DE LA OBRA AL 100% EN EL PERIODO 04-2017 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN, SE SOLICITA CONCLUIR LA OBRA AL 100% EN EL PERIODO 04-2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933052 | Construcción De Doce Cuartos Adicionales En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 129062 | 129062 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 588228 | 588228 | 588228 | 581153.18 | 290576.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 44 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933053 | Construcción De Nueve Cisternas Domiciliarias En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 128583 | 128583 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 310344.75 | 310344.75 | 310344.75 | 302750.19 | 151375.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 52 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE REFLEJARÁ EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRAS SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA EL PERIODO 01-2018
MOR17170300933054 | Construcción De Trenta Y Dos Pisos Firmes En Emiliano Zapata Emiliano Zapata - 127772 | 127772 | Morelos | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 250013.12 | 250013.12 | 250013.12 | 241274.06 | 120637.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 118 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA EFECTOS DEL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933068 | Construcción De Doce Pisos Firmes En Tetecalita Emiliano Zapata - 127821 | 127821 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 93754.92 | 93754.92 | 93754.92 | 90477.77 | 45238.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA ESTE PERIODO 01-2018
MOR17170300933069 | Costrucción De Una Cisterna Domiciliaria En Tetecalita Emiliano Zapata - 128602 | 128602 | Morelos | Emiliano Zapata | Tetecalita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 34482.75 | 34482.75 | 34482.75 | 33638.91 | 16819.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE REFLEJARÁ EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN EN EL PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933071 | Construcción De Once Pisos Firmes En La Col Tres De Mayo Emiliano Zapata - 127926 | 127926 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 85942.01 | 85942.01 | 85942.01 | 82937.96 | 41468.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE REFLEJARÁ EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA ESTE PERIODO 01-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300933072 | Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias En La Tres De Mayo Emiliano Zapata - 128633 | 128633 | Morelos | Emiliano Zapata | Tres de Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 68965.5 | 68965.5 | 68965.5 | 67277.82 | 33638.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 0 | Financiera: EL PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Física: EL AVANCE DEL 50% DE LA OBRA SE VERÁ REFLEJADO EN EL PERIODO 02-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN PARA EL PERIODO 01-2018
MOR17170401006628 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jantetelco Municipio De Jantetelco - 288883 | 288883 | Morelos | Jantetelco | Jantetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2218279.72 | 2218279.72 | 2218279.72 | 2218279.72 | 2218279.72 | 2218279.72 | 2218279.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 4645 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN PERIODO 01-2018 FISE2017 7,860.40 Y CONCURRENCIA CON OTROS RECURSOS / Física: AVANCE DE LA OBRA AL 100% CONCLUIDA EN EL PERIODO 01-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN, SE SOLICITA CONCLUIR LA OBRA AL 100% EN EL PERIODO 01-2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006629 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amayuca Municipio De Jantetelco - 288933 | 288933 | Morelos | Jantetelco | Amayuca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1531074.64 | 1531074.64 | 1531074.64 | 1531074.64 | 1531074.64 | 1531074.64 | 1531074.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 5287 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN PERIODO 01-2018 CON FISE2017 7,860.40 Y CONCURRENCIA DE OTROS RECURSOS / Física: AVANCE DE LA OBRA AL 100% CONCLUIDA EN EL PERIODO 01-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN, SE SOLICITA CONCLUIR LA OBRA AL 100% EN EL PERIODO 01-2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401006717 | Construcción Red De Agua Potable En La Calle Tetecala Localidad De Santa Catarina Municipio De Tepoztlán - 288841 | 288841 | Morelos | Tepoztlán | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 651489.32 | 651489.32 | 651489.32 | 651489.32 | 651489.32 | 651489.32 | 651489.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 4521 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN PERIODO 01-2018 CON FISE2017 7,860.40 Y CONCURRENCIA CON OTROS RECURSOS / Física: AVANCE DE LA OBRA AL 100% CONCLUIDA EN EL PERIODO 01-2018 / Registro: SE SOLICITA LA VALIDACIÓN SE SOLICITA CONCLUIR LA OBRA AL 100% EN EL PERIODO 01-2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.