## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE00170300935381 | Construccion De Cancha De Futbol Y Pista De Atletismo En El Bachillerato Hector Azar Segunda Etapa - 147711 | 147711 | Puebla | Atzitzihuacán | San Juan Tejupa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN | Educación | En Ejecución | 2017 | 2222151.67 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 5320 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE09130100130162 | Construcción De Un Lab. De Idiomas En Estr. "U-1c" En El "Icatep No. 14" Atlixco Clave 21eic0016y | 20090207 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 362387.14 | 362387.14 | 362387.14 | 362387.14 | 315302.74 | 315302.74 | 315302.74 | 87.0072 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130300221643 | Construccion Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo | 20100038 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2009 | 136323534.2 | 136323534.2 | 136323534.2 | 136323534.2 | 134240489.33 | 134240489.33 | 134240489.33 | 98.472 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 98.47 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE11130100093849 | Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla-Tlacotepec De Díaz, Tramo: Eloxochitlán- El Tepeyac, Con Una Longitud De 5.2 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 0 700, Del Kilómetro 5 600 Al Km. | 20110024 | Puebla | Eloxochitlán | Eloxochitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 15691830.46 | 14306190.38 | 14306190.38 | 14306190.38 | 14306190.38 | 14306190.38 | 14306190.38 | 100 | 0 | Kilómetro | 9556 | 100 | 82.45 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE11130100093850 | Reconstrucción De La Carretera: Azumbilla - Tlacotepec De Díaz, Tramo. Alcomunga - Eloxochitlan, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850 | 20110027 | Puebla | Eloxochitlán | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 1631016 | 1631015.6 | 1631015.6 | 1631015.6 | 1344803.99 | 1344803.99 | 1344803.99 | 82.4519 | 0 | Metros | 150 | 100 | 81.67 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE11130100093857 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Pue | 20160097 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 392967 | 265311.65 | 265311.65 | 265311.65 | 265311.65 | 265311.65 | 265311.65 | 100 | 0 | Piezas | 2295 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100309547 | Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Necaxaltepec¿San Agustin De 8.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Mpio De Juan Galindo, En El Estado De Puebla | 20130481 | Puebla | Juan Galindo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 26978658.78 | 26978658.78 | 26978658.78 | 26978658.78 | 26937205.15 | 26937205.15 | 26937205.15 | 99.8463 | 0 | Kilómetro | 10213 | 0 | 99.83 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160200688561 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81880 | 81880 | Puebla | Chichiquila | Santa Cecilia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752.03 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 238 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624163 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andrés Cholula, En El Estado De P - 2859 | 20160426 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6955850.38 | 6117805.62 | 6117805.62 | 6117805.62 | 6117805.62 | 6117805.62 | 6117805.62 | 100 | 0 | Metros | 17910 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688560 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81813 | 81813 | Puebla | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752.01 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 106 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200688749 | Suministro E Instalación De Biodigestores En La Localidad De Caltepec Y Copatitlán Pertenecientes Al Municipio De Caltepec - 189680 | 20160761 | Puebla | Caltepec | Caltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 3315972.5 | 100 | 0 | Piezas | 415 | 0 | 100 | Financiera: obra finiquito se solicita la terminacion del proyecto / Física: obra finiquito se solicita la terminacion del proyecto / Registro:
PUE16160200699329 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81849 | 81849 | Puebla | Chichiquila | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752.01 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200704796 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81652 | 81652 | Puebla | Chichiquila | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 597 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200705096 | Suministro E Instalación De Biodigestores En La Localidad De Caltepec Y Copatitlán Pertenecientes Al Municipio De Caltepec - 189786 | 189786 | Puebla | Caltepec | Copatitlán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160200715583 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81868 | 81868 | Puebla | Chichiquila | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752.02 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 652 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200715732 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81828 | 20160100 | Puebla | Chichiquila | Loma de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752.01 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 113 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITO SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro:
PUE16160200721019 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81764 | 81764 | Puebla | Chichiquila | El Mirador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 446 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200726631 | Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 81774 | 81774 | Puebla | Chichiquila | Ermita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2294752 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 380 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300786543 | Adoquinamiento De La Calle Raúl Reyes Bravo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Eleazar Camarillo - 189218 | 20160969 | Puebla | Tlapanalá | Rancho de Tepetzingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 851734.75 | 566973.42 | 566973.42 | 566973.42 | 566973.42 | 566973.42 | 566973.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 403 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787074 | Programa Estatal De Estufas Ecologicas - 286184 | 286184 | Puebla | Zoquitlán | Zoquitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 249949.85 | 166633.54 | 166633.54 | 166633.54 | 166633.54 | 166633.54 | 166633.54 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO CON FECHA 24 DE ENERO DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787416 | Adoquinamiento De La Calle Lirio Entre Calle Aquiles Serdán Y Calle Guadalupe Hidalgo En El Municipio De Calpan Puebla - 252444 | 20161137 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 947777.87 | 632562.71 | 632562.71 | 632562.71 | 632562.71 | 632562.71 | 632562.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7161 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787464 | Ampliacion Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Huaxcaleca Santa Cecilia Cinco De Mayo El Mirador Loma - 327153 | 327153 | Puebla | Chichiquila | Huaxcaleca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1631905.15 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 2491073.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 2081 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787522 | Reconstrucción De La Carretera Xicotepec Tlacuilotepec Con Una Longitud De Veitiocho Kilometros Setecientos Ochenta Metros En La Localidad - 262591 | 262591 | Puebla | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4480603.44 | 4480603.44 | 4480603.44 | 4480603.44 | 4480603.44 | 4480603.44 | 100 | 0 | Kilómetro | 39803 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787566 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Villa Avila Camacho Municipio De Xicotepec - 322513 | 322513 | Puebla | Xicotepec | Villa Ávila Camacho (La Ceiba) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE XICOTEPEC | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160300787629 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Santiago Miahuatlan Municipio De Santiago Miahuatlan Estado De Puebla - 323418 | 20160349 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Villa Alegría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3858222.47 | 368401.92 | 368401.92 | 368401.92 | 368401.92 | 368401.92 | 368401.92 | 100 | 0 | Metros | 13909 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300787888 | Reconstrucción De La Carretera Mextla Copila Tenextitla Con Una Longitud De Ocho Kilometros En La Localidad De Copila Municipio De Naupan - 252432 | 252432 | Puebla | Naupan | Copila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11999999.97 | 3957970.49 | 3957970.49 | 3957970.49 | 3957970.49 | 3957970.49 | 3957970.49 | 100 | 0 | Kilómetro | 2137 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICTA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300788370 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec Municipio De Tepexi De Rodríguez Pue - 284424 | 20160098 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | San Felipe Otlaltepec | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1680607.19 | 166586.49 | 166586.49 | 166586.49 | 166586.49 | 166586.49 | 166586.49 | 100 | 0 | Metros | 1899 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935254 | Programa De Piso Firme Atlixco Atlixco - 187033 | 187033 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300935262 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria Cinco De Mayo - 181794 | 20170980 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 237356.24 | 237118.88 | 237118.88 | 237118.88 | 237118.88 | 237118.88 | 237118.88 | 100 | 0 | Otros | 207 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935264 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria Cinco De Mayo - 181701 | 20170982 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 576337.52 | 570680.04 | 570680.04 | 570680.04 | 453938.13 | 453938.13 | 453938.13 | 79.5434 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300935521 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Anna Sullivan - 183708 | 20170818 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 100 | 0 | Otros | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935525 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Anna Sullivan - 181599 | 20170817 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 576337.52 | 564070.82 | 564070.82 | 564070.82 | 531603.6 | 531603.6 | 531603.6 | 94.2441 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935848 | Mejoramiento De Comedor Escolar En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo - 181716 | 20170909 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 339896.15 | 336720.08 | 336720.08 | 336720.08 | 336720.08 | 336720.08 | 336720.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300935849 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo - 181807 | 20170908 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 100 | 0 | Otros | 213 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936105 | Programa De Techos Zacatlán Jicolapan - 187314 | 187314 | Puebla | Zacatlán | Jicolapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1133325 | 1133325 | 1133325 | 1133325 | 1133325 | 1133325 | 1133325 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 314 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936527 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Jaime Nuno Roca - 181777 | 20170835 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 100 | 0 | Otros | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300936528 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Jaime Nuno Roca - 181691 | 20170829 | Puebla | Tulcingo | Tulcingo de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 623069.54 | 603657.23 | 603657.23 | 603657.23 | 181097.17 | 181097.17 | 181097.17 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936569 | Programa De Piso Firme Dos Mil Diecisiete - 199564 | 199564 | Puebla | Cuapiaxtla de Madero | Cuapiaxtla de Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 300409 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE17170300936712 | Programa De Techos Santiago Miahuatlan - 187187 | 187187 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 186300 | 186300 | 186300 | 186300 | 186300 | 186300 | 186300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936714 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Emilio Cruz Ibañez - 181745 | 20170905 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 100 | 0 | Otros | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936715 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Emilio Cruz Ibañez - 181739 | 20170907 | Puebla | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 576337.52 | 558879.22 | 558879.22 | 558879.22 | 558879.22 | 558879.22 | 558879.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 103 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936856 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Carlos Basauri - 181802 | 20170833 | Puebla | Yehualtepec | San Gabriel Tetzoyocan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 100 | 0 | Otros | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936857 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria José Vasconcelos - 181792 | 20170816 | Puebla | Yehualtepec | San Gabriel Tetzoyocan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 272156.24 | 271884.08 | 271884.08 | 271884.08 | 271884.08 | 271884.08 | 271884.08 | 100 | 0 | Otros | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936858 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Carlos Basauri - 181704 | 20170784 | Puebla | Yehualtepec | San Gabriel Tetzoyocan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 576337.52 | 566590.89 | 566590.89 | 566590.89 | 523078.14 | 523078.14 | 523078.14 | 92.3203 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936859 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria José Vasconcelos - 181667 | 20170785 | Puebla | Yehualtepec | San Gabriel Tetzoyocan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 1073310.5 | 1059265.15 | 1059265.15 | 1059265.15 | 984432.29 | 984432.29 | 984432.29 | 92.9354 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936875 | Mejoramiento De Comedor Escolar En El Preescolar Yolojpili - 181731 | 20170849 | Puebla | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 349669.59 | 345917.31 | 345917.31 | 345917.31 | 103775.19 | 103775.19 | 103775.19 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300936887 | Programa De Techos San Andres Cholula San Andres Cholula - 186781 | 186781 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1133325 | 1133325 | 1133325 | 1133325 | 1133325 | 1133325 | 1133325 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 314 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936900 | Programa De Techos San Andres Cholula San Bernardino Tlaxcalancingo - 186880 | 186880 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936965 | Programa De Techos San Martín Texmelucan San Buenaventura Tecaltzingo - 186943 | 186943 | Puebla | San Martín Texmelucan | San Buena Ventura Tecalzingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 310500 | 310500 | 310500 | 310500 | 310500 | 310500 | 310500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300936969 | Programa De Techos Santiago Miahuatlan San Isidro Vista Hermosa - 187203 | 187203 | Puebla | Santiago Miahuatlán | San Isidro Vista Hermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 201825 | 201825 | 201825 | 201825 | 201825 | 201825 | 201825 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937183 | Programa De Techos Xiutetelco San Juan Xiutetelco - 187127 | 187127 | Puebla | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 512325 | 512325 | 512325 | 512325 | 512325 | 512325 | 512325 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937192 | Programa De Techos Xiutetelco San Francisco - 187138 | 187138 | Puebla | Xiutetelco | San Francisco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 512325 | 512325 | 512325 | 512325 | 512325 | 512325 | 512325 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937197 | Programa De Techos Xiutetelco Xaltipan - 187158 | 187158 | Puebla | Xiutetelco | Xaltipan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 527850 | 527850 | 527850 | 527850 | 527850 | 527850 | 527850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937272 | Programa De Techos Zacatlán Zacatlán - 187289 | 187289 | Puebla | Zacatlán | Zacatlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2297700 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 318 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937293 | Programa De Techos Zacatlán Atzingo La Cumbre - 187305 | 187305 | Puebla | Zacatlán | Atzingo (La Cumbre) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1131325 | 1133325 | 1133325 | 1133325 | 1133325 | 1133325 | 1133325 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 314 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937677 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Jeannette Rojas Rendon - 181781 | 20170958 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 100 | 0 | Otros | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937678 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Jeannette Rojas Rendon - 181679 | 20170955 | Puebla | Amozoc | Amozoc de Mota | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 626219.64 | 619250.69 | 619250.69 | 619250.69 | 619250.69 | 619250.69 | 619250.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300937821 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Cinco De Mayo - 181717 | 20170828 | Puebla | Chignautla | Chignautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 633843.18 | 619250.69 | 619250.69 | 619250.69 | 619250.69 | 619250.69 | 619250.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCE
PUE17170300937822 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Cinco De Mayo - 181811 | 20170837 | Puebla | Chignautla | Chignautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 228184.23 | 100 | 0 | Otros | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300937877 | Programa De Techos Huehuetla Huehuetla - 187171 | 187171 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1552500 | 1552500 | 1552500 | 1552500 | 1552500 | 1552500 | 1552500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300937949 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En La Primaria José Maria Traslosheros - 181816 | 20170831 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 237356.24 | 237118.53 | 237118.53 | 237118.53 | 237118.53 | 237118.53 | 237118.53 | 100 | 0 | Otros | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300937950 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En La Primaria José Maria Traslosheros - 181734 | 20170827 | Puebla | Acajete | Acajete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 576337.52 | 570006.21 | 570006.21 | 570006.21 | 570006.21 | 570006.21 | 570006.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170300938066 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar En El Preescolar Educación Y Patria - 181768 | 20170906 | Puebla | Nopalucan | Nopalucan de la Granja | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 228412.64 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 228184.6 | 100 | 0 | Otros | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938067 | Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C En El Preescolar Educación Y Patria - 181652 | 20170918 | Puebla | Nopalucan | Nopalucan de la Granja | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | Educación | En Ejecución | 2017 | 669721.32 | 658788.12 | 658788.12 | 658788.12 | 652804.22 | 652804.22 | 652804.22 | 99.0917 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938184 | Programa De Piso Firme Atlixco San Pedro Benito Júarez - 187070 | 187070 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300938201 | Programa De Piso Firme Atlixco Santa Cruz Tehuixpango - 187092 | 187092 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 482235.5 | 482235.5 | 482235.5 | 482235.5 | 482235.5 | 482235.5 | 482235.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300952747 | Programa De Piso Firme Atlixco San Gerónimo Coyula - 187049 | 187049 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 498046.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012617 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Patlanoaya - 332303 | 332303 | Puebla | Ahuatlán | Patlanoaya (San Salvador Patlanoaya) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 298905 | 298905 | 298905 | 298905 | 298905 | 298905 | 298905 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012618 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Piaxtla Patlan - 331165 | 331165 | Puebla | Ahuatlán | Patlanoaya (San Salvador Patlanoaya) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 719476.35 | 719476.35 | 719476.35 | 719476.35 | 719476.35 | 719476.35 | 719476.35 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012619 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Patlanoaya - 333107 | 333107 | Puebla | Ahuatlán | Patlanoaya (San Salvador Patlanoaya) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 298905 | 298905 | 298905 | 298905 | 298905 | 298905 | 298905 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012624 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo San Lucas Tej - 331251 | 331251 | Puebla | Ahuatlán | San Lucas Tejaluca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012625 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizigo S Lucas Teja - 333127 | 333127 | Puebla | Ahuatlán | San Lucas Tejaluca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012639 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 305723 | 305723 | Puebla | Ahuazotepec | Tenejaque | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1323966 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012646 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306182 | 306182 | Puebla | Aquixtla | Chichicaxtla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 238313.88 | 158876.23 | 158876.23 | 158876.23 | 158876.23 | 158876.23 | 158876.23 | 100 | 0 | Piezas | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012649 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco Atlixco - 336303 | 336303 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1997543.2 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 100 | 0 | Piezas | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
PUE17170401012651 | Construcción Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Héroes Y Paseo De Los Fresnos Con Inicio En Calle Veinte De Noviembre Y Descarga En - 309751 | 309751 | Puebla | Atlixco | Atlixco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATLIXCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 65131069.56 | 54807176.58 | 54807176.58 | 54807176.58 | 54807176.58 | 54807176.58 | 54807176.58 | 100 | 0 | Otros | 21027 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012757 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 305647 | 305647 | Puebla | Acajete | San Juan Tepulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2647932 | 1765291.34 | 1765291.34 | 1765291.34 | 1765291.34 | 1765291.34 | 1765291.34 | 100 | 0 | Piezas | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012798 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Ciudad De Chiautla - 319764 | 319764 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012813 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Ciudad De Chiautla De Tapia - 322954 | 322954 | Puebla | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 996350 | 996350 | 996350 | 996350 | 996350 | 996350 | 996350 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012860 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306368 | 306368 | Puebla | Cuautinchán | Huexocalco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 529586.4 | 353058.26 | 353058.26 | 353058.26 | 353058.26 | 353058.26 | 353058.26 | 100 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012867 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla - 322938 | 322938 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 58299767.37 | 43969684.55 | 43969684.55 | 43969684.55 | 43969684.55 | 43969684.55 | 43969684.55 | 100 | 0 | Piezas | 52084 | 100 | 100 | Financiera: PENALIZACION EMPRESA (40447) POR $223,421.72 SE REINTEGRARA EN ABRIL. FINIQUITADA 1ER TRIM 2018 / Física: / Registro:
PUE17170401012872 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 210827 | 20170652 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1457759.71 | 1457759.71 | 1457759.71 | 1457759.71 | 1457759.71 | 1457759.71 | 1457759.71 | 100 | 0 | Lote | 56382 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012873 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 210872 | 20170652 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2915519.36 | 2915519.36 | 2915519.36 | 2915519.36 | 2915519.36 | 2915519.36 | 2915519.36 | 100 | 0 | Lote | 123619 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012875 | Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla San Sebastian De Aparicio - 332384 | 332384 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7692978.36 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 100 | 0 | Otros | 593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012885 | Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Santa María Xonacatepec - 336481 | 336481 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 100 | 0 | Otros | 593 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012888 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 210955 | 20170652 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3403006.65 | 3403006.65 | 3403006.65 | 3403006.65 | 3403006.65 | 3403006.65 | 3403006.65 | 100 | 0 | Lote | 129362 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITO SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401012889 | Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Santo Tomas Chautla - 337375 | 337375 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7692978.36 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 100 | 0 | Otros | 593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012894 | Construcción Del Camino De Acceso A La Localidad De San José Xacxamayo - 320532 | 20170508 | Puebla | Puebla | San José Xacxamayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4824899.05 | 4824899.05 | 4824899.05 | 4824899.05 | 4824899.05 | 4824899.05 | 4824899.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 690 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro:
PUE17170401012895 | Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla San Pedro Zacachimalpa - 337527 | 337527 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7692978.36 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 100 | 0 | Otros | 593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012905 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De L - 309526 | 309526 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Limonco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2648914.5 | 1059565.8 | 1059565.8 | 1059565.8 | 1059565.8 | 1059565.8 | 1059565.8 | 100 | 0 | Otros | 295 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170401012987 | Programa De Captadores De Agua Pluvial Tehuacán Tehuacán - 337953 | 337953 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3902235.4 | 1951117.7 | 1951117.7 | 1951117.7 | 1951117.7 | 1951117.7 | 1951117.7 | 100 | 0 | Otros | 301 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401012988 | Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Tehuacan Tehuacan - 331931 | 331931 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2496929 | 1248464.5 | 1248464.5 | 1248464.5 | 1248464.5 | 1248464.5 | 1248464.5 | 100 | 0 | Piezas | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
PUE17170401013008 | Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212196 | 212196 | Puebla | Tehuacán | Tehuacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 4813016.4 | 2406508.2 | 2406508.2 | 2406508.2 | 2406508.2 | 2406508.2 | 2406508.2 | 100 | 0 | Otros | 2400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: las fotos no se pueden agregar al sistema debido a que se excede del tamaño - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013010 | Programa De Captadores De Agua Pluvial Tehuacan La Magdalena Cuayucatepec - 337473 | 337473 | Puebla | Tehuacán | Magdalena Cuayucatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3344773.2 | 1672386.6 | 1672386.6 | 1672386.6 | 1672386.6 | 1672386.6 | 1672386.6 | 100 | 0 | Otros | 258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013011 | Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Tehuacan Magdalena Cuayucatepec - 332228 | 332228 | Puebla | Tehuacán | Magdalena Cuayucatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1248464.5 | 1248464.5 | 1248464.5 | 1248464.5 | 1248464.5 | 1248464.5 | 1248464.5 | 100 | 0 | Piezas | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013016 | Programa De Captadores De Agua Pluvial Tehuacan San Cristobal Tepeteopan - 337749 | 337749 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3344773.2 | 1672386.6 | 1672386.6 | 1672386.6 | 1672386.6 | 1672386.6 | 1672386.6 | 100 | 0 | Otros | 258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013017 | Programa De Sanitarios Con Biodigestores Del Estado De Puebla Tehuacan San Cristobal Tepeteopan - 331647 | 331647 | Puebla | Tehuacán | San Cristóbal Tepeteopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1248464.5 | 1248464.5 | 1248464.5 | 1248464.5 | 1248464.5 | 1248464.5 | 1248464.5 | 100 | 0 | Piezas | 215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
PUE17170401013021 | Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Ángeles San Pablo De Las Tunas - 337572 | 337572 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Pablo de las Tunas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 167238.66 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 100 | 0 | Otros | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013029 | Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Ángeles Santa Úrsula Chiconquiac - 337641 | 337641 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santa Úrsula Chiconquiac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 167238.66 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 100 | 0 | Otros | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013031 | Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Ángeles Santiago Tenango - 337763 | 337763 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santiago Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 167238.66 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 100 | 0 | Otros | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013138 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Chapultepec Santo Domingo Municipio De Tepexi De Rodri - 308317 | 308317 | Puebla | Tepexi de Rodríguez | Chapultepec (Santo Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2920915.9 | 584183.18 | 584183.18 | 584183.18 | 584183.18 | 584183.18 | 584183.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 607 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170401013212 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Jolalpan - 323489 | 323489 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 3008977 | 3008977 | 3008977 | 3008977 | 3008977 | 3008977 | 3008977 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013239 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Loc Scontaman - 309802 | 309802 | Puebla | Olintla | Scontamán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2184020.19 | 718139.11 | 718139.11 | 718139.11 | 718139.11 | 718139.11 | 718139.11 | 100 | 0 | Otros | 223 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. SE REALIZARÁ UN REINTEGRO DE $67,081.80 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA, SE REALIZA UN REINTEGRO DE $67,081.80 SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170401013299 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Piaxtla - 331311 | 331311 | Puebla | Piaxtla | Piaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 623546.17 | 623546.17 | 623546.17 | 623546.17 | 623546.17 | 623546.17 | 623546.17 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013300 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Piaxtla - 333158 | 333158 | Puebla | Piaxtla | Piaxtla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 259051 | 259051 | 259051 | 259051 | 259051 | 259051 | 259051 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013304 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Pirogreso - 331366 | 331366 | Puebla | Piaxtla | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 575581.08 | 575581.08 | 575581.08 | 575581.08 | 575581.08 | 575581.08 | 575581.08 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013305 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Pirogreso - 333182 | 333182 | Puebla | Piaxtla | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 239124 | 239124 | 239124 | 239124 | 239124 | 239124 | 239124 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013306 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Santa Maria - 331452 | 331452 | Puebla | Piaxtla | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013307 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Sta Maria - 333237 | 333237 | Puebla | Piaxtla | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013308 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo San Jose Tetl - 331408 | 331408 | Puebla | Piaxtla | San José Tetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013309 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo S Jose Tetla - 333207 | 333207 | Puebla | Piaxtla | San José Tetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013310 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Yetla - 331529 | 331529 | Puebla | Piaxtla | Yetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 287790.54 | 287790.54 | 287790.54 | 287790.54 | 287790.54 | 287790.54 | 287790.54 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013311 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Yetla - 333297 | 333297 | Puebla | Piaxtla | Yetla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 119562 | 119562 | 119562 | 119562 | 119562 | 119562 | 119562 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013312 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 340610 | 20170652 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2915519.36 | 2915519.36 | 2915519.36 | 2915519.36 | 2915519.36 | 2915519.36 | 2915519.36 | 100 | 0 | Lote | 138973 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013344 | Programa De Rehabilitación Equipamiento Y Mejoramiento A Unidades Móviles Alimentarias Comedores Comunitarios - 212223 | 212223 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 25990288.6 | 12874818.87 | 12874818.87 | 12874818.87 | 12874818.87 | 12874818.87 | 12874818.87 | 100 | 0 | Otros | 12840 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL COSTO TOTAL DEL FOLIO ERA DE 12,995,144.28, DEBIDO A UNA REDUCCION DE METAS EL MONTO EJERCIDO FUE DE 12,874,818.87, LA DIFERENCIA FUE REINTEGRADA A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013345 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 211163 | 20170652 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4373279.03 | 4373279.03 | 4373279.03 | 4373279.03 | 4373279.03 | 4373279.03 | 4373279.03 | 100 | 0 | Lote | 195905 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013346 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 211109 | 20170652 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6195478.64 | 6195478.64 | 6195478.64 | 6195478.64 | 6195478.64 | 6195478.64 | 6195478.64 | 100 | 0 | Lote | 263618 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013347 | Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla - 211311 | 20170652 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4737718.96 | 4737718.96 | 4737718.96 | 4737718.96 | 4737718.96 | 4737718.96 | 4737718.96 | 100 | 0 | Lote | 213687 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013348 | Programa De Captadores De Agua Pluvial Puebla Santa Catarina - 337596 | 337596 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7692978.36 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 2418672.4 | 100 | 0 | Otros | 593 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013353 | Proyecto Integral A Precio Alzado Para El Mejoramiento Del Hospital De La Mujer De Puebla Así Como La Ampliación De La Ucin Puebla - 331718 | 20170313 | Puebla | Puebla | Agua Santa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2017 | 82173034.48 | 82173034.48 | 82173034.48 | 82173034.48 | 82173034.48 | 82173034.48 | 82173034.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 725016 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013400 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306847 | 306847 | Puebla | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1323966 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013409 | Programa De Captadores De Agua Pluvial Chignahuapan Ciudad De Chignahuapan - 337828 | 337828 | Puebla | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1003431.96 | 501715.98 | 501715.98 | 501715.98 | 501715.98 | 501715.98 | 501715.98 | 100 | 0 | Otros | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013481 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Felipe Tepemaxalco - 322918 | 322918 | Puebla | Tepemaxalco | San Felipe Tepemaxalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1678778.15 | 1678778.15 | 1678778.15 | 1678778.15 | 1678778.15 | 1678778.15 | 1678778.15 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013482 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Felipe Tepemaxalco - 323521 | 323521 | Puebla | Tepemaxalco | San Felipe Tepemaxalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 697445 | 697445 | 697445 | 697445 | 697445 | 697445 | 697445 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013552 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Ayutla San Felipe Ayutla - 320382 | 320382 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Ayutla (San Felipe Ayutla) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1966568.69 | 1966568.69 | 1966568.69 | 1966568.69 | 1966568.69 | 1966568.69 | 1966568.69 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013554 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Ayutla San Felipe Ayuntla - 323348 | 323348 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Ayutla (San Felipe Ayutla) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 817007 | 817007 | 817007 | 817007 | 817007 | 817007 | 817007 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013556 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo La Galarza - 323369 | 323369 | Puebla | Izúcar de Matamoros | La Galarza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 597810 | 597810 | 597810 | 597810 | 597810 | 597810 | 597810 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013557 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo La Galarza - 320544 | 320544 | Puebla | Izúcar de Matamoros | La Galarza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1438952.7 | 1438952.7 | 1438952.7 | 1438952.7 | 1438952.7 | 1438952.7 | 1438952.7 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013560 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Matzaco - 323392 | 323392 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Matzaco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013561 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Matzaco - 320637 | 320637 | Puebla | Izúcar de Matamoros | Matzaco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013562 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Juan Raboso - 320573 | 320573 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Juan Raboso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013563 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Juan Raboso - 323414 | 323414 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Juan Raboso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013564 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Nicolas Tolentino - 323433 | 323433 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Nicolás Tolentino | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013565 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo San Nicolas Tolentino - 320662 | 320662 | Puebla | Izúcar de Matamoros | San Nicolás Tolentino | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013576 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307018 | 307018 | Puebla | Tlapanalá | Tlapanalá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 317751.84 | 211834.96 | 211834.96 | 211834.96 | 211834.96 | 211834.96 | 211834.96 | 100 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013630 | Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tlacuela Del Municipio De Ixtacamaxtitlán Pue - 308295 | 308295 | Puebla | Ixtacamaxtitlán | Tlacuela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1720382.05 | 344076.41 | 344076.41 | 344076.41 | 344076.41 | 344076.41 | 344076.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 316 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170401013701 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Jolalpan - 320696 | 320696 | Puebla | Jolalpan | Jolalpan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 7242728.59 | 7242728.59 | 7242728.59 | 7242728.59 | 7242728.59 | 7242728.59 | 7242728.59 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401013707 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306605 | 306605 | Puebla | Jopala | Jopala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1323966 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013709 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Loc Izquipan - 308880 | 308880 | Puebla | Jopala | Izquimpan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 734569.42 | 146913.88 | 146913.88 | 146913.88 | 146913.88 | 146913.88 | 146913.88 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401013778 | Construccion Del Sistema De Agua Potable De Francisco Sarabia Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Francisco Sarabia - 306927 | 306927 | Puebla | Ocoyucan | Francisco Sarabia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8980530.49 | 1796106.1 | 1796106.1 | 1796106.1 | 1796106.1 | 1796106.1 | 1796106.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 1294 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170401013844 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307388 | 307388 | Puebla | Zihuateutla | Zihuateutla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1323966 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 882645.67 | 100 | 0 | Piezas | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014120 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De L - 309382 | 309382 | Puebla | Zihuateutla | La Mesa del Crucero (La Mesita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 984983.64 | 393993.46 | 393993.46 | 393993.46 | 393993.46 | 393993.46 | 393993.46 | 100 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170401014123 | Aportación Al Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307423 | 20132 | Puebla | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 529586.4 | 353058.26 | 353058.26 | 353058.26 | 353058.26 | 353058.26 | 353058.26 | 100 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014406 | Construcción De Sistema De Captación De Agua Pluvial Con Fines De Abasto De Agua Potable A Nivel Vivienda En Zona Rural En La Localidad De A - 310013 | 310013 | Puebla | Coyomeapan | Aticpac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1704771.6 | 681908.64 | 681908.64 | 681908.64 | 681908.64 | 681908.64 | 681908.64 | 100 | 0 | Otros | 152 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. SE REALIZARÁ UN REINTEGRO DE $681,908.64 / Física: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. SE REALIZA UN REINTEGRO DE $681,908.64 SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014420 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306318 | 306318 | Puebla | Cuapiaxtla de Madero | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 264793.2 | 176529.14 | 176529.14 | 176529.14 | 176529.14 | 176529.14 | 176529.14 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014429 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Tlanculipican - 319936 | 319936 | Puebla | Chiautla | Tlancualpican | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014431 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Tlancualpica - 322995 | 322995 | Puebla | Chiautla | Tlancualpican | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 996350 | 996350 | 996350 | 996350 | 996350 | 996350 | 996350 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014451 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306719 | 306719 | Puebla | Calpan | San Andrés Calpan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 264793.2 | 176529.14 | 176529.14 | 176529.14 | 176529.14 | 176529.14 | 176529.14 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014495 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo La Colina De J - 331765 | 331765 | Puebla | Tehuitzingo | La Colina de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014496 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo La Colina De J - 333476 | 333476 | Puebla | Tehuitzingo | La Colina de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014501 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306760 | 306760 | Puebla | Tenampulco | Tenampulco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 264793.2 | 176529.14 | 176529.14 | 176529.14 | 176529.14 | 176529.14 | 176529.14 | 100 | 0 | Piezas | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014694 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Chietla - 320069 | 320069 | Puebla | Chietla | Chietla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1918603.6 | 1918603.6 | 1918603.6 | 1918603.6 | 1918603.6 | 1918603.6 | 1918603.6 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014700 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Chietla - 323079 | 323079 | Puebla | Chietla | Chietla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 797080 | 797080 | 797080 | 797080 | 797080 | 797080 | 797080 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014703 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Atencingo - 320123 | 320123 | Puebla | Chietla | Atencingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 959301.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014713 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Atencingo - 323119 | 323119 | Puebla | Chietla | Atencingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 398540 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014717 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Escape De Lagunillas - 320158 | 320158 | Puebla | Chietla | Escape de Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 527615.99 | 527615.99 | 527615.99 | 527615.99 | 527615.99 | 527615.99 | 527615.99 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014724 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Escape De Lagunillas - 323164 | 323164 | Puebla | Chietla | Escape de Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 219197 | 219197 | 219197 | 219197 | 219197 | 219197 | 219197 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014760 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Copalcotitla Perteneciente Al Municipio De Huatlatla - 281395 | 281395 | Puebla | Huatlatlauca | Copalcotitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3398648.89 | 509797.33 | 509797.33 | 509797.33 | 509797.33 | 509797.33 | 509797.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 361 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014767 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Huauchinango Huachinango - 337535 | 337535 | Puebla | Huauchinango | Huauchinango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 199754.32 | 199754.32 | 199754.32 | 199754.32 | 199754.32 | 199754.32 | 199754.32 | 100 | 0 | Piezas | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
PUE17170401014773 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Huauchinango Las Colonias De Hidalgo - 337729 | 337729 | Puebla | Huauchinango | Las Colonias de Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 299631.48 | 299631.48 | 299631.48 | 299631.48 | 299631.48 | 299631.48 | 299631.48 | 100 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014777 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Huauchinango Cuacuila - 337917 | 337917 | Puebla | Huauchinango | Cuacuila | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 399508.64 | 399508.64 | 399508.64 | 399508.64 | 399508.64 | 399508.64 | 399508.64 | 100 | 0 | Piezas | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014779 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306482 | 306482 | Puebla | Huauchinango | Huilacapixtla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3971898 | 2647937.01 | 2647937.01 | 2647937.01 | 2647937.01 | 2647937.01 | 2647937.01 | 100 | 0 | Piezas | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014787 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Huauchinango Tenango De Las Flores - 337987 | 337987 | Puebla | Huauchinango | Tenango de las Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 399508.64 | 399508.64 | 399508.64 | 399508.64 | 399508.64 | 399508.64 | 399508.64 | 100 | 0 | Piezas | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014803 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306576 | 306576 | Puebla | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán el Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 529586.4 | 353058.26 | 353058.26 | 353058.26 | 353058.26 | 353058.26 | 353058.26 | 100 | 0 | Piezas | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014859 | Programa De Captadores De Agua Pluvial General Felipe Angeles San Antonio Portezuelo - 337525 | 337525 | Puebla | General Felipe Ángeles | San Antonio Portezuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 167238.66 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 83619.33 | 100 | 0 | Otros | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014867 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306416 | 306416 | Puebla | General Felipe Ángeles | Santa Úrsula Chiconquiac | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 794379.6 | 529587.4 | 529587.4 | 529587.4 | 529587.4 | 529587.4 | 529587.4 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014880 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306441 | 306441 | Puebla | Guadalupe Victoria | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 794379.6 | 529587.4 | 529587.4 | 529587.4 | 529587.4 | 529587.4 | 529587.4 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014889 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Huaquechula - 320255 | 320255 | Puebla | Huaquechula | Huaquechula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 2398254.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014890 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Huaquechula - 323239 | 323239 | Puebla | Huaquechula | Huaquechula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 996350 | 996350 | 996350 | 996350 | 996350 | 996350 | 996350 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014892 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Cacaloxuchitl - 323266 | 323266 | Puebla | Huaquechula | Cacaloxúchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 797080 | 797080 | 797080 | 797080 | 797080 | 797080 | 797080 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014893 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Cacaloxuchitl - 320298 | 320298 | Puebla | Huaquechula | Cacaloxúchitl | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1918603.6 | 1918603.6 | 1918603.6 | 1918603.6 | 1918603.6 | 1918603.6 | 1918603.6 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014899 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 307275 | 307275 | Puebla | Yaonáhuac | Yaonáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 794379.6 | 529587.4 | 529587.4 | 529587.4 | 529587.4 | 529587.4 | 529587.4 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401014934 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla San Andres Cholula San Andres Cholula - 338055 | 338055 | Puebla | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 299631.48 | 149815.74 | 149815.74 | 149815.74 | 149815.74 | 149815.74 | 149815.74 | 100 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401014940 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla San Andres Cholula Sanbernardino Tlaxcalancingo - 338163 | 338163 | Puebla | San Andrés Cholula | San Bernardino Tlaxcalancingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 149815.74 | 74907.87 | 74907.87 | 74907.87 | 74907.87 | 74907.87 | 74907.87 | 100 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
PUE17170401014944 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla San Andres Cholula San Luis Tehuiloyocan - 337354 | 337354 | Puebla | San Andrés Cholula | San Luis Tehuiloyocan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 299631.48 | 149815.74 | 149815.74 | 149815.74 | 149815.74 | 149815.74 | 149815.74 | 100 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401015169 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo S Martin Toto - 331574 | 331574 | Puebla | San Martín Totoltepec | San Martín Totoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2062498.87 | 2062498.87 | 2062498.87 | 2062498.87 | 2062498.87 | 2062498.87 | 2062498.87 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401015170 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo S Martin Totol - 333321 | 333321 | Puebla | San Martín Totoltepec | San Martín Totoltepec | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 856861 | 856861 | 856861 | 856861 | 856861 | 856861 | 856861 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401015320 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pahuatlán De Valle Municipio De Pahuatlán Estado De Puebla - 330401 | 330401 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12601009.39 | 12601009.39 | 12601009.39 | 12601009.39 | 12601009.39 | 12601009.39 | 12601009.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401015354 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tepetitan Zacatipan Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del - 308255 | 308255 | Puebla | Cuetzalan del Progreso | Tenango Zacatipan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3414686.41 | 682937.28 | 682937.28 | 682937.28 | 682937.28 | 682937.28 | 682937.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 245 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170401016251 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Santa Maria Cohetzala - 320202 | 320202 | Puebla | Cohetzala | Santa María Cohetzala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 4796509 | 4796509 | 4796509 | 4796509 | 4796509 | 4796509 | 4796509 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016254 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Santa Maria Cohetzala - 323207 | 323207 | Puebla | Cohetzala | Santa María Cohetzala | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1992700 | 1992700 | 1992700 | 1992700 | 1992700 | 1992700 | 1992700 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016268 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 305824 | 305824 | Puebla | Ahuehuetitla | Ahuehuetitla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 132396.6 | 88264.57 | 88264.57 | 88264.57 | 88264.57 | 88264.57 | 88264.57 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016297 | Sdrsot Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 1710201 | 1710201 | Puebla | Amixtlán | Amixtlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 661983 | 441322.83 | 441322.83 | 441322.83 | 441322.83 | 441322.83 | 441322.83 | 100 | 0 | Piezas | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016390 | Construccion De Ochenta Y Ocho Baños Dignos Tipo Familiar Con Biodigestor Primera Etapa En La Loc De Chiapa En El Mpio De Eloxochitlan - 282398 | 282398 | Puebla | Eloxochitlán | Chiapa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4343374.63 | 868674.92 | 868674.92 | 868674.92 | 868674.92 | 868674.92 | 868674.92 | 100 | 0 | Otros | 808 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170401016509 | Programa De Captadores De Agua Pluvial Chignahuapan Ixtlahuaca Barrio - 337894 | 337894 | Puebla | Chignahuapan | Ixtlahuaca Barrio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1003431.96 | 501715.98 | 501715.98 | 501715.98 | 501715.98 | 501715.98 | 501715.98 | 100 | 0 | Otros | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016546 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306258 | 306258 | Puebla | Chila de la Sal | Chila de la Sal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 211834.56 | 141223.3 | 141223.3 | 141223.3 | 141223.3 | 141223.3 | 141223.3 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016558 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Tehuitzingo - 332215 | 332215 | Puebla | Tehuitzingo | Tehuitzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 7962204.94 | 7962204.94 | 7962204.94 | 7962204.94 | 7962204.94 | 7962204.94 | 7962204.94 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016559 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Tehuitzingo - 335959 | 335959 | Puebla | Tehuitzingo | Tehuitzingo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 3307882 | 3307882 | 3307882 | 3307882 | 3307882 | 3307882 | 3307882 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016571 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Atopoltitlan - 331622 | 331622 | Puebla | Tehuitzingo | Atopoltitlán (Santa Cruz Atopoltitlán) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016572 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizigo Atopoltitlan - 333359 | 333359 | Puebla | Tehuitzingo | Atopoltitlán (Santa Cruz Atopoltitlán) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016573 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Boqueroncito - 331664 | 331664 | Puebla | Tehuitzingo | Boqueroncito (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 191860.36 | 191860.36 | 191860.36 | 191860.36 | 191860.36 | 191860.36 | 191860.36 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016574 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Boqueroncito - 333396 | 333396 | Puebla | Tehuitzingo | Boqueroncito (Santa Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 79708 | 79708 | 79708 | 79708 | 79708 | 79708 | 79708 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016575 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo S Jose Las Cal - 331996 | 331996 | Puebla | Tehuitzingo | San José (Las Calaveras) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 95930.18 | 95930.18 | 95930.18 | 95930.18 | 95930.18 | 95930.18 | 95930.18 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016576 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo S Jose Las Cal - 333626 | 333626 | Puebla | Tehuitzingo | San José (Las Calaveras) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 39854 | 39854 | 39854 | 39854 | 39854 | 39854 | 39854 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016577 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Gpe Allende - 331704 | 331704 | Puebla | Tehuitzingo | Guadalupe Allende (El Pitayo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016578 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Gpe Allende P - 333429 | 333429 | Puebla | Tehuitzingo | Guadalupe Allende (El Pitayo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016579 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Los Hornos - 331872 | 331872 | Puebla | Tehuitzingo | Los Hornos de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016580 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Los Hornos - 333547 | 333547 | Puebla | Tehuitzingo | Los Hornos de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016582 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo La Noria Hidal - 331830 | 331830 | Puebla | Tehuitzingo | La Noria Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016583 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo La Noria - 333514 | 333514 | Puebla | Tehuitzingo | La Noria Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016585 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Puente Marquez - 331917 | 331917 | Puebla | Tehuitzingo | Puente Marqués | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016586 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Puente Marquez - 333581 | 333581 | Puebla | Tehuitzingo | Puente Marqués | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016587 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo San Fco De Asi - 331963 | 331963 | Puebla | Tehuitzingo | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 239925.45 | 239925.45 | 239925.45 | 239925.45 | 239925.45 | 239925.45 | 239925.45 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016588 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo S Fco De Asis - 333604 | 333604 | Puebla | Tehuitzingo | San Francisco de Asís | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 99635 | 99635 | 99635 | 99635 | 99635 | 99635 | 99635 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016589 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo S Jose Hidalg - 333665 | 333665 | Puebla | Tehuitzingo | San José Hidalgo (Tehuixtle) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 59781 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016590 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo S Jose Hidalg - 332043 | 332043 | Puebla | Tehuitzingo | San José Hidalgo (Tehuixtle) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 143895.27 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016591 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo S Juan De Dios - 332084 | 332084 | Puebla | Tehuitzingo | San Juan de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 191860.36 | 191860.36 | 191860.36 | 191860.36 | 191860.36 | 191860.36 | 191860.36 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016592 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo S Juan De Dio - 333704 | 333704 | Puebla | Tehuitzingo | San Juan de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 79708 | 79708 | 79708 | 79708 | 79708 | 79708 | 79708 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016593 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo S Vicente Ferr - 332131 | 332131 | Puebla | Tehuitzingo | San Vicente Ferrer | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 239825.45 | 239825.45 | 239825.45 | 239825.45 | 239825.45 | 239825.45 | 239825.45 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016594 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo S Vicente Ferr - 335517 | 335517 | Puebla | Tehuitzingo | San Vicente Ferrer | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 99635 | 99635 | 99635 | 99635 | 99635 | 99635 | 99635 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016595 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Tecolutla - 332172 | 332172 | Puebla | Tehuitzingo | Tecolutla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 47965.09 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016596 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Afectados Por Sismo Ahuatlan Piaxtla San Martin Totoltepec Y Tehuizingo Tecolutla - 335922 | 335922 | Puebla | Tehuitzingo | Tecolutla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 19927 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016661 | Programa Estatal De Estufas Ecológicas Dos Mil Diecisiete - 306542 | 306542 | Puebla | Huehuetla | Huehuetla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1588759.2 | 1059174.8 | 1059174.8 | 1059174.8 | 1059174.8 | 1059174.8 | 1059174.8 | 100 | 0 | Piezas | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FECHA DE TERMINO DEL PROGRAMA 14 DE MARZO DE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401016794 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Tezonteopan De Bonilla - 320331 | 320331 | Puebla | Huaquechula | Tezonteopan de Bonilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1103197.07 | 1103197.07 | 1103197.07 | 1103197.07 | 1103197.07 | 1103197.07 | 1103197.07 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016796 | Programa De Cuartos Dormitorios Y Cuartos Para Baño Por Afectaciones Del Sismo Tezonteopan De Bonilla - 323292 | 323292 | Puebla | Huaquechula | Tezonteopan de Bonilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 458321 | 458321 | 458321 | 458321 | 458321 | 458321 | 458321 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401016849 | Programa De Captadores De Agua Pluvial Acajete Tlacamilco - 338018 | 338018 | Puebla | Acajete | Tlacamilco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 139365.55 | 139365.55 | 139365.55 | 139365.55 | 139365.55 | 139365.55 | 139365.55 | 100 | 0 | Otros | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401017343 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco San Geronimo Coyula - 336421 | 336421 | Puebla | Atlixco | San Jerónimo Coyula | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1997543.2 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 100 | 0 | Piezas | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
PUE17170401017346 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco San Pedro Benito Juarez - 336529 | 336529 | Puebla | Atlixco | San Pedro Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1997543.2 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 998771.6 | 100 | 0 | Piezas | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
PUE17170401017350 | Programa De Sanitarios Con Biodigestor En Viviendas Del Estado De Puebla Atlixco Santa Cruz Tehuitzingo - 336643 | 336643 | Puebla | Atlixco | Santa Cruz Tehuixpango | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1498157.4 | 749078.7 | 749078.7 | 749078.7 | 749078.7 | 749078.7 | 749078.7 | 100 | 0 | Piezas | 129 | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
PUE18180101061323 | Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Construcción Del Cessa De San Sebastián De Aparicio Municipio De Puebla En La Jurisdicción Seis - 8615 | 20180135 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2018 | 38301554.09 | 24901554.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39548 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE18180101061478 | Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Construcción Del Centro De Salud De Santa Inés Ahuatempan Municipio De Santa Inés Ahuatempan Pue - 8625 | 20180137 | Puebla | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA | Salud | En Ejecución | 2018 | 8993230.81 | 8715053.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6215 | 0 | 2.5 | Financiera: / Física: / Registro:
PUE18180101061484 | Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pahuatlan De Valle Municipio De Pahuatlán Estado De Puebla - 10004 | 10004 | Puebla | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 57779.42 | 57779.42 | 57779.42 | 57779.42 | 57779.42 | 57779.42 | 57779.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.