## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
TAB17170200871255 | Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Lázaro Cárdenas Y El Ejido Graciano Sánchez En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 41704 | 41704 | Tabasco | Tacotalpa | Lázaro Cárdenas (Madrigal 3ra. Sección) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4791345.83 | 2807907.5 | 2807907.5 | 2807907.5 | 2807907.5 | 2807907.5 | 2807907.5 | 100 | 0 | Otros | 1493 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Metros lineales redes de agua potable. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871333 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Jacinto Lopez En El Municipio De Cardenas Tabasco - 33974 | 33974 | Tabasco | Cárdenas | Cárdenas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8083183.36 | 4847037.98 | 4847037.98 | 4847037.98 | 4847037.98 | 4847037.98 | 4847037.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 6153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada y funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871470 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Reforma Cd Teapa En El Minicipio De Teapa Tabasco - 41637 | 41637 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4987386.02 | 2956950.05 | 2956950.05 | 2956950.05 | 2956950.05 | 2956950.05 | 2956950.05 | 100 | 0 | Otros | 26548 | 100 | 97 | Financiera: / Física: Construcción de pozo profundo de agua potable. / Registro:
TAB17170200871757 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Poblado Multé En El Municipio De Balancán Tabasco - 33843 | 33843 | Tabasco | Balancán | Multé | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 22700729.52 | 12916325.63 | 12916325.63 | 12916325.63 | 12916325.63 | 12916325.63 | 12916325.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 1562 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942794 | Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo Insurgentes Cd De Villahermosa En El Municipio De Centro Tabasco - 176545 | 176545 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4848092.39 | 2901708.83 | 2901708.83 | 2901708.83 | 2901708.83 | 2901708.83 | 2901708.83 | 100 | 0 | Otros | 6882 | 100 | 98 | Financiera: / Física: Falta interconexión por parte de CFE / Registro:
TAB17170300942795 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banq En La Col J Maria P Suárez Entre Periférico Y C Químico Cd Vhsa Tabasco - 175696 | 175696 | Tabasco | Centro | Villahermosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3954409.86 | 2284545.08 | 2284545.08 | 2284545.08 | 2284545.08 | 2284545.08 | 2284545.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8050 | 100 | 96 | Financiera: / Física: Obra por concluir, presenta detalles mínimos. / Registro:
TAB17170300942941 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Ej Huimanguillo De La Cd De Huimanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 181825 | 181825 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 899493.64 | 536130.86 | 536130.86 | 536130.86 | 536130.86 | 536130.86 | 536130.86 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada y funcionando / Registro:
TAB17170300942942 | Ampliación De Drenaje Sanitario En El Ej Huimanguillo De La Cd De Huimanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 181683 | 181683 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2799578.64 | 1676490.31 | 1676490.31 | 1676490.31 | 1676490.31 | 1676490.31 | 1676490.31 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada y funcionando / Registro:
TAB17170300942943 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Gutiérrez Entre Av Miguel Hgo Y Calle Zaragoza De Cd De Huimang Mpio De Huimang Tab - 181336 | 181336 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11653581.71 | 6986012.81 | 6986012.81 | 6986012.81 | 6986012.81 | 6986012.81 | 6986012.81 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada y funcionando / Registro:
TAB17170300943029 | Ampliación Y Remodelación De Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital Gral De Treinta Camas En Municipio De Tenosique Tab Primera Etapa - 187493 | 187493 | Tabasco | Tenosique | Tenosique de Pino Suárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE | Salud | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 11920964 | 11920964 | 11920964 | 11920964 | 11920964 | 11920964 | 100 | 0 | Otros | 58960 | 100 | 97 | Financiera: / Física: Obra (Ampliación y remodelación de hospital) / Registro:
TAB17170300943259 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Col Benito Juárez De La Cd De Cunduacán En El Municipio De Cunduacan Tabasco - 180622 | 180622 | Tabasco | Cunduacán | Cunduacán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7005787.68 | 4170012.45 | 4170012.45 | 4170012.45 | 4170012.45 | 4170012.45 | 4170012.45 | 100 | 0 | Otros | 1976 | 100 | 97 | Financiera: / Física: Planta de tratamiento de aguas residuales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025731 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Ra Taxco En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 193155 | 193155 | Tabasco | Nacajuca | Taxco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10651174.25 | 6133390.48 | 6133390.48 | 6133390.48 | 6133390.48 | 6133390.48 | 6133390.48 | 100 | 0 | Otros | 2016 | 100 | 98 | Financiera: / Física: Planta de tratamiento de aguas residuales / Registro:
TAB17170401025732 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Diversos Tramos De La Ra Taxco Y Ra Vainilla En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 192834 | 192834 | Tabasco | Nacajuca | Taxco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18082672.35 | 10646127.7 | 10646127.7 | 10646127.7 | 10646127.7 | 10646127.7 | 10646127.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 3187 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401025913 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ra La Unión Segunda Sección En El Municipio De Paraiso Tabasco - 255342 | 255342 | Tabasco | Paraíso | La Unión 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE PARAISO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5522018.92 | 3280467.38 | 3280467.38 | 3280467.38 | 3280467.38 | 3280467.38 | 3280467.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 506 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Sistema de agua potable terminado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026135 | Contrucción De Piso Firme En La Rancheria Emiliano Zapata Primera Seccion Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 312264 | 312264 | Tabasco | Comalcalco | Emiliano Zapata 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026138 | Construcción De Piso Firme En La Ranchería Francisco I Madero Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 318444 | 318444 | Tabasco | Comalcalco | Francisco I. Madero 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026140 | Construcción De Piso Firme En La Ra Gregorio Méndez Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 316830 | 316830 | Tabasco | Comalcalco | Gregorio Méndez 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026301 | Construcción De Techumbre En Centro Preescolar Indigena Las Blancas M Ra Aniceto De La Villa Tamulte De Las Sabanas En El Mpio De Centro Tab - 261488 | 261488 | Tabasco | Centro | Tamulté de las Sabanas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTRO | Educación | En Ejecución | 2017 | 550350.5 | 330210.3 | 330210.3 | 330210.3 | 330210.3 | 330210.3 | 330210.3 | 100 | 0 | Otros | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Techumbre terminada y funcionando / Registro:
TAB17170401026307 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Ignacio Zaragoza Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 311401 | 311401 | Tabasco | Comalcalco | Ignacio Zaragoza 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026310 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Independencia Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310165 | 310165 | Tabasco | Comalcalco | Independencia 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026316 | Construcción De Piso Firme En La Ra José María Pino Súarez Tercera Sección Corinto Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310428 | 310428 | Tabasco | Comalcalco | José María Pino Suárez 3ra. Sección (Corinto) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026320 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Leon Zarate Primera Seccion Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309929 | 309929 | Tabasco | Comalcalco | León Zárate 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026324 | Construcción De Piso Firme En El Poblado Miguel Hidalgo Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319953 | 319953 | Tabasco | Comalcalco | Miguel Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 143937.6 | 143937.6 | 143937.6 | 143937.6 | 143937.6 | 143937.6 | 143937.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026326 | Construcción De Piso Firme En La Ra Norte Primera Sección San Julián Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 320709 | 320709 | Tabasco | Comalcalco | Norte 1ra. Sección (San Julián) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026330 | Construcción De Piso Firme En La Ra Occidente Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315780 | 315780 | Tabasco | Comalcalco | Occidente 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026332 | Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 316688 | 316688 | Tabasco | Comalcalco | Oriente 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026336 | Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Cuarta Sección Tripa Ciega Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325942 | 325942 | Tabasco | Comalcalco | Oriente 4ta. Sección (Tripa Ciega) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026337 | Construcción De Piso Firme En La Ra Paso De Cupilco Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309806 | 309806 | Tabasco | Comalcalco | Paso de Cupilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026340 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Progreso Tular Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 311745 | 311745 | Tabasco | Comalcalco | Progreso Tular 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026344 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Lazaro Cardenas Tercera Seccion Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 322976 | 322976 | Tabasco | Comalcalco | Lázaro Cárdenas 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026350 | Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310053 | 310053 | Tabasco | Comalcalco | Sur 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026352 | Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Segunda Sección La Trinidad Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315764 | 315764 | Tabasco | Comalcalco | Sur 2da. Sección (La Trinidad) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026362 | Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 317984 | 317984 | Tabasco | Comalcalco | Zapotal 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026364 | Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Cuarta Sección El Naranjito Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319317 | 319317 | Tabasco | Comalcalco | Aldama 4ta. Sección (El Naranjito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026366 | Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Quinta Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325419 | 325419 | Tabasco | Comalcalco | Arena 5ta. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026368 | Construcción De Piso Firme En La Ra Arrollo Hondo Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319932 | 319932 | Tabasco | Comalcalco | Arroyo Hondo 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026382 | Construcción De Piso Firme En La Racheria Sargento Lopez Tercera Seccion San Jorge Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309376 | 309376 | Tabasco | Comalcalco | Sargento López 3ra. Sección (San Jorge) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026396 | Construcción De Piso Firme En La Col Tecolutilla Riberita Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 338049 | 338049 | Tabasco | Comalcalco | Tecolutilla (Riberita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 35984.4 | 35984.4 | 35984.4 | 35984.4 | 35984.4 | 35984.4 | 35984.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026458 | Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Primera Sección De La Ciudad De Comalcalco Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 320884 | 320884 | Tabasco | Comalcalco | Comalcalco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026465 | Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Segunda Sección Fernando Segovia Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325012 | 325012 | Tabasco | Comalcalco | Aldama 2da. Sección (Fernando Segovia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026479 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av La Juventud De La Cd Huimanguillo En El Municipio De Huimanguillo Tabasco - 257932 | 257932 | Tabasco | Huimanguillo | Huimanguillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3387217.84 | 2029244.02 | 2029244.02 | 2029244.02 | 2029244.02 | 2029244.02 | 2029244.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 24864 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada y funcionando / Registro:
TAB17170401026502 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Col Florida Sección Tulipanes De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 270274 | 270274 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1606747.53 | 957346.51 | 957346.51 | 957346.51 | 957346.51 | 957346.51 | 957346.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 26548 | 100 | 0.98 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026503 | Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Col Florida De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 258469 | 258469 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1810906.01 | 1075805.42 | 1075805.42 | 1075805.42 | 1075805.42 | 1075805.42 | 1075805.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 26548 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada y funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026504 | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidrául En Las Calles Margarita Rosas Y Jazmines De La Col Florida Cd Teapa En El Mpio De Teapa Tab - 258612 | 258612 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4607178.51 | 2543667.43 | 2543667.43 | 2543667.43 | 2543667.43 | 2543667.43 | 2543667.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26548 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada y funcionando / Registro:
TAB17170401026507 | Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col Las Grutas De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 260572 | 260572 | Tabasco | Teapa | Teapa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4801388.34 | 2855327.09 | 2855327.09 | 2855327.09 | 2855327.09 | 2855327.09 | 2855327.09 | 100 | 0 | Otros | 26548 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026952 | Construcción De Piso Firme En Diversas Comunidades Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 339003 | 339003 | Tabasco | Comalcalco | Carlos Greene 1ra. Sección Tres (Colonia el Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1272459.63 | 1272442.61 | 1272442.61 | 1272442.61 | 1272442.61 | 1272442.61 | 1272442.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026989 | Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 305700 | 305700 | Tabasco | Comalcalco | Arena 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 79165.68 | 79165.68 | 79165.68 | 79165.68 | 79165.68 | 79165.68 | 79165.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026991 | Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Tercera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325222 | 325222 | Tabasco | Comalcalco | Arena 3ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026999 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Carlos Greene Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 318739 | 318739 | Tabasco | Comalcalco | Carlos Greene 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401027001 | Construcción De Piso Firme En La Rancheria Centro Tular Primera Seccion Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 312046 | 312046 | Tabasco | Comalcalco | Centro Tular 1ra. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401027005 | Construcción De Piso Firme En El Pob Cocohitaldel Municipio De Comalcalco Tabasco - 319550 | 319550 | Tabasco | Comalcalco | Cocohital | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401027008 | Construcción De Piso Firme En El Pob Cupilco Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 308303 | 308303 | Tabasco | Comalcalco | Cupilco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 71968.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401027013 | Construcción De Drenaje Sanitario En El Fracc Villa Las Flores De La Cd De Junuta En El Municipio De Jonuta Tabasco - 261676 | 261676 | Tabasco | Jonuta | Jonuta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JONUTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10665711.07 | 6360126.61 | 6360126.61 | 6360126.61 | 6360126.61 | 6360126.61 | 6360126.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 1810 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.