## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
TAM14140200359531 | Construcción De Sistema Múltiple Para Agua Potable "El Caracol" En El Mpio. De Bustamante Y Tula | 14-3114-01 | Tamaulipas | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 13000000 | 15044557.14 | 15044557.14 | 15044557.14 | 15021092.43 | 15021092.43 | 15020194.45 | 99.844 | 0 | Lote | 0 | 0 | 97.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300942247 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Ejido Yerbabuena En Mainero Tamaulipas - 109937 | 17-2717-01 | Tamaulipas | Mainero | Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 469587.5 | 469056.86 | 469056.86 | 469056.86 | 441205.64 | 441205.64 | 441205.64 | 94.0623 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300942580 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Ejido El Naranjito De Mainero Tamaulipas - 109956 | 17-2717-01 | Tamaulipas | Mainero | El Naranjito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 393275 | 382830.6 | 382830.6 | 382830.6 | 369505.46 | 369505.46 | 369505.46 | 96.5193 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300942980 | Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo En Casas Tamaulipas - 109840 | 17-2718-01 | Tamaulipas | Casas | Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 304736.78 | 304736.78 | 301570.41 | 301570.41 | 203979.43 | 203979.43 | 203979.43 | 66.9363 | 0 | Metros lineales | 14 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: no ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300942981 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Benito Juárez Entre Matamoros E Hidalgo En Casas Tamaulipas - 109819 | 17-2718-01 | Tamaulipas | Casas | Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 148723.53 | 149723.53 | 148167.82 | 148167.82 | 100219.34 | 100219.34 | 100219.34 | 66.9363 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: no ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300943054 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Línea De Presión Cárcamo De Bombeo Y Caja Rompedora De Presión Colonia Guadalupe Cervantes Altamir - 130432 | 17-2999-01 | Tamaulipas | Altamira | Miramar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6725545.78 | 6725545.78 | 6725545.78 | 6725545.78 | 2017663.73 | 2017663.73 | 2017663.73 | 30 | 0 | Metros lineales | 790 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170300943157 | Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo En González Tamaulipas - 130459 | 130459 | Tamaulipas | González | González | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0 | 585340.49 | 585340.49 | 585340.49 | 175602.15 | 175602.15 | 175602.15 | 30 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 39.45 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170300943158 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Mina Allende Aldama En González Tamaulipas - 130449 | 130449 | Tamaulipas | González | González | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 0 | 780453.99 | 780453.99 | 780453.99 | 234136.19 | 234136.19 | 234136.19 | 30 | 0 | Metros lineales | 247 | 0 | 39.45 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170300943422 | Construcción De Colector Principal Del Ejido El Saucillo En San Carlos Tamaulipas - 110160 | 17-2714-01 | Tamaulipas | San Carlos | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 841253.29 | 830434.19 | 830434.19 | 830434.19 | 249130.26 | 249130.26 | 249130.26 | 30 | 0 | Metros lineales | 515 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300943423 | Construcción De Lagunas De Oxidación En El Ejido El Saucillo De San Carlos Tamaulipas - 110173 | 17-2714-01 | Tamaulipas | San Carlos | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1658362.81 | 1637035.11 | 1637035.11 | 1637035.11 | 491110.53 | 491110.53 | 491110.53 | 30 | 0 | Otros | 515 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170300943567 | Construcción De Tanque Elevado De Treinta Metros Cúbicos En La Colonia Vicente Guerrero En Padilla Tamaulipas - 110079 | 17-2823-01 | Tamaulipas | Padilla | Nueva Villa de Padilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1055718.39 | 1045503.79 | 1045503.79 | 1045503.79 | 313651.14 | 313651.14 | 313651.14 | 30 | 0 | Otros | 150 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170300943581 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Palmillas Tamaulipas - 110110 | 17-2715-01 | Tamaulipas | Palmillas | Palmillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2094389.03 | 2094366.2 | 2094366.2 | 2094366.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025296 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Cuauhtémoc De El Mante - 258333 | 258333 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 85017.69 | 85017.69 | 85017.69 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025297 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Nuevo Amanecer De Ciudad Mante - 258416 | 258416 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 496859.93 | 496859.93 | 496859.93 | 496859.93 | 148780.95 | 148780.95 | 148780.95 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025298 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Chapultepec De Ciudad Mante - 258379 | 258379 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 709799.9 | 709799.9 | 709799.9 | 709799.9 | 212544.22 | 212544.22 | 212544.22 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 31.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025299 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Aviación De Ciudad Mante - 258450 | 258450 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025307 | Construcción De Un Aula Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En Ciudad Mante - 104038 | 17-2838-01 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2814614.73 | 2814613.93 | 2814613.93 | 2814613.93 | 844384.18 | 844384.18 | 844384.18 | 30 | 0 | Otros | 22250 | 0 | 17.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025308 | Construcción De Techumbre En Área De Imparticion De Educación Física Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana - 103970 | 17-2838-04 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 6410776 | 6410775.99 | 6410775.99 | 6410775.99 | 1923232.8 | 1923232.8 | 1923232.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 17.85 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401025309 | Construcción De Un Dispensario Médico Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En Ciudad Mante - 103920 | 17-2838-02 | Tamaulipas | El Mante | Ciudad Mante | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 2401888.44 | 2401888.44 | 2401888.44 | 2401888.44 | 720566.53 | 720566.53 | 720566.53 | 30 | 0 | Otros | 6000 | 0 | 17.85 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401025433 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Eugenio Rodríguez De Mier Tamaulipas - 114289 | 17-2716-01 | Tamaulipas | Mier | Mier | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 140533.75 | 123362.1 | 123362.1 | 123362.1 | 37008.63 | 37008.63 | 37008.63 | 30 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025434 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Aldama Entre Eugenio Rodrigues Y Bravo En Mier Tamaulipas - 114308 | 17-2716-01 | Tamaulipas | Mier | Mier | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 322128.95 | 282768.43 | 282768.43 | 282768.43 | 84830.53 | 84830.53 | 84830.53 | 30 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025470 | Construcción De Cuarto Dormitorio De La Colonia Laguna De Estación Manuel En González - 260466 | 260466 | Tamaulipas | González | Estación Manuel (Úrsulo Galván) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025471 | Construcción De Cuarto Dormitorio De Estación Manuel De González - 260512 | 260512 | Tamaulipas | González | Estación Manuel (Úrsulo Galván) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025472 | Construcción De Cuartos Dormitorio De Estación Manuel De González - 260493 | 260493 | Tamaulipas | González | Estación Manuel (Úrsulo Galván) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025605 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Guémez - 260000 | 260000 | Tamaulipas | Güémez | Güémez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025606 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Guémez - 259983 | 259983 | Tamaulipas | Güémez | Güémez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 63763.27 | 63763.27 | 63763.27 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025607 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Guémez - 259908 | 259908 | Tamaulipas | Güémez | Güémez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 106272.11 | 106272.11 | 106272.11 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025608 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Guémez - 259952 | 259952 | Tamaulipas | Güémez | Güémez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 638819.91 | 638819.91 | 638819.91 | 638819.91 | 191289.8 | 191289.8 | 191289.8 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025609 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Guémez - 254528 | 254528 | Tamaulipas | Güémez | Güémez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025640 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Graciano Sánchez De González - 260539 | 260539 | Tamaulipas | González | Graciano Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025690 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Nueva Ciudad Guerrero Tamaulipas - 237336 | 237336 | Tamaulipas | Guerrero | Nueva Ciudad Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 425879.94 | 425879.94 | 425879.94 | 425879.94 | 127526.53 | 127526.53 | 127526.53 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025748 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Real De Catorce De Matamoros - 262416 | 262416 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 85017.69 | 85017.69 | 85017.69 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025749 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Fuentes De Matamoros - 261533 | 261533 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025750 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Correcaminos De Matamoros - 261988 | 261988 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025751 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Las Palomas De Matamoros - 261959 | 261959 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025752 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia José Tejeda De Matamoros - 262341 | 262341 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025753 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Comunicadores De Matamoros - 261918 | 261918 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401025754 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas Del Real De Matamoros - 262863 | 262863 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025755 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Agrícola Oriental De Matamoros - 262394 | 262394 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 106272.11 | 106272.11 | 106272.11 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 21.6 | Financiera: adicional con lo aprobado de 70.848,07 / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025756 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ocampo De Matamoros - 262829 | 262829 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 638819.91 | 638819.91 | 638819.91 | 638819.91 | 191289.8 | 191289.8 | 191289.8 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025757 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La India De Matamoros - 261593 | 261593 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025758 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Rusias De Matamoros - 261490 | 261490 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 63763.27 | 63763.27 | 63763.27 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 21.6 | Financiera: adicional con lo aprobado de 425.088,42 / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025759 | Construcción De Cuartos Dormitorio De La Colonia San Ángel Oriente De Matamoros - 261685 | 261685 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025760 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Servando Canales De Matamoros - 261666 | 261666 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025761 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Del Valle De Matamoros - 262469 | 262469 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 63763.27 | 63763.27 | 63763.27 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 21.6 | Financiera: adicional con lo aprobado de 70.848,07 / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025762 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Nuevo Paraíso De Matamoros - 261006 | 261006 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 851759.88 | 851759.88 | 851759.88 | 851759.88 | 255053.06 | 255053.06 | 255053.06 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025763 | Construcción De Cuartos Dormitorio De La Colonia Cuatro Caminos De Matamoros - 261035 | 261035 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025764 | Construcción De Cuartos Dormitorio De La Colonia Santa María De Matamoros - 261021 | 261021 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 425879.94 | 425879.94 | 425879.94 | 425879.94 | 127526.53 | 127526.53 | 127526.53 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025765 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Juan C Bonilla De Matamoros - 260988 | 260988 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1916459.73 | 1916459.73 | 1916459.73 | 1916459.73 | 573869.39 | 573869.39 | 573869.39 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 122 | 100 | 21.6 | Financiera: adicional con lo aprobado de 495.936,49 / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025766 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Integración Familiar De Matamoros - 260964 | 260964 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1206659.83 | 1206659.83 | 1206659.83 | 1206659.83 | 361325.17 | 361325.17 | 361325.17 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 77 | 100 | 21.6 | Financiera: adicional con lo aprobado de 141.696,14 / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025767 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Cambio De Matamoros - 260953 | 260953 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1206659.83 | 1206659.83 | 1206659.83 | 1206659.83 | 361325.17 | 361325.17 | 361325.17 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 77 | 100 | 21.6 | Financiera: adicional con lo aprobado de 70.848,07 / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografco
TAM17170401025768 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas Del Real De Matamoros - 262280 | 262280 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: adicional con lo aprobado de 354.240,35 / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025769 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Luz Del Sur De Matamoros - 262229 | 262229 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025770 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Juan C Bonilla De Matamoros - 262148 | 262148 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 63763.27 | 63763.27 | 63763.27 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 21.6 | Financiera: adicional con lo aprobado de 70.848,07 / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025771 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ebenezer De Matamoros - 262111 | 262111 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 106272.11 | 106272.11 | 106272.11 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025772 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Villa De Cortés En Matamoros - 262029 | 262029 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025773 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ricardo A Basso De Matamoros - 261556 | 261556 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 106272.11 | 106272.11 | 106272.11 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025774 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Nueva Jerusalem De Matamoros - 262050 | 262050 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025775 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Derechos Humanos De Matamoros - 261882 | 261882 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 85017.69 | 85017.69 | 85017.69 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025776 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Las Palmitas De Matamoros - 261820 | 261820 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 709799.9 | 709799.9 | 709799.9 | 709799.9 | 212544.22 | 212544.22 | 212544.22 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 21.6 | Financiera: adicional con lo aprobado de 141.696,14 / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025777 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Porvenir De Matamoros Tamaulipas - 261798 | 261798 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: adicional con lo aprobado de 70.848,07 / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025778 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Luis Donaldo Colosio De Matamoros - 262850 | 262850 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 709799.9 | 709799.9 | 709799.9 | 709799.9 | 212544.22 | 212544.22 | 212544.22 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025779 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Adolfo Lopez Mateos De Matamoros - 261630 | 261630 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025780 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Veintisiete De Febrero De Matamoros - 262198 | 262198 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 922739.87 | 922739.87 | 922739.87 | 922739.87 | 276307.48 | 276307.48 | 276307.48 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025781 | Cosntrucción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Los Olivos De Matamoros - 262080 | 262080 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 63763.27 | 63763.27 | 63763.27 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025782 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Porvenir De Matamoros - 261760 | 261760 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 63763.27 | 63763.27 | 63763.27 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401025792 | Construcción De Un Aula Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En Matamoros - 104003 | 17-2837-01 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2814614.73 | 2814614.73 | 2814614.73 | 2814614.73 | 844384.42 | 844384.42 | 844384.42 | 30 | 0 | Otros | 12500 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401025793 | Construcción De Un Dispensario Médico Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En Matamoros - 103983 | 17-2837-02 | Tamaulipas | Matamoros | Heroica Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 2401888.44 | 2401888.44 | 2401888.44 | 2401888.44 | 720566.53 | 720566.53 | 720566.53 | 30 | 0 | Otros | 12500 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401026124 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Villa Cuauhtémoc De Altamira - 254300 | 254300 | Tamaulipas | Altamira | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401026125 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Villa Cuauhtémoc De Altamira - 254344 | 254344 | Tamaulipas | Altamira | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401026126 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Villa Cuauhtémoc De Altamira - 254224 | 254224 | Tamaulipas | Altamira | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401026127 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Villa Cuauhtémoc De Altamira - 254272 | 254272 | Tamaulipas | Altamira | Cuauhtémoc | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 851759.88 | 851759.88 | 851759.88 | 851759.88 | 255053.06 | 255053.06 | 255053.06 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401026670 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Los Presidentes De Altamira - 254199 | 254199 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401026671 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Los Mangos De Altamira - 254141 | 254141 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 63763.27 | 63763.27 | 63763.27 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401026672 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Guadalupe Victoria Altamira Tamaulipas - 254123 | 254123 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401026673 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia Adolfo López Mateos De Altamira - 254160 | 254160 | Tamaulipas | Altamira | Altamira | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401026684 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Antiguo Morelos - 260023 | 260023 | Tamaulipas | Antiguo Morelos | Antiguo Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 709799.9 | 709799.9 | 709799.9 | 709799.9 | 212544.22 | 212544.22 | 212544.22 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401026727 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Superación De González - 260358 | 260358 | Tamaulipas | González | González | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401026728 | Construcción De Cuarto Dormitorio De La Colonia Jardín De González - 260339 | 260339 | Tamaulipas | González | González | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401026729 | Construcción De Cuartos Dormitorio De La Colonia César López De Lara De González - 260310 | 260310 | Tamaulipas | González | González | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401026730 | Construcción De Cuarto Dormitorio De La Colonia César López De Lara De González - 260323 | 260323 | Tamaulipas | González | González | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401026754 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Camargo Tamaulipas - 237314 | 237314 | Tamaulipas | Camargo | Ciudad Camargo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 425879.94 | 425879.98 | 425879.98 | 425879.98 | 127526.53 | 127526.53 | 127526.53 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401026755 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Comales De Camargo Tamaulipas - 237325 | 237325 | Tamaulipas | Camargo | Comales | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 106272.11 | 106272.11 | 106272.11 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401026775 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata De Ciudad Madero - 258287 | 258287 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1419599.8 | 1419599.8 | 1419599.8 | 1419599.8 | 425088.44 | 425088.44 | 425088.44 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 90 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401026776 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ampliación Revolución Verde De Ciudad Madero - 258250 | 258250 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1561559.78 | 1561559.78 | 1561559.78 | 1561559.78 | 467597.28 | 467597.28 | 467597.28 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 99 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401026777 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Revolución Verde De Ciudad Madero - 258206 | 258206 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 85017.69 | 85017.69 | 85017.69 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401026781 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Emilio Carranza De Ciudad Madero - 254405 | 254405 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 85017.69 | 85017.69 | 85017.69 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401026784 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Adriana González De Ciudad Madero - 254476 | 254476 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401026788 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia La Barra De Ciudad Madero - 254379 | 254379 | Tamaulipas | Ciudad Madero | Ciudad Madero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401027149 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Bella Vista Norte De San Fernando - 262955 | 262955 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027150 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia México De San Fernando - 262951 | 262951 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401027151 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Villa Del Mar De San Fernando - 262946 | 262946 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027152 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Zona Centro De San Fernando - 262913 | 262913 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401027153 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jardín De San Fernando - 262939 | 262939 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027154 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Bella Vista Sur De San Fernando - 262900 | 262900 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027155 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Bella Vista Norte De San Fernando - 262881 | 262881 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 63763.27 | 63763.27 | 63763.27 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027156 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Bella Vista Norte De San Fernando - 262934 | 262934 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 63763.27 | 63763.27 | 63763.27 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401027157 | Construcción De Cuarto Dormitorio De La Colonia Loma Alta De San Fernando - 262931 | 262931 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027158 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Zona Centro De San Fernando - 262920 | 262920 | Tamaulipas | San Fernando | San Fernando | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401027390 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Luis Donaldo Colosio De Nuevo Padilla - 260045 | 260045 | Tamaulipas | Padilla | Nueva Villa de Padilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 106272.11 | 106272.11 | 106272.11 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027395 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Barretal De Padilla - 260057 | 260057 | Tamaulipas | Padilla | Barretal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 63763.27 | 63763.27 | 63763.27 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401027402 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Cabecera Municipal De Palmillas - 260167 | 260167 | Tamaulipas | Palmillas | Palmillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 496859.93 | 496859.93 | 496859.93 | 496859.93 | 148780.95 | 148780.95 | 148780.95 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027447 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Floresta De Xicoténcatl - 260075 | 260075 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Xicoténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401027448 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Manchón De Xicoténcatl - 260120 | 260120 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Xicoténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 496859.93 | 496859.93 | 496859.93 | 496859.93 | 148780.95 | 148780.95 | 148780.95 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401027449 | Construcción De Cuartos Dormitorio De La Colonia Lindavista De Xicoténcatl - 260135 | 260135 | Tamaulipas | Xicoténcatl | Xicoténcatl | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 85017.69 | 85017.69 | 85017.69 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401027528 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia La Luz De Valle Hermoso - 242858 | 242858 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 425879.94 | 425879.94 | 425879.94 | 425879.94 | 127526.53 | 127526.53 | 127526.53 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027529 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Colonia Lucio Monroy En Valle Hermoso Tamaulipas - 242812 | 242812 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 106272.11 | 106272.11 | 106272.11 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027530 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Independencia Norte De Valle Hermoso - 242641 | 242641 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 425879.94 | 425879.94 | 425879.94 | 425879.94 | 127799.95 | 127799.95 | 127799.95 | 30.0084 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 12.18 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027531 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampl Independencia Norte De Valle Hermoso - 243375 | 243375 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21299.99 | 21299.99 | 21299.99 | 30.0084 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 12.18 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401027532 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Colonia Las Palmas En Valle Hermoso Tamaulipas - 242585 | 242585 | Tamaulipas | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 425879.94 | 425879.94 | 425879.94 | 425879.94 | 127799.95 | 127799.95 | 127799.95 | 30.0084 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 12.18 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027533 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Poblado El Realito Valle Hermoso Tamaulipas - 258571 | 258571 | Tamaulipas | Valle Hermoso | El Realito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2697239.62 | 2698358.68 | 2698358.68 | 2698358.68 | 809399.69 | 809399.69 | 809399.69 | 29.996 | 0 | Vivienda | 171 | 100 | 12.18 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027534 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Poblado El Realito Valle Hermoso Tamaulipas - 243366 | 243366 | Tamaulipas | Valle Hermoso | El Realito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 106499.96 | 106499.96 | 106499.96 | 30.0084 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 12.18 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401027850 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Álvaro Obregon De Ciudad Victoria - 260186 | 260186 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 638819.91 | 638819.91 | 638819.91 | 638819.91 | 191289.8 | 191289.8 | 191289.8 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401027851 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Altavista De Ciudad Victoria - 260262 | 260262 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1348619.81 | 1348619.81 | 1348619.81 | 1348619.81 | 403834.01 | 403834.01 | 403834.01 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027852 | Construcción De Cuarto Dormitorio De La Colonia Enrique Lara De Ciudad Victoria - 260228 | 260228 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401027853 | Construcción De Cuarto Dormitorio De La Colonia Pajaritos De Ciudad Victoria - 260282 | 260282 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027854 | Construcción De Un Dispensario Médico Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En Ciudad Victoria - 209875 | 209875 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 2401888.44 | 2401888.44 | 2401888.44 | 2401888.44 | 720566.53 | 720566.53 | 720566.53 | 30 | 0 | Otros | 22250 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027855 | Construcción De Techumbre En Área De Imparticion De Educación Física Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana - 103211 | 17-2835-04 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 6410776 | 6410775.99 | 6410775.99 | 6410775.99 | 1923232.8 | 1923232.8 | 1923232.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 22250 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: No se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401027856 | Construcción De Un Aula Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En Ciudad Victoria - 103153 | 17-2835-01 | Tamaulipas | Victoria | Ciudad Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2814614.73 | 2814614.73 | 2814614.73 | 2814614.73 | 844384.42 | 844384.42 | 844384.42 | 30 | 0 | Otros | 22250 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401029131 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Riberas De Rancho Grande De Reynosa - 272605 | 272605 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 496859.93 | 480856.33 | 480856.33 | 480856.33 | 204053.53 | 204053.53 | 204053.53 | 42.4354 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 31.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401029132 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Jacinto López De Reynosa - 272463 | 272463 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1206660.58 | 1168037.53 | 1168037.53 | 1168037.53 | 495558.58 | 495558.58 | 495558.58 | 42.4266 | 0 | Vivienda | 77 | 100 | 31.94 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401029133 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ferrocarril Poniente De Reynosa - 272568 | 272568 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 567839.92 | 549664.38 | 549664.38 | 549664.38 | 233204.04 | 233204.04 | 233204.04 | 42.4266 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 31.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401029134 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Primero De Mayo De Reynosa - 272727 | 272727 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1348619.81 | 1305452.9 | 1305452.9 | 1305452.9 | 553859.59 | 553859.59 | 553859.59 | 42.4266 | 0 | Vivienda | 85 | 100 | 31.94 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401029135 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Nuevo Amanecer De Reynosa - 272746 | 272746 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 425879.94 | 412248.28 | 412248.28 | 412248.28 | 174903.03 | 174903.03 | 174903.03 | 42.4266 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 31.94 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401029136 | Construcción De Cuartos Dormitorio De La Colonia Actrices Mexicanas De Reynosa - 273474 | 273474 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 425879.94 | 412248.32 | 412248.32 | 412248.32 | 174903.03 | 174903.03 | 174903.03 | 42.4266 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 31.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401029137 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Américo Villarreal Guerra De Reynosa - 273448 | 273448 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 137416.09 | 137416.09 | 137416.09 | 58301.01 | 58301.01 | 58301.01 | 42.4266 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 31.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401029138 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Lomas Del Pedregal En Reynosa - 273387 | 273387 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 68708.05 | 68708.05 | 68708.05 | 29150.5 | 29150.5 | 29150.5 | 42.4266 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 31.94 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401029139 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Independencia De Reynosa - 273441 | 273441 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 137416.09 | 137416.09 | 137416.09 | 58301.01 | 58301.01 | 58301.01 | 42.4266 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 31.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401029140 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Aeropuerto De Reynosa - 273437 | 273437 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 922739.87 | 893204.61 | 893204.61 | 893204.61 | 378956.56 | 378956.56 | 378956.56 | 42.4266 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 31.94 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401029141 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jesús Vega Sánchez De Reynosa - 273413 | 273413 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 21254.42 | 21254.42 | 21254.42 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 21.6 | Financiera: de lo aprobado 61341.65 se pagara con rendimientos / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401029142 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia La Escondida De Reynosa - 272508 | 272508 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 709799.9 | 709979.9 | 709979.9 | 709979.9 | 212544.42 | 212544.42 | 212544.42 | 29.9367 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401029143 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Los Longoria De Reynosa - 272639 | 272639 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401029144 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ferrocarril Oriente De Reynosa - 272357 | 272357 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 106272.11 | 106272.11 | 106272.11 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401029145 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia El Banco De Reynosa - 272687 | 272687 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 496859.93 | 480956.33 | 480956.33 | 480956.33 | 204053.53 | 204053.53 | 204053.53 | 42.4266 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 31.94 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401029146 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Flores De Mayo De Reynosa - 273430 | 273430 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 85017.69 | 85017.69 | 85017.69 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401029147 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Prados De Oriente De Reynosa - 273366 | 273366 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 106272.11 | 106272.11 | 106272.11 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401029148 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Villas Del Roble De Reynosa - 273349 | 273349 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 42508.84 | 42508.84 | 42508.84 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401029164 | Construcción De Un Dispensario Médico Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En Reynosa - 104017 | 17-2669-02 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 2401888.44 | 2401888.44 | 2401888.44 | 2401888.44 | 720566.53 | 720566.53 | 720566.53 | 30 | 0 | Otros | 12500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401030238 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Ciudad De Miguel Alemán Tamaulipas - 237371 | 237371 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1064699.85 | 1064699.85 | 1064699.85 | 1064699.85 | 318816.33 | 318816.33 | 318816.33 | 29.9442 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 21.6 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico
TAM17170401030240 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Matamoros Y Reynosa Colonia Electricistas En Miguel Alemán - 109635 | 17-2716-01 | Tamaulipas | Miguel Alemán | Ciudad Miguel Alemán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 697888.02 | 291757.48 | 291757.48 | 291757.48 | 87527.24 | 87527.24 | 87527.24 | 30 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha generado avance fotografico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401030542 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nueva Era De Nuevo Laredo - 269396 | 269396 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 45657.74 | 45657.74 | 45657.74 | 64.3248 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 72.16 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401030543 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Primero De Mayo De Nuevo Laredo - 269379 | 269379 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 45657.74 | 45657.74 | 45657.74 | 64.3248 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 72.16 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401030544 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Guerreros Del Sol De Nuevo Laredo - 269363 | 269363 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 425879.94 | 425879.94 | 425879.94 | 425879.94 | 273946.42 | 273946.42 | 273946.42 | 64.3248 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 72.16 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401030545 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Fraccionamiento Itavu De Nuevo Laredo - 268366 | 268366 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 136973.21 | 136973.21 | 136973.21 | 64.3248 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 72.16 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401030546 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Union Del Recuerdo De Nuevo Laredo - 268342 | 268342 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 70979.99 | 45657.74 | 45657.74 | 45657.74 | 64.3248 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 72.16 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401030547 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Claudette De Nuevo Laredo - 268316 | 268316 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 496859.93 | 496859.93 | 496859.93 | 496859.93 | 319604.16 | 319604.16 | 319604.16 | 64.3248 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 72.16 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401030548 | Construcción De Cuartos Dormitorio De La Colonia Praderas Del Mezquital En Nuevo Laredo - 269439 | 269439 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 141959.98 | 91315.47 | 91315.47 | 91315.47 | 64.3248 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 72.16 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401030549 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Los Artistas De Nuevo Laredo Tamaulipas - 269430 | 269430 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 136973.21 | 136973.21 | 136973.21 | 64.3248 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 72.16 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401030550 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Francisco Villa De Nuevo Laredo - 268486 | 268486 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 425879.94 | 425879.94 | 425879.94 | 425879.94 | 273946.42 | 273946.42 | 273946.42 | 64.3248 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 72.16 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401030551 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Francisco Villa De Nuevo Laredo - 268532 | 268532 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 354899.95 | 228288.69 | 228288.69 | 228288.69 | 64.3248 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 72.16 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401030552 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Naciones Unidas En Nuevo Laredo - 269413 | 269413 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 283919.96 | 182630.95 | 182630.95 | 182630.95 | 64.3248 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 72.16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401030553 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Ciento Cincuenta Aniversario De Nuevo Laredo - 269332 | 269332 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 638819.91 | 639818.69 | 639818.69 | 639818.69 | 410819.91 | 410819.91 | 410819.91 | 64.2088 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 72.16 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401030554 | Construcción De Cuartos Dormitorio En La Colonia Granjas Regina De Nuevo Laredo - 267680 | 267680 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 212939.97 | 136973.21 | 136973.21 | 136973.21 | 64.3248 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 72.16 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM17170401030556 | Construcción De Un Dispensario Médico Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En Nuevo Laredo - 103848 | 17-2836-02 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Salud | En Ejecución | 2017 | 2401888.44 | 2401888.44 | 2401888.44 | 2401888.44 | 720566.53 | 720566.53 | 720566.53 | 30 | 0 | Otros | 7700 | 0 | 15.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401030561 | Construcción De Techumbre En Área De Imparticion De Educación Física Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana - 103908 | 17-2836-04 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 6410776 | 6410775.99 | 6410775.99 | 6410775.99 | 1923232.6 | 1923232.6 | 1923232.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 7700 | 0 | 15.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM17170401030562 | Construcción De Un Aula Al Interior Del Centro Integral De Prevención Y Participación Ciudadana En Nuevo Laredo - 103888 | 17-2836-01 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 2814614.73 | 2814614.73 | 2814614.73 | 2814614.73 | 844384.42 | 844384.42 | 844384.42 | 30 | 0 | Otros | 7700 | 0 | 15.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM18180101062260 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En Gomez Farias - 18646 | 18646 | Tamaulipas | Gómez Farías | Gómez Farías | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1218957.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 880 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAM18180101062901 | Equipamiento De Planta Potabilizadora Y Conexió A La Red De Distribución De Agua Potable - 17772 | 17772 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 12234853.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
TAM18180101062902 | Construcción De Colector De Drenaje Sanitario En La Lateral Sur Del Dren Del Morillo - 17815 | 17815 | Tamaulipas | Reynosa | Reynosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 9384451.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.