## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
BCS00180201081587 | Construccion De Veinticinco Cuartos Dormitorio En El Municipio De Comondu - 26535 | 26535 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1875000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS00180201081802 | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorio En El Municipio De Mulege - 26592 | 26592 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1500000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS00180201081834 | Construccion De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorio En San Jose Del Cabo - 26614 | 26614 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5625000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS00180201081844 | Construccion De Setenta Y Cinco Cuartos Dormitorio En Cabo San Lucas - 26602 | 26602 | Baja California Sur | Los Cabos | Cabo San Lucas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 5625000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS00180201083742 | Construccion De Dieciseis Cuartos Dormitorio En El Municipio De Loreto - 26623 | 26623 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1200000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS17170400973304 | Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Leonel Cota Montaño - 215716 | 215716 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 215959.92 | 215959.92 | 215959.92 | 215959.92 | 215959.92 | 215959.92 | 215959.92 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170400973309 | Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Guerrero - 215724 | 215724 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 71986.64 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
BCS18180201081579 | Amp Red De Distribucion Electrica San Luis Gonzaga - 38713 | 38713 | Baja California Sur | Comondú | San Luis Gonzaga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 62000 | 44098.56 | 26459.14 | 26459.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA NO PAGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081583 | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona Tepentu - 109019 | 109019 | Baja California Sur | Comondú | San Francisco de Tepentú | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 94886.95 | 94886.95 | 56932.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: Esta en trámite de firma el Convenio Específico para la ejecución de obras de electrificación 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081589 | Amp Red De Distribucion Electrica Col Cuatro De Marzo - 23570 | 23570 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 90565.5 | 184220.95 | 110532.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: Esta en firma el Convenio Específico para la ejecución de obras de electrificación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081591 | Amp Red De Distibucion Electrica Colsan Isidro Labrador - 23481 | 23481 | Baja California Sur | Comondú | Ciudad Constitución | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 833232 | 925460.97 | 555276.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: Esta en trámite de firma el Convenio Específico para la ejecución de obras de electrificación 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081593 | Suministro E Instalacion De Fotovoltaico En Zona Isla San Lazaro - 45126 | 45126 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 189773.9 | 94886.95 | 56932.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081596 | Adquisicion De Un Generador Caterpillar - 28624 | 28624 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Magdalena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 432245 | 432245 | 259347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 372 | 100 | 0 | Financiera: ESTÁ EN TRÁMITE ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO LA COMPRA DE ESTE EQUIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081600 | Adquisicion De Un Generador Caterpillar En Cadeje - 43787 | 43787 | Baja California Sur | Comondú | Cadejé | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 376884 | 376884 | 236130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 163 | 100 | 0 | Financiera: ESTÁ EN TRÁMITE ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO LA COMPRA DE ESTE EQUIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081713 | Adquisicion De Un Generador Caterpillar - 28574 | 28574 | Baja California Sur | Comondú | Puerto Alcatraz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 429925 | 429925 | 257955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: ESTÁ EN TRÁMITE ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO LA COMPRA DE ESTE EQUIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081714 | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona La Purisima - 103728 | 103728 | Baja California Sur | Comondú | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 94886.95 | 94886.95 | 56932.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081716 | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Dionisio De Quepo - 109346 | 109346 | Baja California Sur | Comondú | San Dionisio Quepo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 113864.34 | 113864.34 | 68318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081721 | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Isidro - 106303 | 106303 | Baja California Sur | Comondú | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 113864.34 | 113864.34 | 68318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081725 | Suministro E Instalacion De Fotovoltaico En Zona San Jose De Comondu - 44216 | 44216 | Baja California Sur | Comondú | San José de Comondú | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 94886.95 | 94886.95 | 56932.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081726 | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Jose De Guajademi - 110188 | 110188 | Baja California Sur | Comondú | San José de Guajademí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 94886.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081728 | Suministro E Instalacion De Fotovoltaico En Zona San Miguel De Comondu - 44732 | 44732 | Baja California Sur | Comondú | San Miguel de Comondú | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 94886.95 | 94886.95 | 56932.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081733 | Amp Red De Distribucion Electrica Poblado Villa Hidalgo - 23682 | 23682 | Baja California Sur | Comondú | Villa Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 133634 | 227794.61 | 136676.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081746 | Amp Red De Distribucion Electrica Ejido Josefa Ortiz De Dominguez - 23758 | 23758 | Baja California Sur | Comondú | Josefa Ortiz de Domínguez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 94207 | 20378.29 | 12226.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBA SE DEBE DE CANCELAR YA QUE EL COSTO NO CORRESPONDE A LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081747 | Suministro E Instalacion De Fotovoltaico En Zona Tequesquite - 45560 | 45560 | Baja California Sur | Comondú | Tepentú | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 189773.9 | 94886.95 | 56932.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081752 | Amp Red De Distribucion Electrica Casa Del Estudiante Col Chapultepec - 121985 | 121985 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 193857 | 193857 | 193857 | 193857 | 193857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081758 | Amp Red De Distribucion Electrica Nueva Santa Rosalia - 23423 | 23423 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 14210.5 | 14210.5 | 14210.5 | 14210.5 | 14210.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081759 | Amp Red De Distribucion Electrica Col Cañada Ocho De Octubre Santa Rosalia - 22785 | 22785 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Rosalía | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 63960.65 | 63960.65 | 63960.65 | 63960.65 | 63960.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081762 | Amp Red De Distribucion Electrica Col Loma Azul Heroica Mulege - 22903 | 22903 | Baja California Sur | Mulegé | Heroica Mulegé | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 118900.5 | 118900.5 | 118900.5 | 118900.5 | 118900.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081763 | Amp Red De Distribucion Electrica Barrio El Salitral Punta Abreojos - 23342 | 23342 | Baja California Sur | Mulegé | Punta Abreojos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 229249.7 | 229249.7 | 229249.7 | 229249.7 | 229249.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081766 | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Francisco De La Sierra - 95438 | 95438 | Baja California Sur | Mulegé | San Francisco de la Sierra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081795 | Amp Red De Distribucion Electrica Col La Pitahaya Valle Dorado - 45792 | 45792 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 80864.39 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 4 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081796 | Amp Red De Distribucion Electrica Col La Pitahaya - 23908 | 23908 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 84875.67 | 84875.67 | 84875.67 | 84875.67 | 84875.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081797 | Amp Red De Distribucion Electrica Col Laguinitas Segunda Etapaet - 23789 | 23789 | Baja California Sur | La Paz | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 121047.82 | 121047.82 | 72628.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081803 | Amp Red Distribucion Electricacol Paraiso Villa Alberto Alvarado - 22628 | 22628 | Baja California Sur | Mulegé | Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3399532 | 3399532 | 3399532 | 3399532 | 3399532 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081805 | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Juan De Las Pilas - 106093 | 106093 | Baja California Sur | Mulegé | San Juan de la Pila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081806 | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Miguel - 95659 | 95659 | Baja California Sur | Mulegé | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081807 | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Sebastian - 95035 | 95035 | Baja California Sur | Mulegé | San Sebastián | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081808 | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona Santa Martha - 99781 | 99781 | Baja California Sur | Mulegé | Santa Martha | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 189773.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081811 | Amp Red De Distribucion Electrica El Sargento Bcs - 34617 | 34617 | Baja California Sur | La Paz | El Sargento | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 135138.81 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 32 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081814 | Amp Red De Distribucion Electrica San Hilario - 35358 | 35358 | Baja California Sur | La Paz | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 159162 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 8 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081816 | Amp Red De Distribucion Electrica Col Ejidal Antes Cola De Ballena Primera Etapa - 106950 | 106950 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 5473235.46 | 5473235.46 | 3283941.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2880 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201081819 | Amp Red De Distribucion Electrica Col Vista Hermosa Sm Nueve - 81482 | 81482 | Baja California Sur | Los Cabos | San José del Cabo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1346186.11 | 1346186.11 | 807711.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 580 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201083743 | Amp Red De Distribucion Electricacol Miramar Seccion Dos - 24013 | 24013 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 209971 | 209971 | 209971 | 209971 | 209971 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201083744 | Amp Red De Dsitribucion Electrica Seccion Tres Col Miramar - 24038 | 24038 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 116715 | 209971 | 209971 | 209971 | 209971 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201083745 | Amp Red De Disctribucion Electrica Col Miramar Loreto - 23968 | 23968 | Baja California Sur | Loreto | Loreto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 110700.5 | 110700.5 | 110700.5 | 110700.5 | 110700.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180201083746 | Suministro E Instalación De Fotovoltaico En Zona San Juan B Londo - 89849 | 89849 | Baja California Sur | Loreto | San Juan Londó | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 341593.02 | 341593.02 | 341593.02 | 341593.02 | 341593.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 72 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.