## Sheet1
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA00160200685466 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares. - 84024 | 84024 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Volcán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución |  | 63000 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COA00180201083283 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Múzquiz - 131426 | 131426 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 137147.85 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 12 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083284 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Múzquiz - 132690 | 132690 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 228579.75 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 20 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083285 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Múzquiz - 131574 | 131574 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45715.95 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083305 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Múzquiz - 132098 | 132098 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 228579.75 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 20 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083377 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Frontera - 133878 | 133878 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1828638 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 160 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083564 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Torreon - 131312 | 131312 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 274295.7 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 24 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083565 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Torreon - 127977 | 127977 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 91431.9 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083566 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Torreon - 128222 | 128222 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 91431.9 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083567 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Torreon - 128158 | 128158 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 137147.85 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 12 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083568 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Torreon - 128048 | 128048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1097182.8 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 96 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083569 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Torreon - 125031 | 125031 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 594307.35 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 52 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083570 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Torreon - 125083 | 125083 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 91431.9 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083571 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Torreon - 124610 | 124610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 137147.85 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 12 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083572 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Torreon - 125117 | 125117 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 91431.9 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083573 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Torreon - 125000 | 125000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 594307.35 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 52 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083655 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Múzquiz - 132148 | 132148 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 91431.9 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083656 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Múzquiz - 132217 | 132217 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 137147.85 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 12 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083657 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Múzquiz - 132529 | 132529 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45715.95 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083663 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Piedras Negras - 133596 | 133596 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 731455.2 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 64 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083664 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Piedras Negras - 133816 | 133816 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 91431.9 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083665 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Piedras Negras - 133738 | 133738 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 137147.85 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 12 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083666 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Piedras Negras - 133433 | 133433 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 411443.55 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 36 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083673 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De San Buenaventura - 133275 | 133275 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 137147.85 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 12 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083674 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De San Buenaventura - 133036 | 133036 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 320011.65 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 28 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083675 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De San Buenaventura - 133167 | 133167 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 320011.65 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 28 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA00180201083686 | Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De San Pedro - 132760 | 132760 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 822887.1 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 72 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA16160200685202 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86485 | 86485 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Antonio (Los Duraznos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21000 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
COA16160200685234 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85868 | 85868 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64500 | 64456.14 | 64456.14 | 64456.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200685235 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85867 | 85867 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 129000 | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200685247 | Construcción De Cuarto Adicional - 89843 | 89843 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 104610 | 99123.62 | 99123.62 | 99123.62 | 99123.62 | 29737.08 | 29737.08 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200690639 | Piso Firme - 85596 | 85596 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7308 | 7308 | 7308 | 7308 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DE 100% Y FINANCIERO DE 0%
COA16160200690640 | Piso Firme - 85584 | 85584 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 14616 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 0%
COA16160200690655 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87487 | 87487 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 107500 | 107427.2 | 107427.2 | 107427.2 | 107427.2 | 107427.2 | 107427.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON 100% AVANCE FINANCIERO Y FISICO 98%
COA16160200690707 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86692 | 86692 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21500 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DE 98% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690890 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78382 | 78382 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21500 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 20378.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DEL 98% Y FINANCIERO DEL 0%
COA16160200696139 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87526 | 87526 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150500 | 150397.67 | 150397.67 | 150397.67 | 148762.24 | 148762.24 | 148762.24 | 98.9126 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO 98% FISICO Y FINANCIERO
COA16160200696167 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85873 | 85873 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21500 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DE 98%
COA16160200696189 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 154569 | 154569 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1799999.2 | 1756889.84 | 1756889.84 | 1756889.84 | 1756889.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696347 | Construcción De Baños Con Fosa - 84424 | 84424 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 140800 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.99 | 39660.99 | 39660.99 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696352 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87469 | 87469 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21500 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON 100% AVANCE FINANCIERO 100% Y FISICO DE 98%
COA16160200701667 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85916 | 85916 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21500 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DE 98%
COA16160200701668 | Construccion De Cuarto Adicional - 87077 | 87077 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 139480 | 1208383.11 | 1208383.11 | 1208383.11 | 1208383.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200701863 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86524 | 86524 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 105000 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 90712 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
COA16160200707196 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85906 | 85906 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 172000 | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON 100% AVANCE FINANCIERO Y 98% AVANCE FISICO
COA16160200707237 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87406 | 87406 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 258000 | 257824.57 | 257824.57 | 257824.57 | 122466.49 | 122466.49 | 122466.49 | 47.4999 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200707238 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86502 | 86502 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Licenciado Adolfo López Mateos (Jesús María) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63000 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707259 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82732 | 82732 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 279500 | 279309.81 | 279309.81 | 279309.81 | 83792.98 | 83792.98 | 83792.98 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DE 0% Y FINANCIERO DE 30%
COA16160200707280 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85865 | 85865 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21500 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200707288 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85870 | 85870 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150500 | 150397.67 | 150397.67 | 150397.67 | 150397.67 | 109575.44 | 109575.44 | 72.8571 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FINANCIERO DE 73% Y FISICO DE 98%
COA16160200707301 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85918 | 85918 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86000 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DE 98%
COA16160200707314 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86680 | 86680 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64500 | 64456.14 | 64456.14 | 64456.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON 98% DE AVANCE FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712509 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85911 | 85911 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86000 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DE 98%
COA16160200712535 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87018 | 87018 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150500 | 150397.67 | 150397.67 | 150397.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200712568 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85866 | 85866 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43000 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200712597 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85920 | 85920 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 107500 | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DE 98% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717773 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85907 | 85907 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86000 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 40480.45 | 40480.45 | 40480.45 | 47.1023 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN 47% DE AVANCE FINANCIERO Y 98% FISICO
COA16160200717802 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86538 | 86538 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42000 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAY FINANCIERAMENTE
COA16160200717842 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85869 | 85869 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 172000 | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 148249.11 | 148249.11 | 148249.11 | 86.25 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200717869 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85917 | 85917 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43000 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DE 98%
COA16160200717871 | Construcción De Cuarto Adicional - 89751 | 89751 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 278960 | 264329.64 | 264329.64 | 264329.64 | 264329.64 | 79298.88 | 79298.88 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200717872 | Construcción De Cuarto Adicional - 89517 | 89517 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 627660 | 594741.69 | 594741.69 | 594741.69 | 594741.69 | 178422.48 | 178422.48 | 30 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200718054 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78288 | 78288 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 215000 | 214853.81 | 214853.81 | 214853.81 | 214853.81 | 70901.75 | 70901.75 | 33 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FINANCIERO DE 33% Y 98% AVANCE FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723451 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85874 | 85874 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43000 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON 98% DE AVANCE FISICO
COA16160200723452 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85872 | 85872 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64500 | 64456.14 | 64456.14 | 64456.14 | 64456.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO DE 98%
COA16160200723453 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85871 | 85871 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86000 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN 98% DE AVANCE FISICO
COA16160200723465 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85921 | 85921 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150500 | 150397.67 | 150397.67 | 150397.67 | 150397.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FISICO DE 98%
COA16160200723466 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85919 | 85919 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 236500 | 236339.19 | 236339.19 | 236339.19 | 193368.42 | 193368.42 | 193368.42 | 81.8182 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FINANCIERO DE 81% Y FISICO DE 98%
COA16160200723476 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87002 | 87002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 365500 | 365251.48 | 365251.48 | 365251.48 | 365251.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN 98 AVANCE FISICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723477 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86978 | 86978 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 408500 | 408222.24 | 408222.24 | 408222.24 | 408222.24 | 257824.59 | 257824.59 | 63.1579 | 0 | Metros Cuadrados | 72 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON 98% AVANCE FISICO
COA16160200723646 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86552 | 86552 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Colonia Ganadera Constitución | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 231000 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 199566.4 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723647 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86473 | 86473 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Volcán (Los Muchachos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 63000 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160300749872 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 370625 | 370625 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 644561.43 | 644561.43 | 644561.43 | 644561.43 | 193368.42 | 193368.42 | 193368.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO CON AVANCE FINANCIERO DE 30% Y FISICO DE 98%
COA17170300907364 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descaras Domiciliarias En Colonia Loma Blanca - 105128 | 105128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2601696.8 | 2356224.11 | 2356224.11 | 2356224.11 | 2356224.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 100 | Financiera: SE PAGA 1,189,333.07 CON FISE 2017 Y 1,162,553.10 CON FISE 2013 / Física: / Registro: OBRA TERMINDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, CON RECURSOS DEL FISE 2017 POR 1, 189,333.07 Y FISE 2013 POR 1,162,553.10 SEGUN OFICIO PEI-1212/18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201081983 | Electrificacion Ejido Los Hoyos Parras - 58238 | 58238 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 616283.18 | 616283.18 | 616283.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201081984 | Electrificacion Porvenir De Abajo Parras - 58239 | 58239 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Porvenir de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 398997.65 | 398997.65 | 398997.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201082003 | Electrificacion Ejido Jacalitos Ramos Arizpe - 63863 | 63863 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Los Jacalitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1597367.82 | 1597367.82 | 1597367.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082161 | Electrificacion Ejido Presa Don Martin Juarez - 52075 | 52075 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 815922.4 | 815922.4 | 815922.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082203 | Electrificacion Salinas Del Rey Sierra Mojada - 79498 | 79498 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salina del Rey (Del Rey Sur) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 248 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082211 | Electrificacion Villa Union Colonia Oriente - 58259 | 58259 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 402045.98 | 350500.81 | 350500.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082212 | Red Y Línea De Distribución De Electrificacion Ejido Minerva Zaragoza - 79510 | 79510 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Minerva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2184835 | 2184835 | 2184835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082226 | Electrificacion Ejido Primero De Mayo - 79455 | 79455 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 178790.52 | 178790.52 | 178790.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082236 | Ampliación De Red Electrica En Ejido Finisterre - 58226 | 58226 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 737094.21 | 737094.12 | 737094.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082240 | Electrificacion Ejido Jaboncillo Fco I Madero - 79128 | 79128 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1168565 | 1168565 | 1168565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201082297 | Electrificación Ejido Hedionda Chica Los Morales General Cepeda - 52062 | 52062 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Hedionda de los Morales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 410731.19 | 410731.19 | 410731.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082315 | Electrificacion Col Libertad Castaños Calle Fco Dominguez Entre Jose Isabel Fuentes Y Apolonio Luna - 63714 | 63714 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 61142.29 | 61142.29 | 61142.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082316 | Electrificacion Castaños Col Independencia Calle Xicotencatl - 58224 | 58224 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 49906.69 | 49906.69 | 49906.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082392 | Electrificacion Ejido San Francisco Castaños - 63773 | 63773 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 519809.55 | 519809.55 | 519809.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201082515 | Electrificacion Zona Centro Ocampo - 58232 | 58232 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 106765.67 | 106765.67 | 106765.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201082575 | Electrificacion Ejido Santa Rosa Saltillo - 79196 | 79196 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 929158 | 929158 | 929158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082576 | Electrificacion Santa Rosa Por El Camino - 79443 | 79443 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 638217 | 638217 | 638217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082579 | Electrificacion Sabinas Col Atenas - 58241 | 58241 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 182903.63 | 182903.63 | 182903.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082580 | Electrificacion Sabinas Col Lazaro Cardenas Calle Cinco Entre Diez Y Doce - 58245 | 58245 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 194677.39 | 194677.39 | 194677.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082581 | Electrificacion Sabinas Col Guadalupe - 58250 | 58250 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 233673.81 | 233673.81 | 233673.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082620 | Construcción De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias Para La Colonia San Patricio Popular - 101249 | 101249 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 679660.9 | 679660.9 | 679660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 163 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION
COA18180201082621 | Red De Distribución De Agua Potable Con Preparaciones De Tomas Domiciliarias En Col San Patricio Popular - 101212 | 101212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 344515.77 | 344515.77 | 344515.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 163 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082653 | Electrificacion Col Centenario Saltillo - 79134 | 79134 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 41069.65 | 41069.65 | 41069.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082669 | Techos Ligeros Saltillo - 69471 | 69471 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 244866.56 | 244866.56 | 244866.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201082681 | Techos Ligeros Saltillo - 69453 | 69453 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082686 | Techos Ligeros Saltillo - 69439 | 69439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 428516.48 | 428516.48 | 428516.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082705 | Techos Ligeros Saltillo - 69861 | 69861 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201082706 | Techos Ligeros Saltillo - 69859 | 69859 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 428516.48 | 428516.48 | 428516.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082707 | Techos Ligeros Saltillo - 69294 | 69294 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 244866.56 | 244866.56 | 244866.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082708 | Techos Ligeros Saltillo - 69186 | 69186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 428516.48 | 428516.48 | 428516.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082709 | Techos Ligeros Saltillo - 69791 | 69791 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082710 | Techos Ligeros Saltillo - 69217 | 69217 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 428516.48 | 428516.48 | 428516.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082711 | Techos Ligeros Saltillo - 69142 | 69142 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2008671 | 2008671 | 2008671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 257 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201082712 | Techos Ligeros Saltillo - 69321 | 69321 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201082713 | Techos Ligeros Saltillo - 69209 | 69209 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082714 | Techos Ligeros Saltillo - 69200 | 69200 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082725 | Techos Ligeros Saltillo - 69805 | 69805 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 459124.8 | 459124.8 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082726 | Techos Ligeros Saltillo - 69799 | 69799 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082727 | Techos Ligeros Saltillo - 69795 | 69795 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082728 | Techos Ligeros Saltillo - 69833 | 69833 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082729 | Techos Ligeros Saltillo - 69815 | 69815 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082730 | Techos Ligeros Saltillo - 69530 | 69530 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 214258.24 | 214258.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082734 | Electrificacion Calle Encino Nueva Rosita - 78362 | 78362 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 403964 | 403964 | 403964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORZACIÓN
COA18180201082735 | Electrificacion Calle Alamos Nueva Rosita - 79088 | 79088 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 735516 | 735516 | 735516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201082736 | Electrificacion Calle Alamos Camino A Ruvirosa - 79122 | 79122 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 153865 | 153865 | 153865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083287 | Electrificacion Muzquiz Col Las Aves - 58231 | 58231 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 963460.24 | 481730.12 | 481730.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201083288 | Construcción De Cuartos Adicionales Muzquiz - 58262 | 58262 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45715.95 | 45715.95 | 45715.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION
COA18180201083289 | Electrificacion Muzquiz Col Deportiva - 58227 | 58227 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1162783.8 | 581391.9 | 581391.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 157 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201083303 | Construcción De Cuartos Adicionales Muzquiz - 58951 | 58951 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 228579.75 | 228579.75 | 228579.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 41 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRUCCIÓN
COA18180201083306 | Construcción De Cuartos Adicionales Muzquiz - 58892 | 58892 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 45715.95 | 45715.95 | 45715.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083309 | Ampl De Red Calle Chabacanos Entre Iturbide Y Cuahutemoc - 89719 | 89719 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 71749 | 71749 | 71749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083310 | Ampl De Red Calle Cuauhtemoc Entre Guerrero Y Mina - 90010 | 90010 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 74592 | 74591.5 | 74591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083323 | Techos Ligeros Estanque De Palomas - 61221 | 61221 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 860859 | 860858.91 | 860858.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201083324 | Ampl De Red Ejido El Venado - 90102 | 90102 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 340457 | 340457 | 340457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083540 | Baños Arteaga - 61138 | 61138 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 351232 | 351232 | 351232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083543 | Electrificación En Ejido Dieciocho De Marzo Arteaga - 51908 | 51908 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho de Marzo (El Dieciocho) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 249886.03 | 249886.03 | 249886.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083557 | Electrificación Ejido Sierra Hermosa Arteaga - 51865 | 51865 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Sierra Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 370747.02 | 370747.02 | 370747.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201083574 | Drenaje Sanitario Reposición Y Ampliación De La Red De Atarjeas Incluyendo Un Tramo De Colector Con Descargas Domiciliarias En San Antonio - 121187 | 121187 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1623753.27 | 1623753.27 | 1623753.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION
COA18180201083622 | Centro De Salud La Rosita Torreon - 61210 | 61210 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Salud | En Ejecución | 2018 | 439402.75 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 400 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201083646 | Rehabilitacion De Biblioteca Ejido Flor De Jimulco - 59519 | 59519 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2018 | 1082424 | 1082424 | 1082424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083647 | Construcción De Camino Para Acceso A Parcelas En El Ejido Jalisco - 59507 | 59507 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1003594.88 | 1003594.88 | 1003594.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 780 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083654 | Electrificacion Ejido Saucillo Parras - 58235 | 58235 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4545052.05 | 4545051.92 | 4545051.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083659 | Construcción De Cuartos Adicionales Muzquiz - 58264 | 58264 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 91431.9 | 91431.9 | 91431.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083700 | Baños San Pedro - 61169 | 61169 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 658560 | 658560 | 658560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083701 | Baños San Pedro - 61159 | 61159 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 658560 | 658560 | 658560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083702 | Baños San Pedro - 61152 | 61152 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 878080 | 878080 | 878080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083703 | Construcción De Cuartos Adicionales San Pedro - 59176 | 59176 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 2102933.7 | 2102933.7 | 2102933.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 184 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083704 | Construcción De Cuartos Adicionales San Pedro - 59278 | 59278 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 685739.25 | 685739.25 | 685739.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083705 | Electrificacion San Pedro Col Valparaiso - 58258 | 58258 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1247658.29 | 1247658.29 | 1247658.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 121 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201083709 | Construcción De Cuartos Adicionales San Pedro - 58970 | 58970 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 1554342.3 | 1554342.3 | 1554342.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 137 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083727 | Electrificacion San Pedro Ejido La Rosita Privada - 58256 | 58256 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 129806.87 | 129806.87 | 129806.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083728 | Electrificacion San Pedro La Rosita Etapa Dos - 58253 | 58253 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 170049.23 | 170049.23 | 170049.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083732 | Ampliacion De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Calles Faltantes Del Ejido La Perla - 121418 | 121418 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 225758.49 | 225758.49 | 225758.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA18180201083747 | Ampliación De La Red De Atarjeas Con Descargas Domiciliarias En Calles Faltantes Del Ejido El Aguila De La Ciudad De Torreon Coahuila - 121121 | 121121 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 483695.91 | 483695.91 | 483695.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN
COA18180201083748 | Electrificacion Ejido Gregorio Garcia Viesca - 79482 | 79482 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 528560 | 528560 | 528560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 62 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE UTORIZACIÓN
COA18180201083749 | Electrificacion Ejido Nueva Reynosa Viesca - 79495 | 79495 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 408664.2 | 408664.2 | 408664.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 43 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN